Додаток 1

до додатка до рішення обласної ради

від 02.12.2016 р.

№ 124-7/VIІ

**ПЕРЕЛІК**

**завдань і заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва**

**у Дніпропетровській області на 2017 – 2018 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів Програми з виконання**  **завдання** | **Відповідальні за**  **виконання** | **Строки**  **виконання** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** | | | **Очікуваний результат**  **від виконання заходу** |
| **Усього** | **2017 р.** | **2018 р.** |  |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності** | 1.1. Проведення моніторингу виконання структурними підрозділами облдержадміністрації, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування вимог чинного законодавства України з питань державної регуляторної політики | | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад (за згодою), громадські об’єднання (за згодою), консультативно-дорадчі органи при органах влади (за згодою) | Щоквартально,  протягом  2017 – 2018 років | **Державний бюджет** | | – | | | | – | – | | Забезпечення принципів передбачуваності, доцільності, адекватності, ефективності, прозорості та врахування громадської думки. Удосконалення правового регулювання та адміністративних відносин. Недопущення прийняття економічно недоцільних і неефективних регуляторних актів | |
| **Обласний бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Місцевий бюджет** | | В обсягах місцевих бюджетів в межах наявних фінансових ресурсів | | | | | | |
| **Інші джерела** | | – | | | | – | – | |
| 1.2. Забезпечення якісного наповнення та своєчасного оновлення інформації щодо єдиного електронного переліку регуляторних актів облдержадміністрації та райдержадміністрацій Дніпропетровської області | | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, управління інформаційних технологій та електронного урядування облдерж-адміністрації, структурні підрозділи облдерж-адміністрації – розробники регуляторних актів, райдержадміністрації | Протягом  2017 – 2018 років | **Державний бюджет** | | – | | | | – | – | | Забезпечення відкритості та прозорості діяльності обласної і районних державних адміністрацій як інститутів виконавчої влади. Реалізація права громадян на участь у формуванні та реалізації державної політики, оцінювання діяльності місцевих органів виконавчої влади | |
| **Обласний бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Місцевий бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Інші джерела** | | – | | | | – | – | |
| 1.3. Проведення спеціалізованого навчання відповідальних фахівців місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з практичних питань здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності | | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, громадські об’єднання (за згодою), виконавчі органи міських рад (за згодою) | Вересень, жовтень  2017 – 2018 роки | **Державний бюджет** | | – | | | | – | – | | Посилення професійно-кваліфікаційного рівня фахівців місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації норм Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, зокрема: з планування регуляторної діяльності, підготовки аналізу регуляторного впливу, проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів | |
| **Обласний бюджет** | | **30,0** | | | | **15,0** | **15,0** | |
|  | **Місцевий бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Інші джерела** | | – | | | | – | – | |
| 1.4. Проведення тематичних зустрічей, круглих столів, тренінгів, обговорень з громадськістю питань реалізації прав у здійсненні державної регуляторної політики, громадського оцінювання відповідності нормативно-правових актів регуляторній політиці держави | | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, громадські об’єднання (за згодою) | Протягом  2017 – 2018 років | **Державний бюджет** | | – | | | | – | – | | Забезпечення впливу громадськості на формування та реалізацію державної політики у сфері господарської діяльності, здійснення громадського моніторингу й експертизи діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Забезпечення принципу підзвітності влади громадськості, відстеження результативності регуляторних актів | |
| **Обласний бюджет** | | **30,0** | | | | **15,0** | **15,0** | |
| **Місцевий бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Інші джерела** | | – | | | | – | – | |
|  | 1.5. Забезпечення ефективної роботи координаційної ради облдержадміністрації  з питань розвитку підприємництва за участю представників департаменту економічного розвитку облдержадміністрації:  проведення систематичних засідань ради, у тому числі, виїзних; належне матеріально-технічне забезпечення роботи ради; створення громадського інституту омбудсмена – підтримки з питань захисту прав підприємців | | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації | Протягом  2017 – 2018 років | **Державний бюджет** | | – | | | | – | – | | Участь координаційної ради в реалізації стратегії підтримки малого та середнього підприємництва в регіоні і вирішенні актуальних проблем його розвитку. Налагодження ефективної взаємодії з підприємницькою громадськістю області. Підготовка погоджених із місцевими координаційними радами пропозицій з удосконалення законодавства і врегулювання проблемних питань у сфері підприємництва. Захист прав та інтересів підприємців | |
| **Обласний бюджет** | | **40,0** | | | | **20,0** | **20,0** | |
| **Місцевий бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Інші джерела** | | – | | | | – | – | |
| 1.6. Підвищення кваліфікації працівників місцевих центрів надання адміністративних послуг шляхом проведення семінарів-практикумів, тренінгів, тематичних зустрічей для адміністраторів | | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (за згодою), територіальні органи центральних органів виконавчої влади в області – суб’єкти надання адміністративних послуг (за згодою) | Протягом  2017 – 2018 років | **Державний бюджет** | | – | | | | – | – | | Підвищення рівня знань та кваліфікації адміністраторів центрів надання адміністративних послуг, створених при міських радах (їх виконавчих органах) і райдержадміністраціях, з питань забезпечення якісного та повноцінного надання адміністративних послуг суб’єктам звернення, у тому числі виконання дозвільно-погоджувальних процедур для суб’єктів господарювання | |
| **Обласний бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Місцевий бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Інші джерела** | | – | | | | – | – | |
| 1.7. Запровадження систематичного рейтингового оцінювання роботи місцевих центрів надання адміністративних послуг, у тому числі через веб-ресурси, зокрема Регіональний віртуальний офіс надання електронних послуг | | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, управління інформаційних технологій та електронного урядування облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад (за згодою), координаційна рада облдержадміністрації з питань розвитку підприємництва, громадські об’єднання  (за згодою) | Щопівроку,  протягом  2017 – 2018 років | **Державний бюджет** | | – | | | | – | – | | Заохочення місцевої влади до поліпшення результативних показників роботи центрів надання адміністративних послуг щодо якісного обслуговування громадян та належного виконання дозвільно-погоджувальних процедур для суб’єктів господарювання | |
| **Обласний бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Місцевий бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Інші джерела** | | – | | | | – | – | |
| 1.8. Забезпечення інформаційної підтримки роботи місцевих центрів надання адміністративних послуг у вигляді інформаційних вісників, довідників, буклетів;  розміщення і постійне оновлення актуальної інформації з питань надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва на Регіональному віртуальному офісі надання електронних послуг, веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад (за згодою) | Протягом  2017 – 2018 років | **Державний бюджет** | | – | | | | – | – | | Забезпечення вільного доступу громадян та суб’єктів господарювання до оперативної інформації про перелік адміністративних послуг, порядок їх надання та оформлення результатів, причини відмови у наданні тощо. Висвітлення актуальної інформації щодо розвитку малого та середнього підприємництва в регіоні | |
| **Обласний бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Місцевий бюджет** | | В обсягах місцевих бюджетів у межах наявних фінансових ресурсів | | | | | | |
| **Інші джерела** | | – | | | | – | | – |
|  | 1.9. Організація та проведення комплексного соціологічного опитування підприємців з вивчення бізнес-клімату в регіоні, експертного оцінювання відкритості діяльності державних органів та чіткого застосування законодавства | | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, вищі навчальні заклади області (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) | Протягом  2017 – 2018 років | **Державний бюджет** | | – | | | | – | | – | Отримання об’єктивних даних про бізнес-клімат у містах і районах області, виявлення нагальних проблем, що стримують розвиток малого та середнього підприємництва в регіоні. Опрацювання пропозицій з урегулювання проблемних питань у сфері підприємництва. Визначення шляхів поліпшення співпраці між владою та місцевим бізнесом | |
| **Обласний бюджет** | | **330,0** | | | | **180,0** | | **150,0** |
| **Місцевий бюджет** | | – | | | | – | | – |
| **Інші джерела** | | – | | | | – | | – |
| **2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого та середнього підприємництва** | 2.1. Надання центрами зайнятості одноразової допомоги для започаткування власної справи безробітним, які бажають займатися підприємницькою діяльністю | | Дніпропетровський обласний центр зайнятості (за згодою) | Протягом  2017 – 2018 років | **Державний бюджет** | | В обсягах державного бюджету у межах наявних фінансових ресурсів | | | | | | | Збільшення чисельності фізичних осіб-підприємців та кількості малих підприємств | |
| **Обласний бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Місцевий бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Інші джерела** | | – | | | | – | – | |
| 2.2. Інформування суб’єктів господарювання з питань існуючих механізмів фінансово-кредитної підтримки бізнесу, в тому числі через ЗМІ та електронні ресурси: Регіональний віртуальний офіс надання електронних послуг, веб-сайти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад (за згодою), громадські об’єднання  (за згодою), управління Національного банку України в Дніпропетровській області  (за згодою), комерційні банки  (за згодою) | Протягом  2017 – 2018 років | **Державний бюджет** | | – | | | | – | – | | Підвищення рівня фінансової культури суб’єктів господарювання, забезпечення вільного доступу до узагальненої інформації про програми кредитування бізнесу та їх умови | |
| **Обласний бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Місцевий бюджет** | | В обсягах місцевих бюджетів у межах наявних фінансових ресурсів | | | | | | |
| **Інші джерела** | | – | | | | – | – | |
| 2.3. Надання підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва для участі у регіональних та міжнародних спеціалізованих виставково-ярмаркових заходах з метою просування товарів та послуг підприємств області на нові ринки збуту | | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації | Протягом  2017 – 2018 років | **Державний бюджет** | | – | | | | – | – | | Сприяння становленню й розвитку відносин щодо торговельно-економічної, науково-технічної та інвестиційної співпраці. Посилення ринкових позицій суб’єктів підприємництва на внутрішньому та міжнародному ринках. Реалізація основних напрямів соціально-економічної політики області | |
| **Обласний бюджет** | | **265,0** | | | | **165,0** | **100,0** | |
| **Місцевий бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Інші джерела** | | – | | | | – | – | |
| **3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва** | 3.1. Проведення обласної конференції з перспективних напрямів розвитку підприємництва у Дніпропетровському регіоні та забезпечення його державною підтримкою | | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, координаційна рада облдержадміністрації з питань розвитку підприємництва, Регіональна рада підприємців у Дніпропетровській області (за згодою), вищі навчальні заклади області (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) | 2018 рік | **Державний бюджет** | | – | | | | – | – | | Вивчення реального стану справ у сфері підприємництва, обмін досвідом щодо ведення підприємницької діяльності. Підготовка та надання пропозицій до центральних органів виконавчої влади з вирішення нагальних проблем малого та середнього бізнесу | |
| **Обласний бюджет** | | **85,0** | | | | – | **85,0** | |
| **Місцевий бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Інші джерела** | | – | | | | – | – | |
| 3.2. Проведення форумів, круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, конкурсів для суб’єктів господарювання з актуальних питань ведення підприємницької діяльності, підтримки національного товаровиробника, розвитку пріоритетних галузей економіки, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій, програм та умов кредитування бізнесу, в рамках стратегій економічного розвитку до 2020 року | | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад (за згодою), координаційна рада облдержадміністрації з питань розвитку підприємництва, Регіональна рада підприємців у Дніпропетровській області (за згодою), вищі навчальні заклади області (за згодою), громадські об’єднання (за згодою),  комерційні банки (за згодою) | Протягом  2017 – 2018 років | **Державний бюджет** | | – | | | | – | – | | Обговорення основних питань та проблем ведення бізнесу, його ролі в соціально-економічному розвитку регіону. Вирішення питань щодо подолання нетарифних бар’єрів (отримання відповідних ліцензій, сертифікатів, квот). Підвищення кваліфікаційного рівня суб’єктів господарювання у сфері управління, маркетингу, права, оподаткування, взаємодії з органами державного нагляду (контролю). Підвищення загальної культури та ефективності ведення бізнесу. Популяризація іміджу підприємця | |
| **Обласний бюджет** | | **370,0** | | | | **180,0** | **190,0** | |
| **Місцевий бюджет** | | В обсягах місцевих бюджетів у межах наявних фінансових ресурсів | | | | | | |
| **Інші джерела** | | – | | | | – | – | |
| 3.3. Організація та проведення регіонального форуму для підприємств малого та середнього бізнесу в контексті підписання Україною угоди про Асоціацію з ЄС | | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Дніпропетровська торгово-промислова палата (за згодою), координаційна рада облдержадміністрації з питань розвитку підприємництва, Регіональна рада підприємців у Дніпропетровській області (за згодою), вищі навчальні заклади області (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) | 2017 рік | **Державний бюджет** | | – | | | | – | – | | Підвищення рівня інформованості та обізнаності суб’єктів господарювання стосовно провадження експортної діяльності, освоєння зовнішніх ринків та просування вітчизняних товарів, участі у виставково-ярмарковій діяльності за кордоном, програм перепідготовки управлінських кадрів з питань експортної діяльності. Налагодження конструктивних ділових відносин із зарубіжними партнерами. Зміцнення провідних економічних позицій області | |
| **Обласний бюджет** | | **85,0** | | | | **85,0** | – | |
| **Місцевий бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Інші джерела** | | – | | | | – | – | |
| 3.4. Здійснення постійного моніторингу веб-ресурсів міжнародних та вітчизняних донорських організацій, що фінансують проекти у сфері підприємництва. Формування актуального електронного переліку даних щодо грантодавців. Забезпечення організаційно-методичного супроводу з питань отримання та реалізації фінансової і технічної допомоги на розвиток підприємництва | | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад (за згодою), координаційна рада облдержадміністрації з питань розвитку підприємництва, Регіональна рада підприємців у Дніпропетровській області (за згодою), вищі навчальні заклади області (за згодою), громадські об’єднання (за згодою), бізнес-установи (за згодою) | Протягом  2017 – 2018 років | **Державний бюджет** | | – | | | | – | – | | Забезпечення вільного доступу заінтересованих осіб до переліку даних щодо потенційних донорів та змісту конкурсів грантів у мережі Інтернет, у тому числі через Регіональний віртуальний офіс надання електронних послуг. Активізація проектної діяльності з питань підприємництва в регіоні. Залучення донорських коштів на розвиток малого та середнього бізнесу в області | |
| **Обласний бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Місцевий бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Інші джерела** | | – | | | | – | – | |
| 3.5. Підвищення професійного рівня управлінських кадрів у рамках Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва „Українська ініціатива” | | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара (за згодою) | Протягом  2017 – 2018 років | **Державний бюджет** | | В обсягах державного бюджету у межах наявних фінансових ресурсів | | | | | | | Посилення кадрового потенціалу сфери підприємництва. Підвищення кваліфікації управлінських кадрів. Поліпшення фінансово-господарських показників діяльності малих та середніх підприємств | |
| **Обласний бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Місцевий бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Інші джерела** | | – | | | | – | – | |
|  | 3.6. Проведення моніторингу грантів міжнародних організацій та коштів міжнародних програм | | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації | Протягом  2017 – 2018 років | **Державний бюджет** | | – | | | | – | – | | З метою полегшення доступу та для отримання об’єктивних даних підприємствами області щодо грантів міжнародних організацій | |
| **Обласний бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Місцевий бюджет** | | – | | | | – | – | |
| **Інші джерела** | | – | | | | – | – | |
| **4. Подальше формування інфраструк- тури підтримки малого та середнього підприємництва** | 4.1. Забезпечення роботи та підтримка в актуальному стані веб-порталу для підприємців | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, комунальний заклад „Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), Дніпропетровська міська рада (за згодою), вищі навчальні заклади області  (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) | | Протягом  2017 – 2018  років | **Державний бюджет** | – | | | | – | | – | | | Підвищення інформованості підприємців регіону з питань започаткування та ведення бізнесу | |
| **Обласний бюджет** | **250,0** | | | | **150,0** | | **100,0** | | |
| **Місцевий бюджет** | – | | | | – | | – | | |
| **Інші джерела** | – | | | | – | | – | | |
| 4.2. Створення моделі підтримки бізнесу на ранній стадії, що передбачає інтенсивний розвиток проекту в найкоротші строки, у вигляді бізнес-акселератора та клубу менторської підтримки | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації | | Протягом  2017 – 2018  років | **Державний бюджет** | – | | | | – | | – | | | Для швидкого виходу на ринок інноваційних проектів забезпечуються інфраструктура, експертна та інформаційна підтримка, інвестування підприємств. Обмін досвідом, фактична допомога бізнес-наставників (провідних компаній області) починаючим підприємцям у розвитку бізнесу | |
| **Обласний бюджет** | **30,0** | | | | **15,0** | | **15,0** | | |
| **Місцевий бюджет** | – | | | | – | | – | | |
| **Інші джерела** | – | | | | – | | – | | |
| 4.3. Сприяння розвитку молодіжного підприємництва та створення „Школи бізнесу” | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації комунальний заклад „Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), Дніпропетровська міська рада (за згодою), вищі навчальні заклади (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) | | Протягом  2017 – 2018  років | **Державний бюджет** | – | | | | – | | – | | | Стимулювання активності молоді у сфері підприємництва шляхом реалізації дієвої системи заходів, націлених на залучення молодих спеціалістів до підприємницької діяльності. Розвиток підприємництва регіону, створення нових робочих місць, підвищення фахового потенціалу суб’єктів господарювання | |
| **Обласний бюджет** | **95,0** | | | | **55,0** | | **40,0** | | |
| **Місцевий бюджет** | – | | | | – | | – | | |
| **Інші джерела** | – | | | | – | | – | | |
| 4.4. Організація та проведення тематичних зустрічей, мотиваційних тренінг-семінарів „Основи підприємництва для школярів” | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації,[департамент освіти і науки](http://adm.dp.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/b07122b559dbcb50c22572ba0052a791/8492940837011ab9c22578d4003131dd?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA)  облдержадміністрації | | Протягом  2017 – 2018  років | **Державний бюджет** | – | | | | – | | – | | | Розповсюдження знань з основ ведення підприємницької діяльності серед учнів 9 – 11 класів державних навчальних закладів, формування позитивного іміджу малого та середнього підприємництва. Активізація інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності економіки регіону | |
| **Обласний бюджет** | **20,0** | | | | **10,0** | | **10,0** | | |
| **Місцевий бюджет** | – | | | | – | | – | | |
| **Інші джерела** | – | | | | – | | – | | |
|  | 4.5. Сприяння розвитку жіночого підприємництва | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації | | Протягом  2017 – 2018  років | **Державний бюджет** | – | | | | – | | – | | | Створення єдиного інформаційного простору в рамках гендерної рівності для надання послуг жінкам-підприємцям у вигляді консультаційної, правової, бухгалтерської, матеріально-технічної підтримки. Залучення інвестицій у економіку області | |
| **Обласний бюджет** | **50,0** | | | | **30,0** | | **20,0** | | |
| **Місцевий бюджет** | – | | | | – | | – | | |
| **Інші джерела** | – | | | | – | | – | | |
| **Усього за Програмою:** | | | | | **Державний бюджет** | – | | | – | | | – | |  | |
| **Обласний бюджет** | **1730,0** | | | **920,0** | | | **810,0** | |
| **Місцевий бюджет** | – | | | – | | | – | |
| **Інші джерела** | – | | | – | | | – | |

**Перший заступник**

**голови обласної ради С. ОЛІЙНИК**