## Водне Г 2003-2015
Додаток
[16 empty] | до рішення обласної ради |  |  |  | від 02.12.2016 р № 142-7/VIІ
ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про виконання
Регіональної програми розвитку водного господарства у Дніпропетровській області
Замовник програми – Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів
1. Виконання завдань і заходів програми
Завдання програми | Заходи програми | Відповідальні за виконання | Термін виконання заходу | Джерела фінансування | Обсяг фінансування заходів програми, тис. грн
[5 empty] | заплановано програмою | затверджено відповідними бюджетами | фактично освоєно
[7 empty] | Усього, у т.ч. | у 2003 році | у 2004 році | у 2005 році | у 2006 році | у 2007 році | у 2008 році | у 2009 році | у 2010 році | у 2011 році | у 2012 році | у 2013 році | у 2014 році | у 2015 році
Поліпшення якості забезпечення водою населення і галузей економіки | Будівництво та реконструк- ція водосховищ, ставків, резервуарів, підвищення водоресурсної спроможнос- ті водойм. Будівництво систем штучного поповнення запасів підземних вод. Будівництво (реконструкція) систем водопостачання у містах і селищах. Будівництво (реконструкція) систем водопостачання у сільських населених пунктах | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів, міськвиконкоми, райдержадміністрації, КП „Південукргеологія” | до 2015 року | Загальний обсяг, у т.ч. | 326800 | 160000 | 24018.6 | 0 | 5452 | 0 | 2069 | 3312 | 8220 | 0 | 4645 | 320.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 70000 | 50000 | 19953 | 0 | 5452 | 0 | 2069 | 3312 | 8220 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 156800 | 100000 | 4065.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3745 | 320.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Охорона водних джерел від забруднення, зменшення впливу радіаційного забруднення на стан водних ресурсів, раціональне та екологічно безпечне використання водних ресурсів та підвищення технологічного рівня галузей водогосподарських систем | Упорядкування водовідведення на об'єктах комунального господарства. Створення (реконструкція) оборотних. систем водопостачання. Створення повторних систем. Упровадження маловодних технологій. Забезпечення обліку використання вод водозабору, скиду стічних вод | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів, департамент промисловості, міськвиконкоми, райдержадміністрації | до 2015 року | Загальний обсяг, у т.ч. | 263300 | 263300 | 261007.773 | 0 | 1364 | 3602.8 | 7370.953 | 9718.72 | 27000 | 30000 | 39628.6 | 36133 | 20162.4 | 23417.5 | 14199.9 | 48409.9
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 263300 | 263300 | 261007.773 | 0 | 1364 | 3602.8 | 7370.953 | 9718.72 | 27000 | 30000 | 39628.6 | 36133 | 20162.4 | 23417.5 | 14199.9 | 48409.9
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Упорядкування структури природних та антропогенних угідь, відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму і санітарного стану водних об'єктів | Створення полезахисних та водорегулюючих лісосмуг, заліснення ярів, балок та інших земель. Протиерозійні агротехнічні заходи. Улаштування протиерозійних гідротехнічних споруд на водозбірних територіях. Упорядкування водоохоронних зон. Благоустрій ставків та водойм | Обласне державне лісогосподарське об'єднання Дніпропетровськліс, Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів, райдержадміністрації | до 2015 року | Загальний обсяг, у т.ч. | 159000 | 134585.5 | 4423 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 3500 | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 59000 | 34585.5 | 4423 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 3500 | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Запобігання шкідливій дії вод | Будівництво гідротехнічних споруд та захисних протиповіневих дамб, берегоукріплення, регулювання русел річок. Упорядкування водовідведення поверхневого стоку на урбанізованих сільських територіях | Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів, райдержадміністрації | до 2015 року | Загальний обсяг, у т.ч. | 652200 | 130000 | 53506.067 | 0 | 100 | 1057.1 | 130 | 4689.78 | 3695.7 | 18003.887 | 342.6 | 500 | 1900 | 3765.7 | 5696.9 | 13624.4
|  |  |  | Державний бюджет | 530000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 102200 | 80000 | 48736.067 | 0 | 0 | 57.1 | 100 | 4589.78 | 3695.7 | 18003.887 | 312.6 | 500 | 0 | 3265.7 | 4848.9 | 13362.4
|  |  |  | Місцевий бюджет | 20000 | 20000 | 5470 | 0 | 100 | 1000 | 30 | 100 | 700 | 0 | 30 | 0 | 1900 | 500 | 848 | 262
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Забезпечення надійного функціонування гідромеліоративного комплексу | Відновлення споруд зрошувальних систем в Апостолівському, Дніпропетровському, Криворізькому, Магдалинівському, Нікопольському, Новомосковському, Петриківському, Синельниківському, Солонянському, Софіївському, Томаківському, Царичанському та Широківському районах | Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів, райдержадміністрації | до 2015 року | Загальний обсяг, у т.ч. | 200000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 100000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Науково-технічне забезпечення програми |  | Інститут проблем природокористування та екології НАН України, державний інститут „Дніпродіпроводгосп”, Дніпропетровський агроуніверситет | до 2015 року | Загальний обсяг, у т.ч. | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 1621300 | 737885.5 | 342955.44 | 0 | 6916 | 4689.9 | 9569.953 | 17720.5 | 38915.7 | 48003.887 | 44616.2 | 36953.6 | 22955.4 | 30683.2 | 19896.8 | 62034.3
Усього за програмою: |  |  |  | Державний бюджет | 820000 | 220000 | 19953 | 0 | 5452 | 0 | 2069 | 3312 | 8220 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 581300 | 477885.5 | 318232.44 | 0 | 1364 | 3689.9 | 7470.953 | 14308.5 | 30695.7 | 48003.887 | 43686.2 | 36953.6 | 21055.4 | 30183.2 | 19048.8 | 61772.3
|  |  |  | Місцевий бюджет | 220000 | 40000 | 5470 | 0 | 100 | 1000 | 30 | 100 | 700 | 0 | 30 | 0 | 1900 | 500 | 848 | 262
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Оцінка ефективності виконання Програми
Завдання програми | Заходи програми | Кількісні показники виконання Програми |  |  |  | Якісні показники виконання програм
|  | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
|  |  |  | Затверджено програмою | Фактично виконано
Поліпшення якості забезпечення водою населення і галузей економіки | Будівництво (реконструкція) систем водопостачання у містах і селищах | Водопровід | км |  | 103.414 | Ефективність виконання природоохоронних заходів по захисту від підтоплення: - побудовано 133 км колекторно-дренажних мереж; - розчищено близько 30,0 км русел річок і 14 га озер; - побудовано 8,41 км напірного водоводу для водообміну річки. - побудовано 19 водонапірних башт; - побудовано 19 водозабірних свердловин; - побудовано 1 водопровідно-очисна споруда; - збудовано та проведено реконструкцію 103,41 км магістрального водопроводу та водопровідних мереж; - розширено мережі каналізації на 40 км; - проведено реконструкцію 5 водонапірних башт; - поліпшено умови питного водопостачання мешканцям у майже 96 населених пунктів області.
Охорона водних джерел від забруднення, зменшення впливу радіаційного забруднення на стан водних ресурсів, раціональне та екологічно безпечне використання водних ресурсів та підвищення технологічного рівня галузей водогосподарських систем | Упорядкування водовідведення на об'єктах комунального господарства | Колектор | км |  | 40
Запобігання шкідливій дії вод | Будівництво гідротехнічних споруд та захисних протиповіневих дамб, берегоукріплення, регулювання русел річок | Колекторно-дренажна мережа | км |  | 133
Директор департаменту
житлово-комунального
господарства та будівництва
обласної державної адміністрації | [8 empty] | А.В.КОЛОМОЄЦЬ
477885.4341

## Водне Г 2003-2015 (2)
2. Оцінка ефективності виконання програми
Завдання програми | Заходи програми | Кількісні показники виконання програми |  |  |  | Якісні показники виконання Програми
|  | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
|  |  |  | Затверджено програмою | Фактично виконано
Поліпшення якості забезпечення водою населення і галузей економіки | Будівництво (реконструкція) систем водопостачання у містах і селищах | Водопровід | км |  | 103.414 | Ефективність виконання природоохоронних заходів щодо захисту від підтоплення: побудовано 133 км колекторно-дренажних мереж; розчищено близько 80,0 км русел річок і 14 га озер; побудовано 8,41 км напірного водоводу для водообміну річки; побудовано 19 водонапірних башт; побудовано 19 водозабірних свердловин; побудовано 1 водопровідну-очисну споруду; збудовано та проведено реконструкцію 103,41 км магістрального водопроводу та водопровідних мереж; розширено мережі каналізації на 40 км; проведено реконструкцію 5 водонапірних башт; поліпшено умови питного водопостачання мешканцям у майже 96 населених пунктах області
Охорона водних джерел від забруднення, зменшення впливу радіаційного забруднення на стан водних ресурсів, раціональне та екологічно безпечне використання водних ресурсів та підвищення технологічного рівня галузей водогосподарських систем | Упорядкування водовідведення на обʼєктах комунального господарства | Мережі каналізації | км |  | 40
Запобігання шкідливій дії вод | Будівництво гідротехнічних споруд та захисних протиповіневих дамб, берегоукріплення, регулювання русел річок | Колекторно-дренажна мережа | км |  | 133
Перший заступник
голови обласної ради |  | С. ОЛІЙНИК
477885.4341