Додаток 1

до рішення обласної ради

від 02.12.2016 р.

№ 139-7/VIІ

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**

**про виконання програми формування та розвитку національної екологічної мережі Дніпропетровської області   
на 2006 – 2015 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Виконання завдань і заходів програми** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| **Завдання програми** | **Заходи програми** | **Відповідальні за  виконання** | **Термін виконання заходу** | **Джерела фінансування** | **Обсяг фінансування заходів програми, тис. грн** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **заплановано програмою** | **затверджено відповідними бюджетами** | **фактично освоєно** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього, у т.ч.** | **у 2007 році** | **у 2008 році** | **у 2009 році** | | **у 2010 році** | | **у 2011 році** | | **у 2012 році** | | **у 2013 році** | | **у 2014 році** | | **у 2015 році** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Формування правової бази розвитку екомережі області | Формування правової бази розвитку екомережі області:   * 1. Упровадження в області механізму регулювання використання рослинних і тваринних ресурсів.   2. Упровадження механізму охорони видів рослин і тварин, занесених до Переліків рідкісних та зникаючих видів.   3. Розроблення та затвердження типових режимів охорони зарезервованих територій (проектованих ядер, коридорів і буферних зон), які діятимуть до затвердження проектів | Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, Дніпродзержинський міськвиконком | до 2015 року | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 180,000 | 260,000 | 57,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Державний бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обласний бюджет | 180,000 | 57,000 | 57,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Інші джерела | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. Проектно-дослідні, інвентаризаційні та кадастрові роботи | Проектно–дослідні, інвентаризаційні та кадастрові роботи:  2.1. Розробка проекту формування екологічної мережі області.  2.2. Розробка проектів створення (розширення) та організації територій природних ядер національного значення.  2.3. Розробка проектів відведення земель для об’єктів, в межах яких вилучаються земельні ділянки для надання в постійне користування національних природних парків та заповідників.  2.4. Розробка проектів створення (розширення) об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.  2.5. Розробка проектів реконструкції (створення) та розвитку території парків – пам’яток садово-паркового мистецтва.  2.6. Розробка проектів відновлення природних комплексів у ядрах екомережі антропогенного походження.  2.7. Інвентаризаційно-кадастрові роботи на об’єктах природно-заповідного фонду з оцінкою їх ролі в системі екомережі.  2.8. Підготовка та видання Червоної книги Дніпропетров-ської області.  2.9. Підготовка та видання Зеленої книги Дніпропетровської області, вивчення стану рідкісних рослинних угруповань, прийняття рішення про надання охоронного статусу цим угрупованням.  2.10. Видання звітних і кадастрових матеріалів природно-заповідного фонду та рослинного і тваринного світу області | Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, департамент про- мисловості обл- держадміністрації, ДНУ, Дніпровсько-Орільський природний заповідник, Криворізький ботанічний сад НАН України | до 2015 року | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 20105,000 | 23291,990 | 16162,333 | 140,000 | 2042,870 | 5031,062 | 2360,472 | 674,861 | 914,433 | 2648,548 | 0,000 | 2350,086 |
| Державний бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обласний бюджет | 26886,990 | 23291,990 | 16162,333 | 140,000 | 4985,740 | 5031,062 | 2360,472 | 674,861 | 914,433 | 2648,548 | 0,000 | 2350,086 |
| Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Інші джерела | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. Практичні заходи | Практичні заходи:  3.1.Утримання та збереження об’єктів природно–заповідного фонду області.  3.2.Установлення меж об’єктів природно-заповідного фонду 3.3.Створення регіонального міжвідомчого науково-дослідного центру з питань заповідної справи.  3.4.Установлення меж об’єктів природно-заповідного фонду в натурі (на місцевості). 3.5.Створення цифрової геоінформаційної бази даних природно–заповідного фонду із застосуванням GPS–технологій. 3.6.Проведення базових екологічних досліджень природних екосистем у Присамарському міжнародному біосферному стаціонарі.  3.7. Створення та утримання мережі моніторингових стаціонарів у межах природних ядер екомережі різного рівня. 3.8.Здійснення заходів, що випливають з виконання зобов’язань України за міжнародними угодами. 3.9.Проектування та створення захисних лісонасаджень і полезахисних лісосмуг з урахуванням системи екологічних коридорів і екологічної відповідності (типів лісорослинних умов) | Департамент про- мисловості обл- держадміністрації, ДНУ | до 2015 року | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 30130,000 | 13581,600 | 5309,948 | 1529,600 | 1016,000 | 0,000 | 449,285 | 509,443 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1805,620 |
| Державний бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обласний бюджет | 30130,000 | 13581,600 | 5309,948 | 1529,600 | 116,000 | 0,000 | 449,285 | 509,443 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1805,620 |
| Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Інші джерела | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. Інформаційні та освітньо-виховні заходи | Інформаційні та освітньо-виховні заходи:  4.1. Інформування населення про роль екологічної мережі в дотриманні екологічної рівноваги регіону і окремих районів.  4.2.Створення веб–сайта в мережі Інтернет, присвяченого проблемам розбудови екомережі області та заповідній справі.  4.3.Створення відеопродукції, присвяченої проблемам дикої природи та розбудови екомережі  4.4. Розповсюдження інформації через мережу навчально–виховних закладів (у вигляді друкованих видань, СD–ROM, відеокасет та ін.) | Департамент промисловості обл- держадміністрації | до 2015 року | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 1240,000 | 1692,500 | 1692,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 845,000 | 847,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Державний бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обласний бюджет | 1700,000 | 1692,500 | 1692,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 845,000 | 847,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Інші джерела | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **УСЬОГО за ПРОГРАМОЮ:** | |  |  | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **51655,000** | **39812,720** | **23321,793** | **1669,600** | **3058,870** | **5036,074** | **3711,757** | **2126,804** | **914,433** | **2648,548** | **0,000** | **4155,706** |
|  | |  |  | **Державний бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|  | |  |  | **Обласний бюджет** | **42428,590** | **39812,720** | **23321,793** | **1669,600** | **3058,870** | **5036,074** | **3711,757** | **2126,804** | **914,433** | **2648,548** | **0,000** | **4155,706** |
|  | |  |  | **Місцевий бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|  | |  |  | **Інші джерела** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

**2. Оцінка ефективності виконання програми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання програми** | **Заходи програми** | **Кількісні показники виконання програми** | | | | **Якісні показники виконання програми** |
| **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Значення показника** | |
|
| **Затверджено програмою** | **Фактично виконано** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формування правової бази розвитку екомережі області |  |  |  |  |  |  |
| Проектно-дослідні, інвентаризаційні та кадастрові роботи | Проект організації території ботанічного саду Дніпропетровського національного університету | Проект | шт. | 1 | 1 |  |
| Винесення меж об’єктів природно-заповідного фонду в натуру | Площа | га | 7517,47 | 7517,47 | Здійснено винесення меж в натуру на 17 об’єктах ПЗФ у 4 районах області на 7517,47 га, у т. ч. у Синельниківському – на 7 об’єктах (2751,87 га), у Дніпропетровському – на 2 об’єктах (408,0 га), у Васильківському – на 5 об’єктах (1475,5 га), у Павлоградському – на 3 об’єктах (2882,1 га) |
| Розробка проектів об’єктів ПЗФ | Проекти | шт. | 75 | 54 | Розроблено 54 проекти створення (оголошення) об’єктів природно-заповідного фонду |
| Інвентаризаційно-кадастрові роботи об’єктів ПЗФ з оцінкою їх ролі в системі екомережі | Звіт | шт. | 1 | 1 | Визначення ділянок для формування складових елементів мережі, їх місця у структурі земельних угідь |
| Розробка та видання інформаційно-агитаційної продукції щодо збереження та розширення ПЗФ області | Друковані видання | шт. | 5 найменувань | 5 | Підвищення свідомості суспільства щодо необхідності дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища |
| Будівництво лабораторного корпусу | Об’єкт | шт. | 1 | 1 | Будівельно-монтажні роботи для завершення будівництва лабораторного корпусу |
| Реконструкція оранжереї (ПВР) | Об’єкт | шт. | 1 | 1 | Розробка ПВР |
| Розробка проектів створення (розширення) та організації територій при-родних ядер національного значення | Проект | шт. | 1 | 100% | Протягом 2015 року здійснено розробку проекту організації та створення національного природного парку „Орільський”.Територія запланованого для створення об’єкта природно-заповідного фонду охоплює 5 районів області |
| Практичні заходи | Комплексний моніторинг екологічного стану Дніпровського (Запорізького водосховища) |  | шт. | 3 | 3 | 1 звіт щодо моніторингових досліджень 2 звіти – винесення меж 6 об’єктів ПЗФ у Синельниківському районі |
| Капітальний ремонт експозиційної оранжереї ботанічного саду |  | шт. | 1 | 1 | Ремонтні роботи експозиційної оранжереї ботанічного саду ДНУ |
| Капітальний ремонт грунтового відділення виробничої теплиці бота-нічного саду |  | шт. | 1 | 1 |  |
| Винесення меж об’єктів природно-заповідного фонду в натуру | Площа | га | 11698,4 | 2793,00 | Поліпшення та збагачення природно-заповідного фонду, збереження дикої природи |
| Придбання техніки та обладнання | Закупка обладнання | шт. | 16 | 16 | Дозволить забезпечити функціонування регіонального міжвідомчого науково-дослідного центру з питань заповідної справи та сприятиме захисту від пожеж та відновленню лісових насаджень у заповіднику |
| Інформаційні та освітньо-виховні заходи | Підготовка та видання Червоної книги Дніпропетровської області | Звіт Книга | шт. | 1 1000 | 1 1000 | Підвищення інформаціно-освітнього рівня населення, в тому числі дітей, щодо рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин області за рахунок видання та розповсюдження 1000 примірників книги |

**Перший заступник**

**голови обласної ради С. ОЛІЙНИК**