Додаток до додатка 2

 до рішення обласної ради

від 02.12.2016 р.

 № 139-7/VIІ

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**
**до заключного звіту про виконання Програми моніторингу довкілля Дніпропетровської області**

З метою розбудови регіональної системи моніторингу довкілля розроблено та затверджено рішенням Дніпропетровської обласної ради від
04 грудня 2007 року № 294-13/V Програму моніторингу довкілля Дніпропетровської області (зі змінами), далі – Програма, спрямовану на реалізацію державної політики України в галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та гарантування екологічної безпеки.

Мета Програми – впровадження розроблених заходів, що повинні забезпечити вдосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області, підвищення рівня виконання її основних функцій, поліпшення оперативності та достовірності інформаційного обслуговування органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськості. Програма розрахована на 2007 – 2015 роки.

Загальні обсяги фінансування Програми за рахунок усіх джерел планувалося здійснювати у два етапи: загальна сума – 50,023 млн грн, з якої на І етапі з 2007 по 2009 роки залучалося 25,123 млн грн,
на ІІ етапі з 2010 по 2015 роки – 24,9 млн грн.

Дві третини всіх коштів планувалося спрямовувати на вдосконалення мереж спостережень за станом складових довкілля.

Основною перешкодою на шляху розбудови системи автоматизованого екологічного моніторингу в області був низький рівень фінансування заходів Програми.

**Стан виконання заходів Програми**

**2007 рік**

На виконання заходів Програми планувалося 5548,0 тис. грн. У
2007 році Програма не фінансувалася.

**2008 рік**

По департаменту промисловості облдержадміністрації заплановано роботи на суму 1 538,800 тис. грн, станом на 01 січня 2009 року виконано та профінансовано роботи на суму 1 478,600 тис. грн (96,1% до плану). Касові видатки становили 100% до профінансованих.

Зекономлено по тендерних процедурах та роботах 10,2 тис. грн.

Профінансовано:

придбання 1 пересувної радіологічної лабораторії для Центральної державної інспекції з радіаційної безпеки;

придбання контрольно-вимірювальних приладів для учбово-лабораторних робіт з контролю за якістю поверхневих та підземних вод по Дніпропетровському державному аграрному університету;

упровадження програмного забезпечення щодо створення єдиної регіональної інформаційної мережі збору, обміну, обробки, збереження даних стосовно стану довкілля та природоохоронної діяльності суб’єктів моніторингу по Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області.

розроблення регламенту обміну даними моніторингу за складовими довкілля по Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області.

Не освоєно 50,0 тис. грн по Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області (науково-технічне обґрунтування пріоритетів виконання заходів Програми) через невизначення переможця за результатами тендерної процедури.

**2009 рік**

У 2009 році на виконання заходів Програми передбачалося видатків (із урахуванням змін) на суму 2 699,960 тис. грн, профінансовано 5 заходів на суму 2 667,934 тис. грн (99,8% до плану). Касові видатки становили 100% до профінансованих.

Проведено роботи з радіаційного обстеження території
м. Дніпродзержинська, часткову дезактивацію та здійснення протирадіаційних заходів. Підготовлено результати натурних досліджень та аналізів проб будівельних матеріалів, ґрунту, повітря та води, рівнів радіаційних параметрів у приміщеннях шкільних та дошкільних закладів, у житловому секторі на відповідність нормативним документам з радіаційної безпеки, експериментальних робіт з часткової дезактивації та здійснення протирадонових заходів для зменшення дози опромінення населення та дітей, методичні рекомендації з часткової дезактивації та здійснення протирадонових заходів.

Здійснено обстеження територій, прилеглих до хвостосховищ „Дніпровське” (ДП „Бар’єр”) та „Лазо” (територія м. Дніпродзержинська), шламових відвалів ВАТ „Дніпровський металургійний комбінат
ім. Дзержинського” з метою оцінювання хімічного та радіаційного впливу на здоров’я населення. Зроблено попереднє оцінювання рівнів вмісту природних радіонуклідів у шламах, шлаках та промислових відходах на обстежуваних територіях та аналіз можливості й доцільності повторного використання; визначено роль радіаційної та хімічної складової в забрудненні цих територій; виконано розрахунки можливих доз опромінення населення, оцінювання хімічного та радіаційного впливу на здоров’я населення.

Придбано обладнання для обласної санепідемстанції для моніторингу довкілля: лабораторний комплект аналізатора ртуті та газовий хроматограф з електронним управлінням потоків газу-носія.

Придбано та впроваджено програмне забезпечення щодо аналізу та представлення екологічних даних у регіональному центрі моніторингу довкілля, в тому числі з використанням геоінформаційних технологій.

Здійснено науково-технічне обґрунтування пріоритетів виконання поточних заходів Програми.

**2010 рік**

По департаменту промисловості облдержадміністрації планувалися роботи на суму 300,0 тис. грн по 1 заходу у м. Дніпропетровську, однак зважаючи на відмову ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області в реєстрації договору, захід не профінансовано.

Довідково:

внаслідок застосування пункту 14 розділу VII „Прикінцеві положення” Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” місцеві органи влади всіх рівнів не могли здійснювати фінансування природоохоронних заходів за рахунок власних бюджетів без погодження їх переліків з Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 січня 2010 року № 1573-р „Про використання коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища” облдержадміністрацією направлялися до Мінприроди України на погодження плани використання коштів обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища на 2010 рік.

На засіданні Кабінету Міністрів України (витяг з протоколу № 49
від 15 вересня 2010 року та № 69 від 03 листопада 2010 року) погоджено зведений план природоохоронних заходів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища на 2010 рік по Дніпропетровській області.

**2011 рік**

По департаменту промисловості облдержадміністрації на 2011 рік планувалося за Програмою 479,965 тис. грн для виконання 6 заходів.

За 2011 рік надано заявки на фінансування на суму 382,965 тис. грн (79,8% до плану) для виконання 5 заходів, здійснено фінансування на суму 90,0 тис. грн (23,5% до плану) для реалізації 2 заходів.

Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровської області профінансовано 90,0 тис. грн (48,6%) для виконання 2 заходів („Визначення техногенно-антропогенного впливу промислового комплексу міст: Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Кривий Ріг на якість складових довкілля, в тому числі на стан атмосферного повітря”, „Розроблення регламенту автоматизованого обміну даними в підсистемі моніторингу питних вод системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області”).

Для реалізації заходу „Функціональний розвиток інформаційно-аналітичної системи у сфері поводження з відходами (розробка проекту комплексу електронного управління)” головним управлінням промисловості облдержадміністрації укладено договір з компанією „Майкрософт-Україна”
(м. Київ), проте роботи підрядником не виконано.

По заходу міста Жовті Води „Проведення радіаційного обстеження на вміст радону та розроблення документації щодо протирадонового захисту приміщень житлових будинків і споруд” виконано комплекс робіт з детального радіаційного обстеження 250 приміщень житлових будівель на вулицях Парковій, Маяковського, Хмельницького, 8 Березня, у провулку Квартальному, отримано заявку щодо фінансування на суму 99,365 тис. грн (100%). Кошти не оплачені ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області та заявлені як кредиторська заборгованість.

Стосовно заходу Софіївського району „Комплексне дослідження стану масиву гірських порід відпрацьованого родовища уранових руд „Девладове” і прилеглої до нього території з метою прогнозування існуючих деформаційних та екологічних процесів. 1 етап” виконано обґрунтування згідно з 1 етапом подальших робіт. Отримано заявку стосовно фінансування на суму 98,6 тис. грн (100%). Кошти не оплачені ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області та заявлені як кредиторська заборгованість.

**2012 рік**

По департаменту промисловості облдержадміністрації на 2012 рік планувалося фінансування 3 заходів на суму 575,565 тис. грн як інші субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам (на природоохоронні заходи) по 2 заходах у місті Жовті Води на суму 476,965 тис. грн, 1 заходу по Софіївському району на 98,6 тис. грн, із загальної суми фінансування на погашення кредиторської заборгованості спрямовано 197,965 тис. грн.

За 2012 рік отримано заявки щодо фінансування 3 заходів на суму
504,0 тис. грн (87,6% до плану), профінансовано 2 заходи на суму
197,965 тис. грн (30,7%), у тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік по 2 заходах по Софіїському району та по місту Жовті Води на суму 197,965 тис. грн (100%).

По місту Жовті Води здійснено проведення радіаційного обстеження на вміст радону та розроблення документації щодо протирадонового захисту приміщень житлових будинків і споруд. Профінансовано 306,0144 тис. грн (81% до річних призначень). Однак не оплачено ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області та заявлено як кредиторську заборгованість на суму 306,0144 тис. грн. Неосвоєння коштів на суму 71,59556 тис. грн пов’язане з несвоєчасною оплатою ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області попередньо виконаних робіт.

**2013 рік**

По департаменту промисловості облдержадміністрації на 2013 рік планувалося фінансування 3 заходів на суму 2 306,014 тис. грн, у тому числі по департаменту промисловості 2 000,0 тис. грн по 2 заходах та як інші субвенції з обласного бюджету міському бюджету (на природоохоронні заходи) міста Жовті Води на погашення кредиторської заборгованості у сумі 306,014 тис. грн.

За 2013 рік профінансовано виконання робіт по 3 заходах на суму 2 300,6144 тис. грн (99,8%), Касові видатки становили 306,0144 тис. грн на погашення кредиторської заборгованості по місту Жовті Води.

Не оплачено ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області та заявлено як кредиторська заборгованість кошти на реалізацію 2 заходів по департаменту промисловості на суму 1 994,6 тис. грн.

Розроблено Програму дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастрофи техногенного та природного характеру, здійснено розробку технічних завдань і календарних планів виконання заходів зазначеної програми.

**2014 рік**

По департаменту промисловості облдержадміністрації на 2014 рік планувалися кошти щодо погашення кредиторської заборгованості у сумі 1 994,6 тис. грн по 2 заходах „Розробка програми дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастрофи техногенного та природного характеру” на суму
99,6 тис. грн та „Організація та розробка технічних завдань і календарних планів виконання заходів Програми дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастрофи техногенного та природного характеру” на суму 1 895,0 тис. грн.

За 2014 рік погашення кредиторської заборгованості по 2 заходах не здійснювалося у зв’язку з неприйняттям Кабінетом Міністрів України
у 2014 році Державної програми дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастрофи техногенного та природного характеру на 2015 – 2017 роки.

На реалізацію інших заходів Програми протягом
2014 – 2015 років фінансування не передбачалося.

Профінансовано заходи, передбачені Програмою, всього на суму
4 740,5 тис. грн, що становить 9,5%.

Для продовження роботи, спрямованої на побудову дієвої системи збирання, обробки, збереження, обміну, аналізу та оцінювання даних стану навколишнього природного середовища, що дозволить поліпшити результативність природоохоронної діяльності та більш оперативно приймати відповідні управлінські рішення, забезпечити інформування та активну участь громадськості у прийнятті рішень щодо змін стану навколишнього природного середовища, облдержадміністрацією розроблено Дніпропетровську обласну комплексну програму (стратегію) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2026 роки, яка затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21 жовтня 2015 року
№ 680-34/VІ (зі змінами) й базується на основних принципах та засадах сталого розвитку.

**Перший заступник**

**голови обласної ради С. ОЛІЙНИК**