Додаток

до рішення обласної ради

від 29.07.2016 р.

№ 82-5/VII

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання регіональної програми „Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом на 2012 – 2015 роки”

Замовник програми – служба у справах дітей  облдержадміністрації

- Виконання завдань і заходів Програми

| Завдання програми | Заходи програми | Відповідальні за виконання | Термін виконання заходу | Джерела фінансування | Обсяг фінансування заходів програми, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Заплановано програмою | Затверджено відповідними бюджетами | Усього, у т.ч. | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Визначення реальної потреби дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в отриманні соціального житла | 1.1. Здійснювати контроль за своєчасним взяттям дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на соціальний квартирний облік | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські ради (за згодою) | 2013 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 1.2. Проводити аналіз забезпеченості житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа з метою визначення потреби в наданні їм соціального житла в подальшому | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські ради (за згодою) | Щороку до 31 березня | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1.3. Сформувати списки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким протягом 2012 року виповниться 16 років – не забезпечених житлом, з метою поставлення їх на соціальний квартирний облік | Служба у справах дітей, департамент соціального захисту населення, департамент освіти і науки облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, міські ради (за згодою) | До 01 грудня 2012 року | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 1.4. Здійснити оновлення списків дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають потребу в забезпеченні житлом | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські ради (за згодою) | Щороку до 15 лютого | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 1.5. Визначити необхідність та вирішити питання щодо передачі дітям зазначеної категорії у власність житла, якщо право користування таким житлом є тільки в дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Райдержадміністрації, міські ради (за згодою) | ІV квартал 2012 року | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. Створення житлового фонду соціального призначення згідно з Законом України „Про житловий фонд соціального призначення”, у тому числі за рахунок придбання житла на вторинному ринку | 2.1. Забезпечити ведення обліку нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські ради (за згодою) | Що-квартально | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 2.2. Провести інвентаризацію наявного вільного житлового фонду та надати йому статус житлового фонду соціального призначення | Райдержадміністрації, міські ради (за згодою) | До 01 грудня 2012 року | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 2.3. Здійснити інвентаризацію безхазяйних нежилих будівель з метою їх збереження та подальшого переобладнання і використання як соціального житла | Райдержадміністрації, міські ради (за згодою) | До 01 грудня 2012 року | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 2.4. Затвердити Реєстр приміщень житлового фонду соціального призначення та забезпечити його ведення | Райдержадміністрації, міські ради (за згодою) | Грудень 2012 року | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 2.5. Передбачити в місцевих бюджетах кошти для найму житла дітям-сиротам, які є братами та сестрами | Райдержадміністрації, міські ради (за згодою) | Щорічно до 25 жовтня | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 2.6. Забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають у списках на позачергове отримання житла за рахунок коштів соціального фонду та квартир звільненого житлового фонду | Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські ради (за згодою) | Постійно | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. Упорядкування та збереження існуючого житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування | 3.1. Передбачати кошти на відновлення, ремонт житла, погашення заборгованості з комунальних послуг за житло, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування | Райдержадміністрації, міські ради (за згодою) | Щороку, за визначеною потребою | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 3.2. Сприяти передачі у власність дітей житла, що перебуває на балансі органів місцевого самоврядування або місцевих адміністрацій, у разі якщо дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, є єдиним правонаступником | Райдержадміністрації, міські ради (за згодою), управління капітального будівництва облдержадміністрації | Постійно | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 3.3. Передбачити виділення коштів з місцевих бюджетів на забезпечення переоформлення спадщини на житло та майно на ім’я дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування | Райдержадміністрації, міські ради (за згодою) | Постійно | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. Організація інформаційно-роз’яснювальної роботи | 4.1. Проводити роз’яснювальну роботу серед опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів стосовно дотримання чинного законодавства в частині захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вжиття відповідних заходів щодо забезпечення їх житлом після закінчення терміну перебування дітей зазначеної категорії під опікою, піклуванням, у прийомній сім’ї або дитячому будинку сімейного типу | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські ради (за згодою), обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) | Постійно | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 4.2. Забезпечити роботу з соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших і випускних класів інтернатних закладів | Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) | Постійно | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 4.3. Здійснювати інформаційну та роз’яснювальну роботу серед осіб з числа дітей-сиріт, які навчаються в середніх, спеціальних та вищих навчальних закладах, стосовно їх прав на забезпечення житлом, шляхів розв’язання житлових проблем, послуг, що надають центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) | Постійно | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 4.4. Проводити для працівників органів місцевого самоврядування навчальні семінари з питань захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області (за згодою), служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські ради (за згодою), обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) | Кожні півроку | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 4.5. Організовувати проведення міжвідомчих нарад щодо активізації взаємодії суб’єктів соціальної роботи в питаннях забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | Служба у справах дітей, управління молоді та спорту, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські ради (за згодою), обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) | Кожні півроку | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа тимчасовим житлом у соціальних гуртожитках | 5.1. Перепрофілювати в соціальні гуртожитки вивільнені приміщення соціального призначення, які перебувають у власності обласної, міських, районних рад | Департамент освіти і науки облдерж-адміністрації | 2013 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6. Надання дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, тимчасового житла в соціальних гуртожитках | 6.1. Забезпечити функціонування комунального закладу „Криворізький соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” „ДОР” | Управління молоді та спорту облдержадміністрації | 2013 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 6.2. Організувати відкриття Дніпропетровського міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Дніпропетровська міська рада (за згодою) | 2013 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 2200,00 | 1709,429 | 1602,732 | - | - | 745,74 | 856,992 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 2200,00 | 1709,429 | 1602,732 | – | – | 745,74 | 856,992 |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 6.3. Вжити заходів щодо відкриття Дніпродзержинського міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Дніпродзержинська міська рада (за згодою) | 2013 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 3650,00 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 3650,00 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 6.4. Забезпечити відкриття Павлоградського міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Павлоградська міська рада (за згодою) | 2013 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 2200,00 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 2200,00 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.5. Організувати відкриття Нікопольського міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Нікопольська міська рада (за згодою) | 2013 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 2200,00 | – | – | – | – | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 2200,00 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 6.6. Сприяти забезпеченню дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом із зарезервованих кімнат у гуртожитках | Управління капітального будівництва облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські ради (за згодою) | Постійно | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом | Забезпечити будівництво житла та придбання квартир для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | Управління містобудування та архітектури, управління капітального будівництва облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, міські ради (за згодою) | 2013 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 10097,60 | 1547,1 | 582,6 | – | 582,6 | – | – |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 5048,80 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | 1200,00 | 388,4 | – | 388,4 | – | – |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | 347,1 | 194,2 | – | 194,2 | – | – |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |
| Усього за програмою: | Загальний обсяг, у т.ч. | 20347,60 | 3256,529 | 2185,332 | – | 582,6 | 745,74 | – |
|  | Державний бюджет | 5048,80 | – | – | – | – | – | – |
|  | Обласний бюджет | 2524,40 | 1200,00 | 388,4 | – | 388,4 | – | – |
|  | Місцевий бюджет | 12774,40 | 2056,529 | 1796,932 | – | 194,2 | 745,74 | 856,992 |
|  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – |

- Оцінка ефективності виконання програми

| Завдання програми | Заходи програми | Кількісні показники виконання програми | Якісні показники виконання програми |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |
|  |  |  |  | Затверджено програмою | Фактично виконано |  |
| Створення житлового фонду соціального призначення згідно з Законом України „Про житловий фонд соціального призначення”, у тому числі за рахунок придбання житла на вторинному ринку | Забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають у списках на позачергове отримання житла за рахунок коштів соціального фонду та квартир звільненого житлового фонду | Чисельність дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які отримали квартири за рахунок соціального фонду та квартир звільненого житлового фонду | Відсотки | 20 | 1,6 | Поліпшення забезпечення захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа |
| Упорядкування та збереження існуючого житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування | Передбачати кошти на відновлення, ремонт житла, погашення заборгованості з комунальних послуг за житло, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування | Чисельність дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, яким упорядковане житло | Відсотки | 100 | 100 |  |
|  | Передбачити виділення коштів з місцевих бюджетів на забезпечення переоформлення спадщини на житло та майно на ім’я дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування |  |  |  |  |  |
| Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тимчасовим житлом у соціальних гуртожитках | Забезпечити функціонування комунального закладу „Криворізький соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” „ДОР | Чисельність дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які забезпечені тимчасовим житлом | Особи | 320 | 375 |  |
|  | Організувати відкриття Дніпропетровського міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |  |
| Забезпечення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, квартирами за рахунок нововведеного або придбаного житла | Забезпечити будівництво житла та придбання квартир для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, яким надано квартири | Особи | 77 | 2 |  |

Перший заступник

голови обласної ради 											С. ОЛІЙНИК