Додаток 1 до додатка

до рішення обласної ради

від 21 грудня 2012 року № 389-17/VI)

**ПЕРЕЛІК**

**завдань і заходів регіональної цільової соціальної програми „Освіта Дніпропетровщини до 2021 року”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності** | | | **Зміст заходів щодо реалізації завдання** | | **Відповідальні**  **за виконання** | **Строк вико-нання** | **Джерела  фінансу-**  **вання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Усього за Про-грамою** | | | **Очікуваний результат від виконання заходу** |
| **І етап (2013 – 2015)** | **ІІ етап (2016 – 2018)\*** | **2016** | | | **2017** | | | **2018** | | | | **ІІІ етап (2019 – 2021)** | | | **2019** | | | **2020** | | **2021** | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
| **Проект 1. „Дошкілля Дніпропетровщини”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Створення належних умов для отримання дітьми дошкіль-ної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі | | | 1.1. Проведення обласних етапів Всеукраїнських конкурсів відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 90,0 | 20,0 | | | 30,0 | | | 40,0 | | | | 150,0 | | | 50,0 | | | 50,0 | | 50,0 | | | | 240,0 | | | Участь в обласних  етапах Всеукраїнських конкурсів закладів дошкільної освіти місцевих органів управління освітою  (по 1 закладу  дошкільної освіти  від кожної території) |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 90,0 | 20,0 | | | 30,0 | | | 40,0 | | | | 150,0 | | | 50,0 | | | 50,0 | | 50,0 | | | | 240,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.2. Проведення семінарів-практи-кумів з питань дошкільної освіти щодо компетент-нісного підходу  в освітньому процесі | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 15,0 | 5,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | | | 45,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | | 15,0 | | | | 60,0 | | | Проведення 2-х  семінарів на рік |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 15,0 | 5,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | | | 45,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | | 15,0 | | | | 60,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.3. Поліпшення науково-методичної бази закладів дошкільної освіти | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Розроблення  навчально-методичної літератури педаго-  гічними працівниками.  100% забезпечення посібниками та  іншою навчально-методичною  літературою для виконання освітніх програм за різними напрямами діяльності |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
| 2. | Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних  особливостей, культурних  потреб | | | 2.1. Організація сучасного освіт-нього середовища  закладу дошкіль-ної освіти та створення умов для здобуття дітьми, у тому числі з особли-вими освітніми потребами,  дошкільної освіти | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Створення сучасного освітнього середовища закладу дошкільної  освіти, у тому числі  для дітей з особливими освітніми потребами |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 3. | Сприяння наступності й перспективності між дошкільною та початковою загальною  освітою | | | 3.1. Забезпечення освітнього простору, досяг-нення цілісності й наступності у навчанні та вихованні двох освітніх ланок – дошкільної й початкової | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Поліпшення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 4. | Співробітництво  з питань дошкіль-ної освіти з заінтересованими особами та установами | | | 4.1. Здійснення співпраці в галузі дошкільної освіти із закладами освіти, підприєм-ствами, устано-вами, організа-ціями, науковими установами системи освіти іноземних країн,  міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Удосконалення  моделі організації дошкільної освіти  в області |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
| 5. | Моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти | | | 5.1. Моніторинг: охоплення дошкільною освітою дітей  від 1 до 6 років; показників охоп-лення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку, змін у мережі дошкільних навчальних закладів; утриман-ня вихованців  у дошкільних навчальних закладах | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління  освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Проведення  моніторингу  показників  2 рази на рік |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Усього за проектом:** | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **105,0** | **25,0** | | | **35,0** | | | **45,0** | | | | **195,0** | | | **65,0** | | | **65,0** | | **65,0** | | | | **300,0** | | |  |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **105,0** | **25,0** | | | **35,0** | | | **45,0** | | | | **195,0** | | | **65,0** | | | **65,0** | | **65,0** | | | | **300,0** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Проект 2. „Особлива дитина”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Підвищення рівня доступності якісної, конкуренто-спроможної  освіти для дітей  з особливими потребами | | | 1.1. Удосконален-  ня мережі спеці-  альних шкіл-інтернатів шляхом створення на їх  базі навчально-реабілітаційних комплексів для дітей з порушен-нями психофізич-ного розвитку | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління  освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Забезпечення  якісних освітньо-корекційних послуг  дітям з особливими освітніми потребами |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.2. Створення інклюзивно- ресурсних центрів | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління  освітою (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Створення 34 інклюзив-но-ресурсних центрів  з метою проведення комплексного психолого-педагогічного оціню-вання розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги  та забезпечення системного кваліфіко-ваного супроводження |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
|  |  | | | 1.3. Розширення мережі інклюзив-них закладів дошкільної та загальної  середньої освіти | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Забезпечення права  дітей з особливими освітніми потребами  на здобуття  дошкільної та  загальної середньої  освіти |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.4. Удоскона-лення матеріаль-но-технічної,  навчально-методичної бази інклюзивних шкіл | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління  освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Створення доступного, сучасного освітнього середовища для  навчання дітей з особливими освітніми потребами, створення  71 медіатеки та 50 ресурсних  кімнат в інклюзивних закладах загальної середньої освіти |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 2. | Створення освітньо-реабіліта-ційного середо-вища для задово-лення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку, їх соціальної інтегра-ції в умовах загальноосвіт-нього закладу | | | 2.1. Організація дистанційного навчання дітей з обмеженими можливостями як варіативної форми в системі інклюзивної освіти | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Розвиток форм і  методів надання  освітніх послуг для  дітей з особливими освітніми потребами |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 2.2. Організація взаємодії між усіма стейкхолде-рами щодо оптимального забезпечення функціонування класів з інклю-зивним навчан-ням в умовах освітнього закладу | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Забезпечення якісної освіти відповідного  рівня для дітей з особливими освітніми  потребами |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
|  |  | | | 2.3. Здійснення співпраці в галузі інклюзивної освіти з міжна-родними організаціями, фондами | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Набуття досвіду інклюзивної освіти |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 3. | Моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері інклюзивної освіти | | | 3.1. Моніторинг показників надан-ня інклюзивної освіти (кількість шкіл, класів, учнів в інклюзивних школах, забезпе-ченість підручни-ками, надання корекційних послуг, придбан-ня необхідного облаштування тощо) | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління  освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Проведення  моніторингу  показників  2 рази на рік |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 4. | Удосконалення розробок та впровадження механізму розвитку інклюзивної та інтегрованої освіти | | | 4.1. Забезпечення наступності в системі безперер-вної освіти дітей-інвалідів в умовах закладів профе-сійної (професій-но-технічної) освіти та фахової  передвищої освіти (заклади вищої освіти  І ‒ ІІ рівнів акредитації) | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління  освітою (за згодою), керівники профе-  сійної (професійно-технічної) освіти та фахової передвищої освіти (заклади  вищої освіти  I – II рівнів акреди-тації) (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Формування сегмента інклюзивної та інтегрованої освіти  як елементу цілісної  системи освіти,  єдиного культурно-освітнього простору  для комплексного задоволення потреб мешканців Дніпро-петровської області  в освітніх послугах |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
| **Усього за проектом:** | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |  |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Проект 3. „Профільне навчання”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенції учнів на допрофільному рівні та створення умов для врахування й розвитку  навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи у процесі їхньої загальноосвітньої підготовки | | | 1.1. Удоскона-лення мережі закладів загальної середньої освіти у рамках освітніх округів (у тому числі в об’єдна-них територіаль-них громадах) відповідно до здібностей та нахилів учнів старшої школи (навчальні заклади з поглибленим і профільним вивченням окремих предметів) | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Створення умов для розвитку професійних інтересів, нахилів,  здібностей і потреб  учнів старшої школи |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.2. Розвиток мережі закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей відповідно до освітніх потреб населення (професійні та академічні ліцеї, гімназії, колегіуми) | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
|  |  | | | 1.3. Створення у кожному закладі професійної (про-фесійно-техніч-ної) освіти та фахової передви-щої освіти (заклади вищої освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації), які здійснюють підготовку фахівців на базі базової загальної середньої освіти, профільних кабінетів загальноосвітньої підготовки (за профільністю закладів) | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою), керівники профе-  сійної (професійно-технічної) освіти та фахової передвищої освіти (заклади  вищої освіти І ‒  ІІ рівнів акредитації)  (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Створення у закладі професійної (профе-  сійно-технічної) освіти  та фахової передвищої освіти (заклади вищої освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації), які здійснюють підготовку фахівців на базі базової загальної середньої освіти, профільних кабінетів загально-освітньої підготовки  (за профільністю  закладів) 5 закладів  освіти (щорічно) |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.4. Створення інтегрованої системи освіти через об’єднання і координацію діяльності різних типів навчальних закладів, підпри-ємств, установ, організацій,  центрів зайня-тості, асоціацій або рад робото-давців органів  місцевого самоврядування | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою), керівники профе-  сійної (професійно-технічної) освіти та фахової передвищої освіти (заклади вищої освіти І ‒ ІІ рівнів  акредитації)  (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Створення  9 інтегрованих систем освіти та створення  освітніх округів, консорціумів тощо |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Усього за проектом:** | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |  |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші**  **джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
| **Проект 4. „Шкільний автобус”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Здійснення  заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти | | | 1.1. Придбання шкільних автобусів для поповнення та оновлення їх існуючого парку  з метою повно-цінного забезпе-чення перевезень до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників закладів освіти області | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві  органи управління  освітою (за згодою) | 2013 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 50 296,1 | 91 107,8 | 42 000,0 | | | 19 107,8 | | | 30 000,0 | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | 141 403,9 | | | Забезпечення регуляр-ного безоплатного підвезення учнів та педагогічних  працівників  (2019 рік –  12 автобусів,  2020 рік –  12 автобусів,  2021 рік –  12 автобусів) |
| **Державний бюджет** | 46 229,8 | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | 46 229,8 | | |
| **Обласний бюджет** | 4 066,3 | 91 107,8 | 42 000,0 | | | 19 107,8 | | | 30 000,0 | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | 95 174,1 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.2. Створення спеціалізованих автотранспортних підприємств для обслуговування існуючого парку шкільних автобусів | | Місцеві органи управління освітою  (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Створення мережі  автотранспортних підприємств для обслуговування існуючого парку |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Усього за проектом:** | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **50 296,1** | **91 107,8** | **42 000,0** | | | **19 107,8** | | | **30 000,0** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **141 403,9** | | |  |
| **Державний бюджет** | **46 229,8** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **46 229,8** | | |
| **Обласний бюджет** | **4 066,3** | **91 107,8** | **42 000,0** | | | **19 107,8** | | | **30 000,0** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **95 174,1** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
| **Проект 5. „Єдиний інформаційно-освітній простір Дніпропетровщини”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Створення інформаційно-освітнього  простору, що дозволить на практиці реалізувати принцип особистісно орієнтованого навчання;  розробка системи інформаційних освітніх ресурсів  у області | | | 1.1. Придбання комп’ютерної техніки та  програмного забезпечення для організації навчання слухачів курсів підвищен-ня кваліфікації за програмою „Іntel. Навчання для майбутнього” (комп’ютери, сканери, цифрова відеокамера, мультимедійний проектор) | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2013 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 94,3 | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | 94,3 | | | Підвищення кваліфікаційного  рівня педагогічних працівників та рівня науково-методичного забезпечення  (1 навчальна мультимедійна  аудиторія) |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | 94,3 | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | 94,3 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.2. Створення єдиної інформа-ційної платформи для закладів фахової перед-вищої освіти (вищі навчальні заклади І ‒  ІІ рівнів акреди-тації) | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою),  керівники закладів фахової передвищої освіти (заклади  вищої освіти  І ‒ ІІ рівнів акреди-тації) (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Придбання 60 одиниць техніки для забезпе-  чення відеозв’язку  із закладами фахової  передвищої освіти  (заклади вищої  освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації)  та програмного забезпечення  конференц-зв’язку |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.3. Інформативна наповнюваність та функціонування сайтів закладів фахової перед-  вищої освіти (заклади вищої освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації) | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою),  керівники закладів фахової передвищої освіти (заклади  вищої освіти  І ‒ ІІ рівнів акреди-тації) (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | 100% забезпечення потреби |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
|  |  | | | 1.4. Придбання сервера для роботи  обласного  порталу та  розміщення ресурсів  електронної школи | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2013 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 384,7 | 800,0 | **–** | | | 800,0 | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | 1 184,7 | | | 1 сервер (перенесення матеріалів для дистанційного  навчання педагогічних працівників та учнів  з сервера Харківського авіаційного інституту  на власний сервер) |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | 384,7 | 800,0 | **–** | | | 800,0 | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | 1 184,7 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.5. Створення обласної  відеостудії для забезпечення наповнення контентом обласних електронних ресурсів | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві  органи управління освітою (за згодою) | 2013 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 37,0 | 1 300,0 | **–** | | | 1 300,0 | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | 1 337,0 | | | 1 відеостудія  (можливість створення відеозаписів уроків кращих учителів  області, проведення відеоконференцій, відеонарад обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів) |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | |  | | |
| **Обласний бюджет** | 37,0 | 1 300,0 | **–** | | | 1 300,0 | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | 1 337,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.6. Обслугову-вання та розши-рення проекту „Електронна атестація педагогічних працівників області” | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 100,0 | **–** | | | 50,0 | | | 50,0 | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | 100,0 | | | Створення єдиної електронної системи  атестації для  забезпечення  прозорості та  публічності процесу атестації педагогічних працівників |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 100,0 | **–** | | | 50,0 | | | 50,0 | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | 100,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.7. Започатку-вання обласного конкурсу медіа-творчості з розробки кращих електронних освітніх ресурсів | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 400,0 | **–** | | | 200,0 | | | 200,0 | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | 400,0 | | | Підвищення якості електронних освітніх ресурсів, заохочення педагогічних праців-ників. Створення електронних ресурсів  для дистанційного навчання |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 400,0 | **–** | | | 200,0 | | | 200,0 | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | 400,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
|  |  | | | 1.8. Продовження проведення обласного конкурсу на кращий веб-сайт освітньої  установи та закладу | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), заклади професійної (профе-сійно-технічної) та вищої освіти, місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 400,0 | **–** | | | 200,0 | | | 200,0 | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | 400,0 | | | Підвищення якості обласного інформацій-ного простору,  забезпечення  публічності роботи закладів освіти |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 400,0 | **–** | | | 200,0 | | | 200,0 | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | 400,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 2. | Розвиток мережі регіональних центрів дистанційного навчання | | | 2.1. Обладнання сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової  передвищої освіти (заклади вищої освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації) для організації  дистанційного навчання в  області (у разі передачі закладів  в комунальну власність) | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), керівники  закладів профе-  сійної (професійно-технічної) освіти, керівники закладів  фахової передвищої освіти (заклади  вищої освіти  І ‒ ІІ рівнів акреди-тації) (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | 100% забезпечення потреби закладів профе-сійної (професійно- технічної) освіти,  закладів фахової  передвищої освіти  (заклади вищої освіти  І ‒ ІІ рівнів акреди-  тації) для організації дистанційного навчання  в області, які дозволя-тимуть учням та  студентам реалізо-  вувати свій освітній потенціал через використання  електронного дидактичного навчаль-ного матеріалу;  особам з особливими освітніми потребами  мати рівний доступ до якісної освіти; крім  того, підвищити мотивацію до само-  освіти та забезпечити неперервність навчального процесу  під час осінньо-  зимового опалюваль-  ного сезону |
| **Держаний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
| 3. | Пропагування інклюзивної форми навчання в загальноосвітніх навчальних закладах | | | 3.1. Роз’яснення та популяризація позитивного досвіду інклю-зивної освіти серед педагогіч-них працівників, батьківської громадськості (створення відео-,  аудіопродукції, буклетів, флаєрів,  посібників, проведення  семінарів, тренінгів тощо | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КСЗНРЗ „Дніпро-петровський  обласний методичний ресурсний центр”  ДОР” (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 500,0 | **–** | | | 500,0 | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | 500,0 | | | Формування в  населення свідомості  про доступність  освіти для дітей з особливими потребами |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 500,0 | **–** | | | 500,0 | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | 500,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Усього за проектом:** | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **516,0** | **3 500,0** | **–** | | | **3 050,0** | | | **450,0** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **4 016,0** | | |  |
| **Держаний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **516,0** | **3 500,0** | **–** | | | **3 050,0** | | | **450,0** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **4 016,0** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Проект 6. „Шкільна бібліотека”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Інформаційне забезпечення навчально-виховного  процесу | | | 1.1. Забезпечення бібліотек закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової  передвищої освіти (заклади вищої освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації) сучасною комп’ютерною технікою, вільним доступом до  мережі Інтернет | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, заклади професійної (профе-сійно-технічної) освіти, заклади фахової передвищої освіти (заклади  вищої освіти  І ‒ ІІ рівнів акреди-тації) (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | 100% забезпечення потреби |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | | **–** | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
| 2. | Забезпечення літературою | | | 2.1. Придбання підручників, посібників,  літератури  (навчально-методичної, науково-методичної, довідкової,  художньої та краєзнавчої,  творів національної та світової літератури,  науково-популярних  видань з різних галузей знань закладів дошкільної, середньої, позашкільної освіти, профе-сійної (профе-сійно-технічної) освіти, закладів фахової перед-вищої освіти (заклади  вищої освіти  І ‒ ІІ рівнів акредитації) | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), заклади професійної (профе-сійно-технічної)  освіти (за згодою), закладів фахової  передвищої освіти (заклади вищої  освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації)  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2013 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 26 897,0 | 100 609,1 | 2 323,1 | | | | 31 242,0 | | 67 044,0 | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | 127 506,1 | | | 100% забезпечення потреби |
| **Державний бюджет** | 26 197,1 | 98 609,1 | 2 323,1 | | | | 31 242,0 | | 65 044,0 | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | 124 806,2 | |
| **Обласний бюджет** | 699,9 | 2 000,0 | **–** | | | | **–** | | 2 000,0 | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | 2 699,9 | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 2.2. Здійснення послуг зі  зберігання підручників та придбаної  літератури, які надходять за рахунок коштів державного та обласного  бюджетів | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2013 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 6 311,0 | 7 764,4 | 2 413,2 | | | 2 351,2 | | | 3 000,0 | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | 2 699,9 | | | 100% забезпечення потреби |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | 6 311,0 | 7 764,4 | 2 413,2 | | | 2 351,2 | | | 3 000,0 | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | 2 699,9 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
| **Усього за проектом:** | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **33 208,0** | **108 373,5** | **4 736,3** | | | **33 593,2** | | | **70 044,0** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **141 581,5** | | |  |
| **Державний бюджет** | **26 197,1** | **98 609,1** | **2 323,1** | | | **31 242,0** | | | **65 044,0** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **124 806,2** | | |
| **Обласний бюджет** | **7 010,9** | **9 764,4** | **2 413,2** | | | **2 351,2** | | | **5 000,0** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **16 775,3** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
|  | |  |  | | **Проект 7. „Позашкільна освіта та виховна робота”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поліпшення науково-методичного забезпечення | | | 1.1. Розробка й видання методич-них матеріалів за напрямами діяльності закладів позашкільної освіти та  виховної роботи | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 45,0 | 15,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | | | | 45,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | | 15,0 | | | 90,0 | | | Забезпечення  науково-методичною літературою та матеріалами  педагогічних  працівників закладів позашкільної освіти | |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 45,0 | 15,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | | | | 45,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | | 15,0 | | | 90,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| 1.2. Створення та оновлення банка даних кращого педагогічного досвіду з інноваційних технологій у позашкільній освіті та сайта передового педагогічного досвіду | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 30,0 | 20,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | | | 30,0 | | | 20,0 | | | 5,0 | | 5,0 | | | 60,0 | | | Підвищення кваліфікаційного  рівня педагогічних працівників та рівня науково-методичного забезпечення | |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 30,0 | 20,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | | | 30,0 | | | 20,0 | | | 5,0 | | 5,0 | | | 60,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| 1.3. Проведення обласного конкурсу на кращу методичну розробку програми діяльності гуртків за різними напрямами роботи | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 51,0 | 15,0 | | | 17,0 | | | 19,0 | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | 51,0 | | | Матеріальне заохочення та підтримка  педагогічних  працівників закладів позашкільної освіти  (15 нагороджених щороку) | |
| **Державний бюджет** | **–** | - | - | | | - | | | - | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 51,0 | 15,0 | | | 17,0 | | | 19,0 | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | 51,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | 16 | | | 17 | |
| 2 | Створення сприятливого середовища для розкриття інтелектуального, творчого потенціалу та духовного  розвитку  учасників  освітнього  процесу | | | 2.1. Проведення  І туру та участь у ІІ турі Всеукраїн-ського конкурсу екскурсоводів музеїв навчаль-них закладів „Край, в якому я живу” | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою),  комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 23,4 | | | 6,4 | | | 7,8 | | 9,2 | | | 23,4 | | | Популяризація краєзнавчих знань; підтримка обдарованої молоді та створення  умов для її розвитку | |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 23,4 | | | 6,4 | | | 7,8 | | 9,2 | | | 23,4 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| 2.2. Проведення  І, ІІ (обласного) етапів та участь  у ІІІ етапі Все-української  дитячо-юнацької  військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 1 258,8 | | | 419,6 | | | 419,6 | | 419,6 | | | 1 258,8 | | | Активізація патріотичного  виховання шляхом набуття школярами  знань, умінь та  навичок, необхідних захиснику Батьків-  щини; організація змістовного дозвілля  та формування  навичок здорового способу життя | |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 1 258,8 | | | 419,6 | | | 419,6 | | 419,6 | | | 1 258,8 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| 2.3. Проведення урочистих заходів з нагоди Дня позашкілля | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 450,0 | | | 150,0 | | | 150,0 | | 150,0 | | | 450,0 | | | Формування позитивної думки про педагогічні професії закладів позашкільної освіти | |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 450,0 | | | 150,0 | | | 150,0 | | 150,0 | | | 450,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| 2.4. Проведення у різноманітних конкурсів,  зборів тощо обласного і  всеукраїнського рівнів та участь у них лідерів учнівського самоврядування | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 390,3 | | | 130,1 | | | 130,1 | | 130,1 | | | 390,3 | | | Формування соціальної  активності учнів та вихованців закладів освіти, виховання  моральної відповідальності за доручену справу | |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 390,3 | | | 130,1 | | | 130,1 | | 130,1 | | | 390,3 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | 16 | | | 17 | |
|  |  | | | 2.5. Проведення масових заходів за напрямами позашкільної освіти (терито-ріальні, обласні етапи та участь  у всеукраїнських та міжнародних заходах) | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | | Розвиток здібностей  дітей шляхом  залучення до участі  в масових заходах за напрямами  позашкільної освіти | |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| 3. | Підвищення рівня педагогічної майстерності | | | 3.1. Проведення  ІІ (обласного) етапу та участь у  І (заочному) та у ІІ (очному) турах ІІІ етапу Все-українського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти „Джерело творчості” | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 181,5 | | | 60,5 | | | 60,5 | | 60,5 | | | 181,5 | | | Забезпечення вдосконалення професійної компетентності педагогічних  працівників закладів позашкільної освіти | |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 181,5 | | | 60,5 | | | 60,5 | | 60,5 | | | 181,5 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| 3.2. Проведення  І (обласного) етапу та участь у ІІ етапі Все-українського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 51,0 | | | 15,0 | | | 17,0 | | 19,0 | | | 51,0 | | | Оновлення навчально-методичних матеріалів для педагогічних працівників закладів  позашкільної освіти | |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 51,0 | | | 15,0 | | | 17,0 | | 19,0 | | | 51,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| 3.3. Заохочення наукових керівни-ків учасників  ІІІ етапу Все-українського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 63,8 | 19,1 | | | 21,2 | | | 23,5 | | | | 124,2 | | | 36,6 | | | 43,8 | | 43,8 | | | 188,0 | | | Підтримка  педагогічних  працівників закладів позашкільної освіти | |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 63,8 | 19,1 | | | 21,2 | | | 23,5 | | | | 124,2 | | | 36,6 | | | 43,8 | | 43,8 | | | 188,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | 16 | | | 17 | |
| 4. | Модернізація матеріально-технічної бази комунальних закладів  позашкільної освіти Дніпро-петровської обласної ради | | | 4.1. Забезпечення комунальних закладів поза-шкільної освіти Дніпропетров-ської обласної ради малогаба-ритною та інтерактивною технікою, новіт-німи техноло-гіями, удоскона-лення і розвиток матеріально- технічної бази шляхом підтримки та забезпечення гуртків із робототехніки | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади  позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | | Забезпечення та вдосконалення диференціації та індивідуалізації  навчання, створення  умов для набуття  дітьми та учнівською молоддю знань та  вмінь орієнтуватися в інформаційному  просторі та розробляти новітні технології  (7 гуртків із робототехніки) | |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| 4.2. Оновлення  та придбання одиниць автотранспорту | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | | Поліпшення  можливості  проведення масових заходів | |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| 5. | Поліпшення  позанавчальної  та виховної освіти | | | 5.1. Створення бази даних гуртків та заходів позанавчальної, виховної роботи у закладах фахової  передвищої освіти (заклади вищої освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації) | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  заклади фахової  передвищої освіти (заклади вищої  освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації)  (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | | Розроблення бази  даних гуртків, які функціонують у  закладах фахової передвищої освіти (заклади вищої  освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації) | |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | 16 | | | 17 | |
|  |  | | | 5.2. Розвиток та підтримка системи гурткової роботи, технічної твор-чості студентів закладів фахової передвищої освіти (заклади вищої освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації) шляхом прове-дення конкурсів, круглих столів, семінарів, тренін-гів для студентів  та педагогічних працівників, які здійснюють гурткову діяльність | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, заклади фахової передвищої освіти (заклади  вищої освіти  І ‒ ІІ рівнів акреди-тації) (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 910,2 | | | 275,0 | | | 302,5 | | | 332,7 | | 910,2 | | | Розвиток гурткової роботи у закладах фахової передвищої освіти (заклади вищої освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації),  заохочення та  підтримка  педагогічних  працівників, які займаються позанавчальною гуртковою роботою | |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | | **–** | | | 910,2 | | | | 275,0 | | | 302,5 | | | | 332,7 | | 910,2 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| 5.3. Проведення заходів для студентів з національно-патріотичного виховання: ігри, конкурси, фестивалі, пошукова робота, проекти та інше | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), заклади  фахової передвищої освіти (заклади  вищої освіти  І ‒ ІІ рівнів акреди-тації) (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 1 500,0 | | | 300,0 | | | 500,0 | | 700,0 | | | 1 500,0 | | | Підтримка  педагогічних  працівників закладів | |
| **Держаний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 1 500,0 | | | 300,0 | | | 500,0 | | 700,0 | | | 1 500,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| 5.4. Проведення заходів для учнів з національно-патріотичного виховання (дитячо-юнацька військово- патріотична гра „Сокіл” (Джура”), обласний фести-валь художньої  самодіяльності „Фестивальний дивограй” та інші заходи) | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, навчально-  методичний центр  професійно-технічної освіти у Дніпро-петровській області  (за згодою), заклади  технічної (профе-сійно-технічної)  освіти (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 750,0 | | | 250,0 | | | 250,0 | | 250,0 | | | 750,0 | | | Створення умов для формування  патріотизму та  розвитку творчих здібностей учнів | |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 750,0 | | | 250,0 | | | 250,0 | | 250,0 | | | 750,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | 16 | | | 17 | |
| **Усього за проектом:** | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **279,8** | **97,1** | | | **88,2** | | | **94,5** | | | | **5 714,4** | | | **1 678,2** | | | **1 901,3** | | **2 134,9** | | | **5 994,2** | | |  | |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **279,8** | **97,1** | | | **88,2** | | | **94,5** | | | | **5 714,4** | | | **1 678,2** | | | **1 901,3** | | **2 134,9** | | | **5 994,2** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | **–** | | |
| **Проект 8. „Обдарована молодь Дніпропетровщини”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її  розвитку | | | 1.1. Проведення обласних олімпіад серед  студентів  закладів фахової передвищої освіти (заклади вищої освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації) | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), заклади  фахової передвищої освіти (заклади  вищої освіти  І ‒ ІІ рівнів акреди-тації) (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 637,0 | | | 192,5 | | | 211,7 | | 232,8 | | | | 637,0 | | | Збільшення охоплення  студентів та  підвищення якості профільного  навчання (зростання охоплення студентів  на 5% щорічно) |
| **Держаний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 637,0 | | | 192,5 | | | 211,7 | | 232,8 | | | | 637,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.2. Проведення обласних конкурсів фахової майстерності серед студентів закладів фахової  передвищої освіти (заклади вищої освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації) | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), заклад фахової передвищої освіти (заклади  вищої освіти  І ‒ ІІ рівнів акреди-тації) (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 1 001,2 | | | 302,5 | | | 332,7 | | 366,0 | | | | 1 001,2 | | | Удосконалення навчально-виховного процесу. Збільшення охоплення студентів  та поліпшення якості профільного навчання, матеріальне заохочення  обдарованої молоді  (зростання чисельності  учасників на 10%) |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 1 001,2 | | | 302,5 | | | 332,7 | | 366,0 | | | | 1 001,2 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
|  |  | | | 1.3. Проведення заходів, спрямо-ваних на розвиток громадської активності та лідерських якостей молоді | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, навчально-  методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпро-петровській області  (за згодою), заклади  технічної (профе-сійно-технічної)  освіти (за згодою), заклади фахової  передвищої освіти (заклади вищої  освіти І ‒ ІІ рівнів  акредитації)  (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 450,0 | | | 100,0 | | | 150,0 | | 200,0 | | | | 450,0 | | | Підвищення  громадської активності  та лідерських  якостей молоді |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | **–** | | | | | **–** | | | | 450,0 | | | 100,0 | | | 150,0 | | | 200,0 | | | 450,0 | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 2. | Підтримка обдарованих і талановитих дітей та учнівської молоді, стимулювання розвитку їх інтелектуального та творчого потенціалу | | | 2.1. Проведення  І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт (організаційні витрати на відрядження) | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 758,4 | | | 240,5 | | | 252,6 | | 265,3 | | | | 758,4 | | | Збільшення охоплення дітей та підвищення якості профільного навчання |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 758,4 | | | 240,5 | | | 252,6 | | 265,3 | | | | 758,4 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 2.2. Виплата одноразової премії науковим керівникам науково-дослід-ницьких робіт переможців  ІІ етапу Все-українського конкурсу захисту науково-дослід-ницьких робіт | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 350,1 | 104,8 | | | 116,4 | | | 128,9 | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | 350,1 | | | Матеріальне  заохочення педаго-  гічних працівників,  які працюють з  обдарованою молоддю  (не більше 25 пере-можців щороку) |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 350,1 | 104,8 | | | 116,4 | | | 128,9 | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | 350,1 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
|  |  | | | 2.3. Проведення обласного кон-курсу „Обдаро-вані діти – надія  України” за  номінаціями відповідно до напрямів позашкільної освіти | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 567,5 | | | 180,0 | | | 189,0 | | 198,5 | | | | 567,5 | | | Підтримка творчо та  інтелектуально обдарованих  дітей та їх керівників, підняття престижу працівників закладів освіти (не більше  30 переможців  щороку) |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 567,5 | | | 180,0 | | | 189,0 | | 198,5 | | | | 567,5 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
|  |  | | | 2.4. Проведення обласного кон-курсу дитячої художньої творчості серед учнів та вихо-ванців закладів освіти „Моє Придніпров’я” в рамках Всеукраїн-ського фестивалю дитячої та юнаць-кої творчості „Чисті роси” та участь у ІІІ етапі вищезгаданого фестивалю | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 195,0 | | | 62,0 | | | 65,0 | | 68,0 | | | | 195,0 | | | Присвоєння почесних звань „Зразковий  художній колектив”  та „Народний  художній колектив” |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 195,0 | | | 62,0 | | | 65,0 | | 68,0 | | | | 195,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 2.5. Виплата обласних іменних стипендій переможцям  ІІ (обласного) етапу Всеукраїн-ського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2013 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 2 535,8 | 2 946,1 | 882,0 | | | 979,4 | | | 1 084,7 | | | | 4 732,0 | | | 1300,0 | | | 1560,0 | | 1872,0 | | | | 10 213,9 | | | Підняття престижу  юних науковців та підвищення якості профільного навчання |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | 2 535,8 | 2 946,1 | 882,0 | | | 979,4 | | | 1 084,7 | | | | 4 732,0 | | | 1300,0 | | | 1560,0 | | 1872,0 | | | | 10 213,9 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 2.6. Проведення літніх профільних  шкіл | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Упровадження нових підходів до підготовки учнів та вихованців  до різноманітних конкурсів всеукраїн-ського та міжнарод-  ного рівнів |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 2.7. Участь у  ІV Всеукраїн-ському етапі олімпіад із базових дисциплін | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Удосконалення освітнього процесу.  Збільшення охоплення дітей та поліпшення якості профільного навчання, матеріальне  заохочення  обдарованої молоді (зростання чисельності учасників на 10%  до 2021 року) |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
| **Усього за проектом:** | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **2 535,8** | **3 296,2** | **986,8** | | | **1 095,8** | | | **1 213,6** | | | | **8 341,1** | | | **2 377,5** | | | **2 761,0** | | **3 202,6** | | | | **14 173,1** | | |  |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **2 535,8** | **3 296,2** | **986,8** | | | **1 095,8** | | | **1 213,6** | | | | **8 341,1** | | | **2 377,5** | | | **2 761,0** | | **3 202,6** | | | | **14 173,1** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Проект 9. „Розвиток професійної ( професійно-технічної) освіти”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Осучаснення та модернізація  навчально-практичної бази закладів  професійної  (професійно-технічної) освіти | | | 1.1. Створення на базі заклади професійної  (професійно-технічної) освіти навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, заклади  професійної (профе-сійно-технічної)  освіти (за згодою) | 2017 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 9 000,0 | **–** | | | 4 000,0 | | | 5 000,0 | | | | 3 000,0 | | | 1000,0 | | | 1000,0 | | 1000,0 | | | | 12 000,0 | | | Створення в рамках державної програми навчально-практичних центрів з вивчення та впровад-ження сучасних виробничих технологій  за галузевим  принципом |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 9 000,0 | **–** | | | 4 000,0 | | | 5 000,0 | | | | 3 000,0 | | | 1000,0 | | | 1000,0 | | 1000,0 | | | | 12 000,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 2. | Підвищення фахового рівня педагогічних працівників  закладів  професійної  (професійно-технічної) освіти | | | 2.1. Організація та сприяння діяльності експерименталь-них педагогічних майданчиків, проведення обласних конкур-сів для стимулю-вання розвитку  та вдосконалення бібліотечної справи та організації методичної роботи | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпро-петровській області  (за згодою), заклади  професійної (профе-сійно-технічної)  освіти (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 155,0 | 40,0 | | | 50,0 | | | 65,0 | | | | 195,0 | | | 65,0 | | | 65,0 | | 65,0 | | | | 350,0 | | | Стимулювання методичної та науково-пошукової творчості педагогічних  колективів, здійснення аналізу стану та отримання реальної картини методичної роботи шляхом проведення щорічного обласного конкурсу „Краща бібліотека  професійної  (професійно- технічної) освіти” |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 155,0 | 40,0 | | | 50,0 | | | 65,0 | | | | 195,0 | | | 65,0 | | | 65,0 | | 65,0 | | | | 350,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 3. | Підтримка та розвиток молодіжної ініціативи в навчальній, громадській, культурній та інших сферах | | | 3.1. Сприяння розвитку органів учнівського самоврядування шляхом проведення конкурсів, учнівських конференцій та семінарів | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, навчально-  методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпро-петровській області  (за згодою), заклади  професійної (профе-сійно-технічної)  освіти (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 325,0 | 90,0 | | | 110,0 | | | 125,0 | | | | 420,0 | | | 130,0 | | | 140,0 | | 150,0 | | | | 745,0 | | | Щорічне проведення параду, ярмарків  професій, обласних  виставок |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 325,0 | 90,0 | | | 110,0 | | | 125,0 | | | | 420,0 | | | 130,0 | | | 140,0 | | 150,0 | | | | 745,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
| 4. | Підвищення  престижності  робітничих професій | | | 4.1. Популяри-зація серед населення престижності потрібних на ринку праці  спеціальностей  та робітничих професій, прове-дення виставок, парадів, ярмарків професій та  інших проф-орієнтаційних заходів | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, навчально-  методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпро-петровській області  (за згодою), заклади освіти (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), роботодавці та їхні об’єднання  (за згодою),  Дніпропетровський  обласний центр зайнятості  (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 597,0 | 183,0 | | | 196,0 | | | 218,0 | | | | 688,0 | | | 218,0 | | | 235,0 | | 235,0 | | | | 1 285,0 | | | Щорічне проведення параду, ярмарків  професій, обласних  виставок |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 597,0 | 183,0 | | | 196,0 | | | 218,0 | | | | 688,0 | | | 218,0 | | | 235,0 | | 235,0 | | | | 1 285,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 4.2. Організація широкого висвіт-лення засобами масової інформації та соціальної реклами профорієнта-ційних заходів, спрямованих на підвищення  престижності  робітничих професій та інших здобутків  профтехосвіти | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, навчально-  методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпро-петровській області  (за згодою), заклади  освіти (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), роботодавці та їхні об’єднання  (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Висвітлення профорієнтаційних заходів, спрямованих  на підвищення престижності  робітничих професій  та інших здобутків  профтехосвіти |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
|  |  | | | 4.3. Проведення майстер-класів  з участі в міжнародних проектах, розвитку міжнародного та міжрегіонального співробітництва | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, управління зовніш-ньо-економічної діяльності облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпро-петровській області  (за згодою), заклади  професійної (профе-сійно-технічної)  освіти (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 175,0 | 50,0 | | | 60,0 | | | 65,0 | | | | 195,0 | | | 65,0 | | | 65,0 | | 65,0 | | | | 370,0 | | | Щорічне укладення, починаючи  з 2016 року, не менше  2 нових двосторонніх договорів з профе-  сійної (професійно-технічної) освіти  з підприємствами  з інших регіонів  та держав |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 175,0 | 50,0 | | | 60,0 | | | 65,0 | | | | 195,0 | | | 65,0 | | | 65,0 | | 65,0 | | | | 370,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 4.4. Проведення конкурсів  фахової  майстерності з професій | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, навчально-  методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпро-петровській області  (за згодою), заклади  професійної (профе-сійно-технічної)  освіти (за згодою), роботодавці та їхні об’єднання  (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 750,0 | | | 250,0 | | | 250,0 | | 250,0 | | | | 750,0 | | | Щорічне проведення конкурсів фахової майстерності,  не менше як  з 5 професій |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 750,0 | | | 250,0 | | | 250,0 | | 250,0 | | | | 750,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
|  |  | | | 4.5. Підготовка робітничих кадрів відповідно до потреб роботодавців та регіонального ринку праці | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, управління зовніш-ньо-економічної діяльності облдерж-адміністрації, навчально-  методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпро-петровській області  (за згодою), заклади  професійної (профе-сійно-технічної)  освіти (за згодою), Дніпропетровський обласний центр зайнятості  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Упровадження  елементів дуальної  форми навчання в навчально-виробничий процес закладів професійної (профе-  сійно-технічної) освіти |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 4.6. Упровад-ження інформати-зації у заклади  професійної (професійно-технічної) освіти: забезпечення комп’ютерною технікою, мультимедійними комплексами | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Отримання якісно  нового рівня знань  учнів на основі інформаційно-комп’ютерних  технологій |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 5 | Підвищення іміджу професійної (професійно-технічної) освіти | | | 5.1. Започатку-вання школи лідера для закладів професійної (професійно-технічної) освіти | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  заклади професійної (професійно-  технічної)  освіти (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 1 000,0 | | | 200,0 | | | 300,0 | | 500,0 | | | | 1 000,0 | | | Формування якісного кадрового резерву  для кожного  навчального закладу |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 1 000,0 | | | 200,0 | | | 300,0 | | 500,0 | | | | 1 000,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
| **Усього за проектом:** | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **10 252,0** | **363,0** | | | **4 416,0** | | | **5 473,0** | | | | **6 248,0** | | | **1 928,0** | | | **2 055,0** | | **2 265,0** | | | | **16 500,0** | | |  |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **10 252,0** | **363,0** | | | **4 416,0** | | | **5 473,0** | | | | **6 248,0** | | | **1 928,0** | | | **2 055,0** | | **2 265,0** | | | | **16 500,0** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Проект 10. „Підвищення іміджу професійної та вищої освіти Дніпропетровської області”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Підвищення іміджу фахової  передвищої освіти та вищої освіти | | | 1.1. Створення презентаційного відеофільму про систему фахової  передвищої та вищої освіти області, проф-орієнтаційних відеороликів про заклади фахової  передвищої  (заклади вищої  освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації) освіти області та заклади вищої освіти області | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, департамент еконо-мічного розвитку облдержадміністрації (за згодою), заклади фахової передвищої освіти (заклади  вищої освіти  І ‒ ІІ рівнів акреди-тації) (за згодою), заклади вищої освіти  (за згодою) | 2013 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 27,0 | 190,0 | 50,0 | | | 60,0 | | | 80,0 | | | | 250,0 | | | **–** | | | 250,0 | | **–** | | | | 467,0 | | | Створення  1 відеофільму –  презентації системи  освіти регіону,  1 відеофільму –  презентації вищої  освіти, 1 відеофільму –  презентації фахової  передвищої освіти,  20 профорієнтаційних відеороликів –  презентації закладів фахової передвищої  освіти регіону,  15 профорієнтаційних роликів – презентації закладів вищої  освіти регіону |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | 27,0 | 190,0 | 50,0 | | | 60,0 | | | 80,0 | | | | 250,0 | | | **–** | | | 250,0 | | **–** | | | | 467,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.2. Запровад-ження телеефірів на регіональному телеканалі, спрямованих на підвищення престижності закладів фахової  передвищої (заклади вищої  освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації)  освіти та закладів вищої освіти | | Департамент освіти  і науки, департамент інформаційної діяльності та комуні-кацій з громад-  ськістю облдерж-  адміністрації,  заклади фахової  передвищої освіти (заклади вищої  освіти І ‒ ІІ рівнів  акредитації)  (за згодою), заклад вищої освіти  (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Систематичний  вихід у телеефіри  25 програм на рік, присвячених сфері фахової передвищої освіти регіону,  25 програм на рік, присвячених  сфері вищої освіти регіону |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
|  |  | | | 1.3. Зовнішня реклама популя-ризації спеціаль-ностей закладів  професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової  передвищої освіти (заклади вищої  освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації), закладів вищої освіти | | Департамент освіти  і науки, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою), заклади фахової  передвищої освіти (заклади вищої  освіти І ‒ ІІ рівнів  акредитації) (за згодою), заклади вищої освіти (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Розміщення  100 білбордів,  банерів, сіті-лайтів, призмотронів, брандмауерів,  беклайтів  протягом року |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.4. Проведення заходів у рамках міжнародних проектів,  розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва міжнародної, міжрегіональної та внутрішньо- регіональної  мобільності  студентів, викладачів, науковців. Запровадження премій для  стажувань | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, заклади фахової передвищої освіти (заклади  вищої освіти  І ‒ ІІ рівнів акреди-тації) (за згодою),  заклади вищої освіти  (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 90,0 | 20,0 | | | 30,0 | | | 40,0 | | | | 2 100,0 | | | 500,0 | | | 700,0 | | 900,0 | | | | 2 190,0 | | | Створення  системи міжнародної, міжрегіональної та внутрішньо-  регіональної  мобільності студентів,  викладачів, науковців |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 90,0 | 20,0 | | | 30,0 | | | 40,0 | | | | 2 100,0 | | | 500,0 | | | 700,0 | | 900,0 | | | | 2 190,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.5. Проведення курсів  професійного спрямування для учасників АТО (англійська мова, веб-дизайн,  програмування тощо) | | Департамент освіти  і науки, управління  з питань учасників АТО облдерж-  адміністрації, управління (відділи) освіти міст і районів (за згодою), заклади фахової передвищої освіти (заклади вищої  освіти І ‒ ІІ рівнів  акредитації)  (за згодою), заклади вищої освіти  (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 4 724,0 | 1 400,0 | | | 1 568,0 | | | 1 756,0 | | | | 1 500,0 | | | 450,0 | | | 500,0 | | 550,0 | | | | 6 224,0 | | | Адаптація звільнених  та демобілізованих учасників АТО  до умов життя, їх професійна перепідготовка,  що сприятиме працевлаштуванню  (300 учасників  АТО щорічно) |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 4 724,0 | 1 400,0 | | | 1 568,0 | | | 1 756,0 | | | | 1 500,0 | | | 450,0 | | | 500,0 | | 550,0 | | | | 6 224,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
|  |  | | | 1.6. Проведення міжнародних форумів, обласних конференцій у закладах освіти | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, заклади фахової передвищої освіти (заклади  вищої освіти  І ‒ ІІ рівнів акреди-тації) (за згодою), заклади вищої освіти  (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 370,0 | 100,0 | | | 120,0 | | | 150,0 | | | | 1 200,0 | | | 200,0 | | | 400,0 | | 600,0 | | | | 1 570,0 | | | Щорічне проведення форумів і конференцій |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 370,0 | 100,0 | | | 120,0 | | | 150,0 | | | | 1 200,0 | | | 200,0 | | | 400,0 | | 600,0 | | | | 1 570,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.7. Запровад-ження дуальної форми навчання студентів у закладах освіти | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, заклади фахової передвищої освіти (заклади  вищої освіти І ‒ ІІ рівнів акреди-тації) (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Збільшення охоплення  студентів та підви-  щення якості  профільного навчання (зростання охоплення студентів  на 5% щорічно) |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.8. Започатку-вання школи молодого керів-ника для закладів фахової перед-вищої освіти (заклади вищої освіти  І ‒ ІІ рівнів акредитації) | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, заклади фахової передвищої освіти (заклади  вищої освіти І ‒ ІІ рівнів акреди-тації) (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Формування якісного кадрового резерву для  кожного навчального закладу |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.9. Оптимізація закладів фахової  передвищої освіти (заклади вищої освіти  І ‒ ІІ рівнів акредитації) та закладів вищої освіти | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, заклади фахової передвищої освіти (заклади  вищої освіти  І ‒ ІІ рівнів акредитації)  (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Створення оптимальної мережі закладів  фахової передвищої освіти (заклади вищої  освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації), закладів вищої освіти  відповідно до  потреби регіону |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
|  |  | | | 1.10. Упровад-ження інформати-зації у закладах вищої освіти обласного підпорядкування: забезпечення комп’ютерною технікою, мультимедійними комплексами | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, заклади фахової передвищої освіти (заклади  вищої освіти І ‒ ІІ рівнів акреди-тації) (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 6 000,0 | 1 500,0 | | | 2 000,0 | | | 2 500,0 | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | 6 000,0 | | | Отримання якісно  нового рівня знань студентів на основі інформаційно-  комп’ютерних  технологій |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 6 000,0 | 1 500,0 | | | 2 000,0 | | | 2 500,0 | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | 6 000,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.11. Заходи з визначення та аналізу потреби ринку праці регіону у фахівцях відповідних спеціальностей | | Департамент освіти  і науки, департамент економічного  розвитку облдерж-адміністрації, керівники закладів фахової передвищої освіти (заклади  вищої освіти І ‒ ІІ рівнів акреди-тації) (за згодою), Дніпропетровський обласний центр зайнятості  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Формування  середньострокової потреби (на 3 роки)  у фахівцях різних  сфер економіки |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Усього за проектом:** | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **27,0** | **11 374,0** | **3 070,0** | | | **3 778,0** | | | **4 526,0** | | | | **5 050,0** | | | **1 150,0** | | | **1 850,0** | | **2 050,0** | | | | **16 451,0** | | |  |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **27,0** | **11 374,0** | **3 070,0** | | | **3 778,0** | | | **4 526,0** | | | | **5 050,0** | | | **1 150,0** | | | **1 850,0** | | **2 050,0** | | | | **16 451,0** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Проект 11. „Лідери освіти Дніпропетровщини”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Післядипломна педагогічна освіта | | | 1.1. Вручення обласної  педагогічної премії | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації | 2013 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 409,4 | 480,0 | 143,7 | | | 159,6 | | | 176,7 | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | 889,4 | | | Виявлення кращих  педагогічних  працівників області (лауреатів ‒  20 щорічно) |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | 409,4 | 480,0 | 143,7 | | | 159,6 | | | 176,7 | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | 889,4 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
|  |  | | | 1.2. Проведення обласного фахо-вого конкурсу  „Учитель року” | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2013 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 336,0 | 400,8 | 120,0 | | | 133,2 | | | 147,6 | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | 736,8 | | | Виявлення кращих учителів, вивчення  та поширення їх  досвіду (кількість переможців ‒  15 щорічно) |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | 336,0 | 400,8 | 120,0 | | | 133,2 | | | 147,6 | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | 736,8 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.3. Проведення обласного фахо-вого конкурсу  „Вихователь року” | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 95,0 | **–** | | | 45,0 | | | 50,0 | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | 95,0 | | | Виявлення кращих вихователів, вивчення  та поширення їх  досвіду (кількість переможців ‒  35 щорічно) |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 95,0 | **–** | | | 45,0 | | | 50,0 | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | 95,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.4. Проведення обласного фахо-вого конкурсу  „Майстер року” | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою),  заклади профе-  сійної (професійно-технічної) освіти | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 400,8 | 120,0 | | | 133,2 | | | 147,6 | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | 400,8 | | | Виявлення кращих майстрів, вивчення та  поширення їх досвіду |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 400,8 | 120,0 | | | 133,2 | | | 147,6 | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | 400,8 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Усього за проектом:** | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **745,4** | **1 376,6** | **383,7** | | | **471,0** | | | **521,9** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **2 122,0** | | |  |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **745,4** | **1 376,6** | **383,7** | | | **471,0** | | | **521,9** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **2 122,0** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
| **Проект 12. „Комфортний заклад освіти: матеріально-технічне забезпечення закладів освіти Дніпропетровської області”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Здійснення  технічних  заходів з  охорони,  пожежної та техногенної безпеки в  закладах освіти області | | | 1.1. Влаштування локальних мереж, зокрема систем відеоспостере-ження, охоронної сигналізації та перепускних систем. Забезпе-чення закладів освіти засобами пожежогасіння, проектування та монтаж систем автоматичної  пожежної сигна-лізації, оповіщен-ня та спостере-ження, прове-дення проти-пожежної оброб-ки дерев’яних конструкцій будівель, заходів  з техногенної безпеки (розробка ПЛАС, ідентифі-кація об’єктів з  підвищеною безпекою) тощо | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), заклади фахової  передвищої освіти (заклади вищої освіти І ‒ ІІ рівнів акреди-тації) (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти, комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 4 200,0 | 1 400,0 | | | 1 400,0 | | | 1 400,0 | | | | 15 000,0 | | | 5 000,0 | | | 5 000,0 | | 5 000,0 | | | | 19 200,0 | | | Запобігання загибелі  та травматизму  внаслідок пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного  характеру в закладах освіти області з постійним та  тимчасовим  перебуванням дітей, молоді |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 4 200,0 | 1 400,0 | | | 1 400,0 | | | 1 400,0 | | | | 15 000,0 | | | 5 000,0 | | | 5 000,0 | | 5 000,0 | | | | 19 200,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 2. | Будівництво,  реконструкція, капітальні ремонти в закладах освіти області (в тому числі виготов-лення проектної  документації) | | | 2.1. Будівництво, добудова, проведення модернізації, розширення та технічного переоснащення, капітального ремонту будівель закладів освіти, гуртожитків | | Департамент освіти  і науки, департамент капітального будів-ництва облдерж-адміністрації,  місцеві органи управління освітою  (за згодою), заклади фахової передвищої освіти (заклади вищої  освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації) (за згодою), заклади професійної (профе-сійно-технічної)  освіти (за згодою),  комунальні заклади  освіти Дніпро-петровської обласної ради (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 57 000,0 | 17 000,0 | | | 20 000,0 | | | 20 000,0 | | | | 104 000,0 | | | 29 000,0 | | | 34 000,0 | | 41 000,0 | | | | 161 000,0 | | | Поліпшення умов навчання та  проживання студентів, учнів та вихованців закладів освіти  області, поліпшення  умов експлуатації закладів освіти |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 57 000,0 | 17 000,0 | | | 20 000,0 | | | 20 000,0 | | | | 104 000,0 | | | 29 000,0 | | | 34 000,0 | | 41 000,0 | | | | 161 000,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
| 3. | Упровадження енергозбережних заходів та технологій у закладах освіти області | | | 3.1. Проведення реконструкції, капітального ремонту  котелень,  переведення на альтернативні види палива | | Департамент освіти  і науки, департамент капітального будів-ництва облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою),  заклади фахової  передвищої освіти (заклади вищої  освіти І ‒ ІІ рівнів  акредитації)  (за згодою), заклади  професійної (профе-сійно-технічної)  освіти (за згодою), комунальні  заклади освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2013 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 957,6 | 9 300,0 | 3 100,0 | | | 3 100,0 | | | 3 100,0 | | | | 18 000,0 | | | 6 000,0 | | | 6 000,0 | | 6 000,0 | | | | 28 257,6 | | | Зменшення  витрат енергоносіїв, підвищення енерго-ефективності власних джерел теплопоста-  чання, відключення  від централізованих  схем теплопостачання, забезпечення безперебійного функціонування  установ освіти та поліпшення їх експлуатаційних характеристик |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | 957,6 | 9 300,0 | 3 100,0 | | | 3 100,0 | | | 3 100,0 | | | | 18 000,0 | | | 6 000,0 | | | 6 000,0 | | 6 000,0 | | | | 28 257,6 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 3.2. Здійснення заходів з термо-модернізації: санація будівель –  утеплення огороджувальних конструкцій (стін, дахів, пере-криттів); заміна вікон на енерго-збережні (МПВ); установлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) | | Департамент освіти  і науки, департамент капітального будів-ництва облдерж-  адміністрації,  місцеві органи  управління освітою  (за згодою), заклади  фахової передвищої освіти (заклади  вищої освіти  І ‒ ІІ рівнів акреди-тації) (за згодою), заклади професійної (професійно-  технічної) освіти  (за згодою), комунальні  заклади освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 22 500,0 | 7 500,0 | | | 7 500,0 | | | 7 500,0 | | | | 42 000,0 | | | 14 000,0 | | | 14 000,0 | | 14 000,0 | | | | 64 500,0 | | | Зменшення витрат  енергоносіїв,  поліпшення  експлуатаційних характеристик, забезпечення безперебійного функціонування  закладів освіти |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 22 500,0 | 7 500,0 | | | 7 500,0 | | | 7 500,0 | | | | 42 000,0 | | | 14 000,0 | | | 14 000,0 | | 14 000,0 | | | | 64 500,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
|  |  | | | 3.3. Проведення ремонту  інженерних мереж, систем  освітлення,  обладнання  тощо | | Департамент освіти  і науки, департамент капітального будів-ництва облдерж-адміністрації  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою), заклади фахової  передвищої освіти (заклади вищої  освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації)  (за згодою), заклади професійної (профе-сійно-технічної)  освіти (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпро-петровської обласної ради (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 9 000,0 | 3 000,0 | | | 3 000,0 | | | 3 000,0 | | | | 15 000,0 | | | 5 000,0 | | | 5 000,0 | | 5 000,0 | | | | 24 000,0 | | | Зменшення  витрат енергоносіїв, поліпшення  експлуатаційних характеристик, забезпечення безперебійного функціонування  закладів освіти |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 9 000,0 | 3 000,0 | | | 3 000,0 | | | 3 000,0 | | | | 15 000,0 | | | 5 000,0 | | | 5 000,0 | | 5 000,0 | | | | 24 000,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 3.4. Запровад-ження обов’яз-кового 100% комерційного обліку спожитих  енергоресурсів: установлення (реконструкція) вузлів, приладів обліку, коректо-рів обліку газу, модемів тощо | | Департамент освіти і науки, департамент капітального будів-ництва облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), заклади фахової  передвищої освіти (заклади вищої  освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації) (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпро-петровської обласної ради (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 4 500,0 | 1 500,0 | | | 1 500,0 | | | 1 500,0 | | | | 9 000,0 | | | 3 000,0 | | | 3 000,0 | | 3 000,0 | | | | 13 500,0 | | | Економія  бюджетних коштів |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 4 500,0 | 1 500,0 | | | 1 500,0 | | | 1 500,0 | | | | 9 000,0 | | | 3 000,0 | | | 3 000,0 | | 3 000,0 | | | | 13 500,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
| 4. | Здійснення  заходів щодо забезпечення дотримання вимог чинних нормативно-правових актів | | | 4.1. Здійснення оплати послуг на проведення енергетичних аудитів об’єктів освіти; виготовлення енергетичних паспортів та експлуатаційної документації (зокрема із залученням  енергосервісних компаній) | | Департамент освіти  і науки, департамент капітального будів-ництва облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), заклади фахової  передвищої освіти (заклади вищої освіти  І ‒ ІІ рівнів акреди-тації) (за згодою), заклади професійної (професійно-  технічної освіти)  (за згодою), комунальні заклади  освіти Дніпро-петровської обласної  ради (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 3 000,0 | 1 000,0 | | | 1 000,0 | | | 1 000,0 | | | | 9 000,0 | | | 3 000,0 | | | 3 000,0 | | 3 000,0 | | | | 12 000,0 | | | Виявлення  джерел нераціональ-  них енерговитрат, розроблення  рекомендацій щодо їх  ліквідації, запровад-ження програм  економії енерго-  ресурсів та раціона-льного енерго-  користування |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 3 000,0 | 1 000,0 | | | 1 000,0 | | | 1 000,0 | | | | 9 000,0 | | | 3 000,0 | | | 3 000,0 | | 3 000,0 | | | | 12 000,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 5. | Розвиток  дошкільної  освіти | | | 5.1. Будівництво нових, віднов-лення функціону-вання, розши-рення, завер-шення будів-ництва недобудо-ваних, ремонти повернутих до комунальної власності перепрофільо-ваних дошкільних навчальних закла-дів, створення навчально-вихов-них комплексів, центрів розвитку дитини | | Департамент освіти  і науки, департамент капітального будів-ництва облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), заклади фахової  передвищої освіти (заклади вищої  освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації) (за згодою), заклади професійної (профе-сійно-технічної)  освіти (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпро-петровської обласної ради (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 3 000,0 | 1 000,0 | | | 1 000,0 | | | 1 000,0 | | | | 4 500,0 | | | 1 500,0 | | | 1 500,0 | | 1 500,0 | | | | 7 500,0 | | | Підвищення якості  дошкільної освіти,  забезпечення на 100% прогнозної зростаючої потреби населення в дошкільній освіті |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 3 000,0 | 1 000,0 | | | 1 000,0 | | | 1 000,0 | | | | 4 500,0 | | | 1 500,0 | | | 1 500,0 | | 1 500,0 | | | | 7 500,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
| 6. | Оновлення  матеріально-технічної бази закладів освіти області | | | 6.1. Придбання предметів довгострокового використання, а саме: обладнання харчоблоків,  їдалень,  майстерень навчальних та медичних  кабінетів, систем доочищення питної води, меблів, спорт-інвентарю та обладнання, верстатів, навчальної техніки учгоспів,  навчальних комп’ютерних комплексів, інтерактивної техніки | | Департамент освіти  і науки, департамент капітального будів-ництва облдерж-адміністрації, місцеві  органи управління освітою (за згодою), заклади фахової  передвищої освіти (заклади вищої  освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації)  (за згодою), заклади професійної (профе-сійно-технічної)  освіти (за згодою), комунальні  заклади освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2013 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | 398,7 | 50 626,5 | 15 850,0 | | | 16 916,0 | | | 17 860,5 | | | | 51 000,0 | | | 16 000,0 | | | 17 000,0 | | 18 000,0 | | | | 102 025,2 | | | Забезпечення навчального процесу, сталого функціону-  вання закладів освіти. Підвищення рівня надання освітніх  послуг відповідно до сучасних стандартів. Поліпшення умов навчання та  проживання учнів, вихованців, студентів |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | 398,7 | 50 626,5 | 15 850,0 | | | 16 916,0 | | | 17 860,5 | | | | 51 000,0 | | | 16 000,0 | | | 17 000,0 | | 18 000,0 | | | | 102 025,2 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 6.2. Забезпечення позашкільних навчальних закладів навчально-комп’ютерними класами, мультимедійною, інтерактивною технікою тощо | | Департамент освіти  і науки, департамент капітального будів-ництва облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), заклади фахової  передвищої освіти  (заклади вищої  освіти І ‒ ІІ рівнів акредитації)  (за згодою), заклади професійної (профе-сійно-технічної)  освіти (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпро-петровської обласної ради (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 700,0 | 300,0 | | | 200,0 | | | 200,0 | | | | 1 600,0 | | | 600,0 | | | 500,0 | | 500,0 | | | | 2 300,0 | | | Зміцнення  матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів  для створення і вдосконалення сприятливих умов  для духовного, інтелектуального  та фізичного розвитку  учнівської молоді |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 700,0 | 300,0 | | | 200,0 | | | 200,0 | | | | 1 600,0 | | | 600,0 | | | 500,0 | | 500,0 | | | | 2 300,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
|  |  | | | 6.3. Оснащення закладів дошкіль-ної освіти  універсальними навчально-комп’ютерними комплексами | | Департамент освіти  і науки, департамент капітального будів-ництва облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади  освіти Дніпро-петровської обласної  ради (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 3 000,0 | 1 000,0 | | | 1 000,0 | | | 1 000,0 | | | | 6 000,0 | | | 2 000,0 | | | 2 000,0 | | 2 000,0 | | | | 9 000,0 | | | Створення  єдиної інформаційної бази дошкільних  навчальних закладів області, забезпечення виконання базового компонента  дошкільної освіти  в Україні |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 3 000,0 | 1 000,0 | | | 1 000,0 | | | 1 000,0 | | | | 6 000,0 | | | 2 000,0 | | | 2 000,0 | | 2 000,0 | | | | 9 000,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 6.4. Забезпечення підключення  дошкільних навчальних закладів до мережі  Інтернет | | Департамент освіти  і науки, департамент капітального будів-ництва облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпро-петровської обласної ради (за згодою) | 2019 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Використання  інформаційно-комунікаційних технологій  дошкільної освіти |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Усього за проектом:** | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **1 356,3** | **166 826,5** | **52 650,0** | | | **56 616,0** | | | **57 560,5** | | | | **275 100,0** | | | **85 100,0** | | | **91 000,0** | | **99 000,0** | | | | **443 282,8** | | |  |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **1 356,3** | **166 826,5** | **52 650,0** | | | **56 616,0** | | | **57 560,5** | | | | **275 100,0** | | | **85 100,0** | | | **91 000,0** | | **99 000,0** | | | | **443 282,8** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
| **Проект 13. „Упровадження здобуття вищої освіти у Дніпропетровській області”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Здобуття фізич-ними особами вищої освіти у закладах вищої освіти Дніпро-петровської області | | | 1.1. Оплата освіт-ніх послуг з провадження та завершення навчання студен-тів КВНЗ „Інсти-тут підприємниц-тва „Стратегія” ДОР”, який пере-буває у стані припинення шляхом ліквідації, у тому числі виплат академіч-них та соціальних  стипендій, здійс-нення інших соці-альних виплат студентам піль-гових категорій | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації | 2017 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 4 200,0 | **–** | | | 1 200,0 | | | 3 000,0 | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | 4 200,0 | | | Продовження безперервного  здобуття вищої освіти  174 студентами КВНЗ „Інститут підприємництва „Стратегія” ДОР”,  який перебуває у стані припинення шляхом ліквідації, у закладах вищої освіти Дніпропетровської області |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 4 200,0 | **–** | | | 1 200,0 | | | 3 000,0 | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | 4 200,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Усього за проектом:** | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **4 200,0** | **–** | | | **1 200,0** | | | **3 000,0** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **4 200,0** | | |  |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **4 200,0** | **–** | | | **1 200,0** | | | **3 000,0** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **4 200,0** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Проект 14. „Основні заходи у сфері освіти”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реалізація  заходів у сфері освіти | | | 1.1. Основні заходи у сфері освіти: конкурси, фестивалі, конференції, державні та регіональні  свята, семінари, інші заходи тощо | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  заклади освіти Дніпропетровської області (за згодою) | 2017 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 22 000,0 | **–** | | | **–** | | | 22 000,0 | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | 22 000,0 | | | Проведення основних заходів у сфері освіти:  52 конкурсів,  21 фестивалю,  5 конференцій,  11 заходів із  відзначення  державних свят,  41 семінару,  63 інших заходів |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | 22 000,0 | **–** | | | **–** | | | 22 000,0 | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | 22 000,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
| **Усього за проектом:** | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **22 000,0** | **–** | | | **–** | | | **22 000,0** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **22 000,0** | | |  |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **22 000,0** | **–** | | | **–** | | | **22 000,0** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **22 000,0** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Проект 15. „Охорона праці та безпека життєдіяльності закладів освіти Дніпропетровської області”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Профілактика дитячого  травматизму | | | 1.1. Організація відвідування студентами, учнями, вихован-цями музею ГУ ДСНС України в Дніпропетров-ській області,  проведення відповідних лекцій та навчання | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), заклади вищої освіти  (за згодою), заклади фахової передвищої освіти (за згодою), заклади профе-  сійної (професійно-технічної) освіти  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2018 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Поліпшення умов  безпеки життє-  діяльності для  учасників навчально-виховного процесу |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.2. Організація та проведення в області загально-державних акцій з питань охорони праці, в тому числі Всесвіт-нього дня охорони праці, тижнів безпеки  дитини | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), заклади вищої освіти  (за згодою), заклади  фахової передвищої освіти (за згодою), заклади профе-  сійної (професійно-технічної) освіти  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2018 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Поліпшення умов  безпеки життє-  діяльності для  учасників навчально-виховного процесу |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
| 2. | Охорона праці та безпека життє-діяльності  учасників освітнього процесу | | | 2.1. Здійснення  навчання та перевірка знань з питань охорони  праці, безпеки життєдіяльності  керівників, заступників та інших праців-ників закладів  освіти | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), заклади вищої освіти  (за згодою), заклади  фахової передвищої освіти (за згодою), заклади профе-  сійної (професійно-технічної) освіти  (за згодою), місцеві органи управління  освітою (за згодою) | 2018 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | | Безпека праці  для працівників  закладів освіти |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 2.2. Проведення семінарських  занять, майстер-класів з  організації  охорони праці у закладах освіти | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), заклади  фахової передвищої освіти (за згодою), заклади профе-  сійної (професійно-технічної) освіти  (за згодою), місцеві органи управління  освітою (за згодою) | 2018 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 66,0 | | | 20,0 | | | 22,0 | | 24,0 | | | | 66,0 | | | Охорона праці та  безпека життє-  діяльності для  учасників освітнього процесу |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 66,0 | | | 20,0 | | | 22,0 | | 24,0 | | | | 66,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 2.3. Проведення обласного огляду-конкурсу стану охорони праці в закладах освіти області (заклади вищої освіти; професійні (професійно-технічні) заклади  освіти | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), заклади вищої освіти  (за згодою), заклади  фахової передвищої освіти (за згодою), заклади профе-  сійної (професійно-технічної) освіти  (за згодою), місцеві  органи управління  освітою (за згодою) | 2018 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 66,0 | | | 20,0 | | | 22,0 | | 24,0 | | | | 66,0 | | | Поліпшення умов  безпеки життє-  діяльності для  учасників навчально-виховного процесу |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 66,0 | | | 20,0 | | | 22,0 | | 24,0 | | | | 66,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
|  |  | | | 2.4. Організа-ційно-методичне  забезпечення  розробки та впровадження системи управ-ління охороною праці в закладах освіти | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), заклади вищої освіти  (за згодою), заклади  фахової передвищої освіти (за згодою), заклади профе-  сійної (професійно-технічної) освіти  (за згодою), місцеві  органи управління  освітою (за згодою) | 2018 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 66,0 | | | 20,0 | | | 22,0 | | 24,0 | | | | 66,0 | | | Охорона праці  та безпека життє-діяльності для  учасників  освітнього процесу |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | 66,0 | | | 20,0 | | | 22,0 | | 24,0 | | | | 66,0 | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Усього за проектом:** | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **198,0** | | | **60,0** | | | **66,0** | | **72,0** | | | | **198,0** | | |  |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **198,0** | | | **60,0** | | | **66,0** | | **72,0** | | | | **198,0** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Проект. 16 „Неперервна педагогічна освіта”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Створення належних умов для забезпечення неперервної освіти педагогів області | | | 1.1. Придбання комп’ютерної  техніки та  програмного  забезпечення для  організації  навчання  слухачів курсів  підвищення кваліфікації | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою) | 2018 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | | Підвищення  ефективності  освітнього процесу,  розвиток професійної компетентності |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.2. Створення обласної відео-студії для забезпе-чення наповнення контентом облас-них електронних ресурсів (стаціо-нарна відео-  камера, облад-  нання аудиторії) | | Департамент освіти і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою) | 2018 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | | Забезпечення електронним  контентом |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
|  |  | | | 1.3. Придбання сервера для роботи обласного порталу та розміщення  електронних освітніх ресурсів | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою) | 2018 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | | Забезпечення  стабільної роботи освітнього порталу |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1.4. Переоблад-нання внутріш-ньої комп’ю-терної мережі КЗВО „Дніпров-ська академія неперервної освіти” ДОР” | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2018 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | | Забезпечення  мережевої взаємодії підрозділів КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти”  ДОР” та установ і закладів освіти області |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 2. | Розвиток  професійної компетентності педагогів | | | 2.1. Створення єдиної медіатеки повнотекстових електронних  видань перспек-тивного педаго-гічного досвіду  педагогічних працівників закладів освіти області | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою) | 2018 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | | Забезпечення  науково-методичного супроводу на основі практичного досвіду освітян області |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 2.2. Розробка програмного забезпечення для організації  проведення  атестації та  сертифікації педагогічних працівників | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою) | 2018 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | | Розвиток професійної компетентності  педагогів |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
|  |  | | | 2.3. Обласний фаховий конкурс „Кращий педаго-гічний працівник року” серед працівників закладів профе-сійної (профе-сійно-технічної) освіти та перед-вищої освіти | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою) | 2018 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | | Розвиток професійної компетентності  педагогів професійної (професійно- технічної) освіти |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 3. | Науково-методич-ний супровід роботи з обдаро-ваними дітьми | | | 3.1. Започатку-вання обласного конкурсу на кращі електронні ресурси для обдарованих учнів | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою) | 2018 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | | Удосконалення  моделі роботи з обдарованими дітьми |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 3.2. Проведення обласних етапів всеукраїнських турнірів: юних економістів,  юних географів | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою) | 2018 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | | Проведення  моніторингу  показників  2 рази на рік |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 3.3. Участь  команд Дніпро-петровської  області у  всеукраїнських турнірах | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою) | 2018 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | | Розвиток навчальних досягнень учнів |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
|  |  | | | 3.4 Створення обласної школи олімпіадного резерву для підго-товки учасників  ІV етапу олімпіад з базових дисциплін | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою) | 2018 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | | Розвиток навчальних досягнень учнів під  час виступу на  олімпіадах  всеукраїнського рівня |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 4 | Підтримка  інновацій, здійснення наукових досліджень та забезпечення науково-методичного супроводу  освітньої  діяльності | | | 4.1. Створення STEM-центру | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою) | 2018 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | | Стимулювання  наукових досліджень серед учнів  та вчителів |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 4.2. Створення інноваційно-тренінгового центру | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою) | 2018 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | | Стимулювання  наукових досліджень серед учнів  та вчителів, запровадження інноваційних педагогічних  технологій |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 4.3. Продовження проведення конкурсів на кращий веб-сайт  освітнього  закладу | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою) | 2018 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | | Розвиток  інформаційно-комунікаційних компетентностей  учнів та вчителів |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 |
| **Усього за проектом:** | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |  |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Усього за проектами:** | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **88 684,6** | **422 691,4** | **104 311,9** | | | **123 451,0** | | | **194 928,5** | | | | **300 846,5** | | | **92 358,7** | | | **99 698,3** | | **108 789,5** | | | | **812 222,5** | | |  |
| **Державний бюджет** | **72 426,9** | **98 609,1** | **2 323,1** | | | **31 242,0** | | | **65 044,0** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **171 036,0** | | |
| **Обласний бюджет** | **16 257,7** | **324 082,3** | **101 988,8** | | | **92 209,0** | | | **129 884,5** | | | | **300 846,5** | | | **92 358,7** | | | **99 698,3** | | **108 789,5** | | | | **641 186,5** | | |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | | | **–** | | | | **–** | | | **–** | | | **–** | | **–** | | | | **–** | | |

**Перший заступник**

**голови обласної ради С. ОЛІЙНИК**