Додаток 1 до додатка

до рішення обласної ради

**ПЕРЕЛІК**

**завдань і заходів Програми створення і ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області**

**на 2013 – 2022 роки**

| **Назва**  **напряму**  **діяльності**  **(пріоритет-**  **ні завдання)** | **Зміст заходів**  **Програми з виконання**  **завдання** | **Відповідальні**  **за виконання** | **Строки**  **вико-нання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** | | | | | | | | **Очікуваний результат**  **виконання заходу, у тому числі за роками виконання** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Джерела фінансуван-ня** | **Усьо-го за**  **І етап** | **ІІ етап** | | | | | **Усього** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1.Створення  містобудів-ного кадастру області | 1.1. Інвентаризація та актуалізація містобудівних і картографічних матеріалів – І етап.  Внесення змін до схеми планування території області – ІІ етап | Управління  містобудування та архітектури облдержадміні-страції | 2013 –  2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.:** | **150** | **–** | **666,5** | **3000** | **5864,6** | **–** | **9681,1** | І етап –  50000 об’єктів,  ІІ етап –  1 об’єкт.  Усього за І та  ІІ етапи –  50 001 об’єкт |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | *–* | 666,5 | 3000 | 5864,6 | – | **9531,1** |
| Місцевий бюджет\* | 150\* | здійснюється відповідно до місцевих програм | | | | | **150\*** |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | **–** | **–** |
| 1.2. Придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу | Управління  містобудування та архітектури облдержадміні-страції, райдерж- адміністрації\*, органи місцевого самоврядування\*  (за згодою) | 2013 –  2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.:** | **828** | **120** | **140,3** | **101,7** | **40** | **40** | **1270** | І етап – 20 одиниць,  ІІ етап –15 одиниць.  Усього за І та  ІІ етапи – 35 одиниць |
| Державний бюджет | **–** | – | – | – | – | **–** | **–** |
| Обласний бюджет | 528 | 120 | 140,3 | 101,7 | 40 | 40 | **970** |
| Місцевий бюджет\* | 300\* | здійснюється відповідно до місцевих програм | | | | | **300\*** |
| Інші джерела | **–** | – | – | – | – | **–** | **–** |
| 1.3. Розроблення та встановлення програмного забезпечення, формування інформаційних ресурсів | Управління  містобудування та архітектури облдержадміні-страції, райдерж- адміністрації\*, органи місцевого самоврядування\*  (за згодою) | 2013 –  2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.:** | **1806** | **472** | **8** | **480** | **–** | **–** | **2766** | І етап – 11 одиниць,  ІІ етап – 35 одиниць.  Усього за І та  ІІ етапи –  46 одиниць. |
| Державний бюджет | **–** | – | – | – | – | **–** | **–** |
| Обласний бюджет | 1806 | 472 | 8 | 480 | – | – | **2766** |
| Місцевий бюджет\* | –\* | здійснюється відповідно до місцевих програм | | | | | **–\*** |
| Інші джерела | **–** | – | – | – | – | **–** | **–** |
|  | 1.4. Забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу, введення  інформаційних ресурсів | Управління  містобудування та архітектури облдержадміні-страції, райдерж- адміністрації\*, органи місцевого самоврядування\*  (за згодою) | 2013 –  2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.:** | **2093** | **1012** | **1063** | **864** | **813** | **813** | **6658** | І етап – 30000 планшетів.  ІІ етап – 60000 планшетів.  Усього за І та  ІІ етапи – 90000 планшетів |
| Державний бюджет | **–** | – | – | – | – | **–** | **–** |
| Обласний бюджет | 2093 | 1012 | 1063 | 864 | 813 | 813 | **6658** |
| Місцевий бюджет\* | –\* | здійснюється відповідно до місцевих програм | | | | | **–\*** |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | **–** |
| 1.5. Установлення комунікацій обліку та захисту інформації | Управління  містобудування та архітектури облдержадміні-страції, райдерж- адміністрації\*, органи місцевого самоврядування\*  (за згодою) | 2013 –  2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.:** | **239** | **16** | **16** | **49** | **16** | **16** | **352** | І етап –  52 засоби та 3 програми системи захисту;  ІІ етап –  33 засоби та 5 послуг системи захисту.  Усього за І та  ІІ етапи –  85 засобів,  3 програми та  5 послуг системи захисту |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | **–** |
| Обласний бюджет | 239 | 16 | 16 | 49 | 16 | 16 | **352** |
| Місцевий бюджет\* | –\* | здійснюється відповідно до місцевих програм | | | | | **–\*** |
| Інші джерела | **–** | – | – | – | – | **–** | **–** |
| 1.6. Організація та забезпечення надання інформаційних витягів | Управління  містобудування та архітектури облдержадміні-страції, райдерж- адміністрації\*, органи місцевого самоврядування\*  (за згодою) | 2013 –  2022  роки | **Загальний обсяг, у т.ч.:** | **491** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **491** | І етап –  1500 людино/днів,  ІІ етап –  0 людино/днів.  Усього – 1500 людино/днів |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – | **–** |
| Обласний бюджет | 491 | – | – | – | – | – | **491** |
| Місцевий бюджет\* | –\* | здійснюється відповідно до місцевих програм | | | | | **–\*** |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | **–** |
| **Усього за Програмою:** | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.:** | **5607** | **1620** | **1893,8** | **4494,7** | **6733,6** | **869** | **21218,1** |  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | **5157** | **1620** | **1893,8** | **4494,7** | **6733,6** | **869** | **20768,1** |
| **Місцевий бюджет\*** | **450\*** | **здійснюється відповідно до місцевих програм** | | | | | **450\*** |
| **Інші джерела** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |

\*Обсяги фінансування ІІ етапу за рахунок місцевого бюджету визначаються згідно з програмами зі створення та ведення містобудівного кадастру, прийнятими органами місцевого самоврядування.

**Перший заступник голови**

**обласної ради С. ОЛІЙНИК**