Додаток до додатка

до рішення обласної ради

**ПЕРЕЛІК**

**завдань і заходів**

**Програми сприяння громадянській активності у розвитку територій на 2012 – 2021 роки**

| **№**  **з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів Програми  з виконання завдання** | **Строки**  **вико-нання** | **Виконавці**  **(за згодою)** | **Джерела фінансу­вання** | **Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, тис. грн, у тому числі за роками** | **Очікувані результати від виконання заходів** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вивчення стану справ щодо вико-нання у Дніпро-петровській обла-сті законів Украї-ни „Про органи самоорганізації населення” та „Про об’єднання співвласників ба-гатоквартирного будинку” | Визначення кількості створених та зареєст-рованих у Дніпропет-ровській області органів самоорганіза-ції населення та ОСББ | Щороку | Дніпропетровська обласна рада, міські, районні, район-ні в містах, сільські, селищ-ні ради, органи самооргані-зації населення, ОСББ, інс-титути громадянського сус-пільства | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Отримання інфор-мації щодо існую-чих та офіційно за-реєстрованих орга-нів самоорганізації населення та ОСББ |
| Визначення стану ма-теріально-технічної забезпеченості органів самоорганізації насе-лення та ОСББ | Щороку | Дніпропетровська обласна рада, міські, районні, район-ні в містах, сільські, селищ-ні ради, органи самооргані-зації населення, ОСББ, інс-титути громадянського сус-пільства | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Отримання інфор-мації стосовно ста-ну матеріально-тех-нічної забезпеченос-ті органів самоорга-нізації населення та ОСББ |
| Проведення соціологі-чних опитувань меш-канців відповідних те-риторій стосовно орга-нізації та якості робо-ти органів самооргані-зації населення та ОСББ | 2012 – 2021 роки | Дніпропетровська обласна рада, міські, районні, район-ні в містах, сільські, селищ-ні ради, органи самоорганіза-  ції населення, ОСББ, інсти-тути громадянського суспі-льства, департамент інфор-маційної діяльності та кому-нікації з громадськістю облдержадміністрації, гро-мадські організації | Обласний бюджет, місцеві бюджети | 5 000,0, у т.ч.:  2017 рік – 1 000,0  2018 рік – 1 000,0  2019 рік – 1 000,0  2020 рік – 1 000,0  2021 рік – 1 000,0 | Отримання кваліфі-кованої аналітичної інформації для визначення потреб територіальних громад області |

| **№**  **з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів Програми  з виконання завдання** | **Строки**  **вико-нання** | **Виконавці**  **(за згодою)** | **Джерела фінансу­вання** | **Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, тис. грн, у тому числі за роками** | **Очікувані результати від виконання заходів** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Сприяння створен-ню у Дніпропет-ровській області органів самоорга-нізації населення та ОСББ | Сприяння проведенню організаційно-установ-  чої роботи щодо ство-рення у Дніпропетров-ській області органів самоорганізації населення та ОСББ | 2012 – 2021 роки | Дніпропетровська обласна рада, міські, районні, район-ні в містах, сільські, селищ-ні ради, органи самооргані-зації населення, ОСББ, інститути громадянського суспільства | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Створення в області ефективно діючих органів самооргані-зації населення та ОСББ |
|  |  | Проведення роз’ясню-вальної роботи | 2012 – 2021 роки | Дніпропетровська обласна рада, міські, районні, район-ні в містах, сільські, селищ-ні ради, органи самооргані-зації населення, ОСББ, інститути громадянського суспільства, Дніпропетро-вська обласна державна телерадіокомпанія, газета „Зоряˮ, інші комунальні ЗМІ | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Ефективна організа-ція створення орга-нів самоорганізації населення |
|  |  | Допомога у проведен-ні зборів | 2012 – 2021 роки | Міські, районні, районні в містах, сільські, селищні ради, сільські, селищні, вуличні, квартальні, мікро-районні, будинкові та район-ні в містах комітети, ОСББ | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Створення в області органів самооргані-зації населення та ОСББ |
|  |  | Проведення сесій рад з розгляду питань створення органів самоорганізації населення | 2012 – 2021 роки | Міські, районні, районні в містах, сільські, селищні ради | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Надання дозволів на створення органів самоорганізації на-селення |
|  |  | Інформування облас-ної ради про створен-ня органів самооргані-зації населення та ОСББ, їх повноважен-ня та керівників | 2012 – 2021 роки | Міські, районні, районні в містах, сільські, селищні ради | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Отримання інфор-мації щодо створен-ня та керівного складу органів са-моорганізації насе-лення та ОСББ |
|  |  | Урахування в бюдже-тах видатків на вико-нання органами само-організації населення делегованих повнова-жень | 2012 – 2021 роки | Міські, районні, районні в містах, сільські, селищні ради | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Повноцінне функці-онування органів самоорганізації на-селення |
|  |  | Участь керівників органів самоорганіза-ції населення та ОСББ у вивченні, аналізі, узагальненні та впро-вадженні вітчизняного досвіду розвитку орга-нів місцевого самовря-дування, самоорганіза-ції населення та ОСББ | 2012 – 2021 роки | Дніпропетровська обласна рада, міські, районні, район-ні в містах, сільські, селищні ради, органи самоорганізації населення, ОСББ, інститути громадянського суспільства | Обласний бюджет | 300,0, у т.ч.:  2012 рік – 10,0  2017 рік – 50,0  2018 рік – 50,0  2019 рік – 90,0  2020 рік – 50,0  2021 рік – 50,0 | Вивчення та поши-рення позитивного вітчизняного досві-ду у вирішенні про-блемних питань роз-витку органів само-організації населен-ня та ОСББ |
|  |  | Розроблення та прове-дення навчально-мето-дичних тренінгів, семі-нарів, ділових ігор, круглих столів тощо, спрямованих на підви-щення професіоналіз-му представників | 2015 – 2021 роки | Дніпропетровська обласна рада, органи самоорганізації населення, ОСББ, інститути громадянського суспільства, Дніпропетровський регіона-льний інститут державного управління Національної академії державного управ- | Обласний  бюджет | 1 200,0, у т.ч.:  2015 рік – 100,0  2016 рік – 100,0  2017 рік – 200,0  2018 рік – 200,0  2019 рік – 200,0  2020 рік – 200,0 | Підвищення профе-сіоналізму представ-ників органів само-організації населен-ня та впровадження ефективних моделей розвитку територій |
|  |  | органів самоорганіза-ції населення, ОСББ та впровадження успіш-ного досвіду розвитку територій |  | ління при Президентові України, навчальні, дослідні та інші заклади |  | 2021 рік – 200,0 |  |
|  |  | Науково-методичне забезпечення діяль-ності органів самоор-ганізації населення та ОСББ області з метою організації ефективної роботи й розвитку те-риторій (у т.ч. створен-ня методичних посіб-ників, розробка необ-хідних положень та інших нормативних актів) | 2012 – 2021 роки | Дніпропетровська обласна рада, навчальні, дослідні та інші заклади, органи само-організації населення, ОСББ, інститути громадян-ського суспільства | Обласний  бюджет | 300,0, у т.ч.:  2012 рік – 50,0  2017 рік – 50,0  2018 рік – 50,0  2019 рік – 50,0  2020 рік – 50,0  2021 рік – 50,0 | Створення системи науково-методичної допомоги органам самоорганізації на-селення та ОСББ |
| 3. | Сприяння роботі органів самоорга-нізації населення області та ОСББ | Проведення обласного конкурсу благоустрою серед будинків, дворів, вулиць, мікрорайонів та сільських населених пунктів (у т.ч. ОСББ) | 2014 – 2021 роки | Дніпропетровська обласна рада, міські, районні, район-ні в містах, сільські, селищні ради, органи самоорганізації населення, ОСББ, інститути громадянського суспільства, сільські, селищні, вуличні, квартальні, мікрорайонні, будинкові та районні в міс-тах комітети | Обласний бюджет, районний та місцеві бюджети | 1 100,0, у т.ч.:  2014 рік – 20,0  2015 рік – 40,0  2016 рік – 40,0  2017 рік – 200,0  2018 рік – 200,0  2019 рік – 200,0  2020 рік – 200,0  2021 рік – 200,0 | Участь мешканців області в розроблен-ні та впровадженні системи комплекс-ного підходу до роз-витку територій, по-ліпшення екологіч-ного стану, збере-ження традицій місцевих громад |
|  |  | Проведення обласного конкурсу благоустрою прибудинкових територій | 2017 – 2021 роки | Дніпропетровська обласна рада, міські, районні, район-ні в містах, сільські, селищні ради, органи самоорганізації населення, ОСББ, інститути громадянського суспільства, сільські, селищні, вуличні, квартальні, мікрорайонні, будинкові та районні в міс-тах комітети | Обласний бюджет, місцеві бюджети | 500,0, у т.ч.:  2017 рік – 100,0  2018 рік – 100,0  2019 рік – 100,0  2020 рік – 100,0  2021 рік – 100,0 | Упровадження сис-теми комплексного підходу до розвитку відповідних територій |
|  |  | Проведення обласного конкурсу мікропроек-тів з енергоефективно-сті в житловому секторі | 2014 –  2021 роки | Дніпропетровська обласна рада, міські, районні, район-ні в містах, сільські, селищні ради, органи самоорганізації населення, ОСББ, інститути громадянського суспільства, сільські, селищні, вуличні, квартальні, мікрорайонні, будинкові та районні в міс-тах комітети | Обласний бюджет, місцеві бюджети | 11 600,0, у т.ч.:  2014 рік – 1 100,0  2015 рік – 1 500,0  2016 рік – 1 500,0  2017 рік – 1 500,0  2018 рік – 1 500,0  2019 рік – 1 500,0  2020 рік – 1 500,0  2021 рік – 1 500,0 | Упровадження інно-ваційного підходу в питаннях енергозбе-реження та енерго-ефективності з боку органів самооргані-зації населення та ОСББ |
|  |  | Проведення обласного конкурсу серед керів-ників сільських, сели-щних, вуличних, квар-тальних, мікрорайон-них, будинкових та районних у містах комітетів, ОСББ | 2012 – 2021 роки | Дніпропетровська обласна рада, міські, районні, район-ні в містах, сільські, селищні ради, органи самоорганізації населення, ОСББ, інститути громадянського суспільства, сільські, селищні, вуличні, квартальні, мікрорайонні, будинкові та районні в містах комітети | Обласний бюджет, місцеві бюджети | 1 000,0, у т.ч.:  2012 рік – 100,0  2013 рік – 100,0  2014 рік – 100,0  2015 рік – 100,0  2016 рік – 100,0  2017 рік – 100,0  2018 рік – 100,0  2019 рік – 100,0  2021 рік – 100,0 | Поширення позити-вного досвіду діяль-ності органів само-організації населен-ня всіх рівнів та ОСББ |
|  |  | Проведення обласного конкурсу мікропроек-тів з енергоефективнос-ті та енергозбережен-ня серед органів само-організації населення та ОСББ | 2012 – 2021 роки | Дніпропетровська обласна рада, міські, районні, район-ні в містах, сільські, селищні ради, органи самоорганізації населення, ОСББ, інститути громадянського суспільства, сільські, селищні, вуличні, квартальні, мікрорайонні, будинкові та районні в міс-тах комітети | Обласний бюджет, місцеві бюджети | 50 000,0, у т.ч.:  2012 рік – 5 000,0  2013 рік – 5 000,0  2014 рік – 5 000,0  2015 рік – 5 000,0  2016 рік – 5 000,0  2017 рік – 5 000,0  2018 рік – 5 000,0  2019 рік – 5 000,0  2020 рік – 5 000,0  2021 рік – 5 000,0 | Упровадження інно-ваційного підходу до вирішення пита-нь розвитку з боку органів самооргані-зації населення та ОСББ |
|  |  | Розробка стратегії ро-звитку та напрямів діяльності органів са-моорганізації населен-ня – учасників облас-ного конкурсу мікро-проектів з енергоефек-тивності та енергозбе-реження серед органів самоорганізації насе-лення та ОСББ | 2019 – 2021 роки | Дніпропетровська обласна рада, дослідні, комунальні та інші заклади, ОСН, ЖБК, ОСББ | Обласний бюджет, інші джерела фінансування | 30 000,0, у т.ч.:  2019 рік – 10 000,0  2020 рік – 10 000,0  2021 рік – 10 000,0 | Стимулювання ОСН/ЖБК/ОСББ щодо інноваційного підходу до енерго-ефективності та енергозбереження, поліпшення техні-чного стану будинків |
|  |  | Компенсація з облас-ного бюджету відсот-кових ставок за креди-тами, які залучені для реалізації проектів з енергоефективності в житловому секторі | 2015 – 2021 роки | Дніпропетровська обласна рада, міські, районні, район-ні в містах, сільські, селищні ради, органи самоорганізації населення, ОСББ, інститути громадянського суспільства, сільські, селищні, вуличні, квартальні, мікрорайонні, | Обласний бюджет, місцеві бюджети | 35 000,0, у т.ч.:  2015 рік – 5 000,0  2016 рік – 5 000,0  2017 рік – 5 000,0  2018 рік – 5 000,0  2019 рік – 5 000,0  2020 рік – 5 000,0 | Упровадження інно-ваційного підходу в питаннях енергозбе-реження та енерго-ефективності з боку органів самооргані- зації населення та ОСББ |
|  |  |  |  | будинкові та районні в містах комітети |  | 2021 рік – 5 000,0 |  |
|  |  | Сприяння інформацій-но-методичному забез-печенню діяльності органів самоорганіза-ції населення та ОСББ. Створення сайта, який висвітлюватиме робо-ту органів самооргані-зації населення, ОСББ у Дніпропетровській області | 2012 – 2021 роки | Дніпропетровська обласна рада, міські, районні, район-ні в містах, сільські, селищні ради, органи самоорганізації населення, ОСББ, інститути громадянського суспільства,  Дніпропетровська обласна державна телерадіокомпа-нія, газета „Зоря”, інші комунальні ЗМІ | Обласний бюджет, місцеві бюджети | У межах щороку затверджуваних бюджетних приз-начень на засадах співфінансування з місцевих бюджетів | Поширення досвіду та заохочення орга-нів самоорганізації населення, ОСББ |
|  |  | Створення мережі ресурсних центрів | 2012 – 2021 роки | Дніпропетровська обласна рада, міські, районні, район-ні в містах, сільські, селищні ради, органи самоорганізації населення, ОСББ, інститути громадянського суспільства | Обласний бюджет, місцеві бюджети | У межах щороку затверджуваних бюджетних приз-начень на засадах співфінансування з місцевих бюджетів | Упровадження інно-ваційного підходу до вирішення пита-нь навчання, поши-рення досвіду та заохочення органів самоорганізації населення, ОСББ |
| 4. | Упровадження пі-лотних та спільних проектів органів самоорганізації населення та ОСББ | Здійснення співфінан-сування органів само-організації населення області та ОСББ – пе-реможців конкурсів, учасників спільних проектів (програм) державних, міжнарод-них, громадських орга- | 2015 – 2021 роки | Дніпропетровська обласна рада, сільські, селищні, вуличні, квартальні, мікро-районні, будинкові та район-ні в містах комітети, органи самоорганізації населення, ОСББ, інститути громадян-ського суспільства | Обласний бюджет, місцеві бюджети | 12 000,0, у т.ч.:  2015 рік – 1 000,0  2016 рік – 1 000,0  2017 рік – 2 000,0  2018 рік – 2 000,0  2019 рік – 2 000,0  2020 рік – 2 000,0  2021 рік – 2 000,0 | Упровадження інно-ваційного підходу до вирішення пита-нь розвитку терито-рії з боку органів самоорганізації на-селення |
|  |  | нізацій (фондів), спря- мованих на розвиток громадянського суспі-льства |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього | 148 000,0 тис. грн коштів обласного бюджету та коштів, залучених співвико-навцями Програми відповідно до чинного законодавства |
| кошти обласного бюджету | 148 000,0 тис. грн, у т.ч:  2012 рік – 3 310,0  2013 рік – 5 700,0  2014 рік – 8 300,0  2015 рік – 13 700,0  2016 рік – 13 700,0  2017 рік – 14 650,0  2018 рік – 14 650,0  2019 рік – 24 690,0  2020 рік – 24 650,0  2021 рік – 24 650,0 |
| кошти з інших джерел | кошти, залучені співвиконавцями Програми згідно з чинним законодавством |

**Перший заступник голови**

**обласної ради С. ОЛІЙНИК**