Додаток

до рішення обласної ради

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання Програми поводження з безпритульними тваринами у Дніпропетровській області на 2012 – 2017 роки

- Виконання завдань і заходів Програми

| Завдання Програми | Заходи Програми | Відповідальні за виконання | Термін вико-нання заходу | Джерела фінансування | Обсяг фінансування заходів Програми, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Запла-новано Програ-мою | Затвер-джено відповід-ними бюдже-тами | фактично освоєно |
|  |  |  |  |  |  |  | Усього, у т.ч. | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Упорядкування нормативного регулювання у сфері поводження з безпритульними тваринами | Розроблення та затвердження міських програм: поводження з безпритульними тваринами; правил утримання домашніх тварин; порядків реєстрації домашніх тварин; положень про гуманний вилов безпритульних тварин; положень про діяльність служби вилову тварин | Міські голови (за згодою), головне управління ветеринарної медицини в Дніпропетровській області (за згодою), Державна санітарно-епідеміологічна служба Дніпропетровської області (за згодою) | 2012 – 2013 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Організація діяльності притулків для безпритульних тварин | 1. Створення притулків для безпритульних тварин. 2. Забезпечення притулків: необхідними приміщеннями; медикаментами; належним утриманням; необхідним медичним та іншим обладнанням. 3. Вилов безпритульних тварин згідно зі зверненнями громадян, організацій, підприємств та установ. 4. Здійснення рейдів, об'їздів з метою виявлення та вилову безпритульних тварин | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністра- ції, міські голови (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2012 – 2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 35 127,00 | 23 442,67 | 20 239,63 | 650,61 | 894,73 | 947,94 | 1 885,25 | 3 576,28 | 12 284,82 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 25 000,00 | 23 442,67 | 20 239,63 | 650,61 | 894,73 | 947,94 | 1 885,25 | 3 576,28 | 12 284,82 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 9 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за Програмою: | Загальний обсяг, у т.ч. | 35 127,00 | 23 442,67 | 20 239,63 | 650,61 | 894,73 | 947,94 | 1 885,25 | 3 576,28 | 12 284,82 |  | 3 576,28 | 12 284,82 |
|  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Обласний бюджет | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Місцевий бюджет | 25 000,00 | 23 442,67 | 20 239,63 | 650,61 | 894,73 | 947,94 | 1 885,25 | 3 576,28 | 12 284,82 |  | 3 576,28 | 12 284,82 |
|  | Інші джерела | 9 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

| 2. Оцінка ефективності виконання Програми |
| --- |
| Завдання Програми | Заходи Програми | Кількісні показники виконання Програми | Якісні показники виконання Програми |
|  |  | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |
|  |  |  |  | Затверджено Програмою | Фактично виконано |  |
| Упорядкування нормативного регулювання у сфері поводження з безпритульними тваринами | Розроблення та затвердження міських програм поводження з безпритульними тваринами; правил утримання домашніх тварин; порядків реєстрації домашніх тварин; положень про гуманний вилов безпритульних тварин | Кількість затверджених программ, правил, порядків, положень | од. | 13 | 8 | Затверджено 8 нормативних актів, якими передбачено забезпечення гідного поводження з тваринами, їх утримання та затвердження заходів, спрямованих на скорочення кількості безпритульних тварин |
| Організація діяльності притулків для безпритульних тварин | 1. Створення притулків для безпритульних тварин. 2. Забезпечення притулків: необхідними приміщеннями; медикаментами; належним утриманням; необхідним медичним та іншим обладнанням. 3. Вилов безпритульних тварин згідно зі зверненнями громадян, організацій, підприємств та установ. 4. Здійснення рейдів, об'їздів з метою виявлення та вилову безпритульних тварин | Кількість створених служб вилову тварин | од. | 13 | 9 | У рамках виконання Програми створено 2 притулки (м. Нікополь та м. Павлоград), 9 служб з вилову тварин, придбано 183 одиниці медобладнання. У продовж 2012 – 2017 років виловлено, стерилізовано, щеплено від сказу понад 6825 голів безпритульних тварин, після чого повернуто їх у колишнє середовище проживання. За період, що минув з початку стерилізації, кількість безпритульних тварин потенційно зменшено у кількості понад десять тисяч. Таким чином, реалізація Програми дозволила не допустити збільшення чисельності безпритульних тварин, що негативно впливало на екологічний та санітарно-епідеміологічний стан області |
|  |  | Кількість створених притулків | од. | 5 | 2 |  |
|  |  | Кількість придбаного медичного та іншого обладнання | од. | 60 | 183 |  |

Перший заступник

голови обласної ради                                                                                                                                          С. ОЛІЙНИК