Додаток 1 до рішення

обласної ради21 грудня 2012 року № 389-17/VI)

**Зміни до Переліку**

**завдань і заходів регіональної цільової соціальної програми „Освіта Дніпропетровщини до 2021 року”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності** | | | | | | **Зміст заходів щодо реалізації завдання** | | | **Відповідальні**  **за виконання** | | | | **Строк вико-нання** | | | | | **Джерела  фінансу-**  **вання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** | | | | | | | | | | | | **Усього за про-грамою** | **Очікуваний результат від виконання заходу** |
| **І етап (2013 – 2015)** | **ІІ етап (2016 – 2018)\*** | **2016** | **2017** | **2018** | **ІІІ етап (2019 – 2021)** | **2019** | | **2020** | | **2021** | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | 17 |
|  | | | |  |  | | | | **Проєкт 7. „Позашкільна освіта та виховна робота”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Поліпшення позашкільної та виховної освіти | | | | | | 5.4. Проведення заходів для учнів з національно-патріотичного виховання (дитячо-юнацька військово- патріотична гра „Сокіл” („Джура”), обласний фести-валь художньої  самодіяльності „Фестивальний дивограй” та інші заходи) | | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, навчально-  методичний центр  професійно-технічної освіти у Дніпро-петровській області  (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою),  КЗ „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та нефор-мальної освіти  „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | | | | 2019 – 2021 | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | 250,0 | 250,0 | | **–** | | **–** | | 250,0 | Створення умов  для формування  патріотизму та  розвитку творчих здібностей учнів |
| **Державний бюджет** | | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | **–** |
| **Обласний бюджет** | | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | 250,0 | 250,0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | 250,0 |
| **Місцевий бюджет** | | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | **–** |
| **Інші  джерела** | | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | **–** | | **–** | | **–** |
| **Усього за проєктом:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | | **–** | **279,8** | **97,1** | **88,2** | **94,5** | **5 214,4** | **1 678,2** | | **1 651,3** | | **1 884,9** | | **5 494,2** |  |
| **Державний бюджет** | | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | **–** | | **–** | | **–** |
| **Обласний бюджет** | | **–** | **279,8** | **97,1** | **88,2** | **94,5** | **5 214,4** | **1 678,2** | | **1 651,3** | | **1 884,9** | | **5 494,2** |
| **Місцевий бюджет** | | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | **–** | | **–** | | **–** |
| **Інші  джерела** | | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | **–** | | **–** | | **–** |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | 17 |
| **Проєкт 8. „Обдарована молодь Дніпропетровщини”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Підтримка обдарованих і талановитих дітей та учнівської молоді, стимулювання розвитку їх інтелектуального та творчого потенціалу | | | | 2.8. Проведення обласних турнірів юних математиків, фізиків, географів, економістів, хіміків, біологів, психологів | | | | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), КЗО  „Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат „Дніпро”ДОР” (за згодою) | | | | 2020 – 2021 | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | **–** | Мотивація обдарованої молоді до участі  у наукових конкурсах, до розробки власних інноваційних проєктів |
| **Державний бюджет** | | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | **–** | | **–** | | **–** |
| **Обласний бюджет** | | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | **–** |
| **Місцевий бюджет** | | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | **–** | | **–** | | **–** |
| **Інші  джерела** | | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | **–** | | **–** | | **–** |
| **Усього за проєктом:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | | **2 535,8** | **3 296,2** | **986,8** | **1 095,8** | **1 213,6** | **8 341,1** | **2 377,5** | | **2 761,0** | | **3 202,6** | | **14 173,1** |  |
| **Державний бюджет** | | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | **–** | | **–** | | **–** |
| **Обласний бюджет** | | **2 535,8** | **3 296,2** | **986,8** | **1 095,8** | **1 213,6** | **8 341,1** | **2 377,5** | | **2 761,0** | | **3 202,6** | | **14 173,1** |
| **Місцевий бюджет** | | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | **–** | | **–** | | **–** |
| **Інші  джерела** | | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | **–** | | **–** | | **–** |
| **Проєкт 9. „Розвиток професійної (професійно-технічної) освіти”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Осучаснення та модернізація  навчально-практичної бази закладів  професійної (професійно-технічної) освіти  та фахової передвищої освіти (заклади вищої освіти І – ІІ рівнів акредитації) | | | | | | 1.1. Створення на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням | | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, заклади  професійної (професійно-технічної)  освіти (за згодою) | | | | 2017 – 2021 | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | 9 000,0 | **–** | 4 000,0 | 5 000,0 | 3 000,0 | 1000,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | | 12 000,0 | Створення в рамках державної програми навчально-практичних центрів з вивчення та впровадження сучасних виробничих технологій  за галузевим  принципом |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | **–** |
| **Обласний бюджет** | **–** | 9 000,0 | **–** | 4 000,0 | 5 000,0 | 3 000,0 | 1000,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | | 12 000,0 |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | **–** |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | **–** | | **–** | | **–** |
| 1.2. Проведення обласного конкурсу проєктів „Дуальна професійна освіта для розвитку громад” серед закладів професійної | | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації, заклади  професійної (професійно-технічної)  освітита фахової передвищої освіти (заклади вищої освіти | | | | 2019 – 2021 | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | 6 000,0 | 2 000,0 | | 2 000,0 | | 2 000,0 | | 6 000,0 | Створення бази  для впровадження  в навчально-виробничий процес елементів дуальної форми навчання – до 5 закладів на рік |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | **–** |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | 6 000,0 | 2 000,0 | | 2 000,0 | | 2 000,0 | | 6 000,0 |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | **–** |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | 17 |
|  |  | | | | | | (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (заклади вищої освіти І – ІІ рівнів акредитації) | | | І ‒ ІІ рівнів акредитації) (за згодою) | | | |  | | | | | **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | **–** | | **–** | | **–** |  |
| 5. | Підвищення іміджу професійної (професійно-технічної) освіти | | | | | | 5.1. Започатку-вання школи лідера для закладів професійної (професійно-технічної) освіти | | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  заклади професійної (професійно-  технічної)  освіти (за згодою) | | | | 2017 – 2021 | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | 1 000,0 | 200,0 | | 300,0 | | 500,0 | | 1 000,0 | Формування якісного кадрового резерву  для кожного  навчального закладу |
| **Державний бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | **–** |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | 1 000,0 | 200,0 | | 300,0 | | 500,0 | | 1 000,0 |
| **Місцевий бюджет** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | **–** |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | **–** | | **–** | | **–** |
| 5.2. Проведення конференцій, семінарів, майстер-класів для педагогічних працівників та здобувачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти | | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  заклади професійної (професійно-  технічної)  освіти (за згодою) | | | | 2019 – 2021 | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | **–** | | **–** | | **–** | Щорічне проведення конференцій, семінарів, майстер-класів для педагогічних працівників та здобувачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | **–** |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | **–** |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | **–** |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | **–** | | **–** | | **–** | **–** |
| **Усього за проєктом:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **10 252,0** | **363,0** | **4 416,0** | **5 473,0** | **12 248,0** | | **3 928,0** | | **4 055,0** | | **4 265,0** | **22 500,0** |  |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | **–** | | **–** | | **–** | **–** |
| **Обласний бюджет** | **–** | **10 252,0** | **363,0** | **4 416,0** | **5 473,0** | **12 248,0** | | **3 928,0** | | **4 055,0** | | **4 265,0** | **22 500,0** |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | **–** | | **–** | | **–** | **–** |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | **–** | | **–** | | **–** | **–** |
| **Проєкт 16. „Неперервна педагогічна освіта”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Розвиток професійної компетентності педагогів | | | | | | 2.4. Організація підвищення кваліфі-кації педагогічних  та науково-педаго-гічних працівників  за освітніми програмами відповідно до потреб | | | | | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою) | | | 2019 – 2021 | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | **–** | Розвиток професійної компетентності педагогів області, науково-методичний супровід упровадження |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | **–** | | **–** |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | **–** |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | **–** | | **–** |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 14 | 15 | | 16 | 17 |
|  |  | | | | | | і запитів педагогів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, про-фесійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти області | | | | | |  | | |  | | | **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | **–** | | **–** | реформ у системі освіти |
| 4. | Підтримка інновацій, здійснення наукових досліджень та забезпечення науково-методичного супроводу освітньої діяльності | | | | | | 4.4. Забезпечення здійснення науково-педагогічної підтримки та супервізії | | | | | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою) | | | 2020– 2021 | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | **–** | Стимулювання оновлення науково-методичного супроводу освітнього процесу, оновлення форм роботи з підтримки педагогічних працівників |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | **–** | | **–** |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | **–** |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | **–** | | **–** |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | **–** | | **–** |
| 4.5. Проведення обласного фестивалю педагогічних інновацій „EDU\_FEST Dnipro” та методичних студій | | | | | | Департамент освіти  і науки облдерж-адміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою) | | | 2020 – 2021 | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | **–** | Розвиток професійної майстерності педагогічних працівників області, створення системи педагогічної інноватики |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | **–** | | **–** |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | **–** |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | **–** | | **–** |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | **–** | | **–** |
| **Усього за проєктом:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | **–** | | **–** |  |
| **Державний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | **–** | | **–** |
| **Обласний бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | **–** | | **–** |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | **–** | | **–** |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | **–** | | **–** |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 14 | 15 | | 16 | 17 |
| **Усього за проєктами:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **88 684,6** | **425 691,4** | **104 311,9** | **123 451,0** | **197 928,5** | **306 346,5** | **94 358,7** | | | **101 448,3** | **110 539,5** | | **820 722,5** |  |
| **Державний бюджет** | **72 426,9** | **98 609,1** | **2 323,1** | **31 242,0** | **65 044,0** | **–** | **–** | | | **–** | **–** | | **171 036,0** |
| **Обласний бюджет** | **16 257,7** | **327 082,3** | **101 988,8** | **92 209,0** | **132 884,5** | **306 346,5** | **94 358,7** | | | **101 448,3** | **110 539,5** | | **649 686,5** |
| **Місцевий бюджет** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | **–** | | **–** |
| **Інші  джерела** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | | **–** | **–** | | **–** |

**Перший заступник**

**голови обласної ради А. АДАМСЬКИЙ**