Додаток

 до рішення обласної ради

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**

**про виконання**

**Програми підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників бойових**

 **дій при отриманні земельних ділянок у власність у 2019 – 2021 роках**

Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

(замовник регіональної програми)

1. **Виконання завдань і заходів Програми**

| **№ з/п** | **Завдання Програми** | **Заходи Програми**  | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання заходу** | **Джерела фінансуван-ня** | **Обсяги фінансування заходів Програми, тис. грн** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заплановано Програмою** | **Затверджено відповідними бюджетами** | **Фактично освоєно** |
| **Усього, у т.ч.** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. | Надання одноразової адресної грошової допомоги на компенсацію витрат, пов’язаних із розробленням проєктів землеустрою | * 1. Надання одноразової

адресної грошової допомоги учасникам АТО1, інвалідам АТО2 та членам сімей загиблих учасників АТО3 для компенсації витрат, пов’язаних із розробленням проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, індивідуального садівництва | Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації  | 2019 – 2021роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **12 570,0** | **3 842,0** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 12 570,0 | 3 842,0 | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Іншіджерела | – | – | – | – | – | – |
| * 1. Надання одноразової

адресної грошової допомоги членам сімей загиблих учасників АТО3 для компенсації витрат, пов’язаних із розробленням проєктів землеустрою із впорядкування сільськогосподарських угідь | Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації  | 2019 – 2021 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **1 030,8** | **384,2** | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 1 030,8 | 384,2 | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Іншіджерела | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Забезпечення якісного надання необхідних інформативних послуг при отриманні одноразової адресної грошової допомоги на компенсацію витрат, пов’язаних із розробленням проєктів землеустрою | 2.1. Надання консультацій учасникам АТО1, інвалідам АТО2 та членам сімей загиблих учасників АТО3 щодо порядку розробки проєктної документації та порядку надання одноразової адресної грошової допомоги для компенсації витрат, пов’язаних із розробленням проєктів землеустрою | Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації  | 2019 – 2021 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | – | – | – | – | – | – |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Іншіджерела | – | – | – | – | – | – |
|  | **Усього за Програмою** | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **13 600,8** | **4 226,2** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | 13 600,8 | 4 226,2 | – | – | – | – |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Іншіджерела | – | – | – | – | – | – |

**2. Оцінка ефективності виконання Програми**

| **Завдання Програми** | **Заходи Програми** | **Кількісні показники виконання Програми** | **Якісні показники виконання Програми** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Значення показника** |
| **Затверджено Програмою** | **Фактично виконано** |
| 1. Надання одноразової адресної грошової допомоги на компенсацію витрат, пов’язаних із розробленням проєктів землеустрою | Надання одноразової адресної грошової допомоги учасникам АТО1, інвалідам АТО2 та членам сімей загиблих учасників АТО3 для компенсації витрат, пов’язаних із розробленням проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, індивідуального садівництва | Кількість осіб із числа учасників АТО1, інвалідів АТО2 та членів сімей загиблих учасників АТО3, які отримали компенсацію витрат, пов’язаних із розробленням проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, індивідуального садівництва | осіб | 3 000 | – | – |
| Надання одноразової адресної грошової допомоги членам сімей загиблих учасників АТО3 для компенсації витрат, пов’язаних із розробленням проєктів землеустрою із впорядкування сільськогосподарських угідь | Кількість осіб із числа членів сімей загиблих учасників АТО3 для компенсації витрат, пов’язаних із розробленням проєктів землеустрою із впорядкування сільськогосподарських угідь | осіб | 250 | – | – |
| 2.Забезпечення якісного надання необхідних інформативних послуг при отриманні одноразової адресної грошової допомоги на компенсацію витрат, пов’язаних із розробленням проєктів землеустрою | Надання консультацій учасникам АТО1, інвалідам АТО2 та членам сімей загиблих учасників АТО3 щодо порядку розробки проєктної документації та порядку надання одноразової адресної грошової допомоги для компенсації витрат, пов’язаних із розробленням проєктів землеустрою | Кількість осіб із числа учасників АТО1, інвалідів АТО2 та членів сімей загиблих учасників АТО3, які отримали консультацію щодо порядку розробки проєктної документації та порядку надання одноразової адресної грошової допомоги для компенсації витрат, пов’язаних із розробленням проєктів землеустрою | осіб | 3 000 | – | – |

 Примітки:

 1 Учасники бойових дій, які визначені у пункті 19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі –

 Закон).

 2 Особи з інвалідністю, які визначені у пункті 11 частини другої статті 7 Закону.

 3 Особи, визначені в абзаці 8 пункту 1 статті 10 Закону.

 **Перший заступник голови обласної ради А. АДАМСЬКИЙ**