Додаток до додатка

до рішення обласної ради

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**

**про виконання обласної програми**

**„Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2015 − 2019 роки” (зі змінами)**

1. Виконання завдань і заходів програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КПКВК** | **Завдання програми** | **Заходи програми** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконан-ня заходу** | **Джерела фінансуван-ня** | **Обсяг фінансування заходів програми, тис. грн** | | | | | | | | |
| **Заплановано програмою** | | **Затверджено відповідними бюджетами** | **фактично освоєно** | | | | | |
| **Усього, у т.ч.** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0712152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | | | | | 977901,054 | | 958008,323 | 799927,271 | 112001,200 | 147692,534 | 145 070,836 | 185939,936 | 209222,766 |
| 1. Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Забезпечення умов безпеч-ного материн-ства, здорового дитинства та збереження репродуктив-ного здоров’я населення | 1.1. Забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичними засобами та препаратами для надання допомоги при акушерських кровотечах | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою), КЗ „Дніпропетров-ський обласний перинатальний центр зі стаціона-ром” ДОР” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **6 967,080** | **6 382,040** | | **6 196,638** | **1 015,430** | **1 377,912** | **2 057,375** | **1 122,884** | **623,037** |
| Державний бюджет |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 6 967,080 | 6 382,040 | | 6 196,638 | 1 015,430 | 1 377,912 | 2 057,375 | 1 122,884 | 623,037 |
| Місцевий бюджет |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Забезпечення контрацептивами визначених категорій населення (жінки з важкою екстрагенітальною патологією, підлітки та молодь | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою), КЗ „Дніпропетров-ський обласний перинатальний центр зі стаціона- ром” ДОР” (за | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **1 286,681** | **1 253,283** | | **1 030,817** | **159,430** | **0,000** | **209,934** | **331,355** | **330,098** |
| Державний бюджет |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 1 286,681 | 1 253,283 | | 1 030,817 | 159,430 | 0,000 | 209,934 | 331,355 | 330,098 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у віці до 20 років; жінки з малозабезпечених сімей, ВІЛ-інфіковані жінки) | згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою) |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Упровадження вакцинації дівчат та молоді проти ПВЛ з метою запобігання захворюванню на рак шийки матки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністра-ції, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою),  КЗ „Дніпропетров-ський обласний перинатальний центр зі стаціонаром” ДОР” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **944,610** | **944,610** | **776,910** | **250,340** | **261,872** | **264,698** | **0,000** | **0,000** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 944,610 | 944,610 | 776,910 | 250,340 | 261,872 | 264,698 | 0,000 | 0,000 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Забезпечення новонароджених препаратами та медичними засобами для лікування загрозливих для життя станів, у тому числі дихальних розладів | Департамент охорони здоров’я облдержадміністра-ції, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою), КЗ „Дніпропетров-ський спеціалізо-ваний клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руд-нєва” ДОР” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадміністра-ції, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **9 417,186** | **9 417,186** | **8 904,542** | **1 708,780** | **767,000** | **2 267,513** | **1 759,764** | **2 401,485** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 9 417,186 | 9 417,186 | 8 904,542 | 1 708,780 | 767,000 | 2 267,513 | 1 759,764 | 2 401,485 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Забезпечення дітей з інвалід-ністю і дітей з уродженими та набутими хронічними захворюваннями, засобами реабілітації,  медикаментами лікувальним харчуванням, а також жінок репродуктивного віку з метою народження здорової дитини | Департамент охорони здоров’я облдерж-адміністрації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою), КЗ „Дніпро-петровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром” ДОР” (за згодою),  КЗ „Міжобласний центр медичної генетики і пренатальної діагностики  імені П.М. Веропот-веляна” ДОР” (за згодою), КЗ „Дніп-ропетровська обласна дитяча клінічна лікарня” ДОР” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **42 192,150** | **40 575,959** | **40 100,185** | **4 444,300** | **9 299,755** | **6 156,650** | **8 318,741** | **11 880,739** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 42 192,150 | 40 575,959 | 40 100,185 | 4 444,300 | 9 299,755 | 6 156,650 | 8 318,741 | 11 880,739 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Упровадження профілактики резус-конфлікту під час вагітності та після пологів з метою запобігання гемолітичної хвороби новонароджених | Департамент охорони здоров’я облдержадміністра-ції, КЗ „БСМП” ДОР”(за згодою), КЗ „Дніпропетров-ський обласний перинатальний центр зі стаціонаром” ДОР” (за згодою), виконавчі комітети  міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **2 162,342** | **2 915,151** | **2 845,307** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **1 440,902** | **1 404,405** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 2 162,342 | 2 915,151 | 2 845,307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 440,902 | 1 404,405 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Раннє виявлення та лікування наркозалежності | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3. Протидія поширенню наркозалеж-ності | 3.1. Упровадження сучасних підходів до лікування наркотичної залежності шляхом використання лікарських засобів, які запобігають рецидиву опійної залежності, що формують стійкий терапевтичний ефект і призводять до повної відмови від вживання наркотиків | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **899,060** | **899,060** | **899,060** | **802,370** | **96,690** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 899,060 | 899,060 | 899,060 | 802,370 | 96,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Забезпечення закладів охорони здоров’я тестами експрес-діагностики наявності в організмі наркотичних та токсичних речовин | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Заходи розвитку донорства крові та її компонентів | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4. Забезпечення інфекційної  безпеки донорської крові та її компонентів | 4.1. Забезпечення високочутливими тест-системами для обстеження донорської крові та її компонентів на ВІЛ/СНІД гепатити В, С, сифіліс | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою), КП „Дніпропетров-ська обласна станція переливання крові” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **10 706,826** | **10 548,605** | **10 431,428** | **1 962,050** | **654,340** | **2 762,358** | **2 518,633** | **2 534,047** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 10 706,826 | 10 548,605 | 10 431,428 | 1 962,050 | 654,340 | 2 762,358 | 2 518,633 | 2 534,047 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Упровадження сучасних технологій заготівлі, збереження крові та її компонентів | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою),  КП „Дніпропетров-ська обласна станція переливання крові” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **14 995,217** | **14 995,217** | **14 666,059** | **714,080** | **4 184,870** | **3 438,145** | **2 791,259** | **3 537,705** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 14 995,217 | 14 995,217 | 14 666,059 | 714,080 | 4 184,870 | 3 438,145 | 2 791,259 | 3 537,705 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Збереження та відновлення опорно-рухового апарату людини „Радість руху” | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5. Забезпечення доступності ендопротезу-вання суглобів для пільгових категорій населення | 5.1. Придбання ендопротезів суглобів (для ветеранів війни, осіб з інвалідністю) | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою), виконавчі комітети  міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Запобігання та лікування серцево-судинних, судинно-мозкових та хірургічних хвороб | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6. Підвищення рівня забезпечення хворих серцево-судинного, судинно-мозкового та хірургічного профілю медикаментами та виробами медичного  призначення | 6.1. Забезпечення кардіохірургічних відділень, відділення інтервенційної кардіології, відділення рентгенендовас-кулярної хірургії, спеціалізованих відділень з порушень серцевого ритму, хірургічних відділень необхідними для втручання матеріалами | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою),  КП „Дніпропетров-ський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії” ДОР” (за згодою),  КЗ „Дніпропетров-ська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **206 256,309** | **200 609,331** | **159 418,424** | **19 419,090** | **0,000** | **31 327,635** | **56 979,240** | **51 692,459** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 206 256,309 | 200 609,331 | 159 418,424 | 19 419,090 | 0,000 | 31 327,635 | 56 979,240 | 51 692,459 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Забезпечення кардіологічних та реанімаційних відділень закладів охорони здоров’я Дніпропетровської області лікарськими засобами для надання допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою),  КП „Дніпропетров-ський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії” ДОР” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою),  райдержадміні-страції, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **11 235,373** | **14 025,508** | **14 025,506** | **1 903,990** | **5 265,159** | **2 852,021** | **2 157,171** | **1 847,165** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 11 235,373 | 14 025,508 | 14 025,506 | 1 903,990 | 5 265,159 | 2 852,021 | 2 157,171 | 1 847,165 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Забезпечення інструментарієм, виробами медичного призначення та лікарськими засобами для надання нейрохірургічної допомоги хворим з порушенням мозкового кровообігу | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою),  КП „Дніпропетров-ська клінічна психіатрична лікарня” ДОР”  (за згодою),  КЗ „Дніпропетров-ська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова”  (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **10 194,933** | **10 090,568** | **6 723,568** | **0,000** | **0,000** | **340,000** | **2 136,693** | **4 246,875** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 10 194,933 | 10 090,568 | 6 723,568 | 0,000 | 0,000 | 340,000 | 2 136,693 | 4 246,875 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Профілактика, діагностика та лікування вірусних гепатитів | | | | | | | | | | | | | |
|  | 7. Запобігання  та лікування вірусних гепатитів | 7.1. Профілактика та лікування вірусних гепатитів | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою),  КЗ „Дніпропетров-ський обласний центр з профілак-тики та боротьби зі СНІДом” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадміністра-ції, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **3 217,074** | **3 217,074** | **2 959,358** | **843,050** | **1 076,824** | **1 039,484** | **0,000** | **0,000** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 3 217,074 | 3 217,074 | 2 959,358 | 843,050 | 1 076,824 | 1 039,484 | 0,000 | 0,000 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Боротьба із захворюваннями крові, кровотворної та лімфатичної тканин | | | | | | | | | | | | | |
|  | 9. Забезпечення якості лікування хворих на гематологічні захворювання | 9.1. Забезпечення лікарськими засобами для гематологічних хворих | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою),  КП „Дніпропетров-ська обласна станція переливання крові”  (за згодою), КЗ „Міська клінічна лікарня № 4” ДМР” (за згодою),  виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації, об’єднані територі-альні громади  (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **25 574,050** | **25 337,458** | **22 280,967** | **3 295,600** | **5 312,852** | **3 829,724** | **5 791,203** | **4 051,588** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 25 574,050 | 25 337,458 | 22 280,967 | 3 295,600 | 5 312,852 | 3 829,724 | 5 791,203 | 4 051,588 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2. Забезпечення лікарськими засобами для хворих на первинний імунодефіцит | Департамент охорони здоров’я облдержадміністра-ції, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою), КП „Дніпропетров-ська обласна станція переливання крові” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Придбання лікарських засобів медичного призначення та медичних послуг  з надання хірургічної допомоги для лікування хворих на офтальмологічні захворювання | | | | | | | | | | | | | |
|  | 10. Забезпечен-ня якості лікування хворих на офтальмоло-гічні захворю-вання | 10.1. Придбання лікарських засобів медичного призначення для лікування хворих на офтальмоло-гічні захворю-вання | Департамент охорони здоров’я облдержадміністра-ції, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **1 755,875** | **1 755,875** | **1 633,803** | **244,380** | **614,898** | **646,895** | **127,630** | **0,000** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 1 755,875 | 1 755,875 | 1 633,803 | 244,380 | 614,898 | 646,895 | 127,630 | 0,000 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Забезпечення імуносупресивними лікарськими засобами хворих з пересадженими органами | | | | | | | | | | | | | |
|  | 11. Забезпечен-ня якості лікування хворих з трансплантова- ними органами | 11.1. Забезпечен-ня імуносупресив-ними та противірусними лікарськими засобами хворих упродовж першого року після трансплантації та реактивами для визначення рівня імуносупресивних засобів у крові пацієнтів | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою),  КЗ „Дніпропетров-ська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадміністр-ації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **19 752,192** | **19 213,402** | **16 198,861** | **3 011,310** | **3 987,644** | **4 645,191** | **1 951,444** | **2 603,272** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 19 752,192 | 19 213,402 | 16 198,861 | 3 011,310 | 3 987,644 | 4 645,191 | 1 951,444 | 2 603,272 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Забезпечення та надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю | | | | | | | | | | | | | |
|  | 12. Забезпечен-ня якості лікування хворих з термінальною нирковою недостатністю | 12.1. Забезпечення витратними матеріалами та лікарськими засобами хворих з хронічною нирковою недостатністю, які отримують замісну ниркову терапію методом програмного гемодіалізу та перитонеального діалізу, хворих з гострою нирковою недостатністю, які отримують замісну ниркову терапію методом гемодіалізу і плазмаферезу. Забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю, які отримують замісну ниркову терапію методом перитонеального діалізу, розчинами для перитонеаль-ного діалізу шляхом повного відшкодування їх вартості за рецептами лікарів | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою),  КЗ „Дніпропетров-ська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Меч-никова” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **592 827,996** | **592 827,996** | **488 054,952** | **72 227,000** | **114 92,718** | **83 233,212** | **98 513,018** | **119289,004** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 592 827,996 | 592 827,996 | 488 054,952 | 72 227,000 | 114792,718 | 83 233,212 | 98 513,018 | 119289,004 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. Забезпечення медичними послугами хворих з хронічною нирковою недостатністю, які отримують замісну ниркову терапію методом програмного гемодіалізу та перитонеального діалізу, хворих з гострою нирковою недостатністю, які отримують замісну ниркову терапію методом гемодіалізу і плазмаферезу | Криворізька міська рада (за згодою),  КП „Криворізька міська клінічна лікарня № 2” ДОР” (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **7 516,100** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 7 516,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Надання медичної допомоги хворим на розсіяний склероз | | | | | | | | | | | | | |
|  | 18. Забезпечен-ня якості лікування хворих на розсіяний склероз | 18.1. Закупівля медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, аптечні заклади, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетров-ської області (за згодою), КП „Дніп-ропетровська клінічна психіатрична лікарня” ДОР”, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації, об’єднані терито-ріальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **10 000,000** | **3 000,000** | **2 780,887** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2 780,887** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | **10 000,000** | **3 000,000** | **2 780,887** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 780,887 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0712020** | **Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню** | | | |  | **44 624,300** | **18 624,400** | **18 439,342** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2 914,942** | **15 524,400** |
| 10. Придбання лікарських засобів медичного призначення та медичних послуг  з надання хірургічної допомоги для лікування хворих на офтальмологічні захворювання | | | | | | | | | | | | | |
|  | 10. Забезпечен-ня якості лікування хворих на офтальмологіч-ні захворюван-ня | 10.2. Придбання медичних послуг для надання хірургічної офтальмологічної допомоги хворим з ускладненою катарактою та захворюваннями рогівки з застосуванням фемтосекундного лазера | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КП „Дніпро-петровська обласна клінічна офтальмо-логічна лікарня” (за згодою) | 2018 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **44 624,300** | **18 624,400** | **18 439,342** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2 914,942** | **15 524,400** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 44 624,300 | 18 624,400 | 18 439,342 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 914,942 | 15 524,400 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0719410/ 0719420** | **Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції/ Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду** | | | |  | **404 136,302** | **405 840,731** | **368 596,943** | **52 332,170** | **88 581,516** | **73 913,494** | **89 027,662** | **64 742,101** |
| 8. Боротьба із захворюванням на цукровий діабет | | | | | | | | | | | | | |
|  | 8. Діагностика та лікування цукрового діабету, профілактика ускладнень | 8.1. Забезпечення хворих, які потребують інсулінотерапії, препаратами інсуліну шляхом повного або часткового відшкодування їх вартості за рецептами лікарів | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації,  об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **400 808,992** | **404 136,301** | **368 596,943** | **52 332,170** | **88 581,516** | **73 913,494** | **89 027,662** | **64 742,101** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 400 808,992 | 404 136,301 | 368 596,943 | 52 332,170 | 88 581,516 | 73 913,494 | 89 027,662 | 64 742,101 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Придбання лікарських засобів для хворих на нецукровий діабет | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації,  об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **2 296,610** | **1 704,430** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | **2 296,610** | **1 704,430** | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Забезпечення хворих на цукровий діабет, дорослих та осіб з інвалідністю з дитинства засобами самоконтролю | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **889,200** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | **889,200** | **0,000** | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. Забезпечення дітей з лабільним перебігом цукрового діабету та важкими гіпоглікеміями препаратами глюкагону | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації,  об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **141,500** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | **141,500** | **0,000** | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0712143** | **Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу** | | | |  | **4 239,326** | **4 167,178** | **4 087,450** | **764,765** | **770,987** | **833,134** | **814,589** | **903,975** |
| 2. Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у Дніпропетровській області | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2. Протидія поширенню ВІЛ-інфекції/ СНІДу | 2.1. Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію груп ризику | Департамент охорони здоров’я  облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою),  КЗ „Дніпропетров-ський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **2 917,876** | **2 856,746** | **2 856,746** | **545,464** | **686,232** | **521,892** | **554,494** | **548,664** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 2 917,876 | 2 856,746 | 2 856,746 | 545,464 | 686,232 | 521,892 | 554,494 | 548,664 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Забезпечення проведення ранньої діагностики ВІЛ за допомогою ПЛР та призначення ВААРТ ВІЛ-інфікованим дітям | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою),  КЗ „Дніпропетров-ський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **89,065** | **89,065** | **82,705** | **0,000** | **0,000** | **25,680** | **28,034** | **28,991** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 89,065 | 89,065 | 82,705 | 0,000 | 0,000 | 25,680 | 28,034 | 28,991 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Лікування опортуністичних інфекцій | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою), КЗ „Дніпропетров-ський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **1 232,385** | **1 221,367** | **1 147,999** | **219,301** | **84,755** | **285,562** | **232,061** | **326,320** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 1 232,385 | 1 221,367 | 1 147,999 | 219,301 | 84,755 | 285,562 | 232,061 | 326,320 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0712145** | **Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих** | | | |  | **32 612,953** | **32 056,127** | **30 634,844** | **3 807,620** | **7 426,310** | **6 454,054** | **6 596,076** | **6 350,784** |
| 13. Надання медичної допомоги онкологічним хворим | | | | | | | | | | | | | |
|  | 13. Надання медичної допомоги онкологічним хворим | 13.1. Забезпечення лікарськими засобами онкологічних хворих визначеної категорії | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою),  КЗ „Клінічний онкологічний диспансер” ДОР” (за згодою),  КЗ „Криворізький онкологічний диспансер” ДОР” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації,  об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2015 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **32 612,953** | **32 056,127** | **30 634,844** | **3 807,620** | **7 426,310** | **6 454,054** | **6 596,076** | **6 350,784** |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обласний бюджет | **32 612,953** | **32 056,127** | **30 634,844** | 3 807,620 | 7 426,310 | 6 454,054 | 6 596,076 | 6 350,784 |
|  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Реалізація ефективної кадрової політики | | | | | | | | | | | | | |
|  | 14. Отримання управлінським персоналом закладів охорони здоров’я, закладів освіти,  органів управління галузі охорони здоров’я навичок сучасного менеджменту | 14.1. Запроваджен-ня новітніх підходів у післядипломній освіті та підвищення кваліфікації  управлінського персоналу для ефективної роботи в умовах сучасних соціальних і галузевих змін, зокрема володіння інноваційними методами управління | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, заклади охорони здоров’я, заклади освіти обласного  підпорядкування (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **624,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 624,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Забезпечення ефективної роботи закладів охорони здоров’я | | | | | | | | | | | | | |
|  | 15. Аналіз ефективності роботи та якості надання медичної допомоги населенню закладами галузі охорони здоров’я | 15.1. Забезпечення створення та функціонування інформаційно-аналітичних систем моніторингу стану здоров’я населення з широким використанням комп’ютерної техніки, уніфікацією методів і засобів інформування, розвитком інформаційних мереж. Аналіз ефективності витрат ресурсу закладів та медичної складності роботи закладу, оцінювання якості | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, заклади охорони здоров’я (за згодою), КЗ „Облас-ний центр здоров’я” (за згодою), заклади освіти обласного підпорядкування  (за згодою), виконавчі комітети міських рад  (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади  (за згодою) | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **22 600,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обласний бюджет | 22 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Забезпечення державної політики у сфері медикаментозного забезпечення лікарськими засобами | | | | | | | | | | | | | |
|  | 16. Виконання державної політики у сфері медика-ментозного забезпечення лікарськими засобами | 16.1. Виконання заходів державних програм реімбурсації вартості ліків. Сприяння створенню та функціонуванню комунальних соціальних аптечних закладів | Департамент охорони здоров’я облдержадміністра-ції, аптечні заклади, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетров-ської області (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2018 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обласний бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Профілактика, діагностика та лікування стоматологічних захворювань | | | | | | | | | | | | | |
|  | 17. Забезпечен-ня лікуванням, хірургічною допомогою, зубопротезуванням осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО та ООС | 17.1. Придбання медичних виробів та лікарських засобів для лікування стоматологічних захворювань, хірургічної допомоги, та зубопротезування (кераміка, металокераміка, металопластмаса, бюгельне протезування, імпланти) | Департамент охорони здоров’я облдержадміністра-ції, КЗ „Обласна стоматологічна поліклініка” (за згодою) | 2017 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обласний бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0712151** | **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я** | | | |  | **14 688,630** | **14 322,594** | **14 018,752** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **14 018,752** |
|  | 19. Забезпечен-ня проведення інших заходів у галузі охорони здоров’я | 19.1. Прижиттєва діагностика хвороб, патологічних процесів шляхом дослідження операційного та біопсійного матеріалу. Посмертна діагностика хвороб, патологічних процесів, причин та механізмів ненасильницької  смерті | Департамент охорони здоров’я облдержадміністра-ції, КЗ „Дніпропет-ровське обласне патологоанатомічне бюро” (за згодою) | 2018 – 2019 роки | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **14 688,630** | **14 322,594** | **14 018,752** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **14 018,752** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 14 688,630 | 14 322,594 | 14 018,752 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 018,752 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за програмою:** | | | | | **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | **1 501 426,565** | **1 433 019,353** | **1 235 704,602** | **168 905,754** | **244 471,347** | **226 271,518** | **285 293,206** | **310 762,777** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 1 501426,565 | 1 433 019,353 | 1 235 704,602 | 168 905,754 | 244 471,347 | 226 271,518 | 285 293,206 | 310 762,777 |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  Показники оцінки ефективності виконання програми

| **Завдання програми** | **Заходи програми** | **Кількісні показники виконання програми** | | | | **Якісні показники виконання програми** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Значення показника** | |
| **Затверджено програмою** | **Фактично виконано** |
| Діагностика та лікування цукрового діабету, профілактика ускладнень | Закупівля препаратів інсуліну, засобів самоконтролю для хворих на цукровий діабет, забезпечення дітей препаратами глюкагону | Зменшення кількості ускладнень цукрового діабету | кількість на 100 тис. населення | 0,35 | 0,20 | Поліпшення тривалості життя, стану здоров’я населення, забезпечення безкоштовними медикаментами та засобами діагностики хворих із складною хронічною патологією |
| Зниження первинного виходу на інвалідність внаслідок ускладнень цукрового діабету | відсоток зменшення | 0,02 | 0,02 |
| Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань | Забезпечення кардіохірургічних відділень, відділення інтервенційної кардіології, відділення рентгенедоваскулярної хірургії, спеціалізованих відділень з порушень серцевого ритму необхідними для втручання матеріалами | Зниження смертності від серцево-судинних захворювань | відсоток зменшення | 0,5 | 0,1 | Підвищення ефективності лікування, зменшення витрат на лікування |
| Зниження смертності та інвалідізації від судинно-мозкових захворювань | відсоток зменшення | 0,5 | 0,1 | Підвищення ефективності лікування, зменшення витрат на лікування |
| Забезпечення кардіологічних та реанімаційних відділень ЗОЗ Дніпропетровської області лікарськими засобами для надання допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда | Зниження рівня летальності при гострому інфаркті міокарда | відсоток зниження | 0,2 | 0,1 | Підвищення ефективності лікування, зменшення витрат на лікування |
| Протидія поширенню наркозалежності | Упровадження сучасних підходів до лікування наркотичної залежності шляхом використання препарату Вівітрол, який запобігає рецидиву опійної залежності, формує стійкий терапевтичний ефект і призводить до повної відмови від вживання наркотиків | Кількість пролікованих хворих з наркотичною залежністю до повної відмови від вживання наркотиків | осіб | 50 | 13 | У 2015 та 2016 роках захід фінансувався (відмова від вживання наркотиків у 100% випадків). Подальше фінансування з обласного бюджету не передбачалося |
| Протидія поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу | Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію груп ризику | Збільшення раннього виявлення поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу серед представни-ків груп ризику | відсоток збільшення | 3 | 1,5 | Зменшення кількості нових випадків інфікування серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ на 22% |
| Проведення своєчасної ПЛР діагностики та залучення до ВААРТ підлягаючих ВІЛ-інфікованих дітей | Забезпечення ВІЛ-позитивних дітей препаратами антиретровірусної терапії | відсоток забезпечення | 100 | 100 | Забезпеченість ВІЛ-позитивних дітей області препаратами АРТ для проведення профілактики вертикальної трансмісії та лікування. Зменшення кількості випадків передачі ВІЛ від матері до дитини до 1% . Охоплення лікуванням дітей з установленим діагнозом ВІЛ-інфекція – 97% |
| Лікування опортуністичних інфекцій | Зниження ризику виникнення ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ. | відсоток зменшення | 6 | Протягом 2019 року загальна кількість осіб, які отримали лікування орофарин-геального кандидозу 860 пацієнтів та 455 курсів профілактики пневмоцист-ної пневмонії | Надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД відповідно до Національного Протоколу |
| Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення | Забезпечення контрацептивами визначених категорій населення (жінки з важкою екстрагенітальною патологією, підлітки та молодь у віці до 20 років; жінки з малозабезпечених сімей, ВІЛ-інфіковані жінки) | Зниження рівня штучного переривання вагітності | відсоток зменшення | 10 | 13,8 | Відсоток збільшення у зв’язку зі зменшенням абсолютної кількості жінок репродуктивно-го віку |
| Придбання препарату „Церварікс” для вакцинації підлітків проти ПВЧ | Зниження рівня захворюваності на рак шийки матки | відсоток зниження | 10 | 16,4 | Фінансування здійснювалося у 2015 – 2017 роках, у 2018 та 2019 роках не було закупівель через відсутність препарату у Національному переліку лікарських засобів. Збільшення показника за рахунок міграції населення та довготривалої відсутності прове-дення профоглядів |
| Забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичними засобами та препаратами для надання допомоги при акушерських кровотечах | Утримання показника материнської смертності на рівні, що не перевищує 10 на 100000, народ-жених живими | утримання показника | 10 | 12,1 | Формування показника коливається в різні роки за рахунок невідворотних випадків материнської смертності (випадки з тяжкою екстрагені-тальною патологією) |
| Забезпечення новонароджених препаратами та медичними засобами для лікування загрозливих для життя станів у тому числі дихальних розладів | Зниження рівня малюкової смертності на 10% (на 1000, народ-жених живими) | відсоток зменшення | 10 | 5,0 | Вдалося зменшити малюкову смертність лише на 5% унаслідок збільшення кількості глибоко недоношених дітей |
| Зниження рівня на гемолітичну хворобу новонароджених |  | відсоток зменшення | 10 | 10 | Сталий показник дітей, народжених з гемолітичною хворобою |
| Забезпечення якості лікування хворих з термінальною нирковою недостатністю | Забезпечення 85 – 90% хворих на термінальну стадію ниркової недостатності лікарськими засобами та витратними матеріалами для програмного діалізу | Кількість хворих, які отримують системний гемодіаліз | осіб | 1150 | 1567 | Підвищення доступу хворих з ХНН до спеціалізованого лікування |
| Забезпечення 85 – 90% хворих з термінальною нирковою недостатністю, які вперше розпочали лікування методом перитонеального діалізу витратними матеріалами та лікарськими засобами | Кількість хворих, які отримують перитонеальний діаліз | осіб | 500 | 405 | Забезпечення лікарськими засобами та витратними матеріалами наявної кількості хворих, яким можливо проводити перитонеальний діаліз |
| Забезпечення якості лікування хворих з трансплантова-ними органами | Забезпечення імуносупресивними засобами хворих упродовж першого року після трансплантації | Кількість хворих, які отримують імуносупресивну терапію | осіб | 750 | 761 | Продовження тривалості функціонування трансплантованого органу |
| Забезпечення імуносупресивними та противірусними лікарськими засобами хворих упродовж першого року після трансплантації та реактивами для визначення рівня імунорсупресивних засобів у крові пацієнтів | Забезпечення хворих, які перенесли трансплантацію, лабораторним обстеженням | осіб | 480 | 486 |
| Забезпечення хворих протягом першого року після трансплантації противірусною терапією | осіб | 27 | 24 |
| Забезпечення якості лікування хворих на гематологічні захворювання | Забезпечення хворих онкогематологічного профілю та хворих на гемофілію лікарськими засобами | Зниження летальності онкогематоло-гічних хворих від інфекційних ускладнень | відсоток зменшення | 0,6 | 0,5 | Зменшення летальності у гематологічних стаціонарах, збільшення відсотка забезпеченості онкогематологічних хворих сучасним лікуванням |
|  | Зменшення середнього перебування хворих на гемофілії у стаціонарі | кількість діб | 20,00 | 10,1 | До кінця 2019 року вдалося зменшити середнє перебування хворих у стаціонарі. Зменшення ризику кровотеч у хворих на гемофілію |
| Запобігання та лікування вірусних гепатитів | Закупівля противірусних препаратів | Кількість пролікованих хворих на хронічні гепатити щорічно, з досягненням елімінації вірусу та зняттям хворих з обліку | осіб | 35 | 73 | У 2015 – 2017 роках зниження ризику виникнення ускладнень у хворих на хронічні вірусні гепатити. У 2018 – 2019 роках закупівлі не проводилися через відсутність препаратів в Національному переліку лікарських засобів |
| Забезпечення якості лікування хворих на офтальмологічні захворювання | Придбання лікарських засобів для лікування хворих на офтальмологічні захворювання (глаукома, очні ускладнення цукрового діабету) | Кількість пацієнтів, пільгових категорій населення з офтальмологічни-ми захворюван-нями, забезпечених безкоштовним лікуванням | осіб | 488 | 234 | Скорочення кількості ускладнень, зменшення кількості виходів на інвалідність унаслідок ускладнень цукрового діабету (зокрема сліпоти внаслідок розвитку проліферативної діабетичної ретинопатії). У 2018-2019 роках закупівлі не проводилися через відсутність препаратів в Національному переліку лікарських засобів |
|  | Кількість медичних послуг, придбаних для надання хірургічної офтальмологічної допомоги хворим з ускладненою катарактою та захворюваннями рогівки з застосуванням фемтосекундного лазера |  | операцій | 1001 | 223 | Виконання згідно з плановими призначеннями |
|  | Зменшення терміну лікування та реабілітації |  | відсоток зменшення | 30 | 29 – 30% |  |
| Забезпечення доступності ендопротезуван-ня суглобів для пільгових категорій населення | Забезпечення ендопротезуванням пільгових категорій населення: ветеранів війни, осіб з інвалідністю | Кількість хворих визначених категорій, яким проведено ендопротезування суглобів та відновлено опорно-рухову функцію | осіб | 85 | 0 | Кошти на виконання заходу впродовж п’яти років не виділялися |
| Забезпечення якості лікування хворих з онкологічними захворюваннями | Запровадження скринінгових програм у роботу лікувально-профілактичних закладів з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворень | Зниження рівня захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень | відсоток зниження | 0,6 | зниження смертності на 7,4%, підвищення захворюван-ності на 3,2% | Зниження рівня захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень |
|  | Забезпечення лікарськими засобами 30% вперше виявлених хворих на онкологічні захворювання | Забезпечення лікарськими засобами хворих із вперше виявленими онкологічними захворюваннями | відсоток  забезпечен-ня | 35 | забезпечено 3% | Забезпечення необхідними лікарськими засобами 30% хворих з уперше виявленими онкологічними захворюваннями |

**Перший заступник**

**голови обласної ради А. АДАМСЬКИЙ**