Додаток 1 до додатка

 до рішення обласної ради

**ПЕРЕЛІК завдань і заходів програми „Регіональний план реформування системи інституційного догляду**

**та виховання дітей з одночасним розвитком послуг для дітей та сімей з дітьми в громадах**

**Дніпропетровської області на 2020 – 2027 роки”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва** **напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів програми з виконаннязавдання** | **Відповідальні за виконання** | **Строкивиконан-ня** | **Джерела фінансу-вання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** | **Очікуваний результатвід виконання заходу** |
| **І етап (2020 – 2022)** | **2020** | **2021** | **2022** | **ІІ етап****(2023 –****2027)** | **Усього** **за** **програ-****мою** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **І. Розвиток соціальних, освітніх, медичних послуг для дітей і сімей у районах, містах, ОТГ області** |
| 1.1. Створення мережі соціальних послуг у містах, об’єднаних територіальних громадах для підтримки дітей і сімей у складних життєвих обставинах, попередження вилучення дітей із сімей і збільшення спроможності батьківзабезпечувати | 1. Створення і забезпечення функціонування служби у справах дітей у складі виконавчих органів об’єднаних територіальних громад із штатною чисельністю працівників відповідно донорм чинного законодавства | Служба у справах дітей облдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою) | Протягом 2020 – 2021 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | – | – | – | – | – | – | Служби у справах дітей створено у 100 % об’єднаних терито-ріальних громадах області до кінця 2020 року |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | Згідно з затвердженими бюджетами |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| догляд і виховання своїх дітей | 2. Створення і забезпечення функціонування мережі центрів надання соціальних послуг | Департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації, Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), райдерж-адміністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад(за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Протягом2020 – 2023 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2000,00 | 3500,00 | Створено 40 центрів надання соціальних послуг. Починаючи з 2020 року створюється по 10 центрів надання соціальних послуг |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2000,00 | 3500,00 |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 3. Введення у громадах області посади фахівців із соціальної роботи для роботи з дітьми та сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах | Департамент соціального захисту насе-лення облдерж-адміністрації, Дніпро-петровський обласний центр соціаль-них служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою),райдерж-адміністрації, виконавчі органи | Протягом2021 – 2024 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 30400,00 | – | 15200,00 | 15200,00 | 30720,00 | 61120,00 | Введено 764 посади фахівців із соціальної роботи для роботи з дітьми та сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах (в об’єднаних терито-ріальних  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | 30400,00 | – | 15200,00 | 15200,00 | 30720,00 | 61120,00 |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | міських і районних у містах рад(за згодою), об’єднані територіальні громади(за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  | громадах – 228, у містах – 536). Щороку вводиться 190 посад фахівців із соціальної роботи |
| 4. Створення і забезпечення функціонування мережі центрів соціальної підтримки дітей та сімей для надання комплексних соціальних послуг в умовах стаціонарного та денного перебування | Служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, виконавчіоргани міських і районних у містах рад(за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), благодійна організація „Надія і житло для дітей” (за згодою) | Протягом2021 – 2027 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 100000,00 | – | 50000,00 | 50000,00 | 340000,00 | 440000,00 | Створено 35 центрів соціальної підтримки дітей і сімей у містах і об’єднаних терито-ріальних громадах області: 2021 рік – 5 2022 рік – 52023 рік – 52024 рік – 52025 рік – 52026 рік – 5 2027 рік – 5 |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 20000,00 | – | 10000,00 | 10000,00 | 50000,00 | 70000,00 |
| **Місцевий бюджет** | 60000,00 | – | 30000,00 | 30000,00 | 240000,00 | 300000,00 |
| **Інші джерела** | 20000,00 | – | 10000,00 | 10000,00 | 50000,00 | 70000,00 |
| 5. Створення і забезпечення функціонування притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі, передбачивши у | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, Дніпро- петровськийобласнийцентр соціальних служб для сім’ї, дітей та | Протягом 2021 –2023 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 12000,00 | – | 12000,00 | – | – | 12000,00 | Створено 5 притулків для постраждалих від насильства осіб у містах Дніпро, Кривий Ріг, Кам’янське, Нікополь, Павлоград |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | 10000,00 | – | 10000,00 | – | – | 10000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | структурі закладів мобільні бригади соціально-психологічної допомоги | молоді (за згодою), виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), благодійні організації (за згодою) |  | **Інші джерела** | 2000,00 | – | 2000,00 | – | – | 2000,00 |  |
| 6. Створення і забезпечення функціонування обласного кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі й насильству стосовно дітей | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) | Протягом 2023 року | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 2000,00 | – | 2000,00 | – | – | 2000,00 | Створено обласний кол-центр |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 2000,00 | – | 2000,00 | – | – | 2000,00 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 7. Створення і забезпечення функціонування соціальних центрів/ відділень матері і дитини з метою попередження відмов від новонародже- | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, Дніпро- петровський обласний центрсоціальних | Протягом 2020 -2022 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 70000,00 | 20000,00 | 30000,00 | 20000,00 | – | 70000,00 | Створено 5 соціальних центрів / відділень матері і дитини, на 80% зменшилося кількість випадків відмов від |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | них дітей | служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), виконавчі органи міських і районних у містах рад(за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) |  | **Місцевий бюджет** | 70000,00 | 20000,00 | 30000,00 | 20000,00 | – | 70000,00 | новонарод-жених дітей |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 8. Створення і забезпечення функціонування консультативних пунктів соціально-психологічної допомоги при всіх пологових стаціонарах області для роботи з вагітними жінками і жінками, які народили дитину, з метою формування відповідального батьківства | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, департамент охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), | Протягом 2020 – 2022 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 1840,00 | 560,00 | 640,00 | 640,00 | – | 1840,00 | Створено мережу консульта-тивних пунктів при 23 пологових стаціонарах області |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | 1840,00 | 560,00 | 640,00 | 640,00 | – | 1840,00 |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | об’єднані територіальні громади (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Забезпе-чення подальшого розвитку мережі освітніх і медичних послуг, доступних за місцем проживання дітей та їх сімей | 1. Створення та забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів у містах та об’єднаних територіальних громадах | Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Протягом2020 –2022 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | – | – | – | – | – | – | Створено 11 інклю-зивно-ресурсних центрів: 2020 рік – 52021 рік – 32022 рік – 3 |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | Згідно з затвердженими бюджетами |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 2. Забезпечення відкриття та функціонування інклюзивних груп/класів у закладах дошкільної освіти та загальної середньої освіти відповідно до потреб мешканців громад області  | Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Протягом2020 – 2027 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | – | – | – | – | – | – | Щороку на 30% зростає чисельність дітей, охоплених інклюзивним навчанням. Кількість закладів дошкільної освіти і загальної середньої освіти, у яких створено групи / класи з інклюзивним навчанням, щороку зростає |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | Згідно з затвердженими бюджетами |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 3. Забезпечення дітей з інвалідністю безбар’єрним доступом до 1-го поверху закладів дошкільної та загальної середньої освіти | Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади(за згодою) | Протягом2020 – 2024 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | – | – | – | – | – | – | Забезпечено безбар’єрний доступ до 1-го поверху дітям з інвалідністю у закладах загальної середньої та дошкільної освіти |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | Згідно з затвердженими бюджетами |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 4. Створення і забезпечення функціонування при закладах професійної (професійно-технічної) освіти спеціальних груп здобуття професійної освіти дітьми з особливими освітніми потребами | Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Протягом2020 – 2024 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | – | – | – | – | – | – | У 7 закладах професійної (професійно-технічної) освіти створено групи здобуття професійної освіти дітьми з особливими освітніми потребами |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно з затвердженими бюджетами |
| **Місцевий бюджет** | Згідно з затвердженими бюджетами |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 5. Створення у закладах початкової та базової середньої освіти групи продовженого дня для дітей з малозабезпечених  | Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і | Протягом2020 – 2024 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | – | – | – | – | – | – | Групи продовженого дня в закладах освітиI та II ступенів створено:2020 рік – у 100% закладах |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | сімей, дітей, переведених із спеціальних шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів й інших інтернатних закладів області | районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) |  | **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – | освіти І ступеня та 60% ІІ ступеня; 2024 рік – у 100% закладах освіти ІІ ступеня |
| **Місцевий бюджет** | Згідно з затвердженими бюджетами |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 6. Організація у закладах початкової та базової середньої освіти гарячого безкоштовного харчування для дітей із малозабезпече-них сімей, дітей з особливими освітніми потребами | Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Протягом2020 – 2027 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | – | – | – | – | – | – | Починаючи з 2020 року у закладах освіти І ступеня 100% дітей забезпечено гарячим харчуванням, у закладах освіти ІІ ступеня –50% дітей. Починаючи з 2021 року у закладах освіти ІІ ступеня не менше 70% дітей забезпечено гарячим харчуванням |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | Згідно з затвердженими бюджетами |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 7. Забезпечення потреби населення в обов’язковій  | Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації,  | Протягом 2020 – 2026 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | – | – | – | – | – | – | Щороку створюється 1000 нових місць у |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | дошкільній освіті шляхом створення закладів дошкільної освіти, навчально-виховних об’єднань й інших форм дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства | райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації |  | **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – | закладах дошкільної освіти. 100 % дітей охоплено дошкільною освітою |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | Згідно з затвердженими бюджетами |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 8. Забезпечення підвезення дітей сільської місцевості, у тому числі з особливими освітніми потребами, до закладів загальної середньої та дошкільної освіти з метою отримання ними освітніх послуг з урахуванням їх потреб | Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад(за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Протягом2020 – 2027 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | – | – | – | – | – | – | Забезпечено підвезення 100% дітей до закладів освіти |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | Згідно з затвердженими бюджетами |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 1.3. Роз-ширення можливостей і спектру послуг для дітей з | 1. Створення та забезпечення функціонування центрів, відділень, кабінетів | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, | Протягом2020 – 2025 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 30000,00 | – | 15000,00 | 15000,00 | 30000,00 | 60000,00 | Створено і функціонує 20 центрів (відділень, кабінетів) надання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| інвалідністю та їхніх сімей | надання послуг раннього втручання для дітей, які мають порушення розвитку, підтримки їхніх сімей, запобігання відмовам батьків від дітей з порушеннями розвитку, інвалідизації дитячого населення області | райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) |  | **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – | послуг раннього втручання. Починаючи з 2021 року щороку створюється 5 центрів (відділень, кабінетів) |
| **Обласний бюджет** | 4000,00 | – | 2000,00 | 2000,00 | 4000,00 | 8000,00 |
| **Місцевий бюджет** | 20000,00 | – | 10000,00 | 10000,00 | 20000,00 | 40000,00 |
| **Інші джерела** | 6000,00 | – | 3000,00 | 3000,00 | 6000,00 | 12000,00 |
| 2. Створення і забезпечення функціонування центрів, відділень, груп денного перебування для дітей з інвалідністю на рівні територіальних громад  | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою)  | Протягом2020 – 2025 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 150000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 105000,00 | 255000,00 | Створено 45 центрів / відділень / груп денного перебування для дітей з інвалідністю. Починаючи з 2020 року щороку відкри-вається щонайменше 9 центрів / відділень / груп денного перебування |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | 135000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 90000,00 | 225000,00 |
| **Інші джерела** | 15000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 15000,00 | 30000,00 |
| 3. Створення в громадах центрів підтриманого проживання для  | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації,  | Протягом2022 – 2024 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 37000,00 | – | – | 37000,00 | 73000,00 | 110000,00 | Створено 15 центрів підтриманого проживання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | осіб з інвалідністю | райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) |  | **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – | для осіб з інвалідністю.Починаючи з 2022 року щороку створюється 5 центрів |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | 33500,00 | – | – | 33500,00 | 66500,00 | 100000,00 |
| **Інші джерела** | 3500,00 | – | – | 3500,00 | 6500,00 | 10000,00 |
| 4. Відпрацю-вання пілотних моделей запровадження у 5 містах області послуг соціального таксі для дітей з інвалідністю, сімей з такими дітьми | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, Дніпровська міська рада (за згодою), Кам’янська міська рада(за згодою), Криворізька міська рада (за згодою), Нікопольська міська рада (за згодою), Павлоградсь-ка міська рада (за згодою) | Протягом2021 – 2022 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | – | – | – | – | – | – | Послуга соціального таксі для дітей, сімей з дітьми, які мають комплексні функціо-нальні обмеження, створена і надається у: м. Дніпро – 2021 рік, м.Кам’янське – 2021 рік, м. Кривий Ріг – 2021 рік, м. Ніко-поль – 2022 рік,м. Павлоград – 2022 рік |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | Згідно з затвердженими бюджетами |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| **ІІ. Розвиток альтернативних форм догляду дітей, які залишилися без батьківського піклування** |
| 2.1. Підви-щення спроможності органів опіки і піклування,  | 1. Створення соціальних центрів (служб, відділень) розвитку  | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації,  | Протягом 2020 – 2021 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 1600,00 | 400,00 | 1200,00 | – | – | 1600,00 | Створено5 центрів (служб, відділень) розвитку  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| соціальних служб забезпечувати професійний відбір, навчання й подальшу підтримку функціонуван-ня форм альтернатив-ного догляду і виховання дітей | сімейних форм виховання як пілотних моделей у сфері соціальних послуг | Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), благодійна організація „Надія і житло для дітей” (за згодою) |  | **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – | сімейних форм виховання як пілотні моделі у сфері соціальних послуг |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | 800,00 | 200,00 | 600,00 | – | – | 800,00 |
| **Інші джерела** | 800,00 | 200,00 | 600,00 | – | – | 800,00 |
| 2. Навчання кандидатів на створення сімейних форм виховання | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), виконавчі органи міських  | Протягом 2020 – 2027 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | – | – | – | – | – | – | Щороку навчання проходять не менше 50 осіб − кандидатів на створення сімейних форм виховання |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | і районних у містах рад (за згодою), об’єднаних територіаль-них громад(за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Надання адресної матеріальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям,опікунам/ піклувальникам | Служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, департамент фінансів облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) | Почи-наючи з 2021 року | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 4000,00 | – | 2000,00 | 2000,00 | 10000,00 | 14000,00 | Щороку 20 сімей отримують матеріальну допомогу |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 4000,00 | – | 2000,00 | 2000,00 | 10000,00 | 14000,00 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 4. Створення груп взаємопідтримки прийомних батьків, прийомних сімей і батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), райдержадмі- | Протягом 2020 – 2022 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 60,00 | – | 30,00 | 30,00 | – | 60,00 | Створено 45 груп взаємо-підтримки:2020 рік – 5, 2021 рік – 20,2022 рік – 20 |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | 60,00 | – | 30,00 | 30,00 | – | 60,00 |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою),об’єднані територіальні громади(за згодою), благодійні організації (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу | Служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Протягом2020 – 2027 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | – | – | – | – | – | – | Створено 200 прийомних сімей (щороку не менше 10 прийомних сімей).Створено 40 дитячих будинків сімейного типу (щороку не менше 5 дитячих будинків сімейного типу) |
| **Державний бюджет** | Згідно з затвердженими бюджетами |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 6. Підготовка кандидатів у патронатні вихователі та створення сімей патронатних  | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації,  | Протягом2020 – 2027 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | – | – | – | – | – | – | Створено 95 сімей патронатних вихователів:2020 рік – 5, 2021 рік – 5, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | вихователів | Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), райдержадмі-ністрації, виконавчі комітети міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) |  | **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – | 2022 рік – 10,2023 – 2027 роки – 15 |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 2.2. Розвиток мережі закладів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах, наближених до сімейних | 1. Створення мережі малих групових будинків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад(за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Протягом2020 – 2027 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | – | – | – | – | – | – | Створено 35 малих групових будинків. Кількісні показники створення малих групових будинків за роками:2020 рік – 52021 рік – 52022 рік – 52023 – 2027 роки – щороку не менше 4 |
| **Державний бюджет**  | Згідно з Законом України про державний бюджетна відповідний рік |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 2.3. Забезпе-чення  | 1. Проведення незалежного  | Служба у справах дітей  | Протягом 2021 –  | **Загальний обсяг,** | 120,00 | – | 60,00 | 60,00 | – | 120,00 | Підготовлено звіт та  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| професійного нагляду за безпекою, благополуччям і розвитком дитини, влаштованої у форми альтернативно-го догляду, постійний перегляд відповідності такого догляду потребам дитини | оцінювання сформованої в області системи забезпечення безпеки, благополуччя і розвитку дитини, влаштованої до форми альтернативного догляду | облдержадмі-ністрації, благодійна організація „Надія і житло для дітей” (за згодою) | 2022 років | **у т. ч.** |  |  |  |  |  |  | пропозиції щодо подальшого розвитку форм альтерна-тивного догляду в області |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 120,00 | – | 60,00 | 60,00 | – | 120,00 |
| **ІІІ. Трансформація закладів інституційного догляду і виховання дітей** |
| 3.1. Розроб-лення планів трансформації інтернатних закладів, що передбача-тимуть поетапне прийняття рішень про зупинення влаштування дітей, оцінку потреб дитини-вихованця, виведення дітей із закладу, навчання персоналу (пере-підготовка) | 1. Забезпечення підготовки і переведення дітей-вихованців закладів інституційного догляду під час трансформації закладів у рідні сім’ї або форми альтернативного догляду відповідно до індивідуальних планів переміщення дітей, розроблених на основі оцінки потреб дитини і ресурсів її сім’ї  | Служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, департамент освіти і науки облдержадмі- ністрації, департамент охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний | Протягом 2021 –2027 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | – | – | – | – | – | – | 100 % переведень дітей із закладів інституцій-ного догляду проходить відповідно до погоджених індиві-дуальних планів переміщення дітей |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно з затвердженими бюджетами |
| **Місцевий бюджет** | Згідно з затвердженими бюджетами |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Трансфор-мація комунального закладу „Дніпро-петровський спеціалізований будинок дитини” Дніпро-петровської обласної ради”, комунального закладу „Криворізький спеціалізований будинок дитини” Дніпро-петровської обласної ради”, комунального  | Департамент охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), департамент фінансів облдержадмі-ністрації,  | Протягом 2020 – 2022 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | – | 600,00 | Трансфор-мовані будинки дитини в центри медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям, 100 % дітей реінтегровані в рідні сім’ї або влаштовані до сімейних форм виховання |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно з затвердженими бюджетами |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | – | 600,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | закладу „Кам’янський спеціалізований будинок дитини” Дніпро-петровської обласної ради” в центри медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям | райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), благодійна організація „Надія і житло для дітей” (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Транс-формація комунального закладу „Верхньо-дніпровський дитячий будинок-інтернат № 1” Дніпро-петровської обласної ради”  | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, департамент фінансів облдержадмі-ністрації, служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою),  | Протягом 2020 – 2021 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | – | – | – | – | – | – | Заклад транс-формовано, вихованці закладу реінтегровані в рідні сім’ї, форми альтернати-вного догляду |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно з затвердженими бюджетами |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | благодійна організація „Надія і житло для дітей”(за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Трансформація закладів освіти інституційного догляду і виховання дітей з урахуванням освітніх послуг, які надаються у кожному закладі  | Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, департамент фінансів облдержадмі-ністрації, служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, благодійна організація „Надія і житло для дітей”(за згодою) | Протягом 2020 – 2027 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 650,00 | 30,00 | 80,00 | 540,00 | 1900,00 | 2550,00 | На 100 % діти з особли-востями розвитку забезпечені освітніми, корекційними, медичними послугами відповідно до потреби  |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно з затвердженими бюджетами |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 650,00 | 30,00 | 80,00 | 540,00 | 1900,00 | 2550,00 |
| 5. Транс-формація комунального закладу „Верхньо-дніпровський дитячий будинок-інтернат № 2” Дніпро- петровської обласної ради” | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, департамент фінансів облдержадмі-ністрації, служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський | Протягом 2023 – 2024 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | – | – | – | – | – | – | Заклад трансфор-мовано, вихованці закладу реінтегровані в рідні сім’ї, форми альтерна-тивногодогляду |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно з затвердженими бюджетами |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), благодійна організація „Надія і житло для дітей” (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Транс-формація комунального закладу „Дніпро-петровський дитячий будинок-інтернат” Дніпро-петровської обласної ради”, комунального закладу „Криворізький дитячий будинок-інтернат” Дніпро-петровської обласної ради” | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, департамент фінансів облдержадмі-ністрації, служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), благодійна організація „Надія і житло для дітей” (за згодою) | Протягом2025 – 2026 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | – | – | – | – | – | – | 2 заклади транс-формовані, вихованці закладу реінтегровані в рідні сім’ї, форми альтерна-тивного догляду |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно з затвердженими бюджетами |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.2. Забезпе-чення підтримки і соціальної інтеграції молоді, яка залишає заклади інституційного догляду | 1. Забезпечення надання послуги соціальної інтеграції дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа – випускникам закладів інституційного догляду | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських та районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), благодійні організації (за згодою) | Протягом 2020 – 2027 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | – | – | – | – | – | – | Організовано індивідуаль-ний супровід 100% випускників закладів інституцій-ного догляду |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | Згідно з затвердженими бюджетами |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 2. Придбання і будівництво житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, департамент капітального будівництва облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський  | Протягом 2020 – 2027 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | – | – | – | – | – | – | Щороку не менше 10 придбаних/ збудованих об’єктів для забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які  |
| **Державний бюджет**  | Згідно з Законом України про державний бюджетна відповідний рік |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | Згідно з затвердженими бюджетами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), виконавчі органи міських і районних у містах рад(за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) |  | **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | перебувають на квартирно-му обліку |
| 3. Інформаційні заходи щодо популяризації наставництва, пошуку потенційних наставників та їх навчання | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою),  | Протягом 2020 – 2026 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 610,00 | 180,00 | 245,00 | 185,00 | 1010,00 | 1620,00 | Підготовлено 625 кан-дидатів у наставники (щороку не менше 25 осіб) |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 60,00 | – | 60,00 | – | 120,00 | 180,00 |
| **Місцевий бюджет** | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 250,00 | 400,00 |
| **Інші джерела** | 400,00 | 130,00 | 135,00 | 135,00 | 640,00 | 1040,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | об’єднані територіальні громади (за згодою), благодійні організації (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Створення і забезпечення ведення бази даних працюючихнаставників і кандидатів у наставники | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), благодійні організації (за згодою) | Протягом 2020 – 2027 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 80,00 | – | 40,00 | 40,00 | – | 80,00 | Створена база даних працюючих наставників і кандидатів у наставники |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | 40,00 | – | 20,00 | 20,00 | – | 40,00 |
| **Інші джерела** | 40,00 | – | 20,00 | 20,00 | – | 40,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.3. Забезпе-чення методичного й інформацій-ного супроводу трансформа-ційних процесів на території області | 1. Навчання керівників закладів інституційного догляду з питань розробки і реалізації планів трансформації закладів | Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, благодійна організація „Надія і житло для дітей” (за згодою) | Протягом 2020 – 2024 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 170,00 | 30,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 270,00 | Проведено6 навчальних тренінгів для 120 пра-цівників керівного складу закладів інституцій-ного догляду |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 40,00 | – | 20,00 | 20,00 | 50,00 | 90,00 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 130,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 180,00 |
| 2. Навчання фахівців і спеціалістів(мульти-дисціплінарних команд), залучених до проведення оцінки потреб дітей у ході трансформації закладів інституційного догляду | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, комунальний заклад освіти „Дніпро-петровський обласний методичний ресурсний центр”  | Протягом 2020 – 2025років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 300,00 | 50,00 | 75,00 | 175,00 | 500,00 | 800,00 | Навчання пройшли 320 осіб, із них:2020 рік – 202021 рік – 30 2022 рік – 702023 рік – 80 2024 рік – 702025 рік – 50 |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 300,00 | 50,00 | 75,00 | 175,00 | 500,00 | 800,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Дніпро-петровської обласної ради” (за згодою), Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), благодійна організація „Надія і житло для дітей” (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Забезпечення методичного й матеріально-технічного оснащення роботи фахівців і спеціалістів (мульти-дисциплінарних команд), залучених до проведення оцінки потреб дітей у ході трансформації закладів інституційного догляду. Створення необхідного програмного забезпечення для  | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за  | Протягом 2020 – 2025років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 560,00 | 160,00 | 200,00 | 200,00 | 700,00 | 1260,00 | Кожна мульти-дисциплі-нарна команда отримала відповідне методичне й матеріально-технічне оснащення для своєї діяльності |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 600,00 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 260,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | 660,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | обробки й узагальнення отриманої інформації | згодою), райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), благодійна організація „Надія і житло для дітей” (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Навчання фахівців і спеціалістів, відповідальних за виконання заходів індивідуальнихпланів підготовки і переведення дітей із закладів інституційного догляду  | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, департамент освіти і науки облдержадмі- ністрації, служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та  | Протягом 2021 – 2024років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 360,00 | – | 180,00 | 180,00 | 910,00 | 1270,00 | Навчання пройшли 800 осіб, із них:2021 рік – 1002022 рік – 2002023 рік – 3002024 рік – 200 |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 180,00 | – | 90,00 | 90,00 | 410,00 | 590,00 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 180,00 | – | 90,00 | 90,00 | 500,00 | 680,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | молоді (за згодою), благодійна організація „Надія і житло для дітей” (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Проведення нарад з адміністрацією кожного закладу інституційного догляду (інтернатного закладу) за участю представників структурних підрозділів і установ облдерж-адміністрації, представників виконкомів міських рад, райдерж-адміністрацій, об’єднаних територіальних громад щодо організації підтримки дітей і сімей, які будуть повернуті із інтернатних закладів у процесі їх трансформації | Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, департамент охорони здоров’я облдержадмі-ністрації,служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Протягом 2020 – 2026 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 430,00 | 130,00 | 150,00 | 150,00 | 400,00 | 830,00 | Проведено не менш ніж 40 нарад відповідно до термінів з організації підтримки дітей і сімей, які повернуться з інтернатних закладів у процесі їх трансфор-мації: 2020 рік – 2 2021 рік – 3 2022 рік – 7 2023 рік – 5 2024 рік – 6 2025 рік – 122026 рік – 6  |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | 350,00 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 280,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 480,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **IV. Розвиток спроможності управління й надання послуг дітям і сім’ям на рівні районів, міст, об’єднаних територіальних громад області** |
| 4.1. Реалізація заходів із формування потреби у підготовці фахівців для надання нових видів послуг | 1. Навчання представників органів місцевого самоврядування з питань формування потреби громади у послугах  | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), райдержадмі-ністрації,виконавчі органи міських та районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), Дніпро-петровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові | Протягом 2020 –2021 року | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 140,00 | 50,00 | 90,00 | – | – | 140,00 | Навчання пройшли 150 предста-вників виконавчих органів місцевого самовряду-вання  |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 40,00 | – | 40,00 | – | – | 40,00 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 100,00 | 50,00 | 50,00 | – | – | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | України (за згодою), благодійна організація „Надія і житло для дітей” (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проведення оцінки працівників закладів інституційного догляду та виховання дітей області для визначення можливостей використання їх ресурсу у сфері надання послуг дітям і сім’ям з дітьми в громадах | Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, департамент охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських та районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), благодійна організація „Надія і житло для дітей” (за згодою), благодійні організації (за згодою) | Протягом 2020 – 2026 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 220,00 | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 220,00 | 440,00 | Проведена оцінка працівників закладів інституцій-ного догляду та виховання дітей області для виз-начення можливостей використання їх ресурсу у сфері надання послуг дітям і сім’ям з дітьми в громадах, відповідно до графіків транс-формації. Кількість проведених оцінок за роками: 2020 рік − 2 2021 рік − 3 2022 рік − 7 2023 рік − 5 2024 рік − 6 2025 рік − 12 2026 рік − 6 |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 70,00 | 160,00 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 130,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | 280,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.2. Забезпе-чення систематич-ного навчання і методичної підтримки фахівців, які надаватимуть послуги дітям і сім’ям з дітьми в громадах області | 1. Навчання фахівців із соціальної роботи з надання послуг дітям та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських та районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), благодійна організація „Надія і житло для дітей” (за згодою) | Протягом 2020 – 2024 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 1810,00 | 410,00 | 700,00 | 700,00 | 2000,00 | 3810,00 | Проведено навчання 1000 осіб:2020 рік – 100 осіб2021 рік – 200 осіб2022 рік – 200 осіб2023 рік – 300 осіб 2024 рік – 200 осіб |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 610,00 | 10,00 | 300,00 | 300,00 | 1000,00 | 1610,00 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 1200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1000,00 | 2200,00 |
| 2. Навчання фахівців / спеціалістів з надання комплексних послуг у центрах  | Служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, департамент соціального  | Протягом2020 – 2025 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 3200,00 | 800,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1600,00 | 4800,00 | Навчено 600 осіб: 2021 рік – 150 осіб2022 рік – 150 осіб  |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | соціальної підтримки дітей і сімей, зокрема фахівців із соціальної роботи, вихователів, психологів, логопедів, реабілітологів та інших  | захисту населення облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою),об’єднані територіальні громади (за згодою), благодійна організація „Надія і житло для дітей” (за згодою) |  | **Обласний бюджет** | 800,00 | – | 400,00 | 400,00 | 600,00 | 1400,00 | 2023 рік – 150 осіб2024 рік – 150 осіб |
| **Місцевий бюджет** | 1200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1600,00 |
| **Інші джерела** | 1200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 600,00 | 1800,00 |
| 3. Проведення коротко-термінових курсів підвищення кваліфікації, семінарів,  | Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, комунальний заклад вищої освіти „Дніпровська  | Протягом 2020 – 2027 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 | 1400,00 | У заходах щороку беруть участь не менш ніж 80 осіб |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | тренінгів для керівників управлінь (відділів) освіти, закладів освіти, вчителів-дефектологів, вчителів-логопедів, практичних психологів і соціальних педагогів, вчителів (вихователів) й асистентів вчителів (вихователів) інклюзивних класів (груп) | академія неперервної освіти” Дніпро-петровської обласної ради”(за згодою), комунальний заклад освіти „Дніпро-петровський обласний методичний ресурсний центр” Дніпро-петровської обласної ради” (за згодою), райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади(за згодою) |  | **Обласний бюджет** | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 | 1400,00 |  |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |
| 4. Навчання фахівців / спеціалістів притулків для постраждалих від насильства осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний центр | Протягом 2022 – 2023 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 275,00 | 50,00 | 100,00 | 125,00 | 225,00 | 500,00 | Проведено навчання75 фахівців, які працюють у притулках для постраждалих від насильства осіб |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 25,00 | – | – | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), Головне управління Національної поліції в Дніпро-петровській області(за згодою), виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) |  | **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |  |
| **Інші джерела** | 250,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 450,00 |
| 5. Навчання спеціалістів із надання послуг дітям і матерям, вагітним жінкам, спрямованих на попередження відмов матерів від новонародже-них дітей і дітей раннього віку | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), | Протягом 2021 – 2023 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 120,00 | – | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 180,00 | Навчено 95 спеціа-лістів для роботи у соціальних центрах матері і дитини, консульта-тивних пунктах при пологових стаціонарах |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 40,00 | – | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 80,00 | – | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), благодійна організація „Надія і житло для дітей” (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Навчання персоналу малих групових будинків щодо організації роботи з дітьми за методикою індивідуальних планів роботи з дитиною та її сім’єю | Служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), благодійна організація „Надія і житло для дітей” (за згодою) | Протягом 2020 – 2026 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1200,00 | 2100,00 | Навчено 350 праців-ників: 2020 рік – 502021 рік – 502022 рік – 502023 рік – 502024 рік – 502025 рік – 502026 рік – 50 |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 200,00 | – | 100,00 | 100,00 | 600,00 | 800,00 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 700,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 | 1300,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 7. Навчання фахівців з надання послуги раннього втручання | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Протягом 2020 – 2023 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 1050,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 1400,00 | Навчено 140 осіб:2020 рік – 352021 рік – 352022 рік – 352023 рік – 35 |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 250,00 | 550,00 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 750,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 850,00 |
| 8. Навчання фахівців з надання соціально-реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та їх сім’ям  | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний центрсоціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади(за згодою), громадські організації (за згодою) | Протягом 2020 – 2024 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 1350,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 900,00 | 2250,00 | Навчено 225 осіб: 2020 рік – 452021 рік – 452022 рік – 452023 рік –452024 рік – 45 |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 1000,00 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 750,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 500,00 | 1250,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 9. Навчання фахівців з надання послуги підтриманого проживання | Департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських та районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) | Протягом 2022 – 2024 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 300,00 | – | – | 300,00 | – | 300,00 | Навчено135 осіб, із них:2022 рік – 452023 рік – 452024 рік – 45 |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 100,00 | – | – | 100,00 | – | 100,00 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 200,00 | – | – | 200,00 | – | 200,00 |
| 10. Розроблення методичних матеріалів з організації позашкільної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами і проведення навчання керівників управлінь (відділів) освіти | Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, комунальний заклад освіти „Дніпро-петровський обласний методичний ресурсний центр” Дніпро-петровської обласної ради” (за згодою), райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і | Протягом 2020 – 2021 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 60,00 | 30,00 | 30,00 | – | – | 60,00 | Розроблені методичні матеріали.100% керівників управлінь (відділів) освіти пройшли навчання з розвитку мережі та форм роботи закладів поза-шкільної освіти |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 40,00 | 20,00 | 20,00 | – | – | 40,00 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 20,00 | 10,00 | 10,00 | – | – | 20,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Розвиток міжгалузевої та міжтериторіальної взаємодії і партнерства при впровадженні реформи** |
| 5.1. Подолання нерівномірності розвитку послуг на окремих територіях шляхом посилення співпраці між адміністра-тивно-територіальни-ми одиницями для вирішення проблеми окремих груп дітей та сімей, що пере-вищують можливості окремих громад | 1. Організація навчальних візитів до громад, у яких успішно реалізовано проєкти міжмуніципаль-ного спів-робітництва у сфері захисту прав дітей і підтримки сімей з дітьми | Служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації | Протягом 2020 – 2025 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 100,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 140,00 | Здійснено не менш ніж 10 навчаль-них візитів до громад, у яких успішно реалізовано проєкти міжмуніци-пального співробіт-ництва у сфері захисту прав дітей та сімей з дітьми |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 40,00 | – | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 80,00 |
| 2. Проведення циклу семінарів-тренінгів з питань розвитку співробітництва територіальних громад при впроваджені послуг для дітей і сімей з дітьми щодо виявлення дітей у ризику загрози їх життю і здоров’ю, забезпечення  | Служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний центр соціальних | Протягом 2020 –2024 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 310,00 | 30,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 450,00 | Проведено 30 семінарів-тренінгів, у яких взяли участь не менш ніж 300 представ-ників територіаль-них громад  |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 140,00 | – | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 210,00 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 170,00 | 30,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 240,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | прав дитини, прийняття рішень щодо дитини відповідно до її найкращих інтересів | служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), благодійна організація „Надія і житло для дітей” (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **VI. Підвищення рівня обізнаності й залучення суспільства до реформи** |
| 6.1. Реалізація заходів інформаційно-просвітниць-кого характеру, що будуть формувати у суспільстві розуміння необхідності впровадження реформи, їїцілей, завдань, змісту і результатів | 1. Проведення навчальних тренінгів для представників засобів масової інформації з питань впровадження деінституціалі- зації в області | Служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, відділ взаємодії із засобами масової інформації управління забезпечення роботи керівництва та взаємодії із ЗМІ апарату облдерж-адміністрації, Дніпро-петровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління | Протягом 2020 – 2022 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | – | 60,00 | Проведено 3 навчальні тренінги для представників ЗМІ області |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | – | 60,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | при Президентові України(за згодою), благодійна організація „Надія і житло для дітей” (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проведення публічних / комунікаційних заходів (конференції, форуми, презентації, брифінги, круглі столи, зустрічі з громадськістютощо) за напрямом реформування системи інституційного догляду і виховання дітей, забезпечення права дитини на виховання в сім’ї або умовах, максимально наближених до сімейних | Служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, відділ взаємодії із засобами масової інформації управління забезпечення роботи керівництва та взаємодії із ЗМІ апарату облдерж- адміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, департамент освіти і науки облдержадмі- ністрації, райдержадмі-ністрації, | Протягом2020 – 2025 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 180,00 | 20,00 | 80,00 | 80,00 | 160,00 | 340,00 | Проведено публічні / комунікаційні заходи (конференції, форуми, презентації, брифінги, круглі столи, зустрічі з громадсь-кістю тощо):не менш ніж 6 заходів обласного рівня щороку;не менш ніж 4 заходи у кожній адміністра-тивно-терито-ріальній одиниці щороку |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 80,00 | – | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 180,00 |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетами |
| **Інші джерела** | 100,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 160,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), Дніпро-петровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при ПрезидентовіУкраїни (за згодою), благодійна організація „Надія і житло для дітей”(за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Висвітлення у засобах масової інформації змісту реформи системи захисту дітей в області, забезпечення права дитини на виховання в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних | Відділ взаємодії із засобами масової інформації управління забезпечення роботи керівництва та взаємодії із ЗМІ апарату облдерж- | Протягом2020 – 2027 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | – | – | – | – | – | – | Не менше 10 інформа-ційних повідомлень щокварталу |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | адміністрації, служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, департамент охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України(за згодою), благодійна організація „Надія і житло для дітей”(за згодою) |  | **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 4. Навчання представників неурядових громадських організацій з впровадження реформи системи закладів інституційного догляду, розвитку послуг для дітей і сімей на місцевому рівні, моніторингу забезпечення прав дітей у ході трансформації закладів інституційного догляду | Служба у справах дітей облдержадмі-ністрації, департамент соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, Дніпро-петровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських і районних у містах рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), благодійна організація „Надія і житло для дітей”(за згодою) | Протягом 2020 – 2021 років | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 60,00 | 20,00 | 40,00 | – | – | 60,00 | Майже 20 неурядо-вих громадських організацій беруть участь у виконанні завдань із впровадження реформи в області |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | 60,00 | 20,00 | 40,00 | – | – | 60,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Усього за програмою:** | **Загальний обсяг,** **у т. ч.** | 455015,00 | 75050,00 | 183750,00 | 196215,00 | 603935,00 | 1058950,00 |  |
| **Державний бюджет**  | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | 34435,00 | 710,00 | 17860,00 | 15865,00 | 69035,00 | 103470,00 |
| **Місцевий бюджет** | 364490,00 | 66710,00 | 142440,00 | 155340,00 | 449870,00 | 814360,00 |
| **Інші джерела** | 56090,00 | 7630,00 | 23450,00 | 25010,00 | 85030,00 | 141120,00 |

**Перший заступник голови обласної ради А. АДАМСЬКИЙ**