Додаток до рішення обласної ради

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**

**про хід виконання Регіональної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки** (назва регіональної цільової програми)

**Управління цивільного захисту облдержадміністрації**

(замовник регіональної програми)

1. **Виконання завдань і заходів програми**

| **Завдання програми** | **Заходи програми** | **Відповідальні за виконання** | | **Термін вико-нання заходу** | | **Джерела фінансу- вання** | | **Обсяг фінансування заходів програми, тис. грн** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заплано-вано**  **програ-**  **мою** | **Затверд-жено відповід-ними бюджетами** | **Усього,**  **у т.ч.** | **фактично освоєно** | | | | |
| **у**  **2016 році** | **у**  **2017**  **році** | **у**  **2018 році** | **у**  **2019**  **році** | **у**  **2020**  **році** |
| 1. Реалі-зація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення  і території області від надзви-чайних ситуацій (далі – НС) техногенно-го та природного характеру  в мирний час | 1.1. Створення та оснащення обласної системи спостереження та контролю за масштабами та наслідками аварій на радіаційно і хімічно небезпеч-них об’єктах Дніпропетровської області | Управління цивільного захисту облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації  та виконавчі комітети міських рад  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 3149,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 3149,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * + 1. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю   (БДБГ-100)  у м. Дніпро (Дніпропетровськ) | Виконавчий комітет Дніпровської міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 244,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 244,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. Створення централізованих постів управління  і обладнання ста-ціонарних точок контролю (БДБГ-100) у м. Кам’ян-ське (Дніпро-дзержинськ) | Виконавчий комітет Камʼянської  (Дніпродзер-жинської)  міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 107,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 107,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100)  у м. Кривий Ріг | Виконавчий комітет Криворізької міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 216,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 216,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100)  у м. Нікополі | Виконавчий комітет Нікопольської міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100) у  м. Новомос-ковську | Виконавчий комітет Новомос-ковської міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100)  у м. Павлограді | Виконавчий комітет Павлоградсь-кої міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100)  у м. Марганці | Виконавчий комітет Марганецької міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 53,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  Бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 53,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100)  у м. Вільногірську | Виконавчий комітет Вільногірсь-кої міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100)  у м. Жовті Води | Виконавчий комітет Жовтоводсь-кої міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10. Обладнан-ня стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100) у  м. Покров (Орджонікідзе) | Виконавчий комітет Покровської (Орджонікід-зевської) міської ради (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 54,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 54,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.11. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100) у  м. Синельни-ковому | Виконавчий комітет Синельни-ківської міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг,у т.ч. | | 53,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 53,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.12. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100)  у Апостолів-ському районі | Апостолівська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 107,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 107,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.13. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100)  у Васильків-ському районі | Василь-ківська  райдержад-міністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 53,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 53,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.14. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100) у Верхньодніпро-вському районі | Верхньодніп-ровська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.15. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю (БДБГ-100) в Дніпропет-ровському районі | Дніпропет-ровська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 135,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 135,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.16. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100)  у Криворізькому районі | Криворізька  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.17. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100)  у Криничан-ському районі | Криничанська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 107,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 107,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.18. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100) у Магдалинів-ському районі | Магдали-нівська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.19. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100)  у Нікопольському районі | Нікопольська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 216,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 216,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.20. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100) у Новомосковському районі | Новомос-ковська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.21. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100) у Павлоградському районі | Павлог-радська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.22. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100)  у Петриківському районі | Петриківська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші  джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.23. Створення централізованих постів управління  і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100)  у Покровському районі | Покровська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 53,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 53,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.24. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100)  у П’ятихатському районі | П’ятихатська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.25. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100)  у Синельниківсь-кому районі | Синельни-ківська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 107,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 107,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.26. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100)  у Солонянському районі | Солонянська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 135,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 135,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.27. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100) у Софіївському районі | Софіївська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.28. Створення централізованих постів управління і обладнання  стаціонарних точок  контролю  (БДБГ-100)  у Томаківському районі | Томаківська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 216,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 216,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.29. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100)  у Царичанському районі | Царичанська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.30. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних точок контролю  (БДБГ-100)  у Широківському районі | Широківська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.31. Створення централізованих постів управління і обладнання стаціонарних  точок контролю  (БДБГ-100)  у Юр’ївському районі | Юр’ївська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т. ч. | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 80,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Розвиток та модернізація міського запасного пункту управління облдерж-адміністрації (удосконалення системи зв’язку  та оповіщення) | Управління цивільного захисту облдерж-адміністрації | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 4250,756 | 1100,00 | 1094,45 | 0,00 | 0,00 | 1094,45 | 0,00 | 0,00 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 4250,756 | 1100,00 | 1094,45 | 0,00 | 0,00 | 1094,45 | 0,00 | 0,00 |
| Місцевий  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Обладнання робочих місць працівників  мобільних та стаціонарних штабів з ліквідації наслідків НС та розрахунково-аналітичних груп (РАГ), робочих місць керівників робіт з ліквідації наслідків НС, керівництва і членів комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і НС (ТЕБ і НС) та комісій з питань евакуації | Управління цивільного захисту  облдерж-адміністрації, ГУ ДСНС у Дніпропетров-ській області, райдержадмі-ністрації та виконавчі комітети міських рад (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 9095,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 834,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 8261,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. Обладнання робочих місць працівників мобільного та стаціонарного штабу з ліквідації наслідків НС регіонального рівня та регіональної розрахунково-аналітичної групи (РАГ), робочого місця керівника робіт з ліквідації наслідків НС регіонального рівня, керівництва і членів регіональної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки і НС (ТЕБ і НС) і обласної комісії з питань евакуації | Управління цивільного захисту облдержадмі-ністрації,  ГУ ДСНС  у Дніпропет-ровській області  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 834,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 834,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. Обладнання робочих місць працівників мобільного та стаціонарного штабу з ліквідації наслідків НС місцевого рівня та місцевої розрахунково-аналітичної групи (РАГ), робочого місця керівника робіт з ліквідації наслідків НС місцевого рівня, керівництва і членів місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і НС (ТЕБ і НС) і місцевої комісії з питань евакуації | Райдерж-адміністрації та виконавчі комітети міських рад  (за згодою), підрозділи  ГУ ДСНС  у Дніпропет-ровській області  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 8261,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 8261,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Дніпро (Дніпропетровськ) | Виконавчий комітет Дніпровської (Дніпропетро-вської) міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Кам’янське (Дніпродзер-жинськ) | Виконавчий комітет Камʼянської (Дніпродзер-жинської)  міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Кривий Ріг | Виконавчий комітет Криворізької міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Вільногірськ | Виконавчий комітет Вільногірсь-кої міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Жовті Води | Виконавчий комітет Жовтоводсь-кої міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Марганець | Виконавчий комітет Марганецької міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Нікополь | Виконавчий комітет Нікопольської міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Покров (Орджонікідзе) | Виконавчий комітет Покровської (Орджонікід-зевської) міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Павлоград | Виконавчий комітет Павлоградсь-кої міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  Бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Першотра-венськ | Виконавчий комітет Першотра-венської міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Синельникове | Виконавчий комітет Синельни-ківської міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Жовті Води | Виконавчий комітет Жовтоводсь-кої міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Тернівка | Виконавчий комітет Тернівської міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Апостолівський район | Апостолівська  райдержад-міністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Васильківський район | Васильківська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Верхньодніп-  ровський район | Верхньо-дніпровська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дніпровський (Дніпропетровсь-кий) район | Дніпровська (Дніпропетро-вська )  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Криворізький район | Криворізька  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Криничанський район | Криничанська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магдалинівський район | Магдали-нівська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межівський район | Межівська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нікопольський район | Нікопольська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новомосковський район | Новомос-ковська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Павлоградський район | Павло-градська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Петриківський район | Петриківська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Петропавлівський район | Петропав-лівська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Покровський  район | Покровська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| П’ятихатський район | П’ятихатська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Синельниківський район | Синельни-ківська  райдерж-  адміністрація | | До 2020  року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Солонянський район | Солонянська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Софіївський район | Софіївська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Томаківський район | Томаківська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Царичанський район | Царичанська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Широківський район | Широківська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Юр’ївський район | Юр’ївська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 236,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Розвиток  та оснащення обласної оперативно-рятувальної служби цивільного захисту сучасною аварійно-рятувальною та пожежною технікою і спеціальним обладнанням | Управління цивільного захисту облдерж-адміністрації,  ГУ ДСНС у Дніпропетров-ській області  (за згодою) | | До 2018 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 139168,00 | 4380,00 | 4339,75 | 0,0 | 2382,55 | 1957,20 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 19888,00 | 4380,00 | 4339,75 | 0,0 | 2382,55 | 1957,20 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 119280,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Оснащення та утримання сезонних рятувальних постів у місцях масового відпочинку людей на водних об’єктах (пляжах), проведення їх паспортизації | Управління цивільного захисту облдерж-  адміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад  (за згодою) власники водних об’єктів, ГУ ДСНС  України у Дніпропет-ровській області  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 900,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 900,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. м. Дніпро (Дніпропетровськ) 3 пляжі:  о. Монастирський Центральний парк культури та відпочинку  ім. Т.Г. Шевченка;  парк культури  та відпочинку  ім. Воронцова;  парк культури та відпочинку  ,,Придніп-ровський” | Виконавчий комітет Дніпровської (Дніпропетро-вської) міської ради  (за згодою), власники водних об’єктів | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 225,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 225,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. м. Кам’янсь-ке (Дніпродзер-жинськ) – 1 зона відпочинку:  вул. Набережна, 10, у районі річкового порту | Виконавчий комітет Камʼянської Дніпродзер-жинської)  міської ради  (за згодою), власники водних об’єктів | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 75,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 75,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. м. Кривий Ріг –2 пляжі: ,,Золотий пляж”, парк ім. ,,50-річчя Радянської України”; пляж на ставку ПАТ ,,Південний ГЗК” | Виконавчий комітет Криворізької міської ради  (за згодою), власники водних об’єктів | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 150,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 150,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4. м. Нікополь –1 пляж:  міський пляж,  м. Нікополь,  пров. Глухий, 24 | Виконавчий комітет Нікопольської міської ради (за згодою), власники водних об’єктів | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 75,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 75,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.5. м. Ново-московськ-1 пляж:  Центральний пляж, міський парк відпочинку  ім. Сучкова | Виконавчий комітет Новомосков-ської міської ради (за згодою), власники водних об’єктів | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 75,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 75,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.6. м. Пав-лоград –1 пляж: міський пляж, парк відпочинку  ім. Першого Травня | Виконавчий комітет Павлоградсь-кої міської ради  (за згодою), власники водних об’єктів | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 75,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 75,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.7. Верхньо-дніпровський район – 2 пляжі:  Міський пляж,  м. Верхньодніп-ровськ, вул. Набе-режна; пляж  смт Дніпровське,  вул. Горького | Верхньодніп-ровська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 150,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 150,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.8. Апосто-лівський район – 1 зона відпочинку: м. Зеленодольськ,  територія ТЕЦ  м. Зеленодольска | Апостолівська райдерж-адміністрація, власники водних об’єктів | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 75,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 75,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Виконання заходів з утриман-ня регіональної системи централізованого оповіщення органів влади і населення про загрозу та виникнення НС | Управління цивільного захисту облдерж-адміністрації | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 5097,840 | 4259,136 | 4234,528 | 519,86 | 800,00 | 899,99 | 995,11 | 1019,568 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 5097,840 | 4259,136 | 4234,528 | 519,86 | 800,00 | 899,99 | 995,11 | 1019,568 |
| Місцевий бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. Виконання заходів із реконструкції регіональної системи централізованого оповіщення органів влади і населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій | Управління цивільного захисту облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), підприємства, установи та організації | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 55068,035 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 9060,187 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 46007,848 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. Упроваджен-ня на об’єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру, локальних систем | Управління цивільного захисту облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), підприємства, установи та організації, об’єкти підвищеної небезпеки | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 19819,679 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 4821,003 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 535,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 14463,009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.1. Створення системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах, які належать до комунальної форми власності обласної ради | Обласна рада, управління цивільного захисту облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, підприємства, установи та організації, об’єкти підвищеної небезпеки | | До  2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 5892,337 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 4821,003 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 1071,334 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2. Створення систем раннього виявлення  загрози виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах, які належать до  комунальної форми власності міських рад | Райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), підприємства, установи та організації, об’єкти підвищеної небезпеки | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 13927,342 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний  бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 535,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 13391,675 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Дніпро (Дніпропетровськ) | Виконавчий комітет Дніпровської (Дніпропетро-вської) міської ради  (за згодою), підприємства, установи та організації, об’єкти підвищеної небезпеки | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 5892,337 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 535,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 5356,670 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Кам’янське (Дніпродзер-жинськ) | Виконавчий комітет Кам’янської (Дніпродзер-жинської) міської ради  (за згодою), підприємства, установи та організації, об’єкти підвищеної небезпеки | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 1607,001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 1607,001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Кривий Ріг | Виконавчий комітет Криворізької міської ради  (за згодою), підприємства, установи та організації, об’єкти підвищеної небезпеки | | До 2019 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 1607,001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 1607,001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Покров (Орджонікідзе) | Виконавчий комітет Покровської (Орджонікід-зевської) міської ради  (за згодою), підприємства, установи  та організації, об’єкти | | До 2017 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 535,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 535,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Новомосковськ | Виконавчий комітет Новомос-ковської міської ради  (за згодою), підприємства, установи та організації, об’єкти підвищеної небезпеки | | До 2018 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 535,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 535,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Павлоград | Виконавчий комітет Павлог-радської міської ради  (за згодою), підприємства, установи та організації, об’єкти підвищеної небезпеки | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 535,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 535,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Жовті Води | Виконавчий комітет Жовтоводсь-кої міської ради  (за згодою), підприємства, установи та організації, об’єкти підвищеної небезпеки | | До 2017 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 535,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 535,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Апостолівський район | Апостолівська райдерж-адміністрація, підприємства, установи та організації, об’єкти підвищеної небезпеки | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 1607,001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 1607,001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Верхньо-дніпровський район | Верхньо-дніпровська райдерж-адміністрація, підприємства, установи та організації, об’єкти підвищеної небезпеки | | До 2019 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 535,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 535,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новомосковський район | Новомос-ковська райдерж-адміністрація, підприємства, установи та організації, об’єкти підвищеної небезпеки | | До 2019 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 535,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 535,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. Утворення чергово- диспетчерської служби та Регіонального центру  ,,Система 112” | Управління цивільного захисту облдержадміністрації, ГУ ДСНС України у Дніпропет-ровській області, райдержадмі-ністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), підприємства, установи та організації | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 64726,800 | 780,00 | 780,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 37809,00 | 780,00 | 780,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 |
| Місцевий бюджет | | 26917,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. Приведення у робочий стан інженерного обладнання систем протипожежного захисту, аварійного (евакуаційного) освітлення, засобів пожежогасіння висотних будинків та будинків підвищеної поверховості, забезпечення  їх належного функціонування | Управління цивільного захисту облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 570252,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 570252,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.1. Проведен-ня капітальних ремонтів систем протидимного захисту (димовидалення та підпору повітря) висотних будинків та будинків підвищеної поверховості | Виконавчі комітети міських рад  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 420900,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 420900,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Дніпро (Дніпропетровськ) | Виконавчий комітет Дніпровської міської ради  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 309270,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 309270,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Кривий Ріг | Виконавчий комітет Криворізької міської ради  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 79605,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 79605,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Кам’янське (Дніпро-дзержинськ) | Виконавчий комітет Кам’янської (Дніпро-дзержинської) міської ради  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 24705,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 24705,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Новомосковськ | Виконавчий комітет Новомо-сковської міської ради  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 5490,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 5490,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Павлоград | Виконавчий комітет Павлоград-ської міської ради  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 1830,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 1830,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.10.2. Забезпе-чення підтриман-ня у працездат-ному стані інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості та висотних будинків | Райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 31992,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 31992,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Дніпро (Дніпропетровськ) | Виконавчий комітет Дніпровської (Дніпропетро-вської) міської ради  (за згодою), власники будинків | | До 2020  року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 24753,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 24753,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Кривий Ріг | Виконавчий комітет Криворізької міської ради (за згодою), власники будинків | | До 2020  року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 4650,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 4650,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Кам’янське  (Дніпродзер-жинськ) | Виконавчий комітет Кам’янської  (Днепрдзер-жинської) міської ради  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 1798,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 1798,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Новомосковськ | Виконавчий комітет Новомос-ковської міської ради (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Загальний обсяг, у т.ч. | | 217,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 217,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Павлоград | Виконавчий комітет Павлоград-ської міської ради  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 248,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 248,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дніпровський (Дніпро-петровський) район | Дніпровська (Дніпро-петровська) райдерж-адміністрація, власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 325,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 325,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.3. Забезпе-чення функціону-вання систем централізованого пожежного спостереження за пожежною автоматикою висотних будинків та будинків підвищеної поверховості | Райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 3096,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 3096,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Дніпро  (Дніпропетровськ) | Виконавчий комітет Дніпровської (Дніпро-петровської) міської ради  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 2395,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 2395,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Кривий Ріг | Виконавчий комітет Криворізької міської ради  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 450,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 450,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Кам’янське (Дніпродзер-жинськ) | Виконавчий комітет Кам’янської (Дніпродзер-жинської) міської ради (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 174,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 174,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Новомосковськ | Виконавчий комітет Новомо-сковської міської ради  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 21,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 21,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Павлоград | Виконавчий комітет Павлоградсь-кої міської ради  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 24,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 24,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дніпровський (Дніпропетровсь-кий) район | Дніпровська (Дніпропетро-вська) райдерж-адміністрація, власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 31,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 31,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.4. Приведен-ня в робочий стан систем аварійного (евакуаційного) освітлення в житлових будинках підвищеної поверховості та  висотних будинків | Виконавчі комітети міських рад  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 61944,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 61944,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Дніпро (Дніпропетровськ) | Виконавчий комітет Дніпровської (Дніпропет-ровської) міської ради (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 43416,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 43416,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Кривий Ріг | Виконавчий комітет Криворізької міської ради  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 13176,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 13176,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Кам’янське (Дніпродзер-жинськ) | Виконавчий комітет Кам’янської (Дніпродзер-жинської) міської ради  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 4440,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 4440,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Новомосковськ | Виконавчий комітет Новомос-ковської міської ради (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 336,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 336,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Павлоград | Виконавчий комітет Павлоградсь-кої міської ради  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 576,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 576,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.5. Приведен-ня в робочий стан внутрішніх протипожежних водопроводів, насосів-підвищувачів, комплектування пожежними рукавами  та стволами пожежних кранів житлових будинків підвищеної поверховості  та висотних будинків | Виконавчі комітети міських рад (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 52320,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 52320,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | |  | | Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Дніпро (Дніпропетровськ) | Виконавчий комітет Дніпровської (Дніпропет-ровської) міської ради (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 42648,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 42648,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Кривий Ріг | Виконавчий комітет Криворізької міської  ради  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 4752,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 4752,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Кам’янське (Дніпродзер-жинськ) | Виконавчий комітет Кам’янської (Дніпродзер-жинської) міської ради  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 4476,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 4476,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Новомосковськ | Виконавчий комітет Новомос-ковської міської ради  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 156,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 156,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Павлоград | Виконавчий комітет Павлоградсь-кої міської ради  (за згодою), власники будинків | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 288,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 288,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. Пропаганда безпеки життєдіяльності населення області, навчання громадян основам безпечної поведінки, правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях через засоби масової інформації, соціальну рекламу та проведення масових громадських заходів | Управління цивільного захисту облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації ГУ ДСНС  у Дніпропет-ровській області | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 2064,469 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 832,270 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 1232,199 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11.1. Придбання сучасної цифрової техніки | Управління цивільного захисту облдерж-адміністрації райдерж-адміністрації, Головне управління ДСНС України у Дніпропет-ровській області | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 60,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 60,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11.2. Виготов-лення поліграфіч-ної продукції | Райдерж-адміністрації  та виконавчі комітети міських рад  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 772,270 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 772,270 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11.3. Обладнан-ня консультацій-них пунктів цивільного захисту (КП ЦЗ),  у тому числі у містах та районах: | Райдерж-адміністрації  та виконавчі комітети міських рад  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 1232,199 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 1232,199 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Дніпро (Дніпропетровськ) – 27 КП ЦЗ | Виконавчий комітет Дніпровської (Дніпро-петровської) міської ради  (за згодою), обслуговуючі компанії житлового фонду | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т. ч | | 78,651 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 78,651 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Вільногірськ –1 КП ЦЗ | Виконавчий комітет Вільногірсь-кої міської ради  (за згодою), обслуговуючі компанії житлового фонду | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 2,913 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 2,913 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Кам’янське (Дніпродзер-жинськ) –  9 КП ЦЗ | Виконавчий комітет Кам’янської (Дніпродзер-жинської) міської ради  (за згодою), обслуговуючі компанії житлового фонду | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 26,217 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 26,217 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Жовті Води –  6 КП ЦЗ | Виконавчий комітет Жовтоводсь-кої міської ради  (за згодою), обслуговуючі компанії житлового фонду | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 17,478 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 17,478 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Кривий Ріг –  22 КП ЦЗ | Виконавчий комітет Криворізької міської ради  (за згодою), обслуговуючі компанії житлового фонду | |  | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 64,086 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 64,086 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Марганець –  1 КП ЦЗ | Виконавчий комітет Марганецької міської ради  (за згодою), обслуговуючі компанії житлового фонду | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 2,913 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 2,913 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Нікополь –  3 КП ЦЗ | Виконавчий комітет Нікопольської міської ради  (за згодою), обслуговуючі компанії житлового фонду | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 8,739 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 8,739 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Новомосковськ – 3 КП ЦЗ | Виконавчий комітет Новомос-ковської міської ради (за згодою), обслуговуючі компанії житлового фонду | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 8,739 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 8,739 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Павлоград –  5 КП ЦЗ | Виконавчий комітет Павлоградсь-кої міської ради  (за згодою), обслуговуючі компанії житлового фонду | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 14,565 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 14,565 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Першотра-венськ – 4 КП ЦЗ | Виконавчий комітет Першотра-венської міської ради (за згодою), обслуговуючі компанії житлового фонду | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 11,652 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 11,652 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Синельникове – 2 КП ЦЗ | Виконавчий комітет Синельни-ківської міської ради (за згодою), обслуговуючі компанії житлового фонду | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 5,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 5,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Тернівка – 1 КП ЦЗ | Виконавчий комітет Тернівської міської ради  (за згодою), обслуговуючи компанії житлового фонду | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 2,913 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 2,913 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Апостолівський район – 12 КП ЦЗ | Апостолівська  райдержадміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 34,956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 34,956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Васильківський район – 14 КП ЦЗ | Васильківська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 40,782 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 40,782 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Верхньодніп-ровський район – 15КП ЦЗ | Верхньодніп-ровська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 43,695 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 43,695 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дніпровський (Дніпропетровський) район –  17 КП ЦЗ | Дніпровська (Дніпропет-ровська) райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 49,521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 49,521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Криворізький  район – 19 КП ЦЗ | Криворізька райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 55,347 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 55,347 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Криничанський район – 21 КП ЦЗ | Криничанська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 61,173 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 61,173 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магдалинівський район – 22 КП ЦЗ | Магдали-нівська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 64,086 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 64,086 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межівський  район – 11 КП ЦЗ | Межівська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 32,043 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 32,043 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нікопольський район – 16 КП ЦЗ | Нікопольська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 46,608 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 46,608 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новомосковський район – 22 КП ЦЗ | Новомос-ковська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 64,086 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 64,086 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Павлоградський район – 13 КП ЦЗ | Павлоградсь-ка райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 37,869 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 37,869 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Петриківський район – 9 КП ЦЗ | Петриківська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 26,217 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 26,217 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Петропавлівський район – 13 КП ЦЗ | Петропав-лівська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 37,869 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 37,869 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Покровський район – 11 КП ЦЗ | Покровська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 32,043 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 32,043 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| П’ятихатський район – 19 КП ЦЗ | П’ятихатська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 55,347 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 55,347 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Синельниківський район – 23 КП ЦЗ | Синельни-ківська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 66,999 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 66,999 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Солонянський район – 20 КП ЦЗ | Солонянська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 58,260 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | |  | | Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 58,260 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Софіївський район – 12 КП ЦЗ | Софіївська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 34,956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  Бюджет | | 34,956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Томаківський район – 13 КП ЦЗ | Томаківська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 37,869 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 37,869 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Царичанський район – 13 КП ЦЗ | Царичанська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т. ч | | 37,869 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 37,869 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Широківський район – 12 КП ЦЗ | Широківська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 34,956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 34,956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Юр’ївський район –12 КП ЦЗ | Юр’ївська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т. ч | | 34,956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий  бюджет | | 34,956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. Проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників-рятувальників | Управління цивільного захисту облдерж-адміністрації, райдержадміністрації,  ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, департамент освіти і науки облдерж-адміністрації та виконавчі комітети міських рад  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 150,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 150,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13. Утворення, будівництво, реконструкція, доукомплектуван-ня та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони, центрів безпеки | Управління цивільного захисту облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, ГУ ДСНС у Дніпропет-ровській області, об’єднані територіальні громади  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 951130,712 | 1000,00 | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 244,79 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 20000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 244,79 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 926230,712 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 4900,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Апостолівський район | Апостолівська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 12288,356 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 12288,356 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Васильківський район | Васильківська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 44445,444 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 44445,444 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Верхньодніп-ровський район | Верхньодніп-ровська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т. ч | | 65683,668 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 65683,668 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дніпровський (Дніпропетровсь-кий) район | Дніпровська (Дніпропет-ровська) райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 32157,088 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 32157,088 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Криворізький район | Криворізька райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 48849,528 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 48849,528 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магдалинівський район | Магдали-нівська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 26849,604 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 26849,604 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межівський район | Межівська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 45511,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 44861,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 650,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нікопольський район | Нікопольська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 31253,688 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 31253,688 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новомосковський район | Новомос-ковська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 73426,240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 73426,240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Павлоградський район | Павлоград-ська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 69621,660 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 69621,660 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Петриківський район | Петриківська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 48849,528 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 44849,528 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 4000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Петропавлівсь-кий район | Петропав-лівська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 43542,044 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 43542,044 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Покровський район | Покровська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 31253,688 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 31253,688 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| П’ятихатський район | П’ятихатська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 45511,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 45511,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Синельниківський район | Синельни-ківська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 54460,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 54210,908 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 250,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Солонянський район | Солонянська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 26545,708 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 26545,708 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Софіївський район | Софіївська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 65541,968 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 65541,968 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Томаківський район | Томаківська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 16834,140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 16834,140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Царичанський район | Царичанська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 12288,356 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 12288,356 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Широківський район | Широківська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 60376,184 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 60376,184 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Юр’ївський район | Юр’ївська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 15626,844 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 15626,844 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Усього за заходами першого пріоритетного завдання:** | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | | | | | | **1824873, 091** | **11519,136** | **10693,520** | **519,86** | **3182,**  **552** | **4196,**  **43** | **995,11** | **1799,568** |
| **Державний бюджет** | | | | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Обласний бюджет** | | | | | | **102743, 356** | **11519,136** | **10693,520** | **519,86** | **3182,**  **552** | **4196,**  **43** | **995,11** | **1799,568** |
| **Місцевий бюджет** | | | | | | **1702766, 726** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Інші джерела** | | | | | | **19363,009** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2. Забезпе-чення гарантова-ного рівня захисту населення і територій від надзви-чайних ситуацій у  мирний час та в особливий період. Накопи-чення засобів захисту | 2.1. Забезпечення непрацюючого населення, яке мешкає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами захисту органів дихання  від небезпечних хімічних речовин | Управління цивільного захисту облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації  та виконавчі комітети міських рад  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 35036,142 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 23357,415 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 11678,727 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Дніпро (Дніпропетровськ) | Виконавчий комітет Дніпропет-ровської міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 11356,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 7571,265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 3785,635 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Кам’янське (Дніпродзер-жинськ) | Виконавчий комітет Кам’янської (Дніпродзер-жинської) міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 2981,960 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 1987,975 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 993,985 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Кривий Ріг | Виконавчий комітет Криворізької міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т. ч | | 8375,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 5583,865 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 2791,935 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Вільногірськ | Виконавчий комітет Вільногірсь-кої міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т. ч | | 302,665 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 201,780 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 100,885 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Жовті Води | Виконавчий комітет Жовтоводсь-кої міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 18,917 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 12,610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 6,307 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Марганець | Виконавчий комітет Марганецької міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 1493,560 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 995,705 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 497,855 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Нікополь | Виконавчий комітет Нікопольської міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 646,605 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 431,070 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 215,535 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Покров (Орджонікідзе) | Виконавчий комітет Покровської (Орджонікід-зевської) міської ради  (за згодою) | |  | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 554,605 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 369,735 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 184,870 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Павлоград | Виконавчий комітет Павлоград-ської міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 513,330 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 342,220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 171,110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Новомосковськ | Виконавчий комітет Ново-московської міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 305,245 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 203,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 101,745 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Першотра-венськ | Виконавчий комітет Першотра-венської міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Синельникове | Виконавчий комітет Синельників-ської міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг,у т.ч. | | 441,965 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 294,640 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 147,325 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м. Тернівка | Виконавчий комітет Тернівської міської ради  (за згодою) | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Апостолівський район | Апостолівська  райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 775,585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 517,055 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 258,530 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Васильківський район | Васильківська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 46,088 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 30,725 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 15,363 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Верхньодніпров-ський район | Верхньо-дніпровська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 734,310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 489,540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 244,770 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дніпровський (Дніпропет-ровський) район | Дніпропет-ровська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 1147,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 765,265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 382,635 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Криворізький район | Криворізька райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 611,355 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 407,570 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 203,785 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Криничанський район | Криничанська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 529,670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 353,110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 176,560 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магдалинівський район | Магдалинів-ська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 149,615 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 99,745 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 49,870 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межівський район | Межівська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нікопольський район | Нікопольська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 414,450 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 276,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 138,150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новомосковський район | Новомос-ковська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 220,980 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 147,320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 73,660 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Павлоградський район | Павлоград-ська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 245,055 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 163,370 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 81,685 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Петриківський район | Петриківська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 373,175 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 248,785 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 124,390 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Петропавлівський район | Петропав-лівська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Покровський район | Покровська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 0,172 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 0,115 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 0,057 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| П’ятихатський район | П’ятихатська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т. ч | | 225,280 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 150,185 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 75,095 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Синельниківсь-кий район | Синельни-ківська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 552,025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 368,015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 184,010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Солонянський район | Солонянська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 557,185 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 371,455 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 185,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Софіївський район | Софіївська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 203,785 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 135,855 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 67,930 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Томаківський район | Томаківська райдержадмі-ністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 365,435 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 243,625 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 121,810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Царичанський район | Царичанська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 294,070 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 196,045 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 98,025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Широківський район | Широківська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 381,775 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 254,515 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 127,260 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Юр’ївський район | Юр’ївська райдерж-адміністрація | | До 2020 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | | 216,680 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | | 144,455 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | | 72,225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Усього за заходами другого пріоритетного завдання:** | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | | | | | | **35036,142** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Державний бюджет** | | | | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Обласний бюджет** | | | | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Місцевий бюджет** | | | | | | **23357,415** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Інші джерела** | | | | | | **11678,727** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.Забезпе-чення радіаційної безпеки та здійснення протирадіа-ційних заходів під час повод-ження з джерелами іонізуючого опроміню-вання (ДІВ) та радіо-активними відходами (РВ) | 3.1. Реалізація заходів щодо знешкодження джерел і шляхів, що спричиняють вплив іонізуючо-го випромінюван-ня на людину, та (або) захист від цього впливу людини; виконання робіт  з приведення в безпечний стан хвостосховища ,,Сухачівське” за проєктом ,,Реконструкція перепрофілюван-ня ІІ секції хвостосховища ,,Сухачівське”,  у т. ч. корегування проєктно-кошторисної документації | | Управління цивільного захисту облдержадмі-ністрації, департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації, ДП ,,Бар’єр”  (за згодою) | | До 2016 року | | Загальний обсяг, у т.ч. | 5712,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | 5712,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. Добудова цеху дезактивації за проєктом ,,Реконструкція з розширенням ізотопної лабораторії (будівля 82)  під ділянку дезактивації радіаційно-забруднених трубопроводів  та обладнання, у  т. ч. корегування проєктно-кошторисної документації | | Управління цивільного захисту облдерж-адміністрації, департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації, ДП ,,Бар’єр”  (за згодою) | | До  2016 року | | Загальний обсяг,  у т.ч. | 1000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обласний бюджет | 1000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Усього за заходами третього пріоритетного завдання:** | | | **Загальний обсяг, у т. ч** | | | | | **6712,**  **300** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Державний бюджет** | | | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Обласний бюджет** | | | | | **6712,**  **300** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Місцевий бюджет** | | | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Інші джерела** | | | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Усього за програмою:** | | | **Загальний обсяг, у т. ч** | | | | | **1866621,**  **533** | **11519,136** | **10693,52** | **519,86** | **3182,**  **552** | **4196,**  **43** | **995,11** | **1799,568** |
| **Державний бюджет** | | | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Обласний бюджет** | | | | | **109455,**  **656** | **11519,136** | **10693,52** | **519,86** | **3182,**  **552** | **4196,43** | **995,11** | **1799,568** |
| **Місцевий бюджет** | | | | | **1726124,**  **141** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Інші джерела** | | | | | **31041,736** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**2. Оцінка ефективності виконання програми**

| **Завдання**  **програми** | **Заходи програми** | **Кількісні показники виконання програми** | | | | **Якісні показники**  **виконання**  **програми** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Значення показника** | |
| **Затверджено**  **програмою** | **Фактично**  **виконано** |
| 1. Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території області від надзвичайних ситуацій  (далі – НС) техногенного та природного характеру  в мирний час | 1.1. Створення та оснащення обласної системи спостереження та контролю за масштабами та наслідками аварій на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах Дніпропетровської області | 1.1.1. Кількість створених централізованих постів управління | од | 30 | – | – |
| 1.1.2. Кількість створених обладнаних стаціонарних точок контролю (БДБГ – 100) | од | 87 | – |
| 1.2. Розвиток та модернізація міського запасного пункту управління облдержадміністрації, удосконалення системи зв’язку | 1.2.1. Приведення поточного ремонту, приведення робочих місць відповідно до вимог Інструкції по утриманню запасних пунктів управління у мирний час: |  |  |  | Підвищення ефективності управління територіальною підсистемою цивільного захисту області на 10% при виникненні НС |
| Аудит та обладнання (технічне дооснащення) робочих місць керівного складу облдержадміністрації та чергової зміни центру управління | робоче  місце | 25 | – |
| Обладнання робочих місць ПЕОМ у зборі (монітор, системний блок, клавіатура, маніпулятор ,,миша”) | од. | 5 |  |
| Укомплектовано МФУ Cannon i-SENSYS MF 212 w (ксерокс) пульта оперативного чергового | од. | 1 | – |
| Укомплектовано принтером HP Laser Jet Pro P1102 пульта оперативного чергового | од. | 5 | – |
| 1.2.2. Приведення у належний стан місць зберігання пересувних засобів зв’язку: |  |  | – |
| побудова майданчика для встановлення пересувних засобів зв’язку (кладка бетону, укріплення стін та перегородок). | од. | 2 | 2 |
| встановлення каркасів для закріплення пересувних засобів зв’язку | од. | 2 | – |
| приведення у належний стан та захист від зволоження конструкцій від протікання крівлі та інженерного обладнання, встановлення системи водовідведення | од. | 2 | 2 |
| приведення фасаду у належний стан (установка воріт, вхідних дверей, утеплення цоколя) | од. | 2 | – |
| 1.2.3. Аудит та приведення у робочий стан системи водопостачання, водовідведення та опалення, а у разі необхідності – заміна | тис. грн | 128,2 | – |
| 1.2.4. Ревізія електросилового господарства, наладка та ремонт | тис. грн | 70,5 | – |
| 1.2.5. Встановлення автоматичної системи включення дизель-електростанції | тис. грн | 30 | – |
| 1.2.6. Поточний ремонт приміщень | тис. грн | 1570 | 1094,45 |
| 1.2.6. Проведено заміну обладнання системи очистки та регенерації повітря | тис. грн | 1570 | – |
| 1.2.7. Приведено у готовність до використання за призначенням антено-фідерного пристрою для радіозв’язку центру управління | тис. грн | 541,27 | – |
| 1.2.8. Проведено проєктні, монтажні, пусконалагоджувальні роботи щодо обладнання пункту управління засобами радіозв’язку | тис. грн | 11,817 | – |
| 1.2.9. Кількість придбаних радіозасобів для радіобюро | комплект | 2 | – |
| 1.2.10. Кількість придбаних запасних інструментів та приладів для експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення | комплект | 1 | – |
| 1.2.11. Кількість придбаних засобів телефонного зв’язку | од. | 50 | – |
| 1.2.12. Кількість придбаних акумуляторів та обладнання для аварійного живлення | од. | 32 | – |
| 1.3. Обладнання робочих місць працівників мобільних та стаціонарних штабів із ліквідації наслідків НС та розрахунково-аналітичних груп (РАГ), робочих місць керівників робіт із  ліквідації наслідків НС, керівництва і членів комісій з питань техногенно- екологічної безпеки і НС (ТЕБ і НС) і комісій з питань евакуації | 1.3.1. Обладнання робочих місць працівників мобільного та стаціонарного штабу з ліквідації наслідків НС регіонального рівня та регіональної розрахунково-аналітичної групи (РАГ), робочого місця керівника робіт з ліквідації наслідків НС регіонального рівня, керівництва і членів регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і НС (ТЕБ і НС) і обласної комісії з питань евакуації |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. Обладнання робочих місць керівництва і членів регіональної комісії з питань ТЕБ і НС: |  |  | – |
| обладнання робочого місця керівника | к-т | 1 | – |
| абонентська плата за користування мобільним Інтернетом 3G | тис. грн | 1,89 | – |
| обладнання робочого місця (розширеного) | к-т | 1 |  |
| обладнання робочого місця  (з демонстраційним комплектом) | к-т | 1 | – |
| 1.3.1.2. Обладнання робочих місць керівництва і членів обласної комісії з питань евакуації: |  |  | – |
| обладнання робочого місця керівника | к-т | 1 | – |
| абонентська плата за користування мобільним Інтернетом 3G | тис. грн | 1,47 | – |
| обладнання робочого місця (розширеного) | к-т | 1 | – |
| обладнання робочого місця | к-т | 1 | – |
| 1.3.1.3. Обладнання робочого місця керівника робіт з ліквідації наслідків НС регіонального рівня: |  |  |  |
| обладнання робочого місця керівника | к-т | 1 | – |
| абонентська плата за користування мобільним Інтернетом 3G | тис. грн | 1,47 | – |
| 1.3.1.4. Обладнання робочих місць працівників мобільного та стаціонарного штабу з ліквідації наслідків НС регіонального рівня: |  |  |  |
| обладнання робочого місця керівника | к-т | 9 | – |
| абонентська плата за користування мобільним Інтернетом 3G | тис. грн | 14,07 | – |
| обладнання робочого місця (розширеного) | к-т | 9 | – |
| обладнання робочого місця | к-т | 9 | – |
| обладнання робочого місця (з демонстраційним комплектом) | к-т | 1 | – |
| 1.3.1.5. Обладнання робочих місць працівників регіональної розрахунково-аналітичної групи (РАГ): |  |  |  |
| обладнання робочого місця керівника | к-т | 1 | – |
| абонентська плата за користування мобільним Інтернетом 3G | тис. грн | 1,47 | – |  |
| обладнання робочого місця (розширеного) | к-т | 1 | – |
| 1.3.1.6. Забезпечення роботи регіонального штабу з ліквідації наслідків НС безпосередньо у районі виникнення НС (у польових умовах): |  |  |  |
| придбаних багатофункціональних каркасних палаток типу MAZ 170 (з ПВХ покриттям на землю) | к-т | 1 | – |
| кількість придбаних шнурів кількість придбаних електричних подовжувачів  (20 метрів) | од. | 10 | – |
| кількість придбаних столів та стільців (польових) | к-т | 1 | – |
| придбаних причепів автомобільних | од. | 1 |  |
| 1.3.2. Кількість обладнаних робочих місць працівників мобільного та стаціонарного штабу з ліквідації наслідків НС місцевого рівня та місцевої розрахунково-аналітичної групи (РАГ), робочого місця керівника робіт з ліквідації наслідків НС місцевого рівня, керівництва і членів місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і НС і місцевої комісії з питань евакуації |  |  |  |
| 1.3.2.1. Кількість обладнаних робочих місць керівництва і членів місцевої комісії з питань ТЕБ і НС: |  |  |  |
| обладнання робочого місця керівника | к-т | 1 (35) | – |
| абонентська плата за користування мобільним Інтернетом 3G | тис. грн | 1,47 (51,45) | – |  |
| обладнання робочого місця (розширеного) | к-т | 1 (35) | – |
| 1.3.2.2. Кількість обладнаних робочих місць керівництва і членів місцевої комісії з питань евакуації: |  |  | – |
| обладнання робочого місця керівника | к-т | 1 (35) | – |
| абонентська плата за користування мобільним Інтернетом 3G | тис. грн | 1,47 (51,45) | – |
| обладнання робочого місця (розширеного) | к-т | 1 (35) | – |
| 1.3.2.3. Кількість обладнаних робочих місць керівника робіт з ліквідації наслідків НС місцевого рівня: |  |  | – |
| обладнання робочого місця керівника | к-т | 1 (35) | – |
| абонентська плата за користування мобільним Інтернетом 3G | тис. грн | 1,47 (51,45) | – |
| 1.3.2.4. Кількість обладнаних робочих місць працівників мобільного та стаціонарного штабу з ліквідації наслідків НС місцевого рівня: |  |  | – |
| обладнання робочого місця керівника | к-т | 4 (140) | – |
| абонентська плата за користування мобільним Інтернетом 3G | тис. грн | 6,72 (235,2) | – |
| обладнання робочого місця (розширеного) | к-т | 1 (35) | – |
| обладнання робочого місця | к-т | 7 (245) | – |
| 1.3.2.5.Кількість обладнаних робочих місць працівників місцевої розрахунково-аналітичної групи (РАГ) |  |  | – |
| обладнання робочого місця (розширеного) | к-т | 1 (35) | – |
| 1.4. Розвиток та оснащення обласної оперативно-рятувальної служби цивільного захисту сучасною аварійно-рятувальною та пожежною технікою і спеціальним обладнанням | 1.4.Кількість придбаної сучасної аварійно-рятувальної та пожежної техніки і спеціального обладнання: | од*.* | 32 | – | Підвищена ефективності пожежно-рятувальних робіт на 5% |
| Пожежні автоцистерни ємкістю до 3 тонн | од. | 1 | – |
| Пожежні автоцистерни ємкістю до 5 тонн | од. | 1 | – |
| Пожежні автоцистерни ємкістю до 8 тонн | од. | 1 | – |
| Пожежні автодрабини висотою підйому  від 30 до 35 метрів | од. | 1 | – |
| Пожежні автодрабини висотою підйому  від 45 до 55 метрів | од. | 1 | – |
| Пожежні автопідйомники висотою підйому від 35 до 45 метрів | од. | 1 | – |
| Пожежні автопідйомники висотою підйому від 45 до 55 метрів | од. | 1 | – |
| Пожежні автонасосні станції | од. | 1 | – |
| Рукавні пожежні автомобілі | од. | 1 | – |
| Автоцистерни від 8 м3 до 12 м3 | од. | 1 | – |
| Пасажирський автобус з кількістю посадочних місць понад 35; | од. | 1 | 1 |
| Автомобіль газодимозахисної служби підвищеної прохідності | од. | 2 | 1 |
| Двобалонні апарати на стисненому повітрі з терміном захисної дії більше 90 хвилин | од. | 18 | 12 |
| 1.5. Оснащення та утримання сезонних рятувальних постів у місцях масового відпочинку людей на водних об’єктах  (пляжах), проведення їх паспортизації | 1.5. Кількість оснащених сезонних рятувальних постів | од. | 12 | – | Чисельність загиблих під час купального сезону не зменшилась |
| 1.6. Виконання заходів з утримання регіональної системи централізованого оповіщення органів влади і населення про загрозу та виникнення НС | 1.6.1.Кількість проведених регламентів № 3 щомісячного технічного обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення та зв’язку | ТО | 55 | 55 | Зменшилися строки оповіщення органів влади і населення при загрозі або виникненні НС на 10% |
| 1.6.2. Кількість проведених регламентів № 6 щорічного технічного обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення  та зв’язку | ТО | 5 | 5 |
| 1.7. Виконання заходів із реконструкції регіональної системи централізованого оповіщення органів влади і населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій | 1.7. Виконання робіт із реконструкції регіональної системи централізованого оповіщення | тис. грн | 55068,035 | – | – |
| 1.8. Упровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів з інтеграцією об’єктових систем оповіщення до регіональної | 1.8. Кількість створених систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, локальних систем оповіщення населення | од. | 37 | – | –  **-** |
| 1.8.1. 1.8.1.Кількість Створених систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах, що належать до комунальної форми власності обласної ради: | од. | 11 | – |
| 1.8.2. Кількість створених систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах, що належать до комунальної форми власності міських рад | од. | 26 | – |
| 1.9. Утворення чергово-диспетчерської служби та Регіонального центру ,,Система 112” | 1.9.1. Реконструкція будівлі за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, комплекс будівель і споруд № 42-М | комплекс робіт | 6 | 1 |  |
| Виготовлення проєктно-вишукувальної документації інженерних робіт | комплекс робіт | 1 | – |
| Виготовлення проєктно-вишукувальної документації реконструкції будівлі | комплекс робіт | 1 | 1 |
| Ремонт службових приміщень | комплекс робіт | 1 | – |
| Обладнання приміщень кондиціонерами | комплекс робіт | 1 | – |
| Закупівля меблів | комплекс робіт | 2 | – |
| 1.9.2. Організація магістральних ліній | комплекс робіт | 1 | – |
| Прокладка оптично-волоконних каналів зв’язку до органів та служб взаємодії | комплекс робіт | 1 | – |
| 1.9.3. Телекомунікаційне обладнання та програмне забезпечення |  |  | – |
| Телекомунікаційне обладнання та програмне забезпечення IP АТС | комплекс робіт | 1 | – |
| Спеціалізоване програмне забезпечення | комплекс робіт | 1 | – |
| 1.9.4. Система дистанційного гучномовного відеосповіщення |  |  | – |
| Диспетчерський настільний пульт | комплект | 1 | – |
| Підсилювач | комплект | 1 | – |
| Гучномовці | комплект | 1 | – |
| Аналогово-цифрові модулі | комплект | 1 | – |
| Пасивне мережеве обладнання | комплект | 1 | – |
| Активне мережеве обладнання | комплект | 1 | – |
| Телевізійна панель | од. | 1 | – |
| 1.9.5. Послуги |  |  | – |
| Роботи зі створення серверного приміщення | комплекс робіт | 1 | – |
| Роботи зі створення системи контролю доступу | комплекс робіт | 1 | – |
| Роботи зі створення системи пожежної та охоронної сигналізації | комплекс робіт | 1 | – |
| Роботи зі створення системи пожежогасіння | комплекс робіт | 1 | – |
| Роботи зі створення системи електроживлення | комплекс робіт | 1 | – |
| Роботи зі створення системи кондиціювання | комплекс робіт | 1 | – |
| Роботи зі створення системи екранування приміщення | комплекс робіт | 1 | – |
| Пуско-налагоджувальні роботи з налаштування ІР АТС | комплекс робіт | 1 | – |
| Пуско-налагоджувальні роботи системи гучномовного відео сповіщення | комплекс робіт | 1 | – |
| Пуско-налагоджувальні роботи спеціалізованого програмного забезпечення | комплекс робіт | 1 | – |
| Пуско-налагоджувальні роботи системи відеоконференцзв’язку | комплекс робіт | 1 | – |
| Роботи зі створення структурованої кабельної системи з електричною системою гарантованого електроживлення | комплекс робіт | 1 | – |
| Роботи зі створення комплексної системи захисту інформації | комплекс робіт | 1 | – |
| 1.9.6. Обладнання комп’ютерною та оргтехнікою |  |  | – |
| Сервер з ліцензійним програмним забезпеченням | комплект | 8 | – |
| Автоматизоване робоче місце (персональний комп’ютер, периферія, телефонні апарати) | комплект | 42 | – |
| Багатофункціональний пристрій | од. | 2 | – |
| Кольоровий принтер формату А3 | од. | 1 | – |
| Ламінатор | од. | 1 | – |
| Система зберігання даних | од. | 2 | – |
| Накопичувачі для серверів та системи зберігання даних | од. | 46 | – |
| Відеостіна 3х4, 55 | од. | 1 | – |
| Планшет 65 | од. | 1 | – |
| ІР – телефон з гарнітурою | од. | 42 | – |
| Маршрутизатори | од. | 4 | – |
| Мережеві концентратори | од. | 10 | – |
| Шафа серверна | од. | 2 | – |
| Блок безперебійного живлення для сервера | од. | 2 | – |
| Кондиціонери | од. | 10 | – |
| Система гучномовного зв’язку | од. | 1 | – |
| Сервер відеоспостереження (256 точок) | од. | 2 | – |
| Цифрова ІР відеокамера | од. | 24 | – |
| Система архівації мови | од. | 1 | – |
| Цифрова АТС | од. | 1 | – |
| Медіаконвектори | од. | 12 | – |
| Кабельне господарство | од. | 1 | – |
| Система контролю доступу | од. | 15 | – |
| Проєктор Sony VPL-FX500L | од. | 1 | – |
| Екран стельовий | од. | 1 | – |
| Система сигналізації та пожежогасіння | комплект | 1 | – |
| Пуско-налагоджувальні роботи системи гучномовного відеосповіщення | комплекс робіт | 1 | – |
| Пуско-налагоджувальні роботи спеціалізованого програмного забезпечення | комплекс робіт | 1 | – |
| Пуско-налагоджувальні роботи системи відеоконференцзв’язку | комплекс робіт | 1 | – |
| Роботи зі створення структурованої кабельної системи з електричною системою гарантованого електроживлення | комплекс робіт | 1 | – |
| Роботи зі створення комплексної системи захисту інформації | комплекс робіт | 1 | – |
| 1.9.7. Обладнання комп’ютерною та оргтехнікою |  |  |  |
| Сервер з ліцензійним програмним забезпеченням | комплект | 8 | – |
| Автоматизоване робоче місце (персональний комп’ютер, периферія, телефонні апарати) | комплект | 42 | – |
| Багатофункціональний пристрій | од. | 2 | – |
| Кольоровий принтер формату А3 | од. | 1 | – |
| Ламінатор | од. | 1 | – |
| Система зберігання даних | од. | 2 |  |
| Накопичувачі для серверів та системи зберігання даних | од. | 46 | – |
| Відеостіна 3х4, 55 | од. | 1 | – |
| Планшет 65 | од. | 1 | – |
| ІР – телефон з гарнітурою | од. | 42 | – |
| Маршрутизатори | од. | 4 | – |
| Мережеві концентратори | од. | 10 | – |
| Шафа серверна | од. | 2 |  |
| Блок безперебійного живлення для сервера | од. | 2 | – |
| Кондиціонери | од. | 10 | – |
| Система гучномовного зв’язку | од. | 1 | – |
| Сервер відеоспостереження (256 точок) | од. | 2 | – |
| Цифрова ІР відеокамера | од. | 24 | – |
| Система архівації мови | од. | 1 | – |
| Цифрова АТС | од. | 1 | – |
| Медіаконвектори | од. | 12 | – |
| Кабельне господарство | од. | 1 | – |
| Система контролю доступу | од. | 15 | – |
| Проєктор Sony VPL-FX500L | од. | 1 | – |
| Екран стельовий | од. | 1 | – |
| Система сигналізації та пожежогасіння | комплект | 1 | – |
| 1.9.8. Обладнання комп’ютерною та оргтехнікою обласних підрозділів ДСНС за рахунок місцевих бюджетів, у тому числі: | комплект | 49 | – |
| м. Дніпро | комплект | 8 | – |
| м. Кам’янське | комплект | 3 | – |
| м. Кривий Ріг | комплект | 7 | – |
| м. Апостолове | комплект | 1 | – |
| м. Зеленодольськ | комплект | 1 | – |
| Васильківський район з об’єднаними територіальними громадами, що утворені на його території | комплект | 1 | – |
| Верхньодніпровський район з об’єднаними територіальними громадами, що утворені на його території | комплект | 1 | – |
| Вільногірська об’єднана територіальна громада | комплект | 1 | – |
| Дніпровський район з об’єднаними територіальними громадами, що утворені на його території | комплект | 1 | – |
| Криничанський район з об’єднаними територіальними громадами, що утворені на його території | комплект | 1 | – |
| Криворізький район з об’єднаними територіальними громадами, що утворені на його території | комплект | 1 | – |
| Магдалинівський район з об’єднаними територіальними громадами, що утворені на його території | комплект | 1 | – |
| м. Марганець | комплект | 1 | – |
| Межівський район з об’єднаними територіальними громадами, що утворені на його території | комплект | 1 | – |
| м. Жовті Води | комплект | 1 | – |
| Нікопольський район з об’єднаними територіальними громадами, що утворені на його території | комплект | 1 | – |
| м. Новомосковськ | комплект | 1 | – |
| м. Перещепине Новомосковського району | комплект | 1 | – |
| м. Павлоград | комплект | 2 | – |
| м. Тернівка | комплект | 1 | – |
| Петриківський район з об’єднаними територіальними громадами, що утворені на його території | комплект | 1 | – |
| Петропавлівський район з об’єднаними територіальними громадами, що утворені на його території | комплект | 1 | – |
| Першотравенський район з об’єднаними територіальними громадами, що утворені на його території | комплект | 1 | – |
| м. Покров | комплект | 1 | – |
| Покровський район з об’єднаними територіальними громадами, що утворені на його території | комплект | 1 | – |
| П’ятихатський район з об’єднаними територіальними громадами, що утворені на його території | комплект | 1 | – |
| Синельниківський район з об’єднаними територіальними громадами, що утворені на його території | комплект | 1 | – |
| Солонянський район з об’єднаними територіальними громадами, що утворені на його території | комплект | 1 | – |
| Софіївський район з об’єднаними територіальними громадами, що утворені на його території | комплект | 1 | – |
| Томаківський район з об’єднаними територіальними громадами, що утворені на його території | комплект | 1 | – |
| Царичанський район з об’єднаними територіальними громадами, що утворені на його території | комплект | 1 | – |
| Широківський район з об’єднаними територіальними громадами, що утворені на його території | комплект | 1 | – |
| Юріївський район з об’єднаними територіальними громадами, що утворені на його території | комплект | 1 | – |
| 1.10. Приведення в робочий стан інженерного обладнання систем  протипожежного захисту, систем аварійного (евакуаційного) освітлення, засобів пожежогасіння висотних будинків і будинків підвищеної поверховості, забезпечення їх належного функціонування | 1.10.1. Кількість створених та оснащених систем протидимового захисту | система | 460 | – |  |
| 1.10.2. Кількість будинків що обладнані інженерними системами протипожежного захисту, кількість будинків, на які укладені договори на щомісячне технічне обслуговування інженерних систем протипожежного захисту | будинок | 414 | – |
| 1.10.3.Кількість будинків обладнаних автоматичними системами централізованого пожежного спостереження | будинок | 414 | – |
| 1.10.4. Кількість створених та обладнаних систем аварійного (евакуаційного) освітлення | поверх | 2581 | – |
| 1.10.5. Кількість приведених у робочий стан внутрішніх протипожежних водопроводів, насосів-підвищувачів, комплектування пожеж-ними рукавами та стволами пожежних кранів житлових будинків підвищеної поверховості та висотних будинків, кількість приведених у робочий стан пожежних кран-комплектів | кран-комплект | 8720 | – |
| 1.11. Пропаганда безпеки життєдіяльності населення  області, навчання громадян основам безпечної поведінки, правилам пожежної безпеки у побуті та громадських місцях через засоби масової інформації, соціальну рекламу та проведення масових громадських заходів | 1.11.1. Кількість придбаної сучасної цифрової техніки: |  |  |  |
| ПЕОМ у зборі (монітор, системний блок, клавіатура, маніпулятор ,,миша”) | комплект | 1 | – |
| Планшет 3G/ Wi-Fi | од. | 2 | – |
| Ноутбук | од. | 1 | – |
| Фотокамера | од. | 1 | – |
| Аксесуари для фото і відео | комплект | 1 | – |
| Флеш-накопичувач об’ємом до 1 Тb | од. | 2 | – |
| 1.11.2.Виготовлення поліграфічної продукції, у тому числі у містах та районах: |  |  |  |
| Листівки А5 | шт. | 249735 | – |
| Буклети А4 | шт. | 60540 | – |
| Плакати А3 | шт. | 68110 | – |
| 1.11.3. Кількість обладнаних консультаційних пунктів цивільного захисту (КП ЦЗ), у тому числі містах та районах. | од. | 423 | – |
| 1.12. Проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників-рятувальників | 1.12. Кількість проведених фестивалів дружин юних пожежників-рятувальників | захід | 5 | – |  |
| 1.13. Утворення, доукомплектування та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони | 1.13.1. Кількість утворених підрозділів місцевої пожежної охорони (МПО): | од. | 60 | 3 |  |
| Апостолівський район | од. | 1 | – |
| Васильківський район | од. | 3 | – |
| Верхньодніпровський район | од. | 5 | – |
| Дніпровський район | од. | 2 | – |
| Криворізький район | од. | 3 | – |
| Криничанський район | од. | 1 | – |
| Магдалинівський район | од. | 3 | – |
| Межівський район | од. | 2 | – |
| Нікопольський район | од. | 3 | – |
| Новомосковський район | од. | 5 | – |
| Павлоградський район | од. | 3 | – |
| Петриківський район | од. | 3 | – |
| Петропавлівський район | од. | 3 | – |
| Покровський район | од. | 3 | – |
| П’ятихатський район | од. | 2 | – |
| Синельниківський район | од. | 3 | – |
| Солонянський район | од. | 1 | – |
| Софіївський район | од. | 3 | – |
| Томаківський район | од. | 3 | – |
| Царичанський район | од. | 1 | – |
| Широківський район | од. | 6 | – |
| Юр’ївський район | од. | 1 | – |
| 1.13.2. Забезпечено функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони (МПО): | од./рік | 234 | – |
| Апостолівський район | од./рік | 3 | – |
| Васильківський район | од./рік | 11 | – |
| Верхньодніпровський район | од./рік | 16 | – |
| Дніпровський(Дніпропетровський) район | од./рік | 8 | – |
| Криворізький район | од./рік | 14 | – |
| Криничанський район | од./рік | 7 | – |
| Магдалинівський район | од./рік | 6 | – |
| Межівський район | од./рік | 12 | – |
| Нікопольський район | од./рік | 9 | – |
| Новомосковський район | од./рік | 20 | – |
| Павлоградський район | од./рік | 18 | – |
| Петриківський район | од./рік | 14 | – |
| Петропавлівський район | од./рік | 11 | – |
| Покровський район | од./рік | 9 | – |
| П’ятихатський район | од./рік | 12 | – |
| Синельниківський район | од./рік | 14 | – |
| Солонянський район | од./рік | 7 | – |
| Софіївський район | од./рік | 19 | – |
| Томаківський район | од./рік | 3 | – |
| Царичанський район | од./рік | 3 | – |
| Широківський район | од./рік | 14 | – |
| Юр’ївський район | од./рік | 4 | – |
| 1.13.3. Забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони (МПО): | од. | 15 | – |
| Васильківський район | од. | 1 | – |
| Верхньодніпровський район | од. | 1 | – |
| Дніпровський (Дніпропетровський) район | од. | 1 | – |
| Криворізький район | од. | 1 | – |
| Криничанський район | од. | 1 | – |
| Межівський район | од. | 1 | – |
| Новомосковський район | од. | 1 | – |
| Павлоградський район | од. | 3 | – |
| Петриківський район | од. | 1 | – |
| П’ятихатський район | од. | 1 | – |
| Синельниківський район | од. | 1 | – |
| Солонянський район | од. | 1 | – |
| Софіївський район | од. | 1 | – |
|  |  | 1.13.4. Утворення (будівництво) центрів безпеки об’єднаних територіальних громад | од. | 5 | 3 |  |
| 2. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.  Накопичення засобів захисту | 2.1.Забезпечення непрацюючого населення, яке мешкає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин | Кількість придбаних респіраторів РОС  (3М 9913,9915) та захисних окулярів ЗНГ2 (ЗН18,ЗНР1) для дітей віком  від 1,5 до 16 років | к-т | 203734 | – |  |
| 3. Забезпечення радіаційної безпеки та здійснення протирадіацій-них заходів під час поводження з джерелами іонізуючого опромінювання (ДІВ) та радіоактивними відходами (РВ) | 3.1.Реалізація заходів щодо знешкодження джерел і шляхів, що спричиняють вплив іонізуючого випромінювання на людину та (або) захист від цього впливу людини | Знешкодження джерел та (або) захист людини | тис. грн | 5712,3 | – |  |
| 3.2 Добудова цеху дезактивації за проєктом ,,Реконструкція з розширенням ізотопної лабораторії  (будівля 82) під ділянку дезактивації радіаційно-забруднених трубопроводів та обладнання,  у т.ч. корегування проєктно-кошторисної документації | Виконані роботи з будівництва | тис. грн | 1000,0 | – |

**Перший заступник голови обласної ради Г. ГУФМАН**