Додаток до додатка

до рішення обласної ради

**Заключний звіт**

**про виконання регіональної Програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад Дніпропетровської області на 2012** – **2015 роки**

Регіональна Програма передачі гуртожитків у власність територіальних громад Дніпропетровської області на 2012 – 2015 роки затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 23 листопада 2012 року № 368-16/VІ (далі – Програма), була розроблена з метою виконання Закону України „Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 – 2015 роки”.

Мета Програми – передача гуртожитків у власність територіальних громад для забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків. Функції замовника Програми виконувало управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, з листопада 2012 року – департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації у зв’язку з реорганізацією управління згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 08 листопада 2012 року № Р-830/0/3-12 „Про структуру обласної державної адміністрації” (зі змінами).

Відповідальні за виконання заходів Програми – виконавчі комітети Вільногірської, Дніпропетровської, Дніпродзержинської, Нікопольської та Павлоградської міських рад (за згодою).

Фінансування завдань та заходів Програми планувалося за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Для виконання заходів Програми на 2012 – 2015 роки було затверджено орієнтовний обсяг фінансування у сумі 31650 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 15825,0 тис. грн, місцевих бюджетів – 15825,0 тис. грн.

Упродовж 2012 – 2015 років відповідні кошти з державного бюджету не надходили.

У 2013 році за кошти міського бюджету в гуртожитках по вул. Петровського, 43 та вул. Шелгунова, 4 у м. Дніпропетровську виконано капітальний ремонт внутрішньобудинкових електромереж з улаштуванням електролічильників на кожну кімнату в обсязі 1011,5 тис. грн.

Під час реалізації Програми у 2012 – 2015 роках в області прийнято до комунальної власності територіальних громад:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Адреса гуртожитку** | **Власник гуртожитку** |
|  | м. Вільногірськ,  вул. Гагаріна, 9 | Вільногірська міська рада |
|  | м. Вільногірськ,  вул. Гагаріна, 11 | Вільногірська міська рада |
|  | м. Дніпропетровськ,  вул. С. Ковалевської, 78 | Дніпропетровська міська рада |
|  | м. Дніпропетровськ,  вул. Карагандинська, 11 | Дніпропетровська міська рада |
|  | м. Дніпропетровськ,  вул. Воронезька, 2 | Дніпропетровська міська рада |
|  | м. Дніпропетровськ,  просп. Петровського, 43 | Дніпропетровська міська рада |
|  | м. Дніпропетровськ,  вул. Гомельська, 9 | Дніпропетровська міська рада |
|  | м. Дніпропетровськ,  вул. Коксова, 24 | Дніпропетровська міська рада |
|  | м. Дніпропетровськ,  просп. Петровського, 56 | Дніпропетровська міська рада |
|  | м. Дніпропетровськ,  вул. Шелгунова, 4 | Дніпропетровська міська рада |
|  | м. Дніпропетровськ,  вул. Котляревського, 5 | Дніпропетровська міська рада |
|  | м. Дніпропетровськ,  пер. Альпійський, 5а | Дніпропетровська міська рада |
|  | м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 16а | Дніпродзержинська міська рада |
|  | м. Нікополь,  вул. Станіславського, 28 | Нікопольська міська рада |
|  | м. Нікополь,  вул. Трубченка, 3 | Нікопольська міська рада |
|  | м. Павлоград,  вул. Промислова, 9/2 | Павлоградська міська рада |

Органами місцевого самоврядування прийняті рішення про надання відповідним житловим комплексам статусу гуртожитку та про надання дозволу на приватизацію жилих і нежилих приміщень таких гуртожитків.

Виконання Програми сприяло зменшенню зумовленої житловою проблемою соціальної напруженості у суспільстві, яка існує багато років, та забезпеченню реалізації житлових прав мешканців гуртожитків на приватизацію кімнат.

**Перший заступник**

**голови обласної ради Г. ГУФМАН**