Додаток до додатка

до рішення обласної ради

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**

**про виконання Програми розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки**

(управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації)

**1. Виконання завдань і заходів Програми**

| **Завдання Програми** | **Заходи Програми**  | **Відповідальні** **за виконання** | **Термін виконання заходу** | **Джерела фінансування** | **Обсяг фінансування заходів Програми, тис. грн** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заплановано Програмою** | **Затверджено відповідними бюджетами** | **Усього,** у т.ч. | **у 2016 році** | **у 2017 році** | **у 2018 році** | **у 2019 році** | **у 2020 році** |
| 1. Формування позитивного міжнародного іміджу Дніпропетровської області | 1.1. Розробка та виготовлення іміджевого мобільного виставкового стенда Дніпропетровської області для участі в національних і міжнародних виставкових заходах | Управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Протягом 2016 – 2020 років | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **400** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Державний бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обласний бюджет** | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Місцевий бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кошти підприємств** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші джерела** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Розробка ескізів та виготовлення брендової сувенірної продукції  | Управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Протягом 2016 – 2020 років | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **1800** | **1100** | **708,3** | **198,3** | **22** | **–** | **143,42** | **344,58** |
| **Державний бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обласний бюджет** | 1550 | 1100 | 708,3 | 198,3 | 22 | – | 143,42 | 344,58 |
| **Місцевий бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кошти підприємств** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші джерела** | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кордоном | 2.1. Організація інформаційно-комп’ютерного забезпечення виконання Програми | Управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Протягом 2016 – 2020 років | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **500** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Державний бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обласний бюджет** | **500** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Місцевий бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кошти підприємств** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Проведення на базі закордонних дипломатичних установ в Україні презентацій та інших заходів Дніпропетровської області як лідера регіонального розвитку з використанням сучасного підходу до налагодження зв’язків органів влади з громадськістю та представниками бізнес-кіл | Управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, департамент економічного розвитку облдержадміністрації | Протягом 2016 – 2020 років | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **435** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Державний бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обласний бюджет** | **340** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Місцевий бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кошти підприємств** | **95** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші джерела** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Організація та проведення презентацій та інших заходів Дніпропетровської області у країнах Європейського Союзу та світу | Управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, департамент економічного розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою) | Протягом 2016 – 2020 років | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **6850** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Державний бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обласний бюджет** | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Місцевий бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кошти підприємств** | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші джерела** | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Підготовка та друк сучасних інформаційно-довідкових матеріалів, створення фільму про Дніпро-петровську область та регіональне співробітництво, євроінтеграційні процеси в Україні українською та іноземними мовами (флеш-носії, брошури, буклети, фільм тощо) | Управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, департамент економічного розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою) | Протягом 2016 – 2020 років | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **4150** | **2144** | **1486,28** | **248,7** | **6,8** | **995** | **89,96** | **145,82** |
| **Державний бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обласний бюджет** | **4150** | 2144 | 1486,28 | 248,7 | 6,8 | 995 | 89,96 | 145,82 |
| **Місцевий бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кошти підприємств** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші джерела** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Представлення рекламно-презентаційної та інформаційно-довідкової продукції, яка спрямована на популяризацію Дніпропетровської області під час проведення міжнародних заходів в Україні та за кордоном (виставки, форуми, конгреси тощо) | Управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, департамент економічного розвитку облдержадміністрації | Протягом 2016 – 2020 років | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Не потребує додаткового фінансування, виконується за рахунок кадрового потенціалу управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації |
| **Державний бюджет** |
| **Обласний бюджет** |
| **Місцевий бюджет** |
| **Кошти підприємств** |
| **Інші джерела** |
| 3. Активізація міжнародних зв’язків регіону | 3.1. Організаційно-технічне забезпе-чення візитів офіційних делегацій до Дніпропетровської області | Управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації  | Протягом 2016 – 2020 років | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **4000** | **2935,6** | **2086,97** | **359,6** | **442,4** | **312,2** | **605,75** | **367,02** |
| **Державний бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обласний бюджет** | 4000 | 2935,6 | 2086,97 | 359,6 | 442,4 | 312,2 | 605,75 | 367,02 |
| **Місцевий бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кошти підприємств** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші джерела** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Організація навчання (стажування) спеціалістів облдержадміністрації у державних установах провідних країн Європейського Союзу та світу | Управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Протягом 2016 – 2020 років | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **1550** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Державний бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обласний бюджет** | **1500** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Місцевий бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кошти підприємств** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші джерела** | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Проведення організаційної роботи щодо відкриття на території Дніпропетровської області консульських установ країн Європи та світу | Управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Протягом 2016 – 2020 років | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Не потребує додаткового фінансування, виконується за рахунок кадрового потенціалу управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації |
| **Державний бюджет** |
| **Обласний бюджет** |
| **Місцевий бюджет** |
| **Кошти підприємств** |
| **Інші джерела** |
| 4. Стимулювання взаємодії вітчизняних та закордонних суб’єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні | 4.1. Участь представників органів влади та бізнес-кіл у впли-вових міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах, форумах, конферен-ціях тощо в Україні та країнах світу | Управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою) | Протягом 2016 – 2020 років | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **24650** | **150** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Державний бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обласний бюджет** | **17050** | 150 | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Місцевий бюджет** | **2800** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кошти підприємств** | **4800** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші джерела** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Проведення у Дніпропетровській області міжнародних заходів, спрямованих на розширення двосторонньої співпраці, за участю представників посольств та консульств інозем-них держав, акриди-тованих в Україні, закордонних та українських інвестиційних компаній, міжна-родних організацій | Управління зовнішньоекономічної діяльності, Дніпропетровська обласна рада (за згодою), Дніпропетровська торгово-промислова палата (за згодою) | Протягом 2016 – 2020 років | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **13100** | **3920,5** | **3479,5** | **–** | **1367,5** | **2112,0** | **–** | **–** |
| **Державний бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обласний бюджет** | **11500** | 3920,5 | 3479,5 | – | 1367,5 | 2112,0 | **–** | **–** |
| **Місцевий бюджет** | **800** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кошти підприємств** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші джерела** | **800** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Організація візитів делегацій області з метою розширення сфер співробітництва та підписання нових міжрегіональних угод в Україні та за кордоном  | Управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Дніпропетровська обласна рада (за згодою) | Протягом 2016 – 2020 років | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **4695** | **62** | **11,85** | **–** | **–** | **–** | **11,85** | **–** |
| **Державний бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обласний бюджет** | **4150** | 62 | 11,85 | **–** | **–** | **–** | 11,85 | – |
| **Місцевий бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кошти підприємств** | **75** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші джерела** | **470** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Підвищення суспільного інформаційно-освітнього рівня населення | 5.1. Проведення міжнародних науково-практичних конференцій, тематичних семінарів, форумів, громадських слухань, круглих столів, дебатів та інших заходів, у тому числі за участю міжнародних організацій та іноземних дипломатичних представництв в Україні | Управління зовнішньоекономічної діяльності облдерж-адміністрації, департа-мент освіти і науки облдержадміністрації, департамент інформа-ційної діяльності та комунікацій з громадсь-кістю облдерж-адміністрації, управління культури, національностей і релігій облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), рада ректорів вищих навчальних закладів при голові облдержадміністрації (за згодою), ДРІДУ НАДУ (за згодою) | Протягом 2016 – 2020 років | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **1130** | **210** | **209,94** | **–** | **–** | **–** | **209,94** | **–** |
| **Державний бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обласний бюджет** | **930** | 210 | 209,94 | **–** | **–** | **–** | 209,94 | – |
| **Місцевий бюджет** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кошти підприємств** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші джерела** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Урочисте святкування Дня Європи: зустрічі з представниками дипломатичних кіл та іноземних організацій, проведення концертів за участю творчих колективів країн ЄС, театралізованих свят, спортивних змагань, народних гулянь тощо | Управління зовнішньоекономічної діяльності облдерж-адміністрації, управління культури, національностей і релігій облдержадмі-ністрації, департамент інформаціної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації, рада ректорів вищих навчальних закладів при голові облдержадміністрації (за згодою), райдерж-адміністрації, виконав-чі комітети міських рад (за згодою) | Протягом 2016 – 2020 років | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **7300** | **1427,9** | **658,9** | **–** | **100** | **558,9** | **–** | **–** |
| **Державний бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обласний бюджет** | **5800** | 1427,9 | 658,9 | – | 100 | 558,9 | **–** | **–** |
| **Місцевий бюджет** | **500** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кошти підприємств** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші джерела** | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Організація курсів із вивчення іноземних мов державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами місцевого самоврядування  | Управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Дніпропетровська обласна рада (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою)  | Протягом 2016 – 2020 років | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **750** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Державний бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обласний бюджет** | **750** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Місцевий бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кошти підприємств** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші джерела** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Формування норм, правил, традицій організації офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області на рівні загальноприйнятих міжнародних норм | Розробка та виконання протокольних вимог щодо здійснення представницьких функцій державного управління в регіоні, організаційно-технічне забезпечення проведення офіційних заходів на території області за участю керівництва області | Управління протокольних та масових заходів облдержадміністрації | Протягом 2016 – 2020 років | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **7700** | **5700** | **5250,5** | **1199,4** | **1062,5** | **1488,4** | **600,0** | **900,2** |
| **Державний бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обласний бюджет** | **7700** | 5700 | 5250,5 | 1199,4 | 1062,5 | 1488,4 | 600,0 | 900,2 |
| **Місцевий бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кошти підприємств** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші джерела** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за Програмою** | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **79260** | **18200** | **13892,24** | **2006,0** | **3001,2** | **5466,5** | **1660,92** | **1757,62** |
| **Державний бюджет** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обласний бюджет** | **65370** | **18200** | **13892,24** | **2006,0** | **3001,2** | **5466,5** | **1660,92** | **1757,62** |
| **Місцевий бюджет** | **4200** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кошти підприємств** | **5670** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші джерела** | **4020** |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Оцінка ефективності виконання Програми**

| **Завдання Програми** | **Заходи Програми** | **Кількісні показники виконання Програми** | **Якісні показники****виконання Програми** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Значення показника** |
| **Затверд-жено Програмою** | **Фактично виконано** |
| 1. Формування позитивного міжнародного іміджу Дніпропетровської області | 1.1. Розробка та виготовлення іміджевого мобільного виставкового стенда Дніпропетровської області для участі в національних і міжнародних виставкових заходах | Виготовлення мобільного виставкового стенда Дніпропетровської області | Стенд | 5 | – | Розширення інформованості зарубіжної спільноти про потенціал та розвиток Дніпропетровської області, зміцнення позитивного міжнародного іміджу, налагодження нових, перспективних міжнародних зв’язків |
| 1.2. Розробка ескізів та виготовлення брендової сувенірної продукції | Розробка ескізів та виготовлення брендової сувенірної продукції  | Сувенір | 500 | 1342 | Розробка та виготовлення сувенірно-презентаційних наборів (щоденник, ручка, флешка, значок з логотипом області), сувенірна продукція з елементами петриківського розпису, брендовані наручні годинники тощо. Презентація офіційним іноземним делегаціям під час візитів до Дніпропетровської області |
| 2. Інформування та комунікаційні дії щодо формування іміджу області за кордоном | 2.1. Організація інформаційно-комп’ютерного забезпечення виконання Програми | Організація інформаційно-комп’ютерного забезпечення Програми | Комп’ютер, системний блок, принтер, факс, сканер | 15 | – | Забезпечення необхідною оргтехнікою робочих місць спеціалістів, відповідальних за цей напрям роботи |
| 2.2. Проведення на базі закордонних дипломатичних установ в Україні презентацій та інших заходів Дніпропетровської області як лідера регіонального розвитку з використанням сучасного підходу до налагодження зв’язків органів влади з громадськістю та представниками бізнес-кіл | Проведення на базі закордонних дипломатичних установ в Україні презентацій та інших заходів Дніпропетровської області як лідера регіонального розвитку з використанням сучасного підходу до налагодження зв’язків органів влади з громадськістю та представниками бізнес-кіл | Захід | 15 | 2 | Візити голови облдержадміністрації до Представництва Європейського Союзу в Україні та до Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні.Висвітлення позитивної динаміки розвитку області та презентація потенціалу регіону представникам іноземного дипломатичного корпусу в Україні, залучення нових партнерів та інвесторів |
| 2.3. Організація та проведення презентацій та інших заходів Дніпропетровської області у країнах Європейського Союзу та світу | Організація та проведення презентацій та інших заходів Дніпропетровської області в країнах Європейського Союзу та світу | Захід | 20 | 3 | Презентація інвестиційних проєктів області на IX ярмарку зарубіжних інвестицій у Китаї (COIFAIR).Візит делегації Дніпропетровської області на чолі з головою облдержадміністрації до м. Стамбула, Турецька Республіка.Презентація потенціалу регіону. Підписання конкретних угод з регіонами країн Європи та світу, спрямованих на активізацію двостороннього співробітництва, збільшення двосторонньої торгівлі |
| 2.4. Підготовка та друк сучасних інформаційно-довідкових матеріалів, створення фільму про Дніпропет-ровську область та регіональне співробітництво, євроінтеграційні процеси в Україні українською та іноземними мовами (флеш-носії, брошури, буклети, фільм тощо) | Підготовка та друк сучасних інформаційно-довідкових матеріалів, створення фільму про Дніпропет-ровську область та регіональне співробітництво, євроінтеграційні процеси в Україні українською та іноземними мовами  | Флеш-носії, брошури, буклети, фільм тощо  | 5000 | 54461 фільм | Створення відеофільму про Дніпропетровську область „Dnipro Region” та доповнення до нього у вигляді проморолика та панорамного фільму у форматі 360 градусів українською та англійською мовами.Створення проморолика „Яким може бути бізнес в Україні і до чого тут Дніпро” для показу представникам дипломатичних установ та організаціям, акредитованим в Україні, міжнародним організаціям, інвесторам тощо. Друк брошур „Invest in Dnipro Region” для поширення серед дипломатичних установ та організацій, флеш-носії, брошури, буклети тощо Поширення актуальної інформації про розвиток, потенціал та інвестиційні проєкти Дніпропетровської області. Залучення нових партнерів та інвесторів |
| 3. Активізація міжнародних зв’язків області | 3.1. Організаційно-технічне забезпе-чення візитів офіційних делегацій до Дніпропетровської області | Організаційно-технічне забезпечення візитів офіційних делегацій до Дніпропетровської області | Візит | 430 | 408 | Розширення торговельно-економічних, науково-технічних та культурних зв’язків Дніпропетровської області з країнами світу, збільшення двостороннього торговельно-економічного обороту.Візити делегацій іноземних країн, представників дипломатичних установ і міжнародних організацій, а саме: Президента Естонської Республіки, Міністра закордонних справ ФРН, Міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки, Міністра закордонних справ Королівства Норвегія, Міністра закордонних справ Естонської Республіки, Міністра закордонних справ |
|  |  |  |  |  |  | Латвійської Республіки, Міністра закордонних справ Литовської Республіки, Міністра закордонних справ Республіки Польща, Міністра закордонних справ Чеської Республіки, голови ОБСЄ, Прем’єр-міністра, Міністра європейських та закордонних справ Республіки Албанія, Міністра закордонних справ Королівства Данія, Міністра закордонних справ Королівства Швеція, Комісара ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів із розширення, віце-президента Європейської Комісії, Комісара ЄС з питань євро та соціального діалогу, заступника Міністра промисловості та торгівлі Чехії, державного секретаря Міністерства демографії, сім’ї, молоді та соціальної політики Республіки Хорватія, Австралії, Австрії, Азербайджану, Апостольський Нунцій, Афганістану, Бельгії, Білорусі, Бразилії, Великої Британії, В’єтнаму, Данії, Єгипту, Естонії, Ізраїлю, Індії, Казахстану, Канади, Кореї, Латвії, Литви, Люксембургу, Македонії, Нідерландів, Німеччини, Пакистану, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, США, Туреччини, Угорщини, Узбекистану, Франції, Хорватії, Швейцарії, Швеції, Японії, Представництва ЄС в Україні, Офісу Ради Європи в Україні, ЄІБ, Німецького Банку Розвитку KFW, Китайської Торгової Асоціації, НАТО, ВООЗ, УВКБ ООН, Безпекового Комітету ЄС, ОБСЄ, ПРООН, CMCF,  |
|  |  |  |  |  |  | ЕUACI, EU4Business, GIZ, U-LEAD, Міжнародного Трейд-клубу, Генерального консула Федеративної Республіки Німеччина у м. Донецьку, Почесного консула України у м. Падуя (Італія), делегацій зі Швейцарії, Федеральної Землі Північний Рейн-Вестфалія ФРН, провінції Манітоба Канади, Почесних консулів Румунії, Бразилії, Кот д’Івуара у м. Дніпрі, Британської Ради, „NEVDA”, АСС, МКЧХ, Магдебурзької торгово-промислової палати, Венчурного фонду „Фенікс”, медичних працівників Литовської Республіки, Altostrata Energy Group, Nippon Koei Co. Ltd, „TipTags”, „Craftworx”, IDEA NL, „Марубені Корпорейшн”, „Nightingale Security”, „Limak”, ENEMO, „Сіногідро”, Проєкту „Право-Justice” тощо |
| 3.2. Організація навчання (стажування) спеціалістів облдержадміністра-ції у державних установах провідних країн Європейського Союзу та світу | Організація стажування спеціалістів облдержадмі-ністрації та представників органів місцевого самоврядування в державних установах провідних країн ЄС та світу | Стажування | 5 | 18 | Залучення досвіду та кращих міжнародних практик державного управління у країнах Європи та світу.Представники структурних підрозділів облдержадміністрації взяли участь у проєкті AGREE „Передача принципів ефективного управління” (м. Берлін, ФРН), організовано стажування першого заступника голови облдержадміністрації та директора департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації (земля Баден-Вюртемберг, ФРН) |
| 3.3. Проведення організаційної роботи щодо відкриття на території Дніпропетровської області консульських установ країн Європи та світу | Проведення організаційної роботи щодо відкриття на території області консульських установ країн Європи та світу | Консульська установа | 5 | 4 | Відкриття консульських установ країн Європи та світу у м. Дніпрі.Відкрито Почесне консульство Австрії в м. Дніпрі, Почесне консульство Бразилії у м. Дніпрі, Почесне консульство Латвії у м. Дніпрі, Почесне консульство Румунії у м. Дніпрі |
| 4. Стимулювання взаємодії вітчизняних та закордонних суб’єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні | 4.1. Участь представників органів влади та бізнес-кіл у впливових міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах, форумах, конференціях тощо в Україні та країнах світу | Участь представників органів влади та бізнес-кіл у впливових міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах, форумах, конференціях тощо в Україні та країнах світу | Захід | 21 | 21 | Представлення потенціалу Дніпропетровської області на впливових міжнародних заходах, сприяння представників іноземного дипломатичного корпусу в Україні у сфері просування позитивного іміджу Дніпропетровської області за кордоном.Участь у конференції Партнерських Платформ „Fit for Win-Win-Partnership” (м. Львів), організація та проведення українсько-литовського бізнес-форуму (м. Дніпро), участь у бізнес-конференції на тему „Міжнародні інвестиції та експорт продукції за рубіж”, організація регіонального Форуму „Права людини внутрішньо переміщених осіб: національнe та регіональнe реагування”, організація бізнес-конференції на тему „Вихід на ринки ЄС та Німеччини”, організація засідання Міжпарла-ментської Ради Україна-НАТО, організація Дніпровського економічного форуму – DEF, круглого столу на тему „Впроваджуючи Угоду про асоціацію Україна-ЄС: перші уроки, наслідки, практики використання”, семінару-тренінгу Британської ради для молодих учених (м. Дніпро), круглого столу щодо дотримання прав жінок та внутрішньо переміщених осіб, VII Форум української молодіжної діаспори у м. Дніпрі, засідання Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС, Міжнародного ділового заходу „Дніпропетровський регіон: відкритий інвести-ційний діалог”, українсько-німецького бізнес-форуму, чесько-українського бізнес-форуму, українсько-французького бізнес-форуму.Участь делегації Дніпропетровської області у міжнародних економічних форумах у м. Маріуполі та м. Києві, у Другому форумі регіонів України та Республіки Білорусь (м. Житомир), у щорічній зустрічі компаній-членів Американської торгівельної палати в Україні. |
| 4.2. Проведення у Дніпропетровській області міжнародних заходів, спрямованих на розширення двосторонньої співпраці, за участю представників посольств та консульств іноземних держав, акредитованих в Україні, закордонних та українських інвестиційних компаній, міжнародних організацій | Проведення у Дніпропетровській області міжнародних заходів, спрямованих на розширення двосторонньої співпраці | Захід | 17 | 18 | Поліпшення обізнаності керівників органів місцевої виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо практики вирішення економічних, екологічних та соціальних проблем.Cемінари Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), Дні Литви у м. Дніпрі,засідання міжнародного Трейд-клубу. Відбір субпроєктів у рамках реалізації Гранта ФДРМ (Фонд Державного Розвитку Миру) № TF0A3307 „Подолання наслідків конфлікту, пілотний проєкт з відновлення та розбудови спроможностей” на території Дніпропетровської області за участю Світового Банку і Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) та ГО „Військово-патріотичне об’єднання учасників АТО (ВПОУ). Виїзне засідання міжнародного Трейд-клубу. Проведення Посольством Республіки Індія в Україні бізнес-семінару на тему „Економічний та інвестиційний потенціал Республіки Індія та перспективи двостороннього економічного співробітництва з Дніпропетровською областю”, Дні Австралії, Дні Данії, ІІІ Міжнародний економічний форум DEF’2018.Презентація фільму „Dnipro Region”, круглий стіл за участі представників Американської торговельної палати та її компаній-членів щодо шляхів співробітництва та подальшої підтримки сталого діалогу між облдержадміністрацією та бізнес-спільнотою, проведення міжнародної презентації „Стратегія розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік” тощо |
| 4.3. Організація візитів делегацій області з метою розширення сфер співробітництва та підписання нових міжрегіональних угод в Україні та за кордоном | Організація візитів делегацій області з метою розширення сфер співробітництва та підписання нових міжрегіональних угод в Україні та за кордоном | Візит | 25 | 12 | Підвищення рівня економічної інтеграції між регіонами країн ЄС та світу і Дніпропетровською областю. Залучення іноземних інвестицій в економіку регіону.Візит першого заступника голови облдержадміністрації до ФРН (земля Баден-Вюртемберг). Візит радника голови облдержадміністрації до м. Сараєво (Боснія і Герцоговина) та м. Токіо (Японія). Візит заступника голови облдержадміністрації до м. Сингапур (Республіка Сингапур). Візит директора ДП „Інвестиціно-інноваційний центр” до м. Пекін (КНР)Під час Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь підписано Угоду між Дніпропетровською обласною державною адміністрацією України і Могильовським обласним виконавчим комітетом Республіки Білорусь про торгово-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво.Онлайн-зустріч голови облдержадміністрації з мером міста Шарлотт (США) Віолою Лайлс щодо розвитку двостороннього співробітництва та залучення інвестицій.Проведення онлайн перемовин між облдержадміністрацією та Міністерством промисловості і торгівлі Чеської Республіки на чолі з директором департаменту зовнішньоекономічної політики Міністерства промисловості і торгівлі Чеської Республіки.Телефонні перемовини голови облдержадміністрації з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Білорусь та Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Туреччина |
| 5. Підвищення суспільного інформаційно-освітнього рівня населення | 5.1. Проведення міжнародних науково-практичних конференцій, тематичних семінарів, форумів, громадських слухань, круглих столів, дебатів та інших заходів, у тому числі за участю міжнародних організацій та іноземних дипломатичних представництв в Україні | Проведення міжнародних науково-практичних конференцій, тематичних семінарів, форумів, громадських слухань, круглих столів, дебатів та інших заходів | Тематичні лекції, уроки, круглі столи, конференції тощо | 200 | 195 | Активізація участі державних структур, наукових кіл та громадськості області у заходах, пов’язаних з Європейським Союзом. Збільшення серед мешканців області чисельності прихильників співробітництва України та ЄС.Проведення тематичних лекцій, уроків, круглих столів у школах та вищих навчальних закладах.Форум Інтегрованого розвитку м. Нікополя з пріоритетом вирішення житлових проблем для вразливих груп населення, тренінг на тему „Якісна комунікація як запорука соціальної адаптації ветеранів, засідання дискусійного клубу з нагоди 70-річчя з дня створення НАТО, дискусійний захід „Україна – ЄС: перші результати у рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Розвиток відносин у найближчій перспективі”, міжнародні практичні конференції „Організація заходів безпеки, протидії та реагування на надзвичайні події на сході Україні”, „Права людини та юридична практика їх захисту: основні напрями взаємовпливу та підвищення ефективності в умовах глобального суспільства”. Клубна зустріч жінок-підприємниць SheChampion, засідання круглого столу на тему „Довкілля і промисловість: у пошуках консенсусу” Міжнародна відеоконференція з Ізраїльським професором Аллоном Мозесом, телеміст між медичними фахівцями Дніпропетровської області та Республіки Італія на тему „Актуальні питання епідеміології, лікування та профілактики COVID-19”, відеоконференції „Один пояс, один медичний шлях – згуртована боротьба проти епідемії” між Дніпропетровською областю та КНР, засідання круглого столу на тему „Лобіювання сталості соціальних послуг для вразливого населення, у рамках реформи децентралізації” тощо |
| 5.2. Урочисте святкування Дня Європи: зустрічі з представниками дипломатичних кіл та іноземних організацій, концерти за участю творчих колективів країн ЄС, театралізоване свято, спортивні змагання, народні гуляння тощо | Урочисте святкування Дня Європи: зустрічі з представниками дипломатичних кіл та іноземних організацій, концерти за участю творчих колективів країн ЄС, театралізоване свято, спортивні змагання, народні гуляння тощо | Захід | 5 | 5 | Підвищення рівня економічної інтеграції між регіонами країн ЄС та України і Дніпропетровською областю. Залучення іноземних інвестицій в економіку регіону.Проведення засідання міжнародного Трейд-клубу та Днів Литви у м. Дніпрі в рамках святкування Днів Європи. Організовано безкоштовні уроки англійської мови, показ світових фільмів у кінотеатрі просто неба, танцювальні майстер-класи, кулінарні бої, унікальні 3D фотозони, театральні постановки та естрадно-циркові виступи, парад прапорів країн Європейського Союзу, концерт популярного українського гурту „KAZKA”.Проведення науково-практичної конференції „Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України” за участі заступника Голови Представництва Європейського Союзу в Україні Анніки Вайдеманн.Забезпечено розміщення вітання з нагоди Дня Європи в Україні на офіційних інтернет-ресурсах, соціальних мережах, ЗМІ. У містах та районах області забезпечено проведення онлайн-заходів до Дня Європи, зокрема віртуальних екскурсій, вебінарів, уроків для школярів з питань євроінтеграції тощо |
| 5.3. Організація курсів із вивчення іноземних мов державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами місцевого самоврядування | Організація курсів із вивчення іноземних мов державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами місцевого самоврядування  | Курс | 10 | – | Підвищення кваліфікації державних службовців, фахівців у сфері розвитку євроінтеграційних процесів |
| 6. Формування норм, правил, традицій організації офіційних заходів за участю голови облдержадмі-ністрації та керівництва області на рівні загальноприйня-тих міжнародних норм у частині забезпечення представницьких функцій державного управління в регіоні | Розробка та виконання протокольних вимог щодо здійснення представницьких функцій державного управління в регіоні, організаційно-технічне забезпечення проведення офіційних заходів на території області за участю керівництва області | Розробка та виконання протокольних вимог щодо здійснення представницьких функцій державного управління в регіоні, організаційно-технічне забезпечення проведення офіційних заходів на території області за участю керівництва області | Протокольні заходи | 2050 | 2059 | Протокольні заходи за участю керівництва, робочі поїздки за участю керівництва; урочисті заходи до Дня Соборності України, заходи за участю міжнародних делегацій, заходи за участю делегації Апостольського Нунція, заходи щодо відзначення Міжнародного жіночого дня – 8 Березня, заходи з нагоди річниці Кобзаря, урочисті зустрічі з військовослужбовцями Збройних Сил України, які повернулися із зони проведення АТО, заходи щодо відзначення професійних свят, заходи з нагоди ювілею Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, заходи з нагоди річниці Служби безпеки України, тощо. Забезпечення проведення урочистих заходів з нагоди Дня матері та річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Конституції України, тощо. Протокольне забезпечення робочих нарад, робочих поїздок по області, протокольних заходів за участю голови облдержадміністрації. Протокольне забезпечення робочих візитів до області представників іноземних держав та робочих груп. Заходи щодо відзначення річниці Революції Гідності та Небесної Сотні, заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті та 72-ї річниці перемоги над нацизмом, урочисті заходи щодо відкриття реконструйованої Алеї пам’яті загиблих героїв Революції Гідності та бійців АТО, церемонії нагородження за наказом Президента України, робочі поїздки Міністрів України та Прем’єр-міністра України, відзначення пам’ятних дат, заходи з нагоди відзначення Дня Захисника України, заходи з проведення Міжнародного економічного форуму, заходи щодо робочої поїздки Президента України до Дніпропетровської області, участь у церемонії нагородження волонтерів тощо.Заходи вшанування пам’яті загиблих на Алеї пам’яті загиблих героїв Революції Гідності та бійців АТО, церемонії нагородження за наказом Президента України, забезпечення робочих поїздок офіційних осіб, відзначення пам’ятних дат, заходи щодо робочої поїздки Президента України до Дніпропетровської області та його участі в офіційному заході з нагоди всесвітнього Дня вишиванки, Дня Державного Прапора України, 27-ї річниці Незалежності України та 100-річчя відродження української державності, організаційні заходи щодо робочої поїздки Президента України до Дніпропетровської області тощо.Заходи щодо відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, заходи щодо відзначення Дня Європи, заходи щодо відзначення 23-ї річниці Конституції України, робоча поїздка Президента України до Дніпропетровської області, забезпечення робочих поїздок офіційних осіб, заходи щодо відзначення Дня Прапора України та 28-ї річниці Незалежності України тощо.Підготовка та проведення широкого публічного обговорення проєкту Закону України „Про внесення змін до Конституції України” щодо децентралізації влади, підготовка та проведення заходів з відзначення 206-ї річниці від дня народження, 159-річчя від дня смерті та дня перепоховання Т.Г. Шевченка, селекторні наради, заходи щодо проведення Другої відеоконференції між медичними фахівцями з України та Китайської Народної Республіки „Один пояс, один шлях – згуртована робота медиків у боротьбі та запобіганні COVID-19”, підготовка та проведення Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці Незалежності України, підготовка та проведення робочої поїздки Президента України до Дніпропетровської області, підготовка та проведення публічного звіту голови Дніпропетровської облдержадміністрації тощо |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Перший заступник** **голови обласної ради** |  | **Г. ГУФМАН** |