Додаток

до рішення обласної ради

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання Програми підтримки населення

в   енергозбереженні   житлового   сектору

Дніпропетровщини   на  2015 – 2020   роки

Програму підтримки населення в енергозбереженні житлового сектору Дніпропетровщини на 2015 – 2020 роки затверджено рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21 жовтні 2015 року № 681-34/VI                 (із змінами) (далі – Програма).

Метою Програми є заохочення населення щодо підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об’єктів житлового сектору шляхом зниження теплових витрат, вдосконалення індивідуальних теплових пунктів, впровадження обладнання та технологій з виробництва теплової й електричної енергії з альтернативних та відновлювальних джерел енергії.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія  обласної ради з питань екології та енергозбереження.

Замовник Програми – департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації.

Для виконання заходів Програми  заплановано 8 000,00 тис. грн,                    у тому числі за бюджетами:

обласний – 4 000,00 тис. грн;

місцевий – 4 000,00 тис. грн.

У 2016 – 2017 роках на виконання заходів  Програми (компенсацію процентів (відсоткової ставки) за кредитами учасникам Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 − 2021 роки (із змінами) виділено 1 500,00 тис. грн  з обласного бюджету. У зв’язку з тим, що уповноваженими  установами відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію Програми підтримки населення в енергозбереженні житлового сектору Дніпропетровщини на  2015 –                 2020 роки, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації                від 10 листопада 2016 року     № Р-794/0/3-16 (із змінами), а саме: філією – Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства „Державний ощадний банк України”, Дніпропетровською обласною дирекцією акціонерного банку „Укргазбанк”, філією акціонерного товариства „Державний експортно-імпортний банк України” в м. Дніпрі, публічним акціонерним товариством комерційний банк „Приватбанк”, не підписано договори про взаємодію з розпорядником коштів – департаментом житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації – кошти не  освоєно.

У 2015 та  2018 – 2020 роках на виконання заходів Програми кошти з обласного бюджету не виділялися.

Кошти з місцевих бюджетів та інших джерел на виконання заходів Програми не виділялися.

Перший заступник

голови обласної ради                   				          Г. ГУФМАН