Додаток 1   
до рішення обласної ради

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**

**про виконання Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2016 року**

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 28 вересня 2001 року № 434-17/XXIII затверджено Цільову комплексну програму розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2016 року  
(далі – Програма).

Метою Програми визначено створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, зокрема вдосконалення відповідного організаційного механізму залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя та фізичної реабілітації, максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її у дусі олімпізму.

Координатором Програми визначено управління молоді і спорту облдержадміністрації.

Після реалізації Програми на кінець 2016 року область мала у своєму розпорядженні 5821 висококваліфікованого штатного фізкультурного працівника та розвинену матеріально-технічну базу (8741 капітальна та площинна споруда), у тому числі 3 бази олімпійської підготовки: Комунальне підприємство „Водно-спортивний комбінат”, комплекс спортивних споруд „Метеор”, Комунальний заклад „Обласна школа вищої спортивної майстерності”, три найсучасніші спортивні споруди, які відповідають усім міжнародним стандартам: футбольний стадіон „Арена-Дніпро”, плавальний басейн водних видів спорту СК „Метеор” ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова”, водно-лижний стадіон, які обладнані всіма необхідними засобами для проведення навчально-тренувальних, медико-реабілітаційних процесів.

Для здійснення Програми та її заходів розпорядниками коштів обласного бюджету визначено управління молоді і спорту облдержадміністрації та департамент освіти і науки облдержадміністрації.

За період виконання Програми з обласного бюджету забезпечена фінансова підтримка обласних організацій фізкультурно-спортивних товариств „Колос”, „Динамо”, „Україна”, „Спартак” та діяльність обласних комунальних закладів: „Обласна школа вищої спортивної майстерності”, обласний центр „Інваспорт”, обласний комунальний заклад „Спорт для всіх”, комунальний заклад „Дніпропетровське вище училище фізичної культуриˮ Дніпропетровської обласної ради, обласний комунальний заклад освіти „Дніпропетровська обласна спеціальна дитячо-юнацька спортивна школа для дітей інвалідів” паралімпійського резерву.

З 2016 року Дніпропетровське обласне відділення Національного олімпійського комітету України отримує бюджетне фінансування на проведення таких заходів: „Олімпійський день”, „Олімпійський урок” та „Олімпійський тиждень”, „Зарядка з олімпійцями”, Асамблея та інші.

У рамках Програми щороку здійснювався комплекс заходів з пропаганди спорту і здорового способу життя серед мешканців області. З метою подальшого розвитку соціальної сфери села, забезпечення та створення необхідних умов для регулярних занять фізичною культурою і спортом сільськогосподарських працівників та членів їхніх сімей працює обласна організація фізкультурно-спортивного товариства „Колос” та її районні осередки. Загалом на всіх етапах (район, область) сільських спортивних ігор щороку брали участь понад 25 тис. учасників.

З метою розвитку ветеранського руху у сфері фізичної культури та спорту в Дніпропетровській області у 2011 році створена Асоціація ветеранів спорту області. Протягом дії Програми Асоціація ветеранів спорту Дніпропетровської області є кращою серед областей.

Фізкультурно-спортивне товариство „Спартак” у рамках обласної міжгалузевої спартакіади проводило змагання з настільного тенісу, шахів, шашок, більярдного спорту, волейболу серед ветеранів, армспорту, перетягування канату, спортивного орієнтування, пляжного волейболу. Безпосередня робота проводилась на підприємствах, в установах, організаціях, які проводили фізкультурно-оздоровчу роботу в режимі робочого дня та у вільний від роботи час, 27 спортивних клубах за місцем роботи працівників.

За період виконання Програми з обласного бюджету виділені кошти на капітальні ремонти, реконструкцію та будівництво спортивних споруд. Постійно проводилась робота щодо поліпшення умов для занять фізичною культурою і спортом, вводилися в експлуатацію нові спортивні майданчики зі штучним покриттям для занять ігровими видами спорту та майданчики з тренажерним обладнанням.

З метою моральної та матеріальної підтримки провідних спортсменів Дніпропетровської області, стимулювання їхніх успішних виступів у змаганнях, визнання вагомого внеску в розвиток спорту в 2008 році прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 05 грудня 2008 року № Р-742/0/3-08 „Про обласні стипендії для провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів”, зареєстроване у Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 11 грудня 2008 року за  
№ 41/1516 (із змінами), яким засновані обласні стипендії для провідних спортсменів Дніпропетровської області. За підсумками виступів кращим спортсменам області, переможцям і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, чемпіонатів Світу та Європи з олімпійських видів спорту та їхнім тренерам призначені обласні щорічні та щомісячні стипендії. Для забезпечення відповідно до сучасних вимог і потреб підготовки спортсменів високого класу за кошти обласного бюджету придбано спортивний інвентар.

За рахунок обласного бюджету, згідно з Єдиним календарним планом спортивних змагань України, спортсменами області взято участь у понад 5000 змаганнях з олімпійських видів спорту та понад 2000 змаганнях з неолімпійських видів спорту.

Протягом дії Програми присвоєно звання „Заслужений майстер спорту України” 66 спортсменам, „Майстер спорту України міжнародного  
класу” – 386 спортсменам, „Майстер спорту України” – 2531 спортсмену,  
15012 спортсменам області присвоєно звання „Кандидат у майстри спорту України”, 17128 спортсменам присвоєно І розряд. Присвоєно  
3445 кваліфікаційних категорій тренерам-викладачам з видів спорту.

Уперше за роки незалежності України в м. Дніпропетровську проведено відкритий чемпіонат України з воднолижного спорту „Ukraine Open’09ˮ за участю першої десятки зірок світового рейтингу з цього виду спорту.

У м. Дніпропетровську відбулися такі заходи: відбірковий матч до фінальної частини чемпіонату світу 2010 року з футболу між збірними командами України та Англії за право виходу до раунду плей-офф, міжнародний фестиваль „Work Out Fest-2013ˮ.

За період дії Програми проведена робота з поліпшення спортивної інфраструктури області. Найбільш знаковими об’єктами були:

завершення будівництва спортивного комплексу „Олімпія+”  
у м. Дніпропетровську по вул. Аржанова, 12 на загальну суму 7,4 млн грн з обласного бюджету;

завершення капітального ремонту залу дзюдо Комунального закладу „Дніпропетровська обласна школа вищої спортивної майстерності” на загальну суму 1,2 млн грн з обласного бюджету;

реконструкція спортивного комплексу „Трудові резерви” за адресою:   
м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 29 а;

будівництво льодової арени за адресою: м. Дніпропетровськ,  
вул. Набережна Заводська 53, загальною площею 3500 кв. м і з трибунами на 450 глядачів;

відкриття у м. Дніпропетровську найбільшого в Україні за складністю та масштабністю скеледрому „La Skala” (вул. Барикадна, 5/7). Скеледромний комплекс обладнаний на рівні кращих сучасних стандартів, включає зовнішні скельні тренажери, атракціони, еталонну та спортивну стіну  
(150 осіб одночасно).

Для виконання Програми передбачено 346763,1 тис. грн за рахунок обласного бюджету, у тому числі за напрямами:

фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота у дошкільних та навчальних закладах – 40844,3 тис. грн;

спорт для всіх за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення – 11507,1 тис. грн;

масовий спорт серед сільського населення – 5122,8 тис. грн;

фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем роботи населення –   
4814,8 тис. грн;

фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед осіб з інвалідністю – 15743,9 тис. грн;

розвиток олімпійського, паралімпійського, дефлімпійського та неолімпійського спорту – 118449,7 тис. грн;

спорт ветеранів – 1297,4 тис. грн;

кадрове забезпечення фізичної культури і спорту – 0,0 тис. грн;

матеріально-технічне забезпечення – 148233,1 тис. грн;

фінансове забезпечення – 0,0 тис. грн;

медичне забезпечення – 750,0 тис. грн;

інформаційно-пропагандистське забезпечення – 0,0 тис. грн.

Фактично за 2001 – 2016 роки освоєно коштів обласного бюджету 188874,8 тис. грн, що становить 94,9 % від обсягів, які затверджено обласним бюджетом за весь період виконання Програми (199074,2 тис. грн),  
із них за напрямами:

фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота у дошкільних та навчальних закладах – 33308,7 тис. грн;

спорт для всіх за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення – 9807,3 тис. грн;

масовий спорт серед сільського населення – 3466,1 тис. грн;

фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем роботи населення –   
2847,5 тис. грн;

фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед осіб з інвалідністю – 9752,9 тис. грн;

розвиток олімпійського, паралімпійського, дефлімпійського та неолімпійського спорту – 99827,7 тис. грн;

спорт ветеранів – 1120,0 тис. грн;

кадрове забезпечення фізичної культури і спорту – 0,0 тис. грн;

матеріально-технічне забезпечення – 28744,6 тис. грн;

фінансове забезпечення – 0,0 тис. грн;

медичне забезпечення – 0,0 тис. грн;

інформаційно-пропагандистське забезпечення – 0,0 тис. грн.

Аналіз результатів виконання Програми свідчить, що основними факторами невиконання у повному обсязі заходів Програми є відсутність ефективного механізму економічного стимулювання галузі та дефіциту фінансових ресурсів, необхідних для належного розвитку сфери фізичної культури та спорту.

Протягом 2001 – 2003 років Програма не визначала обсяги фінансування. Відповідно до Програми та її пунктів обласним бюджетом освоєно:

у 2004 році – 7797,0 тис. грн;

у 2005 році – 7478,3 тис. грн;

у 2006 році – 9162,1 тис. грн;

у 2007 році – 17700,9 тис. грн;

у 2008 році – 23836,1 тис. грн;

у 2009 році – 21372,0 тис. грн;

у 2010 році – 17018,4 тис. грн;

у 2011 році – 11664,9 тис. грн;

у 2012 році – 18275,8 тис. грн;

у 2013 році – 14588,6 тис. грн;

у 2014 році – 7708,4 тис. грн;

у 2015 році – 12439,9 тис. грн;

у 2016 році – 19832,4 тис. грн.

За результатами виконання Програми щороку зростає відсоток залучення населення до занять фізичною культурою та спортом, збільшується та відновлюється спортивна інфраструктура області. Будуються нові спортивні об’єкти для масового залучення населення до занять фізичною культурою і спортом та підвищення рухової активності населення. Забезпечується підтримка та розвиток олімпійського, паралімпійського, дефлімпійського та неолімпійського спорту.

**Перший заступник**

**голови обласної ради Г. ГУФМАН**