Додаток

до рішення обласної ради

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**

**про виконання регіональної Програми створення страхового фонду документації Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки**

 Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 15 червня 2016 року № 53-4/VІІ затверджено регіональну Програму створення страхового фонду документації Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки (далі – Програма).

 Мета Програми – створення підприємствами, установами та організаціями страхового фонду документації (далі – СФД) загальним обсягом 250471 аркуш формату А4 на суму 4742,81 тис. грн на понад 311 об’єктів Дніпропетровської області, а саме: на 45 об’єктів 12 підприємств промисловості, на 34 об’єкти 14 підприємств системи водопостачання та каналізації, на 17 об’єктів 7 підприємств системи теплопостачання, на 1 об’єкт 1 підприємства системи електропостачання, на 26 об’єктів 6 підприємств системи транспортних зв’язків, на 102 об’єкти 85 закладів соціальної сфери, на понад 79 об’єктів закінчених будівництвом, а також на потенційно небезпечні об’єкти (далі – ПНО), у цілях забезпечення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб документами обласного СФД для проведення будівельних, відбудовчих та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та в особливий період, для організації виробництва, експлуатації та ремонту продукції господарського призначення, яка має важливе значення для сталого функціонування економіки області, у разі втрати або неможливості отримання документації на неї.

 Фінансування робіт зі створення СФД здійснювалось за кошти підприємств, установ та організацій.

 Координувало розробку і реалізацію заходів за напрямами Програми управління цивільного захисту облдержадміністрації.

Під час реалізації Програми створено СФД на об’єкти 7 підприємств промисловості, 3 підприємств системи водопостачання та каналізації, 1 підприємства системи теплопостачання, 1 підприємства системи електропостачання, 2 підприємств транспортних зв’язків, 14 закладів соціальної сфери, 3 закладів культурної спадщини, понад 207 закінчених будівництвом об’єктів, що дозволяє у разі потреби органам виконавчої влади у найкоротші терміни провести будівельні та аварійно-відновлювальні роботи на підприємствах, які мають важливе значення для сталого функціонування населення, транспортних зв’язків, на ПНО, пам’ятках культури та архітектури Дніпропетровської області.

Завдяки спільній роботі фахівців Південно-східного регіонального центру страхового фонду (далі – Південно-східний РЦ СФД) з підприємствами, установами та організаціями було організовано надходження документації, передбаченої Програмою, до вищезазначеної установи для виготовлення документів страхового фонду.

 Управлінням цивільного захисту облдержадміністрації постійно здійснювався контроль щодо своєчасного надання документації до Південно-східного РЦ СФД. Щоквартально та щороку готувалися звіти про роботу підприємств зі створення страхового фонду із зазначенням обсягів фінансування.

Процес формування СФД постійно вивчався і вдосконалювався. В організаціях, на підприємствах, не охоплених Програмою, обласних курсах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності проводилися заняття, семінари, надавалися методично-консультативні роз’яснення з питань формування СФД.

 Відповідно до запланованих термінів Південно-східним РЦ СФД здійснювалося виготовлення документів страхового фонду підприємств, організацій промисловості, системи життєзабезпечення населення та транспортних зв’язків, підприємств соціальної сфери.

 За період виконання Програми підприємствами області до страхового фонду закладено документацію 7 підприємств промисловості загальним обсягом 32139 аркушів формату А4 за власні кошти.

СФД на об’єкти підприємств водопостачання та каналізації, теплопостачання, системи електропостачання, транспортних зв’язків, соціальної сфери створено 21 підприємством загальним обсягом 12064 аркуші формату А4 за рахунок державного, обласного, місцевих бюджетів і власних коштів.

За кошти місцевого бюджету та власні кошти створено СФД 3 закладам культури.

Відповідно до Програми проведені роботи із забудовниками, власниками закінчених будівництвом об’єктів щодо виконання вимог Закону України ,,Про страховий фонд документації України”, а саме: закладання до СФД документів на об’єкти будівництва, реконструкції, капітального ремонту.

За період з 2016 до 2020 року виготовлені документи СФД і закладено до СФД України документацію на понад 207 об’єктів, закінчених будівництвом.

 Таким чином, за 2016 рік закладено документацію і отримані кошти за виготовлення документів СФД у розмірі 372 тис. грн.

За 2017 рік закладено документацію і отримані кошти за виготовлення документів СФД у розмірі 517 тис. грн.

 За 2018 рік закладено документацію і отримані кошти за виготовлення документів СФД у розмірі 729 тис. грн.

 За 2019 рік закладено документацію і отримані кошти за виготовлення документів СФД у розмірі 667 тис. грн.

 За 2020 рік закладено документацію і отримані кошти за виготовлення документів СФД у розмірі 618 тис. грн.

Створений СФД дає можливість у разі потреби скоординувати організаційну й інформаційну взаємодію під час запобігання чи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечує оперативність робіт та дозволяє зменшити витрати на ліквідацію і усунення наслідків надзвичайних подій, а також організувати органами виконавчої влади у найкоротші терміни будівельні та аварійно-відновлювальні роботи на підприємствах.

 Термін дії Програми закінчився. Передбачена Програмою номенклатура підприємств і об’єктів виконана не в повному обсязі.

 На процес реалізації Програми не в повному обсязі впливали ряд негативних факторів, а саме: реформа адміністративно-територіального устрою влади, обмеженість фінансування, відсутність на підприємствах осіб, відповідальних за формування СФД, обмеження коштів на підприємствах, запровадження карантинних заходів, пов’язаних з COVID-19.

 Виконання заходів Програми дозволило закласти до страхового фонду документацію 31 підприємства, організації Дніпропетровської області загальним обсягом 192512 аркушів формату А 4 на суму 2 903  тис. грн.

 У зв’язку з тим, що не всі підприємства, зазначені у Програмі, створили СФД на об’єкти, ще багато підприємств мають велику кількість об’єктів та значні обсяги документації, а також не охоплені всі підприємства, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, у тому числі ПНО, роботи необхідно продовжити згідно з новою Програмою.

**Перший заступник**

**голови обласної ради Г. ГУФМАН**