Додаток 1

до рішення обласної ради

**ПЕРЕЛІК**

**завдань і заходів Програми підвищення правової освіти та політичної культури**

**населення для забезпечення участі громадськості в формуванні та реалізації державної політики**

**в Дніпропетровській області на 2002 – 2022 роки**

| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів Програми з виконання завдання** | **Відпові-дальні за виконання** | **Стро-ки вико-нання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** | | | | | | **Очікуваний результат виконання заходу** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Джерела фінансу-вання** | **І – ІІІ етапи** | **ІV етап\*** | **2021** | **2022** | **Усього**  **за Програ-**  **мою\*\*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Підвищення ефективності взаємодії об’єднань громадян в особі обласних осередків політичних партій та громадських організацій, вироблення спільних пропозицій щодо вирішення актуальних проблем соціально-економічного, політичного й культурного життя області, забезпечення гласності та відкритості діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.  Удосконалення системи правової освіти населення, розвиток громадянського суспільства, збереження вітчизняних традицій у цій сфері. Поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями у сфері підтримки учасників АТО/ООС та членів їхніх родин | Організація та проведення конференцій, семінарів,нарад, лекторіїв,  круглих столів, школи молодих політиків, громадських слухань | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  облдержад-міністраціїї | 2002 –  2022 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | **997,5** | **395,2** | **190,0** | **190,0** | **1772,7** | Проведення  158 заходів, у яких візьмуть участь  22,515 тис. осіб.  І етап – 49 заходів за участю  5,88 тис. осіб;  ІІ етап – 67заходів за участю  8,9 тис. осіб;  ІІІ етап – 14 заходів за участю  0,735 тис. осіб;  IV етап – 18 заходів за участю  6 тис. осіб;  V етап – 10 заходів за участю  1 тис. осіб |
| Державний бюджет | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| Обласний бюджет | 997,5 | 395,2 | 190,0 | 190,0 | 1772,7 |
| Місцевий бюджет | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| Інші  джерела | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 2. Удосконалення організації постійних соціологічних досліджень громадської думки щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, оприлюднення інформації про ставлення громадян  до процесів, які відбуваються у суспільстві | Організація та проведення соціологічних досліджень, моніторингу стану громадської думки, діяльності громадських організацій та суспільно-політичної ситуації в області | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержад-міністраціїї | 2003 –  2022  роки | Загальний обсяг,  у т.ч. | **1824,5** | **532,8** | **190,0** | **190,0** | **2737,3** | Проведення  105 соціологічних досліджень, під час яких буде опитано  136,856 тис. осіб з актуальних політичних і соціально-економічних питань розвитку області та держави.  І етап –  47 досліджень,  буде опитано  58,75 тис. осіб;  ІІ етап –  46 досліджень,  буде опитано  59,3 тис. осіб;  ІІІ етап –  6 досліджень,  буде опитано  6,806 тис. осіб;  IV етап –  4 дослідження, буде опитано  8 тис. осіб;  V етап –  2 дослідження, буде опитано  4 тис. осіб |
| Державний бюджет | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| Обласний бюджет | 1824,5 | 532,8 | 190,0 | 190,0 | 2737,3 |
| Місцевий бюджет | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| Інші  джерела | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 3. Широке інформування населення про правову політику держави та чинне законодавство України.  Підвищення рівня правової інформованості населення.  Створення належних умов для набуття обсягу правових знань та навичок в їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов’язків. Підвищення рівня правового захисту учасників АТО/ООС, членів їхніх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО/ООС | Організація та проведення єдиних днів інформування населення | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержад-міністраціїї | 2002 –2022  роки | Загальний обсяг,  у т.ч. | **979,4** | **472,2** | **190,0** | **190,0** | **1831,6** | Проведення  157 єдиних днів інформування населення з виїздами до  13 міст та  22 районів області (на V етапі у  7 районах області),  у яких буде залучено  13298,31 тис. осіб.  І етап – 54 дні інформування, буде залучено  1800 тис. осіб;  ІІ етап – 53 дні інформування, буде залучено 6993,75 тис. осіб;  ІІІ етап – 13 днів  інформування, буде залучено  1174,56 тис. осіб;  IV етап – 21 день  інформування, буде залучено  1890 тис. осіб  V етап – 16 днів інформування, буде залучено  1440 тис. осіб |
| Державний бюджет | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| Обласний бюджет | 979,4 | 472,2 | 190,0 | 190,0 | 1831,6 |
| Місцевий бюджет | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| Інші джерела | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 4. Інформування населення щодо суспільно-політичних процесів, які відбуваються у державі та області.  Формування у громадян поваги до права, гуманістичних правових  ідей,загально людських та національних правових цінностей, подолання правового нігілізму.  Виховання поваги до історії України й рідного краю, до державних символів, державних органів, органів місцевого самоврядування.  Інформування громадян щодо становлення державності та формування незалежної України; висвітлення історичних фактів, подій сьогодення та визначних дат, що вплинули на розбудову державності, приурочених до Дня Незалежності України.  Роз’яснення соціально значимих нормативно-правових актів.  Пропаганда здорового способу життя, поваги до сім’ї, суспільства.  Висвітлення подій Революції Гідності, проведення антитерористичної операції та ООС на сході України | Виготовлення та розміщення на радіо, телебаченні та в інших засобах масової інформації  аудіо-, відеороликів, фільмів,  передач,  інформаційних сюжетів тощо | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержад-міністраціїї | 2005 –  2022  роки | Загальний обсяг,  у т.ч. | **1644,3** | **687,7** | **6300,0** | **4800,0** | **13432,0** | Виготовлення  1582 аудіо-, відеороликів соціальної реклами, документальних, навчальних, науково-популярних фільмів, інформаційних сюжетів, що будуть розміщуватися у засобах масової інформації, створення телерадіопередач.  І етап – 29;  ІІ етап – 71;  ІІІ етап 28;  IV етап –54;  V етап – 1400 |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 1644,3 | 687,7 | 6300,0 | 4800,0 | 13432,0 |
| Місцевий бюджет | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| Інші  джерела | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| 5. Інформування населення щодо суспільно-політичних процесів, які відбуваються у державі та області.  Висвітлення діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.  Формування у громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, подолання правового нігілізму.  Виховання поваги до історії України й рідного краю на прикладах  загальновідомих земляків, до державних символів, державних органів, органів місцевого самоврядування.  Роз’яснення соціально важливих нормативно-правових актів. Пропаганда здорового способу життя, поваги до сім’ї, суспільства | Виготовлення та розміщення об’єктів зовнішньої соціальної реклами (постерів, банерів, стендів, вивісок тощо) | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержад-міністраціїї | 2005 –  2022  роки | Загальний обсяг,  у т.ч. | **4399,3** | **9432,4** | **5500,0** | **5000,0** | **24331,7** | Виготовлення  20846 одиниць постерів, банерів, стендів, вивісок  тощо з сюжетами соціальної реклами, які  будуть  розміщуватися на зовнішніх рекламних  конструкціях, що розташовані на території області або всередині приміщень громадського призначення.  І етап – 850 од.;  ІІ етап – 4985 од.;  ІІІ етап – 3662 од.;  IV етап – 6349 од.;  V етап – 5000 од. |
| Державний бюджет | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| Обласний бюджет | 4399,3 | 9432,4 | 5500,0 | 5000,0 | 24331,7 |
| Місцевий бюджет | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| Інші джерела | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| 6. Систематичне й безперервне поширення  соціальної реклами  у Дніпропетровській області | Придбання, виготовлення, монтаж, розміщення, установлення, технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт, оренда зовнішніх рекламних конструкцій (білбордів,  сіті-лайтів,  лайт-боксів тощо) | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержад-міністраціїї | 2005,  2008 –  2020 роки | Загальний обсяг,  у т.ч. | **1495,3** | **8781,9** | **290,0** | **400,0** | **10967,2** | Придбання,  виготовлення, монтаж, розміщення та встановлення на території області, технічне обслуговування,  поточний та  капітальний ремонт, оренда 626 зовнішніх  рекламних конструкцій  (білбордів, сіті-  лайтів, лайт-боксів тощо), на яких буде розміщено сюжети соціальної реклами.  І етап – 50;  ІІ етап – 83;  ІІІ етап – 108;  IV етап –335  V етап – 50 |
| Державний бюджет | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| Обласний бюджет | 1495,3 | 8781,9 | 290,0 | 400,0 | 10967,2 |
| Місцевий бюджет | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| Інші  джерела | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| 7. Інформування населення щодо суспільно-політичних процесів, які відбуваються у державі та області.  Висвітлення діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.  Формування у громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, подолання  правового нігілізму.  Виховання поваги до історії України й рідного краю на прикладах загальновідомих земляків, до державних символів, державних органів, органів місцевого самоврядування.  Роз’яснення соціально важливих нормативно-правових актів.  Пропаганда здорового способу життя, поваги до сім’ї, суспільства | Виготовлення оригінал-макетів об’єктів соціальної реклами (постерів,  плакатів, брошур, буклетів тощо) | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержад-міністраціїї | 2005 –  2022  роки | Загальний обсяг,  у т.ч. | **212,3** | **66,7** | **190,0** | **190,0** | **659,0** | Розроблення та виготовлення  оригінал-макетів 309 од., за якими буде створено постери, плакати, брошури, буклети тощо.  І етап – 45 од.;  ІІ етап – 99 од.;  ІІІ етап – 47 од.;  IV етап – 58 од.;  V етап – 60 од. |
| Державний бюджет | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| Обласний бюджет | 212,3 | 66,7 | 190,0 | 190,0 | 659,0 |
| Місцевий бюджет | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| Інші  джерела | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| 8. Виховання поваги до історії України й рідного краю на прикладах загальновідомих земляків, до державних символів, державних органів, органів місцевого самоврядування.  Роз’яснення соціально  важливих нормативно-правових актів.  Пропаганда здорового способу життя, поваги  до сім’ї, суспільства.  Утвердження ідей міжнаціональної  злагоди, толерантності, взаємоповаги та  розуміння.  Створення у суспільстві атмосфери підтримки та поважного ставлення до членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та Героїв Революції Гідності | Виготовлення та придбання поліграфічної продукції (плакатів, брошур, буклетів, листівок, книг, довідників тощо) | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержад-міністраціїї | 2005 –  2020  роки | Загальний обсяг,  у т.ч. | **4963,4** | **1536,9** | **500,0** | **500,0** | **7500,3** | Виготовлення та придбання  1908,646 тис. од. плакатів, брошур, буклетів, листівок, книг, довідників тощо.  І етап –  435 тис. од.;  ІІ етап –  689,862 тис. од.;  ІІІ етап –  530,916 тис. од.;  IV етап –  112,868 тис. од.;  V етап –  140 тис. од. |
| Державний бюджет | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| Обласний бюджет | 4963,4 | 1536,9 | 500,0 | 500,0 | 7500,3 |
| Місцевий бюджет | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| Інші  джерела | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| 9. Моніторинг ефективності системи управління процесами реалізації державної політики на регіональному рівні | Організація та проведення науково-дослідних робіт | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержад-міністраціїї | 2005,  2007,  2009 –2016 роки | Загальний обсяг,  у т.ч. | **352,9** | **–** | **–** | **–** | **352,9** | Організація та виконання  10 науково-дослідних робіт,  у яких візьмуть участь  15,64 тис. осіб.  І етап –  6 робіт за участю  6,55 тис. осіб;  ІІ етап –  4 роботи за участю  9,09 тис. осіб |
| Державний бюджет | ‒ | **–** | **–** | **‒** | **‒** |
| Обласний бюджет | 352,9 | **–** | **‒** | **‒** | 352,9 |
| Місцевий бюджет | ‒ | **–** | **‒** | **‒** | **‒** |
| Інші  джерела | ‒ | **‒** | **‒** | **‒** | **‒** |
| 10. Виховання поваги до історії України й рідного краю, до державних символів, державних органів.  Формування у громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, подолання правового нігілізму.  Вшанування пам’яті загиблих учасників АТО/ООС та Героїв Революції Гідності | Придбання та організація, виставок | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержад-міністраціїї | 2008 –  2022  роки | Загальний обсяг,  у т.ч. | **111,2** | **184,6** | **90,0** | **90,0** | **475,2** | Організація  67 виставок на морально-правову тематику.  ІІ етап –  5 виставок;  ІІІ етап –  18 виставок;  IV етап –  34 виставки;  V етап –  10 виставок |
| Державний бюджет | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| Обласний бюджет | 111,2 | 184,6 | 90,0 | 90,0 | 475,2 |
| Місцевий бюджет | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| Інші  джерела | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| 11. Виховання поваги до історії України й рідного краю на прикладах загальновідомих земляків, до державних символів, державних органів, органів місцевого самоврядування.  Роз’яснення соціально-важливих нормативно-правових актів | Організація поїздок делегацій Дніпропет-ровської  області для участі у громадсько-політичних акціях, урочистих,  жалобних і  просвітницьких заходах | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержад-міністраціїї | 2008 –  2016  роки | Загальний обсяг,  у т.ч. | **298,0** | **–** | **–** | **–** | **298,0** | Направлення  23 делегацій для участі у громадсько-політичних акціях, урочистих, жалобних і просвітницьких заходах. Взяли участь:  1,038 тис. осіб;  ІІ етап –  16 делегацій  за участю  0,688 тис. осіб;  ІІІ етап –  7 делегацій за участю  0,350 тис. осіб |
| Державний бюджет | ‒ | **‒** | **‒** | **‒** | **‒** |
| Обласний бюджет | 298,0 | **‒** | **‒** | **‒** | 298,0 |
| Місцевий бюджет | ‒ | **‒** | **‒** | **‒** | **‒** |
| Інші  джерела |  |  |  |  |  |
| 12. Виховання поваги до історії України й рідного краю на прикладах загальновідомих земляків, до державних символів, державних органів, органів місцевого самоврядування.  Роз’яснення соціально важливих нормативно-правових актів.  Увічнення пам’яті загиблих учасників АТО/ООС та Героїв Революції Гідності | Організація та проведення урочистих, святкових, просвітницьких, жалобних і траурних заходів, громадсько-політичних акцій | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержад-міністраціїї | 2009 –  2022  роки  2017 –  2022  роки | Загальний обсяг,  у т.ч. | **461,7** | **504,6** | **190,0** | **190,0** | **1346,3** | Організація та проведення  урочистих, святкових, просвітницьких,  жалобних і траурних заходів, громадсько-політичних  акцій (53).  ІІ етап –  8 заходів;  ІІІ етап –  19 заходів;  IV етап –  16 заходів;  V етап –  10 заходів |
| Державний бюджет | ‒ | – | ‒ | ‒ | ‒ |
| Обласний бюджет | 461,7 | 504,6 | 190,0 | 190,0 | 1346,3 |
| Місцевий бюджет | – | **–** | – | – | – |
| Інші  джерела | – | – | – | – | – |
| 13. Виховання поваги до історії України й рідного краю, до державних символів, державних органів, органів місцевого самоврядування.  Пропаганда здорового способу життя, поваги до сім’ї, суспільства | Виготовлення та придбання пам’ятної, квіткової та сувенірної продукції до урочистих, святкових, просвітницьких, жалобних і траурних заходів, громадсько-політичних акцій (пам’ятних знаків тощо) | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержад-міністраціїї | 2017 –  2022  роки | Загальний обсяг,  у т.ч. | – | **779,1** | **320,0** | **320,0** | **1419,1** | Виготовлення та придбання  36,277 тис. од. пам’ятної, квіткової та сувенірної продукції.  IV етап –  22,277 тис. од.;  V етап –  14 тис. од. |
| Державний бюджет | – | – | – | – | – |
| Обласний бюджет | – | **779,1** | **320,0** | **320,0** | **1419,1** |
| Місцевий бюджет | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| Інші  джерела | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| Усього за Програмою: | | | | Загальний обсяг,  у т.ч. | **17739,8** | **23373,5** | **13950,0** | **12060,0** | **67123,3** |  |
| Державний бюджет | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| Обласний  бюджет | 17739,8 | 23373,5 | 13950,0 | 12060,0 | 67123,3 |  |
| Місцевий бюджет | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| Інші  джерела | ‒ |  | ‒ | ‒ | ‒ |  |

**Перший заступник**

**голови обласної ради Г. ГУФМАН**