Додаток 1

до рішення обласної ради

**Перелік**

**завдань і заходів обласної програми**

**„Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”**

| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів програми з виконання завдання** | **Відповідальні за виконання** | **Стро-ки вико-нання** | **Джерела фінансу-вання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** | | | | | | **Очікувані результати виконання заходів** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Усього** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1. Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення** | | | | | | | | | | | |
| **1. Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктив-ного здоров’я населення** | 1.1. Забезпечення закладів охорони здоров’я медичними засобами та препаратами для надання допомоги при акушерських кровотечах | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації,  КЗ „БСМП” ДОР”  (за згодою),  КП „Дніпропет-ровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром” ДОР” (за згодою), райдержадмініст-рації (за згодою),  виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2020 – 2024  роки | **Усього** | **70 304,453** | **18 617,117** | **8 996,486** | **13 502,938** | **14 218,642** | **14 969,270** | Утримання показника материнської смертності на рівні, що не перевищує  10 на  100000 дітей, народжених живими |
| **Державний бюджет** | **\_** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Обласний бюджет** | **894,579** | 894,579 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 1.2. Забезпечення контрацептивами визначених категорій населення (жінки з важкою екстрагеніталь-ною патологією, підлітки та молодь віком до 35 років, жінки з малозабезпечених сімей, ВІЛ-інфіковані жінки) | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації,  КЗ „БСМП” ДОР”  (за згодою),  КП „Дніпропет-ровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром” ДОР” (за згодою), райдержадмініст-рації (за згодою),  виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2020 – 2024  роки | **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | Зниження рівня штучного переривання вагітності  на 10% |
| **Обласний бюджет** | **400,000** | 400,000 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 1.3. Забезпечення закладів охорони здоров’я антибактеріальни-ми препаратами для профілактики та лікування гнійно-септичних ускладнень у разі патологічних пологів | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації,  КЗ „БСМП” ДОР”  (за згодою),  КП „Дніпропет-ровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром” ДОР” (за згодою), райдержадмініст-рації (за згодою),  виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2020 – 2024  роки | **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | Утримання показника материнської смертності на рівні, що не перевищує  10 на  100000 дітей, народжених живими |
| **Обласний бюджет** | **605,390** | 605,390 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
|  | 1.4. Забезпечення новонароджених препаратами та медичними засобами для лікування загрозливих життю станів, у тому числі  внутрішньоутроб-ного інфікування, неонатального сепсису | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації,  КЗ „БСМП” ДОР”  (за згодою),  КП „Дніпропет-ровська обласна дитяча клінічна лікарня” ДОР”  (за згодою),  райдержадмініст-рації (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2020 – 2024  роки | **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | Утримання показника ранньої неонатальної смертності на рівні, що не перевищує  3,5 на  1000 дітей, народжених живими |
| **Обласний бюджет** | **7 981,401** | 4 178,737 | 873,264 | 927,400 | 976,600 | 1 025,400 |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 1.5. Забезпечення дітей з інвалідністю і дітей з гострими станами, а також з уродженими та набутими хроніч-ними захворюван-нями засобами реабілітації, медикаментами та медичними виробами | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації,  КЗ „БСМП” ДОР”  (за згодою),  КП „Дніпропет-ровська обласна дитяча клінічна лікарня” ДОР”  (за згодою),  райдержадмініст-рації (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2020 – 2024  роки | **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | Охоплення лікуванням та реабілітацією не менше  30% дітей за окремими захворюван-нями |
| **Обласний бюджет** | **56 665,693** | 8 781,021 | 8 123,222 | 12 575,538 | 13 242,042 | 13 943,870 |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші**  **джерела** | **\_** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 1.6. Упроваджен-ня профілактики резус-конфлікту під час вагітності та після пологів з метою запобігання гемолітичної хвороби новонароджених | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації,  КЗ „БСМП” ДОР”  (за згодою),  КП „Дніпропет-ровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром” ДОР” (за згодою), райдерж-адміністрації  (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2020 – 2024  роки | **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | Зниження рівня захворюванос-ті на гемолітичну хворобу  новонарод-жених на 20% |
| **Обласний бюджет** | **3 757,390** | 3 757,390 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші**  **джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **2. Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у Дніпропетровській області** | | | | | | | | | | | |
| **2. Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у Дніпропетров-ській області** | 2.1. Забезпечення діагностики ВІЛ-інфекції та інших соціально значущих захворювань у дорослих та дітей | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації,  КЗ „БСМП” ДОР”  (за згодою),  КП „Дніпропет-ровський обласний медичний центр соціально значущих хвороб” ДОР” (за згодою),  райдержадмініст-рації (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2020 – 2024  роки | **Усього** | **15 040,441** | **0,000** | **2 025,000** | **4 116,454** | **4 334,626** | **4 564,361** | Збільшення кількості людей, що знають свій ВІЛ-статус та свій ВГ-статус, до 90% з метою подальшого залучення до лікування |
| **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Обласний бюджет** | **6 907,022** | 0,000 | 929,900 | 1 890,412 | 1 990,604 | 2 096,106 |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 2.2. Забезпечення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації,  КЗ „БСМП” ДОР”  (за згодою),  КП „Дніпропет-ровський обласний медичний центр соціально значущих хвороб” ДОР” (за згодою), райдержадмініст-рації (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2020 – 2024  роки | **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | Зниження  на 30% рівня смертності від ускладнень ВІЛ-інфекції  та хвороб, зумовлених  ВІЛ |
| **Обласний бюджет** | **8 133,419** | 0,000 | 1 095,100 | 2 226,042 | 2 344,022 | 2 468,255 |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **3. Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб** | | | | | | | | | | | |
| **3. Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб** | 3.1. Забезпечення кардіохірургічних відділень, відділення інтервенційної кардіології, відділення рентгенендоваску-лярної хірургії, спеціалізованих відділень з порушень серцевого ритму, хірургічних відділень необхідними для втручання матеріалами | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР”  (за згодою),  КП „Дніпропет-ровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії” ДОР” (за згодою),  КП „Дніпропет-ровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова” ДОР” (за згодою), райдержадмініст-рації (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2020 –2024  роки | **Усього** | **252 828,610** | **4 465,210** | **29 631,807** | **69 179,256** | **72 845,756** | **76 706,581** | Зниження смертності  від серцево-судинних  захворювань  на 0,5% |
| **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Обласний бюджет** | **222 429,948** | 4 465,210 | 22 610,333 | 61 785,644 | 65 060,283 | 68 508,478 |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 3.2. Забезпечення кардіологічних та реанімаційних відділень закладів охорони здоров’я Дніпропетров-ської області лікарськими засобами для надання допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда та діагностики гострого коронарного синдрому | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР”  (за згодою),  КП „Дніпропет-ровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії” ДОР” (за згодою), райдержадмініст-рації (за згодою),  виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2020 – 2024  роки | **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | Зменшення рівня летальності  при гострому інфаркті міокарда  на 0,25% |
| **Обласний бюджет** | **10 856,169** | 0,000 | 2 507,555 | 2 640,455 | 2 780,399 | 2 927,760 |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
|  | 3.3. Забезпечення інструментарієм, виробами медичного призначення та лікарськими засобами для надання нейрохірургічної допомоги хворим з порушенням мозкового кровообігу | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР”  (за згодою),  КП „Дніпропет-ровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги” ДОР”  (за згодою), КП „Дніпропет-ровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова” ДОР” (за згодою), райдержадмініст-рації (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2020 – 2024  роки | **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | Забезпечення  100 пацієнтів з порушенням мозкового кровообігу оперативним лікуванням |
| **Обласний бюджет** | **19 542,493** | 0,000 | 4 513,919 | 4 753,157 | 5 005,074 | 5 270,343 |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **4. Заходи з розвитку донорства крові та її компонентів** | | | | | | | | | | | |
| **4. Заходи з розвитку донорства крові та її компонентів** | 4.1. Забезпечення інфекційної  безпеки донорської крові та її компонентів | Департамент охорони здоров’я облдерж-адміністрації, КЗ „БСМП” ДОР”  (за згодою),  КП „Дніпропет-ровська обласна станція переливання крові” (за згодою),  райдержадмініст-рації (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2020 – 2024  роки | **Усього** | **23 669,392** | **0,000** | **2 994,266** | **6 539,018** | **6 885,586** | **7 250,522** | Обстеження  100% донорів крові на гемо-трансмісивні захворювання |
| **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Обласний бюджет** | **14 586,589** | 0,000 | 1 935,600 | 4 001,187 | 4 213,250 | 4 436,552 |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 4.2. Упровад-ження сучасних технологій заготівлі, збереження крові та її компонентів | Департамент охорони здоров’я облдерж-  адміністрації, КЗ „БСМП” ДОР”  (за згодою),  КП „Дніпропет-ровська обласна станція переливання крові” (за згодою), райдерж-  адміністрації  (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2020 – 2024  роки | **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | Карантиніза-  ція 100% заготовленої плазми крові, яка застосо-вується для переливання та виготовлення препаратів крові |
| **Обласний бюджет** | **9 082,803** | 0,000 | 1 058,666 | 2 537,831 | 2 672,336 | 2 813,970 |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **5. Забезпечення якості лікування хворих на гематологічні захворювання** | | | | | | | | | | | |
| **5. Забезпечення якості лікування хворих на гематологічні захворювання** | 5.1. Забезпечення гематологічних хворих цитостатичними препаратами, препаратами супроводу та факторами згортання | Департамент охорони здоров’я облдерж-адміністрації, КЗ „БСМП” ДОР”  (за згодою),  КП „Дніпропет-ровська обласна станція переливання крові” (за згодою), КНП „Міська клінічна лікарня № 4” ДМР (за згодою), райдержадмініст-рації (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2020 – 2024  роки | **Усього** | **41 192,402** | **4 295,005** | **6 698,500** | **9 551,145** | **10 057,356** | **10 590,396** | Забезпечення  30 онкогема-тологічних хворих на рік цитоста-  тичними препаратами та препара-тами супроводу.  Зменшення середнього перебування хворих на гемофілію у стаціонарі |
| **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Обласний бюджет** | **41 192,402** | 4 295,005 | 6 698,500 | 9 551,145 | 10 057,356 | 10 590,396 |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **6. Забезпечення якості лікування хворих з пересадженими органами** | | | | | | | | | | | |
| **6. Забезпечення якості лікування хворих з пересадженими органами** | 6.1. Забезпечення імуносупресивни-ми лікарськими засобами хворих після трансплантації та реактивами для визначення рівня імуносупресивних засобів у крові пацієнтів | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР”  (за згодою),  КП „Дніпропет-ровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова” ДОР” (за згодою), райдержадмініст-рації (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2020 – 2024  роки | **Усього** | **36 059,255** | **4 930,436** | **6 494,700** | **7 791,147** | **8 204,078** | **8 638,894** | Забезпечення хворих з пересаджени-ми органами імуносупре-сивною терапією.  Забезпечення хворих, які перенесли транспланта-цію, лабораторним обстеженням |
| **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Обласний бюджет** | 36 059,255 | 4 930,436 | 6 494,700 | 7 791,147 | 8 204,078 | 8 638,894 |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |  |
| **7.** **Забезпечення якості лікування хворих з термінальною нирковою недостатністю** | | | | | | | | | | | |
| **7. Забезпечення якості лікування хворих з термінальною нирковою недостатністю** | 7.1. Забезпечення витратними матеріалами та лікарськими засобами хворих з хронічною нирковою недостатністю, які отримують замісну ниркову терапію методом програмного гемодіалізу та перитонеального діалізу, хворих з гострою нирковою недостатністю, які отримують замісну ниркову терапію методом гемодіалізу | Департамент охорони здоров’я облдерж-адміністрації, КЗ „БСМП” ДОР”  (за згодою),  КП „Дніпропет-ровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова” ДОР” (за згодою),  райдержадмініст-рації (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2020 – 2021  роки | **Усього** | **52 744,557** | **27 011,789** | **25 732,768** | **\_** | **\_** | **\_** | Забезпечення  хворих, які отримують замісну ниркову терапію методом гемодіалізу та перитонеаль-ного діалізу, витратними матеріалами та лікарськими засобами |
| **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Обласний бюджет** | **52 744,557** | 27 011,789 | 25 732,768 | \_ | \_ | \_ |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | – | \_ |
| **8. Надання медичної допомоги онкологічним хворим** | | | | | | | | | | | |
| **8. Надання медичної допомоги онкологічним хворим** | 8.1. Забезпечення лікарськими засобами онкологічних хворих визначеної категорії | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „БСМП” ДОР” (за згодою),  КП „Дніпровський обласний клінічний онкологічний диспансер” ДОР” (за згодою), КП „Криворізький онкологічний диспансер” ДОР” (за згодою), райдержадмініст-рації (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2020 – 2024  роки | **Усього** | **26 261,919** | **0,000** | **0,000** | **8 305,979** | **8 746,196** | **9 209,744** | Зниження рівня смертності від злоякісних новоутворень.  Забезпечення препаратами для лікування онкологічних хворих 30% хворих із вперше виявленими онколо-гічними захво-рюваннями |
| **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Обласний бюджет** | **26 261,919** | 0,000 | 0,000 | 8 305,979 | 8 746,196 | 9 209,744 |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ |  | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **9. Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров’я** | | | | | | | | | | | |
| **9. Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров’я** | 9.1. Прижиттєва діагностика хвороб, патологічних процесів шляхом дослідження операційного та біопсійного матеріалу. Посмертна діагностика хвороб, патологіч-них процесів, причин та механізмів ненасильницької смерті | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КЗ „Дніпро-петровське обласне патологоанатомічне бюро” (за згодою) | 2020 – 2024  роки | **Усього** | **46 628,361** | **15 823,091** | **16 425,600** | **10 158,767** | **2 009,954** | **2 210,949** | Належне функціонуван-ня патолого-анатомічної  служби в частині встановлення причин не- насильницької смерті та прижиттєвої діагностики  хвороб і патологічних процесів |
| **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Обласний бюджет** | **46 628,361** | 15 823,091 | 16 425,600 | 10 158,767 | 2 009,954 | 2 210,949 |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **10. Забезпечення стратегічного керівництва у сфері громадського здоров’я** | | | | | | | | | | | |
| **10. Забезпе-чення стратегіч-ного керів-ництва у сфері громадського здоров’я** | 10.1. Створення та забезпечення функціонування єдиної інформаційно-комунікаційної системи стратегіч-ного керівництва  у сфері громадського здоров’я Дніпро-петровської області шляхом збору статистичної інформації для формування напрямів діяльності у сфері громадського здоров’я, проведення інформаційних кампаній, створення і поширення фото, відео, аудіо та друкованої продукції з питань запобігання захворюваннями, зміцненню здоров’я, формуванню здорового способу життя та реформуванню галузі охорони здоров’я | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації,  КП „Обласний центр громадського здоров’я” ДОР” (за згодою) | 2020 – 2024  роки | **Усього** | **295 208,905** | **36 400,055** | **47 490,700** | **63 322,547** | **70 750,072** | **77 245,531** | Створення та функціонуван-ня єдиної інформаційно-комунікаційної системи,  підвищення рівня знань населення щодо факторів, які впливають на здоров’я, та інформування про заходи з реформування галузі охорони здоров’я |
| **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Обласний бюджет** | **295 208,905** | 36 400,055 | 47 490,700 | 63 322,547 | 70 750,072 | 77 245,531 |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **11. Реалізація ефективної кадрової політики** | | | | | | | | | | | |
| **11. Отримання управлінським персоналом закладів охорони здоров’я, закладів освіти, органів управління галузі охорони здоров’я навичок сучасного менеджменту** | 11.1. Запровадження новітніх підходів у післядипломній освіті та підвищення кваліфікації управлінського персоналу для ефективної роботи в умовах сучасних соціальних і галузевих змін, зокрема володіння інноваційними методами управління | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, заклади охорони здоров’я (за згодою), заклади освіти області  (за згодою), райдержадмініст-рації (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2020  рік | **Усього** | **26,000** | **26,000** | \_ | \_ | \_ | \_ | Забезпечення підготовки нової генерації фахівців галузі охорони здоров’я, які сприятимуть удосконален-ню та впровад-женню державної політики і державного управління, спрямованих на вирішення актуальних проблем в умовах рефор-мування галузі охорони здоров’я |
| **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Обласний бюджет** | **26,000** | 26,000 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **12. Розвиток закладів охорони здоров’я** | | | | | | | | | | | |
| **12. Розвиток закладів охорони здоров’я** | 12.1. Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров’я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для забезпечення функціонування спеціалізованої, високоспеціалізо-ваної медичної допомоги та іншим закладам у сфері охорони здоров’я, які не включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення | Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, заклади охорони здоров’я (за згодою) | 2020 –2024  роки | **Усього** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | Забезпечення належного функціону-вання і співфінансу-вання закладів охорони здоров’я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговуван-ня населення спеціалізова-ної, високоспе-ціалізованої медичної допомоги та інших закладів у сфері охорони здоров’я, які не включені до програми державних гарантій медичного обслуговуван-ня населення поточними видатками та видатками розвитку |
| **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Обласний бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Місцевий бюджет** | – | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **13. Забезпечення якості лікування хворих на розсіяний склероз** | | | | | | | | | | | |
| **13. Забезпе-чення якості лікування хворих на розсіяний склероз** | 13.1. Закупівля медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз для декретованої групи (з високоактивним та прогресуючим перебігом захворювання та вагітні жінки) | Департамент  охорони здоров’я облдерж-  адміністрації,  КП „Дніпро-петровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова” ДОР” (за згодою), райдержадмініст-рації (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2020 –2024  роки | **Усього** | **12 317,060** | **0,000** | **0,000** | **3 895,574** | **4 102,039** | **4 319,447** | Забезпечення проведення превентивної і пульс-терапії хворим на розсіяний склероз. Запобігання  й лікування загострень, відтермінуван-ня інваліди-зації та зменшення  її ступеня |
| **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Обласний бюджет** | **12 317,060** | 0,000 | 0,000 | 3 895,574 | 4 102,039 | 4 319,447 |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **14. Забезпечення якості лікування хворих на запальні та аутоімунні захворювання імунної системи** | | | | | | | | | | | |
| **14. Забезпе-чення якості лікування хворих на запальні та аутоімунні захворювання імунної системи** | 14.1. Закупівля медикаментів для лікування хворих на запальні та аутоімунні захворювання імунної системи з гострим перебігом захворювання або з загостренням хронічної стадії захворювання | Департамент  охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КП „Дніпро-петровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова” ДОР” (за згодою), райдержадмініст-рації (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2020 –2024  роки | **Усього** | **9 501,732** | **0,000** | **0,000** | **3 005,157** | **3 164,430** | **3 332,145** | Зниження летальності на 50%, зменшення перебування на стаціонарному лікуванні |
| **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Обласний бюджет** | **9 501,732** | 0,000 | 0,000 | 3 005,157 | 3 164,430 | 3 332,145 |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **15. Надання хірургічної офтальмологічної допомоги хворим із захворюваннями рогівки**  **з використанням медичного виробу „Кератобіоімплантат” та фемтосекундним супроводом** | | | | | | | | | | | |
| **15. Забезпе-чення якості лікування хворих на офтальмо-логічні захворювання** | 15.1. Придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, одноразових витратних матеріалів для надання хірургічної допомоги хворим із захворюваннями рогівки | Департамент  охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КП „Дніпро-петровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня”  (за згодою) | 2020 –2024  роки | **Усього** | **56 017,000** | **11 203,400** | **11 203,400** | **11 203,400** | **11 203,400** | **11 203,400** | Зменшення на 25 – 30% терміну лікування та реабілітації, поліпшення якості життя, прискорення соціальної адаптації населення з цією патологією та зниження рівня інвалідності по зору |
| **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Обласний бюджет** | **24 677,500** | 4 935,500 | 4 935,500 | 4 935,500 | 4 935,500 | 4 935,500 |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 15.2. Придбання послуги з фемтосекундного супроводу оперативних втручань  хворим з захворюваннями рогівки | Департамент  охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КП „Дніпро-петровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня” (за згодою) | 2020 –2024  роки | **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Обласний бюджет** | **31 339,500** | 6 267,900 | 6 267,900 | 6 267,900 | 6 267,900 | 6 267,900 |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **16. Забезпечення якості лікування хворих на наркологічні захворювання** | | | | | | | | | | | |
| **16. Забезпе-чення якості лікування хворих на наркологічні захворювання** | 16.1. Придбання послуги з психо-соціальної реабілітації хворих із залежністю від психоактивних речовин (алкогольної, наркотичної), ігрової залежності | Департамент  охорони здоров’я облдержадміністра-ції, КП „Обласний медичний психіатричний центр з лікування залежностей зі стаціонаром” ДОР” (за згодою) | 2020 –2024  роки | **Усього** | **36 000,000** | **9 000,000** | **0,000** | **9 000,000** | **9 000,000** | **9 000,000** | Поліпшення якості життя, прискорення соціальної адаптації залежних осіб, особливо молоді, з нар-кологічною патологією, зниження рівня інвалідності, профілактика та зниження розповсюдже-ності ВІЛ/СНІД серед уразливих груп, збіль-шення на 25% пацієнтів наркологіч-ного профілю, які проходять повний курс лікування і реабілітації |
| **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Обласний бюджет** | **36 000,000** | 9 000,000 | 0,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **17. Забезпечення соціальних гарантій для медичних та інших працівників** | | | | | | | | | | | |
| **17. Забезпечен-ня соціальних гарантій для медичних та інших праців-ників** | 17.1. Страхування медичних та інших працівників, які пов’язані з виконанням професійних обов’язків з надання медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби, роботою з живими збудниками  та в осередках інфекційних хвороб, що призводить до підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб | Департамент  охорони здоров’я облдержадмініст-рації,  КНП „Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г. Попкової” ДМР” (за згодою),  КНП „Криворізька інфекційна лікарня № 1” КМР”(за згодою),  КП „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” ДОР”  (за згодою) | 2020  рік | **Усього** | **81,600** | **81,600** | \_ | \_ | \_ | \_ | Забезпечення добровільного медичного страхування медичних та інших працівників, які працюватимуть в умовах епідускладнен-ня та високого ризику інфікування під час надання медичної допомоги хворим |
| **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Обласний бюджет** | **81,600** | **81,600** | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **18. Діагностика та лікування гіпертонічної хвороби, профілактика ускладнень** | | | | | | | | | | | |
| **18. Діагностика та лікування гіпертонічної хвороби, профілактика ускладнень** | 18.1. Обстеження пацієнтів з гіпертонічною хворобою серед найменш соціально незахищених верств населення (пенсіонери, ветерани, діти війни, люди з інвалідністю) | Департамент  охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КП „Дніпро-петровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова” ДОР” (за згодою), КП „Дніпропет-ровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня” (за згодою) | 2020 –2024  роки | **Усього** | **739,087** | **739,087** | \_ | \_ | \_ | \_ | Своєчасна діагностика, проведення заходів первинної та вторинної профілактики, своєчасне призначення адекватної медикаментоз-ної терапії для упередження прогресування захворювання призведе до зниження ризику виникнення ускладнень серцево-судинної патології, змен-шення ризику судинних катастроф, упередження сліпоти, поліпшення якості життя, зниження первинного виходу на інвалідність |
| **Державний бюджет** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Обласний бюджет** | **739,087** | 739,087 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **19. Профілактика, діагностика та лікування стоматологічних захворювань** | | | | | | | | | | | |
| **19. Забезпе-чення встановлення безкоштовних імплантів вітчизняного виробництва учасникам АТО/ООС** | 19.1. Придбання медичних виробів та лікарських засобів для встановлення безкоштовних імплантів вітчизняного виробництва учасникам АТО/ООС | Департамент  охорони здоров’я облдержадмініст-рації, КП „Обласна стоматологічна поліклініка” ДОР” (за згодою) | 2020 рік | **Усього** | **6 500,000** | **2 500,000** | **1 000,000** | **1 000,000** | **1 000,000** | **1 000,000** | 3% учасників АТО/ООС будуть забезпечені безкоштовни-ми імплантами вітчизняного виробництва |
| **Державний бюджет** | **‒** | **‒** | **‒** | **‒** | **‒** | **‒** |
| **Обласний бюджет** | **6 500,000** | 2 500,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | **‒** | **‒** | **‒** | **‒** | **‒** | **‒** |
| **20. Модернізація матеріально-технічної бази служби екстреної медичної допомоги Дніпропетровської області** | | | | | | | | | | | |
| **20. Модерні-зація матеріально-технічної бази служби екстреної медичної допомоги Дніпропетров-ської області** | 20.1. Придбання автомобілів швидкої медичної допомоги на умовах фінансового лізингу та видатки, пов’язані з обслуговуванням (реєстрація, страхування, технічне обслуговування) | Департамент  охорони здоров’я облдерж-адміністрації,  КП „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” ДОР” (за згодою) | 2020 – 2024 роки | **Усього** | **3 958,708** | **3 958,708** | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Посилення спроможності закладу забезпечити порятунок життя та надання екстреної медичної  допомоги будь-якій особі в екстреній ситуації, що загрожує її життю чи здоров’ю.  Зменшення  смертності та інвалідності населення Дніпропетров-ської області. Підвищення готовності служби екстреної медичної допомоги до надання необхідної медичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій з великою кількістю потерпілих |
| **Державний бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **Обласний бюджет** | **3 958,708** | 3 958,708 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| **Усього за програмою:** | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **985 079,482** | **139 051,498** | **158 693,227** | **220 571,382** | **226 522,135** | **240 241,240** |  |
| **Державний бюджет** | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| **Обласний бюджет** | **985 079,482** | **139 051,498** | **158 693,227** | **220 571,382** | **226 522,135** | **240 241,240** |
| **Місцевий бюджет** | У межах фінансування закладів охорони здоров’я | | | | | |
| **Інші джерела** | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |

**Перший заступник**

**голови обласної ради Г. ГУФМАН**