Додаток 1

до додатка до рішення обласної ради

**ПЕРЕЛІК**

**завдань і заходів регіональної цільової соціальної програми**

**„Освіта Дніпропетровщини до 2024 року”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва напряму** **діяльності** | **Зміст заходів щодо реалізації завдання** | **Відповідальні** **за виконання** | **Строк вико-нання** | **Джерела** **Фінансу-вання** | **Орієнтовні обсяги фінансування****за роками виконання, тис. грн** | **Очікуваний результат** **від виконання заходу** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **Усього за Програмою** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проєкт 1. „Дошкілля Дніпропетровщини”** |
| 1. | Оновлення змісту та підвищення якості дошкільної освіти  | 1.1. Проведення в області всеукраїнських конкурсів відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти֨” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 | Участь представників області в різних етапах всеукраїнських конкурсів закладів дошкільної освіти(по 1 закладудошкільної освітивід кожної території) |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.2. Проведення навчання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо забезпечення ефективного використання інформаційно-комунікативних та інтерактивних технологій в освітньому процесі | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою)  | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | – | – | – | – | Підвищення рівня професіоналізму педагогів закладів дошкільної освіти щодо впровадження в практику роботи інформаційно-комунікативних та інтерактивних технологій |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
|  |  | 1.3. Навчально-методичне забезпечення закладів дошкільної освіти. Розроблення та видання методичних рекомендацій для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти | Департамент освіти і науки облдерж-адміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 | Зміцнення навчально-методичної бази закладів дошкільної освіти, розвиток професійної компетентності педагогів. Створено та використовується власний освітній ресурс педагогічними працівниками закладів дошкільної освіти.100 % забезпеченнянавчальною літературою для виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.4. Проведення обласних форумів працівників закладів дошкільної освіти | Департамент освіти і науки облдерж-адміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою)  | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | Формується позитивна громадська думка щодо педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Підвищується рівень професійної компетентності педагогів |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.5. Проведення конференцій, семінарів-практикумів, круглих столів, тренінгів тощо для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з пріоритетних напрямів розвитку дошкільної освіти, у тому числі з використанням сучасних технологій | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Підвищено рівеньпрофесійної компетентності педагогів |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2. | Організація безпечного розвивального освітнього середовища закладу дошкільної освіти та створення умов для здобуття дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, дошкільної освіти | 2.1. Оновлення меблів, іграшок, твердого та м’якого інвентарю, ігрових майданчиків закладів дошкільної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 –2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Оновлено розвивальне освітнє середовище закладів дошкільної освіти, у тому числідля дітей з особливими освітніми потребами |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.2. Забезпечення універсального дизайну в закладах дошкільної освіти  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Забезпечена у закладах дошкільної освіти максимальна придатність предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг для використання всіма особами з урахуванням їх потреб і можливостей  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 3. | Співробітництво з питань дошкільної освіти із заінтересованими особами та установами | 3.1. Здійснення співпраці в галузі дошкільної освіти із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | – | – | – | – | Впроваджено в практичну роботу закладів дошкільної освіти області кращі напрацювання системи дошкільної освіти інших країн |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 4. | Моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти | 4.1. Моніторинг: охоплення дошкільною освітою дітей від 1 до 6 років; показників охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку, змін у мережі дошкільних навчальних закладів; утримання вихованців у закладах дошкільної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | – | – | – | – | Проведено моніторинги за всіма показниками дошкільної освіти |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| **Усього за проєктом: \*\*** | **2022 – 2024** | **Загальний обсяг, у т. ч.** | **Згідно із затвердженими бюджетними****призначеннями** |  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **210,0** |
| **Місцевий бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними****призначеннями** |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| **Проєкт 2. „Особлива дитина”** |
| 1. | Підвищення рівня доступності якісної, конкуренто-спроможної освіти для дітей з особливими потребами | 1.1. Трансформація, вдосконалення мережі спеціальних закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської обласної ради | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | – | – | – | – | Удосконалено надання якісних освітньо-корекційних послугдітям з особливими освітніми потребами в умовах спеціальних закладів |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.2. Розширення мережі інклюзивно-ресурсних центрів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Створено мережу інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до кількості дитячого населення |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.3. Розширення мережі інклюзивних закладів дошкільної та загальної середньої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Забезпечено право дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти в закладахдошкільної та загальноїсередньої освіти за місцем проживання |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.4. Створення сучасного інклюзивного освітнього середовища у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, універсального дизайну, розумного пристосування та вільного доступу до інфраструктури закладів освіти для реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Створено доступне сучасне освітнє середовище для навчання дітей з особливими освітніми потребами |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.5. Проведення навчання педагогічних працівників усіх категорій закладів дошкільної та загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних центрів (підвищення кваліфікації), у тому числі короткотривале (семінари, тренінги), з питань упровадження інклюзивної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), КЗО „Дніпропетровський обласний методичний ресурсний центр” ДОР” (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Забезпечено педагогічних працівників усіх категорій закладів дошкільної та загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних центрів належним рівнем сучасних знань щодо інклюзивної форми освіти |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2. | Співробітництво з питань інклюзивної та спеціальної освіти із заінтересованими особами та установами  | 2.1. Здійснення співпраці в галузі інклюзивної та спеціальної освіти із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), КЗО „Дніпропетровський обласний методичний ресурсний центр” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | – | – | – | – | Упроваджено в практичну роботу закладів спеціальної освіти та інклюзивних класів/груп освітніх закладів області кращі напрацювання організації психолого-педагогічної, корекційно-розвиткової роботи, форми організації соціалізації дітей з особливостями розвитку |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 3. | Моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами | 3.1. Моніторинг: мережі закладів освіти із спеціальними та інклюзивними класами, закладів, де організовано індивідуальне навчання, спеціальних закладів; охоплення дітей з особливими освітніми потребами спеціальною освітою при закладах загальної середньої освіти, інклюзивною освітою, спеціальною освітою в спеціальних закладах загальної середньої освіти, інших питань, дотичних до освіти дітей з особливими освітніми потребами | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | – | – | – | – | Здійснено аналіз стану якості надання освітніх послуг у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 4.   | Сприяння функціонуванню методично-ресурсних центрів шляхом забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю   | 4.1. Забезпечення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей та визначення особливих освітніх потреб на територіях, що не мають інклюзивно- ресурсних центрів або відповідних фахівців; забезпечення наставницької допомоги командам психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами закладів освіти області | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗО „Дніпропетровський обласний методичний ресурсний центр” ДОР” (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Надано кваліфікований якісний комплекс послуг дітям з особливими освітніми потребами  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 4.2. Надання послуги раннього втручання дітям від 0 до 4 років з порушеннями розвитку та їх родинам | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗО „Дніпропетровський обласний методичний ресурсний центр” ДОР” (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Забезпечено право дітей з порушеннями розвитку або ризиком виникнення таких порушень і сімей з такими дітьми на отримання послуги раннього втручання, спрямованої на здоровий розвиток дитини в сім’ї та її успішну соціалізацію в суспільстві |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 4.3. Здійснення початкової спеціальної освіти для дітей з вираженими інтелектуальними порушеннями в умовах короткотривалого перебування та надання психолого-педагогічної, соціально-побутової, психологічної та медичної реабілітації дітям віком від 0 до 18 років зі складними порушеннями розвитку, в тому числі з інвалідністю, та консультування їхніх батьків | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗО „Дніпропетровський обласний методичний ресурсний центр” ДОР” (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Забезпечено право дітей з вираженими інтелектуальними та складними порушеннями на освіту за їх рівнем можливостей |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  |
|   |   | 4.4. Організація, координація та методичне забезпечення діяльності практичних психологів та соціальних педагогів усіх типів закладів освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗО „Дніпропетровський обласний методичний ресурсний центр” ДОР” (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Здійснено методичний супровід діяльності практичних психологів та соціальних педагогів усіх типів закладів освіти |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
|   |   | 4.5. Інформаційний та навчально-методичний супровід педагогічних працівників закладів освіти із застосуванням андрагогічних технологій  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗО „Дніпропетровський обласний методичний ресурсний центр” ДОР” (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Здійснено навчально-методичний супровід педагогічних працівників закладів освіти із застосуванням андрагогічних технологій |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| **Усього за проєктом: \*\*** | **2022 – 2024** | **Загальний обсяг, у т. ч.** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |  |
| **Державний бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Обласний бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Місцевий бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| **Проєкт 3. „Трансформація мережі закладів освіти”** |
| 1. | Формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенції учнів та створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і профільних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів, з урахуванням вимог законів України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту” | 1.1. Формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб населення, профілізації старшої профільної школи і необхідності охоплення на відповідній території профілів навчання, визначених законодавством (наукові та академічні ліцеї, заклади спеціалізованої освіти) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Створення умовдля розвитку профільних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.2. Створення безпечного освітнього середовища у ліцеях та їх пансіонах (дотримання санітарних, протипожежних та будівельних норм, забезпечення безпеки харчових продуктів та створення моделі здорової школи, кібербезпека тощо) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2. | Забезпечення інформування учасників освітнього процесу, громадськості щодо умов реалізації законів України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту” та створення оптимальної мережі закладів нового типу – ліцеїв наукового та академічного спрямування, ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою | 2.1. Створення та трансляція презентаційних відеофільмів та/або відеоскрайбінгів „Презентація дорожньої карти трансформації системи освіти Дніпропетровської області” на телеканалах, сайті облдержадміністрації, сайтах органів управління освітою та закладів освіти, транспорті | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, заклади освіти (ліцеї наукового та академічного спрямування, заклади спеціалізованої освіти) (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Створення презентаційних відеофільмів та/або відеоскрайбінгу „Презентація дорожньої карти трансформації системи освіти Дніпропетровської області”, рекламних презентаційних відео про кожен ліцей обласної ради окремо  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.2. Створення серії телеефірів та радіоефірів з керівниками ліцеїв „Ділюся досвідом” та „День ліцеїста”(Діти – про ліцей), спрямованих на популяризацію профільної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, заклади освіти (ліцеї наукового та академічного спрямування, заклади спеціалізованої освіти) (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Систематичний вихід у телеефір та радіоефір програм, присвячених діяльності ліцеїв наукового та академічного спрямування |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.3. Створення поліграфічної інформаційної продукції для закладів загальної середньої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, заклади освіти (ліцеї наукового та академічного спрямування, заклади спеціалізованої освіти) (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Підвищення обізнаності випускників гімназій та їх батьків щодо форм профільного навчання та вибору закладів освіти  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.4. Друк статей у періодичних виданнях та соціальних мережах | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, заклади освіти (ліцеї наукового та академічного спрямування, заклади спеціалізованої освіти) (за згодою) |  2022 –2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | – | – | – | – | Систематичне друкування статей, присвячених діяльності ліцеїв наукового та академічного спрямування |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.5. Зовнішня реклама популяризації трансформації системи освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, заклади освіти (ліцеї наукового та академічного спрямування, заклади спеціалізованої освіти) (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Розміщення білбордів, банерів, сіті-лайтів, призматронів, брандмауерів, беклайтів, аудіореклами |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.6. Конкурс скрайбінг-проєктів „Ліцей – простір для самореалізації” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, заклади освіти (ліцеї наукового та академічного спрямування, заклади спеціалізованої освіти) (за згодою) |  2022 –2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Проведення конкурсу та популяризація діяльності ліцеїв |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 3. | Започаткування роботи школи молодого керівника для ліцеїв наукового та академічного спрямування та закладів спеціалізованої освіти | 3.1. Підвищення кваліфікації керівних кадрів ліцеїв, мотивація їх до активної управлінської діяльності шляхом проведення семінарів, тренінгів, zoom-конференцій, коучингів, освітніх студій тощо | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою)  |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Формування якісного кадрового резерву для кожного закладу освіти |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 4. | Сприяння підвищенню престижності професії вчителя академічного або наукового ліцеїв та закладів спеціалізованої освіти | 4.1. Підвищення престижності професії вчителя ліцею, якості надання освітніх послуг шляхом запровадження відбору на конкурсних засадах педагогічних працівників ліцеїв з урахуванням особистих здобутків у попередній період  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Підвищення престижності професії вчителя ліцею, якості надання освітніх послуг, прийом на роботу за конкурсом  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| **Усього за проєктом: \*\*** | **2022 – 2024** | **Загальний обсяг, у т. ч.** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |  |
| **Державний бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Обласний бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Місцевий бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| **Проєкт 4. „Позашкільна та виховна робота”** |
| 1.    | Створення сприятливого середовища для розкриття інтелектуального, творчого потенціалу та духовного розвитку учасників освітнього процесу | 1.1. Збереження та розвиток мережі закладів позашкільної освіти, гуртків за напрямами позашкільної освіти, створення філій  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Реалізація права здобувачів освіти на якісну позашкільну освіту, розвиток пізнавальної, практичної, творчої та соціальної компетентності особистості, можливість самореалізації в майбутньому |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| 1.2. Проведення урочистих заходів з нагоди Дня позашкілля | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 150,0 | 170,0 | 190,0 | 510,0 | Акцентування уваги на позашкільній освіті як на невід’ємному складнику системи освіти України, популяризація та формування позитивної думки про педагогічні професії закладів позашкільної освіти |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 150,0 | 170,0 | 190,0 | 510,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.3. Сприяння розвитку та підтримка самоврядування здобувачів освіти. Залучення лідерів самоврядування здобувачів освіти до участі у відповідних обласних, всеукраїнських та міжнародних масових заходах | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 510,0 | Формування соціальної активності здобувачів освіти закладів освіти, виховання в них моральної відповідальності за доручену справу  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 510,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.4. Проведення відкритого міжнародного фестивалю дитячої кінотворчості „Dnipro Infants Film Fest”  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Створення умов для популяризації та стимулювання аматорської кінотворчості, підвищення рівня знань з історії становлення та процесу кіномистецтва серед дітей учнівської молоді. Обмін досвідом для подальшого впровадження найкращих ідей, проєктів тощо |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.5. Функціонування та підтримка інтерактивних освітніх порталів „NewTON” та „ТИ#ДЕНЬ” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | Розширення інформаційного освітнього середовища, пропагування історичних знань серед здобувачів освіти, створення умов для формування громадських компетентностей дітей та учнівської молоді на прикладах історичних подій минулого, коріння яких пов’язане з актуальною суспільною проблематикою |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.6. Проведення обласних літніх профільних шкіл | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Упровадження нових підходів щодо підготовки учнів та вихованців до профільних конкурсів всеукраїнського та міжнародного рівнів |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.7. Реалізація проєкту „Талановита дитина – талановита країна” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 1 000,0 | Заохочення дітей та молоді за високі досягнення за напрямами позашкільної освіти, сприяння духовному, інтелектуальному розвитку, реалізації творчого потенціалу, становлення особистості та її постійного духовного самовдосконалення |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 1 000,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| **Усього за проєктом: \*\*** | **2022 – 2024** | **Загальний обсяг, у т. ч.** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |  |
| **Державний бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Обласний бюджет\*** | **760,0** | **840,0** | **870,0** | **2 470,0** |
| **Місцевий бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Інші джерела** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Проєкт 5. „Розвиток професійної та фахової передвищої освіти”** |
| 1. | Підвищення престижності професійної освіти  | 1.1. Популяризація серед населення престижності затребуваних на ринку праці робітничих професій та спеціальностей шляхом проведення тематичних виставок, парадів, ярмарків професій, спеціальностей та інших профорієнтаційних заходів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Щорічне проведення виставок, парадів, ярмарків професій та інших профорієнтаційних заходів |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| 1.2. Зовнішня реклама популяризації робітничих професій та спеціальностей, за якими здійснюють підготовку заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти Дніпропетровської області | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Розміщення біл-бордів, банерів, сіті-лайтів, призмотронів, беклайтів протягом року |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.3. Запровадження телеефірів на регіональних телеканалах, спрямованих на підвищення престижності закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної),фахової передвищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Систематичний вихід у телеефіри програм на рік, присвячених сфері професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти регіону |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2. | Оптимізація мережі та покращення якості надання освітніх послуг | 2.1. Підготовка фахівців відповідно до потреб роботодавців і регіонального ринку праці та запровадження елементів дуальної форми навчання здобувачів освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Упровадження елементів дуальної форми навчання в освітній процес та збільшення охоплення здобувачів освіти (зростання охоплення на 5% щорічно) |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| 2.2. Створення на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Створення навчально-практичних центрів з вивчення та впровадження сучасних виробничих технологій за галузевим принципом |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| 2.3. Оптимізація закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Створення оптимальної мережі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти з метою задоволення потреб регіону у конкурентоспромож-них фахівцях |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.4. Оплата освітніх послуг з провадження та завершення навчання здобувачів освіти, що навчаються за регіональним замовленням у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у разі їх реорганізації, оптимізації, перепрофілювання, у тому числі виплат академічних та соціальних стипендій, здійснення інших соціальних виплат здобувачам освіти пільгових категорій | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Продовження безперервного завершення здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти здобувачами освіти, яких було прийнято на навчання за регіональним замовленням |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| **Усього за проєктом: \*\*** | **2022 – 2024** | **Загальний обсяг, у т. ч.** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |  |
| **Державний бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Обласний бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Місцевий бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Інші джерела** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Проєкт 6. „Безпечне середовище”** |
| 1. | Здійснення заходів з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти області | 1.1. Організація постійно діючих курсів з навчання та перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту для органів управління освітою, закладів освіти з наданням кваліфікаційних посвідчень | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Підвищення кваліфікаційного рівня працівників органів управління освітою, закладів освіти |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 270,0 |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.2. Створення навчального кабінету охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту у КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Підвищення кваліфікаційного рівня працівників органів управління освітою, закладів освіти   |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 700,0 | – | – | 700,0 |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.3. Проведення конкурсу кабінетів охорони праці серед закладів загальної середньої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти (один раз на рік) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | Підвищення кваліфікаційного рівня працівників закладів освіти |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.4. Проведення постійно діючих семінарів-практикумів для керівників органів управління освітою райдержадміністрацій, міських, сільських та селищних територіальних громад з організації охорони праці, безпеки життєдіяльності у закладі освіти (сім раз на рік) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Підвищення кваліфікаційного рівня керівників органів управління освітою райдерж-адміністрацій, міських, сільських та селищних територіальних громад з організації охорони праці, безпеки життєдіяльності у закладі освіти |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 630,0 |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.5. Проведення майстер-класів з охорони праці для закладів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти (два рази на рік) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 | Підвищення кваліфікаційного рівня для працівників закладів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.6. Створення у закладах дошкільної, загальної середньої освіти навчальних майданчиків з безпеки дорожнього руху | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Профілактика дитячого травматизму, пов’язаного з дорожньо-транспортними пригодами |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.7. Відновлення у закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти кабінетів „Захисту України” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Підвищення рівня знань здобувачів освіти  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 2 592,0 | 2 592,0 | 2 592,0 | 7 776,0 |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2. | Створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування) | 2.1. Поширенняв закладах освіти практики функціонування служб порозуміння (шкільна медіація) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) ,КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), комунальні заклади Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями | Сприяння розвитку відповідальності,комунікативних компетентностей.Вирішення конфліктів з урахуванням демократичних цінностей – поваги, рівності, толерантності, довіри |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.2. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів (тренінги, презентації та інші заходи), здійснення у закладах освіти моніторингу динаміки булінгу (цькування) шляхом проведення психологічних тестувань, анонімних опитувань, вивчення стану виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) учасників освітнього процесу | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) (за згодою), підрозділи ювенальної превенції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (за згодою),КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), комунальні заклади Дніпропетровської обласної ради (за згодою)  | 2022 –2024 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями | Формування в учасників освітнього процесу культури недискримінаційної, ненасильницької, безконфліктної комунікації, здорового та безпечного способу життя, навичок збереження власного життя та здоров’я |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями |
| **Інші джерела** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями |
| 2.3. Впровадження концепції „Безпечна і дружня до дитини школа”  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), органи управління освітою райдержадміністрацій, органи управління освітою сільських, селищних, міських рад (за згодою), заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 –2024 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями | Створення атмосфери спільної поваги та відповідального ставлення один до одного під час міжособистісної взаємодії учасників освітнього процесу |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.4. Включення до програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних модулей з питань компетентності навчання та створення безпечного дружнього середовища („Базові навички медіатора/медіаторки в закладах освіти”, „Вчимося жити разом” та інші) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою),КЗВО„Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями | Підвищення готовності педагогічних працівників до створення безпечного освітнього середовища |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.5. Висвітлення інформації щодо правил поведінки здобувачів освіти в закладах освіти, плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню); порядку подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв, порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) тощо | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями | Забезпечення відкритого доступу до інформації відповідної тематики на офіційних вебсайтах, дотримуючись чинного законодавства України (законів України „Про захист персональних даних”, „Про охорону дитинства” та інші) |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| **Усього за проєктом: \*\*** | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **Згідно із затвердженими бюджетними****призначеннями** |  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | **3852,0** | **3152,0** | **3152,0** | **10 156,0** |
| **Місцевий бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними****призначеннями** |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| **Проєкт 7. „Комфортний заклад освіти: матеріально-технічне забезпечення закладів освіти Дніпропетровської області”** |
| 1. | Здійснення технічних заходів з охорони, пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти області | 1.1. Влаштування локальних мереж, зокрема систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем. Забезпечення закладів освіти засобами пожежогасіння, проєктування та монтаж систем автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення та спостереження, проведення протипожежної обробки конструкцій будівель, заходів з техногенної безпеки (розробка ПЛАС, ідентифікація об’єктів з підвищеною безпекою) тощо | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Запобігання загибелі та травматизму внаслідок пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного характеру в закладах освіти області з постійним та тимчасовимперебуванням дітей, молоді |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет\*** | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 120 000,0 |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2. | Будівництво, реконструкція, капітальні ремонти в закладах освіти області (в тому числі виготовлення проєктної документації) | 2.1. Будівництво, добудова, проведення модернізації,реконструкція, капітальний ремонт будівель закладів освіти, гуртожитків, з урахуванням вимог чинного законодавства щодо забезпечення їх доступності для осіб з особливими освітніми потребами та інших маломобільних груп населення | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Поліпшення умовнавчання тапроживання студентів, учнів та вихованців закладів освіти області, поліпшенняумов експлуатації будівель, споруд закладів освіти, створення додаткових місць дошкільної освіти |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 3. |  Упровадження енергозберігаючих заходів та технологій у закладах освіти області | 3.1. Проведення реконструкції, капітального ремонту котелень, переведення на альтернативні види палива | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Зменшення витратенергоносіїв, підвищенняенергоефективності власних джерел теплопостачання, відключення від централізованих систем теплопостачання, забезпечення безперебійногофункціонуванняустанов освіти та поліпшення їхексплуатаційних характеристик |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет\*** | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 18 000,0 |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 3.2. Здійснення заходів з термомодернізації: санація будівель – утеплення огороджувальних конструкцій (стін, дахів, перекриттів); заміна вікон на енергозбережні (МПВ); встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Зменшення витрат енергоносіїв, поліпшення експлуатаційних характеристик будівель та споруд, забезпечення безперебійного функціонування закладів освіти |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет\*** | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 120 000,0 |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 3.3. Проведення ремонту інженерних мереж, систем освітлення, обладнання тощо | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Зменшення витрат енергоносіїв, поліпшення експлуатаційних характеристик, забезпечення безперебійного функціонуваннязакладів освіти |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет\*** | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 33 000,0 |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 3.4. Запровадження обов’язкового 100% комерційного обліку спожитих енергоресурсів: установлення (реконструкція) вузлів, приладів обліку, коректорів обліку газу, модемів тощо | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Забезпечення економії бюджетних коштів, дотримання вимог законів України „Про енергозбереження”, „Про енергетичну ефективність будівель” |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет\*** | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 4. | Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог чинних нормативно-правових актів стосовно енергозбереження | 4.1. Здійснення оплати послуг на проведення енергетичних аудитів об’єктів освіти; виготовлення енергетичних паспортів та експлуатаційної документації (зокрема із залученням енергосервісних компаній) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Виявлення джерел нераціональних енерговитрат, розроблення рекомендацій щодо їх ліквідації, запровадження заходів стосовно економії енергоресурсів та раціонального енергокористування |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет\*** | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 21 000,0 |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 5.  | Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти області  | 5.1. Придбання предметів довгострокового використання, а саме: обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів освіти, майстерень, методичних, навчальних та медичних кабінетів, лабораторій, систем доочищення питної води, меблів, спорт-інвентарю та обладнання, верстатів, техніки для навчальних господарств, навчальних комп’ютерних комплексів, мультимедійної та інтерактивної техніки, оснащення закладів освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями, придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються особи з особливими освітніми потребами, також придбання об’єднаних цифрових вимірювальних комп’ютерних комплексів (лабораторій) з фізики, хімії, біології та технологічної студії IT-xab „Art-Tech Studio” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Забезпечення освітнього процесу, сталого функціонування закладів освіти. Підвищення рівня надання освітніх послуг відповідно до сучасних стандартів. Поліпшення умов навчання та проживання учнів, вихованців, студентів. Створення сучасного офлайн та онлайн навчального середовища, поглиблення знань з природничих і точних наук, підвищення мотивації до пізнання, творчості та саморозвитку особистості, нових форматів у навчанні талановитої учнівської молоді, забезпечення практичної взаємодії юнацтва з науковцями закладів вищої освіти України |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 5.2. Створення інтерактивного наукового простору „Музей науки” в системі реалізації наукової освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Формування наукових знань шляхом гри, створення простору, де в зрозумілій і доступній формі продемонстровані найважливіші наукові здобутки людства, їхні закони та взаємодія.Забезпечення освітніх досягнень, які відповідають вимогам суспільства, формування конкуренто-спроможного випускника на ринку праці, розвиток його самоорганізації, вміння адаптуватися до змін у суспільстві, стимулювання до самостійного розв’язання дослідницької проблеми шляхом поглиблення та генерування знань із конкретного питання |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 6. | Здійснення заходів щодо модернізації автопарку закладів освіти, шкільних автобусів, сільсько-господарської техніки  | 6.1. Придбання шкільних автобусів для поповнення та оновлення їх існуючого парку з метою повноцінного забезпечення перевезень до місць навчання й додому учнів та педагогічних працівників закладів освіти області | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Забезпечення регулярного безоплатного підвезення учнів та педагогічних працівників  |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 6.2. Створення спеціалізованих автотранспортних підприємств дляобслуговування існуючого парку шкільних автобусів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Створення мережі автотранспортних підприємств для обслуговування існуючого парку |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 6.3. Придбання та оновлення сільськогосподарської техніки, пасажирського, легкового автотранспорту для закладів освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Забезпечення освітнього процесу, сталого функціонування закладів освіти. Підвищення рівня надання освітніх послуг відповідно до сучасних стандартів  |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| 7. | Інформаційне забезпечення бібліотек закладів освіти | 7.1. Забезпечення бібліотек закладів освіти області сучасною комп’ютерною технікою | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Реалізація основних пріоритетів „Нова українська школа”, створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, реалізація можливостей бібліотеки як відкритого простору, інформаційного навігатора, використання інноваційних бібліотечних івентів |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 7.2. Підключення бібліотек до швидкісного інтернету | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Реалізація основних пріоритетів „Нова українська школа”, створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, реалізація можливостей бібліотеки як відкритого простору, інформаційного навігатора, використання інноваційних бібліотечних івентів |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 7.3. Забезпечення навчальних закладів бібліотечними інформаційно-пошуковими системами/програм-ним забезпеченням | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | 100% забезпечення потреби реалізації можливостей бібліотеки як відкритого простору, інформаційного навігатора, використання інноваційних бібліотечних івентів |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 8. | Забезпечення літературою | 8.1. Придбання підручників, посібників, літератури (навчально-методичної, науково-методичної, спеціалізованої, довідкової, художньої та краєзнавчої, творів національної та світової літератури, науково-популярних видань з різних галузей знань) для закладів освіти області, в тому числі електронні підручники | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | 100% забезпечення потреби в поповненні та оновленні бібліотечного фонду |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 8.2. Забезпечення зберігання та доставки підручників та придбаної літератури, які надходять за рахунок коштів державного та обласного бюджетів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Забезпечення своєчасного отримання закладами освіти підручників та посібників  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 9. | Оснащення навчальних кабінетів ліцеїв академічного та наукового спрямування та закладів спеціалізованої освіти відповідно до профілю сучасним обладнанням | 9.1. Придбання сучасних кабінетів, STEM-лабораторій, комп’ютерної техніки, мультимедійних комплексів для закладів освіти  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями | Оснащення сучасним обладнанням ліцеїв відповідно до профілів навчання з метою надання якісних освітніх послуг |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями |
| **Обласний бюджет\*** | 7 700,0 | 8 470,0 | 9 317,0 | 25 487,0 |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 10. | Оснащення пансіонів ліцеїв академічного та наукового спрямування та закладів спеціалізованої освіти меблями та побутовою технікою | 10.1. Придбання меблів та побутової техніки для пансіонів ліцеїв | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Забезпечення умов проживання учнів у пансіонах |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 11. | Забезпечення ліцеїв наукового та академічного спрямування, закладів спеціалізованої освіти транспортними засобами з метою організації підвезення учнів та працівників до місця навчання та у зворотному напрямку | 11.1. Придбання транспортних засобів, у тому числі шкільних автобусів, з метою підвезення учнів та педагогічних працівників на навчання та в зворотному напрямку | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Забезпечення у необхідній кількості транспортними засобами всіх ліцеїв з метою підвезення учнів та педагогічних працівників на навчання та в зворотному напрямку, участі учнів у позаліцейних заходах |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 12. | Створення профільних кабінетів загальноосвітньої підготовки (за профільністю закладів) | 12.1. Створення у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти, профільних кабінетів загальноосвітньої підготовки (за профільністю закладів) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Створення у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти, профільних кабінетів (за профільністю закладів) 10 закладів освіти (щорічно) |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 13.  | Забезпечення вільного доступу до мережі „Інтернет” | 13.1. Облаштування та забезпечення роботи у приміщеннях закладів освіти, навчальних корпусів та гуртожитках закладів освіти вільних точок доступу до мережі „Інтернет” із застосуванням засобів бездротового зв’язку  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | 100% забезпечення потреби закладів освіти в облаштуванні доступу до мережі „Інтернет” |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| **Усього за проєктом: \*\*** | **2022 – 2024** | **Загальний обсяг, у т. ч.** | **Згідно із затвердженими бюджетними****призначеннями** |  |
| **Державний бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Обласний бюджет\*** | **112 700,0** | **113 470,0** | **114 317,0** | **340 487,0** |
| **Місцевий бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними****призначеннями** |
| **Інші джерела** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Проєкт 8. „Єдиний інформаційно-освітній простір Дніпропетровщини”** |
| 1. | Створення інформаційно-освітнього простору, що дозволить на практиці реалізувати принцип особистісно-орієнтованого навчання; розробка системи інформаційних освітніх ресурсів в області | 1.1. Придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для організації навчання здобувачів освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації (комп’ютери, принтери, сканери, цифрова відеокамера, мультимедійний проектор) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників та рівня науково-методичного забезпечення. Забезпечення відео- зв’язку із закладами освіти, налаштування програмного забезпечення для відео- та конференц- зв’язку |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.2. Створення обласної відеостудії для забезпечення наповнення контентом обласних електроннихресурсів, створення центру дистанційної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Можливість створення відеозаписів уроків кращих вчителів, проведення відеоконференцій, відеонарад обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів. Створення сучасних технологічних умов для виконання практичної складової науково-дослідницьких експериментів на відділенні технічних наук, сучасного інтерактивного освітнього середовища для забезпечення рівних умов та рівного доступу до якісних освітніх послуг для здобувачів освіти, покращення змісту, вдосконалення методів і форм навчання; підвищення професійної компетентності педагогічних працівників |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.3. Придбання обладнання для забезпечення відеозв’язку з органами управління освітою сільських, селищних, міських рад | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Придбання відповідної техніки для органів управління освітою, департаменту освіти і науки облдержадміністрації |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.4. Проведення обласного конкурсу на кращий вебсайт освітньої установи та закладу | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Підвищення якості обласного інформаційного простору, забезпечення публічності роботи закладів освіти |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.5. Створення та забезпечення функціонування вебсайту департаменту освіти і науки облдерж-адміністрації | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Підвищення якості обласного інформаційного простору, забезпечення публічності роботи  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.6. Впровадження та використання електронних ресурсів, електронних баз, хмарних систем та онлайн-сервісів, програмного забезпечення для організації освітнього процесу | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | – | – | – | – | Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників закладів освіти та створення єдиного інформаційного поля для покращення професійно-творчої взаємодії педагогічних працівників. Покращення якості надання освітніх послуг |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.7. Створення сприятливого середовища для розкриття інтелектуального, творчого потенціалу та духовного розвитку учасників освітнього процесу шляхом функціонування та наповнення контентом освітніх порталів, проведення Work shop, тренінгів, інтерактивних ігор, круглих столів, симпозіумів, Team building, нетворкінгів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Популяризація науково-технічного напряму освіти. Покращення знань здобувачів освіти та діджиталізації і цифровізації у закладах освіти |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| 2. | Запровадження дистанційного навчання в закладах освіти  | 2.1. Навчання педагогічних працівників цифрової грамотності з використанням Національної онлайн-платформи | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | – | – | – | – | Вільне користування комп’ютером, смартфоном, планшетом з метою планування та організації інтерактивного онлайн-навчання |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.2. Підключення до Національної освітньої платформи для дистанційного та змішаного навчання „Всеукраїнська школа онлайн’’ | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | – | – | – | – | Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій для розширення можливостей педагогічних працівників і формування в учнів важливих технологічних компетентностей – складових формули „Нова українська школа” |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.3. Введення в дію електронних щоденників та журналів  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | – | – | – | – | Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечення більш тісного зв’язку з батьками учнів |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.4. Проведення профілактичних заходів щодо безпеки в інтернет-просторі | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | – | – | – | – | Формування безпечного та родинного середовища для родини, налагодження ефективних партнерських відносин з батьками учнів |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 3. | Створення єдиної інформаційної платформи та обладнання сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою ліцеїв наукового та академічного спрямування та закладів спеціалізованої освіти  | 3.1. Забезпечення сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Використання сучасної комп’ютерної та мультимедійної техніки в освітньомупроцесі |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| **Усього за проєктом: \*\*** | **2022 – 2024** | **Загальний обсяг, у т. ч.** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Місцевий бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Інші джерела** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Проєкт 9. „Організація оздоровлення та відпочинку дітей”** |
| 1. | Сприяння функціонуванню центрів соціальної реабілітації санаторного типу для дітей шляхом організації, за рахунок коштів обласного бюджету, оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які прибули із зони проведення операції Об’єднаних сил | 1.1. Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які прибули із зони проведення операції Об’єднаних сил, обдарованих дітей  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальний заклад „Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу „Перлина Придніпров’я” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Щорічно отримують оздоровлення та відпочинок 2800 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які прибули із зони проведення операції Об’єднаних сил, обдарованих дітей |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2. | Організація роботи освітніх студій для обдарованих дітей  | 2.1. Проведення освітніх студій „Академія ліцеїста” із залученням викладачів закладів вищої освіти за напрямами діяльності: суспільно-гуманітарним, природничо-математичним татехніко-технологічним | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальний заклад „Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу „Перлина Придніпров’я” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), керівники закладів вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 93,5 | 103,0 | 113,0 | 309,5 | Оздоровлення та відпочинок 200 дітей-ліцеїстів щорічно з метою розширення об’єму знань учнів, підготовки до написання наукових робіт |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 93,5 | 103,0 | 113,0 | 309,5 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 3. | Організація оздоровлення та відпочинку дітей та осіб з числа пільгових категорій | 3.1. Організація за рахунок коштів обласного бюджету оздоровлення і відпочинку дітей та осіб з числа пільгових категорій | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | 100 % забезпечення потреби в оздоровленні та відпочинку дітей та осіб з числа пільгових категорій |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| **Усього за проєктом: \*\*** | **2022 – 2024** | **Загальний обсяг, у т. ч.** | **Згідно із затвердженими бюджетними****призначеннями** |  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | **93,5** | **103,0** | **113,0** | **309,5** |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| **Проєкт 10. „Освіта впродовж життя”** |
| 1. | Підвищення фахового рівня педагогічних працівників  | 1.1. Проведення додаткових курсів підвищення кваліфікації для вчителів ліцеїв наукового та академічного спрямування та закладів спеціалізованої освіти, у тому числі забезпечення можливості проходження стажування на базі закладів вищої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Підвищення рівня кваліфікації педагогів ліцеїв, оволодіння ними сучасними формами та методами навчання, навчанням за допомогою комп’ютерних технологій |
| **Державний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.2. Проведення школи молодого керівника для закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 900,0 | Формування якісного кадрового резерву для закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 900,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.3. Проведення обласних конкурсів, конференцій, семінарів, майстер-класів, тренінгів, методичних заходів для педагогічних працівників закладів освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”(за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 –2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Стимулювання методичної та науково-пошукової творчості педагогічних працівників закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. Удосконалення програмно-методичного забезпечення шляхом розроблення новітніх організаційно-педагогічних методик. Узагальнення та популяризація кращого досвіду роботи педагогічних працівників |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.4. Розвиток професійної компетентності педагогів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) |  2022 –2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Забезпечення науково-методичного супроводу на основі практичного досвіду освітян області  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2. | Підвищення престижності професії вчителя | 2.1. Проведення обласного та участь у Всеукраїнському фаховому конкурсі „Учитель року”  | Департаментосвіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Виявлення кращих учителів, вивчення та поширення їх досвіду (кількістьпереможців – 15 щорічно) |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.2. Участь представників області у міжнародних виставках, форумах, конкурсах | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | – | – | – | – | Презентація досвіду інноваційної діяльності органів управління освітою, закладів освіти, центрів професійного розвитку педагогічних працівників  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | – | – | – | – |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.3. Проведення ІІ (обласного) етапу та участь у І (заочному) та ІІ (очному) турах ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти „Джерело творчості” (виплата премій не менше посадового окладу переможцям обласного етапу) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 161,0 | 170,0 | 180,0 | 511,0 | Вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти та рівня науково-методичного забезпечення (до 10 нагороджених щороку). Підтримка та стимулювання якісної педагогічної діяльності |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 161,0 | 170,0 | 180,0 | 511,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.4. Проведення І (обласного) та участь у ІІ (Всеукраїнському) етапі Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти (виплата премій та нагород) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 81,0 | 86,0 | 91,0 | 258,0 | Оновлення навчально-методичних матеріалів для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти. Підтримка та стимулювання якісної педагогічної діяльності |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 81,0 | 86,0 | 91,0 | 258,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| **Усього за проєктом: \*\*** | **2022 – 2024** | **Загальний обсяг, у т. ч.** | **Згідно із затвердженими бюджетними****призначеннями** |  |
| **Державний бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Обласний бюджет\*** | **442,0** | **556,0** | **671,0** | **1 669,0** |
| **Місцевий бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| **Проєкт 11. „Основні заходи у сфері освіти”** |
| 1. | Реалізація заходів у сфері освіти | 1.1. Організація та проведення обласних та регіональних етапів всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів фахової майстерності, заходів, фестивалів, чемпіонатів, експедицій, екскурсій, конференцій, семінарів, заходів до державних та регіональних свят тощо | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  Щорічне проведення обласних та регіональних етапів всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів фахової майстерності, заходів, фестивалів, чемпіонатів, експедицій, екскурсій, конференцій, семінарів, заходів до державних та регіональних свят тощо |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.2. „Яскраві спалахи талантів” – щорічне свято ліцеїстів області із відзначенням успіхів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади освіти (ліцеї наукового та академічного спрямування, заклади спеціалізованої освіти) (за згодою) |  2022 –2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 191,0 | 210,0 | 231,0 | 632,0 | Проведення свята, підвищення престижу знань |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 191,0 | 210,0 | 231,0 | 632,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.3. „Андріївські вечорниці” – щорічне свято ліцеїстів області у народних традиціях | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади освіти (ліцеї наукового та академічного спрямування, заклади спеціалізованої освіти) (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 117,0 | 129,0 | 142,0 | 388,0 | Проведення свята, виховання патріотизму та любові до рідної країни |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 117,0 | 129,0 | 142,0 | 388,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.4. Обласне дитяче свято „Ялинка – 2023 (2024, 2025)” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 426,0 | 469,0 | 516,0 | 1 411,0 | Участь у святкових розважальних заходах 1100 дітей категорій:діти-сироти, діти без батьківського піклування, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти талановиті і здібні |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 426,0 | 469,0 | 516,0 | 1 411,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.5. Серпневі заходи педагогічних працівників області – щорічний освітній форум | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 330,0 | Підбиття підсумків роботи органів управління освітою, закладів освіти за попередній період та підготовка до нового навчального року відповідно до законів України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, визначення пріоритетних завдань  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 330,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.6. Проведення обласного конкурсу проєктів „Дуальна професійна освіта для розвитку громад” серед закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями | Створення бази для впровадження в навчально-виробничий процес елементів дуальної форми навчання – до 5 закладів на рік  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 200,0 | 3 300,0 |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Інші джерела** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| 1.7. Організація та проведення: обласного фестивалю художньої самодіяльності „Студентська весна”, молодіжного фестивалю мод „Весняна акварель”, фестивалю української пісні „Музичне сузір’я України” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), заклади фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями | Виявлення та підтримка творчо обдарованої молоді та створення умов для реалізації її здібностей. Зміцнення культурних та добро-сусідських зв’язків творчої молоді України. Підвищення міжнародного рейтингу Дніпропетровщини |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.8. Забезпечення проведення наукових конференцій, зокрема: Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції „Людина і космос”, обласної науково-практичної конференції „Проблеми енергозбереження”, обласного форуму „SEXEDUCATION DNIPRO”, науково-освітнього форуму молодих вчених | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями | Обмін найсучаснішими науковими ідеями та розробками для зміцнення плідної співпраці учнівської та студентської молоді, викладачів, науковців та промисловців |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.9. Проведення обласних конкурсів „Студент року Дніпропетровщини” на кращий студентський гуртожиток, кращий орган учнівського та студентського самоврядування | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями | Виявлення кращого досвіду організації житлово-побутових умов для проживання, навчання, виховання, розвитку матеріально-технічної бази гуртожитків та оздоровчих таборів закладів освіти. Залучення молоді до процесів управління діяльністю закладів освіти |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.10. Проведення фольклорно-етнографічної експедиції „Звичаї, обряди та традиції мого краю” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями | Виховання у дітей та учнівської молоді поваги до народних традицій, звичаїв і обрядів, духовних цінностей українського народу, рідного краю та України |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.11. Реалізація обласного художньо-естетичного проєкту „Собори наших душ” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетнимипризначеннями | Створення умов для пошуку та підтримки талановитих та обдарованих дітей та продовження роботи з національно-патріотичного виховання |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 1.12. Проведення професійного свята – Дня працівників освіти у Дніпропетровській області | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 540,0 | Проведення професійногосвята – Дня працівників освіти у Дніпропетровській області |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 540,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.  | Національно-патріотичне виховання дітей та молоді | 2.1. Проведення ІІ (обласного) етапу та участь у ІІІ (Всеукраїнському) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) у трьох вікових категоріях: „Котигорошко” (молодша вікова група), „Джура” (середня вікова група), „Молоді козаки” (старша вікова група) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 | Створення умов для формування національно-патріотичної свідомості до ціннісних орієнтирів та виховання високоморальних особистостей, які плекають українські традиції, духовні цінності, оволодівають відповідними знаннями. Активізація патріотичного виховання шляхом набуття здобувачами освіти знань, умінь та навичок, необхідних захиснику Батьківщини; організація змістовного дозвілля та формування навичок здорового способу життя |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.2. Реалізація тематично-екскурсійного проєкту „Шляхами героїв”  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 4 500,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 15 500,0 | Покращення знань у здобувачів освіти щодо воєнного конфлікту на сході України, його наслідків, мужності захисників територіальної цілісності України. Становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 4 500,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 15 500,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.3. Реалізація проєкту „Діти і влада” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | Формування у здобувачів освіти політичної грамотності, знань з історії державотворення та правознавства. Набуття дітьми та учнівською молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.4. Проведення І туру та участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів „Край, в якому я живу” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) |  2022 –2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 82,0 | 87,0 | 92,0 | 261,0 | Популяризація краєзнавчих знань, підтримка обдарованої молоді та створення умов для її розвитку |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 82,0 | 87,0 | 92,0 | 261,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.5. Реалізація проєкту „Талановита Дніпропетровщина” з метою вшанування пам’яті видатних діячів Дніпропетровської області у сфері культури, мистецтва та історії  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 45,0 | Підтримка талановитої молоді, виховання молодого покоління в національно- патріотичному дусі, прищеплювання любові до історії та мистецтва рідного краю, виховання почуття поваги та гордості до талановитого народу України |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 45,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.6. Проведення заходів для здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та вищої освіти з національно-патріотичного виховання (дитячо-юнацька військово-патріотична гра „Сокіл” („Джура”), обласний фестиваль художньої самодіяльності „Фестивальний дивограй” та інші заходи | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 500,0 | 550,0 | 605,0 | 1 655,0 | Активізація патріотичного виховання шляхом набуття молоддю знань, умінь та навичок, необхідних захиснику Батьківщини; організація змістовного дозвілля та формування навичок здорового способу життя |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 500,0 | 550,0 | 605,0 | 1 655,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| **Усього за проєктом: \*\*** | **2022 – 2024** | **Загальний обсяг, у т. ч.** | **Згідно із затвердженими бюджетними****призначеннями** |  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | **9 186,0** | **9 950,0** | **11 226,0** | **30 362,0** |
| **Місцевий бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Інші джерела** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Проєкт 12. „Талановите та обдароване покоління”** |
| 1. | Забезпечення виплати академічних стипендій учням наукових ліцеїв | 1.1. Виплата академічних стипендій учням наукових ліцеїв відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 438 „Про затвердження Положення про науковий ліцей” (із змінами) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади освіти (ліцеї наукового та академічного спрямування, заклади спеціалізованої освіти) (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Застосування різних видів морального та матеріального заохочення учнів ліцеїв |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2. | Підтримка обдарованих дітей, молоді і науковців та створення умов для їх розвитку | 2.1. Участь у ІV Всеукраїнському етапі олімпіад з базових дисциплін та інтелектуальних турнірах, конкурсах | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Удосконалення освітнього процесу. Збільшення охоплення дітей та поліпшення якості профільного навчання, моральне та матеріальне заохочення обдарованої молоді (зростання чисельності учасників на 10%) |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.2. Проведення ІІ (обласного) етапу та участь у ІІІ Всеукраїнському етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 750,0 | 795,0 | 843,0 | 2 388,0 | Формування науково-дослідницьких вмінь у здобувачів освіти, підвищення їх розумової активності, спонукання до творчості, виховання життєво й соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 750,0 | 795,0 | 843,0 | 2 388,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.3. Виплата протягом року стипендій переможцям ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 1 500,0 | 1 800,0 | 2 100,0 | 5 400,0 | Матеріальне заохочення та підтримка обдарованої учнівської молоді. Стимулювання та активізація подальшої наукової діяльності |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 1 500,0 | 1 800,0 | 2 100,0 | 5 400,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.4. Проведення обласного конкурсу дитячої художньої творчості серед учнів та вихованців закладів освіти „Моє Придніпров’я” в рамках Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості „Чисті роси” та участь у ІІІ етапі вищезгаданого фестивалю. Присвоєння почесних звань „Зразковий художній колектив” та „Народний художній колектив” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 225,0 | Присвоєння почесних звань „Зразковий художній колектив” та „Народний художній колектив”. Підтримка талановитих дітей, стимулювання до подальшої діяльності творчих колективів та розвитку художньо-естетичного напряму позашкільної освіти |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 225,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.5. Проведення обласного конкурсу „Обдаровані діти – надія України” за номінаціями відповідно до напрямів позашкільної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Всебічний розвиток здобувачів освіти, стимулювання їх творчого самовдосконалення за напрямами позашкільної освіти, самореалізація в сучасному суспільстві |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.6. Виплата премій та/або стипендій переможцям всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | Удосконалення освітнього процесу. Збільшення охоплення дітей та поліпшення якості профільного навчання, моральне та матеріальне заохочення обдарованої молоді (зростання чисельності учасників на 10%) |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.7. Нагородження випускників закладів загальної середньої освіти, які за результатами ЗНО набрали 200 балів із одного чи декількох предметів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою)  |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 246,0 | 270,0 | 297,0 | 813,0 | Щороку 35 – 40 дітей отримують за результатами ЗНО 200 балів |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 246,0 | 270,0 | 297,0 | 813,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.8. Призначення обласних іменних стипендій кращим учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам та аспірантам закладів фахової передвищої та вищої освіти, обласної іменної стипендії ім. О.М. Макарова кращим студентам, аспірантам закладів вищої освіти та молодим науковцям Дніпропетровської області | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою),заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою), наукові (науково-дослідні) установи (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 3 375,0 | 3 585,0 | 3 793,0 | 10 753,0 | Визначення кращих учнів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів та аспірантів закладів фахової передвищої та вищої освіти області та призначення їм обласних стипендій. Кількість призначених стипендій – 350. Визначення кращих студентів, аспірантів, молодих науковців та призначення їм обласної іменної стипендії ім. О.М. Макарова. Кількість призначених стипендій – 5 |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 3 375,0 | 3 585,0 | 3 793,0 | 10 753,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.9. Проведення обласних конкурсів „Краща рада молодих вчених”, „Кращий молодий вчений” та щорічного обласного конкурсу проєктів „Молоді вчені – Дніпропетровщині” на отримання матеріального заохочення  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою), наукові (науково-дослідні) установи (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 1 700,0 | 1 870,0 | 2 057,0 | 5 627,0 | Виявлення талановитих молодих вчених, сприяння їх професійному зростанню, стимулювання обміну ідеями між радами молодих вчених закладів вищої освіти, наукових і науково-дослідних установ, співробітництва рад молодих вчених, а також стимулювання перспективних досліджень інноваційного розвитку області.Чисельність кращих молодих вчених – 12, кращих рад молодих вчених – 3, матеріальнихзаохочень – 25 |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 1 700,0 | 1 870,0 | 2 057,0 | 5 627,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.10. Проведення школи молодого лідера – лідери в науці | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою), наукові (науково-дослідні) установи (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 480,0 | Залучення молоді до процесів формування якісного освітнього середовища та активізації наукової діяльності, створення умов для інноваційного середовища, залучення інвестицій у Дніпропетровську область через підвищення якості надання освітніх послуг та проведення наукових заходів |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 480,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 2.11. Проведення школи молодого лідера для здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпро-петровській області (за згодою), КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 900,0 | Формування якісного кадрового резерву для закладів професійної (професійно-технічної) освіти |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 900,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 3. | Заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників  | 3.1. Проведення обласного фахового конкурсу „Учитель року” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 | Виявлення кращих учителів, вивчення та поширення їх досвіду (кількість переможців 2022 рік – 12 осіб2023 рік – 12 осіб2024 рік – 15 осіб) |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 3.2. Вручення щорічної обласної педагогічної премії | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”(за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) |  2022 – 2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 | Виявлення кращих педагогічних практик освітян області (лауреатів – 20 щорічно)  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| 3.3. Призначення обласної іменної стипендії за особливі досягнення у методичній та науково-пошуковій, організаційній діяльності в закладах освіти  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 –2024 | **Загальний обсяг, у т. ч.\*** | 1 200,0 | 1 320,0 | 1 452,0 | 3 972,0 | Впровадження комплексного підходу та започаткування системи регіональних стимулів щодо забезпечення навчального процесу сучасною навчальною літературою |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | 1 200,0 | 1 320,0 | 1 452,0 | 3 972,0 |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| **Усього за проєктом: \*\*** | **2022 – 2024** | **Загальний обсяг, у т. ч.** | **Згідно із затвердженими бюджетними****призначеннями** |  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет\*** | **9 611,0** | **10 595,0** | **11 612,0** | **31 818,0** |
| **Місцевий бюджет** | – | – | – | – |
| **Інші джерела** | – | – | – | – |
| **Усього за програмою: \*\*** | **2022 – 2024** | **Загальний обсяг, у т. ч.** | **Згідно із затвердженими бюджетними****призначеннями** |  |
| **Державний бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |
| **Обласний бюджет\*** | **136 714,5** | **138 736,0** | **142 031,0** | **417 481,5** |
| **Місцевий бюджет** | **Згідно із затвердженими бюджетними****призначеннями** |
| **Інші джерела** | **Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями** |

\* Зазначено орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми.

\*\* Зазначено орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми. Фінансування здійснюється згідно із затвердженими бюджетними призначеннями.

**Перший заступник голови обласної ради Г. ГУФМАН**