Додаток 2 до додатка

до рішення обласної ради

**Оцінка ефективності виконання**

**регіональної цільової соціальної програми**

**„Молодь Дніпропетровщини” на 2012 – 2021 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Програми** | **Заходи Програми** | **Кількісні показники виконання Програми** | **Якісні показники виконання Програми** |
|  |
| **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Значення**  |
| **Затверджено**  | **Фактично**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості | 1.1. Запровадження проведення обласних конкурсів: „Студент року Дніпропетровщини”, на кращий студентський гуртожиток, кращий орган учнівського та студентського самоврядування, кращий студентський оздоровчий табір | Охоплено осіб | Особи | 140850 | 46005 | Щороку проходив обласний конкурс „Студент року Дніпропетровщини”, у номінаціях: „Розумник року”, „Спортсмен року”, „Інноваційний прорив року”, „Лідер студентського самоврядування року”, „Громадський діяч року”, „Художня самодіяльність року”, „Волонтер року”, „Митець року”, „Студентський засіб масової інформації року” та „Унікальна номінація року” |
| 1.2. Призначення обласних іменних стипендій кращим учням професійно-технічних закладів освіти, студентам та аспірантам закладів вищої освіти, обласної іменної стипендії ім. О.М. Макарова кращим студентам, аспірантам закладів вищої освіти та молодим науковцям Дніпропетровської області за попереднім погодженням профільної постійної комісії  | Охоплено осіб | Особи | Обласні іменні стипендії ім. О.М. Макарова кращим студентам, аспірантам закладів вищої освіти та молодим науковцям Дніпропетровської області почали присуджувати з 2012 року, що значно підвищило заінтересованість молоді у здобутті освіти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | обласної ради та профільного управління виконавчого апарату обласної ради |  |  |  |  |  |
| 1.3. Проведення обласних конкурсів „Краща рада молодих вчених”, „Кращий молодий вчений” та щорічного обласного конкурсу проєктів „Молоді вчені – Дніпропетровщині” на отримання матеріального заохочення з включенням до конкурсних комісій депутатів – членів профільної постійної комісії обласної ради та представників профільного управління виконавчого апарату обласної ради | Охоплено осіб | Особи | Актуальність конкурсів та проєктів полягала у формуванні лідерських якостей та правової культури молоді в організації, навчанні лідерів молодіжних та дитячих організацій, активної молоді закладів вищої освіти, виявленні з числа молоді лідерів та вихованні з них нової генерації управлінців – ініціативних, відповідальних, висококваліфікованих професіоналів, які здатні впливати на формування громадського суспільства та мають активну громадську позицію щодо подальшого розвитку країни. 72 молодих активісти пройшли підготовку стосовно роботи громадської організації на території України, взаємодії з органами влади та грантодавцями. Спільно з асоціацією „Аерокосмічного моделювання” проведено круглий стіл на тему: „Дніпропетровщина − космічна столиця України!” |
| 1.4. Організація та проведення Міжнародного фестивалю молодіжних театрів „РАМПА” та обласного фестивалю художньої самодіяльності студентів закладів вищої освіти „Студентська весна” | Охоплено осіб |  | У 2012 році пройшов ХХІ Міжнародний фестиваль молодіжних театрів „Рампа” за участю 12 молодіжних театрів. Організація Міжнародного фестивалю молодіжних театрів „Театральна сесія 2013”. Збільшення кількості студентської молоді закладів вищої освіти у проведенні щорічних обласних фестивалей. Щорічне залучення молоді до участі в реалізації заходів фестивалю „Студентська веснаˮ |
|  | 1.5. Забезпечення проведення конференцій серед студентів закладів вищої освіти, зокрема: Міжнародної молодіжної науково-практичної | Охоплено осіб | Особи | Заохочення молоді до досягнень у різних сферах суспільного життя та у професійній діяльності. Проведено Міжнародну молодіжну науково-практичну |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | конференції „Людина і космос”, обласної науково-практичної конференції „Проблеми енергозбереження”, Міжнародної наукової конференції „Стародубівські читання”, Міжнародної науково-практичної конференції „Інноваційні технології життєвого циклу об’єктів житлово-комунального, промислового та транспортного призначення” |  |  |  |  | конференцію „Людина і космос”. Проведено Міжнародну наукову конференцію „Стародубівські читання” |
| 1.6. Проведення занять у школі молодого лідера | Охоплено осіб | Особи | Розширення співпраці закладів освіти з молодіжними та дитячими громадськими організаціями. Започатковано школу молодого лідера для молодих науковців закладів вищої освіти та науково-дослідних установ Дніпропетровської області з метою вдосконалення правових компетентностей у їх професійній діяльності, підвищення професійних знань щодо інтеграції європейських норм освіти і науки, досягнення якісно нового рівня правової взаємодії на різних рівнях. Учасники: працівники ВЗО, здобувачі вищої освіти освітнього ступеня магістр, активісти громадських організацій |
| 1.7. Організація обласного конкурсу проєктів „Молодіжні ініціативи для розвитку регіонів” на отримання матеріального заохочення | Охоплено осіб | Особи | Участь у конкурсі на кращі молодіжні проєкти Дніпропетровщини „Вплив децентралізації на життя молоді в громадахˮ |
| 1.8. Проведення аналізу існуючої мережі установ, які працюють з молоддю, розвиток на їх базі молодіжних центрів та молодіжних просторів для проведення спільних заходів із метою розвитку здібностей, інтелекту, організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей, підлітків і молоді  | Охоплено осіб | Особи |  |  | Моніторинг, оцінювання та звітність, орієнтовані на результат. Залучення учнівської, студентської та робочої молоді до проведення спільних заходів. Спільно з Молодіжним центром Дніпропетровщини проведено обласний дводенний форум для молоді „Молодь за краще майбутнє!” за участю керівництва облдержадміністрації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | та Дніпропетровської обласної ради. Молодіжним центром Дніпропетровщини організовано роботу „Школи молодого вченого”; „Школи з основ журналістики”, проведено конкурс „Краща пара” |
| 1.9. Сприяння творчо обдарованій молоді щодо участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях. Видання кращих робіт молодих письменників, художників у серіях „Молода муза”, „Молода палітра” | Охоплено осіб | Особи | Поліпшення рівня самовдосконалення обдарованих дітей та молоді. Проведено обласний літературний конкурс „Свєтловська волость в поезії є” серед молоді області до 111-ї річниці від дня народження поета М. Свєтлова. До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка працювала обласна творча конкурсна лабораторія „Як далі жити, підкаже нам Тарас” для творчо-обдарованої молоді області |
| 1.10. Проведення обласного фестивалю творчості підлітків та молоді з вадами здоров’я „Повір у себе – і в тебе повірять інші!” | Охоплено осіб | Особи | Поліпшення соціальної роботи з молоддю |
| 1.11. Проведення регіональних акцій, круглих столів, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, конкурсів, наметових таборів, походів, зборів-походів, регіональних етапів всеукраїнських заходів та інших заходів (далі – молодіжні заходи), участь у міжнародних та всеукраїнських молодіжних заходах, видання інформа-ційних та методичних матеріалів, виготовлення і розміщення соціальних роликів і реклами з метою набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти), підтримка творчої молоді | Охоплено осіб | Особи | Зростання чисельності молоді, яка бере участь у заходах неформальної освіти та усвідомлює потребу в навчанні протягом життя. Організація і проведення обласного пікніка для молоді області. Проведено гала-концерт молоді – переможців V Всеукраїнського фестивалю-конкурсу „Світ краси і планета Ніка!”. Спільно з громадською організацією „Street WorkOut” проведено захід „Територія інтелектуального розвитку”. Проведено Всеукраїнський молодіжний форум „Я – громадянин України!” спільно з Всеукраїнською жіночою громадською організацією „Всеукраїнський союз православних жінок” |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1.12. Організація: конкурсу для дівчат „Міс Аліса”, чемпіонату клубів кмітливих та винахідливих, фестивалю військово-патріотичної пісні „Світло вічного вогню”, фестивалю туристичної пісні, конкурсу молодих поетів та прозаїків, конкурсу на кращу організацію роботи клубів за місцем проживання, конкурсу серед студентських сімей „Яке нам щастя бути разом”, фотоконкурсу „Світ очима дітей” тощо | Охоплено осіб | Особи |  |  | Створення сприятливих умов для розвитку молоді. Організація та проведення щорічного молодіжного обласного конкуру „Міс Веснаˮ |
| 1.13. Відзначення молодих мешканців області преміями Дніпропетровської обласної ради, цінними подарунками тощо як матеріальне заохочення за досягнення в різних сферах суспільного життя, професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону | Охоплено осіб | Особи | До Дня молоді проведено захід „Активна молодь Дніпропетровщини”, де молодь було відзначено подяками управління молоді і спорту облдержадміністрації. У 2013 році нагороджено премією Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді в розбудові України Редчицю Дмитра |
| 2. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загально-людських цінностей | 2.1. Забезпечення залучення молоді до організації та проведення заходів до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, річниць звільнення населених пунктів області від нацистських загарбників | Охоплено осіб | Особи | 189760 | 119687 | Формування в молоді високих моральних цінностей та патріотизму. Щороку молодь брала участь у патріотичній грі „Сокіл- Джура”. До 70-річчя форсування р. Дніпра у роки Другої світової війни проведене урочисте привітання молоддю ветеранів війни |
| 2.2. Сприяння діяльності волонтерських молодіжних та студентських загонів, залучення їх до надання різних видів допомоги учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам війни, у т.ч. учасникам АТО та ООС, людям похилого віку, солдатським вдовам та сім’ям загиблих учасників АТО та ООС, особам, переміщеним із тимчасово окупованих територій, інші заходи з | Охоплено осіб | Особи |  |  | Збільшення числа молоді, яка бере участь у діяльності інститутів громадянського суспільства та має досвід волонтерської діяльності. Співвідношення жінок і чоловіків: жінок 65%, чоловіків 35% від загальної кількості учасників заходів. Нові учасники – більш умотивовані до роботи. Учасники, які знайомі, ділилися досвідом та набутими знаннями у волонтерській діяльності |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | підтримки волонтерського руху |  |  |  |  |  |
| 2.3.  Проведення регіональних молодіжних заходів, участь у міжнародних та всеукраїнських молодіжних заходах, видання інформаційних та методичних матеріалів, виготовлення та розміщення соціальних роликів і реклами з метою активного проведення дозвілля молоді, формування сімейних цінностей та взаємовідносин у сім’ї через спільну участь в заходах, залучення до заходів працівників виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (у т.ч. об’єднаних територіальних громад) | Охоплено осіб | Особи | Підвищення заінтересованості молоді в участі у суспільних перетвореннях та розбудові регіону. Проведено молодіжні семінари, вечори спілкувань, волонтерські акції, зустріч з альпіністами, що здійснили сходження на пік Шевченка. До Всесвітнього дня книги та авторського права відвідано школу-інтернат для дітей із вадами здоров’я. Участь молоді у IX Всеукраїнській благодійній акції „Серце до серця” |
| 2.4. Організація та проведення регіональних молодіжних заходів, екскурсій для молоді історико-культурними місцями області та країни, участь у міжнародних та всеукраїнських молодіжних заходах, видання інформаційних та методичних матеріалів, виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами національно-патріотичного спрямування | Охоплено осіб | Особи | Забезпечення формування в молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей |
| 2.5. Забезпечення проведення молодіжних заходів до Дня Соборності України, Дня молоді, Дня Конституції України, Дня Незалежності України, Дня Державного Прапора України, Дня студента, Дня Європи тощо | Охоплено осіб | Особи |  |  | Формування в молоді почуття патріотизму та національної самосвідомості. З нагоди Дня Конституції України проведено інтелектуально-правовий КВЕСТ „Територія Закону”. Організовано та проведено захід „Вільне небо”, присвячений Дню Незалежності України. Участь молоді: у засіданні круглого столу „Допомога вимушеним переселенцям: проблеми, шляхи їх вирішення та координація дій”, ініційованому Центром підтримки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | громадських і культурних ініціатив „Тамариск”, у семінарі з питань організації та надання соціальних послуг у рамках твінінг-проєкту „Підтримка розвитку системи соціальних послуг в Україні”, у навчальному семінарі Мінсоцполітики „Перша психологічна допомога та профілактика професійного та емоційного вигорання”. До Новорічних та Різдвяних свят проведені заходи: Новорічний карнавальний бал для молоді Дніпропетровської області у приміщенні танцювального центру „Хамелеон”, День Святого Миколая у КЗ „ДЦСРСТ „Перлина Придніпров’я” ДОР спільно з молодіжними громадськими організаціями, із врученням солодких подарунків, спільно з молодіжною радою при облдержадміністрації, відвідано Котовський навчально-реабілітаційний центр Дніпропетровської обласної ради в Магдалинівському районі (студентська молодь влаштувала для дітей свято та подарувала солодкі подарунки). Щороку у грудні в Палаці студентів Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара проходить захід – урочиста зустріч керівництва облдержадміністрації зі студентськими сім’ями області |
| 2.6. Створення та забезпечення діяльності комунального закладу „Дніпропетровський обласний центр військово-патріотичного виховання, відпочинку та туризму” Дніпропетровської обласної ради” | Охоплено осіб | Особи |  |  | Утвердження почуття патріотизму. У січні проходив щорічний збір-похід із нагоди Дня Соборності України, учасниками якого були члени скаутських організацій, що є членами Національної організації скаутів України (НОСУ) у Дніпропетровській |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | області. Учасники: члени скаутських організацій „Сокіл”, „Скаути Дніпра” та „БАФ”. У рамках співпраці інструкторами комунального закладу „Дніпропетровський обласний центр військово-патріотичного виховання, відпочинку та туризму” Дніпропетровської обласної радиˮ (далі – КЗ „ДОЦВПВВТ” ДОРˮ) та КП „Патріот” проводився тренінг із тактичної медицини та тактики в рамках предмету „Захист України” для учнів 11-х класів середніх шкіл міста Дніпра. На практиці відпрацьовані методи зупинення кровотеч, відбулося ознайомлення з комплектацією бойової аптечки, основами поводження зі зброєю, тактики, техніки безпеки при поводженні зі зброєю, опрацьовані на практиці методи евакуації пораненого, отримані нові знання зі стрілецької підготовки. У рамках співпраці з 99-м окремим батальйоном ТРО працівники КЗ „ДОЦВПВВТ” ДОРˮ взяли участь у проведенні вишколів для резервістів батальйону в місті Кам’янському. Проведені заняття з тактичної медицини для особового складу батальйону. До Дня Державного Герба України проведені змагання зі спортивного орієнтування – пізнавальний квест серед молоді |
| 3. Пропаганда та формування здорового способу життя | 3.1. Проведення інформаційно-просвітницьких та соціальних акцій для молоді, яка перебуває у центрах ресоціалізації наркозалежної молоді. Профілактичні та мотиваційні заходи для молоді щодо запобігання алко- та наркозалежності (хімічної залежності) | Охоплено осіб | Особи | 268850 | 130157 | Формування відповідального ставлення до власного здоров’я. Протягом липня – вересня щороку проводилася Всеукраїнська акція „Відповідальність починається з мене”  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 3.2. Організація діяльності спеціалізованих формувань центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді „Служба роботи з ін’єкційними споживачами наркотиків та членами їх сімей” | Охоплено осіб | Особи |  |  | Зростання чисельності молоді зі сформованим відповідальним ставленням до власного здоров’я. Надання соціальних послуг для молоді з числа неблагополучних родин |
| 3.3. Проведення освітньо-виховних акцій до Всесвітнього дня боротьби із зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом | Охоплено осіб | Особи | До Всесвітнього Дня здоров’я молодь спільно з Дніпропетровською обласною громадською організацією „Твій вибір” брали участь в освітньо-виховній акції „Скажи наркотикам – НІ!”. У рамках акції проведено просвітницьку роботу серед учнівської молоді щодо здорового способу життя, організовано та проведено тренінги на теми: „Курити, або довго жити”, „Підлітковий алкоголізм”, „Профілактика наркоманії” |
| 3.4. Упровадження соціологічних досліджень серед молоді з питань здорового способу життя, вживання наркотиків, розповсюдження ВІЛ/СНІДу | Охоплено осіб | Особи | Формування відповідального ставлення до власного здоров’я. Представники Міжнародної антинаркотичної асоціації, громадських організацій, правоохоронних органів, депутати Дніпропетровської обласної ради взяли участь у акції „Намалюй життяˮ щодо знищення наркореклами на будівлях міста. У Дніпровському академічному театрі драми та комедії організовано перегляд гостросоціальної вистави „Моя хата скраю”. Проведено засідання круглого столу „Аналіз програм здорового способу життя, профілактики ризикованої поведінки та ВІЛ/СНІДу в системі освіти України”, організованого Громадською радою при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України. Проведено круглий стіл „Здорова молодь – майбутнє України!” |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 3.5. Проведення регіональних молодіжних заходів, участь у міжнародних та всеукраїнських молодіжних заходах, видання інформаційних та методичних матеріалів, виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метою забезпечення популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя серед молоді, сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішніх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі, репродуктивного здоров’я молоді, популяризації серед молоді знань з безпеки життєдіяльності | Охоплено осіб | Особи |  |  | Зростання чисельності молоді, яка має знання та навички з планування сім’ї та репродуктивного здоров’я. Проведення обласного фестивалю творчості підлітків та молоді з вадами здоров’я „Повір у себе – і в тебе повірять інші!”. Відвідування з нагоди дня Святого Миколая дитячого будинку для дітей з хворобою ДЦП спільно з Конгресом азербайджанської молоді Дніпропетровщини. Участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі „Молодь обирає здоров’я” |
| 3.6. Організація виготовлення та розповсюдження соціальної рекламної продукції: відеороликів, листівок, буклетів, плакатів  | Кількість екземплярів | Штук |  |  | Підвищення рівня інформованості суспільства про потреби молоді, у тому числі з числа осіб з інвалідністю, та підвищення ступеня її інтеграції. Протягом 2012 – 2021 років виготовлено 940229 екземплярів рекламної продукції та роздано під час проведення акцій. Під час соціально-профілактичної роботи протягом звітного періоду молоддю розповсюджено інформаційно- просвітницькі матеріали (листівки, буклети, візитки, плакати), надруковано 95 статей у газетах, 90 примірників акцидентної продукції, 687 відеореклам, 39 телерадіопередач, 2198 інформаційних статей у мережі „Інтернетˮ, як виготовлених самостійно, так і отриманих від партнерів, із різних питань соціальної роботи, у тому числі: пропаганди цінностей сім’ї та соціальної підтримки, популяризації сімейного способу життя,  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я |
| 3.7. Забезпечення надання центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних послуг молоді, яка звільнилась з місць позбавлення волі | Охоплено осіб | Особи | Поліпшення соціальної роботи з молоддю, з молодими сім’ями, молодими інвалідами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, з особами, які повернулися з місць позбавлення волі. Засуджені до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк протягом звітного періоду отримували послуги в центрах соціальних служб  |
| 4. Створення сприятливих умов для забезпечення зайнятості молоді | 4.1. Сприяння молодіжним центрам праці у виконанні програм, спрямованих на профорієнтацію, профпідготовку і працевлаштування молоді, у т.ч. із фізичними вадами. Залучення молоді до роботи в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування | Охоплено осіб | Особи | 383950 | 811854 | Заохочення молоді до досягнень у професійній діяльності. Проходження стажування в державних органах та органах місцевого самоврядування. Упродовж звітного періоду проводилися семінари та мінісемінари з пошуку роботи. З метою розв’язання проблем молоді, яка звернулася до служби зайнятості, надавалися профорієнтаційні послуги. За направленнями базових центрів зайнятості проходила професійне навчання молодь з числа безробітних, що становить майже 37% від загальної кількості безробітних, які проходили навчання у звітний період. Для підготовки та перепідготовки молоді до роботи в малому бізнесі базовими центрами зайнятості постійно здійснювалася робота з орієнтації на підприємницьку діяльність |
| 4.2. Надання допомоги у сприянні організації та діяльності учнівських, студентських трудових загонів, виробничих бригад, учнівських трудових об’єднань | Охоплено осіб | Особи | Збільшення кількості молоді, зайнятої суспільно-корисною працею. Базовими центрами зайнятості створено банк вільних робочих місць для працевлаштування цієї категорії громадян, підприємствам направлялися листи з пропозиціями щодо їх організації  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | зазначених робіт. Особи з числа учнівської та студентської молоді брали участь у різноманітних тимчасових роботах. Зокрема, працювали на благоустрої територій біля пам’ятників та підсобних роботах на підприємствах, надавали кур’єрські послуги, обслуговували населення на об’єктах громадського харчування |
| 4.3. Організація та проведення в містах області Днів зайнятості, „ярмарків вакансій” для молоді, яка закінчила навчання або навчається в середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних закладах освіти та закладах вищої освіти всіх рівнів акредитації | Охоплено осіб | Особи | Збільшення кількості працевлаштованої молоді на 10% у порівнянні з попередньою Програмою. У містах і районах області міськ(рай)центрами зайнятості області щороку проводились заходи для молоді (Дні зайнятості, „ярмарки вакансійˮ, інформаційні зустрічі із випускниками різних типів закладів освіти, Дні кар’єри, Дні роботи з неповнолітніми, Дні молодого підприємця, розширені засідання служб у справах дітей, наради з керівниками підприємств та кадрових служб, Дні відкритих дверей) |
| 4.4. Проведення регіональних молодіжних заходів, участь у міжнародних та всеукраїнських молодіжних заходах, видання інформаційних та методичних матеріалів, виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соці-альної реклами з метою сприяння розвиткові молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективному просуванню молодих людей у підприємницькому середовищі, у т.ч. проведення регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів  | Охоплено осіб | Особи | Інформування молоді про форми безпосередньої участі в суспільному житті. Інтерактивне спілкування з молодіжним активом області на тему: „Успішна самопрезентація – перший крок до успіху”. Салон краси „ЛютеМˮ провів благодійну акцію з навчання набувачів послуг перукарській справі та візажу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | підприємницької діяльності серед молоді |  |  |  |  |  |
| 4.5. Проведення регіональних молодіжних заходів, участь у міжнародних та всеукраїнських молодіжних заходах, видання інформаційних та методичних матеріалів, виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з метою формування та реалізації механізму підвищення рівня зайнятості молоді шляхом сприяння її працевлаштуванню, стажуванню на робочих місцях та залученню до суспільно значущої діяльності як способу забезпечення вторинної зайнятості, спрямування професійних інтересів молоді за формулою: „інформування – навчання – тестування – залучення” через портал „Моя кар’єра” | Охоплено осіб | Особи |  |  | Заохочення молоді до досягнень у професійній діяльності, активної участі в розбудові регіону. Проведено інформаційно-просвітницький захід для студентської молоді – регіональний етап програми особистісного та професійного розвитку молоді „Державотворець”. Проведено зустрічі з представниками талановитої молоді, яка проходила стажування в органах державної влади, з врученням методичних матеріалів. Створено редакційну колегію Дніпропетровської обласної молодіжної газети „Залік” |
| 4.6. Створення та системне оновлення банка даних стосовно молодих державних службовців і молоді, яка бажає працювати на державній службі та має відповідні особисті, професійні й інтелектуальні якості | Охоплено осіб | Особи |  |  | Здобуття нового досвіду та ознайомлення зі специфікою роботи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування |
| 5. Надання підтримки молодіжним і дитячим громадським організаціям | 5.1. Активізація роботи зі створення і розширення мережі дитячих та молодіжних громадських організацій, молодіжних комісій на підприємствах області | Охоплено осіб | Особи | 341200 | 3529 | Заохочення молоді до досягнень у різних сферах суспільного життя  |
| 5.2. Проведення спільно з громадськими організаціями регіональних молодіжних заходів, видання інформаційних та методичних матеріалів, виготовлення і розміщення соціальних роликів та  | Охоплено осіб | Особи | Аналіз діяльності молодіжних центрів. Щорічне звітування громад. Обмін досвідом молодіжних працівників та працівниць. Проведено навчання молодіжних працівників та молоді області  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | реклами з метою залучення молоді до громадської активності, волонтерської діяльності, соціального становлення та підтримки молоді із числа внутрішньо переміщених осіб, сприяння активній участі молоді та представників громадських організацій у житті суспільства, підтримка проєктів (заходів) громадських організацій |  |  |  |  | для подання заявок на участь у конкурсі кращих практик молодіжної роботи України. Залучення молоді до громадської активності, волонтерської діяльності, соціального становлення та підтримки молоді. |
| 5.3. Забезпечення підтримки програм, проєктів, заходів громадських організацій молодіжного спрямування. Проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства | Охоплено осіб | Особи |  |  | Участь молоді в навчальних тренінгах, семінарах із написання проєктів. Проведено навчання молодіжних працівників та молоді області для подання заявок на участь в конкурсі кращих практик молодіжної роботи України |
| 5.4. Проведення семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій стосовно ролі та місця молоді у процесі державного управління та державотворення. Сприяння проведенню семінарів-нарад із лідерами молодіжних комісій підприємств | Охоплено осіб | Особи | Підвищення безпосередньої участі молоді в суспільних перетвореннях на засадах соціального партнерства. У 2013 році проведено змагання на Міжнародний кубок з аеромоделювання ім. Янгеля за участю представників Казахстану, Болгарії, Білорусі, Німеччини, Туреччини |
| 5.5. Сприяння проведенню конкурсів „Кращий активіст молодіжного руху” | Охоплено осіб | Особи | Організовано курси з вивчання англійської мови, школу молодого лідера, захист проєктів, організовано проведення школи етикету. Проведено захід „Школа громадського діяча”. Актуальність проєкту полягає у формуванні лідерських якостей та правової культури молоді в організації, навчання лідерів молодіжних та дитячих організацій, активної молоді закладів вищої освіти. Виявлення з числа молоді лідерів та виховання з них нової генерації управлінців – ініціативних, відповідальних, висококваліфікованих професіоналів, які здатні впливати на формування громадського суспільства та мають  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | активну громадську позицію щодо подальшого розвитку країни. 72 молодих активісти пройшли підготовку стосовно роботи громадської організації на тери-торії України, взаємодії з органами влади та грантодавцями. Проведено інтелекту-ально-розважальну гру „Брейн-ринг” за участю представників 14 ЗВО області |
| 6. Інтеграція українських молодіжних організацій до відповідних європейських та світових організацій | 6.1. Проведення спільних заходів із молодіжними громадськими організаціями, які здійснюють міжнародний молодіжний обмін. Участь молодіжних делегацій області в міжнародних молодіжних заходах, у т.ч. у рамках реалізації навчальної програми „Молодіжний працівник”. На базі Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління проведено міжрегіональну науково-практичну конференцію „Молодіжна політика та молодіжна робота” | Охоплено осіб | Особи | 35550 | 210 | Отримання відповідних компетентностей для підвищення рівня спроможностей та якості діяльності представників молодіжних центрів. Участь молоді в семінарі „Базовий тренінг навчальної програми „Молодіжний працівник”. Проведено навчання молодіжних працівників та молоді області для подання заявок на участь у конкурсі кращих практик молодіжної роботи України. Проведено нагородження учасників та переможців конкурсу кращих практик молодіжної роботи України з Дніпропетровщини |
| 6.2. Сприяння поширенню в області міжнародного молодіжного туризму | Охоплено осіб | Особи | Організація та проведення безкоштовних екскурсій молодіжними громадськими організаціями. Відвідування музею громадянського подвигу Дніпропетровщини |
| 6.3. Забезпечення організації та проведення міжнародних творчих виставок, музичних, фольклорних, театральних фестивалів, конкурсів та інших заходів для молоді | Охоплено осіб | Особи | Створення умов для самовдосконалення та реалізації молоді. Організовано обласний фестиваль-конкурс „Казкова феєрія зими” серед творчо-обдарованої молоді |
| 7. Організаційне, науково-методичне та інформаційне сприяння  | 7.1. Проведення регіональних семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів (базових, спеціалізованих, для тренерів), участь у  | Охоплено осіб | Особи | 60950 | 7032 | Навчання, у тому числі за програмою „Молодіжний працівникˮ, представників інститутів громадянського суспільства та фахівців, які працюють з молоддю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| здійсненню державної молодіжної політики | міжнародних та всеукраїнських молодіжних заходах з метою виконання програми „Молодіжний працівник” із підготовки працівників, які працюють з молоддю, із залученням лідерів та активістів громадських та благодійних організацій, які працюють з молоддю, державних службовців, відповідальних за реалізацію молодіжної політики на місцевому та регіональному рівнях, працівників інших організацій незалежно від форми власності, залучених до роботи з молоддю  |  |  |  |  | Проведено ряд семінарів „Базовий тренінг Програми „Молодіжний працівник”, метою яких є формування в учасників теоретичних знань та практичних навичок для реалізації регіональної молодіжної політики. Учасники Програми „Молодіжний працівник” також стали учасниками семінару „Тренінг з волонтерства” (тренінг 1)” та розвинули компетентності у ключових теоретичних та практичних аспектах волонтерської діяльності та менеджменту волонтерських програм. Проведено гру-симуляцію „Молодіжна робота в громаді” за участю 20 представників молодіжної ради при облдержадміністрації |
| 7.2. Забезпечення діяльності інформаційно-тренінгового центру Дніпропетровського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Охоплено осіб | Особи | Поліпшення соціальної роботи з молоддю, молодими сім`ями. Надання соціальних послуг |
| 7.3. Проведення регіональних молодіжних заходів, участь у міжнародних та всеукраїнських молодіжних заходах, видання інформаційних та методичних матеріалів, виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метою інформаційного забезпечення державної політики в молодіжній сфері та комунікацій молоді в межах України і за кордоном, здійснення навчальних візитів на молодіжні заходи на території України та області з метою отримання теоретичних та практичних навичок у молодіжній сфері, вивчення кращих практик молодіжної роботи | Охоплено осіб | Особи | Підвищення рівня компетентності молоді (знань, умінь, навичок). Залучення молоді до заходів. Обмін студентами в рамках співробітництва. У 2013 році спільно з міжнародною організацією „ASIC” проведено інтерактивне спілкування молоді регіону із закордонними студентами з Алжиру, Пакистану, Туреччини, Тунісу, Китаю, Бразилії, Колумбії, спільно з німецькою громадською молодіжною організацією „Данпраштадт” проведено круглий стіл за участю Генерального консула Клауса Цілікенса „Інтеграція української молоді до Європейських ініціатив” |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 7.4. Проведення соціологічних досліджень, експертних опитувань, наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, симпозіумів тощо з молодіжної проблематики | Охоплено осіб | Особи |  |  | Поліпшення рівня навчальної роботи з молодіжної тематики. Проведення заходів із метою аналізу компетентностей у молодіжній політиці. Організовано соціологічне дослідження щодо стану та якості реалізації молодіжної політики на території області шляхом опитування – „Молодь Дніпропетровщини-2018ˮ |
| 7.5. Запровадження комплексних заходів щодо стажування талановитої молоді в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом як форми професійної орієнтації молоді до роботи на державній службі | Охоплено осіб | Особи | Набуття практичного досвіду стосовно виконання завдань та функцій у професійній діяльності та у галузі знань на посадах в органах державної служби. |
| 7.6. Сприяння діяльності та розвитку молодіжної ради при облдержадміністрації та органів студентського самоврядування закладів вищої освіти | Охоплено осіб | Особи | Проведено: тренінг „Лідерство в молодіжній раді” для членів молодіжної ради при облдержадміністрації та представників молодіжних консультативно-дорадчих органів громад області, гру-симуляцію „Робота місцевої ради” у цікавому інтерактивному форматі з алгоритмами та ефективними методами роботи місцевої ради, тренінг „Фандрейзинг у молодіжній раді” для членів молодіжної ради при облдержадміністрації та представників молодіжних консультативно-дорадчих органів громад області, де молодь ознайомилась зі способами отримання коштів для реалізації молодіжних проєктів як від органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної влади, так і різноманітних грантових фондів та організацій |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. Правовий захист та правова освіта молоді | 8.1. Організація і проведення обласних конкурсів, вікторин із правової тематики серед школярів та студентів області | Охоплено осіб | Особи | 42300 | 300 | Залучення учнів та студентів до співпраці з громадськими організаціями, удосконалення діяльності органів студентського самоврядування. Поліпшення рівня виховної роботи |
| 8.2. Забезпечення підготовки та видання збірника нормативно-правових документів для молоді | Охоплено осіб | Особи | Підготовка та видання практичного посібника для місцевої влади „Активізація молоді та залучення до діяльності з розвитку громадˮ, річних звітів молодіжних центрів |
| 8.3. Проведення регіональних молодіжних заходів, участь у міжнародних та всеукраїнських молодіжних заходах, видання інформаційних і методичних матеріалів, виготовлення та розміщення соціальних фільмів, роликів, соціальної реклами з метою підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді | Охоплено осіб | Особи | За участю молодих музичних виконавців проведено захід „Єднаймо Україну” |
| 8.4. Сприяння розвитку мережі інформаційно-консультаційних центрів для надання правової допомоги молоді на базі юридичних клінік, громадських приймалень | Охоплено осіб | Особи | Проводились навчання за Програмою надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми, навчання на семінарі з організації надання першої психологічної допомоги сім’ям із дітьми, які перебували в зоні збройного конфлікту |
| 8.5. Здійснення правового інформування молоді щодо її прав та свобод через засоби масової інформації | Охоплено осіб | Особи | Інформування молоді через засоби масової інформації. Проведення онлайн-зустрічей. Участь у телевізійних програмах |
| 8.6. Проведення обласних соціальних акцій, спрямованих на підтримку молоді та молодих сімей | Охоплено осіб | Особи | Залучення молоді до участі в соціальних акціях, спрямованих на підтримку молодих людей. Проведення заходів для молоді до Дня закоханих і Міжнародного жіночого дня. Організовано зйомки та розповсюдження соціального відеоролика до Дня Святого Валентина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 8.7. Розроблення та розповсюдження спеціального фінансового щоденника для молодих сімей щодо планування та раціонального використан ня сімейного бюджету | Охоплено осіб | Особи |  |  | Співпраця з громадськими організаціями, збирання та моніторинг інформації стосовно планування сімейного бюджету. Розміщення в соціальних мережах фінансового щоденника для молодих сімей |

**Заступник голови**

**обласної ради І. КАШИРІН**