Додаток 1 до додатка

до рішення обласної ради

**ПЕРЕЛІК**

**завдань і заходів Програми створення та ведення містобудівного кадастру**

**Дніпропетровської області на 2013 – 2027 роки**

| **Назва**  **напряму**  **діяльності**  **(пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів**  **Програми з виконання**  **завдання** | **Відповідальні**  **за виконання** | **Строки**  **вико-нання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** | | | | | | | | | **Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі**  **за роками виконання** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Джерела фінансу-вання** | **Всього по етапам** | | **ІІІ етап** | | | | | **Усього**  **за**  **Прог-рамою** |
| **І етап**  **2013 –2017 роки** | **ІІ етап**  **2018 – 2022 роки** | **2023**  **рік** | **2024**  **рік** | **2025**  **рік** | **2026**  **рік** | **2027**  **рік** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Створення  містобудів-ного кадастру області | 1.1. Інвентаризація та актуалізація містобудівних і картографічних матеріалів − І етап.  Внесення змін до схеми планування території області − ІІ етап.  Внесення змін до схеми планування території області –  ІІІ етап | Управління  містобуду-вання та архітектури облдерж-  адміністрації | 2013 –  2027 роки | **Загальний обсяг,**  **у т. ч.:** | **150** | **9531,1** | **–** | **1000** | **1500** | **2000** | **3500** | **17681,1** | І етап –  50 000 об’єктів,  ІІ етап –  1 об’єкт.  Усього за І та ІІ етапи − 50 001 об’єкт (100% виконання),  ІІІ етап –  8000 тис. грн |
| Державний бюджет | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Обласний бюджет | **–** | 9531,1 | **–** | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | **17531,1** |
| Місцевий бюджет | 150 | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **150** |
| Інші джерела | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
|  | 1.2. Придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу | Управління  містобуду-вання та архітектури облдерж-  адміністрації | 2013 –  2027 роки | **Загальний обсяг,**  **у т. ч.:** | **828** | **442** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **1270** | І етап – 20 од.,  ІІ етап – 15 од.  Усього за І та ІІ етапи –  35 од. |
| Державний бюджет | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Обласний бюджет | 528 | 442 | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **970** |
| Місцевий бюджет | 300 | – | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **300** |
| Інші джерела | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
|  | 1.3. Розроблення та встановлення програмного забезпечення та формування інформаційних ресурсів | Управління  містобуду-вання та архітектури облдерж-  адміністрації | 2013 –  2027 роки | **Загальний обсяг,**  **у т. ч.:** | **1806** | **960** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **2766** | І етап – 11 од.,  ІІ етап – 47 од.  Усього за І та ІІ етапи –  58 од. |
| Державний бюджет | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Обласний бюджет | 1806 | 960 | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **2766** |
| Місцевий бюджет | – | – | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Інші джерела | – | – | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| 2. Формуван-ня та супро-водження містобу-дівного кадастру | 2.1. Забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу, введення  інформаційних ресурсів | Управління  містобуду-вання та архітектури облдерж-  адміністрації | 2013 –  2027 роки | **Загальний обсяг,**  **у т. ч.:** | **2093** | 4565 | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** | **10658** | І етап –  30000 од.,  1038 люд./дн.,  ІІ етап –  60000 од.,  10000 люд./дн.  Усього за І  та ІІ етапи − 90000 од.,  11038 люд./дн.,  ІІІ етап –  2705 люд./дн. |
| Державний бюджет | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Обласний бюджет | 2093 | 4565 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | **10658** |
| Місцевий бюджет | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Інші джерела | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| 2.2. Встановлення комунікацій обліку та захисту інформації | Управління  містобуду-вання та архітектури облдерж-  адміністрації | 2013 –  2027 роки | **Загальний обсяг,**  **у т. ч.:** | **239** | **113** | **16** | **16** | **16** | **16** | **16** | **432** | І етап –  52 засоби системи захисту, 3 програми, ІІ етап –  33 засоби системи захисту,  5 послуг системи захисту. Усього за І та ІІ етапи – 52 засоби,  3 програми,  5 послуг системи захисту,  ІІІ етап –  54 люд./дн. |
| Державний бюджет | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Обласний бюджет | 239 | 113 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | **432** |
| Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші джерела | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.3. Організація та забезпечення надання інформаційних витягів | Управління  містобуду-вання та архітектури облдерж-  адміністрації | 2013 –  2027 роки | **Загальний обсяг,**  **у т. ч.:** | **491** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **491** | І етап −  1500 люд./дн.,  ІІ етап –  0 люд./дн. Усього –  1500 люд./дн |
| Державний бюджет | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Обласний бюджет | 491 | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **491** |
| Місцевий бюджет | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Інші джерела | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Всього за Програмою:** | | | | **Загальний обсяг,**  **у т. ч.:** | **5607** | **15611,1** | **816** | **1816** | **2316** | **2816** | **4316** | **33298,1** |  |
| **Державний бюджет** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Обласний бюджет** | **5157** | **15611,1** | **816** | **1816** | **2316** | **2816** | **4316** | **32848,1** |
| **Місцевий бюджет** | **450** | – | – | – | – | – | – | **450** |
| **Інші джерела** | – | – | – | – | – | – | – | – |

**Заступник голови**

**обласної ради**   **І. КАШИРІН**