Додаток 2 до додатка

до рішення обласної ради

**ПОКАЗНИКИ**

**оцінки ефективності виконання Програми створення та ведення**

**містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013 – 2027 роки**

**І. Кількісні показники виконання Програми**

| **Завдання**  **Програми** | **Кількісні показники виконання Програми** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наймену-вання**  **показника** | **Одиниця виміру** | **Значення показника за роками** | | | | | | | |
| **Усього**  **за**  **Програ-мою** | **I етап (2013 − 2017**  **роки)** | **ІІ етап (2018 − 2022**  **роки)** | **ІІІ етап** | | | | |
| **2023 рік** | **2024**  **рік** | **2025**  **рік** | **2026**  **рік** | **2027 рік** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Створення містобудівного  кадастру області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Інвентаризація та актуалізація містобудівних і картографічних  матеріалів – І етап.  Внесення змін до схеми плану-вання території області – ІІ етап | Кількість об’єктів | Одиниці | 50 001 | 50 000 | 1 | – | – | – | – | – |
| % виконання | % | 100 | 100 | 100 | – | 12 | 19 | 25 | 44 |
| 1.2. Придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу | Кількість засобів технічного комплексу | Одиниці | 35 | 20 | 15 | – | – | – | – | – |
| 1.3. Розроблення та встановлення програмного забезпечення та формування інформаційних ресурсів | Кількість  програмного  забезпечення | Одиниці | 46 | 11 | 35 | – | – | – | – | – |
| 2. Формування та супроводження містобудівного кадастру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Забезпечення діяльності геоінформаційної системи та геопорталу | Кількість  планшетів | Одиниці | 90000 | 30 000 | 60000 | – | – | – | – | – |
| Трудові  затрати | Людино/  днів | 16297 | 1038 | 12500 | 551 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| 2.2. Установлення комунікацій обліку та захисту інформації | Системи  захисту  інформації | Кількість  засобів | 52 | 52 | – | – | – | – | – | – |
| Кількість  програм | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Обслугову-вання системи захисту  інформації | 1 послуга | 10 | – | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. Організація робіт з надання інформаційних витягів | Трудові  затрати | Людино/  днів | 1500 | 1500 | – | – | – | – | – | – |

**ІІ. Якісні показники виконання Програми**

Запровадження містобудівного кадастру області об’єднає всі наявні і створювані в майбутньому інформаційні системи в єдину інформаційну мережу.

**Заступник голови**

**обласної ради І. КАШИРІН**