Додаток

до рішення обласної ради

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**

**про виконання Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій   
у Дніпропетровській області до 2022 року**

Державна політика у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру здійснюється на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я людей і довкілля, та безумовного надання переваги раціональній і превентивній безпеці.

Дніпропетровщина є однією з тих областей України, де зберігається високий рівень техногенно-екологічної небезпеки, та посідає друге місце в Україні за наявними чинниками ризику виникнення надзвичайних ситуацій (подій).

Наявність регіонального матеріального резерву дозволяє аварійно-рятувальним силам своєчасно виконувати заходи, спрямовані на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому населенню.

Програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до 2022 року, затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 24 квітня 2003 року № 137-8/XXIV (із змінами) (далі – Програма), була розроблена відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, Бюджетного кодексу України.

Мета Програми –забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню;

здійснення заходів щодо створення, оновлення запасів матеріальних цінностей у регіональному матеріальному резерві, призначених для невідкладного їх залучення у необхідних (визначених) обсягах у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, їх збереження;

забезпечення можливості реального та ефективного функціонування Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації з найменшими фінансовими витратами.

Замовник Програми **–** управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Фінансування заходів Програми здійснювалось в установленому законодавством порядку за рахунок коштів обласного бюджету в межах фінансових можливостей та за рахунок передачі субвенцій з місцевих бюджетів обласному бюджету.

Для виконання заходів Програми на період 2003 – 2022 роки було передбачено фінансування з обласного та місцевих бюджетів в обсязі   
845092,35 тис. грн, затверджено бюджетом 180197,05 тис. грн, фактично освоєно – 174432,60 тис. грн.

На виконання заходів Програми протягом 2003 – 2012 років було проведено закупівлю матеріальних цінностей та послуг для підвищення ефективності захисту населення, для забезпечення можливості реального й ефективного функціонування Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру з найменшими фінансовими витратами на:

створення регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області виділено кошти у розмірі 4244,62 тис. грн;

поповнення резервів, використаних під час ліквідації надзвичайної ситуації, поновлення резервів при закінченні терміну придатності та інших випадків, що тягнуть за собою вихід з ладу обладнання та псування матеріальних цінностей, обслуговування резервів з метою підтримки працездатності обладнання було освоєно кошти у розмірі 4240,69 тис. грн;

створення умов щодо охорони матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області – 811,9 тис. грн.

Протягом 2003 – 2012 років сформовано регіональний матеріальний резерв. Місце розміщення регіонального матеріального резерву – приміщення у смт Губиниха Новомосковського району та у м. Дніпрі, придбано матеріальні цінності та проведено їх поповнення (після використання для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій в області) згідно з затвердженою номенклатурою.

У період з 2013 – 2017 роки Програмою було передбачено фінансування на:

створення умов щодо зберігання матеріальних цінностей –   
1800,00 тис. грн, затверджено бюджетом – 1632,51 тис. грн, з них освоєно –   
1478,11 тис. грн;

створення регіонального матеріального резерву Дніпропетровської   
області – 21238,00 тис. грн, затверджено бюджетом – 18858,15 тис. грн, з них освоєно – 17874,35 тис. грн;

виконання робіт, пов’язаних із накопиченням матеріальних цінностей, що залучаються до регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області, підготовку відповідних річних графіків накопичення резервів –   
175,00 тис. грн, затверджено бюджетом – 56, 47 тис. грн, з них освоєно –   
56,47 тис. грн;

поповнення резервів, використаних під час ліквідації надзвичайної ситуації, поновлення резервів при закінченні терміну придатності та інших випадків, що тягнуть за собою вихід з ладу обладнання та псування матеріальних цінностей, обслуговування резервів з метою підтримки працездатності обладнання – 20885,00 тис. грн, затверджено бюджетом –   
15847,10 тис. грн, з них освоєно – 14375,72 тис. грн.

У період з 2018 – 2022 роки Програмою було передбачено фінансування на:

створення умов щодо зберігання матеріальних цінностей –   
5040,00 тис. грн, затверджено бюджетом – 4863,57 тис. грн, з них освоєно –   
4756,12 тис. грн;

створення регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області 296500,00 тис. грн, затверджено бюджетом – 84776,48 тис. грн, з них освоєно – 84672,65 тис. грн;

виконання робіт, пов’язаних із накопиченням матеріальних цінностей, що залучаються до регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області, підготовка відповідних річних графіків накопичення резервів –   
275,00 тис. грн, затверджено бюджетом – 9 тис. грн, з них освоєно –   
9,00 тис. грн;

поповнення резервів, використаних під час ліквідації надзвичайної ситуації, поновлення резервів при закінченні терміну придатності та інших випадків, що тягнуть за собою вихід з ладу обладнання та псування матеріальних цінностей, обслуговування резервів з метою підтримки працездатності обладнання – 226710,00 тис. грн, затверджено бюджетом –   
44580,22 тис. грн, з них освоєно – 41912,98 тис. грн.

У період з 2003 до 2022 року на виконання заходів Програми:

за напрямом 1 визначено максимально спрогнозовані можливі ситуації, характерні для конкретної території, об’єкта, а також передбачені обсяги роботи з ліквідації їх наслідків;

за напрямом 2 визначено та затверджено номенклатуру для придбання матеріальних цінностей для створення та використання регіонального матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню;

за напрямом 3 погодження з Міністерством надзвичайних ситуацій України і затвердження головою Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій номенклатури й обсягів резервів регіонального рівня скасовано відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 ,,Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій” (із змінами);

за напрямом 4 визначено місця розміщення регіонального матеріального резерву у приміщенні смт Губиниха Новомосковського району та у м. Дніпрі;

за напрямом 5 створено умови щодо охорони матеріальних цінностей, було заплановано – 7651,90 тис. грн, профінансовано – 7307,97 тис. грн, касові видатки склали – 7046,12 тис. грн. Завдяки цьому забезпечено надійну охорону матеріального резерву, досягнуто збереження регіонального матеріального резерву, матеріально-технічні засоби перебувають у постійній готовності до використання;

за напрямом 6 створення об’єктового матеріального запасу фінансування не проводилось;

за напрямом 7 для створення місцевого матеріального резерву фінансування не проводилось;

за напрямом 8 створено регіональний матеріальний резерв Дніпропетровської області. За цим напрямом заплановано  – 322095,72 тис. грн, профінансовано – 107879,40 тис. грн, касові видатки – 106791,62 тис. грн, що забезпечило створення запасів матеріальних цінностей у регіональному матеріальному резерві, призначених для невідкладного їх залучення у необхідних (визначених) обсягах у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

за напрямом 9 виконані роботи, пов’язані із накопиченням матеріальних цінностей, що залучались до регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області, підготовка відповідних річних графіків накопичення резервів – 450,00 тис. грн, профінансовано – 65,47 тис. грн, касові видатки – 65,47 тис. грн;

за напрямом 10 регіональний матеріальний резерв, як резерв вищого рівня, залучався для вищевказаних заходів у разі недостатньої наявності матеріального резерву на місцевому рівні;

за напрямом 11 поповнення резервів, використаних під час ліквідації надзвичайної ситуації, поновлення резервів при закінченні терміну придатності та інших випадків, що тягнуть за собою вихід з ладу обладнання та псування матеріальних цінностей, обслуговування резервів з метою підтримки працездатності обладнання було заплановано – 252111,89 тис. грн, профінансовано – 64944,21 тис. грн, касові видатки – 60529,39 тис. грн. Завдяки цьому забезпечено реальне та ефективне функціонування Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру з найменшими фінансовими витратами.

Виконання напрямів 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 Програми не потребувало фінансування з обласного бюджету.

Вищевикладене дає змогу зробити висновок, що результатом виконання заходів Програми протягом 2003 – 2022 років стало:

підвищення ефективності захисту населення і територій, здійснення заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення негативного впливу надзвичайних ситуацій;

забезпечення реального та ефективного функціонування Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру з найменшими фінансовими витратами;

забезпечення надійної охорони, збереження регіонального матеріального резерву, підтримання матеріально-технічних засобів у постійній готовності до використання.

**Заступник голови обласної ради І. КАШИРІН**