Додаток

до рішення обласної ради

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**

**про виконання регіональної цільової соціальної програми   
 „Освіта Дніпропетровщини до 2021 року”**

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від [21.12.2012 № 389-17/VI](http://212.3.96.115/decisions/33/895)було затверджено регіональну цільову соціальну програму „Освіта Дніпропетровщини до 2021 року” (далі – Програма).

Метою Програми було формування доступної та якісної системи регіональної освіти і виховання, що відповідає вимогам суспільства й динамічно розвивається, її інтеграції в європейський та світовий освітній простір.

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок залучення коштів з обласного та місцевого бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

**Фінансування заходів Програми:**

За Програмою загальний обсяг фінансування, який було заплановано   
 за 2013 – 2021 роки – 787 582,5 тис. грн, з державного бюджету –   
171 036 тис. грн, з обласного бюджету – 616 546,5 тис. грн.

Затверджено відповідними бюджетами  за 2013 – 2021 роки –   
681 758,5 тис. грн, з державного бюджету – 63 407,3 тис. грн з обласного бюджету 618 351,2 тис. грн.

Фактично освоєно (касові видатки) за 2013 – 2021 роки – 400 311 тис. грн, з державного бюджету – 54 833,8 тис. грн, з обласного бюджету –   
345 477,2 тис. грн.

Замовником Програми визначено департамент освіти і науки обласної державної адміністрації.

Під час реалізації Програми виконувались завдання і заходи у напрямах:

**Проєкт 1. „Дошкілля Дніпропетровщини”**

**1. Створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі.**

**1.1. Проведення обласних етапів Всеукраїнських конкурсів відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України.**

З метою поліпшення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку були проведені І (2013 – 2015 роки) та ІІ (2016 –   
2018 роки) обласні етапи Всеукраїнського конкурсу „Дошкільний навчальний заклад майбутнього”; обласний етап (лютий – травень 2017 року) Всеукраїнського фестивалю-огляду кращого досвіду з організації просвіти батьків вихованців дошкільних навчальних закладів/навчально-виховних комплексів „Джерело батьківських знань”; ІІ (обласний) етап (лютий – квітень 2018 року) Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в закладах дошкільної освіти.

**1.2. Проведення семінарів-практикумів з питань дошкільної освіти щодо компетентнісного підходу в освітньому процесі.**

Один раз на рік протягом звітного періоду проводились семінари-практикуми з питань дошкільної освіти щодо компетентнісного підходу в освітньому процесі.

**1.3. Поліпшення науково-методичної бази закладів дошкільної освіти.**

Упродовж 2013 – 2021 років проводились заходи щодо зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти, оснащення закладів дошкільної освіти комп’ютерною технікою, підключення до мережі „Інтернетˮ.

**2. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб.**

**2.1. Організація сучасного освітнього середовища закладу дошкільної освіти та створення умов для здобуття дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, дошкільної освіти.**

Протягом дії Програми в області створювались додаткові місця для дошкільників. Так у 2013 – 2015 роках було створено 4122 додаткових місця, у 2016 – 2018 роках – 4179 додаткових місць, у 2019 – 2021 роках –   
1152 додаткових місця.

**3. Сприяння наступності й перспективності між дошкільною та початковою загальною освітою.**

**3.1. Забезпечення освітнього простору, досягнення цілісності й наступності у навчанні та вихованні двох освітніх ланок – дошкільної й початкової.**

Особлива увага приділялась наступності між дошкільною та початковою освітою. Реалізація принципів перспективності й наступності у закладах дошкільної та початкової освіти здійснювалась завдяки ефективній співпраці закладів дошкільної та загальної середньої освіти й полягала у забезпеченні єдності, взаємозалежності та узгодженості мети, змісту, форм і методів організації освітнього процесу між учителями початкових класів та вихователями старших груп. Зміст навчальної роботи з дітьми старшого дошкільного віку втілювався відповідно до чинних комплексних програм навчання, виховання і розвитку, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

**4. Співробітництво з питань дошкільної освіти із заінтересованими особами та установами.**

**4.1. Здійснення співпраці в галузі дошкільної освіти із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами.**

Освітній процес у закладах дошкільної освіти області постійно удосконалюється та оновлюється за рахунок впровадження міжнародних проєктів, а саме: LEGO-технології у рамках проєкту „Сприяння освіті” охопили 31 заклад дошкільної освіти; упровадження Міжнародної програми соціальної та фінансової освіти дітей від 3 до 6 років „АFLATOT”   
(з 2016 року) у 6 закладах дошкільної освіти області; проведення внутрішнього оцінювання освітніх і управлінських процесів у 10 закладах дошкільної освіти на основі критеріїв якості дошкільної освіти ECERS-3 (2020 – 2021 роки). Протягом усього періоду дії Програми здійснювалася співпраця з міжнародною організацією ЮНІСЕФ.

**5. Моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти.**

**5.1. Моніторинг: охоплення дошкільною освітою дітей від 1 до  
6 років; показників охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку, змін у мережі дошкільних навчальних закладів; утримання вихованців у дошкільних навчальних закладах.**

Систематично здійснювались моніторинги щодо функціонування, розвитку дошкільної освіти. На виконання Закону України „Про дошкільну освіту” 100 % дітей старшого дошкільного віку забезпечено дошкільною освітою в державних і комунальних закладах дошкільної освіти області.

**Проєкт 2.** „**Особлива дитина”**

**1. Підвищення рівня доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для дітей з особливими потребами.**

**1.1. Удосконалення мережі спеціальних шкіл-інтернатів шляхом створення на їх базі навчально-реабілітаційних комплексів для дітей**

**з порушеннями психофізичного розвитку.**

На Дніпропетровщині питання доступності освіти для дітей з особливостями розвитку, в тому числі з інвалідністю, завжди було одним із найпріоритетніших.

У 2016 році в області функціонувало: 6 санаторних шкіл-інтернатів,   
1 спеціальна школа, 27 навчально-реабілітаційних центрів.

У результаті прийняття законів „Про освіту” (2017) та „Про повну загальну середню освіту” (2020) відбулася трансформація закладів освіти і в 2021 році мережа спеціальних закладів складалася з 14 спеціальних шкіл та   
9 навчально-реабілітаційні центрів із пансіонами у своїй структурі, підпорядкованих Дніпропетровській обласній раді.

Водночас на території Дніпропетровської області функціонували   
3 навчально-реабілітаційних центри, підпорядковані Криворізькій міській раді, та 1 спеціальна школа, підпорядкована Кам’янській міській раді.

**1.2. Створення інклюзивно-ресурсних центрів.**

На початку 2019 року в Дніпропетровській області функціонувало   
28 інклюзивно-ресурсних центрів з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти станом на 01 січня   
2022 року створено 36 інклюзивно-ресурсних центрів.

**1.3. Розширення мережі інклюзивних закладів дошкільної та загальної середньої освіти.**

У 2018/2019 навчальному році в 255 закладах загальної середньої освіти 611 класах навчалося 806 дітей з особливими освітніми потребами в супроводі 507 асистентів вчителя, у 34 групах 33 закладів дошкільної освіти отримували дошкільну освіту 50 дітей у супроводі 28 асистентів вихователя.

Мережа інклюзивних закладів дошкільної та загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році збільшилась до 1377 класів та 401 закладу загальної середньої освіти, в яких навчалася 1931 дитина з особливими освітніми потребами в супроводі 1276 асистентів вчителя, у 198 групах   
138 закладів дошкільної освіти отримували дошкільну освіту, 308 дітей у супроводі 178 асистентів вихователя.

**1.4. Удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази інклюзивних шкіл.**

У 2016/2017 навчальному році функціонувало 36 ресурсних кімнат.

З метою покращення навчально-методичної бази інклюзивних шкіл забезпечено всією необхідною технікою, методичним обладнанням та дидактичними матеріалами в навчальному 2020/2021 році функціонувало  
313 ресурсних кімнат.

**2. Створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку, їх соціальної інтеграції в умовах загальноосвітнього закладу.**

**2.1. Організація дистанційного навчання дітей з обмеженими можливостями як варіативної форми в системі інклюзивної освіти.**

Після введення карантину та впровадження дистанційної освіти в закладах з урахуванням рівнів епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2, відбулась організація якісного навчально-виховного процесу „на відстані” з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних засобів та відкритим доступом до освітніх ресурсів. Саме така форма навчання швидко адаптувалась до вимог інформаційного суспільства. Дистанційно також навчалися діти з особливими освітніми потребами.

**2.2. Організація взаємодії між усіма стейкхолдерами щодо оптимального забезпечення функціонування класів з інклюзивним навчанням в умовах освітнього закладу.**

За підтримки Всеукраїнської благодійної організації „Благодійний фонд Порошенка” освітяни Дніпропетровської області отримали можливість зміцнити матеріально-технічну базу закладів освіти з інклюзивною формою навчання, відкрити сучасні медіатеки, забезпечити  створення інклюзивно-ресурсних центрів. Фонд ініціював проведення тренінгів для регіональних тренерів з питань організації роботи інклюзивно-ресурсних центрів та навчальних курсів для директорів закладів загальної середньої освіти щодо ефективного впровадження інклюзії.

**2.3. Здійснення співпраці в галузі інклюзивної освіти з міжнародними організаціями, фондами.**

У рамках спільного проєкту Всеукраїнської благодійної організації „Благодійний фонд Порошенка” та Міністерства освіти і науки України з   
01 вересня 2018 року реорганізовано застарілу систему психолого-медико-педагогічної консультації та почато розбудову територіально-доступної мережі інклюзивно-ресурсних центрів. На кінець 2018 року створено   
28 інклюзивно-ресурсних центрів, які функціонують та забезпечують рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами.

**3. Моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері інклюзивної освіти.**

**3.1. Моніторинг показників надання інклюзивної освіти (кількість шкіл, класів, учнів в інклюзивних школах, забезпеченість підручниками, надання корекційних послуг, придбання необхідного облаштування тощо).**

У 2016/2017 навчальному році у 182 класах 102 закладів загальної середньої освіти навчалося інклюзивно 229 дітей з особливими освітніми потребами у супроводі 131 асистента вчителя; у 2020/2021 навчальному році у 1377 класах 401 закладу загальної середньої освіти навчалася інклюзивно 1931 дитина з особливими освітніми потребами в супроводі 1276 асистентів вчителя; у 198 групах 138 закладів дошкільної освіти отримували дошкільну освіту 308 дітей у супроводі 178 асистентів вихователя.

У 2017 році:

Видатки спеціального фонду заплановані по Комунальному закладу освіти „Спеціальна школа № 12” Дніпропетровської обласної ради” у сумі 41,6 тис. грн на придбання книг шрифтом Брайлля. Станом на 01 січня   
2018 року використано 41,57 тис. грн.

**4. Удосконалення розробок та впровадження механізму розвитку інклюзивної та інтегрованої освіти.**

**4.1. Забезпечення наступності в системі безперервної освіти дітей-інвалідів в умовах закладів професійної (професійно-технічної) освіти та фахової передвищої освіти.**

У системі безперервної освіти дітей-інвалідів в умовах закладів професійної (професійно-технічної) освіти та фахової передвищої освіти2016/2017 навчальному році в 11 закладах професійно-технічної освіти функціонували спеціальні групи для учнів з особливими освітніми потребами, у 2020/2021 навчальному році такі групи функціонували в  
13 закладах професійно-технічної освіти, також у 2 закладах було впроваджено інклюзивну освіту.

Щорічно в спеціальних групах закладах професійної (професійно-технічної) освіти здобувають професію 368 здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, у закладах фахової передвищої освіти – майже   
25 здобувачів освіти з вадами слуху щорічно.

**Проєкт 3. „Профільне навчання”**

**1. Формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенції учнів на допрофільному рівні та створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи у процесі їхньої загальноосвітньої підготовки.**

**1.1. Удосконалення мережі закладів загальної середньої освіти у рамках освітніх округів (у тому числі в територіальних громадах) відповідно до здібностей та нахилів учнів старшої школи (навчальні заклади з поглибленим і профільним вивченням окремих предметів).**

Було створено 46 опорних закладів освіти з 95 філіями. У 2017 році був прийнятий Закон України „Про освіту”, у 2020 році – Закон України „Про повну загальну середню освіту”, які внесли суттєві зміни щодо вимог до освітньої мережі. Відповідно до нових положень розпочалася трансформація освітньої мережі. Середні загальноосвітні школи були перейменовані у початкові школи, гімназії та ліцеї. Територіальні громади почали формувати мережу закладів загальної середньої освіти, що забезпечують профільну середню освіту. Завершення процесу – 01 вересня 2027 року.

**1.2. Розвиток мережі закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей відповідно до освітніх потреб населення (професійні та академічні ліцеї, гімназії, колегіуми).**

Мережу ліцеїв Дніпропетровської обласної ради розширено у 2020 році   
до 11, санаторні школи були трансформовані у ліцеї. У 2021 році Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат „Дніпро” набув статусу „Науковий ліцей”.

**Проєкт 4. „Шкільний автобус”**

**1. Здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти.**

**1.1. Придбання шкільних автобусів для поповнення та оновлення їх існуючого парку з метою повноцінного забезпечення перевезень до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників закладів освіти області.**

З метою повноцінного забезпечення перевезень до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників закладів освіти Дніпропетровської області за період дії Програми на умовах співфінансування коштів місцевих бюджетів було придбано 175 од. шкільних автобусів:

2013 році кількість автобусів – 15 од.;

2015 році кількість автобусів – 35 од.;

2016 році кількість автобусів – 32 од.;

2017 році кількість автобусів – 11 од.;

2018 році кількість автобусів – 15 од.;

2019 році кількість автобусів – 6 од.;

2020 році кількість автобусів – 32 од.;

2021 році кількість автобусів – 29 од.

На цей захід Програми обсяг фінансування, який було затверджено відповідними бюджетами за 2012 – 2021 роки – 215 516,5 тис. грн, з державного бюджету – 5 729,1 тис. грн, з обласного бюджету – 209 787,4 тис. грн.

**Фактично освоєно** за 2012 – 2021 роки – 214 358,20 тис. грн, з державного бюджету – 5 729,10 тис. грн, з обласного бюджету – 208 629,10 тис. грн.

**1.2. Створення спеціалізованих автотранспортних підприємств для обслуговування існуючого парку шкільних автобусів.**

Органи управління освітою сільських, селищних та міських територіальних громад забезпечують обслуговування існуючого парку шкільних автобусів.

**Проєкт 5. „Єдиний інформаційно-освітній простір Дніпропетровщини”**

**1. Створення інформаційно-освітнього простору, що дозволить   
на практиці реалізувати принцип особистісно орієнтованого навчання;**

**розроблення системи інформаційних освітніх ресурсів у області.**

**1.1. Придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для організації навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації за програмою „Іntel. Навчання для майбутнього” (комп’ютери, сканери, цифрова відеокамера, мультимедійний проєктор).**

Підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників та рівня науково-методичного забезпечення (1 навчальна мультимедійна аудиторія).

**1.4. Придбання сервера для роботи обласного порталу та розміщення ресурсів електронної школи.**

Для роботи обласного порталу та розміщення ресурсів електронної школи був придбаний сервер (перенесення матеріалів для дистанційного навчання педагогічних працівників та учнів з сервера Харківського авіаційного інституту на власний сервер).

Затверджено відповідним бюджетом 400 тис. грн, фактично освоєно   
384,7 тис. грн.

**1.5. Створення обласної відеостудії для забезпечення наповнення контентом обласних електронних ресурсів.**

Створено 1 відеостудію (можливість створення відеозаписів уроків кращих вчителів області, проведення відеоконференцій, відеонарад обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів).

Затверджено відповідним бюджетом 100 тис. грн, фактично освоєно   
37 тис. грн.

**1.9. Створення та функціонування інтерактивного освітнього порталу.**

Створено інтерактивний освітній портал „Ти#день”– http://week.dp.gov.ua/ (вивчення історії України).

**3. Пропагування інклюзивної форми навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.**

**3.1. Роз’яснення та популяризація позитивного досвіду інклюзивної освіти серед педагогічних працівників, батьківської громадськості (створення відеопродукції, аудіопродукції, буклетів, флаєрів, посібників, проведення семінарів, тренінгів тощо).**

Успішність впровадження інклюзивної освіти залежить від готовності педагогічних працівників вирішувати існуючі проблеми в освіті дітей з особливими потребами, розуміння інклюзії як цінності демократичного суспільства, зміни ставлення до дітей з особливими освітніми потребами з боку педагогів, батьків, пересічних громадян.

У 2017 році проведено інформаційну кампанію серед 500 000 осіб.

Заплановано програмою 500 тис. грн, затверджено відповідним бюджетом 500 тис. грн, фактично освоєно 400 тис. грн.

**Проєкт 6. „Шкільна бібліотека”**

**1. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу.**

**1.1. Забезпечення бібліотек закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти сучасною комп’ютерною технікою, вільним доступом до мережі „Інтернет”.**

Усі бібліотеки [закладів професійної (професійно-технічної) освіти](https://zp.isuo.org/authorities/view/id/2454) та закладів фахової передвищої освіти забезпечені комп’ютерною технікою та вільним доступом до мережі Інтернет.

**2. Забезпечення літературою.**

**2.1. Придбання підручників, посібників, літератури (навчально-методичної, науково-методичної, довідкової, художньої та краєзнавчої), творів національної та світової літератури, науково-популярних видань з різних галузей знань закладів дошкільної, середньої, позашкільної освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти.**

2013 рік – придбано 5072 од. хрестоматій;

2014 рік – придбано 522 000 од. підручників;

2015 рік – придбано 212 800 од. підручників;

2016 рік – придбано 653 600 од. підручників.

На цей захід  за 2013 – 2016 роки загальний обсяг фінансування, який було затверджено відповідними бюджетами за 2012 – 2021 роки –   
65 328,4 тис. грн, з державного бюджету – 55 671,1 тис. грн, з обласного бюджету – 9 657, 3 тис. грн.

Фактично освоєно загальний обсяг – 56 245,1 тис. грн, державного бюджету – 47 097,6 тис. грн, обласного бюджету – 9 147,5 тис. грн.

**2.2. Здійснення послуг зі зберігання підручників та придбаної літератури, які надходять за рахунок коштів державного та обласного бюджетів.**

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня   
2019 року № 41 „Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників” для безоплатного забезпечення підручниками (зокрема електронними та з аудіосупроводом, у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами) та посібниками, яким надано відповідний гриф, що надходять від Міністерства освіти і науки, з метою забезпечення здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, щорічно планувались видатки на здійснення послуг зі зберігання підручників та літератури, які надходять за рахунок коштів державного бюджету.

Отже, на забезпечення поповнення бібліотечних фондів закладів освіти здійснено послуги зі зберігання підручників та літератури:

2013 рік здійснено послуги із зберігання – 758,6 тис. од.;

2014 рік здійснення послуг із зберігання – 464 185 тис. од.;

2015 рік здійснення послуг із зберігання – 571 115 тис. од.;

2016 рік здійснення послуг із зберігання – 653 554 тис. од.;

2017 рік здійснення послуг із зберігання – 678 674 тис. од.;

2018 рік здійснення послуг із зберігання – 1 112 694 тис. од.;

2019 рік здійснення послуг із зберігання – 1 308 425 тис. од.;

2020 рік здійснення послуг із зберігання – 783 566 тис. од.;

2021 рік здійснення послуг із зберігання – 839 633 тис. од.

На цей захід Програми обсяг фінансування, який було затверджено відповідними бюджетами за 2012 – 2021 роки, – 17 136,88 тис. грн, з державного бюджету – 0 грн, з обласного бюджету – 17 136,88 тис. грн.

Фактично освоєно 17 136,88 тис. грн, що забезпечує 100 % виконання зазначеного заходу.

**Проєкт 7. „Позашкільна освіта та виховна робота”**

**1. Поліпшення науково-методичного забезпечення.**

**1.1. Розробка й видання методичних матеріалів за напрямами діяльності закладів позашкільної освіти та виховної роботи.**

У звітному періоді було видано понад 130 методичних матеріалів за основними напрямами позашкільної освіти:

еколого-натуралістичного – 72 (зокрема, серія навчально-методичних посібників „Еколого-натуралістичні вісники Придніпров’я”; серія плакатів природоохоронної тематики на допомогу вчителям біології та керівникам гуртків; банери за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти; розмальовки для дітей; довідник „Природно-заповідний фонд Дніпропетровської області”; збірник матеріалів Всеукраїнського семінару-практикуму для завідувачів відділів екології обласних закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму „Екологічна освіта як інструмент формування суспільної екологічної свідомості” тощо);

дослідницько-експериментального – 43 (зокрема, Методичні рекомендації щодо написання та оформлення учнівських науково-дослідницьких робіт; Методичні рекомендації щодо організації гурткової роботи; Методичний посібник. Практикум з програмування на Python тощо);

науково-технічного – 7 (зокрема, Навчальна програма з робототехніки; методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти тощо);

художньо-естетичного, національно-патріотичного – 11 (зокрема, Суцвіття талантів Дніпропетровщини; Калита; Собори наших душ тощо);

інші – 3.

Відповідні матеріали розміщено у вільному доступі в мережі Інтернет, на вебсайтах закладів позашкільної освіти за напрямами роботи.

**1.2. Створення та оновлення банку даних кращого педагогічного досвіду з інноваційних технологій у позашкільній освіті та сайту передового педагогічного досвіду.**

Узагальнено та надано матеріали для розміщення на вебсайті   
ДНУ „ІМЗО” – https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/.

Також відповідні матеріали висвітлені на вебсайтах та цифрових ресурсах комунальних закладів позашкільної освіти ДОР.

**1.3. Проведення обласного конкурсу на кращу методичну розробку програми діяльності гуртків за різними напрямами роботи.**

У 2019, 2020 та 2021 роках було проведено обласні конкурси на кращу методичну розробку з науково-технічної творчості. Всього на конкурс було надано 219 робіт, в яких презентовано кращий педагогічний досвід науково-технічного напряму позашкільної освіти. Проведення конкурсів сприяло обміну досвідом між педагогічними працівниками закладів освіти області.

**2.** **Створення сприятливого середовища для розкриття інтелектуального, творчого потенціалу та духовного розвитку учасників освітнього процесу.**

**2.1. Проведення І туру та участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів „Край, в якому я живу”.**

Протягом 2019 – 2021 років проведено І тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів „Край, в якому я живу” – 3 заходи (щорічно). Всього участь у ІІІ турі Всеукраїнського конкурсу взяли   
26 переможців регіонального туру 2019, 2020 та 2021 років.

**2.2. Проведення І, ІІ (обласного) етапів та участь у ІІІ етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”).**

З 26 до 31 травня 2019 року на базі Комунального закладу „Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу „Перлина Придніпров’я” Дніпропетровської обласної ради” проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) – 2019. Всього у грі взяло участь 28 команд з 19 територіальних громад області – 224 учасники. Затверджена програма гри була виконана у повному обсязі та на високому рівні. Кожен рій підготував звіт та посилку з гуманітарною допомогою, які передали військовослужбовцям 93 окремої механізованої бригади „Холодний Яр” (конкурс „Добре діло”). Перемогу в  
ІІ (обласному) етапі гри „Сокіл” („Джура”) – 2019 здобув рій „Фенікс” комунального закладу освіти „Павлоградська загальноосвітньої школа   
І – ІІІ ступенів № 9” Павлоградської міської ради; ІІ місце – рій „Нащадки козацької слави” Комунального закладу загальної середньої освіти   
I – III ступенів „Перспектива” Жовтоводської міської ради; ІІІ місце – рій „Кодацькі козаки” Комунального закладу освіти „Спеціалізована школа   
№ 134 гуманістичного навчання та виховання” Дніпровської міської ради. Рій „Фенікс” Комунального закладу освіти „Павлоградська загальноосвітньої школа І – ІІІ ступенів № 9” Павлоградської міської ради представляв Дніпропетровщину на ІІІ фінальному (Всеукраїнському) етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”), який було проведено у с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області з 03 до 14 липня 2019 року.

З 03 липня до 14 липня 2019 року на території Комунального закладу „Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу „Перлина Придніпров’я” Дніпропетровської обласної ради” відбувся   
ІІІ фінальний (Всеукраїнський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) „Джура-2019: Самарська Січ”. Участь у заході взяло 26 роїв – переможців обласних етапів з усієї України. Джури змагалися у 9 конкурсах (фізична, саперна та стройова підготовки, метання гранати, стрільба, смуга перешкод, пластун, відун та таборування), але конкурси та змагання не були основним завданням Всеукраїнського етапу. Основним завданням було формування національно-патріотичної свідомості та становлення громадянина України, готового самовіддано розбудовувати суверенну, демократичну державу.

З 25 червня до 10 липня 2020 року в умовах пандемії коронавірусної хвороби було проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) – дистанційно. Учасниками   
гри стали понад 620 осіб, що були представлені 78 роями. За результатами суддівства візитівок роїв, журі визначило переможців у середній віковій групі: рій „Молодь України” Комунального закладу освіти „Навчально-виховний комплекс № 4 „Середня загальноосвітня школа – дошкільний освітній заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради; у старшій віковій групі: рій „Золотий лев” Комунального закладу освіти „Володимирівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів” Межівської селищної ради. Переможці представляли Дніпропетровщину у ІІІ фінальному (Всеукраїнському) етапі гри.

У 2021 році департаментом освіти і науки облдержадміністрації спільно з Комунальним закладом позашкільної освіти „Центр позашкільної освіти” Дніпропетровської обласної ради” було проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патротичної гри „Сокіл” (Джура) у два етапи: онлайн та оффлайн (таборування) на базі Комунального закладу „Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу „Перлина Придніпров’я” Дніпропетровської обласної ради”. Всього участь у заході взяли понад 320 осіб у складі роїв. У рамках урочистого відкриття гри відбувся патріотичний марш сквером Героїв біля Дніпропетровської обласної державної адміністрації за участю військового оркестру оперативного командування „Схід” Сухопутних військ Збройних Сил України. Затверджена програма гри виконана у повному обсязі. Найкращі рої Дніпропетровщини – „Соколятко” Комунального закладу освіти „Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням англійської мови” Дніпровської міської ради (середня вікова група) та „Ратоборець” Комунального закладу освіти „Дніпровська середня загальноосвітня багатопрофільна школа І – ІІІ ступенів” Верхньодніпровської міської ради (старша вікова група) представляли область у ІІІ фінальному (Всеукраїнському) етапі гри „Сокіл” („Джура”): „Джура 2021: Інгульська Січ (середня вікова група)” (м. Кропивницький, Кіровоградська область);   
„Джура – 2021: Буковинська Січ (старша вікова група)” (мм. Хотин, Вижниця, Чернівці, Чернівецька область).

**2.3. Проведення урочистих заходів з нагоди Дня позашкілля.**

У 2019 – 2021 роках в умовах карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, масові заходи з нагоди Дня позашкілля було проведено в дистанційному режимі за напрямами позашкільної освіти комунальними закладами позашкільної освіти за сприяння департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Крім цього, фахівці брали участь у всеукраїнських заходах, що проводили українські державні заклади позашкільної освіти.

**2.4. Проведення різноманітних конкурсів, зборів тощо обласного і всеукраїнського рівнів та участь у них лідерів учнівського самоврядування.**

Протягом звітного періоду здобувачі освіти долучились до Всеукраїнського збору лідерів Дитячого екологічного парламенту; Всеукраїнського зльоту юних дослідників-природознавців; Всеукраїнського фестивалю патріотичних дій; Всеукраїнського зльоту юних дослідників-природознавців; Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців; Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань; Всеукраїнського зльоту учнівських лісництва тощо.

В області проведено І обласний (відбірковий) етап Всеукраїнського зльоту учнівських аграрних виробничих бригад – 3 заходи (щорічно). Всього участь взяли понад 30 команд.

**2.5. Проведення масових заходів за напрямами позашкільної освіти (територіальні, обласні етапи та участь у всеукраїнських та міжнародних заходах).**

Протягом звітного періоду було проведено майже 300 обласних (обласних етапів всеукраїнських, міжнародних) організаційно-масових заходів за основними напрямами позашкільної освіти. Всього було охоплено понад 38 тис. осіб (індивідуально/командно).

**3. Підвищення рівня педагогічної майстерності.**

**3.1. Проведення ІІ (обласного) етапу та участь у І (заочному) та у   
ІІ (очному) турах ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти „Джерело творчості”.**

У 2019 – 2021 роках було проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу „Джерело творчості” – 3 заходи (щорічно). Всього участь взяли майже 40 осіб. Найкращі матеріали за результатами оцінювання направлено для участі у І (заочному) та ІІ (очному) турах ІІІ Всеукраїнського етапу конкурсу. Вперше за декілька років педагогічні працівники області стали переможцями за напрямом військово-патріотичного виховання та науково-технічним напрямом.

**3.2. Проведення І (обласного) етапу та участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти.**

Протягом 2016 – 2021 років проведено І (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти – 6 заходів (щорічно). Кращі роботи учасників були рекомендовані для участі на всеукраїнському рівні.

Всього презентовано понад 50 матеріалів за різними напрямами позашкільної освіти.

**3.3. Заохочення наукових керівників учасників ІІІ етапу всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України.**

За результатами проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України всі педагогічні та науково-педагогічні працівники, що підготували переможців, відповідно до підсумкових наказів департаменту освіти і науки облдержадміністрації були нагороджені грамотами. У середньому щорічно до проведення конкурсу-захисту долучається понад   
90 науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти області.

**Проєкт 8. „Обдарована молодь Дніпропетровщини”**

**1. Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку.**

**1.1. Проведення обласних олімпіад серед студентів закладів фахової передвищої освіти.**

З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді області Комунальний заклад вищої освіти „Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради” супроводжувала організацію та проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.   
У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з різних предметів написано 2064 роботи. З них:

147 учнів нагороджені дипломами І ступеня;

303 учні – дипломами ІІ ступеня;

543 учні – дипломами ІІІ ступеня;

764 учні – дипломами учасників.

**2. Підтримка обдарованих і талановитих дітей та учнівської молоді, стимулювання розвитку їх інтелектуального та творчого потенціалу.**

**2.1. Проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт (організаційні витрати на відрядження).**

ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України було проведено у 2019 році – майже 1000 учасників/300 переможців; 2020 році – понад 790 учасників/334 переможці; 2021 році – понад 530 учасників/   
251 переможець.

Переможці представляли Дніпропетровщину на ІІІ Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту. Протягом 2019 – 2021 років за рейтингом Міністерства освіти і науки України Дніпропетровська область стала лідером щодо кількості та якості переможців ІІІ Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту:

2019 рік – ІІ місце за рейтингом МОН у Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково – дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України (60 учасників, з них – 40 переможців);

2020 рік – І місце за рейтингом МОН у Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України (59 учасників, з них – 37 переможців);

2021 рік – ІІІ місце за рейтингом МОН у Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України (59 учасників, з них – 36 переможців).

**2.3. Проведення обласного конкурсу „Обдаровані діти – надія України” за номінаціями відповідно до напрямів позашкільної освіти.**

Обласний конкурс „Обдаровані діти – надія України” проводився щорічно протягом 2016 – 2018 років.

У 2017 році відбулось нагородження переможців обласного конкурсу „Обдаровані діти – надія України”. Грамоти, подяки та грошові премії   
від обласної влади отримали майже 30 юних талантів (<https://cutt.ly/SwT2Rxl5>), через карантинні обмеження у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у 2019 – 2021 роках конкурс не проводився.

**2.4. Проведення обласного конкурсу дитячої художньої творчості серед учнів та вихованців закладів освіти „Моє Придніпров’я” у рамках Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості „Чисті роси” та участь у ІІІ етапі вищезгаданого фестивалю.**

У звітному періоді було проведено 2-й обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості „Чисті роси” (відповідно до Положення про Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості „Чисті роси”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України   
від 09.08.2002 № 457, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за № 713/7001). У 2018 році захід було проведено у м. Дніпро та Новомосковськ. Переможці обласного етапу представляли Дніпропетровщину на 3-му Всеукраїнському (завершальному) етапі. Конкурс проводиться раз у три роки, але в рамках зазначеного вище фестивалю проводився обласний конкурс „Талановита дитина – талановита країна!” (2019 – 2021 роки – брало участь майже 2,1 тис. дітей).

**2.5. Виплата обласних іменних стипендій переможцям   
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнcького конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.**

Щорічно кращі студенти отримують іменні стипендії переможців   
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт:

2013 році кількість переможців – 310 осіб;

2014 році кількість переможців – 299 осіб;

2015 році кількість переможців – 287 осіб;

2016 році кількість переможців – 240 осіб;

2017 році кількість переможців – 343 осіб;

2018 році кількість переможців – 287 осіб;

2019 році кількість переможців – 300 осіб;

2020 році кількість переможців – 334 осіб;

2021 році кількість переможців – 251 особа.

На виплату обласних іменних стипендій переможцям ІІ (обласного) етапу Всеукраїнcького конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт загальний обсяг фінансування, який було затверджено відповідними бюджетами за 2012 – 2021 роки, 9 594,6 тис. грн, з обласного бюджету –   
9 594,6 тис. грн.

Фактично освоєно з обласного бюджету – 9 594,5 тис. грн:

у 2013 – 2015 роки – 2 646 тис. грн;

у 2016 році – 882 тис. грн;

у 2017 році – 882 тис. грн;

у 2018 році – 1084,7 тис. грн;

у 2019 році – 1300 тис. грн;

у 2020 році – 1299,9 тис. грн;

у 2021 році – 1499,9 тис. грн.

**2.6. Проведення літніх профільних шкіл.**

Літні профільні школи (еколого- біологічного, геолого-географічного та історико-етнографічного напрямів) проведено офлайн у 2019 році.

У 2020 – 2021 роках проведено в онлайн-режимі через карантинні обмеження у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

У 2020 році охоплено 362 особи за напрямами історико-філософський, еколого-біологічний, геолого-географічний, філологічний, економічний, математичний, фізичний, комп’ютерний.

У 2021 році було охоплено понад 300 осіб за напрямами: еколого-біологічний; мовознавчий; історичний; філософії та суспільствознавства; математичний; фізичний; комп’ютерних наук; геолого-географічний; еколого-біологічний; філологічний; економічний.

До проведення обласних профільних шкіл систематично залучались науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти.

**2.7. Участь у ІV Всеукраїнському етапі олімпіад із базових дисциплін.**

Щороку учні беруть участь у ІV Всеукраїнському етапі олімпіад із базових дисциплін. Команда учасників – 105 осіб щороку.

**2.8. Проведення обласних турнірів юних математиків, фізиків, географів, економістів, хіміків, біологів, психологів.**

У 2020 – 2021 роках проведені обласні турніри юних математиків, фізиків, хіміків та біологів, в яких взяли участь більше 1000 учнів закладів загальної середньої освіти.

**Проєкт 9. „Розвиток професійної ( професійно-технічної) освіти”**

**1. Осучаснення та модернізація навчально-практичної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти та фахової передвищої освіти.**

**1.1. Створення на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням.**

Створено 13 навчально-практичних центрів за напрямами сільського господарства, швейного виробництва, електротехнічного та машинобудівного напрямів, транспорту.

**1.2. Проведення обласного конкурсу проєктів „Дуальна професійна освіта для розвитку громад” серед закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.**

Протягом 2016 – 2021 років майже 17 закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснювало підготовку здобувачів освіти з елементами дуальної форми здобуття освіти залучено майже 50 здобувачів освіти.

Запровадження елементів дуальної форми навчання:

2017 – 2018 навчальний рік – 1 заклад освіти;

2018 – 2019 навчальний рік – 11 закладів освіти;

2019 – 2020 навчальний рік – 16 закладів освіти;

2020 – 2021 навчальний рік – 18 закладів освіти;

2021 – 2022 навчальний рік – 22 заклади освіти.

**2. Підвищення фахового рівня педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.**

**2.1. Організація та сприяння діяльності експериментальних педагогічних майданчиків, проведення обласних конкурсів для стимулювання розвитку та вдосконалення бібліотечної справи та організації методичної роботи.**

Організовано 7 експериментальних педагогічних майданчиків у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Здійснено консультування та надання методичної допомоги через блог „Творчий методист – творчому педагогу”. Організовано індивідуальний онлайн-практикум для методистів на ресурсі Google-Classroom „Методичний компас”.

**3. Підтримка та розвиток молодіжної ініціативи в навчальній, громадській, культурній та інших сферах.**

**3.1. Сприяння розвитку органів учнівського самоврядування шляхом проведення конкурсів, учнівських конференцій та семінарів.**

Проведено тренінги для заступників керівників з навчально-виховної роботи з питання розвитку учнівського самоврядування. Презентація досвіду області на Всеукраїнській конференції „Учнівське самоврядування – школа демократії”. Участь у польсько-українському проєкті щодо вивчення досвіду Польщі з функціонування учнівського самоврядування. Лідери учнівського самоврядування взяли участь у конкурсі від Національного наукового центру „Привітай полярника з Новим роком”. Участь у Всеукраїнському челенджі „Молодь України – разом!”.

**4. Підвищення престижності робітничих професій.**

**4.1. Популяризація серед населення престижності потрібних на ринку праці спеціальностей та робітничих професій, проведення виставок, парадів, ярмарків професій та інших профорієнтаційних заходів.**

Проведено декади робітничих професій, „День кар’єри”, „Ярмарок професій”, 30 круглих столів та дискусій за участі органів виконавчої влади, територіальних громад, роботодавців, галузевих профспілок щодо використання можливостей [професійної (професійно-технічної) освіти](https://zp.isuo.org/authorities/view/id/2454) та фахової передвищої освіти області у поповненні та збереженні трудового потенціалу громад регіону. Організовано профорієнтаційні квести за програмою „МЕТІНВЕСТ – trawel”, які пройшли на базі ПрАТ „Південний ГЗК”, ПрАТ „Північний ГЗК” та ПрАТ „Центральний ГЗК” (МЕТІНВЕСТ). У вищезазначених заходах взяли участь понад 16,5 тис. здобувачів освіти шкіл м. Кривий Ріг.

**4.2. Організація широкого висвітлення засобами масової інформації та соціальної реклами профорієнтаційних заходів, спрямованих на підвищення престижності робітничих професій та інших здобутків професійної технічної освіти.**

100 % закладів професійної (професійно-технічної) освіти працюють із сучасними інформаційними засобами із забезпечення іміджу освітніх закладів, підвищення престижності робітничих професій, галузей, системи професійної освіти в цілому, 55% закладів професійної (професійно-технічної) освіти працюють із місцевими та регіональними телеканалами,   
17 закладів освіти працюють з радіо, друк у газетах та журналах з позиціювання професій 80% від загальної кількості надрукованих матеріалів.

**4.3. Проведення майстер-класів з участі в міжнародних проєктах, розвитку міжнародного та міжрегіонального співробітництва.**

Проведено 5 майстер-класів для працівників 53 закладів [професійної (професійно-технічної) освіти](https://zp.isuo.org/authorities/view/id/2454), 61 закладу фахової передвищої освіти з грантрайтингу для пошуку та залучення додаткових джерел фінансування.

**4.4. Проведення конкурсів фахової майстерності з професій.**

Щорічно проводилися конкурси фахової майстерності за 5 професіями. Забезпечено участь здобувачів закладів освіти у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності „Worldskills Ukraine”: 2018 рік – 7 компетенцій   
(27 учасників), 2019 рік – за 15 компетенціями (75 учасників), 2021 рік –   
за 16 компетенціями (100 учасників).

**4.5. Підготовка робітничих кадрів відповідно до потреб роботодавців та регіонального ринку праці.**

2017 рік – Кваліфікований робітник 9013 осіб.

2018 рік – Кваліфікований робітник 8500 осіб; Молодший спеціаліст 3898 осіб.

2019 рік – Кваліфікований робітник 9012 осіб; Молодший спеціаліст 3279 осіб.

2020 рік – Кваліфікований робітник 9102 особи; Фаховий молодший бакалавр 3284 особи.

2021 рік – Кваліфікований робітник 7736 осіб; Фаховий молодший бакалавр 5062 особи.

**4.6. Упровадження інформатизації у заклади професійної (професійно-технічної) освіти: забезпечення комп’ютерною технікою, мультимедійними комплексами.**

41 заклад професійної (професійно-технічної) освіти забезпечені комп’ютерною технікою, мультимедійними комплексами.

**5. Підвищення іміджу професійної (професійно-технічної) освіти.**

**5.1. Започаткування школи лідера для закладів професійної (професійно-технічної) освіти.**

Організовано роботу учнівського клубу „Лідер”, до складу якого увійшли активісти учнівського самоврядування 17 закладів професійної (професійно-технічної) освіти регіону. Проведено 95 лідерських та командних тренінгів для 2500 здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти міст, районів та територіальних громад.

З 2017 року діє сторінка у фейсбуці „Учнівське самоврядування професійної (професійно технічної) освіти Дніпропетровщини” https://www.facebook.com/people/ Учнівське-самоврядування профтех освіти Дніпропетровщини/100048269442482/ .

**5.2. Проведення конференцій, семінарів, майстер-класів для педагогічних працівників та здобувачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.**

Проведено 354 різнопланових заходи, 12 круглих столів, 45 засідань секцій, 153 вебінари, 96 засідань шкіл, 16 засідань творчих лабораторій,  
56 семінарів-тренінгів.

**Проєкт 10. „Підвищення іміджу професійної та**

**вищої освіти Дніпропетровської області”**

**1. Підвищення іміджу фахової передвищої освіти та вищої освіти.**

**1.1. Створення презентаційного відеофільму про систему фахової передвищої та вищої освіти області, профорієнтаційних відеороликів про заклади фахової передвищої освіти області та заклади вищої освіти області.**

За період дії Програми було створено 1 вебпортал вищої освіти області, 1 відеофільм з презентації регіону, 1 відеофільм з презентації вищої освіти,   
15 відеофільмів з презентації закладів вищої освітирегіону.

На створення презентаційного відеофільму про систему фахової передвищої та вищої освіти області, профорієнтаційних відеороликів про заклади фахової передвищої освіти області та заклади вищої освіти області загальний обсяг фінансування, який було затверджено відповідними бюджетами за 2013 – 2015 роки – 81 тис. грн, з обласного бюджету –   
27,0 тис. грн фактично освоєно.

**1.2. Запровадження телеефірів на регіональному телеканалі, спрямованих на підвищення престижності закладів фахової передвищої освіти та закладів вищої освіти.**

100 % закладів освіти працюють із сучасними засобами інформації із забезпечення іміджу освітніх закладів, підвищення престижності системи освіти; на сайтах закладів освіти розміщено матеріали, з них з позиціювання спеціальностей – 60%.

**1.4. Проведення заходів у рамках міжнародних проєктів, розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва міжнародної, міжрегіональної та внутрішньо-регіональної мобільності студентів, викладачів, науковців. Запровадження премій для стажувань.**

Для стимулювання наукової діяльності у регіоні з 2016 до 2021 року систематично проводились наукові, науково-практичні конференції, семінари, наради, круглі столи, видавалась науково-технічна продукція.

Науковці області мають значні здобутки, отримували гранти на виконання наукових досліджень, відзначалися державними нагородами в галузі науки і техніки.

Проведені обласні урочисті збори за участю понад 300 вчених Дніпропетровщини, присвячені Дню науки.

Разом з Радою молодих вчених при МОН розробленні положення та організовано конкурс „Кращий молодий вчений України” та проєкту „Літопис здобутків молодих вчених за 30 років незалежності України”.

Організація розробки програм, проєктів, заходів з питань розвитку галузі науки, вищої освіти, реалізація міжнародних проєктів з академічної мобільності (Горизонт 2020, Еразмус+) для здобувачів освіти та наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників.

Реалізовано пілотну міжнародну акредитацію магістерської освітньої програми „Системний аналіз і управління” в результаті виконання програми „Еразмус+” QUAERE „Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій”.

**1.6. Проведення міжнародних форумів, обласних конференцій у закладах освіти.**

Спільно із закладами вищої освіти та науково-дослідними установами Дніпропетровської області з 2016 до 2021 року проводились обласні конференції та міжнародні форуми, в яких було задіяно понад  
10 000 науковців.

**1.7. Запровадження дуальної форми навчання студентів у закладах освіти.**

Започатковано безкоштовну освітньо-тренувальну програму з мехатроніки за підтримки компанії ІНТЕРПАЙП.

Створено сучасну навчальну лабораторію мехатроніки та робототехніки за участю компаній ІНТЕРПАЙП, Fischertechnik та FESTO, інші сучасні навчальні лабораторії мехатроніки та робототехніки, електроенергетики, машинобудування, інформаційних систем, геотехнологій та механіки за участю високотехнологічного бізнесу.

**Проєкт 11. „Лідери освіти Дніпропетровщини”**

**1. Післядипломна педагогічна освіта.**

**1.1. Вручення обласної педагогічної премії.**

2013 рік кількість переможців – 20 осіб;

2014 рік кількість переможців – 24 осіб;

2015 рік кількість переможців – 24 осіб;

2016 рік кількість переможців – 15 осіб;

2017 рік кількість переможців – 15 осіб;

2018 рік кількість переможців – 20 осіб;

2019 рік кількість переможців – 20 осіб;

2020 рік кількість переможців – 20 осіб;

2021 рік кількість переможців – 20 осіб.

На вручення обласної педагогічної премії загальний обсяг фінансування, який затверджено відповідними бюджетами  за 2013 – 2021 роки, – 1757,2 тис. грн, фактично освоєно з обласного бюджету – 1757,0 тис. грн:

у 2013 – 2015 роках – 409,4 тис. грн;

у 2016 році – 143,8 тис. грн;

у 2017 році – 143,8 тис. грн;

у 2018 році – 160,0 тис. грн;

у 2019 році – 300,0 тис. грн;

у 2020 році – 300,0 тис. грн;

у 2021 році – 300,0 тис. грн.

**1.2. Проведення обласного фахового конкурсу** „**Учитель року”.**

Всеукраїнський конкурс „Учитель року” є важливою складовою системи розвитку професійної майстерності педагогів. Дніпропетровська обласна державна адміністрація, департамент освіти і науки облдержадміністрації багато років поспіль підтримували вчителів, які брали участь у конкурсі.

у 2013 році кількість переможців 15 осіб;

у 2014 році кількість переможців 15 осіб;

у 2015 році кількість переможців 12 осіб;

у 2016 році кількість переможців 12 осіб;

у 2017 році кількість переможців 30 осіб;

у 2018 році кількість переможців 12 осіб;

у 2019 році кількість переможців 15 осіб;

у 2020 році кількість переможців 15 осіб;

у 2021 році кількість переможців 12 осіб.

На вручення обласної педагогічної премії загальний обсяг фінансування, який затверджено відповідними бюджетами  за 2012 – 2021 роки, – 1085,8 тис. грн, фактично освоєно з обласного бюджету – 960,0 тис. грн:

у 2013 – 2015 роки – 336,0 тис. грн;

у 2016 році – 96,0 тис. грн;

у 2017 році – 96,0 тис. грн;

у 2018 році – 96,0 тис. грн;

у 2019 році – 120,0 тис. грн;

у 2020 році – 120,0 тис. грн;

у 2021 році – 96,0 тис. грн.

**Проєкт 12. „Комфортний заклад освіти: матеріально-технічне забезпечення закладів освіти Дніпропетровської області”**

**1. Здійснення технічних заходів з охорони, пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти області.**

**1.1. Влаштування локальних мереж, зокрема систем відео-спостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем. Забезпечення закладів освіти засобами пожежогасіння, проєктування та монтування систем автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення та спостереження, проведення протипожежного оброблення дерев’яних конструкцій будівель, заходів з техногенної безпеки (розроблення ПЛАС, ідентифікація об’єктів з підвищеною безпекою) тощо.**

На здійснення протипожежних заходів, зокрема встановлення автоматичної пожежної сигналізації та систем оповіщення людей при пожежі, забезпечення закладів освіти нормативною кількістю сертифікованих вогнегасників та здійснення їх перезарядки або технічного обслуговування, обробку дерев’яних конструкцій дахів будівель та споруд протипожежним розчином, прочистку вентиляційних каналів та димоходів, виконання електромонтажних робіт, замірів опору ізоляції та контурів заземлення, перевірку пожежних кранів, рукавів тощо у 2013 році було використано  3123,88 тис. грн, з них витрати місцевих бюджетів склали  2524,18 тис. грн, обласного бюджету – 599,7 тис. грн. Для забезпечення закладів освіти області нормативною кількістю сертифікованих вогнегасників протягом 2013 року було придбано 383 прилади пожежогасіння на загальну суму 134,5 тис. грн. Автоматичну пожежну сигналізацію улаштовано в 11 закладах освіти області.

У 2014 році на виконання протипожежних заходів у закладах освіти міст, районів було використано 1690 тис. грн з місцевих бюджетів.

У закладах освіти обласного підпорядкування перш за все виконані заходи з пожежної безпеки, які не потребують значного фінансового ресурсу, зокрема, розроблені (уточнені, кореговані) плани евакуації і порядок оповіщення  учасників навчально-виховного процесу у випадку виникнення пожежі, надзвичайних ситуацій, приведені до належного стану та встановлених норм евакуаційні виходи закладів освіти, пожежонебезпечні ділянки будівель і споруд закладів освіти забезпечені первинними засобами пожежогасіння, забезпечено дотримання вимог правил улаштування електроустановок. На зазначені заходи використано кошти з обласного бюджету у сумі 918 тис. грн.

У 2015 році основні протипожежні заходи, а саме: влаштування пожежної сигналізації, технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, придбання нормативної кількості вогнегасників, їх перезарядка та інші в закладах освіти міст і районів – було виконано на загальну суму 3 749,6 тис грн.

Заклади освіти обласного підпорядкування виконали зазначені заходи на загальну суму 3 909,8 тис. грн.

Враховуючи вимоги приписів органів державного пожежного нагляду стосовно усунення порушень пожежної безпеки в закладах освіти, для забезпечення виконання запланованих заходів з пожежної безпеки   
у 2016 році місцевими бюджетами було передбачено та використано кошти у сумі 12062,597 тис. грн. З них: заклади освіти міст і районів області виконали зазначені основні заходи (21510 од.) на суму 9105,432 тис. грн, територіальні громади – на 524,165 тис. грн, обласні комунальні заклади освіти –   
на 2433,0 тис. грн:

на придбання 3277 од. вогнегасників у 719 закладах освіти використано кошти місцевих бюджетів загальним обсягом 777,977 тис. грн;

на перезарядку 12719 од. вогнегасників у 1151 закладі освіти –   
1737,35 тис. грн;

на улаштування 40 систем протипожежної сигналізації у 33-х закладах   
освіти – 3 274,646 тис. грн;

на обробку дерев’яних конструкцій 235 од. дахів будівель та споруд протипожежним розчином у 224 закладах освіти – 1961,514 тис. грн;

на інші заходи – 4311,106 тис. грн.

За оперативною інформацією управлінь, відділів (секторів) освіти міст, районів, територіальних громад, враховуючи вимоги приписів органів державного пожежного нагляду стосовно усунення порушень пожежної безпеки в закладах освіти, у 2017 році місцевими бюджетами було передбачено та використано кошти у сумі – 15805,72 тис. грн, в тому числі: заклади освіти міст і районів області виконали зазначені заходи на суму 15480,61 тис. грн, територіальні громади – на 325,11 тис. грн. Усього було виконано 7242 од. основних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти (придбання та перезарядка вогнегасників, улаштування систем протипожежної сигналізації, обробка дерев’яних конструкцій дахів будівель і споруд протипожежним розчином тощо).

Щодо стану пожежної безпеки в закладах освіти обласного підпорядкування (далі – ОКЗО). У 2017 році на протипожежні заходи ОКЗО було передбачено 2107,4 тис. грн. Виконано 1012 од. основних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, зокрема:

придбання 205 од. сертифікованих вогнегасників у 13 закладах освіти;

улаштування 5 систем протипожежної сигналізації у 6 закладах освіти;

обробку дерев’яних конструкцій 22 дахів будівель і споруд протипожежним розчином у 10 закладах освіти.

Ураховуючи наявний фінансовий ресурс, обсяг передбачених коштів   
у місцевих бюджетах на виконання протипожежних заходів у 2018 році склав 235,98 млн грн. Було виконано більше 7,0 тис. капіталомістких протипожежних заходів, зокрема: придбано 3681 од. вогнегасників, встановлено 305 систем автоматичної пожежної сигналізації, виконано обробку дерев’яних конструкцій горищ протипожежним розчином   
239 будівель, виконано 2015 інших заходів, в тому числі улаштовано 239  систем блискавкозахисту.

У 2019 році плановий обсяг коштів, передбачених у місцевих бюджетах на усунення в закладах освіти порушень Правил пожежної безпеки, склав   
61 778,705 тис. грн. Кошти було використано на придбання (заміну) вогнегасників,  улаштування систем автоматичної пожежної сигналізації, систем оповіщення, виконання обробки дерев’яних конструкцій горищ будівель закладів освіти, улаштування систем блискавкозахисту та інші.

Відповідно до планів виконання протипожежних заходів, у 2020 році  
в місцевих бюджетах було передбачено 87,2 млн грн на усунення в підпорядкованих закладах освіти порушень Правил пожежної безпеки, а саме: на придбання нормативної кількості сертифікованих вогнегасників, улаштування систем АПС, оповіщення про пожежу, блискавкозахисту, здійснення обробки дерев’яних конструкцій дахів протипожежним розчином,   
в 561 закладі освіти.

На зміцнення протипожежного стану закладів освіти, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, за три роки, з 2018 по 2020, було використано 30,59 млн грн (в тому числі 18,08 млн грн – залишки коштів освітньої субвенції). Виконуються перш за все основні заходи з пожежної безпеки, а саме: улаштування (ремонт) систем автоматичної пожежної сигналізації і оповіщення людей про пожежу, улаштування блискавкозахисту і здійснення обробки конструкцій горищ протипожежним розчином, придбання нормативної кількості сертифікованих вогнегасників

У 2021 році завершено виконання протипожежних заходів у   
3 закладах фахової передвищої освіти, 15 закладах професійної (професійно-технічної) освіти, 13 КЗО Дніпропетровської обласної ради. Обсяг використаних коштів складав 24,73 млн грн (у тому числі 19,34 млн грн – залишки коштів освітньої субвенції).

У місцевих бюджетах у 2021 році було передбачено 40,0 млн грн   
на часткове усунення в 228 підпорядкованих закладах освіти порушень Правил пожежної безпеки, а саме: на придбання нормативної кількості сертифікованих вогнегасників, улаштування систем автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу, блискавкозахисту, здійснення обробки конструкцій дахів протипожежним розчином.

**2. Будівництво, реконструкція, капітальні ремонти в закладах освіти області (у тому числі виготовлення проєктної документації).**

**2.1. Будівництво, добудова, проведення модернізації, розширення та технічного переоснащення, капітального ремонту будівель закладів освіти, гуртожитків.**

З метою поліпшення матеріально-технічної бази шкіл-інтернатів і дитячих будинків та покращення умов перебування дітей у цих закладах значна увага в області приділяється забезпеченню капітальних видатків на здійснення їх реконструкції, модернізації та капітальних ремонтів, придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Капітальні видатки з обласного бюджету у 2013 році становили більше 4,0 млн грн. Це дозволило виконати значний обсяг робіт з енергозбереження, реконструкції та будівництва автономних джерел тепла, модернізації навчальних і спальних корпусів.

Пріоритетним напрямом роботи департаменту освіти і науки облдержадміністрації, органів виконавчої влади, органів управління освітою на місцях є створення належних умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів освіти.

На виконання Указу Президента України від 19 травня 2011 року  
№ 588 „Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями” та з метою забезпечення безперешкодного доступу осіб з особливими потребами на сьогодні в 625 навчально-виховних закладах освіти області улаштовані пандуси. З них 29 пандусів збудовані у 2013 році.

З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти обласного підпорядкування у 2014 році: було виконано капітальний ремонт 28 об’єктів у 26 закладах на загальну суму 12154,078 тис. грн, реконструкцію 2 об’єктів у 2 закладах на суму 298,654 тис. грн, поточні ремонти 82 об’єктів у 35 закладах на суму 4845,444 тис. грн.

Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету у 2014 році виконувались поточні ремонти гуртожитків, навчальних корпусів, покрівель, інженерних мереж у 10 професійно-технічних навчальних закладах на загальну суму 4122,404 тис. грн.

У 2015 році закладами освіти обласного підпорядкування були передбачені кошти на виконання ремонтних робіт (у т. ч. кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, та субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) в сумі – 47,151 млн грн та на оновлення матеріально-технічної бази в сумі – 49,109 млн грн.

З метою забезпечення систематичного та своєчасного підтримання експлуатаційних якостей, попередження передчасного зносу конструкцій будівель і споруд закладів освіти обласного підпорядкування у 2015 році передбачено виконання різнопланових поточних ремонтів у 48 закладах освіти обласного підпорядкування (далі – ОКЗО) на суму 20,108 млн грн.

На проведення капітальних ремонтів будівель і споруд у 29 ОКЗО  
(57 об’єктів) були передбачені видатки на суму 22,032 млн грн. Проведення робіт (у т.ч. проєктних) щодо реконструкції будівель, споруд та інженерних мереж протягом 2015 року було проведено в 10 ОКЗО (15 об’єктів) на загальну суму 4,757 млн грн. Також капітальні видатки загальним обсягом   
1,791 млн грн було використано на капітальний ремонт будівель і споруд, інженерних мереж обласних комунальних закладів освіти за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (3 ОКЗО, 5 об’єктів).

Відповідно до Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” та на підставі грантового договору між Дніпропетровською благодійною організацією „Благодійний Фонд Допомога Дніпра” і Представництвом Європейського Союзу в Україні у 2015 році були виконані капітальні ремонти житлових приміщень 6 гуртожитків, які перебувають на балансі вищих і професійно-технічних навчальних закладів, за рахунок гранту в сумі майже 12,5 млн грн (520 тис. євро), наданого Представництвом Європейського Союзу в Україні для забезпечення місцями для тимчасового проживання сімей, які прибули до Дніпропетровської області з АР Крим, Донецької і Луганської областей.

Виконання зазначених заходів надало змогу забезпечити тимчасовим житлом 750 переселенців у 6 містах області – Дніпрі (Дніпропетровську), Кам’янському (Дніпродзержинську), Кривому Розі, Новомосковську, Вільногірську та Жовтих Водах.

Також у 2015 році були заплановані кошти по субвенції з обласного бюджету бюджетам міст та районів на капітальні видатки та облаштування об’єктів соціально-культурної сфери, на загальну суму 14,0 млн грн. Кошти були перераховані 12 районам області в загальній сумі 13,092 млн грн.

З метою підтримки оптимізаційних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах міст і районів області 12 районам області додатково було виділено з обласного бюджету 14 млн грн (субвенція з обласного бюджету бюджетам міст та районів на капітальні видатки та облаштування об’єктів соціально-культурної сфери) на проведення ремонтно-будівельних робіт (капітальні ремонти) та придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Виконано робіт на загальну суму 13092,53 тис. грн.

За ці кошти у 45 закладах освіти проведені різні важливі заходи, зокрема капітальні ремонти (заміна) систем опалення, застарілі вікна замінено на металопластикові енергозберігаючі, відремонтовано покрівлі тощо.

В області тривала масштабна модернізація загальноосвітніх навчальних закладів. У 2015 році відкрито після реконструкції 2 школи (в сільській місцевості); у 2016 році – 3 (з них: 2 – в сільській місцевості).

У 2016 році закладам освіти обласного підпорядкування було передбачено кошти на виконання ремонтно-будівельних робіт у сумі –   
40,730 млн грн. На проведення капітальних ремонтів будівель і споруд   
у 24 ОКЗО (50 об’єктів) було використано 18,863 млн грн. Реконструкцію будівель, споруд та інженерних мереж було проведено в 3 ОКЗО (3 об’єкти) на загальну суму 8,784 млн грн. Поточні різнопланові ремонти були проведені у 40 ОКЗО на загальну суму 9,267 млн грн.

У 2017 році заклади освіти обласного підпорядкування забезпечили виконання ремонтних робіт на суму 39,227 млн грн, у тому числі: на проведення капітальних ремонтів будівель і споруд у 20 ОКЗО (43 об’єкта) використано 32,803 млн грн, на проведення реконструкцій будівель 2 ОКЗО   
(2 об’єкта) – 5,946 млн грн. Різнопланові поточні ремонти виконувались у   
15 ОКЗО на загальну суму 1,737 млн грн.

У 2017 році було затверджено видатки 3 районам (Дніпровський, Юр’ївський, Солонянський) на оновлення матеріально-технічної бази та придбання обладнання, проведення благоустрою та ремонту футбольних полів, для виконання капітальних ремонтів фасадів будівель, реконструкції закладів загальної середньої освіти (улаштування навчально-виховних комплексів) тощо на загальну суму 5,928 млн грн – субвенція за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (на оновлення матеріально-технічної бази). Обсяг використаних коштів склав 5,833 млн грн.

У 2017 році 51 заклад загальної середньої освіти області було облаштовано кімнатами психологічного розвантаження – медіатеками,   
які доступні для всіх учасників освітнього процесу, у тому числі – для дітей   
з особливими освітніми потребами (субвенція за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (на підтримку інклюзивної освіти).

Оновлені приміщення із сучасним комфортним дизайном, обладнані комп’ютерною технікою (ПК, ноутбуки, планшети, принтери) з доступом до мережі „Інтернетˮ з’явились у закладах загальної середньої освіти міст: Дніпро, Кривий Ріг, Покров, Кам’янське, Павлоград, Марганець, Новомосковськ, Нікополь; районів: Нікопольський, Васильківський, Новомосковський, Петропавлівський; в територіальних громадах: Вербківській, Апостолівській, Васильківській, Криничанській, Покровській.

Обсяг затверджених видатків 17 зазначеним територіальним одиницям на створення 50 медіатек склав 18,75 млн грн.

В опорній школі смт Петриківка медіатеку було улаштовано під час виконання капітального ремонту будівлі закладу за рахунок коштів обласного бюджету.

У 2017 році в закладах загальної середньої освіти було створено   
18 ресурсних кімнат (16 – у м. Дніпро, м. Кам’янське, м. Покров за кошти зазначеної субвенції) та 2 в опорних школах смт Петриківка та смт Солоне під час виконання капіталомістких капітальних ремонтів за рахунок коштів обласного бюджету (субвенція за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти).

Ресурсна кімната – це окремий спеціально облаштований клас для дітей з особливими освітніми потребами, де вони навчаються за індивідуальним планом розвитку у супроводі корекційного педагога. Основним принципом роботи ресурсної кімнати є візуальний розподіл простору на окремі функціональні зони. Обсяг затверджених видатків по даній субвенції склав 6,800 млн грн.

У 2018 році реконструйовано та капітально відремонтовано 11 шкіл   
(з них 5 – на території громад). Крім того, розпочато ремонтні роботи (в тому числі: виготовлення проєктної документації на капітальний ремонт)   
10-ти шкіл (з яких 5 – на території громад).

У зв’язку з поширенням інклюзивної форми навчання потреба   
у медіатеках та ресурсних кімнатах зростає. З метою забезпечення поступового охоплення їхніми послугами шкіл з інклюзивною формою навчання, до початку нового 2018/2019 навчального року було створено   
20 медіатек та 32 ресурсних кімнати за кошти обласного бюджету.

Також у 2018 році з метою створення можливостей для інтелектуального розвитку, формування у дітей та підлітків іншої культури мислення, залучення їх до розвитку в креативній та інноваційній сферах впроваджено пілотний проєкт з робототехніки у 7 закладах освіти Дніпропетровської області.

Обласним комунальним закладам освіти (ОКЗО, КЗО ДОР) у 2018 році було передбачено кошти на виконання ремонтно-будівельних робіт в сумі – 44,066 млн грн та на оновлення обладнання в сумі – 31,095  млн грн.

З них: по КЕКВ 3132 „Капітальний ремонт інших об’єктів” та КЕКВ 3131 „Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)” на проведення капітальних ремонтів будівель і споруд в 16 ОКЗО, КЗО ДОР (36 об’єктів) було передбачено видатки на суму 41,266 млн грн, виконано робіт (енергозберігаючих заходів – капітальний ремонт покрівель, утеплення фасадів, заміна інженерних мереж тощо) на суму 40,948 млн грн (99% виконання); по КЕКВ 3142 „Реконструкція інших об’єктів” проведення реконструкцій було заплановано (враховуючи коригування) в 3 ОКЗО, КЗО ДОР (3 об’єкти) на загальну суму 0,619 млн грн.

Крім цього, по КЕКВ 2240 „Інші послуги (крім комунальних)” з метою забезпечення систематичного та своєчасного підтримання експлуатаційних якостей, попередження передчасного зносу конструкцій будівель і споруд у 2018 році було передбачено виконання різнопланових поточних ремонтів у 16 ОКЗО (32 об’єкти) на загальну суму 2,8 млн грн.

У 2019 році, враховуючи соціальну значимість та нагальну потребу у завершенні впровадження розроблених проєктів, трьом КЗО ДОР було затверджено кошти на капітальні видатки по КЕКВ 3132 „Капітальний ремонт інших об’єктів”, КЕКВ 3131 „Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)” на проведення капітальних ремонтів будівель, споруд, приміщень на загальну суму 5660,0 тис грн.

На проведення капітальних ремонтів будівель і споруд (у т. ч. виготовлення проєктної документації) у 2 закладах професійної (професійно-технічні) освіти (ПТНЗ) (2 об’єкти) у 2019 році було передбачено видатки на суму 3,988 млн грн, на проведення робіт (у т. ч. проєктних) щодо реконструкції будівель, споруд та інженерних мереж в  6 ПТНЗ (6 об’єктів) отримали кошти загальним обсягом 1,3 млн грн.

Крім цього, у 2019 році для 14 закладів освіти (24 об’єкти) були передбачені видатки на суму 16,540  млн грн на проведення капітальних ремонтів будівель і споруд (у т. ч. виготовлення проєктної документації). Також були передбачені кошти на проведення робіт (у т. ч. проєктних) щодо реконструкції будівель, споруд та інженерних мереж у 2 закладах освіти   
(5 об’єктів) на загальну суму 7,820 млн грн.

У 2020 році на проведення реконструкції, капітальних ремонтів будівель і споруд (у т. ч. виготовлення проєктної документації) 22 заклади освіти (30 об’єктів) Дніпропетровської обласної ради, професійної (професійно-технічної) освіти) отримали кошти на загальну суму більше   
35,0 млн грн. На виконання різнопланових поточних ремонтів, для забезпечення систематичного та своєчасного підтримання експлуатаційних якостей, попередження передчасного зносу конструкцій будівель і споруд   
22 заклади освіти (66 об’єктів) отримали на кошти загальну суму більше   
9,0 млн грн.

Капітальні ремонти будівель і споруд (у т. ч. виготовлення проєктної документації)у 2021 роцівиконувались у 5 закладах освіти обласного підпорядкування (7 об’єктів). По КЕКВ 3132 „Капітальний ремонт інших об’єктів” виконано роботи на загальну суму 6,776 млн грн. Крім цього, на завершення робіт, розпочатих у 2020 році, ДНЗ „Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі” було передбачено в обласному бюджеті 1126,112 тис. грн на капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу.

**3. Упровадження енергозбережних заходів та технологій у закладах освіти області.**

**3.1. Проведення реконструкції, капітального ремонту котелень, переведення на альтернативні види палива.**

У 2015 році придбано та встановлено 22 од. приладів обліку енергоносіїв.

Найбільш актуальні питання життєзабезпечення закладів освіти у   
2013 році, зокрема виконання заходів з енергозбереження:

заклади освіти міст та районів області 100% забезпечені приладами обліку усіх видів енергоносіїв;

проводяться ремонти мереж теплопостачання, у цілому по області в закладах освіти відремонтовано 11,5 тис. м мереж;

проведено капітальні ремонти 63,25 тис. м2 покрівлі;

замінено 4109 вікон на енергозберігаючі металопластикові (загальною площею 15,6 тис. м2);

виконано ремонти різного ступеню складності у 275 автономних котельнях та топкових закладів освіти області.

Для підготовки закладів освіти області до нового навчального року та їх стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2014**/**2015 року було залучено кошти у сумі 74,5 млн грн з усіх джерел фінансування, в тому числі: з обласного бюджету – 6,2 млн грн; з місцевих бюджетів – 64,2 млн грн; кошти з інших джерел – 4,1 млн грн.

Цим обсягом коштів було забезпечено проведення важливих поточних та капітальних ремонтів систем енергозабезпечення, навчальних корпусів, харчоблоків, їдалень, покрівель, інженерних мереж тощо в закладах освіти міст і районів області.

У рамках виконання заходів з енергозбереження протягом поточного року в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах замінено   
5824 вікна загальною площею 24,4 тис. м2 на енергозберігаючі металопластикові. Виконано ремонти різного ступеню складності   
у 289 автономних котельнях та топкових закладів освіти області.

З метою забезпечення економії енергоресурсів та бюджетних коштів, підвищення енергоефективності власних джерел теплопостачання   
у 2015 році, у підготовчий період, було проведено ремонти різного ступеню складності у 341 котельні, які опалюють заклади освіти.

Крім того, в рамках виконання заходів з енергозбереження, в умовах жорсткої економії енергоресурсів, враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 293 „Про стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання”, у 2015 році на проведення модернізації власних котельних господарств закладів освіти використано більше 16,0 млн грн (кошти „Іншої додаткової дотації з обласного бюджету місцевим бюджетам”, субвенції з обласного бюджету бюджетам міст та районів на капітальні видатки та облаштування об’єктів соціально-культурної сфери, місцевого бюджету, приватні інвестиції).

Переведення закладів з природного газу на інший вид палива (газозаміщення):

у 10 котельних господарствах закладів освіти області за рахунок обласного та місцевого бюджетів, приватних інвестицій були виконані роботи направлені на заміщення споживання природного газу, а саме: технічне переоснащення, заміна, встановлення нових котлів, будівництво нових, улаштування модульних котелень;

проведення модернізації автономних котелень 6 закладів освіти:

проведення заміни котлів в існуючих автономних котельнях 5 закладів освіти;

проведення реконструкції вузлів обліку газуу м. Дніпропетровську   
(м. Дніпрі) (41 школа, 6 садків),м. Нікополі (ДНЗ № 27 „Ромашка”).

У 2016 році, здійснено різнопланові ремонти у 219 власних котельнях.

За рахунок обласного та місцевого бюджетів у 18 котельних господарствах (38 котлів) закладів освіти області були виконані роботи направлені на скорочення споживання природного газу, а саме: технічне переоснащення, заміна, встановлення нових котлів, будівництво нових модульних котелень, улаштування вузлів обліку природного газу.

У 2017 році на проведення капітальних ремонтів будівель і споруд (виконання енергозберігаючих заходів – капітальний ремонт покрівель, утеплення фасадів, заміна інженерних мереж тощо) в 20 ОКЗО (43 об’єкти) було використано 31,750 млн грн;

проведення реконструкцій (реконструкції покрівель, вузлів обліку природного газу тощо) було заплановано в 3 ОКЗО (3 об’єкти) на загальну   
суму 5,946 млн грн.

У 2017 році було затверджено видатки 34 територіальним громадам на загальну суму – 26,969 млн грн. На кінець року обсяг використаних коштів склав 25,745 млн грн.

Кошти зазначеної субвенції (субвенція за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (на підтримку територіальних громад (впровадження енергозберігаючих технологій) було спрямовано на заміну застарілих вікон на металопластикові енергозберігаючі, встановлення (заміну) приладів обліку теплової енергії, єдиних комерційних вузлів обліку природного газу, проведення ремонтів покрівель, інженерних мереж та систем опалення, обладнання котелень, утеплення фасадів тощо у 51 закладі освіти.

У 2018 році здійснено різнопланові ремонти у 130 власних котельнях.

Крім цього, переведено котельні 17 закладів освіти з природного газу на інший вид палива (газозаміщення). Заплановані у 2018 році заходи, спрямовані на скорочення споживання природного газу (13 закладів освіти у   
8 територіальних одиницях області), виконані в повному обсязі.

У 2019 році в рамках виконання заходів з енергозбереження здійснено переведення котелень 18 закладів освіти з природного газу на інший вид палива (газозаміщення).

З метою забезпечення економії енергоресурсів та бюджетних коштів, підвищення енергоефективності власних джерел теплопостачання завершено проведення реконструкції, модернізації, ремонтів різного ступеню складності (заміна котлів) у котельних господарствах 7 закладів освіти: в 4 газових котельнях, 2 вугільних та в 1 електрокотельні.

Підготовчі та пусконалагоджувальні роботи у 2020 році було проведено в 95 котельнях навчальних закладів.

У рамках виконання заходів з енергозбереження в окремих закладах освіти проведено роботи з реконструкції (модернізації) котелень, а саме: модернізація газових та вугільних котелень у 8 закладах; завершено переведення, за рахунок бюджетних та інвесторських коштів, на електроопалення 1 закладу освіти та на опалення з використанням альтернативних видів палива 3 навчальних закладів.

У рамках виконання заходів з енергозбереження у 2021 році було виконано підготовчі та пусконалагоджувальні роботи у 114 котельнях навчальних закладів.

З метою забезпечення економії енергоресурсів та бюджетних коштів, підвищення енергоефективності власних джерел теплопостачання завершено проведення реконструкції, модернізації, ремонтів різного ступеню складності   
у котельних господарствах 12 закладів освіти 6 територій області (заміна котлів у 9 закладах, реконструкція вузла обліку газу в 3 закладах).

Завершено переведення власних котелень закладів освіти з природного газу на інший вид палива в 2 закладах освіти (газозаміщення).

Власні газові котельні 5 закладів освіти Апостолівської міської територіальної громади Криворізького району передано в оренду інвесторам, які перевели їх на тверде паливо (пелети).

**3.2. Здійснення заходів з термомодернізації: санація будівель утеплення огороджувальних конструкцій (стін, дахів, перекриттів); заміна вікон на енергозбережні (МПВ); установлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП).**

У 2013 році проведено ремонти у 1036 закладах освіти, покрівлі – 71,5 тис. м2.

У закладах освіти встановлено 7606 металопластикових вікна, загальною площею 28,9 тис. м2..

У 2014 покрівлі – 52,57 тис. м2.

У закладах освіти встановлено 7231 металопластикове вікно, загальною площею 29,5 тис. м2..

У 2015 покрівлі – 231,1 тис. м2.

У закладах освіти встановлено 7231 металопластикове вікно, загальною площею 29,5 тис. м2.

У 2016 році проведено різнопланові ремонтно-будівельні роботи в   
886 закладах.

У рамках виконання заходів з енергозбереження виконано:

проведено ремонти покрівель – 89,2 тис. м2.

встановлено 11561 од. металопластикових вікон загальною площею   
47,7 тис. м2.

2017 рік: ремонт покрівель – 78,5 тис. м2.

Здійснено різнопланові ремонти у 250 власних котельнях; встановлено 11725 од. металопластикових вікон загальною площею 45,15 тис. м2;

2018 рік: ремонт покрівель – 68,2 тис. м2;

встановлено 6563 од. металопластикових вікон загальною площею   
27,53 тис. м2;

2019 рік: ремонт покрівель – 198,0 тис. м2;

встановлено 5464 од. металопластикових вікон загальною площею   
26,77 тис. м2;

2020 рік: ремонт покрівель – 122,68 тис. м2;

встановлено 5053 од. металопластикових вікон загальною площею   
18,70 тис. м2;

2021 рік: ремонт покрівель – 160,1 тис. м2;

встановлено 3161 од. металопластикових вікон загальною площею   
11,89 тис. м2.

Отже, у період років 2013 до 2021 в закладах освіти області (міст, районів, територіальних громад) у рамках виконання заходів з енергозбереження за рахунок коштів місцевих бюджетів були проведені різнопланові ремонти покрівель загальним обсягом   
1071,85 тис. м2, встановлено 65595 од. металопластикових вікон загальною площею 265,64 тис. м2.

**3.3. Проведення ремонту інженерних мереж, систем освітлення, обладнання.**

Кожен рік у період підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період наявні обсяги запланованих коштів спрямовуються на проведення різнопланових ремонтних та регламентних робіт, зокрема,   
на виконання поточних, косметичних ремонтів будівель, приміщень навчально-житлового призначення, енергетичного обладнання, а також інженерних мереж.

За період років з 2013 до 2021 було виконано ремонти мереж теплопостачання – 143,13 тис. пог. м; мереж водопостачання – 70,36 тис. пог. м; мереж водовідведення (каналізації) – 48,74 тис. пог. м.

**5. Розвиток дошкільної освіти.**

**5.1. Будівництво нових, відновлення функціонування, розширення, завершення будівництва недобудованих, ремонти повернутих до комунальної власності перепрофільованих дошкільних навчальних закладів, створення навчально-виховних комплексів, центрів розвитку дитини.**

Відповідно до Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 629 (із змінами та доповненнями), в області реалізуються заходи з підтримки та розвитку дошкільної освіти області, що є одним з пріоритетних напрямів державної політики. Щорічно ці заходи супроводжувались використанням цільової субвенції обласного бюджету на створення НВК, відновлення роботи ДНЗ.

Ці видатки обласного бюджету покликані стимулювати ініціативу місцевих бюджетів по виконанню важливого державного завдання – забезпечення рівного доступу всіх дітей до дошкільної освіти.

У 2013 році за рахунок коштів державного (кредиторська заборгованість), обласного та місцевого бюджетів, а також спонсорський коштів, на території Дніпропетровської області створено 2111 місць шляхом: відкриття 10 ДНЗ на 27 груп, створення 12 НВК на 20 груп, відкриття   
60 додаткових груп.

З початку 2014 року створено 785 місць дошкільної освіти шляхом: створення 2 навчально-виховних комплексів на 55 місць, відкриття   
 2 дошкільних навчальних заклади на 120 місць, відкриття 32 додаткових груп  в існуючих дошкільних навчальних закладах на 610 місць.

У 2015 році всього створено 1156 додаткових місць дошкільної освіти (в т. ч. за кошти обласного бюджету – головний розпорядник коштів – управління капітального будівництва облдержадміністрації): відкрито 3 ДНЗ на 110 місць, створено 13 НВК на 311 місць, відкрито 38 додаткових груп на 735 місць.

У 2016 році в області всього фактично створено 1169 функціонуючих додаткових місць дошкільної освіти, а саме: відкрито 4 ДНЗ на 415 місць, створено 11 НВК на 258 місць, відкрито 26 додаткових груп на 496 місць.   
Крім того, у 2016 році завершено будівельні роботи по об’єктах, фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів обласного бюджету (головний розпорядник коштів – департамент капітального будівництва облдержадміністрації) та співфінансування з місцевих бюджетів загальним обсягом 330 додаткових місць дошкільної освіти, а саме: нове будівництво   
1 ДНЗ, створення 3 НВК на 140 місць, відкриття після ремонтів 1 ДНЗ   
на 80 місць (введення цих об’єктів в експлуатацію у 2017 році).

У 2017 році збудовано 2 дошкільних навчальних заклади на 290 місць, створено 10 навчально-виховних комплексів на 345 місць, відкрито 38 груп при функціонуючих дошкільних закладах на 717 місць. Загальна кількість створених місць – 1352. Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету (головний розпорядник коштів – управління капітального будівництва облдержадміністрації) у 2017 році було реконструйовано 2 ДНЗ на 245 місць (відкриття у 2018 році).

У 2018 році в області фактично було створено 1083 додаткових місця дошкільної освіти із 1850 запланованих, за рахунок коштів різних рівнів бюджетів (враховано об’єкти по департаменту капітального будівництва облдержадміністрації, міст, районів, ОТГ), а саме: відновлено роботу   
1 закладу дошкільної освіти на 110 місць, створено 15 навчально-виховних комплексів на 532 місця, відкрито 23 групи при функціонуючих дошкільних закладах на 441 місце.

У 2019 році створено 675 додаткових місць дошкільної освіти, а саме: відновлено роботу 2 закладів дошкільної освіти на 310 місць, збудовано   
1 дошкільний підрозділ при закладі загальної середньої освіти на 115 місць, відкрито 1 заклад дошкільної освіти на 25 місць, реконструйовано   
1 навчально-виховний комплекс на 30 місць, відкрито 11 груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти на 195 місць.

У 2020 році в області створено 107 додаткових місць дошкільної освіти, а саме: створено 1 дошкільний підрозділ на 17 місць при закладі загальної середньої освіти, реконструйовано 2 заклади дошкільної освіти на 35 місць, відкрито 3 додаткові групи на 55 місць при функціонуючих закладах дошкільної освіти.

У 2021 році зазначені заходи не виконувались.

Отже, у період років з 2013 по 2021 в області створено 9013 додаткових місць дошкільної освіти – відкрито після ремонтів 28 закладів дошкільної освіти, створено 64 навчально-виховних комплекси, відкрито 231 додаткову групу при функціонуючих дошкільних закладах, створено 2 дошкільних підрозділи при закладах загальної середньої освіти.

**6. Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти області.**

**6.1. Придбання предметів довгострокового використання, а саме: обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти, майстерень навчальних та медичних кабінетів, систем доочищення питної води, меблів, спорт-інвентарю та обладнання, верстатів, навчальної техніки учгоспів, навчальних комп’ютерних комплексів, інтерактивної техніки, на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями, придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, у яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти.**

У 2015 році закладами освіти обласного підпорядкування були передбачені та використані кошти на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на загальну суму 10,059млн грн.

З метою підтримки оптимізаційних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах міст і районів області 12 районам області додатково було виділено з обласного бюджету 14 млн грн (субвенція з обласного бюджету бюджетам міст та районів на капітальні видатки та облаштування об’єктів соціально-культурної сфери) на проведення ремонтно-будівельних робіт (капітальні ремонти) та придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Виконано робіт на загальну суму   
13092,53 тис. грн.

За ці кошти у 45 закладах освіти проведені різні важливі заходи, зокрема придбано котли на твердому паливі (заходи газозаміщення), майже для 50 шкіл придбано необхідну комп’ютерну та інтерактивну техніку, обладнання для харчоблоків, котелень тощо.

У 2016 році закладам освіти обласного підпорядкування було передбачено кошти оновлення обладнання – придбання обладнання і предметів довгострокового користування на суму – 4,601 млн грн,   
у2017 році – 9,114 млн грн.

У 2017 році було затверджено видатки 5 районам (Криничанський, Межівський, Петриківський, Юр’ївський, Солонянський) на загальну суму 31,688 млн грн. Зазначені кошти майже у повному обсязі (31,37 млн грн) було використано на придбання кабінетів фізики, хімії, біології – субвенція за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (на оснащення опорних закладів засобами навчання, впровадження енергозберігаючих технологій).

Обласним комунальним закладам освіти (ОКЗО, КЗО ДОР) у 2018 році по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” на оновлення матеріально-технічної бази 38-ми ОКЗО, КЗО ДОР, зокрема придбання спеціального обладнання, комп’ютерної та інтерактивної техніки, обладнання для харчоблоків, котелень тощо було передбачено кошти на загальну суму 31,095 млн грн, всього придбано обладнання на загальну суму 30,686 млн грн.

У 2019 роціКЗО ДОР (46 закладам) були затверджені кошти на капітальні видатки по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання) на суму 37 603,0 тис грн.

Професійні (професійно-технічні) заклади освіти (47 ПТНЗ) у 2019 році також отримали кошти по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” загальним обсягом 14,162  млн грн.

У 2020 році департаментом освіти і науки облдержадміністрації були проведені міжнародні відкриті торги на закупівлю комплектів навчального обладнання для кабінетів фізики, біології, хімії та СТЕМ-лабораторій на очікувану вартість 58 598, 6 тис. грн;9 спрощених закупівель (щодо придбання, зокрема, інтерактивної підлоги, багатофункціональних пристроїв, канцтоварів, послуг з поточного ремонту автомобілів і картриджів тощо) на очікувану вартість 625,486 тис. грн.

55 закладів освіти обласного підпорядкування придбали обладнання і предметів довгострокового користування на загальну суму 16,19 млн грн.

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації   
від 03липня 2020 року № Р-447/0/3-20 „Про затвердження Порядку використання у 2020 році коштів субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, на ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти (видатки розвитку)” департамент освіти і науки облдержадміністрації координує роботу органів управління освітою, керівників закладів освіти в частині належного виконання зазначених заходів та здійснює контроль за ефективним і цільовим використанням коштів субвенції.

Кошти на закупівлю обладнання для харчоблоків було виділено   
28 адміністративно-територіальним одиницям, 99 закладам освіти області. Обсяг субвенції склав 32 736,500 тис. грн, співфінансування з місцевого бюджету – 8 098,875 тис. грн.

На оснащення закладів загальної середньої освіти обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями, придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти.

Станом на 01.01.2021 департаментом освіти і науки облдержадміністрації здійснено державні закупівлі обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій закладів загальної середньої освіти та професійної (професійної-технічної освіти), а саме: комплект навчального обладнання кабінету фізики у кількості 2 одиниці; комплект навчального обладнання кабінету біології у кількості 2 одиниці; комплект навчального обладнання для STEM-лабораторій закладів загальної середньої освіти у кількості 4 одиниці; комплект навчального обладнання для STEM-лабораторій закладів професійної (професійно-технічної) освіти у кількості   
1 одиниця.

**Проєкт 13. „Упровадження здобуття вищої освіти**

**у Дніпропетровській області”**

**1. Здобуття фізичними особами вищої освіти у закладах вищої освіти Дніпропетровської області.**

**1.1. Оплата освітніх послуг із провадження та завершення навчання студентів КВНЗ „Інститут підприємництва „Стратегія” ДОР”, який перебуває у стані припинення шляхом ліквідації, у тому числі виплат академічних та соціальних стипендій, здійснення інших соціальних виплат студентам пільгових категорій**

Інститут підприємництва „Стратегія” (далі – ІП „Стратегія”) – Комунальний вищий навчальний заклад III рівня акредитації, що здійснював підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Бакалавр” та „Спеціаліст” за спеціальностями „Економіка”, „Облік і оподаткування”, „Менеджмент”, „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, „Інженерія програмного забезпечення”, „Соціальна робота”.

У зв’язку з тим, що щороку контингент студентів ІП „Стратегія” знижувався враховуючи віддаленість навчального закладу від міст та районів області, прийнято рішення про доцільну ліквідацію навчального закладу після закінчення 2016/2017 навчального року, здійснивши випуск 4 – 5 курсів (ОКР „Бакалавр” та „Спеціаліст” відповідно) та переведення студентів   
2 – 4 курсів у інші державні вищі навчальні заклади області за профілем підготовки з укладанням відповідної угоди між ними та Дніпропетровською обласною радою щодо подальшого навчання перехідного контингенту студентів.

Починаючи з 2017 року по 2020 рік продовжено та завершено безперервне здобуття вищої освіти 174 студентами ліквідованого Комунального вищого навчального закладу „Інститут підприємництва „Стратегія” у вищих навчальних закладах Дніпропетровської області.

На оплату освітніх послуг з продовження та завершення навчання студентів КВНЗ „Інститут підприємництва „Стратегія” ДОР”, який перебував у стані припинення шляхом ліквідації, у тому числі виплат академічних та соціальних стипендій, здійснення інших соціальних виплат студентам пільгових категорій загальний обсяг фінансування, який затверджено відповідними бюджетами  за 2017 – 2020 роки – 3 789,9 тис. грн, фактично освоєно з обласного бюджету – 3 595,55 тис. грн.

**Проєкт 14. „Основні заходи у сфері освіти”**

**1. Реалізація заходів у сфері освіти.**

**1.1. Основні заходи у сфері освіти: конкурси, фестивалі, конференції, державні та регіональні свята, семінари тощо.**

Відповідно до плану роботи департаменту освіти і науки облдержадміністрації проведено: обласне спортивне свято „Козацькі розваги”; танцювальний конкурс „Вітаємо весну!”; фестиваль творчості „Повір у себе”; Обласний форум працівників дошкілля; Обласний огляд декоративно-прикладного мистецтва, присвячений Міжнародному дню інвалідів; Обласне свято до Дня Святого Миколая та Обласний конкурс „Новорічна казка” для вихованців комунальних спеціальних закладів освіти Дніпропетровської обласної ради. У заході взяли участь понад   
1000 вихованців із 24 комунальних спеціальних закладів освіти Дніпропетровської обласної ради. Журі відзначило високий художньо-естетичний рівень, креативність представлених концертних програм, яскраві костюми та цікаві сценарні розробки.

Протягом звітного періоду було проведено понад 500 обласних (обласних етапів всеукраїнських, міжнародних) організаційно-масових заходів за основними напрямами позашкільної освіти відповідно до плану Міністерства освіти і науки України. Всього було охоплено понад 60 тис. осіб (індивідуально/командно).

У закладах освіти області щорічно проведено тематичні інформаційно-просвітницькі та виховні заходи до:

Дня Соборності України;

Дня пам’яті жертв Голокосту;

Дня пам’яті Героїв Крут;

Дня Героїв Небесної Сотні;

Дня Спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

річниць від дня народження, дня смерті та дня перепоховання   
Тараса Григоровича Шевченка;

Дня українського добровольця;

Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

Дня Європи;

Дня пам’яті жертв політичних репресій;

Всесвітнього дня вишиванки;

Дня Незалежності України;

Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України;

Дня пам’яті жертв Бабиного Яру;

Дня захисників і захисниць України;

Дня Гідності та Свободи;

Дня пам’яті жертв голодоморів;

Дня Збройних Сил України;

Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Всього охоплено понад 300 тис. осіб (щорічно).

На реалізацію заходів у сфері освіти загальний обсяг фінансування, який затверджено відповідними бюджетами за 2013 – 2021 роки – 232 190,8 тис. грн, фактично освоєно з обласного бюджету – 33 337,6 тис. грн.

**Проєкт 15. „Охорона праці та безпека життєдіяльності**

**закладів освіти Дніпропетровської області”**

На виконання проєкту 15 „Охорона праці та безпека життєдіяльності закладів освіти Дніпропетровської області” видатки не передбачені програмою.

**Проєкт. 16 „Неперервна педагогічна освіта”**

**4. Підтримка інновацій, здійснення наукових досліджень та забезпечення науково-методичного супроводу освітньої діяльності.**

**4.1. Створення STEM-центру.**

У січні 2021 року в межах обласного експерименту „Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти”, було проведене соціологічне дослідження „Вплив експериментальної роботи STEM-освітнього спрямування на розвиток закладів освіти”. Мета дослідження полягала у вивченні та порівняльному аналізі громадської думки педагогів щодо впливу експериментальної роботи зі створення інноваційної моделі STEM-освіти на розвиток загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровського регіону. В опитуванні взяли участь  
300 респондентів, серед яких вчителі-предметники, що працюють у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровського регіону та беруть участь в експериментальній роботі з впровадження STEM-освіти.

**4.5. Проведення обласного фестивалю педагогічних інновацій „EDU\_FEST Dnipro” та методичних студій.**

Традиційно, з метою стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку та задоволення потреб у професійній самореалізації працівників освітянської галузі Дніпропетровської області Комунальним закладом вищої освіти „Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради” проводився Фестиваль педагогічних інновацій освітян Дніпропетровщини „EDU\_FEST Dnipro – 2021”. На конкурс було подано 713 робіт. З них 297 переможців з 8 номінацій:   
15 дипломанти І ступеню – 68 педагогів, дипломанти ІІ ступеню –   
97 педагоги, дипломанти ІІІ ступеню – 132 педагогів. Роботи були представлені в таких номінаціях: „Природничо-математична освіта” –   
175 робіт (52 переможці); „Управління в освіті” – 33 роботи (6 переможців); „Соціально-гуманітарна освіта” – 200 робіт (117 переможців) – „Від STEM-освіти до STEM кар’єри” („фестиваль edu-fest”) – 27 робіт (12 переможців); „Новітні технології в діяльності сучасного закладу дошкільної освіти” –   
115 робіт (46 переможців); „Педагогічні інновації вчителів початкових класів області в умовах впровадження Нового стандарту початкової освіти” –   
102 роботи (50 переможців); „Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі” – 52 (8 переможців); „Інноваційні технології у змісті предмету „Мистецтво” – 9 робіт (6 переможців).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **про хід виконання** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Регіональної цільової соціальної програми „Освіта Дніпропетровщини до 2021 року”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (назва регіональної цільової програми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Департамент освіти і науки облдержадміністрації** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (замовник регіональної програми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Виконання завдань і заходів Програми :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назва завдання Програми** | **Зміст заходів Програми з виконання завдання** | **Замовник/Відповідальні за виконання/ Виконавець** | **Строк виконання заходу** | **Джерела фінансування** | | **Обсяг фінансування заходів Програми**, тис. грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Заплановано Програмою (згідно рішення про затвердження Програми)** | **Затверджено відповідними бюджетами** | **Відсоток всього фактично освоєного до затвердженого** | **Фактично освоєно (касові видатки)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всього,** у т.ч | **І етап у (2013 – 2015) році** | | **ІІ етап у (2016 – 2018) році** | **у 2016 році** | **у 2017 році** | | | **у 2018 році** | | **ІІІ етап (2019 – 2021)** | | **2019** | | | **2020** | | **2021** | |
| **Проєкт 1.„Дошкілля Дніпропетровщини”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі | 1.1. Проведення обласних етапів Всеукраїнських конкурсів відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч** | | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Державний бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Обласний бюджет | | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Місцевий бюджет | | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 1.2. Проведення семінарів-практикумів з питань дошкільної освіти щодо компетентнісного підходу в освітньому процесі | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч** | | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Державний бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Обласний бюджет | | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Місцевий бюджет | | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.3. Поліпшення науково-методичної бази закладів дошкільної освіти | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних  особливостей, культурних  потреб | 2.1. Організація сучасного освітнього середовища  закладу дошкільної освіти та створення умов для здобуття дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами,  дошкільної освіти | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3. Сприяння наступності й перспективності між дошкільною та початковою загальною  освітою | 3.1. Забезпечення освітнього простору, досягнення цілісності й наступності у навчанні та вихованні двох освітніх ланок дошкільної й початкової | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | | 0 | 0 |  | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4. Співробітництво  з питань дошкільної освіти з заінтересованими особами та установами | 4.1. Здійснення співпраці в галузі дошкільної освіти із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн,  міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 5. Моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти | 5.1. Моніторинг: охоплення дошкільною освітою дітей  від 1 до 6 років; показників охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку, змін у мережі дошкільних навчальних закладів; утримання вихованців  у дошкільних навчальних закладах | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | **Загальний обсяг, у т.ч** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Всього за Проєктом:** | | | | **Загальний обсяг, у т.ч** | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Проєкт 2. „Особлива дитина”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Підвищення рівня доступності якісної, конкурентоспроможної  освіти для дітей з особливими потребами | 1.1. Удосконалення мережі спеціальних шкіл-інтернатів шляхом створення на їх базі навчально-реабілітаційних комплексів для дітей з порушеннями психофізичного розвитку | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління  освітою (за згодою | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.2. Створення інклюзивно-ресурсних центрів | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління  освітою (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.3. Розширення мережі інклюзивних закладів дошкільної та загальної  середньої освіти | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.4. Удосконалення матеріально-технічної,  навчально-методичної бази інклюзивних шкіл | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління  освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2. Створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку, їх соціальної інтеграції в умовах загальноосвітнього закладу | 2.1. Організація дистанційного навчання дітей з обмеженими можливостями як варіативної форми в системі інклюзивної освіти | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління  освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.2. Організація взаємодії між усіма стейкхолдерами щодо оптимального забезпечення функціонування класів з інклюзивним навчанням в умовах освітнього закладу | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління  освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.3. Здійснення співпраці в галузі інклюзивної освіти з міжнародними організаціями, фондами | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління  освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3. Моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері інклюзивної освіти | 3.1. Моніторинг показників надання інклюзивної освіти (кількість шкіл, класів, учнів в інклюзивних школах, забезпеченість підручниками, надання корекційних послуг, придбання необхідного облаштування тощо) | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління  освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 41,6 | 99,93 | 41,57 | 0 | | 41,57 | 0 | | 41,57 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 41,6 | 99,93 | 41,57 | 0 | | 41,57 | 0 | | 41,57 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4. Удосконалення розробок та впровадження механізму розвитку інклюзивної та інтегрованої освіти | 4.1. Забезпечення наступності в системі безперервної освіти дітей-інвалідів у умовах закладів професійної (професійно-технічної) освіти та фахової  передвищої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою), керівники закладів  професійної (професійно-технічної) освіти та фахової передвищої  освіти (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Всього за Проєктом:** | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 41,6 | 99,93 | 41,57 | 0 | | 41,57 | 0 | | 41,57 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 41,6 | 99,93 | 41,57 | 0 | | 41,57 | 0 | | 41,57 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Проєкт 3. „Профільне навчання”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенції учнів на допрофільному рівні та створення умов для врахування й розвитку  навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи у процесі їхньої загально-освітньої підготовки | 1.1. Удосконалення мережі закладів загальної середньої освіти у рамках освітніх округів (у тому числі в об’єднаних територіальних громадах) відповідно до здібностей та нахилів учнів старшої школи (навчальні заклади з поглибленим і профільним вивченням окремих предметів) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.2. Розвиток мережі закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей відповідно до освітніх потреб населення (професійні та академічні ліцеї, гімназії, колегіуми) | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.3. Створення у кожному закладі професійної (професійно-технічної) освіти та фахової передвищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців на базі базової загальної середньої освіти, профільних кабінетів загальноосвітньої підготовки (за профільністю закладів) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою  (за згодою), керівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти та фахової передвищої  освіти  (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.4. Створення інтегрованої системи освіти через об’єднання і координацію діяльності різних типів навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, центрів зайнятості, асоціацій або рад роботодавців органів  місцевого самоврядування | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою), заклади фахової передвищої освіти  (за згодою),  КП „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Всього за Проєктом:** | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Проєкт 4. „Шкільний автобус”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти | 1.1. Придбання шкільних автобусів для поповнення та оновлення їх існуючого парку з метою повноцінного забезпечення перевезень до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників закладів освіти області | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2013 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 141403,90 | 215516,50 | 99,46 | 214358,20 | 9792,50 | | 87841,60 | 41920,00 | | 19080,  60 | | | 26841,  00 | | 116724,10 | | 10038, 00 | | | 58900, 00 | | 47786,10 |
| Державний бюджет | 46229,80 | 5729,10 | 100,00 | 5729,10 | 5729,10 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 95174,10 | 209787,40 | 99,45 | 208629,10 | 4063,40 | | 87841,60 | 41920,00 | | 19080, 60 | | | 26841, 00 | | 116724,10 | | 10038, 00 | | | 58900, 00 | | 47786,10 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.2. Створення спеціалізованих автотранспортних підприємств для обслуговування існуючого парку шкільних автобусів | Місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Всього за Проєктом:** | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 141403,90 | 215516,5 | 99,46 | 214358,20 | 9792,50 | | 87841, 60 | 41920,00 | | 19080, 60 | | | 26841, 00 | | 116724, 10 | | 10038,  00 | | | 58900,  00 | | 47786,10 |
| Державний бюджет | 46229,80 | 5729,1 | 100,0 | 5729,10 | 5729,10 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 95174,10 | 209787,4 | 99,45 | 208629,10 | 4063,40 | | 87841,  60 | 41920,00 | | 19080,  60 | | | 26841,  00 | | 116724, 10 | | 10038,  00 | | | 58900,  00 | | 47786,10 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Проєкт 5. „Єдиний інформаційно-освітній простір Дніпропетровщини”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Створення інформаційно-освітнього простору, що дозволить на практиці реалізувати принцип особистісно орієнтованого навчання;  розроблення системи інформаційних освітніх ресурсів у області | 1.1. Придбання комп’ютерної техніки та  програмного забезпечення для організації навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації за програмою „Іntel. Навчання для майбутнього” (комп’ютери, сканери, цифрова відеокамера, мультимедійний проектор) | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2013 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 94,3 | 2107,1 | 99,7 | 2101,4 | 2101,4 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Державний бюджет | 0,0 | 2007,1 | 100,0 | 2007,1 | 2007,1 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Обласний бюджет | 94,3 | 100,0 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.2. Створення єдиної інформаційної платформи для закладів фахової передвищої освіти | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою),  керівники  закладів фахової передвищої  освіти   (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.3. Інформативна наповнюваність та функціонування сайтів закладів фахової перед вищої освіти | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою),  керівники  закладів фахової передвищої  освіти (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.4. Придбання сервера для роботи  обласного  порталу та  розміщення ресурсів  електронної школи | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2013 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 1184,7 | 400,0 | 96,2 | 384,7 | 384,7 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 1184,7 | 400,0 | 96,2 | 384,7 | 384,7 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.5. Створення обласної  відеостудії для забезпечення наповнення контентом обласних електронних ресурсів | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „ Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2013 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 1337,0 | 100,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 1337,0 | 100,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.6.Обслуговування та розширення проекту „Електронна атестація педагогічних працівників області” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.7.Започаткування обласного конкурсу медіатворчості з розробки кращих електронних освітніх ресурсів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.8. Продовження проведення обласного конкурсу на кращий вебсайт освітньої  установи та закладу | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.9. Створення та функціонування інтерактивного освітнього порталу | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  комунальний  заклад  позашкільної освіти „Центр позашкільної освіти” Дніпропетровської обласної ради   (за згодою), місцеві органи управління освітою  (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2. Розвиток мережі регіональних центрів дистанційного навчання | 2.1. Обладнання сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової  передвищої освіти для організації  дистанційного навчання в  області (у разі передачі закладів  у комунальну власність) | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), керівники  закладів профе- сійної (професійно-технічної) освіти (за згодою), керівники  закладів  фахової передвищої  освіти  (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3. Пропагування інклюзивної форми навчання в загальноосвітніх навчальних закладах | 3.1. Роз’яснення та популяризація позитивного досвіду інклюзивної освіти серед педагогічних працівників, батьківської громадськості (створення відео, аудіопродукції, буклетів, флаєрів, посібників, проведення  семінарів, тренінгів тощо | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КСЗНРЗ „Дніпропетровський  обласний методичний ресурсний центр” ДОР” (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 500,0 | 500,0 | 80,0 | 400,0 | 0 | | 400,0 | 0 | | 400,0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 500,0 | 500,0 | 80,0 | 400,0 | 0,0 | | 400,0 | 0 | | 400,0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Всього за Проєктом:** | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 7016 | 3107,1 | 94,1 | 2923,1 | 2523,1 | | 400,0 | 0,0 | | 400,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Державний бюджет | 0 | 2007,1 | 100,0 | 2007,1 | 2007,1 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Обласний бюджет | 7016 | 1100 | 83,3 | 916,0 | 516,0 | | 400,0 | 0,0 | | 400,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Проєкт 6. „Шкільна бібліотека”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Інформаційне забезпечення навчально-виховного  процесу | 1.1. Забезпечення бібліотек закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової  передвищої освіти сучасною комп’ютерною технікою, вільним доступом до  мережі Інтернет | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою), заклади фахової передвищої  освіти   (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2. Забезпечення літературою | 2.1. Придбання підручників, посібників,  літератури  (навчально-методичної, науково-методичної, довідкової,  художньої та краєзнавчої),  творів національної та світової літератури,  науково-популярних  видань з різних галузей знань закладів дошкільної, середньої, позашкільної освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової перед вищої освіти | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної)  освіти  (за згодою), заклади фахової  передвищої  освіти  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2013 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 127506,1 | 65328,4 | 86,1 | 56245,1 | 28049,7 | | 28195,4 | 28195,4 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Державний бюджет | 124 806,20 | 55671,1 | 84,6 | 47097,6 | 27349,8 | | 19747,8 | 19747,8 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 2 699,90 | 9657,3 | 94,7 | 9147,5 | 699,9 | | 8447,6 | 8447,6 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.2. Здійснення послуг зі  зберігання підручників та придбаної  літератури, які надходять за рахунок коштів державного та обласного  бюджетів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2013 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 14075,4 | 17136,88 | 100,0 | 17136,88 | 7059,8 | | 5397,38 | 1747,7 | | 1391,28 | | | 2258,4 | | 4679,7 | | 2553,9 | | | 0 | | 2125,8 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 14 075,40 | 17136,88 | 100,0 | 17136,88 | 7059,8 | | 5397,38 | 1747,7 | | 1391,28 | | | 2258,4 | | 4679,7 | | 2553,9 | | | 0 | | 2125,8 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Всього за Програмою:** | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч** | **141 581,50** | 82 465,28 | 88,99 | **73381,98** | **35109,5** | | **33592,78** | **29943,1** | | **1391,28** | | | **2258,4** | | **4679,7** | | **2553,9** | | | **0** | | **2125,8** |
| Державний бюджет | 124 806,20 | 55 671,10 | 84,60 | 47097,6 | 27349,8 | | 19747,8 | 19747,8 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 16 775,30 | 26 794,18 | 98,10 | 26284,38 | 7759,7 | | 13844,98 | 10195,3 | | 1391,28 | | | 2258,4 | | 4679,7 | | 2553,9 | | |  | | 2125,8 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Проєкт 7. „Позашкільна освіта та виховна робота”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Поліпшення науково-методичного забезпечення | 1.1. Розробка й видання методичних матеріалів за напрямами діяльності закладів позашкільної освіти та  виховної роботи | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою),  комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою), КЗ „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.2. Створення та оновлення банка даних кращого педагогічного досвіду з інноваційних технологій у позашкільній освіті та сайта передового педагогічного досвіду | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою),  комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою), КЗ „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.3. Проведення обласного конкурсу на кращу методичну розробку програми діяльності гуртків за різними напрямами роботи | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою),  комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою), КЗ „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2. Створення сприятливого середовища для розкриття інтелектуального, творчого потенціалу та духовного  розвитку  учасників  освітнього  процесу | 2.1. Проведення  І туру та участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів „Край, в якому я живу” | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою),  комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою), КЗ „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 23,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 23,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.2. Проведення  І, ІІ (обласного) етапів та участь  у ІІІ етапі Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою),  комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), КЗ „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 1258,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 1258,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.3. Проведення урочистих заходів з нагоди Дня позашкілля | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою),  комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської  обласної ради  (за згодою), КЗ „Молодіжний центр міжнародного партнерства,  позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР” (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.4. Проведення різноманітних конкурсів,  зборів тощо обласного і  всеукраїнського рівнів та участь у них лідерів учнівського самоврядування | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою),  комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою), КЗ „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 390,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 390,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.5. Проведення масових заходів за напрямами позашкільної освіти (територіальні, обласні етапи та участь  у всеукраїнських та міжнародних заходах) | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою),  комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), КЗ „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3. Підвищення рівня педагогічної майстерності | 3.1. Проведення ІІ (обласного) етапу та участь у І (заочному) та у ІІ (очному) турах ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти „Джерело творчості” | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою),  комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою),КЗ „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 181,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 181,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3.2. Проведення І (обласного) етапу та участь  у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою),  комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), КЗ „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3.3. Заохочення наукових керівників учасників  ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою),  комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), КЗ „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4. Модернізація матеріально-технічної бази комунальних закладів  позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради | 4.1. Забезпечення комунальних зак-ладів позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради малогабаритною та інтерактивною технікою, новітніми технологіями, удосконалення і розвиток матеріально- технічної бази шляхом підтримки та забезпечення гуртків із робототехніки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою),  комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської області (за згодою),  КЗ „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4.2. Оновлення  та придбання автотранспорту | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою),  комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), КЗ „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 5. Поліпшення  позанавчальної  та виховної освіти | 5.1. Створення бази даних гуртків та заходів позанавчальної, виховної роботи у закладах фахової  передвищої освіти | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  заклади фахової  передвищої освіти (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 5.2. Розвиток та підтримка системи гурткової роботи, технічної творчості студентів закладів фахової передвищої освіти шляхом прове-дення конкурсів, круглих столів, семінарів, тренінгів для студентів  та педагогічних працівників, які здійснюють гурткову діяльність | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, заклади фахової передвищої  освіти (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 910,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 910,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 5.3. Проведення заходів для студентів з національно-патріотичного виховання: ігри, конкурси, фестивалі, пошукова робота, проєкти та інше | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), заклади фахової передвищої освіти  (за згодою), КП „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР” (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 5.4. Проведення заходів для учнів з національно-патріотичного виховання (дитячо-юнацька військово- патріотична гра „Сокіл” („Джура”), обласний фестиваль художньої  самодіяльності „Фестивальний дивограй” та інші заходи) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, навчально- методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою),  КЗ „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Всього за Проєктом:** | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч** | **5404,2** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 5404,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Проєкт 8. „Обдарована молодь Дніпропетровщини”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її  розвитку | 1.1. Проведення обласних олімпіад серед студентів  закладів фахової передвищої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), заклади фахової передвищої освіти (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.2. Проведення обласних конкурсів фахової майстерності серед студентів закладів фахової  передвищої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), заклади фахової передвищої освіти   (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 1001,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 1001,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.3. Проведення заходів, спрямованих на розвиток громадської активності та лідерських якостей молоді | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, навчально- методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області  (за згодою), заклади  професійної (професійно-технічної) освіти  (за згодою), заклади фахової  передвищої освіти  (за згодою),  КП „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2. Підтримка обдарованих і талановитих дітей та учнівської молоді, стимулювання розвитку їх інтелектуального та творчого потенціалу | 2.1. Проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт (організаційні витрати на відрядження) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 758,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 758,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.2. Виплата одноразової премії науковим керівникам науково-дослідницьких робіт переможців  ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 350,1 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 350,1 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.3. Проведення обласного конкурсу „Обдаровані діти – надія  України” за  номінаціями відповідно до напрямів позашкільної освіти | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою),  комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою), КЗ „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 567,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 567,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.4. Проведення обласного конкурсу дитячої художньої творчості серед учнів та вихованців закладів освіти „Моє Придніпров’я” в рамках Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості „Чисті роси” та участь у ІІІ етапі вищезгаданого фестивалю | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.5. Виплата обласних іменних стипендій переможцям ІІ (обласного) етапу Всеукраїнcького конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2013 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 10213,9 | 9594,6 | 100,0 | 9594,5 | 2646,0 | | 2848,7 | 882,0 | | 882,0 | | | 1084,7 | | 4099,8 | | 1300,0 | | | 1299,9 | | 1499,9 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 10213,9 | 9594,6 | 100,0 | 9594,5 | 2646,0 | | 2848,7 | 882,0 | | 882,0 | | | 1084,7 | | 4099,8 | | 1300,0 | | | 1299,9 | | 1499,9 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.6. Проведення літніх профільних  шкіл | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  комунальні заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою), КЗ „Молодіжний центр міжнародного партнерства, поза-шкільної та нефор-мальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.7. Участь у  ІV Всеукраїнському етапі олімпіад із базових дисциплін | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.8. Проведення обласних турнірів юних математиків, фізиків, географів, економістів, хіміків, біологів, психологів | Департамент освітиі науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), КЗО „Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат „Дніпро”ДОР” (за згодою) | 2020 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Всього за Проєктом:** | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 14173,1 | 9594,6 | 100,0 | 9594,5 | 2646,0 | | 2848,7 | 882,0 | | 882,0 | | | 1084,7 | | 4099,8 | | 1300,0 | | | 1299,9 | | 1499,9 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 14173,1 | 9594,6 | 100,0 | 9594,5 | 2646,0 | | 2848,7 | 882,0 | | 882,0 | | | 1084,7 | | 4099,8 | | 1300,0 | | | 1299,9 | | 1499,9 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Проєкт 9. „Розвиток професійної ( професійно-технічної) освіти”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Осучаснення та модернізація  навчально-практичної бази закладів  професійної (професійно-технічної) освіти та фахової передвищої освіти | 1.1. Створення на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади  професійної (професійно-технічної)  освіти (за згодою), заклади фахової передвищої освіти (за згодою) | 2017 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 12000,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.2. Проведення обласного конкурсу проєктів „Дуальна професійна освіта для розвитку громад” серед закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади  професійної (професійно-технічної)  освіти, фахової передвищої освіти (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 6000,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2. Підвищення фахового рівня педагогічних працівників  закладів  професійної  (професійно-технічної) освіти | 2.1. Організація та сприяння діяльності експериментальних педагогічних майданчиків, проведення обласних конкурсів для стимулювання розвитку  та вдосконалення бібліотечної справи та організації методичної роботи | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області  (за згодою), заклади  професійної (професійно-технічної)  освіти (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 350,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3. Підтримка та розвиток молодіжної ініціативи в навчальній, громадській, культурній та інших сферах | 3.1. Сприяння розвитку органів учнівського самоврядування шляхом проведення конкурсів, учнівських конференцій та семінарів | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, навчально- методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області  (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної)  освіти (за згодою), КЗ „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 745,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4. Підвищення  престижності  робітничих професій | 4.1.Популяризація серед населення престижності потрібних на ринку праці  спеціальностей  та робітничих професій, проведення виставок, парадів, ярмарків професій та  інших профорієнтаційних заходів | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, навчально- методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області  (за згодою), заклади освіти (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), роботодавці та їхні об’єднання  (за згодою),  Дніпропетровський  обласний центр зайнятості  (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 1285,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4.2. Організація широкого висвітлення засобами масової інформації та соціальної реклами профорієнтаційних заходів, спрямованих на підвищення  престижності  робітничих професій та інших здобутків  профтехосвіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, навчально- методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області  (за згодою), заклади освіти (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), роботодавці та їхні об’єднання (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4.3. Проведення майстер-класів  з участі в міжнародних проектах, розвитку міжнародного та міжрегіонального співробітництва | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління зовнішньо-економічної діяльності облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної)  освіти (за згодою), КЗ „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 370,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4.4. Проведення конкурсів  фахової  майстерності з професій | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, навчально- методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), заклади  професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою), роботодавці та їхні об’єднання (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4.5. Підготовка робітничих кадрів відповідно до потреб роботодавців та регіонального ринку праці | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, управління зовнішньо-економічної діяльності облдержадміністрації, навчально- методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), заклади  професійної (професійно-технічної)  освіти (за згодою), Дніпропетровський обласний центр зайнятості  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 750,0 | 0,0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4.6. Упровадження інформатизації у заклади  професійної (професійно-технічної) освіти: забезпечення комп’ютерною технікою, мультимедійними комплексами | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 5. Підвищення іміджу професійної (професійно-технічної) освіти | 5.1. Започаткування школи лідера для закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  заклади професійної (професійно- технічної)  освіти (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 5.2. Проведення конференцій, семінарів, майстер-класів для педагогічних працівників та здобувачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  заклади професійної (професійно- технічної)  освіти (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Всього за Проєктом:** | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 23250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 23250,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Проєкт 10. „Підвищення іміджу професійної та вищої освіти Дніпропетровської області”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Підвищення іміджу фахової  передвищої освіти та вищої освіти | 1.1. Створення презентаційного відеофільму про систему фахової  передвищої та вищої освіти області, профорієнтаційних відеороликів про заклади фахової  передвищої  освіти області та заклади вищої освіти області | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент економічного розвитку облдержадміністрації (за згодою), заклади фахової передвищої освіти (за згодою), заклади вищої освіти (за згодою) | 2013 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 467,0 | 81 | 33,33 | 27,0 | 27,0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 467,0 | 81 | 33,33 | 27,0 | 27,0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.2. Запровадження телеефірів на регіональному телеканалі, спрямованих на підвищення престижності закладів фахової  передвищої  освіти та закладів вищої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент масових комунікацій облдержадміністрації,  заклади фахової  передвищої  освіти  (за згодою), заклади вищої освіти (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.3. Зовнішня реклама з популяризації спеціальностей закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент масових комунікацій облдерж-адміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою), заклади фахової передвищої освіти (за згодою), заклади вищої освіти (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.4. Проведення заходів у рамках міжнародних проєктів, розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва міжнародної, міжрегіональної та внутрішньо- регіональної  мобільності  студентів, викладачів, науковців. Запровадження премій для  стажувань | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, заклади фахової передвищої  освіти   (за згодою),  заклади вищої освіти  (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.5. Проведення курсів професійного спрямування для учасників АТО (англійська мова, вебдизайн,  програмування тощо) | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, управління  з питань  учасників АТО облдержадміністрації, управління (відділи) освіти міст і районів (за згодою), заклади фахової передвищої  освіти (за згодою), заклади вищої освіти  (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 6224 | 0 |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 |  | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.6. Проведення міжнародних форумів, обласних конференцій у закладах освіти | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  заклади фахової передвищої  освіти   (за згодою), заклади вищої освіти  (за згодою),  КП „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.7. Запровадження дуальної форми навчання студентів у закладах освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади фахової передвищої  освіти   (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.8. Започаткування школи молодого керівника для закладів фахової передвищої освіти | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, заклади фахової передвищої  освіти   (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.9. Оптимізація закладів фахової  передвищої освіти  та закладів вищої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади фахової передвищої  освіти (за згодою), заклади вищої освіти (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.10. Упровадження інформатизації у закладах вищої освіти обласного підпорядкування: забезпечення комп’ютерною технікою, мультимедійними комплексами | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, заклади фахової передвищої освіти (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.11. Заходи з визначення та аналізу потреби ринку праці регіону у фахівцях відповідних спеціальностей | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, департамент економічного  розвитку  облдержадміністрації, керівники  закладів фахової передвищої  освіти (за згодою), Дніпропетровський обласний центр зайнятості  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.12. Призначення обласної іменної стипендії за особливі досягнення в методичній, науково-пошуковій та організаційній діяльності в закладах освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2020 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Всього за Проєктом:** | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 17651,0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 17651 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Проєкт 11. „Лідери освіти Дніпропетровщини”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Післядипломна педагогічна освіта | 1.1. Вручення обласної педагогічної премії | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  комунальний  заклад вищої освіти „Дніпропетровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”  (за згодою) | 2013 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 889,4 | 1757,2 | 99,99 | **1757,0** | **409,4** | | **447,6** | **143,8** | | **143,8** | | | **160,0** | | **900,0** | | **300,0** | | | **300,0** | | **300,0** |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 889,4 | 1757,2 | 99,99 | 1757,0 | 409,4 | | 447,6 | 143,8 | | 143,8 | | | 160,0 | | 900,0 | | 300,0 | | | 300,0 | | 300,0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.2. Проведення обласного фахового конкурсу  „Учитель року” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2013 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | **736,8** | **1085,8** | 88,41 | **960,0** | **336,0** | | **288,0** | **96,0** | | **96,0** | | | **96,0** | | **336,0** | | **120,0** | | | **120,0** | | **96,0** |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 736,8 | 1085,8 | 88,41 | **960,0** | 336,0 | | **288,0** | 96,0 | | 96,0 | | | 96,0 | | **336,0** | | 120,0 | | | 120,0 | | 96,0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.3. Проведення обласного фахового конкурсу  „Вихователь року” | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.4. Проведення обласного фахового конкурсу  „Майстер року” | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою),  заклади професійної (професійно-технічної) освіти | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 400,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |  | |  | | |  | |  |
| Обласний бюджет | 400,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |  |
| **Всього за Проєктом:** | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 2122,0 | 2843,0 | 95,57 | 2717,0 | 745,4 | | 735,6 | 239,8 | | 239,8 | | | 256,0 | | 1236,0 | | 420,0 | | | 420,0 | | 396,0 |
| Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 2122,0 | 2843,0 | 95,57 | 2717,0 | 745,4 | | 735,6 | 239,8 | | 239,8 | | | 256,0 | | 1236,0 | | 420,0 | | | 420,0 | | 396,0 |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Проєкт 12. „Комфортний заклад освіти: матеріально-технічне забезпечення закладів освіти Дніпропетровської області”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Здійснення технічних заходів з охорони, пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти області) | 1.1. Влаштування локальних мереж, зокрема систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем. Забезпечення закладів освіти засобами пожежогасіння, проєктування та монтування систем автоматичної  пожежної сигналізації, оповіщення та спостереження, проведення протипожежного оброблення дерев’яних конструкцій будівель, заходів  з техногенної безпеки (розроблення ПЛАС, ідентифікація об’єктів з підвищеною безпекою) тощо | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), заклади фахової  передвищої  освіти (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 19200 | 13545 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |  |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 19200 | 13545 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2. Будівництво,  реконструкція, капітальні ремонти в закладах освіти області (у тому числі виготовлення проєктної  документації) | 2.1. Будівництво, добудова, проведення модернізації, розширення та технічного переоснащення, капітального ремонту будівель закладів освіти, гуртожитків | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент капітального будівництва облдержадміністрації,  місцеві органи управління освітою  (за згодою), заклади фахової передвищої  освіти (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної)  освіти  (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3. Упровадження енергозбережних заходів та технологій у закладах освіти області | 3.1. Проведення реконструкції, капітального ремонту  котелень,  переведення на альтернативні види палива | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент капітального будівництва облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), заклади фахової  передвищої  освіти  (за згодою), заклади  професійної (професійно-технічної) освіти  (за згодою), комунальні  заклади освіти Дніпропетровської обласної ради  (за згодою) | 2013 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 28 257,60 | 1119,7 | 85,95 | 962,4 | 962,4 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 28 257,60 | 1119,7 | 85,95 | 962,4 | 962,4 | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3.2. Здійснення заходів з термомодернізації: санація будівель утеплення огороджувальних конструкцій (стін, дахів, перекриттів); заміна вікон на енергозбережні (МПВ); установлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент капітального будівництва облдержадміністрації,  місцеві органи  управління освітою  (за згодою), заклади фахової передвищої  освіти (за згодою), заклади професійної (професійно- технічної) освіти (за згодою), комунальні  заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 64500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 64500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |  | |  | | |  | |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3.3. Проведення ремонту інженерних мереж, систем освітлення, обладнання тощо | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент капітального будівництва облдержадміністрації (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою), заклади фахової передвищої освіти (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), КП „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР” (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3.4. Запровадження обов’язкового 100% комерційного обліку спожитих  енергоресурсів: установлення (реконструкція) вузлів, приладів обліку, коректо-рів обліку газу, модемів тощо | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент капітального будівництва облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), заклади фахової  передвищої освіти   (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 13 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 13 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4. Здійснення  заходів щодо забезпечення дотримання вимог чинних нормативно-правових актів | 4.1. Здійснення оплати послуг на проведення енергетичних аудитів об’єктів освіти; виготовлення енергетичних паспортів та експлуатаційної документації (зокрема із залученням  енергосервісних компаній) | Департамент освіти і науки  облдержадміністрації, департамент капітального будівництва облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), заклади фахової  передвищої  освіти   (за згодою), заклади професійної (професійно- технічної освіти)  (за згодою), комунальні заклади  освіти Дніпропетровської обласної  ради (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 5. Розвиток  дошкільної  освіти | 5.1. Будівництво нових, відновлення функціонування, розширення, завершення будівництва недобудованих, ремонти повернутих до комунальної власності перепрофільованих дошкільних навчальних закладів, створення навчальновиховних комплексів, центрів розвитку дитини | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент капітального будівництва облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою),  заклади фахової  передвищої  освіти   (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної)  освіти  (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), КП  „Молодіжний центр міжнародного партнерства,  позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 6. Оновлення  матеріально-технічної бази закладів освіти області | 6.1. Придбання предметів довгострокового використання, а саме: обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти, майстерень навчальних та медичних  кабінетів, систем доочищення питної води, меблів, спорт-інвентарю та обладнання, верстатів, навчальної техніки учгоспів,  навчальних комп’ютерних комплексів, інтерактивної техніки, на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями, придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, у яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент капітального будівництва облдержадміністрації, місцеві органи  управління освітою (за згодою),  заклади фахової  передвищої  освіти  (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної)  освіти (за згодою), заклади освіти Дніпропетровської області (за згодою) | 2013 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 67 025,20 | 117545 | 50,51 | 59372,1 | 797,4 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 58574,7 | | 0 | | | 9061,7 | | 49513 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 67 025,20 | 117545 | 50,51 | 59372,1 | 797,4 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 58574,7 | |  | | | 9061,7 | | 49513 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 6.2. Забезпечення позашкільних навчальних закладів навчально-комп’ютерними класами, мультимедійною, інтерактивною технікою тощо | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент капітального будівництва облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), заклади фахової  передвищої  освіти (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної)  освіти  (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), КП „Молодіжний центр міжнародного партнерства,  позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 6.3. Оснащення закладів дошкільної освіти універсальними навчально-комп’ютерними комплексами | Департамент освіти і науки, департамент капітального будівництва облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні закладиосвіти Дніпропетровської обласноїради (за згодою) | 2016 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 9000 |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 6.4. Забезпечення підключення  дошкільних навчальних закладів до мережі  Інтернет | Департамент освіти  і науки, департамент капітального будівництва облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2019 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |  | |  | | |  | |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Всього за Проєктом:** | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 408282,8 | 132209,7 | 45,64 | 60334,5 | 1759,8 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 58574,7 | | 0 | | | 9061,7 | | 49513 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 408282,8 | 132209,7 | 45,64 | 60334,5 | 1759,8 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 58574,7 | | 0 | | | 9061,7 | | 49513 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Проєкт 13. „Упровадження здобуття вищої освіти у Дніпропетровській області”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Здобуття фізичними особами вищої освіти у закладах вищої освіти Дніпропетровської області | 1.1. Оплата освітніх послуг з провадження та завершення навчання студентів КВНЗ „Інститут підприємництва „Стратегія” ДОР”, який перебуває у стані припинення шляхом ліквідації, у тому числі виплат академічних та соціальних  стипендій, здійснення інших соціальних виплат студентам пільгових категорій | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації | 2017 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 4200 | 3789,9 | 94,87 | 3595,55 | 0 | | 2945,55 | 0 | | 988,45 | | | 1957,1 | | 650 | | 589,9 | | | 60,1 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 4200 | 3789,9 | 94,87 | 3595,55 | 0 | | 2945,55 | 0 | | 988,45 | | | 1957,1 | | 650 | | 589,9 | | | 60,1 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.2. Оплата освітніх послуг з провадження та завершення навчання студентів Українського політехнічного технікуму, яких було прийнято на навчання у 2018 – 2019 роках за регіональним замовленням, та продовження їх навчання у відокремленому структурному підрозділі Державного університету економіки і технологій, здійснення матеріального заохочення тощо | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | 2020-2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Всього за Проєктом:** | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 4200 | 3789,9 | 94,87 | 3595,55 | 0 | | 2945,55 | 0 | | 988,45 | | | 1957,1 | | 650 | | 589,9 | | | 60,1 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 4200 | 3789,9 | 94,87 | 3595,55 | 0 | | 2945,55 | 0 | | 988,45 | | | 1957,1 | | 650 | | 589,9 | | | 60,1 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Проєкт 14. „Основні заходи у сфері освіти”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Реалізація  заходів у сфері освіти | 1.1. Основні заходи у сфері освіти: конкурси, фестивалі, конференції, державні та регіональні  свята, семінари тощо | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації, заклади освіти Дніпропетровської області (за згодою), КЗ „Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”  (за згодою) | 2017 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 22 000 | 232190,8 | 14,4 | 33337,6 | 0 | | 10854,7 | 0 | | 0 | | | 10854,7 | | 22482,9 | | 11065,8 | | | 4559,2 | | 6857,9 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 22 000 | 232190,8 | 14,4 | 33337,6 |  | | 10854,7 |  | |  | | | 10854,7 | | 22482,9 | | 11065,8 | | | 4559,2 | | 6857,9 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Всього за Проєктом:** | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 22 000 | 232190,8 | 14,36 | 33337,6 | 0 | | 10854,7 | 0 | | 0 | | | 10854,7 | | 22482,9 | | 11065,8 | | | 4559,2 | | 6857,9 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 22 000 | 232190,8 | 14,36 | 33337,6 | 0 | | 10854,7 | 0 | | 0 | | | 10854,7 | | 22482,9 | | 11065,8 | | | 4559,2 | | 6857,9 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Проєкт 15. „Охорона праці та безпека життєдіяльності закладів освіти Дніпропетровської області”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Профілактика дитячого  травматизму | 1.1. Організація відвідування студентами, учнями, вихованцями музею ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області,  проведення відповідних лекцій та навчання | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), заклади вищої освіти (за згодою), заклади фахової передвищої освіти (за згодою), заклади профе- сійної (професійно-технічної) освіти (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.2. Організація та проведення в області загальнодержавних акцій з питань охорони праці, в тому числі Всесвітнього дня охорони праці, тижнів безпеки дитини | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), заклади вищої освіти (за згодою), заклади фахової передвищої освіти (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2. Охорона праці та безпека життєдіяльності  учасників освітнього процесу | 2.1. Здійснення навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності керівників, заступників та інших працівників закладів освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), заклади вищої освіти (за згодою), заклади фахової передвищої освіти (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти  (за згодою), місцеві органи управління  освітою (за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.2. Проведення семінарських занять, майстер-класів з організації охорони праці у закладах освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), закладифахової передвищої освіти (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти(за згодою), місцеві органи управління освітою (за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.3. Проведення обласного огляду-конкурсу стану охорони праці в закладах освіти області (заклади вищої освіти; професійні (професійно-технічні) заклади освіти | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), заклади вищої освіти (за згодою), заклади фахової передвищої освіти (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою), місцеві органи управління  освітою (за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.4. Організаційно-методичне  забезпечення  розробки та впровадження системи управ-ління охороною праці в закладах освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою), заклади вищої освіти (за згодою), заклади фахової передвищої освіти (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою), місцеві органи управління  освітою (за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Обласний бюджет | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Всього за Проєктом:** | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Проєкт 16. „Неперервна педагогічна освіта”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Створення належних умов для забезпечення неперервної освіти педагогів області | 1.1. Придбання комп’ютерної  техніки та  програмного  забезпечення для організації  навчання  слухачів курсів  підвищення кваліфікації | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.2. Створення обласної відеостудії для забезпечення наповнення контентом обласних електронних ресурсів (стаціонарна відеокамера, обладнання аудиторії) | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.3. Придбання сервера для роботи обласного порталу та розміщення  електронних освітніх ресурсів | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.4. Переобладнання внутрішньої комп’ютерної мережі КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2. Розвиток  професійної компетентності педагогів | 2.1. Створення єдиної медіатеки повнотекстових електронних  видань перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників закладів освіти області | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.2. Розробка програмного забезпечення для організації  проведення  атестації та  сертифікації педагогічних працівників | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.3. Обласний фаховий конкурс „Кращий педагогічний працівник року” серед працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти та передвищої освіти | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.4. Організація підвищення кваліфікації педагогічних  та науково-педагогічних працівників  за освітніми програмами відповідно до потреб і запитів педагогів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти області | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми | 3.1. Започаткування обласного конкурсу на кращі електронні ресурси для обдарованих учнів | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3.2. Проведення обласних етапів всеукраїнських турнірів: юних економістів,  юних географів | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3.3. Участь  команд Дніпропетровської  області у  всеукраїнських турнірах | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”  (за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3.4 Створення обласної школи олімпіадного резерву для підготовки учасників ІV етапу олімпіад з базових дисциплін | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”(за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4. Підтримка  інновацій, здійснення наукових досліджень та забезпечення науково-методичного супроводу  освітньої  діяльності | 4.1. Створення STEM-центру | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4.2. Створення інноваційно-тренінгового центру | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4.3. Продовження проведення конкурсів на кращий вебсайт освітнього  закладу | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4.4. Забезпечення здійснення науково-педагогічної підтримки та супервізії | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2020– 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |  | |  | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4.5. Проведення обласного фестивалю педагогічних інновацій „EDU\_FEST Dnipro” та методичних студій | Департамент освіти  і науки облдержадміністрації,  КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2020– 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | |
| Державний бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |  |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | Згідно із затвердженими бюджетами | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 5. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми | 5.1. Підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, освітнього менеджменту й освітніх наук для потреб області | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальний  заклад вищої освіти „Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою) | 2018 – 2021 | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Згідно із затвердженими бюджетами | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Всього за Проєктом:** | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Всього за Програмою** | | | | | **Загальний обсяг, у т.ч** | 787582,5 | 681758,5 | 58,7 | 400311 | 52603,3 | | 139260,5 | 72984,9 | | 23023,7 | | | 43251,9 | | 208447,2 | | 25967,6 | | | 74300,9 | | 108178,7 |
| Державний бюджет | 171036 | 63407,3 | 86,5 | 54833,8 | 35086 | | 19747,8 | 19747,8 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Обласний бюджет | 616 546,50 | 618351,2 | 55,9 | 345477,2 | 17517,3 | | 119512,7 | 53237,1 | | 23023,7 | | | 43251,9 | | 208447,2 | | 25967,6 | | | 74300,9 | | 108178,7 |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **2. Оцінка ефективності виконання Програми :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Назва завдання Програми | | Зміст заходів Програми з виконання завдання | | | | | Результативні показники виконання заходів (кількісні та якісні) | | | Одиниця виміру | | | | | Значення показника | | | | | | | | | | | | |
| Затверджено програмою | | | | | | | | Фактично виконано | | | | |
|
| **Проєкт 4.„Шкільний автобус”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. Здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти | | 1.1. Придбання шкільних автобусів для поповнення та оновлення їх існуючого парку з метою повноцінного забезпечення перевезень до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників закладів освіти області | | | | | Кількість придбаних шкільних автобусів для поповнення та оновлення їх існуючого парку | | | | од. | | | | | 0 | | | | | | | 175 | | | | |
| Забезпечення регулярного безоплатного підвезення учнів та педагогічних працівників | | | | % | | | | | 0% | | | | | | | 100% | | | | |
| **Проєкт 6. „Шкільна бібліотека”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Забезпечення літературою | | 2.1. Придбання підручників, посібників, літератури (навчально-методичної, науково-методичної, довідкової, художньої та краєзнавчої) творів національної та світової літератури, науково-популярних видань з різних галузей знань закладів дошкільної, середньої, позашкільної освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової перед вищої освіти | | | | | Кількість придбаних підручників, посібників, літератури (навчально-методичної, науково-методичної, довідкової, художньої та краєзнавчої). | | | | тис.од | | | | | 0 | | | | | | | 9191,072 | | | | |
| Забезпечення поповнення бібліотечних фондів закладів освіти | | | | % | | | | | 0% | | | | | | | 100% | | | | |
| 2.2 Здійснення послуг зі зберігання підручників та придбаної літератури, які надходять за рахунок коштів державного та обласного бюджетів | | | | | Здійснення послуг зі зберігання підручників | | | | тис.од | | | | | 0 | | | | | | | 7170,446 | | | | |
| Відсоток виконання | | | | % | | | | | 0% | | | | | | | 100% | | | | |
| **Проєкт 8. „Обдарована молодь Дніпропетровщини”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Підтримка обдарованих і талановитих дітей та учнівської молоді, стимулювання розвитку їх інтелектуального та творчого потенціалу | | 2.5. Виплата обласних іменних стипендій переможцям ІІ (обласного) етапу Всеукраїнcького конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт | | | | | Кількість переможців | | | | осіб | | | | | 0 | | | | | | | 2651 | | | | |
| Відсоток виконання | | | | % | | | | | 0% | | | | | | | 100% | | | | |
| **Проєкт 11. „Лідери освіти Дніпропетровщини”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Післядипломна педагогічна освіта | | 1.1. Вручення обласної педагогічної премії | | | | | Виявлення кращих педагогічних працівників області (лауреатів ‒ 20 щорічно) | | | | од | | | | | 188 | | | | | | | 178 | | | | |
| Відсоток виконання | | | | % | | | | | 100% | | | | | | | 94,70% | | | | |
| 1.2. Проведення обласного фахового конкурсу  “Учитель року” | | | | | Виявлення кращих учителів, вивчення та поширення їх досвіду (кількість переможців ‒15 щорічно) | | | | од | | | | | 116 | | | | | | | 126 | | | | |
| Відсоток виконання | | | | % | | | | | 100% | | | | | | | 108,6 | | | | |
| **Проєкт 14 „Основні заходи у сфері освіти”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Реалізація заходів у сфері освіти | | 1.1. Основні заходи у сфері освіти: конкурси, фестивалі, конференції, державні та регіональні свята, семінари тощо | | | | | Щорічне проведення обласних та регіональних етапів всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів фахової майстерності, заходів, фестивалів чемпіонатів, експедицій, екскурсій, конференцій, семінарів, заходів до державних та регіональнх свят тощо | | | | % | | | | | 100% | | | | | | | 100% | | | | |

**Заступник голови обласної ради І. КАШИРІН**