Додаток 1

до рішення обласної ради

- ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Регіональної цільової програми захисту населення і  територій

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,

забезпечення пожежної безпеки Дніпропетровської області на 2021 – 2025 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст завдань і заходів Програми | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат виконання завдання (заходу), у т.ч. за роками виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Усього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території області від надзвичайних ситуацій (далі – НС) техногенного та природного характеру в мирний час. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період | 4. Розвиток та оснащення обласної оперативно-рятувальної служби цивільного захисту населення сучасною аварійно-рятувальною та пожежною технікою і спеціальним обладнанням; відновлення (ремонт) техніки, яка постраждала під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Департамент цивільного захисту облдержадміністра-ції, ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС у Дніпропетровській області | До 2025 року | Загальний обсяг, у т.ч. | 148800,0 | 109443,0 | 149300,0 | 113800,00 | 81700,0 | 603043,0 | Забезпечення готовності реагування на НС та ліквідації їх наслідків 100% |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 105400,00 | 69700,0 | 103500,0 | 81000,00 | 52500,0 | 412100,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 43400,0 | 39743,0 | 45800,0 | 32800,0 | 29200,0 | 190943,0 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – |  |
|  | 11. Забезпечення сталого функціонування об’єктів цивільного захисту області, в тому числі тих, які перебувають на балансі департаменту цивільного захисту облдержадміністрації (охорона, вартість спожитої електроенергії, зв’язок, експлуатаційно-технічне обслуговування, матеріали, обладнання, запасні частини тощо) | Департамент цивільного захисту облдержадміністра-ції, ГУ ДСНС у Дніпропетровській області (за згодою) | До 2025 року | Загальний обсяг, у т. ч. | – | 440,00 | 595,00 | 800,00 | 850,00 | 2685,00 | Зменшення строків оповіщення органів влади і населення під час виникнення НС на 10% |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | 440,00 | 595,00 | 800,00 | 850,00 | 2685,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – | – | – |  |
| Усього за Програмою: |  | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  | 456895,587 | 520148,594 | 543709,160 | 572952,37 | 370416,847 | 2464122,558 |  |
|  |  | Державний бюджет |  |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | Обласний бюджет |  |  | 164967,187 | 231877,194 | 232812,200 | 258486,85 | 59551,327 | 947694,758 |  |
|  |  | Місцевий бюджет |  |  | 291928,400 | 288271,400 | 310896,960 | 314465,52 | 310865,520 | 1516427,800 |  |
|  |  | Інші джерела |  |  | – | – | – | – | – | – |  |

Заступник голови обласної ради		               		             				              І. КАШИРІН