Додаток 1

до рішення обласної ради

від 07 травня 2025 року

№ 485-25/VIII

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб

у Дніпропетровській області на 2023 – 2025 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконан-ня | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | усього |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 3. | Працевлаштування та професійне навчання ВПО | 3.1. Сприяння працевлаштуванню ВПО та підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці | Департамент економічного розвитку облдерж-адміністрації, департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації, Дніпропетровський обласний центр зайнятості (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення кількості працевлаштованих осіб з числа ВПО. Збільшення кількості ВПО, залучених до суспільно корисних, громадських та інших робіт тимчасового характеру. Збільшення кількості ВПО, залучених до професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. Забезпечення громадян тимчасовою зайнятістю шляхом залучення до участі в громадських, суспільно корисних та інших роботах тимчасового характеру | Дніпропетровський обласний центр зайнятості (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | 1 206,50 | 576,50 |  | 370,00 |  | 260,00 |  | Збільшення кількості ВПО, залучених до тимчасової зайнятості шляхом участі в громадських, суспільно корисних та інших роботах тимчасового характеру |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1 206,50 | 576,50 |  | 370,00 |  | 260,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2. Забезпечення професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації ВПО під потреби ринку праці | Дніпропетровський обласний центр зайнятості (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  | Збільшення кількості ВПО, залучених до професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
|  |  | 3.1.3. Підвищення конкурентоспроможності на ринку праці певних категорій громадян шляхом отримання ваучера для проходження перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації | Дніпропетровський обласний центр зайнятості (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  | Збільшення кількості ВПО, які отримали ваучери для проходження перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.4. Надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб унаслідок проведення бойових дій (під час воєнного стану в Україні згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 331) | Дніпропетровський обласний центр зайнятості (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  | Збільшення кількості працевлаштованих осіб з числа ВПО, у тому числі шляхом створення нових робочих місць |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.5. Проведення профорієнтаційної роботи з ВПО з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці та подальшого працевлаштування за сприяння служби зайнятості | Дніпропетровський обласний центр зайнятості (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  | Збільшення кількості працевлаштованих осіб з числа ВПО |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.6. Сприяння розвитку підприємницької діяльності, у тому числі шляхом отримання грантової підтримки від держави, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 № 738 | Департамент економічного розвитку облдерж-адміністрації, Дніпропетровський обласний центр зайнятості (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2025 рік | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення кількості грантоотримувачів з числа ВПО |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Сприяння розвитку релокованого бізнесу, у тому числі як роботодавця для ВПО | Департамент економічного розвитку облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні, | 2023 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  | Збільшення кількості робочих місць для ВПО |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
|  |  |  | міські ради (за згодою) |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Забезпечення всебічного інформування ВПО з питань працевлаштування, тимчасової зайнятості, профорієнтації, підвищення кваліфікації, перекваліфікації, навчання, у тому числі через цифровізовані, інформаційні продукти, інфографіки, чат-боти та месенджери | Департамент економічного розвитку облдерж-адміністрації, департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації, департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдерж-адміністрації, Дніпропетров-ський обласний центр зайнятості (за згодою), Комунальний заклад „Центр соціальної допомоги та підтримки” Дніпропетров-ської обласної ради” (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2025 рік | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення кількості поінформованих осіб з числа ВПО з питань працевлаштування та підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього за Програмою |  |  |  | Загальний обсяг, у т. ч. | 181 852,96 | 67 037,44 |  | 59 187,70 |  | 55 627,82 |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 78 665,33 | 30 951,33 |  | 23 901,0 |  | 23 813,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 103187,63 | 36 086,11 |  | 35 286,70 |  | 31 814,82 |  |  |

Заступник голови обласної ради                                                                                               І. КАШИРІН