2

Додаток до додатка

до рішення обласної ради
від 07 травня 2025 року

№ 504-25/VIII
ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про хід виконання

Комплексної програми соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020 – 2024 роки

(назва регіональної цільової програми)
Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
(замовник регіональної програми)
1. Виконання завдань і заходів Програми
	Назва завдання Програми
	Зміст заходів Програми  з виконання завдання
	Замовник/
відповідальні за виконання/
Виконавець

 
	Строк вико-нання заходу
	Джерела фінансу-вання
	Обсяг фінансування заходів Програми, тис. грн

	
	
	
	
	
	Заплановано Програмою (згідно з рішенням про затверджен-ня Програми)
	Затверджено відповід-ними бюджета-ми
	Відсоток всього фактично освоєного до затвер-дженого
	Фактично освоєно (касові видатки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всього, у т.ч.
	у 2020 році
	у 2021 році
	у 2022 році
	у 2023 році
	у 2024 році

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Забезпечен-ня своєчаснос-ті отримання громадянами державних соціальних гарантій
	1.1. Нарахування та виплата допомоги сім’ям із дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам  з інвалідністю тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	22 487 535,16
	22 487 535,16
	99,4
	22 360 557,17
	4 070 420,57
	4 115 752,70
	4 547 724,70
	4 372 775,10
	5 253 884,10

	
	
	
	
	Державний бюджет
	22 486 714,89
	22 486 714,89
	99,4
	22 359 736,90
	4 069 600,30
	4 115 752,70
	4 547 724,70
	4 372 775,10
	5 253 884,10

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	820,27
	820,27
	100,0
	820,27
	820,27
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	також за особою, яка досягла 80-річного віку, відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”, допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних родинах, та надання одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2. Нарахування та проведення розрахунків на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	6 083 828,52
	6 083 828,52
	99,9
	6 077 898,24
	2 039 374,50
	2 779 472,50
	1 259 051,24
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	6 083 828,52
	6 083 828,52
	99,9
	6 077 898,24
	2 039 374,50
	2 779 472,50
	1 259 051,24
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.3. Нарахування та виплата пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Забезпечен-ня державних гарантій ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань відповідно до законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про жертви нацистських переслідувань”
	2.1. Забезпечити в розмірах, визначених чинним законодавством, виплату щорічної разової допомоги ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань відповідно до законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про жертви нацистських переслідувань”
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, комунальний заклад „Центр соціальної допомоги та підтримки” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	244 157,31
	244 157,31
	99,9
	243 904,04
	98 361,60
	101 516,94
	43 573,50
	139,00
	313,00

	
	
	
	
	Державний бюджет
	243 111,51
	243 111,51
	100,0
	243 054,24
	98 095,00
	101 491,84
	43 467,40
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	995,60
	995,60
	80,3
	799,60
	266,60
	 
	81,00
	139,00
	313,00

	
	
	
	
	Інші джерела
	50,20
	50,20
	100,0
	50,20
	 
	25,10
	25,10
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	3. Підтримка жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати- героїня”
	3.1. Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, комунальний заклад „Центр соціальної допомоги та підтримки” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	5 150,66
	5 150,66
	92,9
	4 787,16
	748,90
	1 708,90
	286,00
	265,00
	1 778,36

	
	
	
	
	Державний бюджет
	3 382,16
	3 382,16
	100,0
	3 381,26
	588,60
	1 520,90
	 
	 
	1 271,76

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	1 768,50
	1 768,50
	79,5
	1 405,90
	160,30
	188,00
	286,00
	265,00
	506,60

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Підтримка ветеранів, яким виповнилося 90 і більше років, надання моральної та матеріальної допомоги та привітання
	4.1. Запровадження щомісячної стипендії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, які безпосередньо брали участь у бойових діях під час Другої світової війни, яким виповнилося 90 років і більше
	Департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	1 378,70
	884,57
	65,3
	577,27
	24,57
	54,70
	64,70
	246,60
	186,70

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	1 378,70
	884,57
	65,3
	577,27
	24,57
	54,70
	64,70
	246,60
	186,70

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.2. Привітання з днем народження ветеранів війни та праці віком понад 90 років на білбордах за місцем їх проживання
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	2 437,81
	2 437,81
	80,2
	1 955,01
	93,31
	588,30
	28,00
	1 204,20
	41,20

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	2 437,81
	2 437,81
	80,2
	1 955,01
	93,31
	588,30
	28,00
	1 204,20
	41,20

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Вшанування осіб, яким виповнилося 100 і більше років, надання моральної та матеріальної підтримки
	5.1. Організація роботи щодо урочистого привітання осіб, яким виповнюється 100 років, з наданням матеріальної (грошової), натуральної допомоги 
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, комунальний заклад „Центр соціальної допомоги та 
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	12 829,14
	9 086,61
	92,9
	8 441,13
	1 598,60
	1 659,89
	1 427,23
	1 652,08
	2 103,33

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	12 432,94
	8 872,48
	93,7
	8 310,70
	1 586,20
	1 637,39
	1 393,40
	1 618,58
	2 075,13

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	та виплати їм у подальшому щомісячної стипендії
	підтримки” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	
	Місцевий бюджет
	325,20
	214,13
	60,9
	130,43
	12,40
	22,50
	33,83
	33,50
	28,20

	
	
	
	
	Інші джерела
	71,00
	0,00
	0,0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Підтримка осіб, які постраждали від торгівлі людьми
	6.1. Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	169,75
	169,75
	100,0
	169,75
	48,30
	27,21
	 
	44,77
	49,47

	
	
	
	
	Державний бюджет
	169,75
	169,75
	100,0
	169,75
	48,30
	27,21
	 
	44,77
	49,47

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Підтримка учасників бойових дій у період Другої світової війни 1939 – 1945 років, громадян, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
	7.1. Забезпечення виплати довічних державних стипендій учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939 – 1945 років, громадянам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	1 026,54
	1 026,54
	88,8
	911,54
	154,30
	223,61
	121,00
	85,20
	327,43

	
	
	
	
	Державний бюджет
	409,54
	409,54
	99,0
	405,44
	154,30
	90,61
	82,00
	50,20
	28,33

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	617,00
	617,00
	82,0
	506,10
	0,00
	133,00
	39,00
	35,00
	299,10

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Забезпечен-ня надання соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів
	8.1. Надання соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	452 768,53
	452 768,53
	100,0
	452 568,32
	63 159,50
	78 761,60
	106 901,30
	119 730,17
	84 015,75

	
	
	
	
	Державний бюджет
	452 768,53
	452 768,53
	100,0
	452 568,32
	63 159,50
	78 761,60
	106 901,30
	119 730,17
	84 015,75

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	9. Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг
	9.1. Забезпечення надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	469 934,83
	469 934,83
	100,0
	469 731,50
	213 618,60
	206 038,70
	50 074,20
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	469 831,33
	469 831,33
	100,0
	469 628,00
	213 515,10
	206 038,70
	50 074,20
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	103,50
	103,50
	100,0
	103,50
	103,50
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10. Вшануван-ня пам’яті померлих учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни, забезпечення реалізації права на безоплатне поховання відповідно до чинного законодавства
	10.1. Фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, Комуна-льний заклад „Центр соціальної допомоги та підтримки” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), райдержадмініст-рації, сільські, селищні, міські ради (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	19 199,23
	18 034,91
	69,0
	12 443,57
	1 264,37
	536,31
	1 008,10
	7 464,3
	2 170,49

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	5 608,82
	4 444,50
	40,7
	1 807,46
	460,31
	447,49
	392,97
	240,10
	266,59

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	13 590,41
	13 590,41
	78,3
	10 636,11
	804,06
	88,82
	615,13
	7 224,20
	1 903,90

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11. Упрова-дження системи соціальної підтримки незахищених верств населення
	11.1. Упровадження системи соціальної підтримки незахищених верств населення
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст- рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	433 586,85
	346 862,84
	85,1
	295 329,84
	70 212,08
	47 823,03
	50 889,95
	63 083,60
	63 321,18

	
	
	
	
	Державний бюджет
	7 581,37
	3 329,79
	94,5
	3 147,36
	1 020,40
	1 198,56
	928,40
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	122 102,00
	40 099,57
	93,7
	37 579,47
	16 969,29
	16 500,22
	4 109,96
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	301 104,28
	301 104,28
	83,8
	252 341,31
	52 222,39
	29 668,25
	45 395,59
	63 083,60
	61 971,48

	
	
	
	
	Інші джерела
	2 799,20
	2 329,20
	97,1
	2 261,70
	 
	456,00
	456,00
	 
	1 349,70

	
	11.2. Забезпечення соціальної підтримки членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України
	Департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації, управління з питань учасників 
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	352 188,84
	346 065,26
	87,8
	304 020,93
	15 560,14
	12 296,61
	20 885,37
	90 696,84
	164 581,97

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	АТО облдержадмініст-рації, комунальний заклад „Центр соціальної допомоги та підтримки” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), райдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад (за згодою)
	
	Обласний бюджет
	199 894,07
	196 477,50
	90,1
	177 097,68
	8 176,16
	8 654,62
	10 188,42
	50 468,48
	99 610,00

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	152 293,87
	149 586,86
	84,8
	126 922,35
	7 383,98
	3 641,99
	10 696,95
	40 228,36
	64 971,07

	
	
	
	
	Інші джерела
	0,90
	0,90
	100,0
	0,90
	 
	 
	 
	 
	0,90

	
	11.3. Забезпечення соціальної підтримки членів сімей поліцейських, які загинули під час виконання службових обов’язків, та осіб, які виконували основні завдання та повноваження, які були визначені Законом України „Про міліцію”, та загинули під час виконання службових обов’язків з охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, комунальний заклад „Центр соціальної допомоги та підтримки” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	4 315,06
	3 252,26
	94,4
	3 068,92
	443,37
	341,27
	348,57
	923,11
	1 012,60

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	2585,43
	1 522,63
	90,2
	1 372,75
	323,82
	269,97
	262,44
	248,54
	267,98

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	1 729,63
	1 729,63
	98,1
	1 696,17
	119,55
	71,30
	86,13
	674,57
	744,62

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11.4. Забезпечення соціальної підтримки бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, комунальний заклад „Центр соціальної допомоги та підтримки” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад (за згодою)


	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	9 824,17
	6 761,69
	83,0
	5 613,83
	705,52
	443,90
	541,10
	3 561,31
	362,00

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	4 126,30
	1 063,82
	100,0
	1 063,82
	636,92
	426,90
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	5 697,87
	5 697,87
	79,9
	4 550,01
	68,60
	17,00
	541,10
	3 561,31
	362,00

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	11.5. Забезпечення соціальної підтримки реабілітованих осіб, визначених у статті       1 – 2 Закону України „Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років”
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, комунальний заклад „Центр соціальної допомоги та підтримки” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	4 858,65
	4 137,88
	83,1
	3 438,06
	600,25
	413,77
	446,16
	927,64
	1 050,24

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	2 209,24
	1 488,47
	80,3
	1 194,58
	420,55
	348,77
	276,30
	113,92
	35,04

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	2 649,41
	2 649,41
	84,7
	2 243,48
	179,70
	65,00
	169,86
	813,72
	1 015,20

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11.6. Забезпечення соціальної підтримки членів сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, на яких поширюється чинність законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, комунальний заклад „Центр соціальної допомоги та підтримки” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	15 312,92
	11 749,46
	98,5
	11 570,22
	42,41
	162,73
	117,90
	478,61
	10 768,57

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	12 312,92
	11 217,47
	98,7
	11 071,23
	29,61
	99,23
	117,90
	331,39
	10 493,10

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	3 000,00
	531,99
	93,8
	498,99
	12,80
	63,50
	0,00
	147,22
	275,47

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11.7. Надання матеріальної допомоги членам сімей цивільних громадян, загиблих (померлих) унаслідок військової агресії російської федерації
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, райдержадмініст-рації, сільські, селищні, міські ради (за згодою)
	2023 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	109 522,00
	109 522,00
	78,0
	85 422,00
	 
	 
	 
	54 522,00
	30 900,00

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	109 000,00
	109 000,00
	77,9
	84 900,00
	 
	 
	 
	54 000,00
	30 900,00

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	522,00
	522,00
	100,0
	522,00
	 
	 
	 
	522,00
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	11.8. Забезпечення соціальної підтримки громадян, потерпілих внаслідок ракетного удару, шляхом надання субвенції з обласного бюджету до бюджету Дніпровської міської територіальної громади для надання матеріальної допомоги мешканцям міста, які проживали за адресою: 
вул. Набережна Перемоги, буд. 118
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчий комітет Дніпровської міської ради (за згодою)
	2023 рік
	Загальний обсяг, у т.ч.
	97 000,00
	68 107,30
	96,7
	65 838,51
	 
	 
	 
	65 838,51
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	97 000,00
	68 107,30
	96,7
	65 838,51
	 
	 
	 
	65 838,51
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12. Забезпеч-ення соціаль-ної підтримки військово-службовців, звільнених з військової строкової служби
	12.1. Забезпечення виплати матеріальної допомоги військовослужбов-цям, звільненим з військової строкової служби
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	47 663,41
	47 663,41
	90,2
	42 983,36
	12 685,20
	6 765,20
	3 071,20
	564,94
	19 896,82

	
	
	
	
	Державний бюджет
	29 831,41
	29 831,41
	99,9
	29 796,56
	12 685,20
	6 765,20
	3 071,20
	87,14
	7 187,82

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	17 832,00
	17 832,00
	74,0
	13 186,80
	 
	 
	 
	477,80
	12 709,00

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13. Забезпече-ння надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерорис-тичній операції, та осіб, які отримали інвалідність під час участі в зазначеній операції
	13.1. Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та осіб, які отримали інвалідність під час участі в зазначеній операції
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	96 764,51
	96 764,51
	93,5
	90 478,39
	5 114,65
	4 860,08
	4 853,50
	32 390,20
	43 259,96

	
	
	
	
	Державний бюджет
	77 233,28
	77 233,28
	97,9
	75 608,26
	4 994,65
	4 531,85
	3 040,60
	26 620,30
	36 420,86

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	19 531,23
	19 531,23
	76,1
	14 870,13
	120,00
	328,23
	1 812,90
	5 769,90
	6 839,10

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14. Здійснення заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-
	14.1. Забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, сільські, 
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	31 688,01
	31 688,01
	90,3
	28 602,59
	11 484,90
	11 915,54
	994,80
	4 207,35
	0,00

	
	
	
	
	Державний бюджет
	27 413,61
	27 413,61
	88,9
	24 365,24
	11 484,90
	11 885,54
	994,80
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	3 730,00
	3 730,00
	99,0
	3 692,95
	 
	30,00
	 
	3 662,95
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерорис-тичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, та осіб, що беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України
	оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, та осіб, що беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, санаторно-курортним лікуванням
	селищні, міські ради (за згодою)
	
	Місцевий бюджет
	544,40
	544,40
	100,0
	544,40
	 
	 
	 
	544,40
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	14.2. Надання грошової компенсації вартості проїзду до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	46,92
	46,92
	75,0
	35,20
	17,80
	17,40
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	46,92
	46,92
	75,0
	35,20
	17,80
	17,40
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	14.3. Забезпечення учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій і Луганській областях, та осіб, що беруть безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, та членів їх сімей соціально-психологічною адаптацією
	Департамент соціального захисту населення облдерж- адміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	10 758,26
	10 758,26
	86,8
	9 333,74
	1 571,00
	2 108,25
	389,80
	1 822,33
	3 442,36

	
	
	
	
	Державний бюджет
	7 058,26
	7 058,26
	83,5
	5 891,38
	1 571,00
	2 108,25
	389,80
	1 822,33
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	3 700,00
	3 700,00
	93,0
	3 442,36
	 
	 
	 
	 
	3 442,36

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	14.4. Здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	9 823,85
	9 823,85
	96,3
	9 461,40
	4 239,40
	5 222,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	9 823,85
	9 823,85
	96,3
	9 461,40
	4 239,40
	5 222,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15. Забезпече-ння здійснення заходів із реабілітації дітей та осіб інвалідністю
	15.1. Здійснення заходів із реабілітації дітей та осіб з інвалідністю
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, сільські, селищні, міські ради (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	29 835,24
	29 835,24
	99,5
	29 684,91
	6 414,40
	4 527,00
	3 304,00
	5 229,35
	10 210,16

	
	
	
	
	Державний бюджет
	28 785,82
	28 785,82
	99,5
	28 640,91
	6 414,40
	4 527,00
	3 304,00
	5 229,35
	9 166,16

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	1 049,42
	1 049,42
	99,5
	1 044,00
	 
	 
	 
	 
	1 044,00

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16. Забезпечення надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
	16.1. Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 – 8 пункту 1 статті 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю І – ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в анти-терористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	238 075,05
	238 075,05
	99,4
	236 535,70
	13 594,29
	14 283,37
	 
	54 974,70
	153 683,34

	
	
	
	
	Державний бюджет
	238 075,05
	238 075,05
	99,4
	236 535,70
	13 594,29
	14 283,37
	 
	54 974,70
	153 683,34

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	16.2. Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 20 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	1 732 774,27
	1 732 774,27
	99,6
	1 726 297,41
	12 915,98
	20 814,34
	 
	646 186,70
	1 046 380,39

	
	
	
	
	Державний бюджет
	1 732 774,27
	1 732 774,27
	99,6
	1 726 297,41
	12 915,98
	20 814,34
	 
	646 186,70
	1 046 380,39

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16.3. Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю І – ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	36 857,19
	36 857,19
	66,3
	24 446,16
	1 074,50
	1 451,18
	 
	11 704,90
	10 215,58

	
	
	
	
	Державний бюджет
	36 857,19
	36 857,19
	66,3
	24 446,16
	1 074,50
	1 451,18
	 
	11 704,90
	10 215,58

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. Забезпечення проведення урочистостей до пам’ятних дат та подій соціального спрямування 
	17.1.Вшанування під час проведення святкових зустрічей пільгових категорій громадян, ветеранів, осіб з інвалідністю, воїнів-інтернаціона-лістів, осіб, постраждалих унаслідок ліквідації аварії на Чорнобиль-ській АЕС, дітей-сиріт, багатодітних сімей, активістів громадського руху, кращих працівників соціальної сфери з наданням матеріальної та натуральної допомоги, врученням подяк та нагород
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, управління культури, національностей і релігій облдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	89 414,53
	18 144,66
	85,0
	15 429,00
	3 172,45
	3 444,39
	2 303,15
	2 832,50
	3 676,51

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	30,00
	30,00
	91,6
	27,49
	 
	27,49
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	88 376,73
	17 106,86
	84,1
	14 393,71
	3 030,65
	2 593,30
	2 303,15
	2 832,50
	3 634,11

	
	
	
	
	Інші джерела
	1 007,80
	1 007,80
	100,0
	1 007,80
	141,80
	823,60
	 
	 
	42,40

	18. Вшанування ветеранів війни та праці, дітей війни, жертв нацистських переслідувань, членів сімей загиблих та померлих ветеранів війни, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю тощо
	18.1. Організація проведення святкових акцій з надання знижок на побутові послуги, товари народного споживання в роздрібній торговельній мережі для пільгових категорій населення до Міжнародного дня в’язнів фашистських концтаборів, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня партизанської слави, Дня визволення України від
	Управління агропромислового розвитку облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	12 690,84
	12 684,94
	68,2
	8 646,39
	772,61
	1 188,18
	2 247,00
	2 555,90
	1 882,70

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	12 684,94
	12 684,94
	68,2
	8 646,39
	772,61
	1 188,18
	2 247,00
	2 555,90
	1 882,70

	
	
	
	
	Інші джерела
	5,90
	0,00
	0,0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	фашистських загарбників, Дня ветерана, Міжнародного дня людини похилого віку, Міжнародного дня осіб з інвалідністю, пам’ятної дати виведення радянських військ з території Афганістану тощо
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. Залучення громадських організацій осіб з інвалідністю і ветеранів війни до виявлення проблемних питань у житті осіб похилого віку, ветеранів, осіб з обмеженими фізичними можливостями та участі в їх вирішенні
	19.1. Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) за результатами конкурсу 
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	45 545,94
	6 615,19
	76,7
	5 074,67
	2 148,48
	1 449,99
	748,20
	433,61
	294,39

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	40 283,05
	3 201,56
	80,8
	2 585,27
	1 302,68
	1 282,59
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	5 262,89
	3 413,63
	72,9
	2 489,40
	845,80
	167,40
	748,20
	433,61
	294,39

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	19.2. Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) за результатами конкурсу
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	38 200,44
	10 668,20
	85,5
	9 120,93
	3 101,33
	2 614,26
	366,10
	1 405,49
	1 633,75

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	30 440,14
	3 264,84
	92,0
	3 003,34
	1 599,98
	1 403,36
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	7 760,30
	7 403,36
	82,6
	6 117,59
	1 501,35
	1 210,90
	366,10
	1 405,49
	1 633,75

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20. Активізація громадськості в питаннях впливу на формування загально-державної та 
	20.1. Залучення громадських організацій соціального спрямування до роз’яснювальної роботи з населенням, 
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, департамент інформаційної діяльності та 
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	регіональних систем соціального захисту
	підготовки пропозицій щодо поліпшення соціальної роботи в області, у тому числі шляхом внесення змін до чинного законодавства
	комунікацій з громадськістю облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади  (за згодою)
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21. Забезпече-ння державних гарантій осіб, постраждалих унаслідок ліквідації аварії на Чорнобиль-ській АЕС
	21.1. Виплата компенсацій та допомог учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілим від Чорнобильської катастрофи, у тому числі дітям
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	277 578,86
	277 578,86
	97,3
	270 064,31
	52 760,60
	54 429,03
	51 687,50
	57 554,94
	53 632,24

	
	
	
	
	Державний бюджет
	258 103,36
	258 103,36
	98,3
	253 732,11
	51 885,10
	54 021,63
	51 687,50
	57 278,04
	38 859,84

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	19 475,50
	19 475,50
	83,9
	16 332,20
	875,50
	407,40
	 
	276,90
	14 772,40

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22. Реалізація права на пільгове медичне обслуговуван-ня осіб, постраждалих унаслідок Чорнобиль-ської катастрофи
	22.1. Забезпечення державних гарантій соціального захисту осіб, постраждалих унаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатного позачергового зубопротезування
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою), обласне комунальне підприємство „Фармація” (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	43 857,50
	23 247,40
	87,9
	20 441,34
	3 884,74
	3 193,41
	3 439,31
	4 905,80
	5 018,08

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	40 214,07
	19 603,97
	95,4
	18 697,11
	3 025,26
	3 166,81
	3 227,61
	4 382,15
	4 895,28

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	3 643,43
	3 643,43
	47,9
	1 744,23
	859,48
	26,60
	211,70
	523,65
	122,80

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23. Забезпечення функціонува-ння та розвит-ку мережі закладів соціального захисту для 
	23.1. Функціону-вання та розвиток мережі закладів соціального захисту для бездомних осіб та установ соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі
	Виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	12 120,00
	1 362,70
	100,0
	1 362,70
	1 362,70
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	бездомних осіб та установ соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі
	
	
	
	Місцевий бюджет
	12 120,00
	1 362,70
	100,0
	1 362,70
	1 362,70
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24. Забезпе-чення надання комплексу соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, допомоги у відновленні документів, реєстрації місця проживання або перебування, працевлашту-ванні бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі
	24.1. Надання комплексу соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, допомоги у відновленні документів, реєстрації місця проживання або перебування, працевлаштування бездомним особам та особам, звільненим з місць позбавлення волі
	Виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою), комунальна установа „Будинок нічного перебування” Криворізької міської ради (за згодою), Міський центр соціальної допомоги Дніпровської міської ради (за згодою), комунальний заклад соціального захисту „Центр комплексного обслуговування бездомних осіб” Кам’янської міської ради (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	2 507,30
	2 467,30
	24,7
	608,80
	607,40
	 
	 
	 
	1,40

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	2 505,90
	2 465,90
	24,6
	607,40
	607,40
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	1,40
	1,40
	100,0
	1,40
	 
	 
	 
	 
	1,40

	25. Забезпечення діяльності спостережних комісій, зокрема в частині надання допомоги в соціальній адаптації особам, звільненим з місць позбавлення волі

	25.1. Забезпечення діяльності спостережних комісій, зокрема в частині надання допомоги в соціальній адаптації особам, звільненим з місць позбавлення волі
	Виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	6,00
	6,00
	8,3
	0,50
	 
	 
	 
	 
	0,50

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	6,00
	6,00
	8,3
	0,50
	 
	 
	 
	 
	0,50

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	26. Забезпечення функціонуван-ня пунктів обігріву, місць тимчасового проживання бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі 
	26.1. Забезпечення функціонування пунктів обігріву, місць тимчасового проживання бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі (кімнат нічного перебування), на території районів і міст області
	Виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою) 
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	36,50
	14,90
	81,9
	12,20
	2,40
	 
	 
	7,50
	2,30

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	36,50
	14,90
	81,9
	12,20
	2,40
	 
	 
	7,50
	2,30

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27. Реалізація права на забезпечення ліками ветеранів, осіб з інвалідністю та інших пільгових категорій громадян
	27.1. Забезпечення ветеранів війни безкоштовними лікарськими засобами, реалізація права на 50% знижку від вартості лікарських засобів особам з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи, а також на 10% знижку з роздрібної ціни пільговим категоріям населення
	Департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, департамент фінансів облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою), обласне комунальне підприємство „Фармація” (за згодою)

	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	10 329,20
	1 882,56
	59,7
	1 124,10
	121,95
	26,30
	192,70
	321,10
	462,05

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	10 294,50
	1 847,86
	59,0
	1 089,40
	121,95
	26,30
	192,70
	321,10
	427,35

	
	
	
	
	Інші джерела
	34,70
	34,70
	100,0
	34,70
	 
	 
	 
	 
	34,70

	28. Дотрима-ння чинного законодавства щодо витрат на обслугову- вання ветеранів війни в лікувально-профілактич-них закладах
	28.1. Забезпечення виконання в лікувально-профілактичних закладах області чинного законодавства щодо збільшення норм грошових витрат на обслуговування ветеранів війни, поліпшення якості медичного обслуговування, у тому числі шляхом поліпшення матеріально-технічної бази таких закладів


	Департамент охорони здоров’я облдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	21,00
	21,00
	98,1
	20,60
	20,60
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	21,00
	21,00
	98,1
	20,60
	20,60
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	29. Надання своєчасної медичної допомоги, здійснення необхідних реабілітацій-них заходів на підставі проведених диспансерних оглядів
	29.1.  Забезпечення максимального охоплення диспансерним наглядом осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, осіб з особливими потребами, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, їх першочергове медичне обслуговування. Проведення поглиблених медичних оглядів самотніх громадян похилого віку для своєчасного лікування, здійснення реабілітаційних заходів та організації соціальної допомоги громадянам, які її потребують
	Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30. Виконання завдань державної соціальної політики, спрямованих на поліпшення життя осіб з обмеженими фізичними можливостями, удоскона-лення та подальший розвиток системи надання реабілітацій-них послуг громадянам з особливими потребами
	30.1. Створення обласних та міських комунальних реабілітаційних закладів, а також забезпечення належного функціонування новостворених та діючих закладів
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	33 792,86
	33 792,86
	89,0
	30 081,66
	1 934,17
	3 479,13
	2 792,84
	4 161,99
	17 713,53

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	33 792,86
	33 792,86
	89,0
	30 081,66
	1 934,17
	3 479,13
	2 792,84
	4 161,99
	17 713,53

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30.2. Вжиття заходів щодо постійного зміцнення матеріально-технічної бази центрів реабілітації осіб з інвалідністю шляхом проведення капітальних видатків на створення умов безперешкодного доступу для придбання реабілітаційного обладнання, у тому числі за рахунок залучення інвестицій
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, Дніпропетровське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою)

	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	10 134,30
	10 134,30
	90,1
	9 133,40
	9 133,40
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	207,00
	207,00
	90,6
	187,50
	187,50
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	9 927,30
	9 927,30
	90,1
	8 945,90
	8 945,90
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	30.3. Запровадження надання послуг із денного догляду за особами з інвалідністю та дітьми з інвалідністю шляхом створення та забезпечення належного функціонування відділень денного перебування при комунальних закладах різного галузевого підпорядкування
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	28 661,80
	1 093,50
	100,0
	1 093,50
	1 093,50
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	28 661,80
	1 093,50
	100,0
	1 093,50
	1 093,50
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30.4. Запровадження функціонування гарячих телефонних ліній з актуальних питань забезпечення життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30.5. Сприяння трудовій реабілітації та працевлашту-ванню осіб з інвалідністю на створені та пристосовані для них робочі місця на підприємствах з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії
	Дніпропетров-ський обласний центр зайнятості (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30.6. Сприяння розвитку підприємництва шляхом виплати допомоги з безробіття одноразово для започаткування власної справи безробітним особам
	Дніпропетров-ський обласний центр зайнятості (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	30.7. Проведення роботи з професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями шляхом профпідготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з використанням усіх форм та баз навчання за професіями відповідно до потреб ринку праці з урахуванням їх професійних знань, навичок, індивідуальних програм реабілітації
	Дніпропетров-ський обласний центр зайнятості (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30.8. Видача ваучерів для підвищення конкуренто- спроможності безробітних віком старше 45 років шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності
	Дніпропетров-ський обласний центр зайнятості (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30.9. Можливість отримати додатковий заробіток (до допомоги з безробіття) шляхом участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру
	Дніпропетров-ський обласний центр зайнятості (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	77,20
	77,20
	17,4
	13,40
	13,40
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	77,20
	77,20
	17,4
	13,40
	13,40
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30.10. Здійснення трудової реабілітації шляхом придбання високотехнологічно-го обладнання з метою створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю
	Дніпропетровське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (за згодою), підприємства (за згодою), громадські організації для осіб з інвалідністю (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	30.11. Здійснення фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю шляхом придбання спортивного обладнання для їх тренування та фінансування заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації цих осіб
	Дніпропетровське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (за згодою), підприємства (за згодою), громадські організації для осіб з інвалідністю (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30.12. Здійснення соціальної реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю шляхом придбання реабілітаційного обладнання
	Дніпропетровське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (за згодою), реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	40,50
	0,00
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	40,50
	0,00
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30.13. Здійснення професійної реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю шляхом оплати навчання осіб з інвалідністю за спеціальностями, які користуються попитом на ринку праці
	Дніпропетровське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30.14. Забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, у тому числі яким встановлено групу інвалідності, медичною реабілітацією та санаторно-курортним лікуванням шляхом укладення тристоронніх договорів між потерпілим на виробництві, відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України та санаторно-курортним
	Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	37 348,00
	37 348,00
	100,0
	37 348,00
	4 907,50
	32 361,70
	78,80
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	37 348,00
	37 348,00
	100,0
	37 348,00
	4 907,50
	32 361,70
	78,80
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	закладом, відповідно до заяв потерпілих, висновків МСЕК та ЛКК лікувально-профілактичних закладів
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30.15. Забезпечення застрахованих осіб та членів їх сімей, у тому числі яким встановлено групу інвалідності, соціальними послугами з лікування після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів України шляхом укладання тристоронніх договорів між застрахованою особою, відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України та санаторно-курортним закладом, відповідно до заяв застрахованих осіб, висновків ЛКК лікувально-профілактичних закладів
	Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	42 978,30
	42 978,30
	100,0
	42 978,30
	10 597,00
	26 143,80
	6 237,50
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	42 978,30
	42 978,30
	100,0
	42 978,30
	10 597,00
	26 143,80
	6 237,50
	 
	 

	31. Проведе-ння додаткових заходів з поліпшення умов життєдіяль-ності осіб з обмеженими фізичними можливостями
	31.1. Відшкодування витрат за встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ груп
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, ВАТ „Укртелеком” (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	13,50
	11,10
	98,2
	10,90
	10,90
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	1,00
	0,20
	0,0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	12,50
	10,90
	100,0
	10,90
	10,90
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	31.2. Забезпечення найбільш неадаптованих у фізичному та соціальному плані осіб з інвалідністю, інших категорій громадян, які мають на це право згідно з чинним законодавством, пільговим автотранспортом
	Департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	400,00
	400,00
	100,0
	400,00
	400,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	400,00
	400,00
	100,0
	400,00
	400,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	31.3. Здійснення фінансування витрат на вилучення автотранспорту в осіб з інвалідністю, у тому числі: проведення експертної оцінки технічного стану вилучених автомобілів, витрат, пов’язаних з транспортуванням, зберіганням, проведенням огляду та зняттям з обліку вилучених автомобілів
	Дніпропетровське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	31.4. Здійснення виплати особам з інвалідністю грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, комунальний заклад „Центр соціальної допомоги та підтримки” Дніпро-петровської обласної ради”, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	7 062,68
	5 156,73
	83,7
	4 313,87
	860,22
	850,37
	851,29
	859,15
	892,84

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	6 876,28
	5 113,20
	83,6
	4 276,94
	854,82
	850,37
	832,96
	845,95
	892,84

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	186,40
	43,53
	84,8
	36,93
	5,40
	 
	18,33
	13,20
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32. Забезпе-чення рівних можливостей для осіб з обмеженими фізичними можливостями в отриманні адміністратив-них та соціально-культурних послуг
	32.1. Створення особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадмініст-рації, управління культури, національностей та релігій облдержадмініст-рації, департамент освіти та науки облдержадмініст-рації, департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, департамент капітального 
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	884,00
	240,24
	100,0
	240,24
	240,24
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	884,00
	240,24
	100,0
	240,24
	240,24
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	будівництва облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. Вирішення потреб осіб з інвалідністю, інших категорій громадян, які мають на це право згідно з чинним законодав-ством, шляхом забезпечення їх новітніми протезними та реабілітацій-ними засобами
	33.1. Придбання для осіб з інвалідністю та інших категорій громадян, які мають на це право згідно з чинним законодавством, необхідних протезних виробів, реабілітаційних засобів
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, обʼєднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	131 481,00
	131 481,00
	99,0
	130 230,00
	129 218,70
	 
	336,50
	225,00
	449,80

	
	
	
	
	Державний бюджет
	129 950,50
	129 950,50
	99,4
	129 218,70
	129 218,70
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	1 530,50
	1 530,50
	66,1
	1 011,30
	 
	 
	336,50
	225,00
	449,80

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	33.2. Проведення заходів щодо підготовки індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, формування індивідуальних замовлень на засоби реабілітації, що підвищують їх мобільність
	Департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34. Дотрима-ння вимог чинного законодавства на всіх підприємствах, в установах та організаціях, що надають послуги населенню
	34.1. Забезпечення неухильного виконання вимог чинного законодавства на всіх підприємствах, в установах та організаціях, що надають послуги населенню, стосовно першочергового обслуговування ветеранів війни та 
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	59 600,00
	1 766,33
	100,0
	1 766,33
	563,63
	342,00
	0,00
	386,60
	474,10

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	праці, осіб з обмеженими можливостями, пільгових категорій населення, наявності в пасажирських транспортних засобах візуальної інформації про місця для осіб з інвалідністю та людей похилого віку
	
	
	Місцевий бюджет
	59 600,00
	1 766,33
	100,0
	1 766,33
	563,63
	342,00
	 
	386,60
	474,10

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	34.2. Створення служби з перевезення немобільних громадян у кожному місті та районі області (соціального таксі); придбання спеціального транспорту для перевезення зазначеної категорії осіб
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадмініст-рації, департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	3 523,80
	3 523,80
	95,6
	3 369,96
	 
	 
	 
	1 625,91
	1 744,05

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	3 523,80
	3 523,80
	95,6
	3 369,96
	 
	 
	 
	1 625,91
	1 744,05

	
	
	
	
	Інші джерела
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35. Проведення додаткових заходів із підвищення рівня життєдіяль-ності малозабезпе-чених ветеранів, жертв нацистських переслідувань, дітей з інвалідністю, осіб з обмеженими фізичними можливостями осіб похилого віку
	35.1. Створення транспортного парку, пристосованого для перевезення пільгових категорій населення до лікувальних закладів, місцевих органів влади, установ соціального захисту тощо
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	560,0000
	42,6000
	71,8
	30,6000
	0,6000
	 
	12,0000
	12,0000
	6,0000

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	560,0000
	42,6000
	71,8
	30,6000
	0,6000
	 
	12,0000
	12,0000
	6,0000

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	35.2. Забезпечення підвищення рівня комфортності пересування ветеранів, осіб з обмеженими фізичними можливостями, пільгових категорій населення на транспорті шляхом пристосування пішохідних переходів, визначення місць для сидіння у транспортних засобах тощо
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	36. Надання можливості особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю брати участь у суспільно-корисній праці
	36.1. Вжиття заходів, спрямованих на розширення можливостей осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю отримати освіту в навчальних закладах та центрах професійної реабілітації осіб з інвалідністю для здобуття професії
	Департамент освіти і науки облдерж-адміністрації, Дніпропетров-ське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37. Дотрима-ння стандартів надання соціальних послуг соціально незахищеним верствам населення
	37.1. Придбання обладнання, необхідного для забезпечення виконання функцій основної діяльності територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі відділеннями реабілітації та денного перебування для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, Дніпропетров-ське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	103 606,40
	67 347,28
	86,4
	58 179,58
	3 426,08
	15 304,90
	11 247,80
	14 032,20
	14 168,60

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	103 406,40
	67 180,88
	86,4
	58 013,18
	3 426,08
	15 304,90
	11 247,80
	14 032,20
	14 002,20

	
	
	
	
	Інші джерела
	200,0
	166,40
	100,0
	166,40
	 
	 
	 
	 
	166,40

	38. Поліпшення інформованос-ті мешканців області щодо державних гарантій їх соціального захисту, охоплення заходами соціального захисту, забезпечення державних соціальних гарантій та додаткових регіональних форм адресної підтримки
	38.1. Здійснення тематичних телепередач, публікацій у засобах масової інформації щодо чинних норм та нововведень у соціальному законодавстві, інформування з питань виплати пільг, субсидій, усіх видів державної соціальної допомоги, пенсій, адресних допомог, компенсаційних виплат, технічних та інших засобів реабілітації, тощо
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	108,60
	19,90
	81,9
	16,30
	16,30
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	106,10
	19,90
	81,9
	16,30
	16,30
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	2,50
	0,00
	0,0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	38.2. Упровадження спільних із засобами масової інформації заходів з організації забезпечення інформаційних теленовин із використанням субтитрів або сурдоперекладу для осіб із вадами слуху
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	38.3. Здійснення передплати періодичних видань „Зоря” та „Вісті Придніпров’я”, інших видань для ветеранів війни та праці, дітей війни, учасників бойових дій на території інших держав, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей та інших категорій населення області
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	1 464,50
	386,79
	4,6
	17,78
	1,79
	0,19
	 
	7,50
	8,30

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	1 342,50
	386,79
	4,6
	17,78
	1,79
	0,19
	 
	7,50
	8,30

	
	
	
	
	Інші джерела
	122,00
	0,00
	0,0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	38.4. Придбання спеціального обладнання та оргтехніки для осіб з інвалідністю всіх категорій, у тому числі з вадами слуху й зору, за пропозиціями громадських організацій
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, департамент охорони здоров’я облдержадмініст- рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	15,00
	0,00
	0,0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	15,00
	0,00
	0,0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	38.5. Придбання адаптованої літератури для оновлення й поповнення відповідних бібліотек на підприємствах УТОС
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	39. Своєчасне забезпечення державними соціальними гарантіями ветеранів війни та праці, військової служби та інших пільгових категорій населення 
	39.1. Упровадження соціальної картки потреб та соціального становища ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про жертви нацистських переслідувань”
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40. Посилення роботи щодо розвитку волонтерсько-го руху
	40.1. Активізація виховної роботи серед студентської і учнівської молоді, ветеранів, інвалідів та осіб похилого віку
	Департамент  освіти і науки облдержадмініст-рації, управління з питань учасників АТО облдержа-дміністрації, райдерж-адміністрації, Дніпропетровська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (за згодою), Дніпропетровська обласна рада ветеранів (за згодою), Дніпропетровська обласна організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів „Союз Чорнобиль України” (за згодою), виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	176,10
	176,10
	48,9
	86,10
	 
	30,00
	 
	56,10
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	176,10
	176,10
	48,9
	86,10
	 
	30,00
	 
	56,10
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41. Забезпечення якісного надання необхідних послуг (у тому числі, платних) ветеранам війни та праці, членам сімей загиблих та 
	41.1. Створення в територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) області пунктів прокату технічних та інших засобів реабілітації для обслуговування ветеранів, членів сімей 
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, Дніпропетровська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (за згодою), виконавчі комітети 
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	597,00
	445,50
	100,0
	445,50
	 
	 
	185,50
	 
	260,00

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	445,5
	445,50
	100,0
	445,50
	 
	 
	185,50
	 
	260,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	померлих ветеранів війни, жертвам нацистських переслідувань, особам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю
	загиблих (померлих) ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю
	міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	
	Інші джерела
	151,50
	0,00
	0,0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	42. Поліпшення житлових умов ветеранів війни та праці, ветеранів військової служби
	42.1. Забезпечення права ветеранів війни на поліпшення житлових умов, проведення ремонтів, надання інших житлово-комунальних послуг
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	6 061,60
	2 112,30
	50,7
	1 070,90
	121,90
	 
	 
	649,00
	300,00

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	6 061,60
	2 112,30
	50,7
	1 070,90
	121,90
	 
	 
	649,00
	300,00

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43. Створення додаткових умов для організації дозвілля та активного відпочинку ветеранів, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю
	43.1. Поліпшення організації культурного дозвілля ветеранів, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю
	Управління культури, національностей та релігій облдерж-адміністрації, управління з питань  учасників АТО облдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	3 394,40
	230,30
	31,7
	73,10
	30,00
	43,10
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	3 394,40
	230,30
	31,7
	73,10
	30,00
	43,10
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44. Сприяння формуванню здорового способу життя ветеранів та осіб похилого віку
	44.1. Посилення роботи щодо формування здорового способу життя ветеранів та осіб похилого віку
	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдерж-адміністрації, управління з питань учасників АТО облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадміністрації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	1 905,00
	5,00
	100,0
	5,00
	5,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	1 905,00
	5,00
	100,0
	5,00
	5,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	45. Виготов-лення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
	45.1. Виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	2 942,72
	503,00
	98,2
	493,70
	468,60
	 
	 
	 
	25,10

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	2 917,62
	477,90
	98,1
	468,60
	468,60
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	25,10
	25,10
	100,0
	25,10
	 
	 
	 
	 
	25,10

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46. Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”
	46.1. Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	3 528,80
	3 528,80
	11,5
	404,10
	 
	 
	 
	59,10
	345,00

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	3 528,80
	3 528,80
	11,5
	404,10
	 
	 
	 
	59,10
	345,00

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47. Спрямування коштів на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, компенсацію на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
	47.1. Спрямування коштів на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, компенсацію на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, департамент капітального будівництва облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	48. Забезпе-чення аналізу діяльності та методичної допомоги Дніпропетров-ської облдержадмі-ністрації виконавчим органом міських рад та райдержадмі-ністрацій з питань соціального захисту щодо запровадження інновацій з покращення надання соціальних послуг різним категоріям громадян
	48.1. Забезпечення аналізу діяльності та методичної допомоги Дніпропетровської облдержадміністрації виконавчим органом міських рад та райдержадміністрацій з питань соціального захисту щодо запровадження інновацій з покращення надання соціальних послуг різним категоріям громадян
	Департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації, Дніпропетров-ський регіональ- ний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (за згодою)
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	775,00
	0,00
	0,0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	775,00
	0,00
	0,0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49. Забезпе-чення встановлення безкоштовних зубних  імплантів учасникам АТО/ООС, бійцям-добровольцям
	49.1. Забезпечення встановлення безкоштовних зубних  імплантів учасникам АТО/ООС, бійцям-добровольцям 
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	62,00
	62,00
	25,8
	16,00
	 
	 
	 
	 
	16,00

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	62,00
	62,00
	25,8
	16,00
	 
	 
	 
	 
	16,00

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.Забезпечен-ня надання медичних послуг учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих учасників АТО/ООС з використанням електронних засобів комунікацій 
	50.1. Забезпечення (відшкодування вартості) надання медичних послуг учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих учасників АТО/ООС з використанням електронних засобів комунікацій
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, департамент охорони здоров’я облдержадмініст-рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою) 
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51. Надання допомоги на період карантину, пов’язаного з поширенням коронавірусної 
	51.1. Надання допомоги на період карантину, пов’язаного з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, малозабезпеченим 
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, департамент фінансів облдержадмініст- 
	2020 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	8 450,00
	8 450,00
	100,0
	8 450,00
	8 450,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	інфекції COVID-19, малозабезпе-ченим верствам населення у вигляді товарів першої необхідності
	верствам населення у вигляді товарів першої необхідності
	рації, виконавчі комітети міських рад (за згодою), райдержадмініст-рації, об’єднані територіальні громади (за згодою)
	
	Обласний бюджет
	8 450,00
	8 450,00
	100,0
	8 450,00
	8 450,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52. Надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров'я, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARSCoV-2
	52.1. Забезпечити надання одноразової грошової допомоги у розмірі 10 тис. грн медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров'я, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARSCoV-2
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, департамент охорони здоров'я облдерж-адміністрації
	2021 - 2024 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	70 022,90
	60 972,90
	58,3
	35 550,00
	 
	26 370,00
	9 180,00
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	70 022,90
	60 972,90
	58,3
	35 550,00
	 
	26 370,00
	9 180,00
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53. Підтримка громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, які переміщу-ються з території можливих та актвиних бойових дій Дніпропетро-вської області за межі області по території України
	53.1.  Виплата компенсації за проїзд громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які переміщуються з території можливих та актвиних бойових дій Дніпропетровської області за межі області по території України
	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, комунальний заклад „Центр соціальної допомоги та підтримки” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою)
	2024 рік
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54. Впровад-ження програми ментального здоров'я „Ти як?” 
	54.1. Проведення заходів у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я „Ти як?”, ініційованої першою леді Оленою Зеленською
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації, Комунальний заклад „Центр соціальної допомоги та підтримки” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), райдерж- адміністрації, сільські, 
	2024 рік
	Загальний обсяг, у т.ч.
	400,00
	400,00
	57,1
	228,30
	 
	 
	 
	 
	228,30

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	400,00
	400,00
	57,1
	228,30
	 
	 
	 
	 
	228,30

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	селищні, міські ради (за згодою)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55. Забезпече-ння утримання дітей з інвалідністю Дніпропетров-ської області в будинках-інтернатах за межами області на території України шляхом перерахування міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету 
	55.1. Організація надання соціальних послуг стаціонарного догляду для дітей з інвалідністю Дніпропетровської області в будинках-інтернатах за межами області на території України шляхом перерахування міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету
	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст-рації
	2024 рік
	Загальний обсяг, у т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Інші джерела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всього за Програмою
	Загальний обсяг, у т.ч.
	34 133 687,45
	33 673 140,14
	98,9
	33 304 057,93
	6 884 991,20
	7 591 057,78
	6 188 008,51
	5 632 809,90
	7 007 190,54

	
	Державний бюджет
	32 323 751,12
	32 319 499,54
	99,5
	32 154 018,54
	6 735 651,92
	7 409 982,38
	6 070 717,14
	5 296 503,70
	6 641 163,40

	
	Обласний бюджет
	810 161,06
	586 287,59
	85,6
	501 971,72
	46 425,87
	64 994,34
	32 774,80
	185 912,56
	171 864,15

	
	Місцевий бюджет
	915 001,87
	683 436,11
	82,6
	564 218,27
	87 267,11
	56 270,86
	77 719,17
	150 393,64
	192 567,49

	
	Інші джерела
	84 773,40
	83 916,90
	99,9
	83 849,40
	15 646,30
	59 810,20
	6 797,40
	0,00
	1 595,50


2. Оцінка ефективності виконання Програми:

	Назва завдання Програми
	Зміст заходів Програми з виконанням завдання
	Результативні показники виконання заходів

(кількісні та якісні)
	Одиниця виміру
	Значення показника

	
	
	
	
	Затверджено Програмою
	Фактично виконано

	1. Забезпечення своєчасності отримання громадянами державних соціальних гарантій
	1.1. Охоплення заходами соціального захисту сімей із дітьми, малозабезпечених сімей, осіб, які не мають права на пенсію; осіб з інвалідністю; тимчасової державної допомоги дітям; тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату; допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу; компенсаційні виплати непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особами з інвалідністю І групи, а також за особами, які досягли 80-річного віку; відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”, допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних родинах та надання одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”
	1.1. Кількість осіб, які отримали допомогу
	тис. осіб
	1 226,8
	891,2

	2. Забезпечення державних гарантій ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань відповідно до законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про жертви нацистських переслідувань”
	2.1. Забезпечення в розмірах, визначених чинним законодавством, виплати щорічної разової допомоги ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань відповідно до законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про жертви нацистських переслідувань”
	1.1. Кількість осіб, які отримали допомогу
	тис. осіб
	433,2
	188,1

	21. Забезпечення державних гарантій осіб, постраждалих унаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС
	21.1. Охоплення заходами соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
	1.1. Кількість осіб, які отримали допомогу
	тис. осіб
	100,6
	64,4


Заступник голови обласної ради 












І. КАШИРІН
