Додаток

до рішення обласної ради

від 28.08.2025 № 529-26/VIII

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання Комплексної програми з соціальної підтримки, реабілітації осіб, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки

населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, та членів їхніх сімей

у Дніпропетровській області на 2020 – 2025 роки (зі змінами)

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 27 березня 2020 року                    № 570-22/VIІ було затверджено Комплексну програму з соціальної підтримки, реабілітації осіб, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, та членів їхніх сімей у Дніпропетровській області на 2020 – 2025 роки (далі − Програма).

Метою Програми визначено підвищення кількості та якості надання послуг із соціальної підтримки, реабілітації, ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя, впровадження нових механізмів посилення надання послуг із підтримки таких категорій осіб:

учасники бойових дій, визначені пунктами 19 – 24 частини першої            статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон);

особи з інвалідністю, визначені пунктами 11 – 15 частини другої                 статті 7 Закону;

особи, визначені статтею 10 Закону.

Виконання Програми здійснювалось відповідно до затверджених завдань:

організація заходів, спрямованих на соціалізацію, перекваліфікацію                          та навчання;

організація культурно-масових заходів;

організація масових спортивних, фізкультурно-оздоровчих та інших реабілітаційних заходів;

надання одноразової адресної грошової допомоги на компенсацію витрат, пов’язаних із розробленням проєктів землеустрою після отримання земельної ділянки у власність;

забезпечення транспортним обслуговуванням;

оздоровлення та санаторно-курортне лікування вдів разом з дітьми віком                    від 3 до 7 років.

Для здійснення Програми та її заходів регіональним замовником Програми та головним розпорядником бюджетних коштів було визначено управління з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації.

Програмою було передбачено виконання заходів на 14 279,28 тис. грн за рахунок обласного бюджету. Фактично за 2020 – 2025 роки було затверджено обласним бюджетом на виконання Програми 4 564,000 тис. грн, з них освоєно        1 617,772 тис. грн, що складає 34,45 % від затверджених обсягів, за напрямами:

виконання завдання 1, захід 1.1 „Організація довготривалих навчальних курсів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни” − передбачено Програмою за рахунок коштів обласного бюджету                                       2 659,90 тис. грн відповідно до завдання 1.1  Програми було організовано надання послуг у сфері професійної підготовки, а саме організація навчання за програмою „Тестування програмного забезпечення (QA)” для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України на загальну суму 189,000 тис. грн, що складає

7 % від обсягів, які було затверджено обласним бюджетом за весь період виконання Програми (1 347,200 тис. грн);

завдання 2, захід 2.1 „Проведення культурно-масових заходів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України” − передбачено Програмою за рахунок коштів обласного бюджету 6 723,73 тис. грн. Відповідно до завдання 2.1 Програми було організовано проведення культурно-масових заходів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України на загальну суму 579,948 тис. грн, що складає 54,42% від обсягів, які було затверджено обласним бюджетом за весь період виконання Програми (1 065,600 тис. грн).

Протягом дії  Програми було організовано щорічне проведення культурно-масових заходів, а саме:

організація та проведення культурно-масових заходів для учасників АТО/ООС, осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі в АТО/ООС, бійців-добровольців, членів сімей вищезазначених категорій осіб та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС, на загальну суму 49,380 тис. грн;

організація та проведення культурно-масового заходу з нагоди святкування Дня Святого Миколая для дітей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України, на загальну суму 47,850 тис. грн;

організація та проведення культурно-масового заходу для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України (екскурсія територією сироварні/ ферми/реабілітаційного центру „Зелений Гай”, у рамках проєкту „Титани UA”), на загальну суму 39,700 тис. грн;

організація та проведення культурно-масового заходу  „10 років війни” для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих    Захисників     та    Захисниць     України     (організаційно-технічне

забезпечення, оренда офісних стільців, оренда огорожі, кейтерингові послуги, виготовлення інформаційної продукції − листівка-запрошення, пошиття шевронів, презентаційна продукція), на загальну суму 246,967 тис. грн;

організація та проведення культурно-масового заходу до Дня матері,                     на загальну суму 42,000 тис. грн;

організація та проведення культурно-масового заходу для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України (проведення семінару „Стратегічна сесія                       в рамках проєкту „Титани UA”), на загальну суму 51,125 тис. грн;

організація та проведення культурно-масового заходу до Дня захисників                 та захисниць України для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України, на загальну суму 102,926 тис. грн.

Завдання 2, захід 2.2 „Проведення фестивалів документальних фільмів” − передбачено Програмою за рахунок  коштів обласного бюджету                        1544,50 тис. грн. Заходи відповідно до вищезазначеного заходу Програми „Проведення фестивалів документальних фільмів” не виконувались, фінансування не надходило, видатки не здійснювалися.

Завдання 3, захід 3.1 „Організація спортивних заходів та активного відпочинку для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни                   та членів сімей загиблих  Захисників  і Захисниць України”. Делегування збірної осіб з інвалідністю внаслідок війни для участі в „Іграх нескорених”                                           та мультиспортивних змаганнях „Warrior Games” („Ігри Воїнів”) − передбачено Програмою за рахунок коштів обласного бюджету 
(2 677,35 тис. грн).

Відповідно до завдання 3 Програми було забезпечено організацію спортивних заходів та активного відпочинку для учасників бойових дій, осіб                      з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України. На делегування збірної осіб з інвалідністю внаслідок війни для участі в „Іграх Нескорених” та мультиспортивних змаганнях „Warrior Games” („Ігри Воїнів”) було витрачено коштів обласного бюджету на загальну суму 848,824 тис. грн, що складає 39,46 % від обсягів, які було затверджено обласним бюджетом на зазначені цілі за весь період виконання Програми (2 151,200 тис. грн).

Для можливості досягнення очікуваних результатів від виконання заходів було організовано щорічне проведення масових спортивних, фізкультурно-оздоровчих та інших реабілітаційних заходів, а саме:

організація катання на ковзанах для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України, на загальну суму 15,000 тис. грн;

організація та проведення Обласної спартакіади серед осіб з інвалідністю внаслідок участі в АТО/ООС, на загальну суму 99,000 тис. грн;

організація та проведення сплаву на каяках по річці Дніпро для учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил та членів їхніх сімей,                     на загальну суму 30,000 тис. грн;

організація та проведення Дніпровського етапу ралі „Вітрила волі                              та єдності” в підтримку учасників війни на Сході України, на загальну суму 49,750 тис. грн;

організація та проведення сплаву на каяках по річці Дніпро для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України, на загальну суму 36,000 тис. грн;

організація та проведення щорічного забігу в пам’ять про загиблих воїнів „ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ”, на загальну суму                                45,000 тис. грн;

організація та проведення фізкультурно-спортивного заходу, а саме оренда басейну для занять з плавання для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, в рамках проєкту „Титани UA” для 80 осіб, на загальну суму 49,800 тис. грн;

організація та проведення спортивно-розважального заходу для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України „Без бар’єрів”, на загальну суму                                          429,773 тис. грн.

Завдання 4 Програми „Надання одноразової адресної грошової допомоги на компенсацію витрат, пов’язаних із розробленням проєктів землеустрою після отримання земельної ділянки у власність” − передбачено Програмою за рахунок коштів обласного бюджету 816,000 тис. грн. Заходи з реалізації Програми не виконувались, фінансування не надходило, видатки не здійснювалися.

Заходи відповідно до завдання 5 „Забезпечення транспортним обслуговуванням” та завдання 6 „Оздоровлення та санаторно-курортне лікування вдів разом з дітьми віком від 3 до 7 років” Програми не виконувались, фінансування не надходило, видатки не здійснювалися.

У рамках Програми щорічно здійснювався комплекс заходів із забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-правового захисту учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України, охоплення максимального кола осіб низкою реабілітаційних заходів та соціальною підтримкою, що надало змогу повернення вищезазначених категорій населення до мирного життя.

За період виконання Програми з обласного бюджету були виділені кошти       на проведення спортивних та культурних заходів для підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України на регіональному рівні. Постійно проводилась робота щодо покращення умов для збільшення кількості та якості надання послуг із соціальної підтримки, реабілітації, ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя, впровадження нових механізмів надання послуг з підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України.

Аналіз результатів виконання Програми свідчить, що основними факторами невиконання у повному обсязі заходів Програми є недостатність фінансування її заходів.

За результатами виконання Програми щороку зростає відсоток залучення населення до занять фізичною культурою та спортом.

Програма була ефективна в частині виконання основних завдань, які ставились при запровадженні даної Програми, а саме:

організація довготривалих навчальних курсів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни;

проведення культурно-масових заходів для учасників бойових дій, осіб                    з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України;

організація спортивних заходів та активного відпочинку для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України. Делегування збірної осіб з інвалідністю внаслідок війни для участі в „Іграх Нескорених” та мультиспортивних змаганнях „Warrior Games” („Ігри Воїнів”).

Проте в подальшому виконання заходів Програми є неактуальним                             у зв’язку із затвердженням рішенням Дніпропетровської обласної ради                     від 21 червня 2024 року № 394-20/VII Комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Дніпропетровської області на 2024 – 2028 роки, метою якої є реалізація ветеранської політики на території Дніпропетровської області через сприяння інтеграції та поглиблення соціальної підтримки ветеранів війни, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України шляхом поєднання зусиль органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності для реалізації комплексу заходів, спрямованих на забезпечення умов переходу таких категорій осіб від військової служби до цивільного життя, надання додаткових соціальних гарантій, послуг у сфері освіти і культури, підтримки розвитку ветеранського спорту, сприяння працевлаштуванню та бізнес-ініціативам, популяризацію позитивного образу ветерана у мешканців Дніпропетровської області.

Заступник голови обласної ради                                             І. КАШИРІН