Додаток

до додатка до рішення обласної ради

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про хід виконання Регіональної цільової соціальної програми

національно-патріотичного виховання на 2023 – 2027 роки у 2023 – 2025 роках (зі змінами)

(назва регіональної програми)

Управління молоді і спорту облдержадміністрації

(замовник регіональної програми)

1. Виконання завдань і заходів Програми:

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Замовник/ Відповідальні за виконання/ Виконавець | Строк виконання заходу | Джерела фінансування | Обсяг фінансування заходів Програми, тис. грн |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Заплановано Програмою (згідно з рішенням про затвердження Програми) | Затверджено відповідними бюджетами | Відсоток всього фактично освоєного до затвердженого | Фактично освоєно (касові видатки) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього, у т.ч. | у 2023 році | у 2024 році | у 2025 році |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формування української громадянської ідентичності | 1.1. Формування української громадянської ідентичності в населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність) | Управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації | 2023 – 2027 роки | Загальний обсяг, у т.ч.: | 3 710,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 3 710,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Залучення учасників та ветеранів антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил до сфери національно-патріотичного виховання | Управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації | 2023 – 2027 роки | Загальний обсяг, у т.ч.: | 650,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 650,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Залучення внутрішньо переміщених осіб до участі у заходах і проєктах з національно-патріотичного виховання | Управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації | 2023 – 2027 роки | Загальний обсяг, у т.ч.: | 650,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 650,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Підвищення рівня знань про видатних осіб українського державотворення шляхом проведення заходів національно-патріотичного спрямування, в тому числі присвячених державним та іншим святам і подіям | Управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації | 2023 – 2027 роки | Загальний обсяг, у т.ч.: | 37 210,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 37 210,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Популяризація та збереження національного аудіовізуального продукту (національні фільми, кінохроніка, телепередачі, музичне відео тощо) національно-патріотичного, морально-духовного та науково-освітянського тематичного спрямування в Україні та світі | Управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації | 2023 – 2027 роки | Загальний обсяг, у т.ч.: | 7 440,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 7 440,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Запобігання проявам ксенофобії, українофобії, расової та етнічної нетерпимості в засобах масової інформації, інтернет-ресурсах, творах культури і мистецтва | Управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації | 2023 – 2027 роки | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 230,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 2 230,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Подолання постколоніальних та посттоталітарних деструктивних наслідків у свідомості населення області | Управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації | 2023 – 2027 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 2 230,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 2 230,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Сприяння утвердженню сімейних цінностей та активне залучення сім’ї до процесу національно-патріотичного виховання | Управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації | 2023 – 2027 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1 860,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 860,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Військово-патріотичне виховання | 2.1. Збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України | Управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації | 2023 – 2027 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1 490,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 490,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Проведення військово-спортивних регіональних ігор, змагань, зборів | Управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації | 2023 – 2027 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1 490,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 490,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Формування розуміння і підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та практичних кроків щодо зближення з НАТО, зберігаючи в основі українські національні цінності | Управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації | 2023 – 2027 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1 490,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1490,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Формування шанобливого ставлення до героїв боротьби за незалежність України та вшанування осіб, які полягли в боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України | Управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації | 2023 – 2027 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 4 460,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 4 460,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Формування оборонної свідомості населення України | Управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації | 2023 – 2027 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 6 710,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 6 710,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6. Популяризація і підвищення престижу військової та спеціальної державної служби (в тому числі розвиток військово-прикладного і службово-прикладного спорту, військової науково-технічної творчості та інновацій) | Управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації | 2023 – 2027 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 4 330,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 4 330,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання | 3.1. Підвищення рівня компетентностей особами, які працюють у сфері національно-патріотичного виховання або долучаються до реалізації державної політики в зазначеній сфері | Управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації | 2023 – 2027 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 2 980,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 2 980,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Проведення соціологічних досліджень, експертних опитувань, наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, симпозіумів тощо з проблематики національно-патріотичного виховання та дослідження становища національно-патріотичного виховання в області | Управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації | 2023 – 2027 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1 490,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 490,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Підтримка та співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання | 4.1. Відзначення громадян області у вигляді стипендій, премій, цінних подарунків тощо як матеріального заохочення за досягнення в сфері національно-патріотичного виховання | Управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації | 2023 – 2027 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 15 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 15 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Розвиток напряму національно-патріотичного виховання в молодіжних центрах/просторах/хабах та інших об’єктах молодіжної інфраструктури | Управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації | 2023 – 2027 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 650,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 650,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів) національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства | Управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації | 2023 – 2027 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 14 890,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 14 890,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. Участь регіональних делегацій у міжнародних та всеукраїнських заходах національно-патріотичного спрямування | Управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації | 2023 – 2027 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1 490,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 490,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Функціонування центрів національно-патріотичного виховання | 5.1. Утримання комунальних закладів національно-патріотичного виховання | Управління молоді і спорту облдержадмі-ністрації | 2023 – 2027 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 50 000,00 |  | 2 813,63 |  | 41,64 | 1 171,644 |  | 981,229 |  | 190,415 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 50 000,00 |  | 2 813,63 |  | 41,64 | 1 171,644 |  | 981,229 |  | 190,415 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього за Програмою: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч.: |  | 162 450,00 |  | 2 813,63 | 41,64 |  | 1 171,644 |  | 9 81,229 |  | 190,415 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  | 162 450,00 |  | 2 813,63 | 41,64 |  | 1171,644 |  | 981,229 |  | 190,415 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.   Оцінка ефективності виконання Програми:

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Результативні показники виконання заходів (кількісні та якісні) | Одиниця виміру | Значення показника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Затверджено Програмою | Фактично виконано |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формування української громадянської ідентичності | 1.1. Формування української громадянської ідентичності в населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність) | Кількість проведених заходів | заходи | 25 | 0 |
|  |  | Кількість залучених осіб | особи | 1 000 | 0 |
|  | 1.2. Залучення учасників та ветеранів антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил до сфери національно-патріотичного виховання | Кількість проведених заходів | заходи | 20 | 0 |
|  |  | Кількість залучених осіб | особи | 500 | 0 |
|  | 1.3. Залучення внутрішньо переміщених осіб до участі у заходах і проєктах з національно-патріотичного виховання | Кількість проведених заходів | заходи | 20 | 0 |
|  |  | Кількість залучених осіб | особи | 500 | 0 |
|  | 1.4. Підвищення рівня знань про видатних осіб українського державотворення шляхом проведення заходів національно-патріотичного спрямування, в тому числі присвячених державним та іншим святам і подіям | Кількість проведених заходів | заходи | 25 | 0 |
|  |  | Кількість залучених осіб | особи | 25 000 | 0 |
|  | 1.5. Популяризація та збереження національного аудіовізуального продукту (національні фільми, кінохроніка, телепередачі, музичне відео тощо) національно-патріотичного, морально-духовного та науково-освітянського тематичного спрямування в Україні та світі | Кількість проведених заходів | заходи | 25 | 0 |
|  |  | Кількість залучених осіб | особи | 5 000 | 0 |
|  | 1.6. Запобігання проявам ксенофобії, українофобії, расової та етнічної нетерпимості в засобах масової інформації, інтернет-ресурсах, творах культури і мистецтва | Кількість проведених заходів | заходи | 30 | 0 |
|  |  | Кількість залучених осіб | особи | 1 200 | 0 |
|  | 1.7. Подолання постколоніальних та посттоталітарних деструктивних наслідків у свідомості населення області | Кількість проведених заходів | заходи | 30 | 0 |
|  |  | Кількість залучених осіб | особи | 750 | 0 |
|  | 1.8. Сприяння утвердженню сімейних цінностей та активне залучення сім’ї до процесу національно-патріотичного виховання | Кількість проведених заходів | заходи | 25 | 0 |
|  |  | Кількість залучених осіб | особи | 500 | 0 |
| 2. Військово-патріотичне виховання | 2.1. Збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України | Кількість проведених заходів | заходи | 10 | 0 |
|  |  | Кількість залучених осіб | особи | 500 | 0 |
|  | 2.2. Проведення військово-спортивних регіональних ігор, змагань, зборів | Кількість проведених заходів | заходи | 10 | 0 |
|  |  | Кількість залучених осіб | особи | 500 | 0 |
|  | 2.3. Формування розуміння і підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та практичних кроків щодо зближення з НАТО, зберігаючи в основі українські національні цінності | Кількість проведених заходів | заходи | 40 | 0 |
|  |  | Кількість залучених осіб | особи | 1 000 | 0 |
|  | 2.4. Формування шанобливого ставлення до героїв боротьби за незалежність України та вшанування осіб, які полягли в боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України | Кількість проведених заходів | заходи | 60 | 0 |
|  |  | Кількість залучених осіб | особи | 3 000 | 0 |
|  | 2.5. Формування оборонної свідомості населення України | Кількість проведених заходів | заходи | 20 | 0 |
|  |  | Кількість залучених осіб | особи | 1 200 | 0 |
|  | 2.6. Популяризація і підвищення престижу військової та спеціальної державної служби (в тому числі розвиток військово-прикладного і службово-прикладного спорту, військової науково-технічної творчості та інновацій) | Кількість проведених заходів | заходи | 20 | 0 |
|  |  | Кількість залучених осіб | особи | 1 000 | 0 |
| 3. Формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання | 3.1. Підвищення рівня компетентностей особами, які працюють у сфері національно-патріотичного виховання або долучаються до реалізації державної політики в зазначеній сфері | Кількість проведених заходів | заходи | 30 | 0 |
|  |  | Кількість залучених осіб | особи | 1 800 | 0 |
|  | 3.2. Проведення соціологічних досліджень, експертних опитувань, наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, симпозіумів тощо з проблематики національно-патріотичного виховання та дослідження становища національно-патріотичного виховання в області | Кількість проведених заходів | заходи | 5 | 0 |
|  |  | Кількість залучених осіб | особи | 10 000 | 0 |
| 4. Підтримка та співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання | 4.1. Відзначення громадян області у вигляді стипендій, премій, цінних подарунків тощо як матеріального заохочення за досягнення в сфері національно-патріотичного виховання | Кількість проведених заходів | заходи | 10 | 0 |
|  |  | Кількість залучених осіб | особи | 500 | 0 |
|  | 4.2. Розвиток напряму національно-патріотичного виховання у молодіжних центрах/просторах/хабах та інших об’єктах молодіжної інфраструктури | Кількість проведених заходів | заходи | 25 | 0 |
|  |  | Кількість залучених осіб | особи | 500 | 0 |
|  | 4.3. Проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів) національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства | Кількість проведених заходів | заходи | 50 | 0 |
|  |  | Кількість залучених осіб | особи | 5 000 | 0 |
|  | 4.4. Участь регіональних делегацій у міжнародних та всеукраїнських заходах національно-патріотичного спрямування | Кількість проведених заходів | заходи | 20 | 0 |
|  |  | Кількість залучених осіб | особи | 200 | 0 |
| 5. Функціонування центрів національно-патріотичного виховання | 5.1. Утримання комунальних закладів національно-патріотичного виховання | Обсяг фінансування | тис. грн | 50 000 | 1 171,644 |

Примітка: згідно з рішенням Дніпропетровської обласної ради від 25 листопада 2022 року № 236-14/VIII „Про Регіональну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання на 2023 – 2027 роки” (зі змінами) на 2023 – 2027 роки було передбачено – 16 245,0 тис. грн. Згідно з рішеннями Дніпропетровської обласної ради „Про обласний бюджет” на 2023 –                            2025 роки було передбачено 2 813,63 тис. грн за роками:

у 2023 році – 1 344,2 тис. грн;

у 2024 році –  1 469,43 тис. грн;

у 2025 році – не закладалося в обласний бюджет коштів у зв’язку з зміною коду відомчої класифікації (КВК з                                        11 Управління молоді і спорту облдержадміністрації змінено на КВК 22 Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації.). Комунальний заклад „Дніпропетровський обласний центр військово-патріотичного виховання, відпочинку та туризму” Дніпропетровської обласної ради на виконання рішення Дніпропетровської обласної ради від 08 грудня 2023 року № 331-18/VIII перейменовано на Комунальний заклад „Дніпропетровський обласний центр підготовки населення до національного спротиву” Дніпропетровської обласної ради” (23 квітня 2024 року).

Фактично за 2023 – 2025 роки освоєно з обласного бюджету – 1 171,644 тис. грн, що становить 41,64% затвердженого обсягу, за роками:

у 2023 році – 981,229 тис. грн;

у 2024 році – 190,415 тис. грн;

у 2025 році – не виділялось коштів.

Вищезазначені кошти було витрачено на утримання Комунального закладу „Дніпропетровський обласний центр військово-патріотичного виховання, відпочинку та туризму” Дніпропетровської обласної ради”, а саме: виплату заробітної плати співробітникам, оплату послуг, у тому числі комунальних.

Закладом було реалізовано – 27 заходів Програми (без фінансування та які не входять у показники ефективності), було охоплено – 1 092 особи, за роками:

у 2023 році – 21 захід, 942 особи;

у 2024 році – 6 заходів, 150 осіб.

у 2025 році – не проводилось заходів.

У зв’язку з втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 673 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 1233 „Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року”, прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 2024 року № 864 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року” Програма втратила свою актуальність.

Заступник голови обласної ради 							                        		І. КАШИРІН