Додаток 1 до додатка

до рішення обласної ради

№ 545-27/VIII 18.12.2025

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Регіональної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми

в Дніпропетровській області на період до 2030 року

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання та виконавці | Строки виконання | Обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Усього за Прог-рамою |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Посилення інституційної спроможності, координація політики та зміцнення співпраці суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми | 1.1. Актуалізація (у разі потреби) наявних та розроблення і затвердження нових програм підвищення кваліфікації для державних службовців місцевих держадміністрацій та посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за питання протидії торгівлі людьми | Південно-Східне міжрегіональне управління НАДС (за згодою), департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2026 ‒ 2030 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Кількість програм підвищення кваліфікації: 2026 – 1 програма, 2027 – 1 програма, 2028 – 1 програма, 2029 – 1 програма, 2030 – 1 програма |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.2. Проведення навчання та підвищення кваліфікації представників територіальних громад області, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми, щодо забезпечення надання соціальних послуг постраждалим від торгівлі людьми | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2026 ‒ 2030 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  | Кількість фахівців, які пройшли навчання: 2026 – 50 осіб, 2027 – 70 осіб, 2028 – 100 осіб, 2029 – 110 осіб, 2030 – 130 осіб. Кількість проведених освітніх заходів: 2026 – 4 заходи, 2027 – 4 заходів, 2028 – 4 заходів, 2029 – 4 заходів, 2030 – 4 заходів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1.3. Забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи, місцевих координаційних рад з питань протидії торгівлі людьми, а також проведення міжвідомчих нарад щодо запобігання торгівлі людьми. Організація надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, налагодження дієвого механізму перенаправлення таких осіб до спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від торгівлі людьми з урахуванням викликів та загроз у зв’язку з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2026 ‒ 2030 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  | Кількість проведених засідань координаційної ради: 2026 – 4 засідання, 2027 – 4 засідання, 2028 – 4 засідання, 2029 – 4 засідання, 2030 – 4 засідання |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.4. Проведення щоквартальних звірок та обміну статистичними даними щодо кількості осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та інформування про можливість отримання статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області (за згодою) | 2026 ‒ 2030 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Частка осіб, які були виявлені та поінформовані про можливість отримання статусу та подання заяви до правоохорон-них органів, відсотків: 2026 – 100%, 2027 – 100%, 2028 – 100%, 2029 – 100%, 2030 – 100% |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
| 2. Посилення міжнародного співробітництва | 2.1. Здійснення контролю за евакуйованими дітьми, які переміщені за кордон у складі інституційних закладів, з метою їх консульського обліку та моніторингу дотримання і захисту їх прав | Служба у справах дітей облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | 2026 ‒ 2030 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Кількість проведених заходів контролю: 2026 – 4 заходи, 2027 – 4 заходи, 2028 – 4 заходи, 2029 – 4 заходи, 2030 – 4 заходи |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика | 3.1. Проведення інформаційних кампаній, зокрема з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми – 30 липня, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми – 18 жовтня та Міжнародного дня боротьби за скасування рабства – 02 грудня | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2026 ‒ 2030 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  | Кількість проведених інформаційних кампаній: 2026 – 140, 2027 – 145 2028 – 150, 2029 – 155, 2030 – 160. Кількість поінформованого населення: 2026 – 5000 осіб, 2027 – 6000 осіб, 2028 – 6500 осіб, 2029 – 7000 осіб, 2030 – 7500 осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Розміщення на офіційних вебсайтах інформації з питань протидії торгівлі людьми | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області (за згодою), райдерж-адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2026 ‒ 2030 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Кількість розміщених статей: 2026 – 130 статей, 2027 – 140 статей, 2028 – 160 статей, 2029 – 170 статей, 2030 – 180 статей. Частка поінформованого населення, відсотків осіб: 2026 – 65%, 2027 – 70%, 2028 – 70%, 2029 – 75%, 2030 – 80% |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.3. Виконання програм виховної роботи з підлітками щодо питань протидії торгівлі людьми „Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція” та „Живи Вільно” у межах освітніх програм закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2026 ‒ 2030 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Кількість програм, які реалізовано: 2026 – 2 програми, 2027 – 2 програми, 2028 – 2 програми, 2029 – 2 програми, 2030 – 2 програми |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 3.4. Проведення освітніх заходів у закладах освіти щодо запобігання випадкам торгівлі людьми, а також щодо важливості формування культури нульової толерантності до всіх форм насильства, зокрема сексуальної експлуатації | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2026 ‒ 2030 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  | Частка учнів від загальної кількості учнів, охоплених інформаційно-просвітницькими та виховними заходами, щодо запобігання випадкам торгівлі людьми, відсотків: 2026 – 80%, 2027 – 90%, 2028 – 100%, 2029 – 100%, 2030 – 100% |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5. Проведення заходів у закладах освіти щодо запобігання потраплянню в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, для підлітків у закладах освіти/дитячих закладах оздоровлення та відпочинку | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2026 ‒ 2030 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Кількість учнів та студентів, які пройшли навчання: 2026 – 1500 учнів, 2027 – 1800 учнів, 2028 – 2000 учнів, 2029 – 2300 учнів, 2030 – 2500 учнів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.6. Проведення заходів щодо запобігання потраплянню осіб у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми | Дніпропетровський обласний центр зайнятості (за згодою), департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2026 ‒ 2030 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Кількість осіб, які брали участь у заходах: 2026 – 1200 осіб, 2027 – 1300 осіб, 2028 – 1400 осіб, 2029 – 1500 осіб, 2030 – 1600 осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.7. Включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників спецкурсів з питань запобігання та профілактики торгівлі людьми | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2026 ‒ 2030 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Кількість проведених спецкурсів: 2026 – 1, 2027 – 1, 2028 – 1, 2029 – 1, 2030 – 1 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 3.8. Проведення роз’яснювальної роботи з інформування про установи та організації, що надають послуги особам, які постраждали від торгівлі людьми, надання необхідної допомоги особам/сім’ям, що опинилися у складних життєвих обставинах | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, Дніпропетровський обласний центр соціальних служб (за згодою), КЗ „Дніпро-петровський центр соціально-психологічної допомоги” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), райдержадміністрації (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних, міських рад(за згодою), громадські організації (за згодою) | 2026 ‒ 2030 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Кількість проведених роз’яснювальних заходів: 2026 – 1 захід, 2027 – 1 захід, 2028 – 1 захід, 2029 – 1 захід, 2030 – 1 захід |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.9. Популяризація гарячої телефонної лінії 1547 з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2026 ‒ 2030 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Кількість офіційних вебсайтів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, на яких розміщено інформацію про гарячу телефонну лінію 1547: 2026 – 96 вебсайтів, 2027 – 96 вебсайтів, 2028 – 96 вебсайтів, 2029 – 96 вебсайтів, 2030 – 96 вебсайтів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.10. Проведення інформаційних заходів, спрямованих на підвищення поінформованості роботодавців щодо неприпустимості експлуатації та інших порушень прав людини | Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Дніпропетровській області (за згодою), департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Дніпропетровський обласний центр зайнятості (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2026 ‒ 2030 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Кількість проведених заходів: 2026 – 10 заходів, 2027 – 12 заходів, 2028 – 14 заходів, 2029 – 16 заходів, 2030 – 18 заходів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. Захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги | 4.1. Надання безоплатної правової допомоги, спеціалізованих послуг, зокрема тимчасового притулку, гуманітарної допомоги тощо особам, які постраждали від торгівлі людьми в Україні та за її межами, з урахуванням їх потреб | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2026 ‒ 2030 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Частка осіб, які звернулися за допомогою та отримали її з урахуванням потреб, відсотків: 2026 – 100%, 2027 – 100%, 2028 – 100%, 2029 – 100%, 2030 – 100%. |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
| 5. Упровадження системи збору даних, обміну інформацією та проведення моніторингу діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми | 5.1. Здійснення обліку осіб, які постраждали від торгівлі людьми в Україні та за її межами | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою) | 2026 ‒ 2030 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Кількість поданих звітів щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми: 2026 – 2 звіти, 2027 – 2 звіти, 2028 – 2 звіти, 2029 – 2 звіти, 2030 – 2 звіти |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
| Усього за Програмою |  |  |  | Загальний обсяг, у т. ч. | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |

Заступник голови обласної ради                                                                                               І. КАШИРІН