Додаток 1

до додатка до рішення обласної ради

№ 547-27/VIII  від 18.12.2025

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ
Регіональної цільової соціальної програми з утвердження української національної та

громадянської ідентичності у Дніпропетровській області на період до 2028 року

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання заходів | Строки виконання заходів | Обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн |  |  |  |  |  | Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Усього |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Здійснення національно-патріотичного виховання | 1.1. Формування української громадянської ідентичності в населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей шляхом організації та проведення обласних і місцевих заходів: з популяризації української історії, зокрема: боротьби українського народу за самовизначення й творення власної держави; з подолання антиукраїнської історичної пропаганди; з популяризації видатних особистостей українського державотворення, ветеранів війни; з підвищення ролі української мови як національної цінності та важливого атрибута національної ідентичності; з подолання мовно-культурної меншовартості українців; з утвердження сімейних цінностей; з популяризації та збереження культурної спадщини й цінностей України тощо | Управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою), Комунальний заклад „Дніпропетровський обласний центр молодіжної роботи, утвердження української національної та громадянської ідентичності” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), Комунальний заклад позашкільної освіти „Центр позашкільної освіти” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою) | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 1350,0 | 1620,0 | 1900,0 | 4870,0 | Організовано та проведено 148 заходів для формування в населення області громадянської ідентичності як найважливішої духовно-моральної та соціальної цінності. Кількість заходів за роками: 2025 рік – 37; 2026 рік – 37; 2027 рік – 37; 2028 рік – 37. Кількість учасників за роками: 2025 рік – 5550; 2026 рік – 5550; 2027 рік – 5550; 2028 рік – 5550. Загальна кількість учасників: 22 200 осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 1350,0 | 1620,0 | 1900,0 | 4870,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Формування навичок і відповідального ставлення молоді до питання правильного надання домедичної допомоги особам у надзвичайних ситуаціях шляхом організації та проведення регіональних і місцевих заходів, інформаційних кампаній з метою популяризації домедичної допомоги серед населення | Управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, Комунальний заклад „Дніпропетровський обласний центр молодіжної роботи, утвердження української національної та громадянської ідентичності” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 250,0 | 300,0 | 360,0 | 910,0 | Організовано та проведено 40 заходів для формування навичок надання домедичної допомоги серед населення. Кількість заходів за роками: 2025 рік – 10; 2026 рік – 10; 2027 рік – 10; 2028 рік – 10. Кількість учасників за роками: 2025 рік – 2500; 2026 рік – 2500; 2027 рік – 2500; 2028 рік – 2500. Загальна кількість учасників: 10 000 осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 250,0 | 300,0 | 360,0 | 910,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом 1 Програми: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 1600,0 | 1920,0 | 2260,0 | 5780,0 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 1600,0 | 1920,0 | 2260,0 | 5780,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| 2. Здійснення військово-патріотичного виховання | 2.1. Формування оборонної свідомості та громадянської стійкості шляхом організації та проведення регіональних та місцевих заходів з популяризації військової служби, діяльності сил безпеки і оборони України, військової історії; проведення інформаційно-просвітницьких і виховних заходів з питань військово-патріотичного виховання | Управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою), Комунальний заклад „Дніпропетровський обласний центр молодіжної роботи, утвердження української національної та громадянської ідентичності” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), Комунальний заклад „Дніпропетровський обласний центр підготовки населення до національного спротиву” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), Комунальний заклад „Ветеранський простір „ТИТАНИ” ДОР” (за згодою) | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 1060,0 | 1270,0 | 1450,0 | 3780,0 | Організовано та проведено 180 заходів для формування військово-патріотичного виховання. Кількість заходів за роками: 2025 рік – 45; 2026 рік – 45; 2027 рік – 45; 2028 рік – 45. Кількість учасників за роками: 2025 рік – 11 250; 2026 рік – 11 750; 2027 рік – 12 250; 2028 рік – 12 750. Загальна кількість учасників: 48 000 осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 1060,0 | 1270,0 | 1450,0 | 3780,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом 2 Програми: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 1060,0 | 1270,0 | 1450,0 | 3780,0 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 1060,0 | 1270,0 | 1450,0 | 3780,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| 3. Підвищення рівня громадянської освіти населення | 3.1. Сприяння формуванню активної життєвої та громадянської позиції; залучення громадян до участі в суспільному житті, діяльності органів місцевого самоврядування та управлінських процесах на різних рівнях, зокрема через волонтерську діяльність; розвиток критичного мислення та медіаграмотності населення шляхом організації та проведення регіональних і місцевих заходів | Управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою), Комунальний заклад „Дніпропетровський обласний центр молодіжної роботи, утвердження української національної та громадянської ідентичності” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), громадські організації | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 600,0 | 720,0 | 870,0 | 2190,0 | Організовано та проведено 72 заходи з підвищення громадянської освіти населення. Кількість заходів за роками: 2025 рік – 18; 2026 рік – 18; 2027 рік – 18; 2028 рік – 18. Кількість учасників за роками: 2025 рік – 2700; 2026 рік – 2700; 2027 рік – 2700; 2028 рік – 2700. Загальна кількість учасників: 10 800 осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 600,0 | 720,0 | 870,0 | 2190,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом 3 Програми: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 600,0 | 720,0 | 870,0 | 2190,0 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 600,0 | 720,0 | 870,0 | 2190,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| 4. Взаємопідтримка та співпраця органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства щодо формування української національної та громадянської ідентичності | 4.1. Організація та проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів) у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка | Управління молоді і спорту облдержадміністрації, управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою), Комунальний заклад „Дніпропетровський обласний центр молодіжної роботи, утвердження української національної та громадянської ідентичності” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою) | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 2000,0 | 2400,0 | 2880,0 | 7280,0 | Здійснення фінансової підтримки 40 інститутів громадянського суспільства кожного року. Кількість інститутів за роками: 2025 рік – 10; 2026 рік – 10; 2027 рік – 10; 2028 рік – 10 |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 2000,0 | 2400,0 | 2880,0 | 7280,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом 4 Програми: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 2000,0 | 2400,0 | 2880,0 | 7280,0 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 2000,0 | 2400,0 | 2880,0 | 7280,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| 5. Формування системи кадрового забезпечення у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності | 5.1. Удосконалення, знань, умінь, навичок та компетентностей фахівців, а також ветеранів війни у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності шляхом формальної та неформальної освіти, семінарів, курсів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації тощо | Управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою), Дніпропетровський обласний центр соціальних служб (за згодою), Комунальний заклад „Дніпропетровський обласний центр молодіжної роботи, утвердження української національної та громадянської ідентичності” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), Комунальний заклад позашкільної освіти „Центр позашкільної освіти” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою) | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 500,0 | 600,0 | 710,0 | 1810,0 | Організовано та проведено 60 заходів з підвищення кваліфікації фахівців з утвердження української національної та громадянської ідентичності. Кількість заходів за роками: 2025 рік – 15; 2026 рік – 15; 2027 рік – 15; 2028 рік – 15. Кількість учасників за роками: 2025 рік – 2250; 2026 рік – 2250; 2027 рік – 2250; 2028 рік – 2250. Загальна кількість учасників: 9000 осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 500,0 | 600,0 | 710,0 | 1810,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом 5 Програми: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 500,0 | 600,0 | 710,0 | 1810,0 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 500,0 | 600,0 | 710,0 | 1810,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| 6. Забезпечення діяльності та методичної роботи у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності | 6.1. Сприяння функціонуванню комунальних закладів, що здійснюють діяльність у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності | Управління молоді і спорту облдержадміністрації, Комунальний заклад „Дніпропетровський обласний центр молодіжної роботи, утвердження української національної та громадянської ідентичності” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою) | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  | Упровадження та розвиток альтернативних форм відпочинку та дозвілля дітей і молоді області, підвищення рівня патріотичного виховання молоді, громадянської ідентичності, формування традицій здорового способу життя тощо |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом 6 Програми: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| Усього за Програмою: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 5760,0 | 6910,0 | 8170,0 | 20840,0 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвер-джени-ми бюджет-ними призна-ченнями | 5760,0 | 6910,0 | 8170,0 | 20840,0 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |

Заступник голови обласної ради 							                        		І. КАШИРІН