Додаток 1 до додатка

до рішення обласної ради

#### № 557-27/VIII від  18.12.2025

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Регіональної цільової програми захисту населення і територій

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Дніпропетровської області на 2021 – 2028 роки

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання заходів | Строки виконання заходів | Обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансу- вання |  | Усього за Програ-мою |  | 2021 – 2024 |  | 2025 | Усього І етап | 2026 | 2027 | 2028 | Усього ІІ етап |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |
| 1. Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території області від надзвичайних ситуацій (далі – НС) техногенного та природного характеру в мирний час та в особливий період. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період | 1.1. Розвиток, модернізація та забезпечення належних експлуатаційних якостей міського запасного пункту управління облдерж-адміністрації (переоснащення систем життє-забезпечення, систем зв’язку та оповіщення, поточний ремонт приміщень тощо) | Департамент цивільного захисту облдерж-адміністрації | До 2028 року | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 5167,637 |  | 374,93 |  | 1192,707 | 1567,637 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 3600,00 |  | Забезпечення надійного функціонування міського запасного пункту управління у мирний час та в особливий період (переоснащення систем життє- та енергозабезпечен-ня, систем зв’язку, оповіщення, поточний ремонт приміщень тощо) |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  | 5167,637 |  | 374,93 |  | 1192,707 | 1567,637 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 3600,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  | 1.2. Обладнання робочих місць працівників штабу з ліквідації наслідків НС регіонального рівня (мобільного та стаціонарного), регіональної розрахунково-аналітичної групи (РАГ), робочого місця керівника робіт з ліквідації наслідків НС регіонального рівня, керівництва і членів регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і НС, обласної комісії з питань евакуації | Департамент цивільного захисту облдержадміні-страції | До 2028 року | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 886,50 |  | ― |  | 886,50 | 886,50 | ― | ― | ― | ― |  | Створення (обладнання) робочих місць (мобільного та стаціонарного) керівника робіт з ліквідації наслідків НС регіонального рівня, працівників штабу з ліквідації наслідків НС регіонального рівня, регіональної розрахунково-аналітичної групи (РАГ), керівництва та членів: регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій; обласної комісії з питань евакуації |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  | 886,50 |  | ― |  | 886,50 | 886,50 | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  | 1.3. Створення системи радіаційного моніторингу та спостереження за радіаційною обстановкою на території Дніпропетровської області | Департамент цивільного захисту облдержадміні-страції, ГУ ДСНС України у Дніпро-петровській області | До 2028 року | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 849,98 |  | 849,98 |  | ― | 849,98 | ― | ― | ― | ― |  | Створення стаціонарних точок системи радіаційного моніторингу та спостереження за радіаційною обстановкою на території Дніпропетровсь-кої області |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  | 849,98 |  | 849,98 |  | ― | 849,98 | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  | 1.4. Розвиток та оснащення обласної оперативно-рятувальної служби цивільного захисту населення сучасною аварійно-рятувальною та пожежною технікою і спеціальним обладнанням; відновлення (ремонт) техніки, яка постраждала під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Департамент цивільного захисту облдерж-адміністрації, ГУ ДСНС у Дніпропетровській області (за згодою), аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС у Дніпропетровській області (за згодою), 8 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпро-петровській області (за згодою) | До 2028 року | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 182558,35 |  | 56856,92 |  | 120800,00 | 177656,92 | 1425,00 | 1624,50 | 1851,93 | 4901,43 |  | Розвиток та оснащення обласної оперативно-рятувальної служби цивільного захисту сучасною аварійно-рятувальною та пожежною технікою і спеціальним обладнанням; відновлення (ремонт) техніки, яка постраждала під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій: кількість придбаної сучасної аварійно-рятувальної та пожежної техніки і спеціального обладнання, а також відновленої (відремонтованої) техніки, яка постраждала під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  | 153358,35 |  | 56856,92 |  | 91600,00 | 148456,92 | 1425,00 | 1624,50 | 1851,93 | 4901,43 |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 29200,00 |  | ― |  | 29200,00 | 29200,00 | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  | 1.5. Виконання заходів з утримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення НС (експлуатаційно-технічне обслуговування, оренда приміщень, вартість спожитої електроенергії, оренда каналів (ліній) зв’язку, витрати на демонтаж і вивезення обладнання тощо) | Департамент цивільного захисту облдержадміні-страції | До 2028 року | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 15403,22 |  | 4544,30 |  | 1756,92 | 6301,22 | 3034,00 | 3034,00 | 3034,00 | 9102,00 |  | Забезпечення працездатності територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення НС (експлуатаційно-технічне обслуговування, оренда приміщень, вартість спожитої електроенергії, оренда каналів (ліній) зв’язку, витрати на демонтаж і вивезення обладнання тощо) |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  | 15403,22 |  | 4544,30 |  | 1756,92 | 6301,22 | 3034,00 | 3034,00 | 3034,00 | 9102,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  | 1.6. Виконання заходів з реконструкції (модернізації) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення про загрозу та виникнення НС | Департамент цивільного захисту облдержадміні-страції | До 2028 року | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 32241,055 |  | 14960,40 |  | 10840,655 | 25801,055 | 6440,00 | ― | ― | 6440,00 |  | Створення сучасної цифрової територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення про загрозу та виникнення НС |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  | 32241,055 |  | 14960,40 |  | 10840,655 | 25801,055 | 6440,00 | ― | ― | 6440,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  | 1.7. Утворення чергово-диспетчерської служби та регіонального центру 112 | Департамент цивільного захисту облдерж-адміністрації, ГУ ДСНС України у Дніпро-петровській області, райдержадміні-страції, виконавчі комітети міських рад (за згодою), підприємства, установи та організації (за згодою) | До 2028 року | Загальний обсяг, у т.ч. |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  | Забезпечення комплексного, покращеного та доступного реагування на екстрені ситуації шляхом координації роботи екстрених служб (поліції, швидкої допомоги, пожежної охорони, аварійно-рятувальних служб) за єдиним телефонним номером, покращуючи доступність для всіх громадян, зокрема для осіб з порушеннями слуху чи мовлення, та забезпечуючи оперативну інформаційну взаємодію між відповідними структурами для ефективного надання допомоги |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  | 1.8. Утворення, будівництво, реконструкція, доукомплектування та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони, центрів безпеки громадян | Департамент цивільного захисту облдерж-адміністрації, райдержадміні-страції (за згодою), ГУ ДСНС України у Дніпро-петровській області (за згодою), виконавчі комітети міських, сільських, селищних рад (за згодою) | До 2028 року | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 281665,52 |  | ― |  | 281665,52 | 281665,52 | ― | ― | ― | ― |  | Забезпечення оперативного реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації, запобігання їх виникненню, а також захист населення і території Дніпропетровсь-кої області від наслідків надзвичайних подій шляхом проведення аварійно-рятувальних робіт та надання допомоги |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 281665,52 |  | ― |  | 281665,52 | 281665,52 | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  | 1.9. Пропаганда безпеки життєдіяльності населення області, навчання громадян основ безпечної поведінки, правил пожежної безпеки в побуті та громадських місцях за допомогою засобів масової інформації, соціальної реклами та проведення масових громадських заходів | Департамент цивільного захисту облдержадміні-страції, райдержадміні-страції, ГУ ДСНС України у Дніпро-петровській області (за згодою) | До 2028 року | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 305,20 |  | ― |  | 305,20 | 305,20 | ― | ― | ― | ― |  | Придбання сучасної цифрової техніки. Виготовлення поліграфічної продукції, постерів, листівок соціальної реклами |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  | 305,20 |  | ― |  | 305,20 | 305,20 | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  | 1.10. Проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників-рятувальників | Департамент цивільного захисту облдержадміні-страції, ГУ ДСНС України у Дніпро-петровській області (за згодою), департамент освіти і науки облдержадмініст-рації, райдержадміні-страції, виконавчі комітети міських, сільських, селищних рад (за згодою) | До 2028 року | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 60,00 |  | ― |  | 60,00 | 60,00 | ― | ― | ― | ― |  | Кількість проведених фестивалів з метою зменшення ризику виникнення пожеж |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  | 60,00 |  | ― |  | 60,00 | 60,00 | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  | 1.11. Забезпечення сталого функціонування об’єктів цивільного захисту області, в тому числі тих, які перебувають на балансі департаменту цивільного захисту облдержадміністрації (охорона, вартість спожитої електроенергії, зв’язок, експлуатаційно-технічне обслуговування, матеріали, обладнання, запасні частини тощо) | Департамент цивільного захисту облдержадміні-страції, ГУ ДСНС України у Дніпро-петровській області (за згодою) | До 2028 року | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 5225,62 |  | 1375,62 |  | 850,00 | 2225,62 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 |  | Забезпечення безперебійної роботи органів управління області (охорона, вартість спожитої електроенергії, зв’язок, експлуатаційно-технічне обслуговування, матеріали, обладнання, запасні частини, тощо) |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  | 5225,62 |  | 1375,62 |  | 850,00 | 2225,62 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  | 1.12. Забезпечення піротехнічних підрозділів аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області спеціальним захисним спорядженням та міношукачами | Департамент цивільного захисту облдержадміні-страції, ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (за згодою) | До 2028 року | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 4664,67 |  | 4664,67 |  | ― | 4664,67 | ― | ― | ― | ― |  | Оснащення особового складу піротехніків під час розмінування та знешкодження вибухонебез-печних предметів спеціальним захисним спорядженням та міношукачами тощо |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  | 4664,67 |  | 4664,67 |  | ― | 4664,67 | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  | 1.13. Усунення наслідків надзвичайних ситуацій (подій), аварій тощо, у тому числі пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, в житловому фонді, бюджетних установах, закладах незалежно від форми власності. Придбання техніки та обладнання для виконання зазначеного заходу | Департамент цивільного захисту облдержадміні-страції, Обласне комунальне підприємство „Будкомплект” (за згодою), Дніпровський державний університет внутрішніх справ (за згодою) | До 2028 року | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 265652,16 |  | 263652,16 |  | 2000,00 | 265652,16 | ― | ― | ― |  |  | Забезпечення захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі пов’язаних зі збройною агресією російської федерації. Придбання техніки та обладнання для виконання зазначеного заходу |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  | 265652,16 |  | 263652,16 |  | 2000,00 | 265652,16 | ― | ― | ― |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  | 1.14. Сприяння покращенню матеріального забезпечення підрозділів ГУ ДСНС у Дніпропетровській області для виконання заходів із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт | Департамент цивільного захисту облдержадміні-страції, ГУ ДСНС у Дніпропетровській області (за згодою), аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС у Дніпро-петровській області (за згодою) | До 2028 року | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 48050,00 |  | ― |  | 20000,00 | 20000,00 | 9350,00 | 9350,00 | 9350,00 | 28050,00 |  | Покращення матеріального забезпечення підрозділів ГУ ДСНС у Дніпропетровсь-кій області під час виконання заходів із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  | 48050,00 |  | ― |  | 20000,00 | 20000,00 | 9350,00 | 9350,00 | 9350,00 | 28050,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  | 1.15. Виконання заходів з монтажу, експлуатації обладнання та матеріально-технічних засобів резервного запасу Українського державного науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту „УкрНДІводоканал-проект” для надання комунальних послуг територіям Дніпропетровської області, які постраждали внаслідок НС, здійснення їх обслуговування спеціалізованими організаціями, консервацію для транспортування та підготовку до подальшого використання | Районні державні адміністрації | До 2028 року | Загальний обсяг, у т.ч. |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  | Виконання заходів з монтажу, експлуатації обладнання (4 мобільні установки для очищення поверхневих та артезіанських вод), здійснення їх обслуговування спеціалізованими організаціями, консервацію для транспортування та підготовку до подальшого використання |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |
| Всього за Програмою: |  |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 842729,91 | 347278,98 |  | 440357,502 |  | 787636,48 | 22449,00 | 16208,50 | 16435,93 | 55093,43 |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | ― | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 531864,39 | 347278,98 |  | 129491,982 |  | 476770,96 | 22449,00 | 16208,50 | 16435,93 | 55093,43 |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 310865,52 | ― |  | 310865,52 |  | 310865,52 | ― | ― | ― | ― |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | ― | ― |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |

Заступник голови обласної ради		                                                                                   		І. КАШИРІН