Додаток 1

до додатка до рішення обласної ради

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми розвитку культури у Дніпропетровській області на 2026 – 2028 роки

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконан- ня | Обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансу-вання | Всього за Програмою | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| 1. Забезпечен-ня доступу населення до культурних послуг і формування оптимальної та інклюзив-ної мережі | 1.1. Розвиток мережі культурних хабів, артпросторів з культурною складовою з урахуванням та використанням потенціалу релокованих закладів культури області | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, заклади культури, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  |  | Кількість створених культурних хабів, арт-просторів з культурною складовою: за 2026 – 2028 роки – 15 одиниць |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| закладів культури | 1.2. Забезпечення підтримки мобільних культурних проєктів та ініціатив для віддалених населених пунктів і малозабезпечених територіальних громад | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  |  | Кількість реалізованих мобільних культурних проєктів у театрально-мистецькій, бібліотечній, музейній, клубній справах: за 2026 – 2028 роки – 90 одиниць |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Проведення системних навчань, тренінгів, стажувань для працівників культури | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, заклади вищої та фахової передвищої мистецької освіти, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  |  | Кількість професійних працівників галузі культури, які пройшли підвищення кваліфікації: за 2026 – 2028 роки – 750 осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Сприяння функціонуванню обласних методичних центрів клубної роботи та проведення заходів щодо методичної підтримки та актуалізації клубної діяльності | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, комунальний заклад „Дніпропетровський обласний методичний центр клубної роботи та народної творчості” (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  |  | Кількість заходів щодо методичної підтримки та актуалізації клубної діяльності: за 2026 – 2028 роки – 60 одиниць |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Поточні та капітальні ремонти закладів культури територіальних громад області; відновлення пошкоджених основних фондів; придбання музичних інструментів, костюмів для закладів освіти сфери культури, клубних закладів; придбання предметів та обладнання довгострокового користування | Райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  |  | Кількість закладів, в яких проведено оновлення технологічного та технічного стану: за 2026 – 2028 роки – 300 одиниць |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2. Розвиток культурного потенціалу особистості | 2.1. Підвищення рівня культурної обізнаності та естетичного виховання дітей і молоді, виявлення та підтримка обдарованої молоді | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, заклади вищої та фахової передвищої мистецької освіти, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області (за згодою), мистецькі школи області (за згодою), публічні бібліотеки області (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  |  | Кількість культурно-освітніх програм для дітей та молоді: за 2026 – 2028 роки – 450 одиниць. Кількість заходів, проведених мистецькими закладами освіти, та заходів, в яких взято участь студентами цих закладів (фестивалі, конкурси, олімпіади з мистецтва та інше): за 2026 – 2028 роки – 150 одиниць |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Призначення й виплата регіональних премій у галузі культури і мистецтва | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, обласні творчі спілки (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 960,00 | 320,00 |  | 320,00 |  | 320,00 | Кількість регіональних премій у галузі культури і мистецтва: за 2026 – 2028 роки – 30 одиниць |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 960,00 | 320,00 |  | 320,00 |  | 320,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Призначення й виплата стипендій у галузі культури і мистецтва | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, заклади вищої та фахової передвищої мистецької освіти, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області (за згодою), обласні творчі спілки (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1170,00 | 390,00 |  | 390,00 |  | 390,00 | Кількість стипендій у галузі культури і мистецтва: за 2026 – 2028 роки – 30 одиниць |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1170,00 | 390,00 |  | 390,00 |  | 390,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Підтримка ініціатив з промоції читання (літфестивалі, книжкові ярмарки, буккросинг тощо) | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  |  | Кількість проведених заходів з промоції читання: за 2026 – 2028 роки – 300 одиниць |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Моніторинг та дослідження потреби в книжкових виданнях та розширення фондів публічних бібліотек області сучасними виданнями літератури, літературою для слабозорих та книг, надрукованих шрифтом Брайля | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, бібліотечні заклади, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  |  | Кількість проведених досліджень потреби поповнення бібліотечними фондами: за 2026 – 2028 роки – 63 одиниці. Частка оновлення бібліотечних фондів: за 2026 – 2028 роки – на 0,3% до показника 2025 року (моніторинг 1 раз на пів року) |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6. Проведення культурних заходів на відкритому просторі (open air, стріт-фестивалі, пленери) з урахуванням безпекової складової | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, заклади культури, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  |  | Кількість культурних заходів у публічному просторі: за 2026 – 2028 роки – 15 одиниць |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7. Удосконалення та розширення фінансово-економічної самостійності театрально-концертних закладів | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, театрально-концертні заклади, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 9000,00 | 3000,00 |  | 3000,00 |  | 3000,00 | Кількість прем’єрних вистав (концертних програм): за 2026 – 2028 роки – 120 одиниць |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 9000,00 | 3000,00 |  | 3000,00 |  | 3000,00 |  |
|  | 2.8. Проведення основних культурно-мистецьких заходів: конкурсів, фестивалів, конференцій, державних та регіональних свят, семінарів, інших культурних заходів | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, заклади вищої, фахової передвищої мистецької освіти та заклади культури, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  |  | Кількість проведених культурно-мистецьких заходів: за 2026 – 2028 роки – 75 одиниць |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 11130,00 | 3710,00 |  | 3710,00 |  | 3710,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 2130,00 | 710,00 |  | 710,00 |  | 710,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 9000,00 | 3000,00 |  | 3000,00 |  | 3000,00 |  |
| 3. Збереження і розвиток культурної спадщини та культурної ідентичності | 3.1. Сприяння функціонуванню обласних центрів з охорони історико-культурних цінностей, здійснення функцій у сфері охорони культурної спадщини, виготовлення пам’яткоохоронної документації на об’єкти культурної спадщини, проведення обстеження об’єктів культурної спадщини, підготовка матеріалів тому „Звід пам’яток історії та культури України. Дніпропетровська область” | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  |  | Кількість виготовлених документів на об’єкти культурної спадщини: за 2026 – 2028 роки – 1050 одиниць |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Популяризація в Україні та за її межами елементів нематеріальної культурної спадщини у списках ЮНЕСКО („Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості” та „Козацькі пісні Дніпропетровщини”) | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, комунальний заклад культури „Музей історії Петриківського розпису та народних ремесел” Дніпропетровської обласної ради”, заклади вищої та фахової передвищої мистецької освіти, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  |  | Кількість заходів (виїзні виставки, майстер-класи, заходи різних форматів з популяризації нематеріальної культурної спадщини): за 2026 – 2028 роки – 150 одиниць |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Сприяння функціонуванню центрів обласної редколегії по підготовці та виданню тому серії книг „Реабілітовані історією”, проведення дослідницьких, видавничих та інформаційних заходів з відновлення, збереження й популяризації національної пам’яті українського народу | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, комунальне підприємство „Науково-редакційний центр обласної редколегії по підготовці та виданню тому серії книг „Реабілітовані історією” (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  |  | Дослідження й підготовка до видання та видання томів книги серії „Реабілітовані історією”: за 2026 – 2028 роки – 3 одиниці. Кількість заходів у різних форматах з популяризації видань томів книги серії „Реабілітовані історією”: за 2026 – 2028 роки – 30 одиниць |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. Оцифрування фондів музеїв та бібліотек, поповнення цифрової бібліотеки, розширення культурних послуг із залученням цифрових технологій та сучасної комп’ютерної техніки | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, заклади культури, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 6000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 |  | 2000,00 | Кількість оцифрованих експонатів та книг: за 2026 – 2028 роки – 150 одиниць |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 6000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 |  | 2000,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 6000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 |  | 2000,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 6000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 |  | 2000,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4. Підтримка креативних індустрій в регіоні | 4.1. Інформаційна підтримка створення інноваційних продуктів і послуг у сфері креативних індустрій (у тому числі медіа, мистецтво, дизайн та ін.) | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, заклади культури, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  |  | Кількість проведених інформаційних заходів для стимулювання розвитку креативних індустрій в регіоні: за 2026 – 2028 роки – 6 одиниць |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Створення та оприлюднення фільмів, відеороликів та іншого відеоконтенту з популяризації культурної спадщини, інноваційних продуктів, культурних послуг тощо | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, заклади культури, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  |  | Кількість створених фільмів, відеороликів та іншого відеоконтенту: за 2026 – 2028 роки – 90 одиниць |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Всього за Програмою: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 17130,00 | 5710,00 |  | 5710,00 |  | 5710,00 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 8130,00 | 2710,00 |  | 2710,00 |  | 2710,00 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 9000,00 | 3000,00 |  | 3000,00 |  | 3000,00 |  |

Заступник голови обласної ради												       І. КАШИРІН