Додаток

до рішення обласної ради

№ 545-27/VIII 18.12.2025

Регіональна цільова соціальна програма протидії

торгівлі людьми в Дніпропетровській області

на період до 2030 року

м. Дніпро

2025 рік

І. Паспорт Регіональної цільової соціальної Програми

- Назва: Регіональна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми в Дніпропетровській області на період до 2030 року (далі – Програма).

2. Підстава для розроблення: закони України „Про протидію торгівлі людьми” та „Про місцеві державні адміністрації”, Стратегія регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року (зі змінами), затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 07 серпня 
2020 року № 624-24/VII.

3. Регіональний замовник Програми – головний розпорядник бюджетних коштів: департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

4. Співзамовники Програми – головні розпорядники бюджетних коштів: відсутні.

5. Відповідальні за виконання та виконавці: департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, за згодою: Південно-Східне міжрегіональне управління НАДС, райдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад,  комунальний заклад „Дніпропетровський центр соціально-психологічної допомоги” Дніпропетровської обласної ради”, Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області, Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Дніпропетровській області, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області, Дніпропетровський обласний центр зайнятості, Дніпропетровський обласний центр соціальних служб, громадські організації.

6. Мета: удосконалення механізму запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють злочини, пов’язані                 з торгівлею людьми, а також забезпечення захисту прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги.

7. Початок: січень 2026 року, закінчення: грудень 2030 року.

8. Етапи виконання: Програма розрахована на 5 років та реалізується в один етап з 2026 до 2030 року.

9. Програма підпадає під Стратегічну ціль 2 „Забезпечення інтегрованого розвитку територій та підвищення якості публічних послуг задля збереження та розвитку людського капіталу”, оперативну ціль 2.6. „Забезпечення доступу населення громад до якісних адміністративних та соціальних послуг” та завдання пункту 2.6.4. „Впровадження „соціального кейсменеджменту” для індивідуального підходу до вирішення проблем громадян”.

10. Загальні обсяги фінансування:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, усього | За роками виконання, тис. грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Державний бюджет | – | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | – | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | – | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |
| Інші джерела | – | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |
| Усього | – | в межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |

11. Результативні показники виконання регіональної цільової соціальної Програми:

| Назва завдання Програми | Результативні показники виконання Програми (кількісні та якісні) | Одиниця виміру | Усього | Значення показника за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Посилення інституційної спроможності, координація політики та зміцнення співпраці суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми | 1.1. Кількість програм підвищення кваліфікації | Одиниць | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1.2.1. Кількість фахівців, які пройшли навчання | Осіб | 460 | 50 | 70 | 100 | 110 | 130 |
|  | 1.2.2. Кількість проведених освітніх заходів | Одиниць | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 1.3. Кількість проведених засідань координаційної ради | Одиниць | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 1.4. Частка осіб, які були виявлені та поінформовані про можливість отримання статусу та подання заяви до право-охоронних органів | Відсоток | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Посилення міжнародного співробітництва | 2.1. Кількість проведених заходів контролю | Одиниць | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика | 3.1.1. Кількість проведених інформаційних кампаній | Одиниць | 750 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
|  | 3.1.2. Кількість поінформованого населення | Осіб | 32000 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
|  | 3.2.1. Кількість розміщених статей | Одиниць | 780 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 |
|  | 3.2.2. Частка поінформованого населення | Відсоток | 72* | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 3.3. Кількість реалізованих програм | Одиниць | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 3.4. Частка учнів від загальної кількості учнів, охоплених інформаційно- просвітницькими та | Відсоток | 94* | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
|  | виховними заходами, щодо запобігання випадкам торгівлі людьми |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5. Кількість учнів та студентів, які пройшли навчання | Одиниць | 10100 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 |
|  | 3.6. Кількість осіб, які брали участь у заходах | Осіб | 7000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
|  | 3.7. Кількість проведених спецкурсів | Одиниць | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 3.8. Кількість проведених роз’яснювальних заходів | Одиниць | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 3.9. Кількість офіційних вебсайтів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, на яких розміщено інформацію про гарячу телефонну лінію 1547 | Одиниць | 480 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
|  | 3.10. Кількість проведених заходів | Одиниць | 70 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 4. Захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги | 4.1. Частка осіб, які звернулися за допомогою та отримали її з урахуванням потреб | Відсоток | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Упровадження системи збору даних, обміну інформацією та проведення моніторингу діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми | 5.1. Кількість поданих звітів | Одиниць | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

* середній показник відсотка

12. Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює її регіональний замовник – департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія обласної ради з питань науки, освіти, соціальної політики та праці. Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації інформує обласну раду та обласну державну адміністрацію про хід виконання Програми щоквартально до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

ІІ. Зазначення стратегічних, оперативних цілей та

завдань Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області на відповідний період, на реалізацію яких спрямована Програма

Програма підпадає під Стратегічну ціль 2 „Забезпечення інтегрованого розвитку територій та підвищення якості публічних послуг задля збереження та розвитку людського капіталу”, оперативну ціль 2.6. „Забезпечення доступу населення громад до якісних адміністративних та соціальних послуг” та завдання пункту 2.6.4. „Впровадження „соціального кейсменеджменту” для індивідуального підходу до вирішення проблем громадян”.

IІІ. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її

розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

Масове переміщення громадян з тимчасово окупованих територій та територій, на яких тривають бойові дії, пошук нового місця проживання, роботи, високий рівень конкуренції на ринку праці призвели до підвищення рівня уразливості громадян і виникнення ризику потрапляння в ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми.

Громадян України продають усередині країни з метою експлуатації їхньої праці в сільському господарстві, будівництві, приватному підприємництві, сфері послуг та примусовому жебрацтві. Сприяє цьому наявність постійного попиту на безкоштовну робочу силу, незначні відстані між місцями вербування та експлуатації, відсутність необхідності оформлення документів для виїзду за кордон.

Сучасні виклики та загрози у сфері протидії торгівлі людьми потребують мобілізації різноманітних ресурсів, посилення інституційної спроможності працівників соціальних служб, Національної поліції України, органів прокуратури, Державної прикордонної служби України з питань протидії торгівлі людьми та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

Завдання Програми спрямовані на вдосконалення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, покращення міжвідомчої взаємодії та співпраці суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, забезпечення надійного і швидкого обміну інформацією з метою своєчасного виявлення злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, або запобігання їм.

ІV. Мета Програми

Метою Програми є вдосконалення механізму запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з торгівлею людьми, а також забезпечення захисту прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги.

V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Мети Програми передбачається досягти шляхом:

проведення спеціалізованих навчань суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, зокрема державних службовців місцевих державних адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування;

проведення інформаційно-просвітницької роботи (інформаційних кампаній, опитувань) із залученням громадських об’єднань, засобів масової інформації, а також суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, з використанням сучасних каналів комунікації для підвищення рівня усвідомлення проблеми торгівлі людьми, рівня поінформованості населення, сприяння самоідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми;

проведення освітніх заходів із запобігання випадкам торгівлі людьми, включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників спецкурсів із питань запобігання та профілактики торгівлі людьми;

надання дієвої допомоги та послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, з урахуванням їх потреб, у тому числі надання безоплатної допомоги, передбаченої законами України „Про протидію торгівлі людьми”, „Про безоплатну правову допомогу”, та спеціалізованих послуг, зокрема з надання тимчасового притулку.

VI. Строки та етапи виконання Програми

Виконання заходів Програми здійснюється в один етап протягом                   2026 – 2030 років.

VІІ. Перелік завдань і заходів Програми

Для забезпечення якісного виконання та дієвого контролю за реалізацією Програми розроблено перелік завдань і заходів (додаток 1 до додатка до рішення обласної ради), яким передбачені:

посилення інституційної спроможності, координація політики та зміцнення співпраці суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

посилення міжнародного співробітництва;

запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика;

захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги;

упровадження системи збору даних, обміну інформацією та проведення моніторингу діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.

VІІІ. Ресурсне забезпечення Програми

Витрати на реалізацію заходів Програми здійснюватимуться за рахунок державного, обласного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми визначається щорічно, враховуючи конкретні завдання та реальні можливості бюджетів.

IX. Організація управління та контролю

за ходом виконання Програми

Координацію виконання Програми здійснює її регіональний замовник – департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

Контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія обласної ради з питань науки, освіти, соціальної політики та праці. Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає інформацію про хід виконання Програми до обласної ради та обласної державної адміністрації.

Х. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

посилити взаємодію і співпрацю суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, зокрема соціальних служб і органів Національної поліції, міжнародних організацій та громадських об’єднань з питань протидії торгівлі людьми з метою забезпечення надійного і швидкого обміну інформацією між ними;

підвищити професійний рівень спеціалістів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

знизити рівень вразливості громадян України до потрапляння в ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми, та збільшити кількість самоідентифікованих осіб, які постраждали від торгівлі людьми, через охоплення інформаційними кампаніями осіб з різних демографічних та соціальних груп населення;

збільшити кількість осіб, які скористалися всіма видами безоплатної допомоги та спеціалізованими послугами.

Очікувані кінцеві результати виконання Програми викладено у додатку 2 до додатка до рішення обласної ради.

Заступник голови обласної ради                                          І. КАШИРІН

* середній показник відсотка