Додаток 3

до рішення обласної ради

№ 560-27/VIII 18.12.2025

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

виконання обласної програми

„Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2026 роки”

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Результативні показники виконання заходів (кількісні та якісні) | Одини-ця виміру | Всього за Програмою | Значення показника за роками |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | І етап |  |  |  |  | ІІ етап |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Забезпечен-ня умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктив-ного здоров’я населення | 1.5. Забезпечення дітей з інвалідністю і дітей з гострими станами, а також з уродженими та набутими хроніч-ними захворюван-нями засобами реабілітації, медикаментами та медичними виробами | 1.5.1. показник продукту: кількість дітей за окремими захворюваннями, які потребують забезпечення медикаментами та технічними засобами | осіб | 1109 | 205 | 181 | 65 | 201 | 225 | 116 | 116 |
|  |  | 1.5.2. показник ефективності: забезпеченість дітей за окремими захворюваннями засобами реабілітації та медикаментами | відсоток | 87 | 100 | 45 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 |
|  |  | 1.5.3. показник якості: забезпечення медикаментами та технічними засобами дітей за окремими захворюваннями на рівні не менше 30% | відсоток | 57,4 | 30 | 30 | 30 | 72 | 80 | 80 | 80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб | 3.1. Забезпечення кардіохірургічних відділень, відділення інтервен-ційної кардіології, відділення рентген-ендоваскулярної хірургії, спеціалізо-ваних відділень з порушень серцевого ритму, хірургічних відділень необхідними для втручання матеріалами | 3.1.1. показник продукту: кількість хворих із серцево-судинною патологією, яким будуть виконані оперативні втручання | осіб | 24102 | 3816 | 3704 | 4042 | 1600 | 3640 | 3600 | 3700 |
|  |  | 3.1.2. показник ефективності: забезпечення виробами медичного призначення при проведенні оперативного лікування пацієнтів із серцево-судинною патологією | відсоток | 32,9 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 50 | 50 |
|  |  | 3.1.3. показник якості: зниження смертності від серцево-судинних захворювань на 0,5% (протягом 5 років) | відсоток | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | − | − |
|  |  | 3.1.3. показник якості: скорочення тривалості лікування (до 5 діб) | діб | 5 | − | − | − | − | − | 5 | 5 |
|  | 3.2. Забезпечення кардіологічних та реанімаційних відділень закладів охорони здоров’я Дніпропетровської області лікарськими засобами для надання допомоги | 3.2.1. показник продукту: пацієнти з гострим інфарктом міокарда та гострим коронарним синдромом, яким буде виконана діагностика та лікування | осіб | 5698 | − | 920 | 1091 | 885 | 902 | 900 | 1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | пацієнтам із гострим інфарктом міокарда та діагностики гострого коронарного синдрому | 3.2.2. показник ефективності: забезпечення лікарськими засобами для надання допомоги пацієнтам із гострим інфарктом міокарда та діагностики гострого коронарного синдрому | відсоток | 100 | − | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 3.2.3. показник якості: зниження рівня летальності при гострому інфаркті міокарда на 0,35% (протягом 7 років) | відсоток | 0,3 | − | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | 3.3. Забезпечення інструментарієм, виробами медичного призначення та лікарськими засобами для надання нейрохірургічної допомоги хворим з порушенням мозкового кровообігу | 3.3.1. показник продукту: кількість оперативних втручань у хворих із судинно-мозковою патологією | осіб | 530 | − | 20 | 22 | 99 | 99 | 145 | 145 |
|  |  | 3.3.2. показник ефективності: забезпечення виробами медичного призначення при проведенні оперативного лікування пацієнтів із порушенням мозкового кровообігу | відсоток | 15,2 | − | 5 | 5,1 | 16 | 15 | 25 | 25 |
|  |  | 3.3.3. показник якості: зниження рівня летальності серед пацієнтів із судинно-мозковою патологією, які потребували оперативного втручання | відсоток | 0,6 | − | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5. Забезпе-чення якості лікування хворих на гематологічні захворювання | 5.1. Забезпечення гематологічних хворих цитостатичними препаратами, препаратами супроводу та факторами згортання | 5.1.1. показник продукту: кількість онкогематологічних хворих, що отримають лікування цитостатичними препаратами та препаратами супроводу | осіб | 693 | 35 | 85 | 88 | 82 | 121 | 128 | 154 |
|  |  | 5.1.2. показник ефективності: досягнення ремісії та повної відповіді на лікування серед пролікованих онкогематологічних хворих | відсоток | 65 | 60 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 70 |
|  |  | 5.1.3. показник якості: зменшення середнього перебування хворих на гемофілію у стаціонарі | ліжко-дні | 9,2 | 10 | 9 | 8,5 | − | − | − | − |
| 6. Забезпечен- ня якості лікування хворих із пересадженими органами | 6.1. Забезпечення імуносупресив-ними лікарськими засобами хворих після трансплан-тації та реактивами для визначення рівня імуносупресивних засобів у крові пацієнтів | 6.1.1. показник продукту: кількість хворих, які отримують імуносупресивну терапію | осіб | 284 | − | 189 | 95 | − | − | − | − |
|  |  | 6.1.2. показник продукту: забезпечення хворих, які перенесли трансплантацію, лабораторним обстеженням | осіб | 921 | − | 189 | 130 | − | 202 | 198 | 202 |
|  |  | 6.1.3. показник ефективності: забезпечення хворих імуносупресивними препаратами протягом першого року після трансплантації | відсоток | 80 | − | 100 | 60 | − | − | − | − |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 6.1.3 показник ефективності: забезпечення пацієнтів, які приймають імуносупресивну терапію, визначенням концентрації циклоспорину та такролімусу в крові | відсоток | 100 | − | − | − | − | − | 100 | 100 |
|  |  | 6.1.4. показник якості: питома вага виживання хворих упродовж першого року після трансплантації | відсоток | 95 | 0 | 95 | 95 | − | 95 | − | − |
|  |  | 6.1.4. показник якості: зменшення ризику відторгнення трансплантата | відсоток | 70 | − | − | − | − | − | 70 | 70 |
| 10. Забезпечен-ня стратегіч-ного керів-ництва у сфері громадського здоров’я | 10.1. Створення та забезпечення функціонування єдиної інформаційно-комунікаційної системи стратегічного керівництва у сфері громадського здоров’я Дніпропетровської області шляхом збирання статистичної інформації для формування напрямів діяльності у сфері громадського | 10.1.1. показник продукту: кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо | одиниць | 2 198 700 | 218 700 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 |
|  |  | 10.1.2. показник продукту: кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ, соціальних мережах, на вебсторінках | одиниць | 4758 | 680 | 678 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
|  |  | 10.1.3. показник продукту: кількість звітних форм | одиниць | 36508 | 5 589 | 5 394 | 5 105 | 5 105 | 5 105 | 5 105 | 5 105 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | здоров’я, проведення інформаційних кампаній, створення і поширення фото-, відео-, аудіо- та друкованої продукції з питань запобігання захворюванням, зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя та реформу-вання галузі охорони здоров’я | 10.1.4. показник продукту: кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз’яснень, довідників, іншої інформації | одиниць | 6041 | 912 | 867 | 850 | 862 | 850 | 850 | 850 |
|  |  | 10.1.5. показник продукту: кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участь у комплексних комісіях | одиниць | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.1.6. показник ефективності: кількість виданої продукції на одного працівника, який безпосередньо задіяний в її виданні | одиниць | 256190 | 8 690 | 41 250 | 41 250 | 41 250 | 41 250 | 41 250 | 41 250 |
|  |  | 10.1.7. показник ефективності: кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз’яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника, який безпосередньо задіяний в їх підготовці | одиниць | 100,3 | 35 | 11,56 | 11,3 | 11,3 | 8,4 | 11,3 | 11,3 |
|  |  | 10.1.8. показник ефективності: кількість звітних форм на одного працівника, який безпосередньо задіяний в їх підготовці | одиниць | 489,1 | 77,18 | 71,92 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 10.1.9. показник якості: динаміка кількості видань на одного працівника, який безпосередньо задіяний в їх підготовці, порів-няно з минулим роком | відсоток | 4 | -43,78 | 50,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Розвиток закладів охорони здоров’я | 12.1. Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров’я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для забезпечення функціонування спеціалізованої, високоспеціалізо-ваної медичної допомоги, та іншим закладам у сфері охорони здоров’я, які не включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення | 12.1.1. показник продукту: кількість закладів охорони здоров’я | одиниць | 21 | 44 | 36 | 31 | 30 | 25 | 21 | 21 |

Заступник голови

обласної ради 												                   І. КАШИРІН