Додаток 1 до додатка

до рішення обласної ради

№ 543-27/VIII 18.12.2025

ПЕРЕЛІК
завдань і заходів Комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб

у Дніпропетровській області на 2026 – 2028 роки

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання заходів | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат від виконання заходу, у тому числі за роками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усього |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. Забезпечення своєчасності отримання внутрішньо переміщеними особами (далі – ВПО) державних соціальних гарантій | 1.1. Нарахування та виплата ВПО пенсій, пільг та житлових субсидій за фактичним місцем проживання | Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість ВПО, які отримали виплати пенсій, пільг та субсидій за 2026 – 2028 роки – 73 тис. осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Забезпечення нарахування допомоги на проживання, допомоги сім’ям із дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних родинах та грошової компенсації „пакунок малюка” | Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (за згодою), департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Комунальний заклад „Центр здійснення соціальної допомоги та підтримки” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість ВПО, які отримали допомогу за 2026 – 2028 роки – 580 тис. осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах фінансування місцевих галузевих програм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 2. Забезпечення доступності та своєчасності медичної допомоги ВПО | 2.1. Створення мобільних медичних бригад у територіальних громадах області, де організовано місця тимчасового перебування ВПО | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість ВПО, які отримали медичну послугу за 2026 – 2028 роки – 700 тис. осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Професійне навчання ВПО та працевлаштування | 3.1. Сприяння працевлаштуванню ВПО та підтримки їх конкурентоспроможності на ринку праці | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Дніпропетровський обласний центр зайнятості (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість працевлаштованих ВПО за 2026 – 2028 роки – 12,6 тис. осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Забезпечення громадян тимчасовою зайнятістю шляхом залучення до участі в громадських, суспільно корисних та інших роботах тимчасового характеру (осіб) | Дніпропетровський обласний центр зайнятості (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість ВПО, залучених до суспільно корисних робіт за 2026 – 2028 роки – 2 500 осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах фінансування місцевих галузевих програм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Забезпечення професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації ВПО, а також сприяння конкурентоспроможності на ринку праці певних категорій громадян шляхом отримання ваучера для проходження перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації | Дніпропетровський обласний центр зайнятості (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026– 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість ВПО, які пройшли перепідготовку, перекваліфікацію, в тому числі шляхом отримання ваучера за 2026 – 2028 роки – 3,5 тис. осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | 3.4. Надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО внаслідок проведення бойових дій та сприяння розвитку релокованого бізнесу, у тому числі як роботодавця для ВПО | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Дніпропетровський обласний центр зайнятості (за згодою), райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість роботодавців, які отримали компенсацію за 2026 – 2028 роки – 1 900 осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах фінансування місцевих галузевих програм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5. Сприяння розвитку підприємницької діяльності для ВПО, у тому числі шляхом отримання грантової підтримки від держави | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Дніпропетровський обласний центр зайнятості (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість ВПО, які отримали грантову підтримку за 2026 – 2028 роки – 105 осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6. Забезпечення всебічного інформування ВПО з питань працевлаштування, тимчасової зайнятості, профорієнтації, підвищення кваліфікації, перекваліфікації, навчання, у тому числі через цифровізовані, інформаційні продукти, інфографіки, чатботи та месенжери | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Дніпропетровський обласний центр зайнятості (за згодою), | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість ВПО, які поінформовані з питань працевлаштування за 2026 – 2028 роки – 22,5 тис. осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  | Комунальний заклад „Центр соціальної допомоги та підтримки” Дніпро-петровської обласної ради (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Забезпечення гідних умов проживання ВПО | 4.1. Забезпечення проєктування та будівництва житла для ВПО | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  | Розробка проєктно-кошторисної документації на будівництво житлових будівель для ВПО за 2026 – 2028 роки – 6 од. |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції, капітального, поточного ремонту приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та придбання матеріалів для облаштування таких приміщень | Департамент капітального будівництва облдерж-адміністрації, департамент охорони здоров’я облдерж-адміністрації, департамент освіти і науки облдерж-адміністрації, управління молоді і спорту облдерж-адміністрації, управління культури, туризму, національностей і релігій облдерж-адміністрації, департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість облаштованих приміщень/будівель для розміщення ВПО за 2026 – 2028 роки – 9 од. |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах фінансування місцевих галузевих програм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  | 4.3. Організація здійснення інвентаризації та формування облікового фонду соціального житла області з метою надання соціального житла в тимчасове користування ВПО відповідно до чинного законодавства та проведення аналізу житлових потреб ВПО | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдерж-адміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість перспективних об’єктів для тимчасового використання ВПО під житло за 2026 – 2028 роки – 12 од. |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах фінансування місцевих галузевих програм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. Відшкодування комунальних послуг, спожитих мешканцями транзитного містечка модульного типу | Сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Відсоток відшкодування комунальних послуг за 2026 – 2028 роки – 100% від спожитих комунальних послуг |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах фінансування місцевих галузевих програм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5. Відшкодування комунальних послуг закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад, приватним закладам освіти | Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Відсоток відшкодування комунальних послуг від поданої потреби за 2026 – 2028 роки – 100% від спожитих комунальних послуг |
|  |  |  |  | Державний бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Надання адресної допомоги ВПО | 5.1. Надання адресної грошової та матеріальної допомоги ВПО | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість ВПО, які отримали матеріальну допомогу за 2026 – 2028 роки – 7,5 тис. осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах фінансування місцевих галузевих програм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | 5.2. Забезпечення ВПО предметами першої необхідності, ліками, засобами гігієни та іншими предметами загального вжитку | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість ВПО, забезпечених предметами першої необхідності за 2026 – 2028 роки – 1 500 осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах фінансування місцевих галузевих програм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Організація харчування ВПО | 6.1. Забезпечення продовольчими наборами, сухими пайками та організації харчування ВПО в місцях тимчасового проживання, придбання гарячого харчування (кейтерингові послуги) | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдерж-адміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість ВПО, забезпечених продовольчими наборами та гарячим харчуванням у місцях тимчасового проживання за 2026 – 2028 роки – 60 тис. осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах фінансування місцевих галузевих програм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення з числа ВПО і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби | 7.1. Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб з числа ВПО засобами реабілітації | Дніпропетровське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб з числа ВПО, забезпечених засобами реабілітації за 2026 – 2028 роки – 115 тис. осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах фінансування місцевих галузевих програм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 8. Надання соціальних послуг ВПО | 8.1. Здійснення соціальної роботи з внутрішньо переміщеними сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до визначеної потреби через мережу територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, центрів соціальних служб | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Дніпропетровський обласний центр соціальних служб (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026– 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість внутрішньо переміщених сімей, охоплених соціальними послугами за 2026 – 2028 роки, – 17 500 од. |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах фінансування місцевих галузевих програм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2. Здійснення заходів щодо збільшення кількості ліжко-місць або створення нових для забезпечення соціальною послугою стаціонарного догляду осіб з інвалідністю та одиноких осіб з числа ВПО, які потребують стороннього догляду відповідно до визначеної потреби | Департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість ліжко-місць для забезпечення соціальною послугою стаціонарного догляду за 2026 – 2028 роки – 7,5 тис. од. |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах фінансування місцевих галузевих програм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3. Забезпечення психологічного та соціального супроводу дітей із сімей ВПО | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Дніпропетровський обласний центр соціальних служб (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість дітей, забезпечених психологічним та соціальним супроводом за 2026 – 2028 роки – 20 тис. осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах фінансування місцевих галузевих програм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4. Забезпечення всебічного інформування ВПО з питань соціального захисту, переліку соціальних послуг через створення цифровізованих інформаційних продуктів інфографіки, чатботів та месенджерів | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Дніпропетровський обласний центр соціальних служб (за згодою), Комунальний заклад „Центр соціальної допомоги та підтримки” Дніпро-петровської обласної ради” (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість інформаційного матеріалу соціального спрямування за 2026 – 2028 роки – 900 од. |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах фінансування місцевих галузевих програм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 9. Покращення якості надання адміністративних послуг для ВПО | 9.1. Підвищення якості надання адміністративних послуг соціального характеру для ВПО через центри надання адміністративних послуг | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість розроблених методичних рекомендацій, шаблонних документів для центрів надання адміністративних послуг за 2026 – 2028 роки – 6 од. |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Забезпечення доступу ВПО до освітніх послуг | 10.1. Проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній стосовно можливостей отримання освітніх послуг для дітей та осіб з числа ВПО у закладах дошкільної, позашкільної, загальносередньої, професійної, (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, управління культури, туризму, національностей і релігій облдерж-адміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість дітей із числа ВПО, які навчаються в закладах освіти за 2026 – 2028 роки, – 24,5 тис. осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах загального обсягу фінансування та реалізації місцевих галузевих програм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Залучення ВПО до культурного життя територіальних громад та отримання культурних послуг | 11.1.Організація та здійснення заходів з культурної інтеграції та адаптації ВПО в приймаючих територіальних громадах | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість заходів, з культурної інтеграції та адаптації ВПО за 2026 – 2028 роки – 150 од. |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах фінансування місцевих галузевих програм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Залучення ВПО до занять руховою активністю та спортом як засобу психічного й фізичного здоров’я | 12.1. Інформування ВПО про переваги занять руховою активністю та залучення до фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів, а також навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацьких спортивних школах | Управління молоді і спорту облдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість заходів та публікацій, спрямованих на популяризацію здорового способу життя та рухової активності, за 2026 – 2028 роки – 4500 од |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах фінансування місцевих галузевих програм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Залучення міжнародних партнерів для допомоги ВПО | 13.1. Проведення спільних заходів з дипломатичними установами, акредитованими в Україні, міжнародними організаціями, фондами тощо стосовно підтримки ВПО | Управління зовнішньо-економічної діяльності облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість заходів, проведених з залученням міжнародних партнерів для допомоги ВПО, за 2026 – 2028 роки – 210 од. |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Сприяння у здійсненні заходів з підвищення рівня згуртованості та подолання конфліктів | 14.1. Сприяння підвищення рівня згуртованості, безбар’єрності та толерантності в суспільстві шляхом проведення заходів з питань культури діалогу, реалізація спільних молодіжних проєктів, зокрема спрямованих на забезпечення комунікації та інтеграції молоді з числа ВПО в приймаючій громаді | Управління молоді і спорту облдержадміністрації, управління культури, туризму, національностей і релігій облдерж-адміністрації, сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 2026 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | Кількість заходів, направлених на розвиток згуртованості, толерантності, безбар’єрності, за 2026 – 2028 роки – 450 од. |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах фінансування місцевих галузевих програм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього за Програмою |  |  |  | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  |

Заступник голови обласної ради                                                                                               І. КАШИРІН