Додаток

до рішення обласної ради

від 06 травня 2026 року

№ 620-29/VIII

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання регіональної цільової соціальної програми 
“Освіта Дніпропетровщини до 2024 року”

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 05 листопада 2021 року 
№ 121-8/VIII було затверджено регіональну цільову соціальну програму 
“Освіта Дніпропетровщини до 2024 року” (далі – Програма).

Програма була спрямована на забезпечення якісної, доступної та інноваційної освіти в області. Основними її завданнями були модернізація освітньої інфраструктури, цифровізація навчального процесу, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та забезпечення рівного доступу до освіти для всіх верств населення.

Фінансування Програми здійснювалося за рахунок залучення коштів з державного та обласного бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Фінансування заходів Програми:

Загальний обсяг фінансування, який було заплановано з обласного бюджету на виконання заходів Програми (згідно з рішенням про затвердження Програми), за 2022 – 2024 роки склав 421 981,5 тис. грн, затверджено з обласного бюджету – 647 117,4 тис. грн, фактично освоєно (касові видатки) з обласного бюджету – 487 323,5 тис. грн, що складає 75,3 %.

Замовником Програми визначено департамент освіти і науки облдержадміністрації.

Під час реалізації Програми виконувались завдання і заходи за напрямами:

Проєкт 1. “Дошкілля Дніпропетровщини”

1. Оновлення змісту та підвищення якості дошкільної освіти.

1.1. Проведення в області всеукраїнських конкурсів відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України.

Проведено обласний конкурс “Маленькі патріоти великої країни” (патріотичне виховання в контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку). Кількість учасників – 120 осіб.

Проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу “Дитячий мінігород: від насінини до плодів”, який організовано комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”.

Організовано та проведено обласний конкурс “Перлини української спадщини для дошкільнят”.

1.2. Проведення навчання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо забезпечення ефективного використання інформаційно-комунікативних та інтерактивних технологій в освітньому процесі.

У 2023 році організовано та проведено курси підвищення кваліфікації для працівників закладів дошкільної освіти за 12 напрямами (74 групи), кваліфікаційний рівень підвищили 2 037 педагогів закладів дошкільної освіти.

У 2024 році усього груп підвищення кваліфікації – 95, з них 63 групи працівників закладів дошкільної освіти, кваліфікаційний рівень підвищили 
2 606 педагогів закладів дошкільної освіти.

1.3. Навчально-методичне забезпечення закладів дошкільної освіти. Розроблення та видання методичних рекомендацій для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

Співпрацівниками комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради” розроблено та видано низку методичних рекомендацій: “Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти Дніпропетровського регіону на 2023/2024 навчальний рік”, “Термінологічний путівник із комплексної сексуальної освіти “Розкриваючи таємниці”, “Дошкільна освіта: нові реалії та перспективи розвитку”, “Громадянські компетентності педагога: навчально-методичний посібник для викладачів закладів вищої та неперервної педагогічної освіти”,  збірник тез за матеріалами обласного онлайн круглого столу педагогів дошкільної освіти “Взаємодія спеціалістів закладів дошкільної освіти у збереженні та зміцненні фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини”,  збірник тез за матеріалами червневої методичної студії педагогів дошкільної освіти “Дошкільна освіта: виклики, стратегії, трансформації”.

Підготовлено методичні матеріали до семінарських, практичних занять для слухачів курсів підвищення кваліфікації та здобувачів першого бакалаврського та другого магістерського рівня вищої освіти з навчальної дисципліни “Психологія розвитку”, дисциплін за вибором “Психологія сексуальності”, “Психологія міжстатевих стосунків”, “Сучасні тренінгові технології в освіті”.

1.4. Проведення обласних форумів працівників закладів дошкільної освіти.

У 2023 та 2024 роках проведено обласні форуми, присвячені Всеукраїнському дню дошкілля, до яких щороку залучалося близько 
300 педагогічних працівників області.

Комунальним закладом вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради” проведено обласні серпневі форуми “Стан та перспективи дошкільної освіти Дніпропетровщини” (2023 рік) та “Дошкільна освіта Дніпропетровщини: виклики, стратегії, трансформації” (2024 рік).

1.5. Проведення конференцій, семінарів-практикумів, круглих столів, тренінгів тощо для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з пріоритетних напрямів розвитку дошкільної освіти, у тому числі з використанням сучасних технологій.

Для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з пріоритетних напрямів розвитку дошкільної освіти проведено: круглий стіл “Соціально-громадянська компетентність дошкільників: сучасний вимір” (2023 рік), педагогічний фестиваль EDU_FEST Dnipro – 2023 та 2024,  круглий стіл “Взаємодія спеціалістів закладів дошкільної освіти у збереженні та зміцненні фізичного психічного і духовного здоров’я дитини” (2023 рік), конференцію “Дошкільна освіта Дніпропетровщини: виклики, стратегії, трансформації”
(2024 рік), першу Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Розвиток громадянської компетентності педагогів в умовах реформування системи освіти” (2024 рік), майстер-клас “Вишиванка – мій генетичний код” (2024 рік), круглий стіл “Скарби педагогічних ідей у формуванні компетентностей за освітнім напрямом “Дитина в природному довкіллі” (2024 рік).

2. Організація безпечного розвивального освітнього середовища закладу дошкільної освіти та створення умов для здобуття дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, дошкільної освіти.

2.1. Оновлення меблів, іграшок, твердого та м’якого інвентарю, ігрових майданчиків закладів дошкільної освіти.

Протягом 2022 – 2024 років органи місцевого самоврядування, у комунальній власності яких перебувають заклади дошкільної освіти, системно працювали над оновленням матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти, створюючи безпечне, комфортне та сучасне освітнє середовище для дітей.

Здійснювалися заходи з придбання меблів, дидактичних матеріалів, іграшок, твердого та м’якого інвентарю, а також облаштування й модернізації ігрових майданчиків.

Завдяки реалізованим заходам вдалося значно покращити освітнє середовище в закладах дошкільної освіти, створити безпечніші та комфортніші умови для вихованців, підвищити якість освітнього процесу та ефективність навчальної діяльності.

2.2. Забезпечення універсального дизайну в закладах дошкільної освіти.

Упродовж періоду реалізації Програми у 2022 – 2024 роках у закладах дошкільної освіти області здійснювалися заходи зі створення безбар’єрного та інклюзивного освітнього середовища.

Засновники закладів дошкільної освіти (органи місцевого самоврядування, у комунальній власності яких перебувають заклади дошкільної освіти) здійснювали заходи з облаштування територій і приміщень відповідно до принципів універсального дизайну та розумного пристосування: облаштування безбар’єрного доступу, пандусів, санітарно-гігієнічних приміщень, адаптованих меблів та обладнання, що відповідають потребам дітей з різними освітніми потребами.

Дотримання принципів універсального дизайну дало змогу забезпечити рівні умови для всіх вихованців, підвищити інклюзивність і доступність дошкільної освіти, а також покращити безпеку й комфорт перебування дітей у закладах.

3. Співробітництво з питань дошкільної освіти із заінтересованими особами та установами.

3.1. Здійснення співпраці в галузі дошкільної освіти із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами.

У ході виконання Програми протягом 2022/2024 років заклади дошкільної освіти співпрацювали з міжнародними організаціями та фондами.

Зокрема, впроваджувалися освітні ініціативи The LEGO Foundation, що передбачають використання ігрових методик для розвитку дітей; інтегрувалася програма “Афлатот” (Aflatoun International, Нідерланди), спрямована на формування соціальної та фінансової грамотності; здійснювалися заходи ЮНІСЕФ щодо підтримки інклюзивного та безпечного освітнього середовища, надання методичної і психосоціальної підтримки дітям і педагогам, а також наприкінці 2024 року розпочато реалізацію проєкту “Покращення доступу до послуг дошкільної освіти в умовах надзвичайних ситуацій та раннього відновлення в Україні”, що стало початком впровадження альтернативних форм навчання в закладах дошкільної освіти, зокрема мобільного дитячого садка та центрів педагогічного партнерства.

Крім того, у межах Швейцарсько-українського проєкту DECIDE розпочала реалізацію ініціатива “Стаємо сильнішими разом!”, спрямована на підтримку інтеграції дітей, які опинилися в умовах війни. У рамках цієї ініціативи проводилися тренінги для педагогічних працівників та розроблялися методичні матеріали.

Таке міжнародне співробітництво сприяло підвищенню якості дошкільної освіти, впровадженню сучасних освітніх практик та зміцненню потенціалу закладів дошкільної освіти області.

Комунальний заклад вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради” тісно співпрацює з закладами вищої освіти. У межах співпраці з Державним вищим навчальним закладом “Донбаський держаний педагогічний університет” проведено спільно першу та другу Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Розвиток громадянської компетентності педагогів в умовах реформування системи освіти”.

4. Моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти.

4.1. Моніторинг: охоплення дошкільною освітою дітей від 1 до 6 років; показників охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку, змін у мережі дошкільних навчальних закладів; утримання вихованців у закладах дошкільної освіти.

З метою отримання показників щодо стану дошкільної освіти в області щомісяця проводились моніторинги показників системи дошкільної освіти. Протягом трьох років проведено 36 моніторингів.

Проєкт 2. “Особлива дитина”

1. Підвищення рівня доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для дітей з особливими потребами.

1.1. Трансформація, вдосконалення мережі спеціальних закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської обласної ради.

На Дніпропетровщині заплановано поетапне проведення трансформації закладів освіти, в структурі яких є пансіони, з метою максимального наближення до сімейного середовища виховання дітей та формування оптимальної мережі спеціальних закладів освіти. Функціонуюча в області мережа спеціальних шкіл та  навчально-реабілітаційних центрів, що включає 
29 закладів, у сучасних умовах має змогу надавати дітям з особливостями розвитку (надто якщо дитина має складний комбінований дефект, як-от сліпота й синдром Дауна або глухота й аутизм) корекційну допомогу якісніше, ніж заклад освіти за місцем проживання дитини. Наявність у цих закладах комплексів вузькоспеціального обладнання та команд висококваліфікованих фахівців гарантує високий рівень надання вихованцям профільної корекційної допомоги. Наявність при спеціальних школах та навчально-реабілітаційних центрах пансіонів є найбільш оптимальною послугою для сімей, які проживають у віддалених районах.

1.2. Розширення мережі інклюзивно-ресурсних центрів.

В області функціонує 38 інклюзивно-ресурсних центрів (2 з них відкрито у 2022 році), з яких 1 – мобільний інклюзивно-ресурсний центр Дніпропетровської обласної ради. Інклюзивно-ресурсні центри створено з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. Мережа інклюзивно-ресурсних центрів відповідає кількості дитячого населення області (враховуючи військовий стан).

1.3. Розширення мережі інклюзивних закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

Протягом трьох років мережа інклюзивних закладів дошкільної та загальної середньої освіти збільшувалась. У 2022 році мережа складала 
180 закладів дошкільної освіти та 457 закладів загальної середньої освіти. 
У 2023 році – 177 закладів дошкільної освіти та 495 закладів загальної середньої освіти, а у 2024 році – 193 заклади дошкільної освіти та 516 закладів загальної середньої освіти.

1.4. Створення сучасного інклюзивного освітнього середовища у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, універсального дизайну, розумного пристосування та вільного доступу до інфраструктури закладів освіти для реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами.

У закладах освіти створюються умови для безпечного та комфортного сучасного інклюзивного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами, проводиться робота із забезпечення вільного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Використовуються різноманітні навчальні підходи, адаптація навчальних матеріалів та методик. Створюється безбар’єрна фізична інфраструктура. Проводиться облаштування ресурсних кімнат, створення куточків для усамітнення та забезпечення необхідного технічного обладнання.

З метою забезпечення реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 року № 372-р 
“Про затвердження плану заходів на 2023/2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року” розпорядженням голови облдержадміністрації від 27 квітня 2023 року 
№ Р-146/0/3-23 “Про затвердження плану заходів із впровадження безбар’єрного простору у Дніпропетровській області на 2023/2024 роки” було затверджено план заходів із впровадження безбар’єрного простору у Дніпропетровській області на 2023/2024 роки.

За інформацією органів управління освітою територіальних громад області, у 452 закладах загальної середньої освіти наявні пандуси на вході до приміщень; у 388 закладах загальної середньої освіти улаштовано поручні; у 316 закладах загальної середньої освіти улаштовано контрастні обмежувальні смуги на сходах; у 24 закладах загальної середньої освіти забезпечено доступність до приміщень усередині будівель (ліфти, підіймальні платформи); у 97 закладах загальної середньої освіти улаштовано універсальні кабіни в приміщеннях санітарного призначення в межах розумного пристосування з урахуванням відсутності технічної можливості.

У 103 закладах освіти, що фінансуються з обласного бюджету, за інформацією директорів, безперешкодний доступ до першого поверху для маломобільних груп населення забезпечено у 81 закладі шляхом облаштування пандусів відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 “Інклюзивність будівель і споруд”. Доступність до приміщень всередині будівлі (ліфт, підіймальна платформа тощо) забезпечено в 9 закладах. Пересування осіб із порушеннями опорно-рухового апарату по прилеглій території забезпечено у 90 закладах. Встановлено додаткові поручні у 74 закладах, контрастні обмежувальні смуги на сходах, інформаційні вказівники – в 31 закладі. Враховуючи відсутність технічної можливості, у межах розумного пристосування облаштовано вхідні вузли з пандусами у 16 закладах, а також універсальні кабіни в приміщеннях санітарного призначення – у 15 закладах.

1.5. Проведення навчання педагогічних працівників усіх категорій закладів дошкільної та загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних центрів (підвищення кваліфікації), у тому числі короткотривалого (семінари, тренінги), з питань упровадження інклюзивної освіти.

Педагогічні працівники усіх категорій закладів дошкільної та загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних центрів пройшли курси підвищення кваліфікації за освітніми програмами “Командний підхід у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивному закладі освіти”, “Основи організації та забезпечення впровадження інклюзивного навчання на рівні закладу освіти”, “Відновлення спроможності інклюзивно-ресурсних центрів забезпечувати якісні послуги у громадах в умовах війни”.

Педагоги закладів освіти брали участь:

у засіданнях круглого столу за темами: “Система роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами”, “Потенціал інноваційних технологій в інклюзивній освіті дітей старшого дошкільного віку”, “Інклюзія партнерства. Правова підтримка родин, що виховують дітей з особливими освітніми потребами”, “Організація інклюзивного навчання. Повноваження керівника закладу загальної середньої освіти”, “Інклюзивний вектор закладу дошкільної освіти: особливості успішної реалізації”;

регіональних та науково-методичних конференціях: “Інклюзивне навчання в закладах освіти: реалії та виклики сьогодення”, “Освіта дітей з порушенням слуху: сучасність та перспективи”, “Сервісна підтримка дітей з особливими освітніми потребами в кризових ситуаціях”, “Сучасні стандарти інклюзивного супроводу дітей з особливими освітніми потребами”;

були залучені до роботи методичної онлайн-візії “Забезпечення безбар’єрного та інклюзивного доступу до закладів дошкільної освіти: надання якісних послуг для дітей дошкільного віку фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів”, психолого-педагогічної студії “Визначення напрямів та рівнів підтримки осіб з особливими освітніми потребами”, творчих груп “Розвиток компетентності педагогічних працівників з питань включення в освітній процес дітей з особливими освітніми потребами”, “Технологія командної взаємодії в контексті підтримки дітей з особливими освітніми потребами”, “Методи надання першої психологічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами у випадках кризових ситуацій”, практико-орієнтованої платформи “Професійний портрет фахівця-консультанта інклюзивно-ресурсного центру” та ін.

У комунальному закладі вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради” проводилося навчання педагогічних працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти, а також фахівців інклюзивно-ресурсних центрів з питань упровадження інклюзивної освіти за різними освітніми програмами.

Упродовж 2022/2024 років підвищення кваліфікації пройшли:

2022 рік – 893 педагогічних працівники;

2023 рік – 1919 педагогічних працівників;

2024 рік – 3014 педагогічних працівників.

2. Співробітництво з питань інклюзивної та спеціальної освіти із заінтересованими особами та установами.

2.1. Здійснення співпраці в галузі інклюзивної та спеціальної освіти із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами.

Співпраця в галузі інклюзивної та спеціальної освіти з міжнародними організаціями, фондами базується на ратифікації міжнародних документів. Ця співпраця дозволяє впроваджувати принципи інклюзії, залучати фінансову допомогу та переймати кращі практики та інноваційні підходи в освітній системі для забезпечення якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами.

Інклюзивна освіта в Україні поступово розвивається, завдяки спільним зусиллям держави, педагогів, батьків, громадських та міжнародних організацій.

Одним із головних партнерів Дніпропетровщини у впровадженні інклюзивного навчання є міжнародна організація UNICEF, яка реалізує програми підтримки дітей з особливими освітніми потребами, сприяє розвитку інклюзивно-ресурсних центрів, надає психосоціальну допомогу учням та педагогам, а також допомагає закладам освіти адаптуватися до сучасних викликів.

3. Моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами.

3.1. Моніторинг: мережі закладів освіти із спеціальними та інклюзивними класами, закладів, де організовано індивідуальне навчання, спеціальних закладів; охоплення дітей з особливими освітніми потребами спеціальною освітою при закладах загальної середньої освіти, інклюзивною освітою, спеціальною освітою в спеціальних закладах загальної середньої освіти, інших питань, дотичних до освіти дітей з особливими освітніми потребами.

З метою аналізу стану якості надання освітніх послуг у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами двічі на рік проводились моніторинги.

За підсумками моніторингу мережі закладів освіти зі спеціальними класами та закладів, де організоване індивідуальне навчання, у 2022 році кількість спеціальних класів складала 110 у 23 закладах загальної середньої освіти, а кількість закладів з індивідуальним навчанням – 337; у 2023 році кількість спеціальних класів складала 110 у 22 закладах загальної середньої освіти, а кількість закладів з індивідуальним навчанням – 345; у 2024 році кількість спеціальних класів складала 108 у 20 закладах загальної середньої освіти, а кількість закладів з індивідуальним навчанням – 345.

4. Сприяння функціонуванню методично-ресурсних центрів шляхом забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

4.1. Забезпечення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей та визначення особливих освітніх потреб на територіях, що не мають інклюзивно-ресурсних центрів або відповідних фахівців; забезпечення наставницької допомоги командам психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами закладів освіти області.

Фахівці мобільного інклюзивно-ресурсного центру (далі – МІРЦ) проводять психолого-педагогічну оцінку розвитку осіб, що проживають в територіальних громадах, які не мають інклюзивно-ресурсного центру, а також дітей з сенсорними та іншими складними порушеннями розвитку у випадку, якщо відповідний інклюзивно-ресурсний центр не має вузьких фахівців.

Послуги МІРЦ надаються в межах трьох моделей взаємодії:

при стаціонарній моделі послуги надаються на базі Дніпропетровського обласного методичного ресурсного центру (далі – ДОМРЦ);

при мобільній – на території закладів, установ або на інших територіях громад;

при дистанційній – використовуються технічні засоби зв’язку, цифрові технології тощо.

У 2022/2024 роках комплексна оцінка, у тому числі повторна, проводилась за письмовим (або онлайн, використовуючи АС “ІРЦ”) зверненням (заявою) до центру батьків (одного з батьків) або інших законних представників особи з особливими освітніми потребами, особи з особливими освітніми потребами, яка досягла 14 років (за погодженням із батьками, іншими законними представниками), органів опіки та піклування (для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (у разі непризначення законного представника у відповідному до законодавства порядку), повнолітньої особи (далі – заявники). Усі письмові звернення (заяви) до центру щодо проведення комплексної оцінки зафіксовано в АС “ІРЦ”. У разі звернення до центру щодо проведення комплексної оцінки однієї і тієї самої особи воно фіксувалося як повторне.

Комплексна оцінка фахівцями мобільного інклюзивно-ресурсного центру ДОМРЦ здійснюється для таких категорій дітей:

які мешкають на територіях громад, в яких не створено інклюзивно-ресурсні центри;

які мають сенсорні порушення, складні порушення розвитку і потребують допомоги вузьких фахівців (сурдопедагог, тифлопедагог, вчитель-реабілітолог) у громадах, що не мають відповідних фахівців у складі ІРЦ;

які проживають в інших областях (Донецька, Луганська, Запорізька, Харківська, Херсонська тощо) та мають труднощі відвідання ІРЦ за місцем проживання; із внутрішньо переміщених родин.

4.2. Надання послуги раннього втручання дітям від 0 до 4 років з порушеннями розвитку та їх родинам.

В області функціонують три центри з надання послуги раннього втручання системи освіти (в містах Нікополь, Дніпро, Кривий Ріг), в яких умови роботи відповідають нормативним вимогам як щодо облаштування приміщень, так і фахової підготовки команд. Вони протягом 2024 року надавали послуги раннього втручання 82 родинам, з яких 10 є внутрішньо переміщеними.

4.3. Здійснення початкової спеціальної освіти для дітей з вираженими інтелектуальними порушеннями в умовах короткотривалого перебування та надання психолого-педагогічної, соціально-побутової, психологічної та медичної реабілітації дітям віком від 0 до 18 років зі складними порушеннями розвитку, в тому числі з інвалідністю, та консультування їхніх батьків.

У 2022/2024 роках в межах педагогічної діяльності фахівців реалізовано:

надання початкової спеціальної освіти для дітей з помірно тяжкими інтелектуальними порушеннями та складними порушеннями розвитку в умовах змішаного навчання із запровадженням компетентнісного підходу;

продовжено роботу науково-експериментального майданчика для розробки та впровадження методів та технологій роботи з дітьми, що мають складні порушення розвитку (на базі служби раннього втручання та спеціальної початкової школи);

проведення корекційно-розвиткових занять з фахівцями (вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, практичний психолог, реабілітолог).

Враховуючи особливості учнів спеціальної початкової школи, було запроваджено:

очне навчання за класно-урочною системою для учнів, батьки яких мали можливість приводити дитину до закладу;

навчання в дистанційному режимі з використанням технологій дистанційного навчання за допомогою технічних засобів комунікації, доступних для учасників освітнього процесу (синхронно та асинхронно);

навчання за сімейною (домашньою) формою з реалізацією індивідуальної освітньої траєкторії учня (за заявою батьків);

для учнів, яким за індивідуальною програмою розвитку рекомендований індивідуальний підхід до формування навчальних навичок, було організовано перебування та індивідуальний супровід в ресурсному класі.

Медичний супровід. До штату ДОМРЦ входять медичні працівники: лікар-психіатр, лікар-офтальмолог, лікар-сурдолог, невролог та лікар функціональної діагностики (3 останніх – за сумісництвом). Здійснюється консультування батьків за запитом та після проведення лікарями ДОМРЦ-діагностики.

4.4. Організація, координація та методичне забезпечення діяльності практичних психологів та соціальних педагогів усіх типів закладів освіти.

Обласний навчально-методичний центр практичної психології і соціальної роботи здійснює заходи з організації, координації та методичного забезпечення діяльності практичних психологів і соціальних педагогів усіх типів навчальних закладів системи освіти за річним планом роботи, графіком роботи фахівців та за запитом.

У період воєнного стану для здійснення консультативної та просвітницької діяльності в першу чергу було налагоджено запровадження дистанційних технологій в роботі, а саме: робота на платформі Zoom, відновлення роботи YouTube-каналу “ОМО ДОМІНАНТА”, ведення вебсайту та сторінок Центру в мережі “Фейсбук”, оформлення електронної бібліотеки методичних матеріалів.

Протягом 2022 – 2024 років проводилась подальша розбудова системи організаційно-методичного супроводу діяльності психологічної служби Дніпропетровської області в умовах децентралізації, здійснювалось забезпечення належного інформаційно-методичного супроводу фахівців області із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Актуальним напрямом роботи стало надання психологічної підтримки фахівцям у кризових ситуаціях.

З березня 2022 року організована робота з психологічної підтримки педагогів, практичних психологів та соціальних педагогів за такими напрямами:

робота інтервізійної групи підтримки;

супервізійна група;

заняття навчально-методичних курсів “Основи першої психологічної допомоги”, “Емоційна підтримка педагогів”;

тематичні майстер-класи тощо.

За основними напрямами діяльності центру виконано таку роботу.

Організаційно-методичний супровід – організаційно-методична допомога психологічним службам області. Методичний супровід атестації практичних психологів і соціальних педагогів. Розробка та тиражування методичних посібників і психологічного інструментарію.

Розроблено та розповсюджено посібник “Психологічна безпека освітнього середовища” (2023).

Розроблено методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо забезпечення ефективного психологічного та соціально-педагогічного супроводу та надання психологічної допомоги дітям та сім’ям внутрішньо переміщених осіб.

Також розроблено алгоритм та циклограма надання психолого-соціально-педагогічної допомоги учасникам освітнього процесу, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військового конфлікту.

Методичних консультацій надано – 5384.

Проведено 53 методичних заходи з супроводу атестації фахівців. Експертно-методичною групою здійснено методичний супровід 567 фахівців служби, що атестувалися у 2022 – 2024 роках.

У 2022 – 2024 роках реалізовано 2 проєкти: “Професійний стандарт практичного психолога закладу освіти”; “Психологічне благополуччя педагогічних працівників. Розробка та апробація Моніторингового щоденника емоцій”.

У рамках українсько-німецького проєкту НОРЕ (“Допомога в подоланні наслідків війни”) пройшли навчання 9 практичних психологів закладів освіти області.

За 2022 – 2024 роки проведено 488 навчально-методичних заходів, які відвідало 26783 особи, зокрема:

супервізія проблемної ситуації (обласний центр) – 88 учасників;

постійно діюча супервізійна група для спеціалістів закладів освіти обласного підпорядкування (обласний центр) – 186 учасників;

20 інтервізійних груп під час військового стану – 884 (19350 переглядів  запису);

навчально-методичний курс “Надання психологічної допомоги в кризових ситуаціях” – 155 учасників;

інтервізійний практикум – 49 заходів, 2200 учасників;

навчальні заняття – 101 захід (17 груп), 595 учасників;

тематичні майстер-класи, практичні заняття тощо – 19 заходів, 
1512 учасників.

На базі центру пройшов дводенний тренінг щодо превенції суїциду (навчання гейткіперів) у рамках українсько-норвезького проєкту “Міжвідомче співробітництво у сфері охорони здоров’я”. Навчання пройшли 24 фахівці.

Психологічна допомога – консультування юридичних та фізичних осіб з актуальних психологічних проблем.

Психологічних консультацій надано – 475.

На реалізацію зазначеного заходу з обласного бюджету затверджено фінансування в обсязі 37 104,5 тис. грн, фактично освоєно 36 718,1 тис. грн.

4.5. Інформаційний та навчально-методичний супровід педагогічних працівників закладів освіти із застосуванням андрагогічних технологій.

Центр психолого-андрагогічних технологій здійснює заходи щодо сприяння кваліфікаційному, професійному, творчому, особистісному зростанню фахівців системи освіти згідно з річним планом роботи та за графіком, що складається за попередніми заявками від закладів освіти.

Урізноманітнення форм надання методичної допомоги фахівцям області:

розробка та проведення обласних навчально-методичних заходів (офлайн, онлайн);

проведення засідань групи організаційно-методичного супроводу;

проведення виїзних консультаційно-методичних та навчально-методичних заходів;

організація роботи з командами психолого-педагогічного супроводу закладів освіти з інклюзивним навчанням територіальних громад;

проведення ZOOM-конференцій;

воркшопи, психолого-андрагогічні студії, рефлексивні практикуми;

функціонували 92 інтервізійні групи психологічної підтримки в умовах воєнного стану, в яких взяли участь 580 осіб; записи заходів переглянуто понад 50 000 разів;

супервізійна психолого-андрагогічна студія-офлайн “Ти ж психолог!” 
74 учасники;

супервізійна психолого-андрагогічна студія-офлайн “Емоційний лабіринт” 63 учасники;

супервізійна психолого-андрагогічна студія-офлайн “Допомога допомагаючим” 62 учасники.

У 2022 – 2024 роках реалізовано низку проєктів:

програма ментального здоров’я “Забезпечення психосоціальної підтримки та надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу”, метою якої є збереження та укріплення ментального здоров’я та психологічного благополуччя учасників освітнього процесу закладів освіти Дніпропетровщини;

проєкт “Школа професійної майстерності: від майстра початківцю”, метою якого є узагальнення та поширення передового професійного досвіду для підвищення професійної майстерності співробітників психологічної служби закладів освіти Дніпропетровщини;

експериментальний проєкт за ініціативи Дніпропетровської обласної ради “Центр життєстійкості та психологічної підтримки педагогічних працівників”, метою якого є підтримка психічного здоров’я педагогічних працівників закладів освіти Дніпропетровської області в умовах воєнного стану.

У місті Нікополь в рамках реалізації обласного проєкту “Сила підтримки” проведено 10 практикумів для 710 педагогічних працівників закладів освіти комунальної власності Дніпропетровської обласної ради та експериментальний проєкт “Центр життєстійкості та психологічної підтримки педагогічних працівників”, який проведено за ініціативи Дніпропетровської обласної ради. Обидва проєкти спрямовані на надання психологічної підтримки педагогічним працівникам у кризових ситуаціях.

Проєкт 3. “Трансформація мережі закладів освіти”

1. Формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенції учнів та створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і профільних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів з урахуванням вимог законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”

1.1. Формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб населення, профілізації старшої профільної школи і необхідності охоплення на відповідній території профілів навчання, визначених законодавством (наукові та академічні ліцеї, заклади спеціалізованої освіти).

Департаментом освіти і науки облдержадміністрації, керівництвом районних державних адміністрацій, головами територіальних громад, керівниками органів управління у сфері освіти сільських, селищних, міських рад було вжито заходів щодо трансформації освітньої мережі та створення умов для функціонування старшої профільної школи з урахуванням законодавчих вимог до ліцеїв щодо безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього простору, демографічних показників розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, спроможності територіальних громад, профілізації старшої профільної школи і необхідності охоплення на відповідній території усіх профілів навчання, визначених законодавством.

Проведено співбесіди з керівниками органів управління у сфері освіти райдержадміністрацій, територіальних громад з питання трансформації мережі закладів освіти.

Наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 03 червня 2024 року № 297/0/212-24 “Про створення робочої групи з питань формування мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти” створено робочу групу з питань формування мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, до складу якої включено керівництво департаменту освіти і науки облдержадміністрації, керівників органів управління у сфері освіти міських рад, районних державних адміністрацій, представників департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації.

Робочою групою було визначено індикатори щодо створення академічних ліцеїв, розглянуто запропоновану мережу закладів загальної середньої освіти кожної територіальної громади окремо по районах, надано рекомендації.

Підсумком роботи стали прийняті рішення сільських, селищних, міських рад про затвердження планів трансформації мережі закладів загальної середньої освіти. На підставі цих рішень департаментом освіти і науки облдержадміністрації сформовано мережу комунальних закладів загальної середньої освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти в Дніпропетровській області (академічні ліцеї).

Відповідно до вимог пункту 5² розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про повну загальну середню освіту” рішенням 
сесії Дніпропетровської обласної ради від 27 вересня 2024 року 
№ 441-21/VII “Про затвердження Плану формування мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти” затверджено план формування мережі закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти в Дніпропетровській області (161 академічний ліцей).

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2024 року 
№ 1451 “Про затвердження Концептуальних засад реформування профільної середньої освіти (академічні ліцеї)” Дніпропетровську область залучено до проєкту щодо пілотування профільної середньої освіти. Визначено два пілотних заклади загальної середньої освіти: Комунальний заклад освіти “Криворізький ліцей “КОЛІЯ” Дніпропетровської обласної ради” та Криворізький Покровський ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області.

1.2. Створення безпечного освітнього середовища у ліцеях та їх пансіонах (дотримання санітарних, протипожежних та будівельних норм, забезпечення безпеки харчових продуктів та створення моделі здорової школи, кібербезпека тощо).

У ліцеях області створюється та удосконалюється безпечне освітнє середовище шляхом дотримання санітарних, протипожежних та будівельних норм, забезпечення безпеки харчових продуктів та створення моделі здорової школи, кібербезпеки тощо.

2. Забезпечення інформування учасників освітнього процесу, громадськості щодо умов реалізації законів України “Про освіту”, ”Про повну загальну середню освіту” та створення оптимальної мережі закладів нового типу – ліцеїв наукового та академічного спрямування, ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

2.1. Створення та трансляція презентаційних відеофільмів та/або відеоскрайбінгів “Презентація дорожньої карти трансформації системи освіти Дніпропетровської області” на телеканалах, вебсайті облдержадміністрації, сайтах органів управління освітою та закладів освіти, у транспорті.

З метою затвердження планів формування ефективної мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням профілізації старшої школи та необхідності охоплення на відповідній території профілів навчання, визначених законодавством, гарантування та забезпечення права кожного учня на вибір відповідного профілю навчання, департаментом освіти і науки облдержадміністрації відповідно до повноважень розроблено дорожню карту формування мережі ліцеїв академічного спрямування в Дніпропетровській області.

Відповідно до медійного плану проведено:

ознайомлення, обговорення, презентації пропозицій щодо основних вимог переходу на профільне навчання та створення академічних ліцеїв з депутатами міських, селищних, сільських рад, з постійною комісією Дніпропетровської обласної ради з питань науки, освіти, соціальної політики та праці, педагогічною та батьківською спільнотами;

пресконференції, брифінги та інші офіційні заходи за участю керівництва облдержадміністрації, департаменту освіти і науки облдержадміністрації та представників медіа;

робочі наради з керівництвом районних державних адміністрацій, головами територіальних громад, керівниками органів управління у сфері освіти сільських, селищних, міських рад, постійною комісією Дніпропетровської обласної ради з питань науки, освіти, соціальної політики та праці щодо стану трансформації освітньої мережі та створення умов для функціонування старшої профільної школи.

Здійснено інформування населення через медіа щодо формування мережі закладів освіти нового типу відповідно до вимог законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”.

2.2. Створення серії телеефірів та радіоефірів з керівниками ліцеїв “Ділюся досвідом” та “День ліцеїста” (Діти – про ліцей), спрямованих на популяризацію  профільної освіти.

Проведено серію телеефірів та радіоефірів з керівниками ліцеїв, спрямованих на популяризацію профільної освіти, у телевізійних медіа періодично виходили пресконференції та брифінги за участю керівництва облдержадміністрації, департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо трансформації освітньої мережі.

На регіональних телеканалах популяризувалася діяльність обласних ліцеїв, зокрема комунального закладу освіти “Науковий медичний ліцей “Дніпро” Дніпропетровської обласної ради”, комунального закладу освіти “Науковий фізико-математичний ліцей” Дніпропетровської обласної ради”, комунального закладу освіти “Криворізький ліцей “Джерело” Дніпропетровської обласної ради”, комунального закладу освіти “Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою” Дніпропетровської обласної ради”.

Щороку проводилися обласні семінари для керівників ліцеїв області, хід яких висвітлювався у ЗМІ.

2.3. Створення поліграфічної інформаційної продукції для закладів загальної середньої освіти.

Ключовим фактором удосконалення системи освіти постає цифровізація. Цифровізація не обмежується виключним використанням технологій; вона характеризується зміною культури, інтегрованої в усі сфери роботи, мінімізацією витрат, підвищенням ефективності та продуктивності, екологічністю (цифровізація документів).

З метою підвищення обізнаності випускників гімназій та їхніх батьків щодо форм профільного навчання і вибору закладів освіти серед закладів загальної середньої освіти електронною поштою та у соціальних мережах постійно поширювалася інформація про дні відкритих дверей, поширювалися буклети для ознайомлення з умовами вступної кампанії, пропозиціями профільного навчання тощо.

Департаментом освіти і науки облдержадміністрації створено сайт ліцеїв Дніпропетровської обласної ради (https://sites.google.com/view/lyceumdor/), де зібрано інформацію про 11 закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, рекламні презентаційні відео, умови вступу, актуальні події та новини тощо.

2.4. Друк статей у періодичних виданнях та соціальних мережах.

Керівники та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти щороку публікували у газетах, наукових журналах, збірках матеріалів конференцій статті, присвячені діяльності ліцеїв наукового та академічного спрямування.

2.5. Зовнішня реклама популяризації трансформації системи освіти.

Зовнішня реклама популяризації трансформації системи освіти, а саме: розміщення білбордів, банерів, сіті-лайтів, аудіореклами та інших рекламних матеріалів, здійснювалася з урахуванням запровадженного правового режиму воєнного стану в Україні.

2.6. Конкурс скрайбінг-проєктів “Ліцей – простір для самореалізації”.

З метою популяризації обласних ліцеїв у 2023 та 2024 роках проведено обласний інтелектуальний марафон “Обираємо майбутнє разом”, в якому взяли участь 1 912 осіб.

Ліцеями Дніпропетровської обласної ради здійснено 11 науково-просвітницьких заходів, учасниками яких стали 1 438 осіб:

щорічний обласний конкурс учнівської молоді “КОЛІЯ” (2022, 2023, 2024 роки – 164 учасники);

обласна учнівська інтелект-олімпіада “Джерело” (2022, 2023, 2024 роки –388 учасників);

відкритий обласний науковий конкурс “ЕВРИКА” (2023, 2024 роки – 637 учасників);

обласний літературний конкурс для талановитої молоді “Небо для тих, хто має крила” (2024 рік – 133 учасники);

обласний математичний турнір “Інтелектуальний марафон” (2024 рік – 30 учасників);

обласна інтелектуальна гра-квест “Час розумних” (2024 рік – 86 учасників).

3. Започаткування роботи Школи молодого керівника для ліцеїв наукового та академічного спрямування та закладів спеціалізованої освіти.

3.1. Підвищення кваліфікації керівних кадрів ліцеїв, мотивація їх до активної управлінської діяльності шляхом проведення семінарів, тренінгів, zoom-конференцій, коучингів, освітніх студій тощо.

Керівники та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти систематично підвищували кваліфікацію шляхом участі у курсах, семінарах, тренінгах, вебінарах, конференціях, освітніх студіях тощо.

Педагогічні працівники комунального закладу освіти “Криворізький ліцей “Джерело” Дніпропетровської обласної ради”, комунального закладу освіти “Криворізький ліцей “Гранд” Дніпропетровської обласної ради”, комунального закладу освіти “Криворізький ліцей “КОЛІЯ” Дніпропетровської обласної ради”, комунального закладу освіти “Науковий медичний ліцей “Дніпро” Дніпропетровської обласної ради”  ділилися досвідом роботи щодо переходу на профільне навчання.

З метою підвищення кваліфікації керівників, заступників керівників та вчителів закладів загальної середньої освіти, які забезпечують реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти, завдяки державній субвенції на професійний розвиток вчителів Нової української школи (далі – НУШ), комунальним закладом вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради” проведено курси відповідно до програм НУШ, навчання на яких пройшли 25884 педагогічних працівники (2023 рік – 5898 осіб; 2024 рік – 9082 особи).

4. Сприяння підвищенню престижності професії вчителя академічного або наукового ліцеїв та закладів спеціалізованої освіти.

4.1. Підвищення престижності професії вчителя ліцею, якості надання освітніх послуг шляхом запровадження відбору на конкурсних засадах педагогічних працівників ліцеїв з урахуванням особистих здобутків у попередній період.

Органами управління у сфері освіти проведено роботу щодо формування педагогічного складу ліцеїв, здатних забезпечити здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до профілів навчання з навчальним навантаженням та з можливістю обрання учнями навчальних предметів в обсягах, що визначаються законодавством.

Мережа комунальних навчальних закладів системи загальної середньої освіти на момент закінчення дії Програми становить 796 закладів, освітній процес у яких здійснюють понад 26 тис. вчителів.

Проєкт 4. “Позашкільна та виховна робота”

1. Створення сприятливого середовища для розкриття інтелектуального, творчого потенціалу та духовного розвитку учасників освітнього процесу.

1.1. Збереження та розвиток мережі закладів позашкільної освіти, гуртків за напрямами позашкільної освіти, створення філій.

В області функціонує 99 профільних та комплексних закладів позашкільної освіти, 34 дитячо-юнацькі спортивні школи.

За статистичними даними Міністерства освіти і науки України, Дніпропетровщина є лідером за кількістю закладів позашкільної освіти.

Із 86 територіальних громад області заклади позашкільної освіти 
(як юридичні особи) мають лише 48, що становить майже 56 %.

Заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради, окрім надання освітніх послуг, здійснюють організаційно-методичне забезпечення діяльності профільних закладів позашкільної освіти за відповідними напрямами та забезпечують підготовку і проведення обласних організаційно-масових заходів (обласних етапів всеукраїнських організаційно-масових заходів) за основними напрямами позашкільної освіти.

Позашкільна освіта у відповідних закладах реалізується за низкою напрямів, серед яких найбільш затребуваними для вихованців області є художньо-естетичний, науково-технічний та фізкультурно-спортивний.

Освітній процес та функціонування закладів позашкільної освіти забезпечують понад 2 тис. педагогічних працівників.

Щороку проводяться майже 100 організаційно-масових заходів за напрямами позашкільної освіти.

1.2. Проведення урочистих заходів з нагоди Дня позашкілля.

З метою збереження і популяризації духовних, національних та особистісних цінностей підростаючого покоління щороку проводиться День позашкілля.

Під час проведення заходів працювали гуртки, майстер-класи фахівців комунального закладу позашкільної освіти “Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради”, комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” та філії “Шафран”, комунального закладу позашкільної освіти “Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр “Веснянка” Дніпропетровської обласної ради” та комунального закладу позашкільної освіти “Центр позашкільної освіти” Дніпропетровської обласної ради”. Були організовані фотозони та виступи найкращих колективів комунального закладу позашкільної освіти “Центру позашкільної освіти” Дніпропетровської обласної ради”.

1.3. Сприяння розвитку та підтримка самоврядування здобувачів освіти. Залучення лідерів самоврядування здобувачів освіти до участі у відповідних обласних, всеукраїнських та міжнародних масових заходах.

Для здобувачів освіти проведено “Лідерський трикутник: від генерації – до реалізації” – 6 заходів, в яких взяло участь 976 учасників. У рамках заходів під час тематичних зустрічей представники осередків учнівського самоврядування закладів освіти презентували свою роботу, обговорювали проблеми лідерства, проблеми підліткового середовища, у тому числі безпечного освітнього середовища, ділись досвідом вирішення проблемних питань і алгоритмами дій у світі.

Лідери учнівського самоврядування брали участь у заходах Українського державного центру позашкільної освіти: збори Учнівської Ліги України 
(січень – травень 2022 – 2023 років); стратегічні сесії активу Всеукраїнської ради старшокласників (січень – травень 2023 року); наради координаторів лідерів учнівського самоврядування (січень 2022 року – травень 2023 року); лідерські зустрічі: “День екологічних знань: основи, які має знати кожен”; “Екологічні виклики воєнного часу, екологічна безпека”, “Екологічна грамотність сьогодні – думай глобально, дій локально, корисні поради, як бути екологічно свідомим”, “Відповідальне споживання: як купувати менше, економити більше, економічне використання наявних ресурсів”, “Розумне використання: їжа, електроенергія, вода, опалення, побутова хімія”, “Користь від багаторазового, повторне використання ресурсів та “Нуль відходів”, “Раціональне прибирання: як допомогти людям та тваринам”, “Цифрове прибирання, активізація кожного: чистота ваших гаджетів, економія енергії для країни”, “Кібербезпека”.

Лідерські зустрічі пройшли з учасниками “Корпусу миру” (січень – грудень 2023 року); з представникам Центру лідерських ініціатив “Полігон” (березень – листопад 2023 року), з амбасадоркою “Європейського молодіжного парламенту” О. Лєбедєвою (лютий – березень 2024 року). Проведено обласний проєкт “Траєкторія успіху”, в рамках якого відбувались зустрічі з цікавими людьми Дніпропетровщини, амбасадорами Всеукраїнського проєкту “Пліч-о-пліч”.

1.4. Проведення відкритого міжнародного фестивалю дитячої кінотворчості “Dnipro Infants Film Fest”.

В умовах правового режиму воєнного стану та обмеженого обсягу фінансового ресурсу в бюджетах усіх рівнів проведення зазначеного заходу не здійснювалося.

1.5. Функціонування та підтримка інтерактивних освітніх порталів “NewTON” та “ТИ#ДЕНЬ”.

“Інтерактивний освітній портал “ТИ#ДЕНЬ” створений з метою популяризації історії України шляхом неформального патріотичного виховання. У користувача формується зацікавленість щодо минулого України та Дніпропетровської області, а ознайомлення з досягненнями сучасного розвитку Української держави формує почуття патріотизму та громадянських якостей у користувачів. На порталі розміщена велика кількість невідомих до цього цікавих фактів про життя нашої країни, починаючи зі стародавніх часів 
і закінчуючи сьогоденням, а свої успіхи у вивченні історії України користувачі можуть перевірити за допомогою тестів та квестів.

Платформу для педагогів та вихованців “Інформаційно-освітній простір “NewTON” створено для підтримки та розвитку педагогів, вихованців і всіх, хто прагне до самовдосконалення. Платформа об’єднує освітянську спільноту, забезпечуючи доступ до актуальних навчальних матеріалів, інноваційних методик, онлайн-курсів, вебінарів та інтерактивного спілкування.

Портал пропонує: навчальні матеріали та методичні рекомендації; інтерактивні курси та вебінари; обмін досвідом між педагогами; спільноту для обговорення ідей та ініціатив; доступ до актуальних освітніх програм та конкурсів.

Контент платформи регулярно оновлюється, щоб користувачі завжди мали доступ до найновіших освітніх матеріалів, методичних рекомендацій, анонсів подій та інновацій у сфері освіти. Проведено 151 випуск круглих столів “Тиждень: година історії”, в яких взяло участь 30 775 учасників. Кожен захід відбувався відповідно до пам’ятних календарних дат, тобто вибір теми обумовлений певною важливою історичною подією, що відбулась на конкретному календарному тижні. Основна кількість учасників заходів – це вихованці та працівники закладів позашкільної освіти. До заходів також часто приєднуються вчителі історії закладів загальної середньої освіти області, були неодноразові випадки, коли захід слухали класи протягом уроків історії.

1.6. Проведення обласних літніх профільних шкіл.

У рамках реалізації науково-освітнього проєкту “Літо інтелекту” 
протягом 2022 – 2024 років відбулися обласні літні профільні школи для слухачів наукових відділень Дніпропетровського відділення Малої академії наук України та всіх зацікавлених здобувачів загальної середньої освіти. Учасниками літніх профільних шкіл стали 1 369 вихованців комунального позашкільного навчального закладу “Мала академія наук учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради”.

Школи працювали за 11 профілями: еколого-біологічним (біологія, зоологія, хімія, медицина, психологія, екологія, агрономія, ветеринарія), історичним, мовознавчим (українська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова), геолого-географічним, математичним, фізичним, економічним, філософії та суспільствознавства, мистецтвознавства та фольклористики, технічних та комп’ютерних наук.

Метою обласних літніх профільних шкіл було поглиблення знань здобувачів освіти, вдосконалення науково-дослідницьких компетентностей, підготовка учнів до участі у всеукраїнських та міжнародних науково-освітніх заходах.

До роботи у літніх наукових школах було залучено 87 викладачів провідних закладів вищої освіти Дніпропетровщини та 25 викладачів закладів загальної середньої освіти.

1.7. Реалізація проєкту “Талановита дитина – талановита країна”.

Обласний конкурс-фестиваль “Талановита дитина – талановита країна” охоплював здобувачів освіти віком від 6 до 17 років і проводився з метою підтримки та розвитку художньо-естетичного напряму позашкільної освіти, розвитку естетичного виховання, підтримки талановитих здобувачів освіти, розвитку української культури та збереження українських традицій.

Учасниками конкурсу-фестивалю були здобувачі освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти незалежно від форми власності 
та підпорядкування.

За 3 роки (2022 – 2024 рік) надійшла 791 робота за 9 напрямами та двома жанрами. З них 352 роботи з хореографічного жанру та 439 робіт 
з вокального жанру. Переможцями фестивалю стали 439 учасників.

1.8. Організаційно-методичний супровід та участь у всеукраїнських та міжнародних заходах учасників освітнього процесу, вихованців закладів освіти.

Протягом 2022 – 2024 років вихованці закладів науково-дослідницького напряму позашкільної освіти Дніпропетровської області взяли участь у близько 120 заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів, де було понад 
500 учасників, 434 з них отримали призові нагороди та відзнаки.

У зв’язку з запровадженням воєнного стану в Україні деякі заходи спортивно-технічного напряму були переведені у дистанційний режим, а саме: авіамодельні, ракетомодельні, автомодельні, судномодельні змагання, конкурси з початково-технічного та художньо-технічного профілів. Проведено обласних етапів всеукраїнських конкурсів – 23, взято участь у всеукраїнських – 115 та міжнародних – 43.

Здійснено організаційно-методичний супровід здобувачів освіти та педагогів закладів освіти еколого-натуралістичного напряму:
в 218 організаційно-масових заходах всеукраїнського рівня.

Проєкт 5. “Розвиток професійної та фахової передвищої освіти”

1. Підвищення престижності професійної освіти.

1.1. Популяризація серед населення престижності затребуваних на ринку праці робітничих професій та спеціальностей шляхом проведення тематичних виставок, парадів, ярмарків професій, спеціальностей та інших профорієнтаційних заходів.

У закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти щороку систематично проводяться профорієнтаційні заходи, спрямовані на популяризацію престижності робітничих професій і спеціальностей. Серед основних заходів – дні відкритих дверей, зустрічі здобувачів освіти та їхніх батьків із представниками роботодавців.

У 2022 році було проведено: 13 круглих столів з роботодавцями та представниками органів влади; 159 днів відкритих дверей у форматі онлайн; 
5 ярмарків вакансій та тижнем зайнятості спільно з центрами зайнятості; майстер-класи з написання резюме та проходження співбесіди; 2 екскурсії на підприємства; професійний хакатон; онлайн-марафон “ABOUT.ОСВІТА”; інтерактивну виставку “Mental.Trek”; конкурс громадянських ініціатив “Добрі сусіди – одна країна”; конкурс “Відеомеседж”. До участі в обласних масових профорієнтаційних заходах (онлайн і офлайн) було залучено близько 50 тисяч школярів різного віку.

Відкрито 5 нових Центрів кар’єри, загальна кількість яких наразі 
становить 25.

Відповідно до пріоритетів Міністерства освіти і науки України щодо впровадження системи профорієнтаційного консультування та побудови кар’єри випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області було проведено: 5 тренінгів “Інноваційні підходи до практичного профорієнтаційного консультування населення різної вікової категорії” для 120 педпрацівників закладів освіти; тренінг “Психолого-педагогічний розвиток компетенцій педпрацівників, що залучаються до профорієнтаційної роботи” для 91 педпрацівника; тренінг-курс “Skills Lab: Успішна кар’єра” для 335 педпрацівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (за запитом); заняття майстерні “Масмедіа і новації”.

У 2023 році проведено тренінг-курс “SKILLS LAB: Успішна кар’єра” 
(4 модулі) для 51 здобувача професійної (професійно-технічної) освіти, організовано 3 тренінги для 150 здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти на тему “Гендерна рівність – що це?” як просвітницький контент із формуванням спільноти “Молодіжний амбасадор” для впровадження ідей рівності серед однолітків в освітньому та професійному середовищі, у сім’ї та суспільстві.

Західно-Донбаським професійним ліцеєм реалізовано проєкт зі створення простору для психоемоційного розвантаження дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій. Ініціативу впроваджено в партнерстві з Павлоградською молодіжною громадською організацією “Агенція економічного розвитку міста Павлоград” (ПМГО) за фінансової підтримки міжнародної організації з роботи з травмою у біженців AMNA (The Association for the Promotion of Mental Health for Refugees). У межах проєкту було придбано ноутбук, проєктор, дошки, столи, стільці, шафи, диван тощо, а також проведено ремонт приміщення із заміною вікон.

Центрами кар’єри у 2023 році проведено понад 773 заходи у форматі онлайн, офлайн, групових та індивідуальних консультацій, за особистим запитом як молоді, так і громадян різної вікової категорії, соціального статусу, в тому числі внутрішньо переміщених осіб.

У 2024 році проведено тренінги для здобувачів освіти та випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти: “Охота на роботу”, “Швидкі навички для працевлаштування”, “Робота є завжди”, “Навички професійного оформлення документів та проходження співбесіди”, “Особливості оформлення контенту в Facebook та Instagram” та інші заходи.

З метою раціонального та дієвого функціонування Центрів кар’єри методичною службою організовано і проведено: 4 засідання регіонального вебінару “Гостьова сесія Центрів кар’єри” з обміну досвідом роботи, впровадження нових технік та технологій профорієнтаційного і кар’єрного консультування (з урахуванням воєнного та повоєнного стану) від фахівців
37 Центрів кар’єри, які функціонують на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти області; 2 представники від методслужби та 6 від закладів професійної (професійно-технічної) освіти взяли участь у Всеукраїнському вебінарі “Розбудова стратегій успішного майбутнього: профорієнтація під час воєнного стану” (Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області); представники Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти та 8 закладів професійної (професійно-технічної) освіти взяли участь у Всеукраїнському вебінарі “Використання нових підходів і методів у формуванні позитивного іміджу профтехосвіти” (Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області).

З метою швидкісного, доступного, дієвого в реальному часі інформування громадян про можливості надання послуг функціонують вебсторінки Центрів кар’єри на сайтах 25 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (76 % від загальної кількості Центрів кар’єри) та в соціальних мережах 37 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (100 % від загальної кількості Центрів кар’єри). Створено онлайн-групу “Центр кар’єри” для мобільного реагування на події у сфері діяльності Центрів кар’єри та профорієнтаційного консультування.

У рамках Європейського року навичок проведено обласний форум з роботодавцями “ProSkills4Economy Dnipropetrovsk region”. Форум проводився за галузями економіки: машинобудування, металургія, будівництво, транспорт, електроенергетика, гірнича промисловість. Одне з основних питань, яке обговорювалося учасниками форуму, стосувалося популяризації, профорієнтації та інструментарію реалізації успішної професійної діяльності. У форумі взяли участь представники 30 підприємств, організацій області та близько 40 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти.

1.2. Зовнішня реклама популяризації робітничих професій та спеціальностей, за якими здійснюють підготовку заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти Дніпропетровської області.

Заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти систематично розміщують на офіційних вебсайтах, сторінках у соціальних мережах та телеграм-каналах інформацію про перелік професій і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, а також інформацію про роботодавців, з якими співпрацює заклад освіти.

На сайтах Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти та закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2022 році було розміщено близько 2000 інформаційних матеріалів, орієнтованих на різні цільові аудиторії.

Запущено інформаційну кампанію “Адаптуйся у світі професій” про тенденції та можливості у різних галузях економіки в умовах воєнного та повоєнного стану в країні:

вугільної та видобувної  промисловості – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Rrk8aAGGX6G5BLdJMa8YnYzNxHhhebtoiLfPwnsNPCqrjVYaQ6Tju8Wp3WaRnTA4l&id=100011158179697;

сільського  та  лісового  господарства,  виробництва та перероблення сільськогосподарської продукції  –  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid031H1J2LwT4Pau4eyhz6y8PKpq4RBf3fJDdEvHxsGSYnd9CGFfRFzndDPK7EHdwGeUl&id=100011158179697;

сфери енергозбереження, енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02UW5L2huqx6BH4Wikt8QsrTXGSDbxT2SqfK2mF22YmWwgHLEkA8X3qeB9Pwoi4oTbl&id=100011158179697;

машинобудівної галузі  – https://drive.google.com/file/d/1_WQqBnTPQVzZElZ2WlYvYR-RFukplu5T/view.

На сайтах Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти та закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2023 році розміщено понад 800 матеріалів для різних цільових аудиторій.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти співпрацюють із сучасними інформаційними засобами із забезпечення іміджу освітніх закладів, підвищення престижності робітничих професій: у газетах друкувались 
22 заклади професійної (професійно-технічної) освіти (41,5 %), надруковано 
45 статей, із них з позиціювання професії – 41, що складає 91 %; з журналами співпрацює 41 заклад професійної (професійно-технічної) освіти (77 %), надруковано 37 статей.

На сайтах Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області та закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2024 році розміщено понад 3900 матеріалів для різних цільових аудиторій.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти співпрацюють із сучасними інформаційними засобами з метою формування позитивного іміджу освітніх закладів та підвищення престижності робітничих професій: у газетах публікувались матеріали про діяльність 25 закладів професійної (професійно-технічної) освіти; з журналами співпрацював 21 заклад професійної (професійно-технічної) освіти.

На всіх вебресурсах закладів освіти розміщена інформація для вступників, батьків, відображена інформація про адресу навчального закладу, перелік професій регіонального/державного замовлення, правила прийому та графік роботи приймальних комісій і реєстрація у Е-кабінеті вступника, контактні телефони для консультування щодо навчання осіб з особливими освітніми потребами, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації здобувачів освіти різної вікової категорії та соціального статусу.

1.3. Запровадження телеефірів на регіональних телеканалах, спрямованих на підвищення престижності закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти.

Щорічно представники закладів освіти запрошуються для участі у телеефірах на регіональних, місцевих телеканалах з питання умов вступу на навчання до закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти активно співпрацюють із сучасними засобами масової інформації з метою формування позитивного іміджу освітніх установ та підвищення престижності робітничих професій.

Зокрема, у 2023 році:

23 % закладів професійної (професійно-технічної) освіти взаємодіють із місцевими та регіональними телеканалами, що дозволило реалізувати 
37 виходів в ефір;

7 закладів професійної (професійно-технічної) освіти співпрацюють із радіостанціями, в межах чого було здійснено 31 радіоефір, із яких 24 ефіри 
(77 % від загального обсягу інформації) були присвячені популяризації робітничих професій.

У 2024 році заклади професійної (професійно-технічної) освіти продовжили активну роботу зі ЗМІ задля підтримки іміджу освітніх закладів та формування позитивного ставлення до робітничих професій.

25 % закладів професійної (професійно-технічної) освіти співпрацювали з місцевими та регіональними телеканалами;

з радіостанціями працювали 8 закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

2. Оптимізація мережі та покращення якості надання освітніх послуг.

2.1. Підготовка фахівців відповідно до потреб роботодавців і регіонального ринку праці та запровадження елементів дуальної форми навчання здобувачів освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти.

У 2022/2023 навчальному році 11 закладів професійної (професійно-технічної) освіти за 31 професією організували виробниче навчання та практику на базі 66 підприємств –замовників робітничих кадрів із впровадженням дуальної форми здобуття освіти. Серед партнерів – провідні підприємства України, зокрема: АТ “Укрзалізниця”, ПрАТ “Донбаська паливно-енергетична компанія”, АТ “Дніпропетровський завод прокатних валків”, АТ “Дніпроважмаш”, ПрАТ “Дніпропетровський агрегатний завод”.

У 2023/2024 навчальному ріоці навчання з елементами дуальної форми здобуття освіти впроваджувалося у 8 закладах фахової передвищої освіти Дніпропетровської області. За дуальною формою навчалося 156 здобувачів освіти за 10 спеціальностями, серед яких найбільш поширеними є: “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, “Галузеве машинобудування”, “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”, “Залізничний транспорт”, “Металургія”, “Гірництво”.

У 2023 році елементи дуальної форми здобуття освіти впроваджували 
12 закладів професійної (професійно-технічної) освіти за 27 професіями. Укладено договори про співпрацю з 53 підприємствами – соціальними партнерами, з них 10 – великі підприємства, серед яких: ПрАТ “Центральний гірничо-збагачувальний комбінат”, ПрАТ “Північний гірничо-збагачувальний комбінат”, АТ “Криворізький залізорудний комбінат”, 
ПрАТ “Дніпропетровський агрегатний завод”, ВП “ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ” ПрАТ “ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ”, 
ТОВ “Першотравенський ремонтно-механічний завод”, АТ “Укрзалізниця”.

У 2024/2025 навчальному році навчання з елементами дуальної форми здобуття освіти впроваджувалося у 9 закладах фахової передвищої освіти Дніпропетровської області за такими спеціальностями: “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, “Галузеве машинобудування”, “Будівництво та цивільна інженерія”, “Автомобільний транспорт”, “Металургія”, “Гірництво”.

За дуальною формою здобуття освіти навчалося 178 здобувачів освіти. До впровадження елементів дуальної форми навчання залучено такі підприємства: АТ “ДТЕК Дніпроенерго”, ВП “Придніпровська теплова електрична станція”, ПрАТ “Камет-Сталь”, ПрАТ “Южкокс”, ПрАТ “Оріль-Лідер”, АТ “ДТЕК Дніпровські електромережі”, філія “МХП Логістика” ПрАТ “МХП”, ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, ТОВ “Інтерпайп Ніко Тьюб”, ПрАТ “Сентравіс Продакшн Юкрейн” ПрАТ “ДТЕК Павлоградвугілля”.

У 2024 році елементи дуальної форми здобуття професійної (професійно-технічної) освіти впроваджувалося у 20 закладах професійної (професійно-технічної) освіти області за досвідом європейських країн, спільно з 
70 підприємствами за 39 професіями. Перехідний контингент здобувачів освіти складав 651 особу, випущено 436 осіб, прийнято на І курс 912 осіб.

2.2. Створення на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням.

У 2024 році на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти створено 9 навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти за такими напрямами: будівництво, металургія, машинобудування, залізничний транспорт, зварювальні та електротехнічні технології, громадське харчування.

2.3. Оптимізація закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 04 лютого 2022 року 
№ Р-69/0/3-22 затверджено “Стратегічний план розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровської області на 2022 – 2027 роки”, яким передбачено трансформацію мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Розроблено та затверджено заступником голови обласної державної адміністрації План оптимізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровської області від 05 грудня 2023 року.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 вересня 2023 року № 1086 припинено діяльність державного професійно-технічного навчального закладу “Солонянський професійний аграрний ліцей” шляхом приєднання до Професійно-технічного училища № 71.

Здійснено аналіз мережі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. Підготовлено пропозиції щодо мережі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які з
2027 року надаватимуть профільну середню освіту.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2023 року № 1437 “Про припинення Професійно-технічного училища № 6” припинено діяльність Професійно-технічного училища № 6 шляхом приєднання до державного професійно-технічного навчального закладу “Дніпровський центр професійно-технічної освіти”.

Відповідно до рішення обласної ради від 08 грудня 2023 року 
№ 331-18/VII, припинено діяльність комунального закладу освіти “Криворізький професійний будівельний ліцей” Дніпропетровської обласної ради” шляхом приєднання до комунального закладу освіти “Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі” Дніпропетровської обласної ради”.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 вересня 2024 року № 1337 “Про припинення Державного професійно-технічного навчального закладу “Царичанський аграрний професійний ліцей” припинено діяльність державного професійно-технічного навчального закладу “Царичанський аграрний професійний ліцей” шляхом приєднання до державного професійно-технічного навчального закладу “Дніпровський центр професійно-технічної освіти”.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2023 року № 1388 “Про реорганізацію відокремлених структурних підрозділів Державного університету економіки і технологій” у 2024 році було реорганізовано:

відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж “Політехніка” Державного університету економіки і технологій”;

відокремлений структурний підрозділ “Криворізький технічний фаховий коледж Державного університету економіки і технологій”;

відокремлений структурний підрозділ “Криворізький металургійний фаховий коледж Державного університету економіки і технологій” шляхом їх злиття та утворення на їхній базі Відокремленого структурного підрозділу “Технологічний фаховий коледж Державного університету економіки і технологій”.

Здійснено аналіз мережі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. Підготовлено пропозиції щодо мережі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які з 
2027 року будуть надавати профільну середню освіту.

2.4. Оплата освітніх послуг із провадження та завершення навчання здобувачів освіти, що навчаються за регіональним замовленням у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у разі їх реорганізації, оптимізації, перепрофілювання, у тому числі виплат академічних та соціальних стипендій, здійснення інших соціальних виплат здобувачам освіти пільгових категорій.

Розпорядженнями начальника обласної військової адміністрації 
від 29 березня 2022 року № 88/0/527-22 “Про зміни до обласного бюджету” та 
від 14 липня 2022 року 437/0/527-22 Про зміни до обласного бюджету” затвердженні планові призначення на здійснення виплат з продовження та завершення навчання студентами Українського політехнічного технікуму, яких прийнято на навчання у 2018 – 2019 роках за регіональним замовленням, у відокремленому структурному підрозділі “Український політехнічний технікум Державного університету економіки і технологій”. З 01 вересня 2022 року продовжив навчання 61 студент (останній курс, 2 групи).

Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації 
від 10 квітня 2023 року № 126/0/527-23 “Про зміни до обласного бюджету” затверджені планові призначення на здійснення виплат у зв’язку з завершенням навчання студентами Українського політехнічного технікуму, яких прийнято на навчання у 2018 – 2019 роках за регіональним замовленням, у відокремленому структурному підрозділі “Український політехнічний технікум Державного університету економіки і технологій”, здійснення матеріальних заохочень тощо.

У 2023 році завершено реалізацію проєкту, останні дві групи випущено 
30 червня 2023 року (чисельністю 61 студент).

На реалізацію зазначеного заходу з обласного бюджету затверджено фінансування в обсязі 4 528,6 тис. грн, фактичне освоєння коштів становить 4 528,6 тис. грн.

У 2023 – 2024 роках було забезпечено продовження та завершення навчання здобувачів освіти, які навчалися за регіональним замовленням у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, у разі їх реорганізації, оптимізації або перепрофілювання, зокрема:

49 здобувачів освіти – державного професійно-технічного навчального закладу “Солонянський професійний аграрний ліцей”, який було приєднано до Професійно-технічного училища № 71;

170 здобувачів освіти – Професійно-технічне училище № 6, з них 
31 здобувач освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яке було приєднано до державного професійно-технічного навчального закладу “Дніпровський центр професійно-технічної освіти”;

267 здобувачів освіти – комунального закладу освіти “Криворізький професійний будівельний ліцей” Дніпропетровської обласної радиˮ, з них 
21 здобувач освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, який було приєднано до комунального закладу освіти “Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі” Дніпропетровської обласної радиˮ;

260 здобувачів освіти – державного професійно-технічного навчального закладу “Царичанський аграрний професійний ліцей”, з них 7 здобувачів освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, який було приєднано до державного професійно-технічного навчального закладу “Дніпровський центр професійно-технічної освіти”.

Відповідно до рішення міської ради від 25 вересня 2024 року № 62/55 Про припинення юридичної особи – комунального закладу “Вище професійне училище № 55” Дніпровської міської ради шляхом ліквідації  триває процедура ліквідації комунального закладу “Вище професійне училище № 55” Дніпровської міської ради. Забезпечено продовження та завершення навчання 37 здобувачів освіти, з них 1 особа –  з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Проєкт 6. “Безпечне середовище”

1. Здійснення заходів з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти області.

1.1. Організація постійно діючих курсів з навчання та перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту для органів управління освітою, закладів освіти з наданням кваліфікаційних посвідчень.

У 2022 році проведено 29 навчань для 1639 працівників освіти Дніпропетровської області.

У 2023 році проведено 26 навчань для 1668 працівників освіти Дніпропетровської області.

У 2024 році проведено 28 навчань для 1898 працівників освіти Дніпропетровської області.

1.2. Створення навчального кабінету охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту у комунальному закладі вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”.

В умовах правового режиму воєнного стану та обмеженого обсягу фінансового ресурсу в бюджетах усіх рівнів проведення зазначеного заходу не здійснювалося.

1.3. Проведення конкурсу кабінетів охорони праці серед закладів загальної середньої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти (один раз на рік).

В умовах правового режиму воєнного стану та обмеженого обсягу фінансового ресурсу в бюджетах усіх рівнів проведення зазначеного заходу не здійснювалося.

1.4. Проведення постійно діючих семінарів-практикумів для керівників органів управління освітою райдержадміністрацій, міських, сільських та селищних територіальних громад з організації охорони праці, безпеки життєдіяльності у закладі освіти (сім разів на рік).

Протягом 2022 – 2024 років було проведено 21 нараду-практикум на теми:

“Організація системи охорони праці в закладах освіти відповідно до законодавства України” (обов’язки, документообіг, відповідальність);

“Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників: порядок та терміни” (категорії працівників, журнали, інструкції, планування);

“Безпечне облаштування навчальних кабінетів та майстерень, спортзалів, майданчиків” (огляд вимог до обладнання, меблів, покриттів);

“Пожежна безпека у закладах освіти: алгоритм дій, вимоги, протипожежні тренування” (евакуація, вогнегасники, плани, навчання дітей);

“Дорожня безпека та профілактика дитячого травматизму на шляху до закладу загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти”;

“Безпечне використання інтернету, кібербезпека та цифрова грамотність учнів і педагогів”;

“Організація роботи щодо охорони праці під час модернізації закладів або ремонту приміщень”;

“Електробезпека у закладах освіти: технічні та організаційні аспекти”;

“Безпечний простір для дітей з особливими освітніми потребами” (НУШ та інклюзія);

“Поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: координація з ДСНС та службами безпеки”;

“Впровадження інноваційних підходів до охорони праці: цифрові журнали, мобільні інструкції”;

“Безпека під час проведення масових заходів в закладах освіти: плани, ризики, відповідальні особи”;

“Співпраця батьків, громади та закладу освіти у сфері безпеки та захисту дітей”;

“Аналіз кейсів вивчення реальних ситуацій порушення безпеки в освіті та шляхів їх усунення”;

“Організація та облаштування класів безпеки в закладах освіти: вимоги, стандарти, практичні кейси”;

огляд Наказу Міністерства освіти і науки України від 10.02.2023 № 135 “Деякі питання створення та функціонування класів безпеки у закладах освіти”;

“Практичні аспекти: технічне оснащення, зонування приміщення, інтерактивні елементи, доступність для дітей з ООП”;

“Участь закладу освіти у експериментальному проєкті щодо посилення безпеки освітнього середовища: алгоритм дій, відповідальність, координації”;

“Огляд Постанови Кабінету Міністрів України від 01.11.2024 № 1245 “Про реалізацію експериментального проекту щодо посилення безпеки освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти в умовах правового режиму воєнного стану”;

“Роль органів управління освітою, засновників закладів освіти в процесі поширення безпеки освітнього середовища”;

“Роль і функції поліцейських Служби освітньої безпеки у закладі освіти: взаємодія, профілактика, реагування”;

“Ознайомлення з повноваженнями, які закріплені для поліцейських СОБ (реагування, фіксація правопорушень, домедична допомога, цифрова безпека)”;

“Практика взаємодії: заклад освіти ↔ поліцейський СОБ ↔ батьки/учні ↔ служби (ДСНС, поліція)”.

1.5. Проведення майстер-класів з охорони праці для закладів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти (два рази на рік).

Протягом 2022 – 2024 років було проведено 6 майстер-класів на теми:

“Практичне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) у виробничих умовах. Види ЗІЗ (респіратори, каски, окуляри, рукавиці, спецодяг), правила користування, обмеження”;

“Надання домедичної допомоги під час навчально-виробничої практики: алгоритм дій. Серцево-легенева реанімація, зупинка кровотечі, іммобілізація травмованої кінцівки”;

“Електробезпека: правила роботи з електрообладнанням в умовах майстерні або лабораторії”;

“Протипожежні тренування в закладі освіти: використання вогнегасників і правила евакуації”;

“Менеджмент охорони праці у професійній освіті: як організувати систему захисту працівників і учнів”;

“Психологічна безпека та захист від професійного вигорання у майбутніх робітничих професіях”;

“Цифрова безпека та відповідальність в умовах змішаного/онлайн-навчання у П(ПТ)О. Захист персональних даних, кібербезпека, етика поведінки в мережі, техніка безпеки при довготривалій роботі за ПК”.

1.6. Створення у закладах дошкільної, загальної середньої освіти навчальних майданчиків з безпеки дорожнього руху.

У закладах дошкільної, загальної середньої освіти поступово створюються навчальні майданчики з безпеки дорожнього руху.

1.7. Відновлення у закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти кабінетів “Захисту України”.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 липня 
2024 року № 940 “Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту на всеукраїнському рівні за темою “Теоретико-методичні засади викладання навчального предмета/інтегрованого курсу “Захист України” у серпні 2024 –серпні 2026 років” з 2024/2025 навчального року викладання предмета “Захист України” здійснюється для здобувачів освіти закладів, які долучені до освітнього проєкту, на базі відповідних осередків, які створюються у закладах освіти.

Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації 
від 02 вересня 2024 року № 727/0/527-24 “Про затвердження переліку осередків викладання навчального предмета “Захист України” в закладах освіти Дніпропетровської області” затверджено перелік осередків викладання навчального предмета “Захист України” в закладах освіти Дніпропетровської області, де навчання здобувачів освіти проводиться за оновленою модельною навчальною програмою “Захист України. Інтегрований курс”.

У 2024 році у Дніпропетровській області створено 44 осередки викладання навчального предмета “Захист України” на базі закладів освіти, зокрема 
3 осередки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти міста Дніпра та Кривого Рогу, 1 – у закладі фахової передвищої освіти м. Дніпра.

Облаштування осередків сучасними засобами навчання та обладнанням згідно з оновленою освітньою програмою здійснювалося на підставі Типового переліку засобів навчання та обладнання для забезпечення викладання предмета “Захист України” закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 травня 2024 року № 659 (із змінами).

2. Створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування).

2.1. Поширення в закладах освіти практики функціонування служб порозуміння (шкільна медіація).

У закладах освіти поширюється практика функціонування служб порозуміння (шкільна медіація).

2.2. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів (тренінги, презентації та інші заходи), здійснення у закладах освіти моніторингу динаміки булінгу (цькування) шляхом проведення психологічних тестувань, анонімних опитувань, вивчення стану виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) учасників освітнього процесу.

У закладах загальної середньої та позашкільної освіти області проведено понад 15 тисяч тематичних інформаційно-просвітницьких та виховних заходів з питань запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, булінгу (цькування), зокрема:

виховні години та години спілкування “Ні! Насильству”, “Стоп насильству!”, “Насильству не місце в шкільному колективі”, “Що таке насильство?”, “Разом проти насильства”, урок-слайд-шоу “Сім’я – простір без насильства”, урок-практикум: “Кричи! Біжи! Розкажи!”, мультиурок “Дітям про насильство!”;

круглі столи, тренінги “Формування толерантності”, “Конфлікти. Типи конфліктів. Знаходження конструктивного виходу з конфліктної ситуації”, “Безпека вдома. Запобігання насильству і допомога постраждалим”;

інформаційні дайджести “Мій вибір: життя без насильства. Доброзичливі стосунки з оточуючими”, “Запобігання та протидія домашньому насильству”, “Куди я можу звернутися в ситуаціях насильства, торгівлі людьми, складних життєвих обставин”, “Я проти насильства! А ти?”, “SOS – насилля!”;

анкетування, опитування “Що я знаю про насильство?”, “Що мене найбільше ображає в стосунках з батьками”, “Насильство та його прояви”, “Простір без насильства”.

До відповідних заходів було залучено понад 1,5 тисячі представників територіальних структурних підрозділів Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, Департаменту патрульної поліції та Департаменту кіберполіції, служб у справах дітей, Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, закладів охорони здоров’я, культури, а також психологів, соціальних педагогів тощо.

Усього вищезазначеними заходами було охоплено понад 200 тисяч осіб.

2.3. Впровадження концепції “Безпечна і дружня до дитини школа”.

З метою впровадження концепції “Безпечна і дружня до дитини школа”, створення безпечного середовища у закладах освіти щороку в закладах загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти області проводиться понад 45,5 тисяч тематичних інформаційно-просвітницьких та виховних заходів з питань запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, булінгу (цькування), зокрема: виховні, класні години, уроки-слайд-шоу, рольові, імітаційні ігри, круглі столи, конференції, тренінги, інформаційні дайджести, конкурси та виставки дитячої творчості, флешмоби, анкетування, опитування.

Для батьків здобувачів освіти (та/або осіб, які їх замінюють) педагогічними працівниками проведено заходи за темами: “Гендерні стереотипи та стигми. Про домашнє насилля серед жінок та чоловіків”, “Взаємодія сім’ї і школи – запорука успішного навчання і виховання. Єдині вимоги у вихованні дітей”. Організовано зустріч з мобільною бригадою БО “Надія і житло для дітей” в рамках проєкту “Заходи гуманітарної допомоги і підтримки для зміцнення системи захисту і опіки дітей України”.

До відповідних заходів, за інформацією місцевих органів управління у сфері освіти та керівників комунальних закладів освіти Дніпропетровської обласної ради, було залучено понад 2,8 тисяч представників територіальних структурних підрозділів Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, Департаменту патрульної поліції та Департаменту кіберполіції, служб у справах дітей, Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, закладів охорони здоров’я, громадських та благодійних організацій (“Мартін Клуб”, “Gender Stream”, “Маша”, “Save the children in Ukraine”, “БФ “Міністерство добрих справ ім. Валентини Прилепи”, “Тріангль Женерасьон Юманітер”, “Дівчата”, “Надія і житло для дітей”, “Відповідальні громадяни”, “PAH” (Польська гуманітарна акція), “LHSI”, БФ “Слов’янське серце”, Товариства Червоного Хреста України), а також психологів, соціальних педагогів тощо.

Усього вищезазначеними заходами щороку було охоплено майже 93 % здобувачів освіти від загальної кількості.

2.4. Включення до програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних модулей з питань компетентності навчання та створення безпечного дружнього середовища (“Базові навички медіатора/медіаторки в закладах освіти”, “Вчимося жити разом” та інші).

Протягом 2022 – 2024 років у комунальному закладі вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради” були впровадженні курси підвищення кваліфікації за такими освітніми програмами: “Базові навички медіатора в навчальному закладі”; “Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти”; “Соціоемоційна підтримка підлітків у кризових умовах сучасності”; “Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе”; “Формування в учасників освітнього процесу відновної культури з метою профілактики насильницької поведінки та створення безпечного освітнього середовища”; “Вчителі предмета “Вчимося жити разом”, які впроваджують Державний стандарт базової середньої освіти”.

Упродовж зазначеного періоду підвищили кваліфікацію 823 педагогічні працівники.

Протягом 2024 року було проведено курси “Стаємо сильнішими разом!” для педагогічних працівників області, спрямовані на впровадження підходів освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини. Участь у навчанні взяли 2840 педагогічних працівників.

2.5. Висвітлення інформації щодо правил поведінки здобувачів освіти в закладах освіти, плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню); порядку подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв, порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) тощо.

У разі виявлення фактів домашнього насильства, заклади освіти інформують відповідні територіальні структурні підрозділи служби у справах дітей, Національної поліції та, у разі необхідності, заклад охорони здоров’я. Заклади освіти поінформовані щодо необхідності надання вичерпної інформації постраждалій особі про її права та послуги, якими вона може скористатись.

Відповідну інформацію департаментом освіти і науки облдержадміністрації рекомендовано розмістити на офіційних сайтах, сторінках у соціальних мережах, групах у месенджерах місцевих органів управління освітою та закладів освіти.

Проєкт 7. “Комфортний заклад освіти: матеріально-технічне забезпечення закладів освіти Дніпропетровської області”

1. Здійснення технічних заходів з охорони, пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти області.

1.1. Влаштування локальних мереж, зокрема систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем. Приведення фонду захисних споруд цивільного захисту (далі – ЗСЦЗ) закладів освіти у готовність до використання за призначенням (створення, утримання, експлуатація ЗСЦЗ – сховищ та протирадіаційних укриттів, споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів). Забезпечення закладів освіти засобами пожежогасіння, проєктування та монтаж систем автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення та спостереження, проведення протипожежної обробки конструкцій будівель, виконання заходів з техногенної безпеки (розробка ПЛАС, ідентифікація об’єктів з підвищеною безпекою) тощо.

Органами управління освітою, директорами комунальних закладів освіти Дніпропетровської обласної ради, департаментом освіти і науки облдержадміністрації вживаються заходи для посилення безпеки учасників освітнього процесу у закладах освіти, зокрема:

організована охорона в 2391 об’єкті (будівлі) закладів освіти із залученням суб’єктів охоронної діяльності, поліції охорони, громадських формувань з охорони громадського порядку, штатних охоронців;

обладнано 2149 об’єктів (будівель) закладів освіти, що охороняються, тривожною сигналізацією з виведенням сигналу на пульти охорони (“тривожна кнопка”);

встановлено в 644 об’єктах (будівлях) закладів освіти системи зовнішнього та/або внутрішнього відеоспостереження.

За підсумками пілотного проєкту “Служба освітньої безпеки” в структурі Національної поліції на постійній основі створені підрозділи “Служба освітньої безпеки” (далі – Підрозділ).

На теперішній час інспектори Підрозділів закріплені в 67 закладах загальної середньої освіти, з них: 35 закладів загальної середньої освіти Кам’янського району, 16 закладів загальної середньої освіти Синельниківського району, 16 закладів загальної середньої освіти Павлоградського району.

У закладах загальної середньої освіти створено 185 “класів безпеки інформаційно-просвітницького напрямкуˮ, на базі яких учасники освітнього процесу вивчають правила безпечного життя.

В умовах воєнного стану значна кількість цих приміщень потребує ремонту, облаштування захисних споруд цивільного захисту у відповідності до чинних стандартів, правил та норм.

У 2022 році департаментом освіти і науки облдержадміністрації разом 
із закладами освіти було проведено організаційні заходи (zoom-наради, комісійні обстеження тощо) щодо підготовки, облаштування та введення 
в облік фонду захисних споруд приміщень закладів освіти (підвальні, цокольні приміщення) з метою їх використання як найпростіших укриттів.

За інформацією ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, 
у 2022 році було перевірено 1 877 (100 %) діючих закладів освіти області.

Облаштовано у 2022 році в закладах освіти 962 (51 %) захисні споруди цивільного захисту.

Впродовж 2023 року в закладах освіти: збудовано швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу – 19 об’єктів; проведено ремонти різних ступенів складності (капітальні ремонти, реконструкція) 
49 об’єктів наявного фонду захисних споруд цивільного захисту, виконано ремонти (капітальний ремонт/реконструкція) 24 протирадіаційних укриттів.

У 2024 році було розпочато будівництво 6 захисних споруд цивільного захисту та капітальний ремонт 3 споруд у закладах освіти 4 територіальних громад.

На кінець 2024 року, за результатами щоквартальних комісійних обстежень (оглядів), загальний фонд захисних споруд цивільного захисту у закладах освіти області (далі – фонд ЗСЦЗ) налічував 1469 об’єктів.

У Дніпропетровській області 1386 (75 %) закладів освіти (юридичних осіб), використовують зазначені укриття (об’єкти фонду ЗСЦЗ) для захисту учасників освітнього процесу (в тому числі на правах оренди).

З них: 147 закладів освіти мають захисні споруди цивільного захисту (протирадіаційні укриття (ПРУ)), 984 – найпростіші укриття та споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ, 255 використовують укриття інших суб’єктів господарювання на договірних умовах.

Процес нарощування об’єктів фонду ЗСЦЗ з урахуванням вимог чинних нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту у закладах освіти триває.

Заклади фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, що фінансуються з обласного бюджету, комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради у 2023 році забезпечили виконання окремих протипожежних заходів, а саме: придбання протигазів і вогнегасників, перезарядка вогнегасників, обслуговування і поточний ремонт систем протипожежного захисту, пожежогасіння, обробка протипожежним розчином конструкцій горищ.

Також у 2024 році виконані протипожежні заходи 
в 5 закладах фахової передвищої та 10 закладах професійної (професійно-технічної) освіти, а саме: на улаштування (завершення улаштування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, обладнання будівель системою блискавкозахисту від прямих влучань блискавки і вторинних її проявів, вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій горищ тощо.

2. Будівництво, реконструкція, капітальні ремонти в закладах освіти області (в тому числі виготовлення проєктної документації).

2.1. Будівництво, добудова, проведення модернізації, реконструкція, капітальний ремонт будівель закладів освіти, гуртожитків з урахуванням вимог чинного законодавства щодо забезпечення їх доступності для осіб з особливими освітніми потребами та інших маломобільних груп населення. Створення фонду захисних споруд у закладах освіти шляхом проєктування та будівництва захисних споруд та споруд подвійного призначення, яке здійснюється під час будівництва закладів освіти (нового будівництва, проведення  реконструкції або капітального ремонту).

У 2024 році Міністерством освіти і науки України за підтримки Європейського інвестиційного банку розпочато проєкт “Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні”.

Законом України від 29 липня 2022 року  № 2477-XI, яким ратифіковано фінансову угоду “Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні” між Україною та Європейським інвестиційним банком, визначено заклади професійної (професійно-технічної) освіти, на  базі яких планується створення Центрів професійної досконалості, до переліку яких увійшов державний професійно-технічний навчальний заклад “Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти” (далі – Заклад).

У рамках проєкту заплановано здійснення капітального ремонту будівлі гуртожитку № 7 Закладу. Розроблено проєктну документацію на проведення капітального ремонту гуртожитку за рахунок  коштів обласного бюджету.

Реалізація проєкту запланована у 2025 – 2027 роках.

3. Упровадження енергозберігаючих заходів та технологій у закладах освіти області.

3.1. Проведення реконструкції, капітального ремонту котелень, переведення на альтернативні види палива.

У рамках виконання заходів з енергозбереження в період підготовки закладів освіти області до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2022 – 2023 року було виконано ремонти різного ступеню складності у 90 котельнях навчальних закладів, проведено заміну котлів 
у 10 закладах загальної середньої освіти, (Верхньодніпровська міська територіальна громада Кам’янського району, Карпівська сільська територіальна громада Криворізького району, Магдалинівська селищна територіальна громада та Піщанська сільська територіальна громада Новомосковського району, Миколаївська сільська територіальна громада Синельниківського району) та у 2 закладах дошкільної освіти (Піщанська сільська територіальна громада Новомосковського району, Миколаївська сільська територіальна громада Синельниківського району). Завершено переведення електрокотельні 1 закладу дошкільної освіти (Божедарівська селищна територіальна громада Кам’янського району) на альтернативний вид палива (вугілля).

З метою забезпечення економії енергоресурсів та бюджетних коштів, підвищення енергоефективності власних джерел теплопостачання було здійснено заміну котлів у котельних господарствах 12 закладів освіти.

До початку опалювального періоду у 2023 році з метою зниження витрат на опалення було проведено заміну котлів у 2 закладах загальної середньої освіти та 4 закладах дошкільної освіти, модернізацію газових котелень у 
2 закладах дошкільної освіти, 4 закладах загальної середньої освіти переведено на опалення власними пелетними котельнями.

3.2. Здійснення заходів з термомодернізації: санація будівель – утеплення огороджувальних конструкцій (стін, дахів, перекриттів); заміна вікон на енергозбережні; встановлення індивідуальних теплових пунктів.

На реалізацію зазначеного заходу кошти з обласного бюджету не виділялися.

3.3. Проведення ремонту інженерних мереж, систем освітлення, обладнання тощо.

## У підготовчий період 2022 року було проведено ремонтно-будівельні роботи різного ступеню складності в 553 закладах освіти, в тому числі відремонтовано 30,19 тис. м² покрівель, встановлено 1133 металопластикових вікна загальною площею 4,33 тис. м².

## У 2023 році було виконано широкий спектр ремонтно-будівельних робіт 
у 699 навчальних закладах. Зокрема, відремонтовано покрівлі на площі 
70,76 тис. м², а також встановлено 2498 металопластикових вікон загальною площею 10,23 тис. м².

З 11 закладах освіти обласного підпорядкування у 2023 році було проведено різнопланові ремонтно-будівельні роботи, зокрема ремонти покрівель, заміна вікон на металопластикові енергозберігаючі тощо.

Різнопланові ремонтно-будівельні роботи у 2024 році було проведено в 
685 навчальних закладах. У тому числі відремонтовано 68,56 тис. м² покрівель та встановлено 2426 металопластикових вікон загальною площею 9913,16 м².

3.4. Запровадження обов’язкового 100 % комерційного обліку спожитих енергоресурсів: установлення (реконструкція) вузлів, приладів обліку, коректорів обліку газу, модемів тощо.

У рамках забезпечення закладів освіти Дніпропетровської області приладами обліку енергоносіїв та приведення комерційних вузлів обліку природного газу у відповідність до вимог чинного законодавства 
з обов’язковим встановленням засобів дистанційної передачі даних у 2022 році було встановлено 9 та замінено 29 лічильників холодної води, електричної енергії, теплової енергії.

4. Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог чинних нормативно-правових актів стосовно енергозбереження.

4.1. Здійснення оплати послуг на проведення енергетичних аудитів об’єктів освіти; виготовлення енергетичних паспортів та експлуатаційної документації (зокрема, із залученням енергосервісних компаній).

В умовах правового режиму воєнного стану та обмеженого обсягу фінансового ресурсу в бюджетах усіх рівнів проведення зазначеного заходу не здійснювалося.

5. Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти області.

5.1. Придбання предметів довгострокового використання, а саме: обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів освіти, майстерень, методичних, навчальних та медичних кабінетів, лабораторій, систем доочищення питної води, меблів, спортінвентарю та обладнання, верстатів, техніки для навчальних господарств, навчальних комп’ютерних комплексів, мультимедійної та інтерактивної техніки,  оснащення закладів освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями, придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються особи з особливими освітніми потребами, також придбання об’єднаних цифрових вимірювальних комп’ютерних комплексів (лабораторій) з фізики, хімії, біології та технологічної студії IT-xab “Art-Tech Studio”.

Питання стосовно забезпечення їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти сучасним обладнанням у рамках виконання плану заходів з реалізаціїї Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2022 рік, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1770-Р, залишилось без розгляду у зв’язку із повномасштабним вторгненням російських військ на територію України.

У 2024 році в області реалізовано проєкти з модернізації їдалень та харчоблоків у 9 закладах загальної середньої освіти територіальних громад.

Придбання спортінвентарю та обладнання проводилось для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл по роках, які оновили спорт-інвентар та обладнання, – 58 у 2022 році, 43 у 
2023 році та 39 у 2024 році.

5.2. Створення інтерактивного наукового простору “Музей науки” в системі реалізації наукової освіти.

Департаментом освіти і науки облдержадміністрації спільно з фахівцями комунального позашкільного навчального закладу “Мала академія наук учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради” було розроблено структуру інтерактивного наукового простору “Музей науки” в системі реалізації наукової освіти Малої академії наук України, але у зв’язку з введенням у 2022 році в Україні правового режиму воєнного стану та обмеженим обсягом фінансового ресурсу в бюджетах усіх рівнів реалізацію зазначеного заходу призупинено.

6. Здійснення заходів щодо модернізації автопарку закладів освіти, шкільних автобусів, сільськогосподарської техніки.

6.1. Придбання шкільних автобусів для поповнення та оновлення їх існуючого парку з метою повноцінного забезпечення перевезень до місць навчання й додому учнів та педагогічних працівників закладів освіти області.

Шкільний автопарк Дніпропетровської області налічує 435 одиниць транспорту, які здійснюють регулярне та безоплатне підвезення понад 20 тисяч учнів і педагогічних працівників із сільської місцевості.

У 2022 році для закладів загальної середньої освіти області за рахунок коштів державної субвенції з державного бюджету та на умовах співфінансування було придбано 46 шкільних автобусів.

У перші дні повномасштабного вторгнення Обласним центром комплектування та соціальної підтримки для забезпечення потреб Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони та органів військового управління було відчужено 199 шкільних автобусів.

У 2024 році за рахунок коштів державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів придбано ще 40 шкільних автобусів.

На реалізацію зазначеного заходу затверджено фінансування в обсязі 326  486,8 тис. грн, фактичне освоєння коштів становить 325 877,5 тис. грн.

6.2. Створення спеціалізованих автотранспортних підприємств для обслуговування існуючого парку шкільних автобусів.

Автопарк шкільних автобусів поповнювався щороку за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. Ремонт та обслуговування існуючого парку шкільних автобусів здійснювали органи місцевого самоврядування у межах власних повноважень, що забезпечувало 100 % підвезення учнів, вихованців та педагогічних працівників до місця навчання, роботи та у зворотному напрямку.

6.3. Придбання та оновлення сільськогосподарської техніки, пасажирського, легкового автотранспорту для закладів освіти.

Для закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів державної освітньої субвенції та коштів органів місцевого самоврядування було придбано транспортні засоби: у 2022 році – 46 транспортних засобів, у 2023 році – 
26 транспортних засобів, у 2024 році – 40 транспортних засобів.

Також у 2023 році в якості гуманітарної допомоги заклади освіти області отримали 51 транспортний засіб, а саме: 4 автобуси від Угорщини, 14 – від Французької Республіки (регіон Нормандія), 11 – відповідно до проєкту міжнародної технічної допомоги Організації Об’єднаних Націй від уряду Королівства Данія, 22 – від Фонду Міжнародної Солідарності в Україні (Республіка Польща).

Наразі в Дніпропетровській області налічується 465 шкільних автобусів.

7. Інформаційне забезпечення бібліотек закладів освіти.

7.1. Забезпечення бібліотек закладів освіти області сучасною комп’ютерною технікою.

Забезпечення бібліотек закладів освіти сучасною комп’ютерною технікою здійснювалося органами місцевого самоврядування із залученням спонсорів. 
У більшості шкільних бібліотек є читальні зали, які мають комп’ютерну техніку із забезпеченням доступу до мережі “Інтернетˮ. Створені шкільні електронні бібліотеки, які спрямовані для вирішення проблеми інформаційного забезпечення закладу освіти через оснащення шкільної бібліотеки необхідними засобами та сучасними інструментами інформаційної обробки, через налагодження на новій основі бібліотечно-інформаційного обслуговування усіх учасників освітнього процесу.

7.2. Підключення бібліотек до швидкісного інтернету.

Підключення бібліотек закладів освіти до швидкісного інтернету здійснювалося органами місцевого самоврядування. У більшості шкільних бібліотек є читальні зали, які мають комп’ютерну техніку із забезпеченням доступу до мережі Інтернет.

7.3. Забезпечення навчальних закладів бібліотечними інформаційно-пошуковими системами/програмним забезпеченням.

Розпочато забезпечення закладів освіти автоматизованими інформаційними системами, призначеними для автоматизації бібліотечних процесів на основі використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій, засобів обчислювальної техніки та телекомунікаційних мереж.

Підлягають автоматизації: комплектування фондів і книгообмін; бібліографічна та аналітична обробка документів, ведення електронного каталогу; обслуговування користувачів (реєстрація замовлень, забезпечення видачі і контролю повернення документів тощо); довідково-бібліографічне обслуговування користувачів з можливістю використання баз даних і електронних каталогів своєї бібліотеки, а також інформаційних інтернет-ресурсів; автоматизована підготовка функції управління (облік, контроль, статистика тощо).

Для реалізації цих функцій кожна територіальна громада, заклад освіти вибирає найбільш відповідне для себе програмне забезпечення.

8. Забезпечення літературою.

8.1. Придбання підручників, посібників, літератури (навчально-методичної, науково-методичної, спеціалізованої, довідкової, художньої та краєзнавчої, творів національної та світової літератури, науково-популярних видань з різних галузей знань) для закладів освіти області, в тому числі електронні підручники.

Комунальними закладами освіти територіальних громад, комунальними закладами освіти обласної ради отримано 2 761 192 примірники підручників і посібників, надрукованих за рахунок державного бюджету та коштом спонсорів (2022 рік – 40 821 примірник, 2023 рік – 779 179 примірників у 2024 році – 1 101 559 примірників).

8.2. Забезпечення зберігання та доставки підручників та придбаної літератури, які надходять за рахунок коштів державного та обласного бюджетів.

З метою забезпечення зберігання підручників, які надійшли за рахунок коштів державного бюджету, у 2022 році були укладені договори з Товариством з обмеженою відповідальністю “Дніпрокнига”, здійснено послуги зі зберігання 839 633 примірників підручників на загальну суму 1140,0 тис. грн.

Доставка підручників безпосередньо до закладів освіти проводилася за рахунок органів місцевого самоврядування.

9. Оснащення навчальних кабінетів ліцеїв академічного та наукового спрямування та закладів спеціалізованої освіти відповідно до профілю сучасним обладнанням.

9.1. Придбання сучасних кабінетів, STEM-лабораторій, комп’ютерної техніки, мультимедійних комплексів для закладів освіти.

Дніпропетровський регіон у 2024 році отримав від Організацій Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури ЮНЕСКО, Представництва дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) та Уряду Обʼєднаних Арабських Еміратів  понад 4,5 тис. ноутбуків, які передали для дітей дошкільного, шкільного віку та закладів професійної (професійно-технічної освіти) області. Їх отримали багатодітні, малозабезпечені родини, переселенці. Ті, хто зараз опинився в скруті й не має можливості самотужки придбати лептопи для онлайн-навчання своєї дитини.

Протягом 2024 року Дніпропетровський регіон отримав 600 планшетів 
від донорської організації Amazon та Digital Poland Association 
для 19 спеціальних освітніх закладів області, де навчаються діти з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення, інтелектуального розвитку. Девайси стали у пригоді хлопцям та дівчатам під час уроків.

Крім цього, від Уряду Польщі (Нижньосілезьке воєводство, Офіс Маршалка Нижньосілезького воєводства) отримано та передано планшети, дітям, які постраждали внаслідок війни в Україні, а саме: категорія дітей шкільного віку з багатодітних родин, матерям яких Указом Президента України від 29 січня 2024 року № 33/2024 “Про присвоєння почесного звання “Мати-героїня” присвоєно почесне знання “Мати-героїня”.

10. Оснащення пансіонів ліцеїв академічного та наукового спрямування та закладів спеціалізованої освіти меблями та побутовою технікою.

10.1. Придбання меблів та побутової техніки для пансіонів ліцеїв.

У 2022 – 2024 роках зазначені заходи в рамках Програми не здійснювалися.

11. Забезпечення ліцеїв наукового та академічного спрямування, закладів спеціалізованої освіти транспортними засобами з метою організації підвезення учнів та працівників до місця навчання та у зворотному напрямку.

11.1. Придбання транспортних засобів, у тому числі шкільних автобусів, з метою підвезення учнів та педагогічних працівників на навчання та в зворотному напрямку.

У 2022 – 2024 роках вищезазначені заходи в рамках Програми не здійснювалися.

12. Створення профільних кабінетів загальноосвітньої підготовки (за профільністю закладів).

12.1. Створення у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти, профільних кабінетів загальноосвітньої підготовки (за профільністю закладів).

У 2022, 2023, 2024 роках профільні кабінети загальноосвітньої підготовки (за профільністю закладів) у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за рахунок коштів обласного бюджету не створювалися.

13. Забезпечення вільного доступу до мережі Інтернет.

13.1. Облаштування та забезпечення роботи у приміщеннях закладів освіти, навчальних корпусів та гуртожитках закладів освіти вільних точок доступу до мережі Інтернет із застосуванням засобів бездротового зв’язку.

Заклади освіти Дніпропетровської області на 100 % підключені до мережі Інтернет.

Швидкість підключення становить 30 – 100 Мбіт/с. Це дозволяє використовувати інтернет для роботи з будь-яким освітнім контентом, ресурсами, забезпечувати доступність закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами, організовувати різноманітні форми навчання, спрямовані на ефективне розв’язання освітніх завдань.

Проєкт 8. “Єдиний інформаційно-освітній простір Дніпропетровщини”

1. Створення інформаційно-освітнього простору, що дозволить на практиці реалізувати принцип особистісно-орієнтованого навчання; розробка системи інформаційних освітніх ресурсів в області.

1.1. Придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для організації навчання здобувачів освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації (комп’ютери, принтери, сканери, цифрова відеокамера, мультимедійний проєктор).

Учні та вчителі закладів загальної середньої освіти забезпечувалися комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням для здійснення освітнього процесу органами місцевого самоврядування та міжнародними партнерами.

1.2. Створення обласної відеостудії для забезпечення наповнення контентом обласних електронних ресурсів, створення центру дистанційної освіти.

В умовах правового режиму воєнного стану та обмеженого обсягу фінансового ресурсу в бюджетах усіх рівнів проведення зазначеного заходу не здійснювалося.

1.3. Придбання обладнання для забезпечення відеозв’язку з органами управління освітою сільських, селищних, міських рад.

Органи управління освітою сільських, селищних, міських рад забезпечено обладнанням для відеозв’язку під час проведення нарад, різноманітних заходів.

1.4. Проведення обласного конкурсу на кращий вебсайт освітньої установи та закладу.

Департаментом освіти і науки облдержадміністрації проведено моніторинги вебсайтів закладів загальної середньої освіти області. Всі заклади мають офіційні вебсайти, на яких забезпечений систематичний інформаційний супровід освітнього процесу відповідно до вимог статті 30 Закону України “Про освіту”.

Керівники органів управління у сфері освіти сільських, селищних та міських рад, закладів освіти Дніпропетровської обласної ради, приватних закладів освіти поінформовані стосовно недопущення розміщення вебсайтів закладів освіти на доменах, які пов’язані з державою-агресором.

1.5. Створення та забезпечення функціонування вебсайту департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

У 2022 році створено та функціонує сайт ліцеїв Дніпропетровської обласної ради (https://sites.google.com/view/lyceumdor/), де зібрано інформацію 
про 11 закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, рекламні презентаційні відео, умови вступу, актуальні події та новини тощо.

Систематично у загальнодоступних групах у Facebook висвітлюються питання діяльності департаменту освіти і науки облдержамдіністрації  https://www.facebook.com/DepartmentofEducationandScience, освіти Дніпропетровщини: управління, освітній процес (https://www.facebook.com/groups/2733666720230029).

1.6. Впровадження та використання електронних ресурсів, електронних баз, хмарних систем та онлайн-сервісів, програмного забезпечення для організації освітнього процесу.

Дистанційне та змішане навчання у закладах освіти області здійснюється в синхронному та асинхронному режимах з використанням освітніх інформаційних систем (“Нові знання”, “Єдина школа”, “HUMAN Школа”, “E-Journal”, “Prosvita”, “Моя школа”, “Atoms”), навчальних платформ (“Google Classroom”, “MOODLE”, “Всеукраїнська школа онлайн”), комунікаційних онлайн-сервісів та інструментів (“Zoom”, “Skype”, “Microsoft Teams”, базові сервіси “Google”: “Gmail”, “Календар”, “Meet”, “Jamboard”, “YouTube”), інструментів миттєвої взаємодії (“Kahoot”, “Padlet”, “MentiMeter”, “Classtime”, “LearningApp” тощо).

У 91 % закладів загальної середньої освіти та їхніх філіях впроваджено “Дія.QR” (810 з 892). “Дія.QR” – унікальний QR-код, який дозволяє швидко та безпечно отримувати електронні копії цифрових документів на електронну пошту.

1.7. Створення сприятливого середовища для розкриття інтелектуального, творчого потенціалу та духовного розвитку учасників освітнього процесу шляхом функціонування та наповнення контентом освітніх порталів, проведення Work shop, тренінгів, інтерактивних ігор, круглих столів, симпозіумів, Team building, нетворкінгів.

На базі закладів освіти Дніпропетровської обласної ради проведено обласні інтерактивні інтелектуальні ігри-квести (комунальний заклад освіти “Інгулецький ліцей” Дніпропетровської обласної ради”), олімпіади (комунальний заклад освіти “Ліцей “Джерело” Дніпропетровської обласної ради”), турніри (комунальний заклад освіти “Ліцей “Гранд” Дніпропетровської обласної ради”), хакатони (комунальний заклад освіти “Ліцей “Синергія” Дніпропетровської обласної ради”), майстер-класи (комунальний заклад освіти “Нікопольський ліцей “Гармонія” Дніпропетровської обласної ради”).

2. Запровадження дистанційного навчання в закладах освіти.

2.1. Навчання педагогічних працівників цифрової грамотності з використанням Національної онлайн-платформи.

Понад 60 тис. вчителів області пройшли навчання та тестування на цифрову грамотність “Цифрограм для вчителів”. Середній рівень цифрової грамотності – 41 бал (із 63 максимальних).

У 2022 році 17 педагогічних працівників долучилися до дистанційного навчання за програмою “Цифрові інструменти Google для освіти”.

2.2. Підключення до Національної освітньої платформи для дистанційного та змішаного навчання “Всеукраїнська школа онлайн’’.

Педагогічні працівники 796 комунальних закладів загальної середньої освіти зареєстровані на платформі “Всеукраїнська школа онлайн” – сучасному онлайн-ресурсі для змішаного та дистанційного навчання учнів 5 – 11 класів.

2.3. Введення в дію електронних щоденників та журналів.

Запровадження освітніх інформаційних систем у діяльність закладів освіти робить освітній процес прозорим і зрозумілим для всіх його учасників: учителів, учнів та батьків.

Електронні журнали та щоденники у роботі використовують 99 % закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської області та їхніх філій (873 з 882).

Серед освітніх інформаційних систем та платформ найбільш популярними є: “Нові знання” (77 %), “Єдина школа” (11 %), “HUMAN Школа” (5 %), “Всеосвіта (Мої журнали)” (2 %). Крім того, затребувані “E-Journal”, “Моя школа”, “Eddy”, “Класна Оцінка”, “e-School”, “Prosvita”, “Atoms”, “School Management & Learning System”, “School Today”, “Мрія” тощо (всі разом 5 %).

За ініціативою Президента України реалізовано цифровий проєкт “Мрія”, у пілоті якого брали участь вісім закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської області: комунальний заклад освіти “Нікопольський ліцей “Гармонія” Дніпропетровської обласної ради”, Дніпровський ліцей № 145 Дніпровської міської ради, Криворізька гімназія № 52 “Діалог” Криворізької міської ради, заклад загальної середньої освіти “Аполлонівська гімназія” Солонянської селищної ради Дніпропетровської області, заклад загальної середньої освіти “Солонянський ліцей” Солонянської селищної ради Дніпропетровської області, Нікопольський ліцей № 4 Нікопольської міської ради, Нікопольська гімназія № 6 Нікопольської міської ради, Нікопольська гімназія № 23 Нікопольської міської ради.

2.4. Проведення профілактичних заходів щодо безпеки в інтернет-просторі.

У закладах загальної середньої освіти із залученням представників Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, громадських організацій проведено понад 4,5 тисячі інформаційно-роз’яснювальних заходів стосовно безпеки учнів під час використання інформаційно-комунікаційних технологій та інших медійних засобів, зокрема щодо безпечної поведінки в інтернеті (воркшопи, інтерактивні заняття, лекції, зустрічі, тренінги, форуми, конференції, класні години, батьківські збори, квести тощо).

Серед учасників освітнього процесу поширено інформаційні матеріали з питань домашнього насильства та насильства за ознакою статі, його сучасних проявів, зокрема в онлайн-середовищі (кіберсередовищі).

3. Створення єдиної інформаційної платформи та обладнання сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою ліцеїв наукового та академічного спрямування та закладів спеціалізованої освіти.

3.1. Забезпечення сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою.

З метою забезпечення відкритого доступу до навчальних ресурсів, застосування нових технологій, реалізації освітніх проєктів та ініціатив, дієвої системи дистанційного навчання, здійснення на її основі ефективного впровадження й використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності у Дніпропетровській області здійснено придбання 
5 929 ноутбуків для педагогічних працівників 349 комунальних закладів загальної середньої освіти.

Для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання отримано у якості гуманітарної допомоги 38 957 одиниць комп’ютерної техніки: 
11 581 одиниця – для педагогів; 27 376 одиниць – для здобувачів освіти.

Проєкт 9. “Організація оздоровлення та відпочинку дітей”

1. Сприяння функціонуванню за рахунок коштів обласного бюджету центрів соціальної реабілітації санаторного типу для оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які прибули із зони проведення операції Об’єднаних сил.

1.1. Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які прибули із зони проведення операції Об’єднаних сил, обдарованих дітей.

Видатки передбачені на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які прибули із зони проведення операції Об’єднаних сил, обдарованих дітей, у комунальному закладі “Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу “Перлина Придніпров’я” Дніпропетровської обласної ради”.

У 2022 році у комунальному закладі “Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу “Перлина Придніпров’я” ДОР” було оздоровлено 198 дітей.

У 2023 – 2024 роках за рахунок коштів ообласного бюджету проводилися заходи щодо функціонування комунального закладу “Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу “Перлина Придніпров’я” Дніпропетровської обласної ради”.

На реалізацію зазначеного заходу з обласного бюджету затверджено фінансування в обсязі 87 321,4 тис. грн, фактичне освоєння коштів становить 77 241,8 тис. грн.

2. Організація роботи освітніх студій для обдарованих дітей.

2.1. Проведення освітніх студій “Академія ліцеїста” із залученням викладачів закладів вищої освіти за напрямами діяльності: суспільно-гуманітарним, природничо-математичним та техніко-технологічним.

З метою розширення об’єму знань учнів, підготовки до написання наукових робіт, оздоровлення та відпочинку обдарованих дітей було проведено освітні студії, в яких взяли участь 110 ліцеїстів, а до роботи були залучені 
15 викладачів із 8 закладів освіти (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, комунальний заклад вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”, відокремлений структурний підрозділ “Науковий ліцей міжнародних відносин ІІ-ІІІ ступенів” Університету митної справи та фінансів, комунальний заклад освіти “Науковий медичний ліцей “Дніпро” Дніпропетровської обласної ради”, Криворізький Покровський ліцей, Петриківський ліцей).

У зв’язку з запровадженням правового режиму воєнного стану в Україні освітні студії “Академія ліцеїста” у 2022 – 2024 роках не проводилися.

3. Організація оздоровлення та відпочинку дітей та осіб з числа пільгових категорій.

3.1. Організація за рахунок коштів обласного бюджету оздоровлення і відпочинку дітей та осіб з числа пільгових категорій.

У межах заходів із забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у тому числі в дитячих оздоровчих таборах, розташованих у гірських районах, протягом 2022 – 
2024 років здійснювалося відповідне фінансування за рахунок коштів обласного бюджету.

2022 рік (станом на 31 грудня 2022 року): оздоровлено 13 дітей із числа учнів закладів професійно-технічної освіти.

2023 рік (станом на 31 грудня 2023 року): оздоровлено 26 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

2024 рік: оздоровлено 85 дітей пільгових категорії.

На реалізацію зазначеного заходу з обласного бюджету затверджено фінансування в обсязі 5 014,3 тис. грн, фактичне освоєння коштів становить 2 661,9 тис. грн.

Проєкт 10. “Освіта впродовж життя”

1. Підвищення фахового рівня педагогічних працівників.

1.1. Проведення додаткових курсів підвищення кваліфікації для вчителів ліцеїв наукового та академічного спрямування та закладів спеціалізованої освіти, у тому числі забезпечення можливості проходження стажування на базі закладів вищої освіти.

Протягом звітного періоду фахівцями комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”  проводилися курси підвищення кваліфікації для вчителів ліцеїв наукового та академічного спрямування та закладів спеціалізованої освіти. Вивчалися питання забезпечення можливості проходження стажування на базі закладів вищої освіти.

1.2. Проведення Школи молодого керівника для закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти.

У зв’язку із запровадженням воєнного стану та обмеженими фінансовими ресурсами Школа молодого керівника для закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти не проводилася.

1.3. Проведення обласних конкурсів, конференцій, семінарів, майстер-класів, тренінгів, методичних заходів для педагогічних працівників закладів освіти.

З метою обміну досвідом та ознайомлення із сучасними підходами до організації освітньої діяльності на базі закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської обласної ради проведено:

обласний семінар “Профільне навчання у Науковому медичному ліцеї “Дніпро”: реалії та перспективи” на базі комунального закладу освіти “Науковий медичний ліцей “Дніпро” Дніпропетровської обласної ради” (2024 рік);

обласний семінар “Ліцеї Дніпропетровщини: курс на європейські стандарти” на базі комунального закладу освіти “Криворізький ліцей “Джерело” Дніпропетровської обласної ради” (2024 рік).

1.4. Розвиток професійної компетентності педагогів.

Щорічно комунальним закладом вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради” проводиться фестиваль педагогічних інновацій освітян Дніпропетровщини “EDU_FEST Dnipro”.

Науково-педагогічними та педагогічними працівниками постійно здійснюється підтримка педагогічних працівників закладів освіти до здійснення експертизи педагогічної діяльності, супервізії та сертифікації. З метою якісної підготовки педагогічних працівників області до проходження сертифікації упродовж 2024 року було проведено 2 вебінари: “Сертифікація? Це просто. Лайфхаки для вчителів, або поради від експертів”, “Сертифікація вчителя математики: теоретичні та практичні аспекти”.

Також щороку проводяться червневі методичні студії для педагогів Дніпропетровщини.

2. Підвищення престижності професії вчителя.

2.1. Проведення обласного та участь у Всеукраїнському фаховому конкурсі “Учитель року”.

З метою підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків щорічно проводилися обласні тури Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”:

2022 рік – 4 конкурси, 12 переможців, 4 учасники всеукраїнського туру, 3 переможці (ІІ, ІІ, ІІІ місця);

2023 рік – 4 конкурси, 12 переможців, 4 учасники всеукраїнського туру;

2024 рік – 4 конкурси, 12 переможців, 4 учасники всеукраїнського туру, 1 переможець (ІІІ місце).

2.2. Участь представників області у міжнародних виставках, форумах, конкурсах.

З метою презентації досвіду інноваційної діяльності органи управління у сфері освіти та заклади загальної середньої освіти області щорічно брали участь у Міжнародній виставці “Інноватика в сучасній освіті”.

Проведено:

обласний семінар “Профільне навчання у Науковому медичному ліцеї “Дніпро”: реалії та перспективи” на базі комунального закладу освіти “Науковий медичний ліцей “Дніпро” Дніпропетровської обласної ради” 
(2024 рік);

обласний семінар “Ліцеї Дніпропетровщини: курс на європейські стандарти” на базі комунального закладу освіти “Криворізький ліцей “Джерело” Дніпропетровської обласної ради” (2024 рік).

2.3. Проведення ІІ (обласного) етапу та участь у І (заочному) та 
ІІ (очному) турах  ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти “Джерело творчості” (виплата премій не менше посадового окладу переможцям обласного етапу).

Протягом 2022 – 2024 років було проведено обласні етапи Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти “Джерело творчості”, а також забезпечено участь у ІІ (очному) турі (під час дії військового стану – у заочному) майже 30 педагогічних працівників. 
З них переможцями всеукраїнського етапу стали 5 осіб.

2.4. Проведення І (обласного) та участь у ІІ (всеукраїнському) етапі Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти (виплата премій та нагород).

Протягом 2022 – 2024 років було проведено обласні етапи Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти та забезпечено участь у ІІ (всеукраїнських) етапах (під час дії військового стану – у заочному форматі) майже 48 осіб. З них переможцями всеукраїнського етапу стали 4 особи.

Проєкт 11. “Основні заходи у сфері освіти”

1. Реалізація заходів у сфері освіти.

1.1. Організація та проведення обласних та регіональних етапів всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів фахової майстерності, заходів, фестивалів, чемпіонатів, експедицій, екскурсій, конференцій, семінарів, заходів до державних та регіональних свят тощо.

Щорічно проводилися обласні етапи всеукраїнських учнівських олімпіад з двадцяти навчальних предметів, участь у яких взяли 5 959 здобувачів освіти:

2022 рік – 1 509 учасників, 751 переможець;

2023 рік – 2 071 учасник (кількість учасників збільшилася на 95 %), 
999 переможців;

2024 рік – 2 379 учасників (кількість учасників збільшилася на 15 %), 
1 082 переможці.

На реалізацію зазначеного заходу з обласного бюджету затверджено фінансування в обсязі 15 972,6 тис. грн, фактичне освоєння коштів становить 4 305,1 тис. грн.

1.2. “Яскраві спалахи талантів” – щорічне свято ліцеїстів області із відзначенням успіхів.

У зв’язку із запровадженням у 2022 році правового режиму воєнного стану в Україні заходи щодо відзначення успіхів здобувачів освіти щороку здійснювалися у різних форматах:

урочисте нагородження переможців та учасників ІІІ Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України;

вшанування випускників закладів загальної середньої освіти, які за результатами національного мультипредметного тесту набрали по 200 балів з усіх предметів;

проведення в закладах освіти Дніпропетровської обласної ради, територіальних громад області свята “Обдарованість року” за участі переможців Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, міжнародних та всеукраїнських конкурсів, турнірів, акцій, експедицій, змагань тощо.

1.3. “Андріївські вечорниці” – щорічне свято ліцеїстів області у народних традиціях.

З метою ознайомлення учнів з давніми народними звичаями, виховання поваги та любови до традицій народу, інтересу до вивчення минулого рідного краю, прагнення зберегти народні звичаї та обряди, розвивати творчі здібності щороку на базі ліцеїв Дніпропетровської обласної ради проводилося свято “Андріївські вечорниці”.

1.4. Обласне дитяче свято “Ялинка-2023 (2024)”.

Обласне дитяче свято “Ялинка” проводилося щороку відповідно до графіку.

1.5. Серпневі заходи педагогічних працівників області – щорічний освітній форум.

Серпневі конференції педагогічних працівників проводилися щороку (у 2022 році дистанційно, у 2023 та 2024 роках очно) за участі керівництва обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації.

1.6. Проведення обласного конкурсу проєктів “Дуальна професійна освіта для розвитку громад” серед закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

У 2022 – 2024 роках проведення обласного конкурсу проєктів “Дуальна професійна освіта для розвитку громад” серед закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти не здійснювалося.

1.7. Організація та проведення: обласного фестивалю художньої самодіяльності “Студентська весна”, молодіжного фестивалю мод “Весняна акварель”, фестивалю української пісні “Музичне сузір’я України”.

В умовах правового режиму воєнного стану та обмеженого обсягу фінансового ресурсу в бюджетах усіх рівнів проведення зазначених заходів не здійснювалося.

1.8. Забезпечення проведення наукових конференцій, зокрема: Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції “Людина і космос”, обласної науково-практичної конференції “Проблеми енергозбереження”, обласного форуму “SEXEDUCATION DNIPRO”, науково-освітнього форуму молодих вчених.

У зв’язку з відсутністю фінансування організація і проведення наукових конференцій, зокрема: Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції “Людина і космос”, обласної науково-практичної конференції “Проблеми енергозбереження”, обласного форуму “SEXEDUCATION DNIPRO”, науково-освітнього форуму молодих вчених, не здійснювалися.

1.9. Проведення обласних конкурсів “Студент року Дніпропетровщини” на кращий студентський гуртожиток, кращий орган учнівського та студентського самоврядування.

В умовах правового режиму воєнного стану та обмеженого обсягу фінансового ресурсу в бюджетах усіх рівнів проведення зазначених заходів не здійснювалося.

1.10. Проведення фольклорно-етнографічної експедиції “Звичаї, обряди та традиції мого краю”.

Протягом звітного періоду проведено обласні етапи Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва “Знай і люби свій край”. У виставці-конкурсі взяли участь 2 714 юних художників.

1.11. Реалізація обласного художньо-естетичного проєкту “Собори наших душ”.

Щорічний обласний конкурс “Собори наших душ” проводиться за номінаціями:

“Юні літератори” ( “Проза”, “Поезія”, “Казка”); твори були представлені 
 у різних жанрах: вірші, повісті, новели оповідання, казки, есе, нариси, притчі;

“Юні художники” (“Живопис”, “Нетрадиційний живопис”, “Графіка”, “Комп’ютерна графіка”, “Комбінована техніка”);

“Юні композитори” (“Фортепіанна музика”, “Камерно-інструментальна музика”, “Вокально-інструментальна музика”), серед музичних творів, представлених на конкурс, – п’єси для фортепіано, інструментальні твори, твори для скрипки, віолончелі, бандури, баяна, пісні, романси. Композитори з числа переможців звернулись у своїх пісенних творах до поезій видатної української поетеси Лесі Українки.

Кращі образотворчі роботи представлені на виставці образотворчого мистецтва “Собори наших душ” в онлайн-режимі на YouTube каналі Vesnyanka Festivals.

1.12. Проведення професійного свята – Дня працівників освіти у Дніпропетровській області.

Професійне свято до Дня працівників освіти проводилося щороку відповідно до графіку.

2. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді.

2.1. Проведення ІІ (обласного) етапу та участь у ІІІ (всеукраїнському) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) у трьох вікових категоріях: “Котигорошко” (молодша вікова група), “Джура” (середня вікова група), “Молоді козаки” (старша вікова група).

У ІІ (обласних) етапах Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) з 2022 до 2024 року взяло участь: 2022 – 
102 рої (408 джур); 2023 – 74 рої  (532 джури); 2024 – 67 роїв (536 джур).

Для проведення гри в онлайн-форматі використовувались платформи “Всеосвіта” та ZOOM.

Під час проведення ІІ (обласного) етапу гри онлайн зберігались режимні моменти таборування: ранкове коло, загальнонаціональна хвилина мовчання, ранкова руханка, зустрічі з цікавими людьми, вишколи та майстер-класи, завдання виконувались згідно з Положенням гри та програмою змагань.

Також в рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) з 2022 до 2024 року проведено 13 семінарів для спеціалістів органів управління освітою, керівників роїв – учасників 
ІІ (обласного) етапу. Щорічно фахівці комунального закладу позашкільної освіти “Центр позашкільної освіти” Дніпропетровської обласної ради” беруть участь у Всеукраїнських семінарах-практикумах педагогічних працівників, відповідальних за національно-патріотичне виховання в обласних закладах позашкільної освіти, членів обласних штабів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”), які проходять як онлайн, так і офлайн.

З 2022 до 2024 року у Головному штабі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гра “Сокіл” (“Джура”) зареєстровано 6 куренів. Всього в Дніпропетровській області станом на 31 грудня 2024 року зареєстровано 
57 куренів.

На реалізацію зазначеного заходу з обласного бюджету затверджено фінансування в обсязі 878,2 тис. грн, фактичне освоєння коштів становить 
500,7 тис. грн.

2.2. Реалізація тематично-екскурсійного проєкту “Шляхами героїв”.

Проєкт передбачав відвідування військових частин на території Дніпропетровської області. У зв’язку з введенням воєнного стану реалізацію проєкту призупинено.

2.3. Реалізація проєкту “Діти і влада”.

У рамках проведення проєкту були організовані зустрічі вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти з цікавими особистостями Дніпропетровщини – заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації, заступником голови Дніпропетровської обласної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, військовослужбовцями Збройних Сил України.

2.4. Проведення І туру та участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів “Край, в якому я живу”.

З метою виховання у дітей та молоді любові до рідного краю, ощадливого ставлення до історії, духовної спадщини українського народу, природного довкілля, розвитку музейної справи у закладах освіти щороку проводять І тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти “Край, в якому я живу”. За звітній період – понад 30 робіт за різними номінаціями, 
17 переможців, з них 5 брали участь у всеукраїнському етапі конкурсу.

2.5. Реалізація проєкту “Талановита Дніпропетровщина” з метою вшанування пам’яті видатних діячів Дніпропетровської області у сфері культури, мистецтва та історії.

Впроваджено науково-освітні та науково-пізнавальні проєкти для обдарованої учнівської та студентської молоді:

науково-освітній проєкт ‟Дотик словом” (наукове відділення ‟Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство”);

науково-пізнавальний проєкт ‟Світ мови” (наукове відділення ‟Мовознавство”);

науково-освітній проєкт ‟Історія без мітів” (наукове відділення ‟Історія”);

науково-патріотичний проєкт “Гутірки: “Україна та новий історичний час”.

Проводились обласні конкурси творчих робіт (есе), присвячених Олександру Полю, “Олександр Поль: локальна історія крізь призму особистості”, та конкурс юнацької творчості “Мистецтвом треба жити”, присвячений творчості П.І. Магра.

2.6. Проведення заходів для здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та вищої освіти з національно-патріотичного виховання (дитячо-юнацька військово-патріотична гра “Сокіл” (“Джура”), обласний фестиваль художньої самодіяльності “Фестивальний дивограй” та інші заходи.

У 2023 році спільно з Регіональним управлінням Сил територіальної оборони “Схід” Збройних Сил України та Дніпровським державним університетом внутрішніх справ було здійснено ряд заходів з підготовки та проведення дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) для здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, зокрема:

2-денний вишкіл для виховників та ройових (на базі Дніпровського державного університету внутрішніх справ та ТрО “Схід”) – взяло участь 
100 осіб з 50 закладів освіти;

навчально-тренувальні збори для роїв (на базі Дніпровського державного університету внутрішніх справ) – взяло участь більше 700 студентів;

змагання ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) у віковій категорії “Молоді козаки” (старша вікова група) серед закладів фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти (на базі ТрО “Схід”) – взяло участь 12 роїв, 
120 осіб.

Команда-переможець ІІ (обласного) етапу гри – рій Комунального закладу освіти “Покровське вище професійне училище” Дніпропетровської обласної ради” – представляла Дніпропетровську область у Всеукраїнському етапі гри, де виборола призові місця у двох конкурсах.

У 2024 році спільно з Регіональним управлінням Сил територіальної оборони “Схід” Збройних Сил України, оперативним командуванням “Схід”, Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області, Дніпропетровським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, Дніпровським державним університетом внутрішніх справ, Українським державним університетом науки і технологій було здійснено  заходи з підготовки та проведення дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) для здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, зокрема:

18 – 19 квітня 2024 року проведено 2-денний навчально-тренувальний збір для виховників та ройових закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти – взяло участь 100 осіб з 50 закладів освіти;

з 13 травня 2024 до 03 червня 2024 року проведено навчально-тренувальні збори для роїв (на базі Дніпровського державного університету внутрішніх справ) – взяло участь більше 700 здобувачів освіти з 64 закладів освіти;

24 – 28 червня 2024 року проведено змагання ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) у віковій категорії “Молоді козаки” (старша вікова група) серед закладів фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти. Взяло участь 13 роїв, 130 осіб.

Команда-переможець ІІ (обласного) етапу гри  – рій “Вільні” Відокремленого структурного підрозділу “Павлоградський фаховий коледж Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” представляла Дніпропетровську область у ІІІ (всеукраїнському) етапі гри “Джура” – “Джура-2024: Карпатська Січ” у період з 31 липня до 
08 серпня   2024 року у Закарпатській області.

На реалізацію зазначеного заходу з обласного бюджету затверджено фінансування в обсязі 541, тис. грн, фактичне освоєння коштів становить 
541 тис. грн.

Проєкт 12. “Талановите та обдароване покоління”

1. Забезпечення виплати академічних стипендій учням наукових ліцеїв.

1.1. Виплата академічних стипендій учням наукових ліцеїв відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 438 “Про затвердження Положення про науковий ліцей” (із змінами).

Учням наукових ліцеїв відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 438 “Про затвердження Положення про науковий ліцей” (із змінами) виплачується академічна стипендія.

2. Підтримка обдарованих дітей, молоді і науковців та створення умов для їх розвитку.

2.1. Участь у ІV Всеукраїнському етапі олімпіад з базових дисциплін та інтелектуальних турнірах, конкурсах.

У 2022 році IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів не проводився.

У 2023 році участь у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів взяли 54 здобувачі освіти, з яких 20 стали переможцями (37 %).

У 2024 році участь у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів взяли 57 здобувачів освіти, з яких 19 стали переможцями (33,37 %).

На реалізацію зазначеного заходу з обласного бюджету затверджено фінансування в обсязі 212,6 тис. грн, фактичне освоєння коштів становить 
102,0 тис. грн.

2.2. Проведення ІІ (обласного) етапу та участь у ІІІ всеукраїнському етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.

З метою створення рівних умов для участі обдарованої учнівської молоді у II (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України щороку конкурс-захист проводиться в режимі онлайн із дотриманням законодавства України в частині забезпечення заходів безпеки, пов’язаних із введенням правового режиму воєнного стану в Україні.

Конкурс-захист складався з трьох етапів – заочне оцінювання, постерний захист, наукова конференція. Оприлюднення результатів здійснювалось після проведення конкурсу-захисту на відповідному науковому відділенні на сайті Дніпропетровського відділення Малої академії наук України.

За звітній період у конкурсі взяли участь майже 2 тисячі здобувачів освіти, майже 180 переможців взяли участь у ІІІ фінальному всеукраїнському етапі, за підсумками якого понад 50 осіб стали стипендіатами премії Президента України.

2.3. Виплата протягом року стипендій переможцям ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.

У 2022 році стипендії переможців ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України отримували 318 стипендіантів. Розмір стипендії відповідно становить: за І місце – 1000 грн (64 особи); за ІІ місце – 700 грн (101 особи); за ІІІ місце – 345,09 грн (153 особи).

Протягом 2023 року стипендії як переможці ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України отримували 244 стипендіанти. Розмір стипендії відповідно становить:

за І місце – 1100 грн (61 особа);

за ІІ місце – 800 грн (77 осіб);

за ІІІ місце – 554,70 грн (106 осіб).

Стипендії переможців ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України з травня до грудня 2024 року по Комунальному позашкільному навчальному закладу “Мала академія наук учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради” отримували 328 стипендіантів.

Розмір стипендії відповідно становить:

за І місце – 1 200 грн (61 особа);

за ІІ місце – 1 000 грн (95 осіб);

за ІІІ місце – 548,2 грн (172 особи).

На реалізацію зазначеного заходу з обласного бюджету затверджено фінансування в обсязі 5 100, 0 тис. грн, фактичне освоєння коштів становить 5 099,9 тис. грн.

2.4. Проведення обласного конкурсу дитячої художньої творчості серед учнів та вихованців закладів освіти “Моє Придніпров’я” в рамках Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості “Чисті роси” та участь у ІІІ етапі фестивалю. Присвоєння почесних звань “Зразковий художній колектив” та “Народний художній колектив”.

В умовах правового режиму воєнного стану та обмеженого обсягу фінансового ресурсу в бюджетах усіх рівнів проведення зазначеного заходу не здійснювалося.

2.5. Проведення обласного конкурсу “Обдаровані діти – надія України” за номінаціями відповідно до напрямів позашкільної освіти.

В умовах правового режиму воєнного стану та обмеженого обсягу фінансового ресурсу в бюджетах усіх рівнів проведення зазначеного заходу не здійснювалося.

2.6. Виплата премій та/або стипендій переможцям всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів.

В умовах правового режиму воєнного стану та обмеженого обсягу фінансового ресурсу в бюджетах усіх рівнів проведення зазначеного заходу не здійснювалося.

2.7. Нагородження випускників закладів загальної середньої освіти, які за результатами ЗНО набрали 200 балів із одного чи декількох предметів.

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання, яке проходило 
у формі національного мультипредметного тесту (далі – НМТ),
у Дніпропетровській області 200 балів хоча б з одного предмета набрали:

2022 рік – 644 учасники (32 – з трьох, 102 – з двох, 510 – з одного);

2023 рік – 241 учасник (4 – з трьох, 31 – з двох, 206 – з одного);

2024 рік – 171 учасник (1 – з чотирьох, 6 – з трьох, 13 – з двох, 151 – з одного).

Щорічно проводилося вшанування випускників закладів освіти, які за результатами НМТ набрали по 200 балів з усіх предметів. Випускники 
11-х класів та вчителі, які їх підготували, нагороджені вітальними листівками голови облдержадміністрації.

2.8. Призначення обласних іменних стипендій кращим учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам та аспірантам закладів фахової передвищої та вищої освіти, обласної іменної стипендії 
ім. О.М. Макарова кращим студентам, аспірантам закладів вищої освіти та молодим науковцям Дніпропетровської області.

У зв’язку з відсутністю фінансування у 2022, 2023, 2024 роках призначення та виплати обласної іменної стипендії ім. О.М. Макарова кращим студентам, аспірантам закладів вищої освіти та молодим науковцям Дніпропетровської області не здійснювалися.

Призначення та виплата обласних іменних стипендій кращим учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам та аспірантам закладів фахової передвищої освіти та вищої освіти Дніпропетровської області відбувалась за особливі успіхи у навчанні, громадській, спортивній та науковій діяльності у І семестрі 2024/2025 навчального року. Стипендії отримали 162 кращих учня закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студенти закладів фахової передвищої освіти та студенти й аспіранти закладів вищої освіти Дніпропетровської області, а саме:

58 учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 1 900,0 грн/міс., за 4 місяці (вересень, жовтень, листопад, грудень 2024 року);

56 студентів закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) – 
2 100,0 грн/міс., за 4 місяці (вересень, жовтень, листопад, грудень 2024 року);

44 студенти закладів вищої освіти (університети, академії, інститути) – 
2 500,0 грн/міс., 4 місяці (вересень, жовтень, листопад, грудень 2024 року);

4 аспіранти закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів) –
3 000,0 грн/міс., за 4 місяці (вересень, жовтень, листопад, грудень 2024 року).

На реалізацію зазначеного заходу з обласного бюджету затверджено фінансування в обсязі 1 400 тис. грн, фактичне освоєння коштів становить 
1 399,2 тис. грн.

2.9. Проведення обласних конкурсів “Краща рада молодих вчених”, “Кращий молодий вчений” та щорічного обласного конкурсу проєктів “Молоді вчені – Дніпропетровщині” на отримання матеріального заохочення.

В умовах правового режиму воєнного стану та обмеженого обсягу фінансового ресурсу в бюджетах усіх рівнів проведення зазначеного заходу не здійснювалося.

2.10. Проведення Школи молодого лідера – лідера в науці.

В умовах правового режиму воєнного стану та обмеженого обсягу фінансового ресурсу в бюджетах усіх рівнів проведення зазначеного заходу не здійснювалося.

2.11. Проведення Школи молодого лідера для здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти.

В умовах правового режиму воєнного стану та обмеженого обсягу фінансового ресурсу в бюджетах усіх рівнів проведення зазначеного заходу не здійснювалося.

3. Заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників.

3.1. Проведення обласного фахового конкурсу “Учитель року”.

З метою підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків щорічно проводилися обласні тури Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”:

2022 рік – 4 конкурси, 12 переможців;

2023 рік – 4 конкурси, 12 переможців;

2024 рік – 4 конкурси, 12 переможців.

Переможці обласного туру фахового конкурсу “Учитель року-2022” заохочені грошовими винагородами (І місце – 10,0 тис. грн, ІІ місце – 
8,0 тис. грн, ІІІ місце – 6,0 тис. грн).

Під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, у зв’язку зі скороченням видатків, матеріальне заохочення не здійснювалося.

На реалізацію зазначеного заходу з обласного бюджету затверджено фінансування в обсязі 588,0 тис. грн, фактичне освоєння коштів становить 
96,0 тис. грн.

3.2. Вручення щорічної обласної педагогічної премії.

В умовах правового режиму воєнного стану та обмеженого обсягу фінансового ресурсу в бюджетах усіх рівнів проведення зазначеного заходу не здійснювалося.

3.3. Призначення обласної іменної стипендії за особливі досягнення у методичній та науково-пошуковій, організаційній діяльності в закладах освіти.

В умовах правового режиму воєнного стану та обмеженого обсягу фінансового ресурсу в бюджетах усіх рівнів проведення зазначеного заходу не здійснювалося.

Проєкт 13. “Фінансово-господарське обслуговування закладів освіти”

1. Сприяння функціонуванню комунальної установи “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради”.

1.1. Організація обслуговування закладів освіти.

У продовж 2023 – 2024 років установа здійснювала заходи, які спрямовані на забезпечення належних умов для функціонування та розвитку мережі закладів освіти згідно з соціально-економічними потребами, реалізацію державної політики у сфері матеріально-технічного забезпечення закладів освіти та ефективне використання бюджетних ресурсів, а також інші заходи відповідно до Статуту установи.

У ході виконання Програми протягом 2023 – 2024 років установа співпрацювала з міжнародними організаціями та фондами, а саме:

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО): в частині співпраці із забезпеченням здобувачів освіти пільгової категорії ноутбуками;

Міжнародна організація – Представництво дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні: в частині співпраці із забезпеченням учасників освітнього процесу обладнанням для покращення умов навчання (ноутбуки, навчально-розвивальні матеріали для закладів дошкільної освіти, шкільні ранці для початкової школи, індивідуальні освітні набори для учнів I – IV класів та 
V – ХI класів);

Уряд Японії – Japan International Cooperation System: за програмою “Невідкладне покращення обладнання для надання освітніх послуг” в частині створення на базі закладів освіти цифрових освітніх центрів (упродовж 
2024 року створено 21 цифровій освітній центр у різних територіальних громадах);

Благодійна організація “Фундація Олени Зеленської”: в частині співпраці із забезпеченням закладів освіти ноутбуками під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання та планшетами спеціальних освітніх закладів області, де навчаються діти з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення, інтелектуального розвитку;

Уряд Чехії – Благодійна організація “Благодійний Фонд “Коридор УА”: 
в частині співпраці із забезпеченням 21 навчального закладу освіти генераторатором під час дефециту ресурсу з енергопостачання;

Уряд Польщі – Нижньосілезьке воєводство, Офіс Маршалка Нижньосілезького воєводства: в частині забезпечення дітей пільгової категорії (діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних сімей та малозабезпечених сімей, діти військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, журналістів, які загинули під час виконання посадових обов’язків) планшетами;

Уряд Вірменії – Посольство Республіки Вірменія в Україні: в частині забезпечення ноутбуками та планшетами учасників освітнього процесу пільгової категорії, які навчаються в закладі фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти.

Окрім цього, в умовах змін щодо ефективного механізму розвантаження, зберігання, комплектування та отримання підручників і посібників на базі установи упродовж 2023 – 2024 років організовано складський процес з руху, надходження та передачі матеріальних цінностей, які надходили від донорів міжнародних та регіональних резидентів, нерезидентів України.

На реалізацію зазначеного заходу з обласного бюджету затверджено фінансування в обсязі 16 521,1 тис. грн, фактичне освоєння коштів становить 15 526,4 тис. грн.

Проєкт 14. “Якісне харчування – здорове покоління”

1. Реалізація впровадження Стратегії реформування шкільного харчування на період до 2027 року.

1.1. Проведення обласного форуму “Реалізація реформи шкільного харчування: практичні аспекти”.

13 грудня 2023 року проведено Регіональний форум з питань реалізації Стратегії реформи шкільного харчування на період до 2027 року.

1.2. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів (тренінги, презентації, опитування та інші заходи) з включенням до реалізації реформи шкільного харчування підвищення кваліфікації працівників.

У 2023 році в 15 закладах загальної середньої освіти області розпочато ініціативу “П’ять кроків до здорового харчування” у межах проєкту “Кожна школа – здорова школа”.

У рамках реалізації українсько-швейцарського проєкту “Діємо для здоров’я” та впровадження підходу “Здорова школа” відбулися презентації виставки-гри “Здорове харчування: навчання в дії” і тренінги для освітян за участі співробітників Державної установи “Дніпропетровський обласний центр контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” та комунального підприємства “Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики” Дніпропетровської обласної ради.”

Представники департаменту освіти і науки облдержадміністрації, органів управління у сфері освіти територіальних громад долучились 07 жовтня 
2024 року до онлайн-наради стосовно окремих питань організації харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, 15 жовтня 
2024 року – до онлайн-вебінару “Харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти”, 24 жовтня 2024 року – до онлайн-наради щодо реалізації Програми шкільного харчування ВПП ООН, 12 та 13 листопада 
2024 року брали участь у Європейському регіональному саміті шкільного харчування в рамках цілей Коаліції шкільного харчування.

На базі Державного професійно-технічного навчального закладу “Камʼянський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів” функціонує “Кулінарний хаб”, який є центром для забезпечення якісного навчання кухарів закладів освіти та сталого розвитку системи шкільного харчування.

Керівники, відповідальні особи за організацію харчування закладів загальної середньої освіти пройшли освітній онлайн-курс “Основи здорового харчування для учнів 5 – 9 класів”.

Питання реформування системи шкільного харчування систематично висвітлюється у загальнодоступній групі департаменту освіти і науки облдержадміністрації “Освіта Дніпропетровщини: управління, освітній процес” (https://www.facebook.com/groups/2733666720230029).

1.3. Створення нових моделей харчування здобувачів освіти.

У 2022 – 2024 роках харчування у закладах освіти області організовано 
за 3 моделями: базова кухня, кейтеринг, аутсорсинг.

1.4. Упровадження та застосування системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР): моніторинг дотримання в закладах постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), моніторинг практичного застосування процедур, заснованих на принципах системи  аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), організація проведення навчань із застосування системи  аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

У 2022 – 2024 роках система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) розроблена та застосовується у 472 закладах дошкільної освіти та 496 закладах загальної середньої освіти області.

2. Організація безоплатного гарячого харчування здобувачів освіти  пільгових категорій.

2.1. Забезпечення безоплатного гарячого харчування здобувачів освіти, в тому числі: дітей батьків – ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час; дітей, один з батьків яких: пропав безвісти під час захисту незалежності та суверенітету України; дітей з інвалідністю; дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих умовах.

У 2023 та 2024 роках забезпечено одноразовим безкоштовним харчуванням близько 350 учнів у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти (ліцеї) із числа дітей вищезазначених пільгових категорій.

3. Модернізація матеріально-технічної бази харчоблоків комунальних закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської обласної ради.

3.1. Проведення ремонтних робіт на харчоблоках (їдальнях) та придбання матеріалів обладнання для харчоблоків та їдалень.

3.2. Відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів, покращення показників енергоефективності та дотримання принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

З метою реалізації якісного харчування здобувачів освіти згідно із вимогам НАССР (Система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках) у двох закладах Дніпропетровської обласної ради за рахунок коштів обласного бюджету у 2024 році вживались заходи щодо проведення капітального ремонту харчоблоків із заміною технологічного обладнання.

3.3. Створення центрів підготовки кухарів системи шкільного харчування (кулінарні хаби) на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти області.

У 2024 році на базі державного професійно-технічного навчального закладу “Кам’янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів” створено навчально-практичний центр “Майстерня смаків” (кулінарний хаб). Центр забезпечує підвищення кваліфікації працівників їдалень закладів освіти Дніпропетровської області.

4. Розвиток кадрового потенціалу працівників харчоблоків у закладах освіти.

4.1. Організація підвищення кваліфікації кухарів.

Підвищення кваліфікації кухарів організовано на базі державного професійно-технічного навчального закладу “Кам’янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів”. На кінець року навчання пройшли: майстри виробничого навчання – 222 особи, кухарі закладів освіти – 101 особа.

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про хід виконання

регіональної цільової соціальної програми “Освіта Дніпропетровщини до 2024 року”

(назва регіональної цільової програми)

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

(замовник регіональної програми)

1. Виконання завдань і заходів Програми:

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Замовник/ Відповідальні за виконання/ Виконавець | Строк виконан ня заходу | Обсяг фінансування заходів Програми, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | Заплановано Програмою (згідно з рішенням про затвердження Програми) | Затверджено відповідними бюджетами | Фактично освоєно (касові видатки) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Відсоток всього фактично освоєного до затвердженого | Всього, у т.ч. | у 2022 році | у 2023 році | у 2024 році |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Проєкт 1.“Дошкілля Дніпропетровщини” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оновлення змісту та підвищення якості дошкільної освіти | 1.1. Проведення в області всеукраїнських конкурсів відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України | Департамент освіти і науки облдержадміні страції, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.2. Проведення навчання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо забезпечення ефективного використання інформаційно-комунікативних та інтерактивних технологій в освітньому процесі | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.3. Навчально-методичне забезпечення закладів дошкільної освіти. Розроблення та видання методичних рекомендацій для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.4. Проведення обласних форумів працівників закладів дошкільної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.5. Проведення конференцій, семінарів-практикумів, круглих столів, тренінгів тощо для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з пріоритетних напрямів розвитку дошкільної освіти, у тому числі з використанням сучасних технологій | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Організація безпечного розвивального освітнього середовища закладу дошкільної освіти та створення умов для здобуття дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, дошкільної освіти | 2.1. Оновлення меблів, іграшок, твердого та м’якого інвентарю, ігрових майданчиків закладів дошкільної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.2. Забезпечення універсального дизайну в закладах дошкільної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Співробітництво з питань дошкільної освіти із заінтересованими особами та установами | 3.1. Здійснення співпраці в галузі дошкільної освіти із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти | 4.1. Моніторинг: охоплення дошкільною освітою дітей від 1 до 6 років; показників охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку, змін у мережі дошкільних навчальних закладів; утримання вихованців у закладах дошкільної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього за проєктом |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проєкт 2. “Особлива дитина” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Підвищення рівня доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для дітей з особливими потребами | 1.1.Трансформація, вдосконалення мережі спеціальних закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської обласної ради | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.2. Розширення мережі інклюзивно-ресурсних центрів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.3. Розширення мережі інклюзивних закладів дошкільної та загальної середньої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.4. Створення сучасного інклюзивного освітнього середовища у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, універсального дизайну, розумного пристосування та вільного доступу до інфраструктури закладів освіти для реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.5. Проведення навчання педагогічних працівників усіх категорій закладів дошкільної та загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних центрів (підвищення кваліфікації), у тому числі короткотривале (семінари, тренінги), з питань упровадження інклюзивної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), КЗО “Дніпропетров ський обласний методичний ресурсний центр” ДОР” (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Співробітництво з питань інклюзивної та спеціальної освіти із заінтересованими особами та установами | 2.1. Здійснення співпраці в галузі інклюзивної та спеціальної освіти із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), КЗО “Дніпропетров ський обласний методичний ресурсний центр” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами | 3.1. Моніторинг: мережі закладів освіти із спеціальними та інклюзивними класами, закладів, де організовано індивідуальне навчання, спеціальних закладів; охоплення дітей з особливими освітніми потребами спеціальною освітою при закладах загальної середньої освіти, інклюзивною освітою, спеціальною освітою в спеціальних закладах загальної середньої освіти, інших питань, дотичних до освіти дітей з особливими освітніми потребами | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Сприяння функціонуванню методично-ресурсних центрів шляхом забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю | 4.1. Забезпечення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей та визначення особливих освітніх потреб на територіях, що не мають інклюзивно- ресурсних центрів або відповідних фахівців; забезпечення наставницької допомоги командам психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами закладів освіти області | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗО “Дніпропетров ський обласний методичний ресурсний центр” ДОР” (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4.2. Надання послуги раннього втручання дітям від 0 до 4 років з порушеннями розвитку та їх родинам | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗО “Дніпропетров ський обласний методичний ресурсний центр” ДОР” (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4.3. Здійснення початкової спеціальної освіти для дітей з вираженими інтелектуальними порушеннями в умовах короткотривалого перебування та надання психолого-педагогічної, соціально-побутової, психологічної та медичної реабілітації дітям віком від 0 до 18 років зі складними порушеннями розвитку, в тому числі з інвалідністю, та консультування їхніх батьків | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗО “Дніпропетров ський обласний методичний ресурсний центр” ДОР” (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4.4. Організація, координація та методичне забезпечення діяльності практичних психологів та соціальних педагогів усіх типів закладів освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗО “Дніпропетров ський обласний методичний ресурсний центр” ДОР” (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 37 104,5 | 99,0 | 36718,1 | 11154,5 | 11692,5 | 13871,1 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 37 104,5 | 99,0 | 36 718,09 | 11 154,496 | 11 692,481 | 13 871,12 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4.5. Інформацій- ний та навчально-методичний супровід педагогічних працівників закладів освіти із застосуванням андрагогічних технологій | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗО “Дніпропетров ський обласний методичний ресурсний центр” ДОР” (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього за проєктом |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 37 104,5 | 99,0 | 36 718,1 | 11 154,5 | 11 692,5 | 13 871,1 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 37 104,5 | 99,0 | 36 718,1 | 11 154,5 | 11 692,5 | 13 871,1 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проєкт 3. “Трансформація мережі закладів освіти” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенції учнів та створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і профільних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів, з урахуванням вимог законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту” | 1.1. Формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб населення, профілізації старшої профільної школи і необхідності охоплення на відповідній території профілів навчання, визначених законодавством (наукові та академічні ліцеї, заклади спеціалізованої освіти) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.2. Створення безпечного освітнього середовища у ліцеях та їх пансіонах (дотримання санітарних, протипожежних та будівельних норм, забезпечення безпеки харчових продуктів та створення моделі здорової школи, кібербезпека тощо) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Забезпечення інформування учасників освітнього процесу, громадськості щодо умов реалізації законів України “Про освіту”, ”Про повну загальну середню освіту” та створення оптимальної мережі закладів нового типу – ліцеїв наукового та академічного спрямування, ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою | 2.1. Створення та трансляція презентаційних відеофільмів та/або відеоскрайбінгів “Презентація дорожньої карти трансформації системи освіти Дніпропетровської області” на телеканалах, вебсайті облдержадміністрації, сайтах органів управління освітою та закладів освіти, у транспорті. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, заклади освіти (ліцеї наукового та академічного спрямування, заклади спеціалізованої освіти) (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.2. Створення серії телеефірів та радіоефірів з керівниками ліцеїв “Ділюся досвідом” та “День ліцеїста” (Діти – про ліцей), спрямованих на популяризацію профільної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, заклади освіти (ліцеї наукового та академічного спрямування, заклади спеціалізованої освіти) (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.3. Створення поліграфічної інформаційної продукції для закладів загальної середньої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, заклади освіти (ліцеї наукового та академічного спрямування, заклади спеціалізованої освіти) (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.4. Друк статей у періодичних виданнях та соціальних мережах | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, заклади освіти (ліцеї наукового та академічного спрямування, заклади спеціалізованої освіти) (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.5. Зовнішня реклама популяризації трансформації системи освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, заклади освіти (ліцеї наукового та академічного спрямування, заклади спеціалізованої освіти) (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.6. Конкурс скрайбінг-проєктів “Ліцей – простір для самореалізації” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, заклади освіти (ліцеї наукового та академічного спрямування, заклади спеціалізованої освіти) (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Започаткування роботи Школи молодого керівника для ліцеїв наукового та академічного спрямування та закладів спеціалізованої освіти. | 3.1. Підвищення кваліфікації керівних кадрів ліцеїв, мотивація їх до активної управлінської діяльності шляхом проведення семінарів, тренінгів, zoom-конференцій, коучингів, освітніх студій тощо | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Сприяння підвищенню престижності професії вчителя академічного або наукового ліцеїв та закладів спеціалізованої освіти | 4.1. Підвищення престижності професії вчителя ліцею, якості надання освітніх послуг шляхом запровадження відбору на конкурсних засадах педагогічних працівників ліцеїв з урахуванням особистих здобутків у попередній період | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього за проєктом |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проєкт 4. “Позашкільна та виховна робота” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Створення сприятливого середовища для розкриття інтелектуального, творчого потенціалу та духовного розвитку учасників освітнього процесу | 1.1. Збереження та розвиток мережі закладів позашкільної освіти, гуртків за напрямами позашкільної освіти, створення філій | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.2. Проведення урочистих заходів з нагоди Дня позашкілля | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.3. Сприяння розвитку та підтримка самоврядування здобувачів освіти. Залучення лідерів самоврядування здобувачів освіти до участі у відповідних обласних, всеукраїнських та міжнародних масових заходах | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.4. Проведення відкритого міжнародного фестивалю дитячої кінотворчості “Dnipro Infants Film Fest” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.5. Функціонування та підтримка інтерактивних освітніх порталів “NewTON” та “ТИ#ДЕНЬ” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.6. Проведення обласних літніх профільних шкіл | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.7. Реалізація проєкту “Талановита дитина – талановита країна” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.8 Організаційно-методичний супровід та участь у всеукраїнських та міжнародних заходах учасників освітнього процесу, вихованців закладів освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2023 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього за проєктом |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 6 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 6 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проєкт 5. “Розвиток професійної та фахової передвищої освіти” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Підвищення престижності професійної освіти | 1.1. Популяризація серед населення престижності затребуваних на ринку праці робітничих професій та спеціальностей шляхом проведення тематичних виставок, парадів, ярмарків професій, спеціальностей та інших профорієнтаційних заходів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.2. Зовнішня реклама популяризації робітничих професій та спеціальностей, за якими здійснюють підготовку заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти Дніпропетровської області | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.3. Запровадження телеефірів на регіональних телеканалах, спрямованих на підвищення престижності закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної),фахової передвищої освіти (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Оптимізація мережі та покращення якості надання освітніх послуг | 2.1. Підготовка фахівців відповідно до потреб роботодавців і регіонального ринку праці та запровадження елементів дуальної форми навчання здобувачів освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.2. Створення на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.3. Оптимізація закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.4. Оплата освітніх послуг із провадження та завершення навчання здобувачів освіти, що навчаються за регіональним замовленням у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у разі їх реорганізації, оптимізації, перепрофілювання, у тому числі виплат академічних та соціальних стипендій, здійснення інших соціальних виплат здобувачам освіти пільгових категорій. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 4 528,6 | 100,0 | 4 528,6 | 4 068,3 | 460,288 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 4 528,6 | 100,0 | 4 528,6 | 4 068,3 | 460,288 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього за проєктом |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 4 528,6 | 100,0 | 4 528,6 | 4 068,3 | 460,3 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 4 528,6 | 100,0 | 4 528,6 | 4 068,3 | 460,3 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проєкт 6. “Безпечне середовище” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Здійснення заходів з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти області | 1.1. Організація постійно діючих курсів з навчання та перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту для органів управління освітою, закладів освіти з наданням кваліфікаційних посвідчень | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.2. Створення навчального кабінету охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту у КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.3. Проведення конкурсу кабінетів охорони праці серед закладів загальної середньої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти (один раз на рік) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.4. Проведення постійно діючих семінарів-практикумів для керівників органів управління освітою райдержадміністрацій, міських, сільських та селищних територіальних громад з організації охорони праці, безпеки життєдіяльності у закладі освіти (сім разів на рік) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.5. Проведення майстер-класів з охорони праці для закладів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти (два рази на рік) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.6. Створення у закладах дошкільної, загальної середньої освіти навчальних майданчиків з безпеки дорожнього руху | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.7. Відновлення у закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти кабінетів “Захисту України” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуго-вування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 7 776,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 7 776,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування) | 2.1. Поширення в закладах освіти практики функціонування служб порозуміння (шкільна медіація) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), комунальні заклади Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.2. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів (тренінги, презентації та інші заходи), здійснення у закладах освіти моніторингу динаміки булінгу (цькування) шляхом проведення психологічних тестувань, анонімних опитувань, вивчення стану виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) учасників освітнього процесу | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) (за згодою), підрозділи ювенальної превенції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (за згодою), КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), комунальні заклади Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.3. Впровадження концепції “Безпечна і дружня до дитини школа” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), органи управління освітою райдержадміністрацій, органи управління освітою сільських, селищних, міських рад (за згодою), заклади позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.4. Включення до програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних модулей з питань компетентності навчання та створення безпечного дружнього середовища (“Базові навички медіатора/медіаторки в закладах освіти”, “Вчимося жити разом” та інші) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.5. Висвітлення інформації щодо правил поведінки здобувачів освіти в закладах освіти, плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню); порядку подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв, порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) тощо | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього за проєктом |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 10 156,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 10 156,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проєкт 7. “Комфортний заклад освіти: матеріально-технічне забезпечення закладів освіти Дніпропетровської області” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Здійснення технічних заходів з охорони, пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти області | 1.1. Влаштування локальних мереж, зокрема систем відеоспостережен ня, охоронної сигналізації та перепускних систем. Приведення фонду захисних споруд цивільного захисту (далі – ЗСЦЗ) закладів освіти у готовність до використання за призначенням (створення, утримання, експлуатація ЗСЦЗ – сховищ та протирадіаційних укриттів, споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів). | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 120 000,0 | 10 410,5 | 86,1 | 8 960,2 | 0,0 | 0,0 | 8 960,2 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 120 000,0 | 10 410,49 | 86,1 | 8 960,24 | 0,0 | 0,0 | 8 960,24 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Будівництво, реконструкція, капітальні ремонти в закладах освіти області (в тому числі виготовлення проєктної документації) | 2.1. Будівництво, добудова, проведення модернізації, реконструкція, капітальний ремонт будівель закладів освіти, гуртожитків, з урахуванням вимог чинного законодавства щодо забезпечення їх доступності для осіб з особливими освітніми потребами та інших маломобільних груп населення. Створення фонду захисних споруд у закладах освіти шляхом проектування та будівництва захисних споруд та споруд подвійного призначення, яке здійснюється під час будівництва закладів освіти (нового будівництва, проведення реконструкції або капітального ремонту) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 3 780,0 | 99,6 | 3 765,0 | 0,0 | 0,0 | 3 765,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 3 780,0 | 99,6 | 3 765,0 | 0,0 | 0,0 | 3 765,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Упровадження енергозберігаючих заходів та технологій у закладах освіти області | 3.1. Проведення реконструкції, капітального ремонту котелень, переведення на альтернативні види палива | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.2. Здійснення заходів з термомодернізації: санація будівель – утеплення огороджувальних конструкцій (стін, дахів, перекриттів); заміна вікон на енергозбережні (МПВ); встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.3. Проведення ремонту інженерних мереж, систем освітлення, обладнання тощо | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.4. Запровадження обов’язкового 100% комерційного обліку спожитих енергоресурсів: установлення (реконструкція) вузлів, приладів обліку, коректорів обліку газу, модемів тощо | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог чинних нормативно-правових актів стосовно енергозбереження | 4.1. Здійснення оплати послуг на проведення енергетичних аудитів об’єктів освіти; виготовлення енергетичних паспортів та експлуатаційної документації (зокрема із залученням енергосервісних компаній) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти області | 5.1. Придбання предметів довгострокового використання, а саме: обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів освіти, майстерень, методичних, навчальних та медичних кабінетів, лабораторій, систем доочищення питної води, меблів, спортінвентарю та обладнання, верстатів, техніки для навчальних господарств, навчальних комп’ютерних комплексів, мультимедійної та інтерактивної техніки, оснащення закладів освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями, придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються особи з особливими освітніми потребами, також придбання об’єднаних цифрових вимірювальних комп’ютерних комплексів (лабораторій) з фізики, хімії, біології та технологічної студії IT-xab “Art-Tech Studio | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 130 117,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 130 117,664 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 5.2. Створення інтерактивного наукового простору “Музей науки” в системі реалізації наукової освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Здійснення заходів щодо модернізації автопарку закладів освіти, шкільних автобусів, сільсько-господарської техніки | 6.1. Придбання шкільних автобусів для поповнення та оновлення їх існуючого парку з метою повноцінного забезпечення перевезень до місць навчання й додому учнів та педагогічних працівників закладів освіти області | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 326 486,8 | 99,8 | 325 877,5 | 114 943,5 | 76 570,0 | 134 364,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 326 486,8 | 99,8 | 325 877,5 | 114 943,5 | 76 570,0 | 134 364,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 6.2. Створення спеціалізованих автотранспортних підприємств для обслуговування існуючого парку шкільних автобусів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 6.3. Придбання та оновлення сільськогосподар ської техніки, пасажирського, легкового автотранспорту для закладів освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Інформаційне забезпечення бібліотек закладів освіти | 7.1. Забезпечення бібліотек закладів освіти області сучасною комп’ютерною технікою | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 7.2. Підключення бібліотек до швидкісного інтернету | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 7.3. Забезпечення навчальних закладів бібліотечними інформаційно-пошуковими системами/програмним забезпеченням | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Забезпечення літературою | 8.1. Придбання підручників, посібників, літератури (навчально-методичної, науково-методичної, спеціалізованої, довідкової, художньої та краєзнавчої, творів національної та світової літератури, науково-популярних видань з різних галузей знань) для закладів освіти області, в тому числі електронні підручники | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 8.2. Забезпечення зберігання та доставки підручників та придбаної літератури, які надходять за рахунок коштів державного та обласного бюджетів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 1 140,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 1 140,118 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Оснащення навчальних кабінетів ліцеїв академічного та наукового спрямування та закладів спеціалізованої освіти відповідно до профілю сучасним обладнанням | 9.1. Придбання сучасних кабінетів, STEM-лабораторій, комп’ютерної техніки, мультимедійних комплексів для закладів освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 25 487,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 25 487,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. Оснащення пансіонів ліцеїв академічного та наукового спрямування та закладів спеціалізованої освіти меблями та побутовою технікою | 10.1. Придбання меблів та побутової техніки для пансіонів ліцеїв | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. Забезпечення ліцеїв наукового та академічного спрямування, закладів спеціалізованої освіти транспортними засобами з метою організації підвезення учнів та працівників до місця навчання та у зворотному напрямку | 11.1. Придбання транспортних засобів, у тому числі шкільних автобусів, з метою підвезення учнів та педагогічних працівників на навчання та в зворотному напрямку | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. Створення профільних кабінетів загальноосвітньої підготовки (за профільністю закладів) | 12.1. Створення у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти, профільних кабінетів загальноосвітньої підготовки (за профільністю закладів) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. Забезпечення вільного доступу до мережі “Інтернетˮ | 13.1. Облаштування та забезпечення роботи у приміщеннях закладів освіти, навчальних корпусів та гуртожитках закладів освіти вільних точок доступу до мережі “Інтернетˮ із застосуванням засобів бездротового зв’язку | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього за проєктом |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 340 487,0 | 471 935,1 | 71,7 | 338 602,8 | 114 943,5 | 76 570,0 | 147 089,2 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 340 487,0 | 471 935,1 | 71,7 | 338 602,8 | 114 943,5 | 76 570,0 | 147 089,2 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проєкт 8. “Єдиний інформаційно-освітній простір Дніпропетровщини” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Створення інформаційно-освітнього простору, що дозволить на практиці реалізувати принцип особистісно-орієнтованого навчання; розробка системи інформаційних освітніх ресурсів в області | 1.1. Придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для організації навчання здобувачів освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації (комп’ютери, принтери, сканери, цифрова відеокамера, мультимедійний проектор) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.2. Створення обласної відеостудії для забезпечення наповнення контентом обласних електронних ресурсів, створення центру дистанційної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.3. Придбання обладнання для забезпечення відеозв’язку з органами управління освітою сільських, селищних, міських рад | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.4. Проведення обласного конкурсу на кращий вебсайт освітньої установи та закладу | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.5. Створення та забезпечення функціонування вебсайту департаменту освіти і науки облдержадміністрації | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.6. Впровадження та використання електронних ресурсів, електронних баз, хмарних систем та онлайн-сервісів, програмного забезпечення для організації освітнього процесу | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.7. Створення сприятливого середовища для розкриття інтелектуального, творчого потенціалу та духовного розвитку учасників освітнього процесу шляхом функціонування та наповнення контентом освітніх порталів, проведення Work shop, тренінгів, інтерактивних ігор, круглих столів, симпозіумів, Team building, нетворкінгів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Запровадження дистанційного навчання в закладах освіти | 2.1. Навчання педагогічних працівників цифрової грамотності з використанням Національної онлайн-платформи | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.2. Підключення до Національної освітньої платформи для дистанційного та змішаного навчання “Всеукраїнська школа онлайн’’ | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.3. Введення в дію електронних щоденників та журналів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.4. Проведення профілактичних заходів щодо безпеки в інтернет-просторі | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Створення єдиної інформаційної платформи та обладнання сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою ліцеїв наукового та академічного спрямування та закладів спеціалізованої освіти | 3.1. Забезпечення сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього за проєктом |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проєкт 9. “Організація оздоровлення та відпочинку дітей” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сприяння функціонуванню за рахунок коштів обласного бюджету центрів соціальної реабілітації санаторного типу для оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які прибули із зони проведення операції Об’єднаних сил | 1.1. Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які прибули із зони проведення операції Об’єднаних сил, обдарованих дітей | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальний заклад “Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу “Перлина Придніпров’я” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 87 321,4 | 88,5 | 77 241,8 | 25 372,7 | 23 342,7 | 28 526,4 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 87 321,4 | 88,5 | 77 241,8 | 25 372,7 | 23 342,7 | 28 526,4 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Організація роботи освітніх студій для обдарованих дітей | 2.1. Проведення освітніх студій “Академія ліцеїста” із залученням викладачів закладів вищої освіти за напрямами діяльності: суспільно-гуманітарним, природничо-математичним та техніко-технологічним | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальний заклад “Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу “Перлина Придніпров’я” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), керівники закладів вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 309,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 309,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Організація оздоровлення та відпочинку дітей та осіб з числа пільгових категорій | 3.1. Організація за рахунок коштів обласного бюджету оздоровлення і відпочинку дітей та осіб з числа пільгових категорій | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 5 014,3 | 53,1 | 2 661,9 | 225,5 | 452,2 | 1 984,2 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 5 014,3 | 53,1 | 2 661,9 | 225,5 | 452,2 | 1 984,2 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього за проєктом |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 309,5 | 92 335,8 | 86,5 | 79 903,7 | 25 598,2 | 23 794,9 | 30 510,7 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 309,5 | 92 335,8 | 86,5 | 79 903,7 | 25 598,2 | 23 794,9 | 30 510,7 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проєкт 10. “Освіта впродовж життя” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Підвищення фахового рівня педагогічних працівників | 1.1. Проведення додаткових курсів підвищення кваліфікації для вчителів ліцеїв наукового та академічного спрямування та закладів спеціалізованої освіти, у тому числі забезпечення можливості проходження стажування на базі закладів вищої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.2. Проведення Школи молодого керівника для закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.3. Проведення обласних конкурсів, конференцій, семінарів, майстер-класів, тренінгів, методичних заходів для педагогічних працівників закладів освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.4. Розвиток професійної компетентності педагогів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО „Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Підвищення престижності професії вчителя | 2.1. Проведення обласного та участь у Всеукраїнському фаховому конкурсі “Учитель року” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.2. Участь представників області у міжнародних виставках, форумах, конкурсах | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.3. Проведення ІІ (обласного) етапу та участь у І (заочному) та ІІ (очному) турах ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти “Джерело творчості” (виплата премій не менше посадового окладу переможцям обласного етапу) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 511,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 511,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.4. Проведення І (обласного) та участь у ІІ (всеукраїнському) етапі Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти (виплата премій та нагород) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього за проєктом |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 1 669,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 669,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проєкт 11. “Основні заходи у сфері освіти” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реалізація заходів у сфері освіти | 1.1. Організація та проведення обласних та регіональних етапів всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів фахової майстерності, заходів, фестивалів, чемпіонатів, експедицій, екскурсій, конференцій, семінарів, заходів до державних та регіональних свят тощо | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 15 972,6 | 27,0 | 4 305,1 | 717,9 | 1 673,7 | 1 913,5 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 15 972,6 | 27,0 | 4 305,1 | 717,897 | 1 673,672 | 1 913,5 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.2. “Яскраві спалахи талантів” – щорічне свято ліцеїстів області із відзначенням успіхів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади освіти (ліцеї наукового та академічного спрямування, заклади спеціалізованої освіти) (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 632,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 632,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.3. “Андріївські вечорниці” – щорічне свято ліцеїстів області у народних традиціях | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади освіти (ліцеї наукового та академічного спрямування, заклади спеціалізованої освіти) (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.4. Обласне дитяче свято “Ялинка – 2023 (2024)” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 1 411,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 411,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.5. Серпневі заходи педагогічних працівників області – щорічний освітній форум | Департамент осві-ти і науки облдержадміністрації, Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.6. Проведення обласного конкурсу проєктів “Дуальна професійна освіта для розвитку громад” серед закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.7. Організація та проведення: обласного фестивалю художньої самодіяльності “Студентська весна”, молодіжного фестивалю мод “Весняна акварель”, фестивалю україн-ської пісні “Музичне сузір’я України” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), заклади фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.8. Забезпечення проведення наукових конференцій, зокрема: Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції “Людина і космос”, обласної науково-практичної конференції “Проблеми енергозбереження”, обласного форуму “SEXEDUCATION DNIPRO”, науково-освітнього форуму молодих вчених | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.9. Проведення обласних конкурсів “Студент року Дніпропетровщи ни” на кращий студентський гуртожиток, кращий орган учнівського та студентського самоврядування | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.10. Проведення фольклорно-етнографічної екс-педиції “Звичаї, обряди та традиції мого краю” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.11. Реалізація обласного художньо-естетичного проєкту “Собори наших душ” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.12. Проведення професійного свята – Дня працівників освіти у Дніпропетровській області | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та сели-щних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді | 2.1. Проведення ІІ (обласного) етапу та участь у ІІІ (всеукраїнсько му) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) у трьох вікових категоріях: “Котигорошко” (молодша вікова група), “Джура” (середня вікова група), “Молоді козаки” (старша вікова група) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 6 000,0 | 878,2 | 57,0 | 500,7 | 0,0 | 350,7 | 150,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 6 000,0 | 878,2 | 57,0 | 500,7 | 0,0 | 350,7 | 150,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.2. Реалізація тематично-екскурсійного проєкту “Шляхами героїв” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 15 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 15 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.3. Реалізація проєкту “Діти і влада” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.4. Проведення І туру та участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів “Край, в якому я живу” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.5. Реалізація проєкту “Талановита Дніпропетровщина” з метою вшанування пам’яті видатних діячів Дніпропетровської області у сфері культури, мистецтва та історії | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.6. Проведення заходів для здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та вищої освіти з національно-патріотичного виховання (дитячо-юнацька військово-патріотична гра “Сокіл” (“Джура”), обласний фестиваль художньої самодіяльності “Фестивальний дивограй” та інші заходи | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 1 655,0 | 541,0 | 100,0 | 541,0 | 0,0 | 0,0 | 541,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 655,0 | 541,0 | 100,0 | 541,0 | 0,0 | 0,0 | 541,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього за проєктом |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 30 362,0 | 17 391,8 | 30,7 | 5 346,7 | 717,9 | 2 024,4 | 2 604,5 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 30 362,0 | 17 391,8 | 30,7 | 5 346,7 | 717,9 | 2 024,4 | 2 604,5 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проєкт 12. “Талановите та обдароване покоління” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення виплати академічних стипендій учням наукових ліцеїв | 1.1. Виплата академічних стипендій учням наукових ліцеїв відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 438 “Про затвердження Положення про науковий ліцей” (із змінами) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади освіти (ліцеї наукового та академічного спрямування, заклади спеціалізованої освіти) (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Підтримка обдарованих дітей, молоді і науковців та створення умов для їх розвитку | 2.1. Участь у ІV Всеукраїнському етапі олімпіад з базових дисциплін та інтелектуальних турнірах, конкурсах | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 212,6 | 48,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 212,6 | 48,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.2. Проведення ІІ (обласного) етапу та участь у ІІІ всеукраїнському етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів- членів Малої академії наук України | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 2 388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 2 388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.3. Виплата протя-гом року стипендій переможцям ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 5 400,0 | 5 100,0 | 100,0 | 5 099,9 | 1 500,0 | 1 500,0 | 2 099,9 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 5 400,0 | 5 100,0 | 100,0 | 5 099,9 | 1 500,0 | 1 500,0 | 2 099,9 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.4. Проведення обласного конкурсу дитячої художньої творчості серед учнів та вихованців закладів освіти “Моє Придніпров’я” в рамках Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості “Чисті роси” та участь у ІІІ етапі вищезгаданого фестивалю. Присвоєння почесних звань “Зразковий художній колектив” та “Народний художній колектив” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.5. Проведення обласного конкурсу “Обдаровані діти – надія України” за номінаціями відповідно до на-прямів позашкільної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.6. Виплата премій та/або стипендій переможцям всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.7. Нагородження випускників закла-дів загальної середньої освіти, які за результатами ЗНО набрали 200 балів із одного чи декількох предметів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 813,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 813,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.8. Призначення обласних іменних стипендій кращим учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам та аспірантам закладів фахової передвищої та вищої освіти, обласної іменної стипендії ім. О.М. Макарова кращим студентам, аспірантам закладів вищої освіти та молодим науковцям Дніпропетровської області | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою), наукові (науково-дослідні) установи (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 10 753,0 | 1 400,0 | 99,9 | 1 399,2 | 0,0 | 0,0 | 1 399,2 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 10 753,0 | 1 400,0 | 99,9 | 1 399,2 | 0,0 | 0,0 | 1 399,2 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.9. Проведення обласних конкурсів “Краща рада молодих вчених”, “Кращий молодий вчений” та щорічного обласного конкурсу проєктів “Молоді вчені – Дніпропетровщині” на отримання матеріального заохочення | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою), наукові (науково-дослідні) установи (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 5 627,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 5 627,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.10. Проведення Школи молодого лідера – лідера в науці | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою), наукові (науково-дослідні) установи (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.11. Проведення Школи молодого лідера для здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників | 3.1. Проведення обласного фахового конкурсу “Учитель року” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 360,0 | 588,0 | 16,3 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 360,0 | 588,0 | 16,3 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.2. Вручення щорічної обласної педагогічної премії | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.3. Призначення обласної іменної стипендії за особливі досягнення у методичній та науково-пошуковій, організаційній діяльності в закладах освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 3 972,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 3 972,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього за проєктом |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 31 818,0 | 7 300,6 | 91,7 | 6 697,1 | 1 596,0 | 1 500,0 | 3 601,1 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 31 818,0 | 7 300,6 | 91,7 | 6 697,1 | 1 596,0 | 1 500,0 | 3 601,1 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проєкт 13. “Фінансово-господарське обслуговування закладів освіти” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сприяння функціонуванню Комунальної установи “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради” | 1.1. Організація обслуговування закладів освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою) | 2022 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 16 521,1 | 94,0 | 15 526,4 | 0,0 | 4 570,8 | 10 955,7 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 16 521,1 | 94,0 | 15 526,4 | 0,0 | 4 570,8 | 10 955,7 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього за проєктом |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 16 521,1 | 94,0 | 15 526,4 | 0,0 | 4 570,8 | 10 955,7 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 16 521,1 | 94,0 | 15 526,4 | 0,0 | 4 570,8 | 10 955,7 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проєкт 14. “Якісне харчування-здорове покоління” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реалізація впровадження Стратегії реформування шкільного харчування на період до 2027 року | 1.1. Проведення обласного форуму “Реалізація реформи шкільного харчування: практичні аспекти” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), Комунальний заклад вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою) | 2023 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.2. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів (тренінги, презентації, опитування та інші заходи) з включенням до реалізації реформи шкільного харчування підвищення кваліфікації працівників | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної освіти) (за згодою), Комунальний заклад вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою) | 2023 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.3. Створення нових моделей харчування здобувачів освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), Комунальний заклад вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою) | 2023 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.4. Упровадження та застосування системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР): моніторинг дотримання в закладах постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), моніторинг практичного застосування процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), організація проведення навчань із застосування системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Головне Управління Держпродспожив служби в Дніпропетровській області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських та селищних рад (за згодою), комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), Комунальний заклад вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою) | 2023 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Організація безоплатного гарячого харчування здобувачів освіти пільгових категорій | 2.1. Забезпечення безоплатного гарячого харчування здобувачів освіти, в тому числі: дітей батьків – ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час; дітей, один з батьків яких: пропав безвісти під час захисту незалежності та суверенітету України; дітей з інвалідністю; дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих умовах | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальні заклади загальної середньої освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою) | 2023 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Модернізація матеріально-технічної бази харчоблоків комунальних закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської обласної ради | 3.1. Проведення ремонтних робіт на харчоблоках (їдальнях) та придбання матеріалів обладнання для харчоблоків та їдалень | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальні заклади загальної середньої освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою) | 2023 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.2 Відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів, покращення показників енергоефективності та дотримання принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальні заклади загальної середньої освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою) | 2023 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.3. Створення центрів підготовки кухарів системи шкільного харчування (кулінарні хаби) на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти області | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної освіти) (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою) | 2023 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Розвиток кадрового потенціалу працівників харчоблоків у закладах освіти | 4.1. Організація підвищення кваліфікації кухарів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальні заклади освіти Дніпропетровської обласної ради (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (за згодою), Комунальна установа “Центр з обслуговування закладів освіти” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою), Державний професійно-технічний навчальний заклад “Кам’янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів” (за згодою) | 2023 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього за проєктом |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього за Програмою |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 421 981,5 | 647 117,4 | 75,3 | 487 323,5 | 158 078,4 | 120 612,8 | 208 632,3 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 421 981,5 | 647 117,4 | 75,3 | 487 323,5 | 158 078,4 | 120 612,8 | 208 632,3 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Оцінка ефективності виконання Програми :

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Результативні показники виконання заходів (кількісні та якісні) | Одиниця виміру | Значення показника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Затверджено програмою | Фактично виконано |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проєкт 1. “Дошкілля Дніпропетровщини” |  |  |  |  |  |
| 1. Оновлення змісту та підвищення якості дошкільної освіти | 1.1. Проведення в області всеукраїнських конкурсів відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України | Кількість заходів | одиниць | 3 | 3 |
|  |  | Чисельність учасників | осіб | 45 | 45 |
|  | 1.2. Проведення навчання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо забезпечення ефективного використання інформаційно-комунікативних та інтерактивних технологій в освітньому процесі | Кількість заходів | одиниць | 6 | 6 |
|  |  | Чисельність учасників | осіб | 120 | 180 |
|  | 1.3. Навчально-методичне забезпечення закладів дошкільної освіти. Розроблення та видання методичних рекомендацій для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти | Кількість видань | одиниць | 6 | 4 |
|  | 1.4. Проведення обласних форумів працівників закладів дошкільної освіти | Кількість заходів | одиниць | 3 | 2 |
|  |  | Чисельність учасників | осіб | 600 | 400 |
|  | 1.5. Проведення конференцій, семінарів-практикумів, круглих столів, тренінгів тощо для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з пріоритетних напрямів розвитку дошкільної освіти, у тому числі з використанням сучасних технологій | Кількість заходів | одиниць | 12 | 12 |
|  |  | Чисельність учасників | осіб | 600 | 600 |
| 4. Моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти | 4.1. Моніторинг: охоплення дошкільною освітою дітей від 1 до 6 років; показників охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку, змін у мережі дошкільних навчальних закладів; утримання вихованців у закладах дошкільної освіти | Кількість параметрів моніторингу | одиниць | 36 | 36 |
| Проєкт 2. “Особлива дитина” |  |  |  |  |  |
| 1. Підвищення рівня доступності якісної, конкуренто-спроможної освіти для дітей з особливими потребами | 1.1. Трансформація, вдосконалення мережі спеціальних закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської обласної ради | Кількість закладів | одиниць | 4 | 0 |
|  | 1.2. Розширення мережі інклюзивно-ресурсних центрів | Кількість установ | одиниць | 3 | 0 |
|  | 1.3. Розширення мережі інклюзивних закладів дошкільної та загальної середньої освіти | % збільшення | відсоток | 15 | 9 |
|  | 1.5. Проведення навчання педагогічних працівників усіх категорій закладів дошкільної та загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних центрів (підвищення кваліфікації), у тому числі короткотривале (семінари, тренінги), з питань упровадження інклюзивної освіти | Кількість заходів | одиниць | 18 | 19 |
|  |  | Чисельність учасників | осіб | 360 | 420 |
| 3. Моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами | 3.1. Моніторинг: мережі закладів освіти із спеціальними та інклюзивними класами, закладів, де організовано індивідуальне навчання, спеціальних закладів; охоплення дітей з особливими освітніми потребами спеціальною освітою при закладах загальної середньої освіти, інклюзивною освітою, спеціальною освітою в спеціальних закладах загальної середньої освіти, інших питань, дотичних до освіти дітей з особливими освітніми потребами | Кількість параметрів моніторингу | одиниць | 60 | 6 |
| 4. Сприяння функціонуванню методично-ресурсних центрів шляхом забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю | 4.1. Забезпечення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей та визначення особливих освітніх потреб на територіях, що не мають інклюзивно-ресурсних центрів або відповідних фахівців; забезпечення наставницької допомоги командам психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами закладів освіти області | Кількість комплексних оцінок | одиниць | 900 | 729 |
|  | 4.2. Надання послуги раннього втручання дітям від 0 до 4 років з порушеннями розвитку та їх родинам | Кількість дітей (сімей) | осіб | 105 | 70 |
|  | 4.3. Здійснення початкової спеціальної освіти для дітей з вираженими інтелектуальними порушеннями в умовах короткотривалого перебування та надання психолого-педагогічної, соціально-побутової, психологічної та медичної реабілітації дітям віком від 0 до 18 років зі складними порушеннями розвитку, в тому числі з інвалідністю, та консультування їхніх батьків | Кількість учнів | осіб | 45 | 45 |
|  |  | Кількість занять | одиниць | 7800 | 7600 |
|  |  | Кількість зустрічей | одиниць | 39 | 41 |
|  |  | Кількість учасників команд | осіб | 210 | 190 |
|  |  | Кількість дітей, що отримали послуги реабілітації | осіб | 8400 | 8200 |
|  |  | Кількість консультацій батьків | одиниць | 3600 | 3500 |
| Проєкт 3. “Трансформація мережі закладів освіти” |  |  |  |  |  |
| 2. Забезпечення інформування учасників освітнього процесу, громадськості щодо умов реалізації законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту” та створення оптимальної мережі закладів нового типу – ліцеїв наукового та академічного спрямування, ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою | 2.1. Створення та трансляція презентаційних відеофільмів та/або відеоскрайбінгів “Презентація дорожньої карти трансформації системи освіти Дніпропетровської області” на телеканалах, сайті облдержадміністрації, сайтах органів управління освітою та закладів освіти, транспорті | Відеофільми або відеоскрайбінг | одиниць | 6 | 0 |
|  | 2.2. Створення серії телеефірів та радіоефірів з керівниками ліцеїв “Ділюся досвідом” та “День ліцеїста”(Діти – про ліцей), спрямованих на популяризацію профільної освіти | Теле-, радіоефіри | одиниць | 120 | 20 |
|  | 2.3. Створення поліграфічної інформаційної продукції для закладів загальної середньої освіти | Буклети | одиниць | 9000 | 0 |
|  | 2.4. Друк статей у періодичних виданнях та соціальних мережах | Статті | одиниць | 72 | 33 |
|  | 2.5. Зовнішня реклама популяризації трансформації системи освіти | Кількість заходів | одиниць | 147 | 0 |
|  | 2.6. Конкурс скрайбінг-проєктів “Ліцей – простір для самореалізації” | Кількість заходів | одиниць | 3 | 3350 |
|  |  | Чисельність учасників | осіб | 1500 | 1912 |
| Проєкт 5. “Розвиток професійної та фахової передвищої освіти” |  |  |  |  |  |
| 1. Підвищення престижності професійної освіти | 1.1. Популяризація серед населення престижності затребуваних на ринку праці робітничих професій та спеціальностей шляхом проведення тематичних виставок, парадів, ярмарків професій, спеціальностей та інших профорієнтаційних заходів | Кількість заходів | одиниць | 75 | 300 |
|  |  | Чисельність учасників | осіб | 15000 | 30000 |
|  | 1.2. Зовнішня реклама популяризації робітничих професій та спеціальностей, за якими здійснюють підготовку заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти Дніпропетровської області | Кількість білбордів, банерів,сіті-лайтів, призмотронів, брандмауерів, беклайтів | одиниць | 345 | 345 |
| Проєкт 6. “Безпечне середовище” |  |  |  |  |  |
| 1.Здійснення заходів з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти області | 1.2. Створення навчального кабінету охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту у КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР” | Кількість | одиниць | 1 | 0 |
|  | 1.7. Відновлення у закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти кабінетів “Захисту України” | Кількість | одиниць | 72 | 0 |
| Проєкт 7. “Комфортний заклад освіти: матеріально-технічне забезпечення закладів освіти Дніпропетровської області” |  |  |  |  |  |
| 4. Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог чинних нормативно-правових актів стосовно енергозбереження | 4.1. Здійснення оплати послуг на проведення енергетичних аудитів об’єктів освіти; виготовлення енергетичних паспортів та експлуатаційної документації (зокрема із залученням енергосервісних компаній) | Кількість | одиниць | 104 | 0 |
| 6. Здійснення заходів щодо модернізації автопарку закладів освіти, шкільних автобусів, сільсько-господарської техніки | 6.1. Придбання шкільних автобусів для поповнення та оновлення їх існуючого парку з метою повноцінного забезпечення перевезень до місць навчання й додому учнів та педагогічних працівників закладів освіти області | Кількість придбаних шкільних автобусів для підвезення учнів та педагогічних працівників | шт | 90 | 112 |
| 7. Інформаційне забезпечення бібліотек закладів освіти | 7.1. Забезпечення бібліотек закладів освіти області сучасною комп’ютерною технікою | Кількість | одиниць | 840 | 820 |
| 8. Забезпечення літературою | 8.2. Забезпечення зберігання та доставки підручників та придбаної літератури, які надходять за рахунок коштів державного та обласного бюджетів | Кількість підручників, посібників | шт | 2 619 300 | 704 684 |
| Проєкт 8. “Єдиний інформаційно-освітній простір Дніпропетровщини” |  |  |  |  |  |
| 1. Створення інформаційно-освітнього простору, що дозволить на практиці реалізувати принцип особистісно-орієнтованого навчання; розробка системи інформаційних освітніх ресурсів в області | 1.4. Проведення обласного конкурсу на кращий вебсайт освітньої установи та закладу | Кількість заходів | одиниць | 3 | 0 |
|  |  | Чисельність учасників | осіб | 2520 | 0 |
|  | 1.7. Створення сприятливого середовища для розкриття інтелектуального, творчого потенціалу та духовного розвитку учасників освітнього процесу шляхом функціонування та наповнення контентом освітніх порталів, проведення Work shop, тренінгів, інтерактивних ігор, круглих столів, симпозіумів, Team building, нетворкінгів | Кількість заходів | одиниць | 30 | 7 |
|  |  | Чисельність учасників | одиниць | 6000 | 704 |
| 2. Запровадження дистанційного навчання в закладах освіти | 2.4. Проведення профілактичних заходів щодо безпеки в інтернет-просторі | Кількість заходів | одиниць | 3 | 3 |
|  |  | Кількість закладів | одиниць | 6000 | 2420 |
|  | 2.2. Підключення до Національної освітньої платформи для дистанційного та змішаного навчання “Всеукраїнська школа онлайн’’ | Кількість учнів | осіб | 1016631 | 120664 |
| Проєкт 9. “Організація оздоровлення та відпочинку дітей” |  |  |  |  |  |
| 1. Сприяння функціонуванню центрів соціальної реабілітації санаторного типу для дітей шляхом організації, за рахунок коштів обласного бюджету, оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які прибули із зони проведення операції Об’єднаних сил | 1.1. Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які прибули із зони проведення операції Об’єднаних сил, обдарованих дітей | Кількість оздоровлено дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які прибули із зони проведення операції Об’єднаних сил, обдарованих дітей | осіб | 8400 | 198 |
| 2. Організація роботи освітніх студій для обдарованих дітей | 2.1. Проведення освітніх студій “Академія ліцеїста” із залученням викладачів закладів вищої освіти за напрямами діяльності: суспільно-гуманітарним, природничо-математичним та техніко-технологічним | Кількість заходів | одиниць | 3 | 0 |
|  |  | Чисельність учасників | осіб | 600 | 0 |
| 3. Організація оздоровлення та відпочинку дітей та осіб з числа пільгових категорій | 3.1. Організація за рахунок коштів обласного бюджету оздоровлення і відпочинку дітей та осіб з числа пільгових категорій | Кількість оздоровлено дітей з числа пільгових категорій закладів професійно (професійно-технічної) освіти | осіб | 0 | 124 |
| Проєкт 10. “Освіта впродовж життя” |  |  |  |  |  |
| 1. Підвищення фахового рівня педагогічних працівників | 1.3. Проведення обласних конкурсів, конференцій, семінарів, майстер-класів, тренінгів, методичних заходів для педагогічних працівників закладів освіти | Кількість заходів | одиниць | 18 | 20 |
|  |  | Чисельність учасників | осіб | 540 | 600 |
| 2. Підвищення престижності професії вчителя | 2.3. Проведення ІІ (обласного) етапу та участь у І (заочному) та ІІ (очному) турах ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти „Джерело творчості” (виплата премій не менше посадового окладу переможцям обласного етапу) | Кількість заходів | одиниць | 3 | 6 |
|  |  | Кількість переможців за номінаціями | осіб | 63 | 65 |
|  | 2.4. Проведення І (обласного) та участь у ІІ (Всеукраїнсько му) етапі Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти (виплата премій та нагород) | Кількість заходів | одиниць | 3 | 4 |
|  |  | Кількість переможців за номінаціями | осіб | 54 | 51 |
| Проєкт 11. “Основні заходи у сфері освіти” |  |  |  |  |  |
| 1. Реалізація заходів у сфері освіти | 1.2. “Яскраві спалахи талантів” – щорічне свято ліцеїстів області із відзначенням успіхів | Кількість заходів | одиниць | 3 | 3 |
|  |  | Чисельність учасників | осіб | 600 | 121 |
|  | 1.3. “Андріївські вечорниці” – щорічне свято ліцеїстів області у народних традиціях | Кількість заходів | одиниць | 3 | 3 |
|  |  | Чисельність учасників | осіб | 1200 | 600 |
|  | 1.4. Обласне дитяче свято “Ялинка – 2023 (2024)” | Кількість заходів | одиниць | 3 | 3 |
|  |  | Чисельність учасників | осіб | 3300 | 3300 |
|  | 1.5. Серпневі заходи педагогічних працівників області – щорічний освітній форум | Кількість заходів | одиниць | 3 | 3 |
|  |  | Чисельність учасників | осіб | 720 | 600 |
|  | 1.7. Організація та проведення: обласного фестивалю художньої самодіяльності “Студентська весна”, молодіжного фестивалю мод “Весняна акварель”, фестивалю української пісні “Музичне сузір’я України” | Кількість заходів | одиниць | 9 | 0 |
|  |  | Чисельність учасників | осіб | 30000 | 0 |
|  | 1.8. Забезпечення проведення наукових конференцій, зокрема: Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції “Людина і космос”, обласної науково-практичної конференції „Проблеми енергозбереження”, обласного форуму “SEXEDUCATION DNIPRO”, науково-освітнього форуму молодих вчених | Кількість заходів | одиниць | 15 | 3 |
|  |  | Чисельність учасників | осіб | 3000 | 1500 |
|  | 1.9. Проведення обласних конкурсів “Студент року Дніпропетровщини” на кращий студентський гуртожиток, кращий орган учнівського та студентського самоврядування | Кількість заходів | одиниць | 15 | 0 |
|  |  | Чисельність учасників | осіб | 1500 | 0 |
| 2. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді | 2.1. Проведення ІІ (обласного) етапу та участь у ІІІ (Всеукраїнському) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) у трьох вікових категоріях: “Котигорошко” (молодша вікова група), “Джура” (середня вікова група), “Молоді козаки” (старша вікова група) | Кількість переможців ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України ІІ (обласного) етапу та участь у ІІІ (Всеукраїнському) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) | осіб | 0 | 870 |
| Проєкт 12. “Талановите та обдароване покоління” |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення виплати академічних стипендій учням наукових ліцеїв | 1.1. Виплата академічних стипендій учням наукових ліцеїв відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 438 “Про затвердження Положення про науковий ліцей” (із змінами) | Кількість виплат | одиниць | 540 | 0 |
| 2. Підтримка обдарованих дітей, молоді і науковців та створення умов для їх розвитку | 2.3. Виплата протягом року стипендій переможцям ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України | Кількість виплат ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України | одиниць | 810 | 890 |
|  | 2.7. Нагородження випускників закладів загальної середньої освіти, які за результатами ЗНО набрали 200 балів із одного чи декількох предметів | Кількість заходів | одиниць | 3 | 3 |
|  |  | Чисельність учасників | осіб | 300 | 37 |
|  | 2.8. Призначення обласних іменних стипендій кращим учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам та аспірантам закладів фахової передвищої та вищої освіти, обласної іменної стипендії ім. О.М. Макарова кращим студентам, аспірантам закладів вищої освіти та молодим науковцям Дніпропетровської області | Кількість виплат обласних іменних стипендій кращим учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам та аспірантам закладів фахової передвищої та вищої освіти | одиниць | 1065 | 162 |
|  | 2.9. Проведення обласних конкурсів “Краща рада молодих вчених”, “Кращий молодий вчений” та щорічного обласного конкурсу проєктів “Молоді вчені – Дніпропетровщині” на отримання матеріального заохочення | Кількість заходів | одиниць | 9 | 0 |
|  |  | Чисельність учасників | осіб | 120 | 0 |
|  | 2.10. Проведення школи молодого лідера – лідери в науці | Кількість заходів | одиниць | 3 | 2 |
|  |  | Чисельність учасників | осіб | 600 | 100 |
| 3. Заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників | 3.1. Проведення обласного фахового конкурсу “Учитель року” | Виявлення та популяризація кращих педагогічних практик через проведення обласного фахового конкурсу “Учитель року”, що сприяє вивченню та поширенню досвіду кращих учителів | осіб | 600 | 12 |

Заступник голови обласної ради											              Ігор КАШИРІН