## Додаток 2
Додаток 2
до рішення обласної ради
МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ про виконання Плану заходів на 2025 – 2027 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року за 2025 рік
Найменування завдання регіональної Стратегії | Найменування заходу | Строки здійснення заходу (у місяцях) | Індикатори здійснення заходу | Відповідальні за виконання | Стан здійснення заходу (здійснено/ розпочато здійснення/не розпочато здійснення/здійснюється постійно/інше) | Інформація щодо результатів здійснення заходу | Обсяг використаних коштів на здійснення заходу, тис. гривень |  |  | Проблемні питання, їх вплив на здійснення заходу (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
[7 empty] | державний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела
Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності Дніпропетровської області
Оперативна ціль 1.1. Стимулювання розвитку обраних КВЕДів в рамках смартспеціалізації регіону
1.1.4. Сприяння науково-технологічному розвитку визначених КВЕДів шляхом організації співпраці з закладами освіти та науки (у т.ч. з урахуванням релокованих у регіон установ) | Організація науково-методичного супроводу трансферу знань у рамках визначених КВЕДів | 36 | Кількість проведених заходів | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації | Не розпочато | 0 од. | _ | _ | _
Оперативна ціль 1.2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіональної економіки
1.2.1. Стимулювання підприємницької активності шляхом сприяння працевлаштуванню та заснуванню власного бізнесу внутрішньо переміщених осіб працездатного віку, ветеранів війни та членів їх сімей, безробітних | Реалізація програми підтримки малого та середнього бізнесу | 36 | Кількість проведених заходів | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації | Здійснюється постійно | 8 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 44 од. | 0 | 2106.9 | 0
| Розроблення програми підтримки малого та середнього бізнесу територіальних громад | 36 | Кількість сільських, селищних, міських рад, які затвердили програму підтримки малого та середнього бізнесу | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 16 од. | _ | _ | _
| Проведення бізнес-тренінгів | 36 | Кількість проведених заходів | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації | Здійснюється постійно | 1 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 57 од. | 0 | 243.8 | 0
1.2.4. Налагодження діалогу для ефективної кооперації та взаємодії між владою, бізнесом та наукою регіону | Створення конструктивної взаємодії влада-громада-бізнес | 36 | Кількість проведених заходів | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 55 од. | _ | _ | _
1.2.5. Підвищення інвестиційної привабливості територій та інноваційного потенціалу малого і середнього підприємництва, підтримка залучення інвестицій, популяризація інвестиційних можливостей області | Популяризація інвестиційних можливостей регіону | 36 | Кількість проведених заходів | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Здійснюється постійно | 8 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 105 од. | 0 | 39.5 | 0
1.2.8. Стимулювання подальшого розвитку бізнес-інкубаторів на території області | Запуск та підтримка інноваційних екосистем | 36 | Кількість створених бізнес-хабів | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 1 од. | 0 | 0 | 0
1.2.11. Сприяння МСП в отриманні кредитних, грантових та інших коштів для фінансування їх ініціатив в межах регіональних програм | Створення ефективної системи інформаційної та консультаційної підтримки МСП для залучення фінансових ресурсів | 36 | Кількість проведених заходів | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, | Здійснюється постійно | 8 од. | _ | _ | _
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 147 од. | _ | _ | _
Оперативна ціль 1.3. Розвиток промислово-виробничого комплексу
1.3.4. Підвищення конкурентоспроможності на світових ринках металургійного комплексу | Сприяння просуванню продукції металургійних виробництв і підвищення рівня впізнаваності продукції | 36 | Кількість проведених заходів | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не розпочато здійснення | 0 од. | _ | _ | _
1.3.6. Забезпечення ефективного функціонування існуючих та будівництво нових індустріальних парків, у т.ч. з урахуванням особливостей моделі еко-індустріального парку | Сприяння створенню нових індустріальних парків | 36 | Кількість створених індустріальних парків | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), керуючі компанії індустріальних парків (за згодою) | Здійснюється за необхідністю | 0 од. | _ | _ | _
| Сприяння залученню нових учасників існуючих індустріальних парків | 36 | Кількість залучених нових учасників індустріальних парків | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), керуючі компанії індустріальних парків (за згодою) | Здійснюється постійно | 3 од. | _ | _ | _ | Динаміка залучення нових учасників формується з урахуванням загальноекономічної ситуації та безпекових ризиків, пов’язаних із воєнним станом
Оперативна ціль 1.4. Розвиток агропромислового комплексу
1.4.1. Організація заходів щодо розмінування сільськогосподарських земель у територіальних громадах | Проведення робіт з обстеження та розмінування територій області | 36 | Площа розмінованої території | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 721,08 га | 0 | 0 | 0
1.4.2. Створення сільськогосподарського виробництва на основі розвитку фермерства та стимулювання розвитку сільськогосподарських товаровиробників органічної продукції | Створення ефективної системи інформаційної та консультаційної підтримки сільськогосподарських підприємств | 36 | Кількість онлайн-інформувань | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації | Здійснюється постійно | 9 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 164 од. | 0 | 0 | 0
| Створення сільськогосподарських підприємств | 36 | Кількість створених сільськогосподарських підприємств | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | Здійснюється за необхідністю | 50 од. | 0 | 0 | 0
1.4.5. Створення спеціалізованих господарств із вирощування, переробки, зберігання та реалізації плодово-ягідної продукції і овочевих культур | Створення нових господарств із вирощування, переробки, зберігання та реалізації плодово-ягідної продукції і овочевих культур | 36 | Кількість створених сільськогосподарських підприємств | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | Здійснюється за необхідністю | 14 од. | 0 | 0 | 0
1.4.6. Відновлення птахівництва у промислових масштабах (створення мініптахоферм), відновлення виробництва риби | Створення нових господарств із вирощування птахів та риби | 36 | Кількість створених підприємств | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | Здійснюється за необхідністю | 0 од. | 0 | 0 | 0
Оперативна ціль 1.5. Розвиток туристичної сфери
1.5.1. Розвиток культурно-пізнавального, лікувально-оздоровчого, промислового, “зеленого”, спортивного та інших видів туризму | Створення та проведення маркетингових заходів щодо популяризації туризму | 36 | Кількість проведених заходів | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації | Здійснюється постійно | 2 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 785 од. | 0 | 91.1175 | 0
1.5.2. Сприяння належному облаштуванню туристичних маршрутів та об’єктів туристичних відвідувань, їх цифровізації, створенню комфортних, безпечних, безбар’єрних умов для туристів | Облаштування створених сучасних туристичних маршрутів з їх цифровізацією | 36 | Кількість відцифрованих об’єктів туристичної інфраструктури | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпочато здійснення | 128 од. | 0 | 166 | 0
1.5.3. Промоція туристичного та культурного потенціалу, пам’яток області у тісній співпраці з туристичним бізнесом та закладами обслуговування | Проведення рекламних заходів туристичної сфери | 36 | Кількість проведених заходів | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації | Здійснюється постійно | 5 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 50 од. | 0 | 50.89 | 0
Стратегічна ціль 2. Забезпечення інтегрованого розвитку територій та підвищення якості публічних послуг задля збереження та розвитку людського капіталу
Оперативна ціль 2.1. Відновлення та соціально-економічний розвиток територій (активних бойових дій, прилеглих до них територій, сільських територій, монопрофільних) |  | рилеглих до них територій, сільських територій, монопрофільних)
2.1.1. Здійснення першочергових заходів щодо безпеки життєдіяльності, відновлення та стимулювання економічної активності в територіальних громадах | Просвітницька діяльність щодо безпеки та цивільного захисту населення | 36 | Кількість навчальних занять та тренінгів | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації | Здійснюється постійно | 48 од. | _ | _ | _
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 653 од. | 0 | 0 | 0
2.1.2. Сприяння залученню інвестиційних ресурсів, коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій для розвитку територій | Залучення інвестицій на будівництво ліній з виробництва біоенергетичного палива | 36 | Кількість побудованих ліній з виробництва біоенергетичного палива | Юріївська селищна рада Павлоградського району Дніпропетровської області (за згодою) | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0 | Не зацікавленість бізнесу до впровадження технологій з виробництва біоенергетичного палива під час воєнного стану з причини наближеності територіальної громади до лінії бойового зіткнення
Оперативна ціль 2.2. Підвищення якості надання освітніх послуг
2.2.1. Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, зокрема через реконструкцію пошкоджених обстрілами закладів з врахуванням термомодернізації, енергоефективності та облаштуванням укриттів | Будівництво (капітальний ремонт) протирадіаційних укриттів | 36 | Кількість побудованих укриттів у закладах освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 10 од. | 274448.554 | 52334.332 | 0 | На реалізацію проєктів негативно впливає воєний стан - існують постійні безпекові ризики, складний технологічний процес, дефіцит кваліфікованих кадрів, труднощі з постачанням матеріалів - дотриманням усіх вимог Рамкової угоди між Україною та ЄС щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility
| Реконструкція та капітальні ремонти закладів освіти | 36 | Кількість закладів освіти, в яких проведено капітальний ремонт | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 30 од. | 12987.8 | 74271.892 | 0
|  |  | Кількість закладів освіти, в яких проведено реконструкцію | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 8 од. | 0 | 4020.735 | 0
|  | 36 | Кількість модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 7 од. | 70690.84 | 16847.578 | 0
|  | 36 | Кількість реконструйованих закладів освіти з облаштуванням укриттів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпочато здійснення | 2 од. | 0 | 0 | 0
| Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист) | 36 | Кількість закладів освіти, обладнаних новим протипожежним обладнанням | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 120 од. | 4581.6 | 27310.21 | 0
| Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти | 36 | Кількість облаштованих навчальних кабінетів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 1276 од. | 119725.903 | 32860.189 | 0
2.2.2. Забезпечення громад та закладів освіти, що належать до спільної власності територіальних громад області, шкільними автобусами для забезпечення доступу до якісної освіти для учнів у віддалених населених пунктах | Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей | 36 | Кількість придбаних автобусів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 38 од. | 123176 | 19840 | 0
2.2.3. Забезпечення цифровізації освітнього процесу | Упровадження сучасних цифрових технологій у навчальний процес | 36 | Частка закладів освіти, в яких упроваджуються заходи цифровізації освітнього процесу | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 98% | 0 | 0 | 0
2.2.4. Сприяння взаємодії між закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та роботодавцями, підвищення мобільності студентів і науковців та швидке працевлаштування висококваліфікованих працівників, навички яких відповідають їхнім потребам щодо розробки навчальних курсів | Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти | 36 | Кількість створених навчально-практичних центрів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 10 од. | 55580 | 53266 | 11542
2.2.5. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти у всіх громадах області та створення комфортних, безпечних, безбар’єрних умов для всіх учасників освітнього процесу | Створення безпечних умов для учасників освітнього процесу | 36 | Кількість побудованих укриттів у закладах шкільної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 10 од. | 274448.554 | 52334.332 | 0
|  | 36 | Кількість побудованих укриттів у закладах дошкільної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 11 од. | 0 | 859 | 0
|  | 36 | Кількість закладів професійної освіти, в яких проведено капітальний ремонт | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
2.2.6. Сприяння подальшому розвитку інклюзивної освіти | Забезпечення інклюзивними освітніми послугами | 36 | Частка дітей, які долучились до інклюзивної освіти, у загальній кількості дітей, які мають певні порушення функціонування | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Здійснюється постійно | 100% | 0 | 0 | 0
2.2.7. Забезпечення функціонування оптимальної мережі різних типів надавачів освітніх послуг для дітей раннього й дошкільного віку у безпечних умовах | Створення безпечних умов перебування у дошкільних закладах освіти | 36 | Кількість закладів дошкільної освіти, в яких проведено реконструкцію | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпочато здійснення | 1 од.
|  |  | Кількість закладів дошкільної освіти, в яких проведено капітальний ремонт | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 4 од. | 0 | 21090.479 | 3115.84
2.2.8. Сприяння розвитку мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб регіональних та міжрегіональних ринків праці | Забезпечення розробки та реалізації заходів трансформації закладів професійної (професійно-технічної) освіти області з урахуванням професійної структури регіонального замовлення | 36 | Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в яких реалізовано принцип урахування професійної структури регіонального замовлення | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Здійснюється постійно | 45од. | 0 | 0 | 0
2.2.9. Впровадження практик дуальної освіти в регіоні | Підготовка спеціалістів у навчально-практичних центрах за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 36 | Кількість здобувачів дуальної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою), підприємства-роботодавці (за згодою) | Здійснюється постійно | 2040 осіб | 0 | 0 | 0
2.2.10. Сприяння збереженню та подальшому розвитку мережі закладів позашкільної освіти | Капітальний ремонт закладів позашкільної освіти | 36 | Кількість закладів позашкільної освіти, в яких проведено капітальний ремонт | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпочато здійснення | 1 од. | 0 | 2207.4 | 0
| Формування та розвиток доступної мережі різнопрофільних та комплексних закладів позашкільної освіти, створення філій (інших відокремлених структурних підрозділів) закладів позашкільної освіти, відкриття гуртків за напрямами позашкільної освіти | 36 | Кількість здобувачів освіти, охоплених позашкільною освітою та гуртковою роботою | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 80745 од. | 0 | 0 | 0
Оперативна ціль 2.3. Підвищення якості надання медичних послуг
2.3.1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт медичних закладів у регіоні. Будівництво та ремонтні роботи укриттів | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт медичних закладів | 36 | Кількість закладів охорони здоров’я, в яких проведена реконструкція або капітальний ремонт (підсектор “Громадське здоров'я”) | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 2 од. | 0 | 258.6 | 6544.898
|  |  | Кількість закладів охорони здоров’я, в яких проведена реконструкція (підсектор “Спеціалізована медична допомога”) | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 10 од. | 0 | 87690.387 | 10857.2
|  |  | Кількість закладів охорони здоров’я, в яких здійснено капітальний ремонт (підсектор “Спеціалізована медична допомога”) | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 10 од. | 0 | 0 | 46607.826
|  |  | Кількість об’єктів нового будівництва закладів охорони здоров’я (підсектор “Спеціалізована медична допомога”) | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпочато здійснення | 1 од.
|  |  | Кількість захисних споруд, побудованих у закладах охорони здоров’я (підсектор “Спеціалізована медична допомога”) | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 4 од. | 0 | 35813.07 | 0
|  |  | Кількість закладів охорони здоров’я, в яких проведена реконструкція (підсектор “Екстрена медична допомога”) | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не розпочато | 0 од. | 0 | 0 | 0
2.3.2. Забезпечення необхідної кількості автомобілів швидкої допомоги | Придбання сучасного медичного транспорту | 36 | Кількість придбаного медичного транспорту | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Комунальне некомерційне товариство „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою) | Здійснюється постійно | 10 од. | 0 | 0 | 31100
2.3.3. Оновлення застарілого медичного обладнання, забезпечення необхідним обладнанням, лікарськими засобами, виробами медичного призначення для закладів охорони здоров’я | Покращення стану матеріально-технічного забезпечення закладів, придбання медичного обладнання | 36 | Кількість закладів охорони здоров’я, в яких оновлено та покращено матеріально-технічну базу | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | Здійснюється постійно | 3 од. | 0 | 137766 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 53 од. | 9178.44 | 21485.6585 | 73911.1858
2.3.4. Розширення мережі надання реабілітаційної допомоги на базі спроможної мережі закладів охорони здоров’я, зокрема запровадження надання амбулаторних реабілітаційних послуг у загальних закладах охорони здоров’я спроможної мережі | Розширення та створення мережі медичних і реабілітаційних закладів | 36 | Кількість створених нових реабілітаційних центрів, відділень | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | Здійснюється постійно | 6 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 13 од. | 767.8 | 13583.8055 | 836.3
2.3.6. Покращення доступності послуг з охорони психічного здоров’я. Надання психологічних послуг медичними закладами людям з обмеженими можливостями, в тому числі створення онлайн-платформи для надання психологічних послуг та консультацій, запровадження регіональної програми з охорони здоров’я | Українсько-американський проєкт „RAZOM з тобою” | 36 | Кількість наданих консультацій; кількість групових зустрічей; кількість осіб, які взяли участь у групових зустрічах | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Комунальне некомерційне товариство „Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики” Дніпропетровської обласної ради” (за згодою) | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0 | В межах українсько-американського проєкту “RAZOM з тобою” фахівцями КНТ “Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики” ДОР” заходи не проводилися.
2.3.8. Забезпечення доступності приміщень, обладнання закладів охорони здоров’я відповідно до вимог інклюзивності | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт медичних закладів з урахуванням принципів інклюзивності | 36 | Частка реалізованих проєктів з дотриманням вимог інклюзивності | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 100% | 0 | 0 | 0
Оперативна ціль 2.4. Створення умов для занять фізичною культурою та спортом, залучення мешканців до здорового способу життя
2.4.1. Проведення капітальних/поточних ремонтів будівель, призначених для занять фізичною культурою та спортом, створення безбар’єрних умов для відвідувачів | Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт об’єктів фізкультури та спорту | 36 | Кількість об’єктів спортивної інфраструктури, на яких проведено реконструкцію, капітальний ремонт | Управління молоді і спорту облдержадміністрації | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпочато здійснення | 10 од. | 0 | 18485.656 | 0
2.4.4. Сприяння ініціативам з розвитку масового спорту | Проведення спортивно-масових заходів у рамках соціального проєкту “Активні парки - локації здорової України” | 36 | Кількість проведених спортивно-масових заходів | Управління молоді і спорту облдержадміністрації | Здійснюється постійно | 1928 од. | 1254.02 | 458 | 0
Оперативна ціль 2.5. Створення умов для розвитку та популяризації культури в регіоні
2.5.1. Формування оптимальної та інклюзивної мережі закладів культури, яка задовольнятиме потреби різних груп населення | Оновлення базової мережі закладів культури територіальних громад області | 36 | Річний моніторинговий звіт | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 114 од. | _ | _ | _
|  |  | Кількість створених або модернізованих культурних просторів для занять мистецтвом | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 132 од. | 0 | 0 | 0
2.5.2. Підвищення кадрової спроможності закладів культури та закладів освіти сфери культури | Підвищення професійного та освітнього рівня фахівців сфери культури | 36 | Кількість фахівців сфери культури, що підвищили кваліфікацію | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 300 осіб | 0 | 427 | 0
2.5.3. Забезпечення населення якісними і доступними культурними послугами | Проведення культурно-мистецьких заходів | 36 | Кількість проведених культурно-мистецьких заходів | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 572 од. | 0 | 3675.7 | 2217.1
2.5.4. Поширення інформації про елементи нематеріальної культурної спадщини у списках ЮНЕСКО (“Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості” та “Козацькі пісні Дніпропетровщини”) | Створення музейної інфраструктури музейнопаркового комплексу КЗК “Музей історії петриківського розпису та народних ремесел” ДОР” | 36 | Кількість створених об’єктів культурних послуг | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
2.5.5. Цифровізація музейних і бібліотечних фондів з розміщенням оцифрованих даних у відкритому доступі, зокрема через QR-код | Цифровізація бібліотечних фондів | 36 | Кількість оцифрованих матеріалів | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації | Здійснюється постійно | 145 од. | 0 | 0 | 0 | Потребує фінансування
2.5.7. Здійснення заходів з охорони та збереження культурної спадщини | Реставрація об’єктів культурної спадщини | 36 | Кількість об’єктів культурної спадщини, на яких було здійснено реставрацію | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації | Здійснюється постійно | 1 од. | 0 | 0 | 0 | Потребує фінансування
|  |  | Кількість побудованих/ відремонтованих споруд подвійного призначення для об’єктів культурної спадщини | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації | Здійснюється постійно | 1 од. | 0 | 5255.854 | 13666.1
2.5.8. Проведення капітальних/поточних ремонтів, реконструкцій будівель мережі закладів культури, створення безпечних, безбар’єрних умов для відвідувачів | Реставрація, реконструкція та капітальні ремонти закладів культури | 36 | Кількість будівель та приміщень закладів культури, в яких проведено реставрації, реконструкції, капітальні ремонти | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 91 од. | 0 | 76349.56 | 0
Оперативна ціль 2.6. Забезпечення доступу населення громад до якісних адміністративних та соціальних послуг
2.6.1. Сприяння підвищенню спроможності мережі центрів надання адміністративних послуг та забезпечення якісного надання послуг суб’єктам звернення | Розвиток і підтримка сфери надання адміністративних послуг | 36 | Кількість центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) області, забезпечених обладнанням для надання паспортних послуг | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації | Здійснюється постійно | 49 од. | 0 | 0 | 0 | Обмеженість фінансових ресурсів місцевого бюджету. Продовження роботи щодо підтримання комунікації з міжнародними партнерами та участі у програмах міжнародної технічної допомоги з метою покращення матеріально-технічного забезпечення ЦНАП
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно |  |  | 5867.5431
|  |  | Кількість ЦНАП області, в яких підключена та функціонує електронна черга | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 58 од. | 0 | 0 | 0
2.6.2. Забезпечення фізичної та інформаційної безбар’єрності у ЦНАП | Забезпечення належних умов для перебування та обслуговування в ЦНАП області осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 36 | Кількість ЦНАП області, в яких забезпечено належні умови для перебування та обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації | Здійснюється постійно | 24 од. | 0 | 1200 | 196
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно |  | 0 | 1157.36 | 0
Оперативна ціль 2.7. Розвиток цифрової інфраструктури регіону та електронних публічних послуг
2.7.1. Сприяння модернізації інфраструктури електронних комунікацій з метою мінімізації безпекових ризиків та забезпечення роботи електронних комунікаційних мереж незалежно від централізованого постачання електроенергії | Модернізація регіональної інфраструктури електронних комунікацій | 36 | Частка соціальних об’єктів області, що підключені до швидкісного Інтернету | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 94% | 0 | 0 | 0
2.7.2. Сприяння впровадженню цифрових документів у всіх сферах діяльності, у яких необхідна перевірка дійсності документів або отримання копій документів, що посвідчують особу | Упровадження та технічна підтримка типового програмного комплексу “Система реєстрів управління територіальною громадою” | 36 | Частка органів місцевого самоврядування, в яких упроваджено програмний комплекс “Система реєстрів управління територіальною громадою” | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 95% | 0 | 0 | 0
2.7.3. Масштабування впровадження системи електронного документообігу (Paperless) на підприємствах, в установах та організаціях комунальної форми власності | Розвиток системи електронного документообігу | 36 | Частка забезпеченості користувачів, яким за функціональними обов’язками необхідна система електронного документообігу | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 95% | 0 | 0 | 0
2.7.4. Забезпечення оприлюднення органами місцевого самоврядування та ОДА публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua) | Забезпечення оприлюднення розпорядниками публічної інформації у формі відкритих даних | 36 | Частка органів місцевого самоврядування, які забезпечили оприлюднення відкритих даних на Порталі відкритих даних (data.gov.ua) | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 92% | _ | _ | _
2.7.5. Розвиток мереж доступу до високошвидкісного інтернету в усіх населених пунктах | Забезпечення технічної можливості громадянам доступу до послуг швидкісного Інтернету | 36 | Частка територіальних громад, в яких забезпечено доступ до високошвидкісного Інтернету в усіх населених пунктах | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 27% | 0 | 0 | 0 | Обмеженість фінансових ресурсів місцевого бюджету.
2.7.6. Підвищення рівня цифрової грамотності населення | Сприяння навчанню на державному порталі “ДІЯ. Освіта” | 36 | Кількість фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які пройшли навчання з питань цифрових навичок і компетенцій | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 726 осіб | _ | _ | _
2.7.9. Підвищення рівня кіберзахисту існуючих регіональних систем та сервісів | Модернізація локальних мереж з урахуванням вимог до кіберзахисту | 36 | Кількість громад, в яких проведено модернізацію локальних мереж з урахуванням вимог до кіберзахисту | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 15 од. | 0 | 0 | 0
2.7.11. Сприяння у проходженні навчання державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування та мешканцями регіону навчання з кібербезпеки та кібергігієни. Підвищення рівня практичних навчань у сфері кібербезпеки | Проведення практичних навчань у сфері кібербезпеки та кібергігієни | 36 | Кількість громад, в яких проведено навчання у сфері кібербезпеки та кібергігієни | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 86 од. | _ | _ | _
Оперативна ціль 2.8. Забезпечення соціального захисту, підтримки та інтеграції ветеранів і представників інших вразливих груп
2.8.1. Створення на місцевому та регіональному рівні умов для ефективної реадаптації та соціально-економічної реінтеграції ветеранів війни | Надання допомоги із соціально-психологічної адаптації учасникам війни | 36 | Кількість створених ветеранських просторів | Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації | Розпочато здійснення | 1 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпочато здійснення | 18 од. | 0 | 0 | 0
|  |  | Кількість територіальних громад, в яких реалізовано заходи з соціальної підтримки ветеранів війни | Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 35 од. | 0 | 0 | 0
2.8.2. Забезпечення функціонування реабілітаційних центрів для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, а також з надання допомоги дітям, зокрема абілітаційної та реабілітаційної допомоги дітям з інвалідністю | Створення, реконструкція та облаштування реабілітаційних центрів | 36 | Кількість облаштованих реабілітаційних центрів і відділень | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | Здійснюється постійно | 2 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 5 од. | 767.8 | 4197.5 | 239.4
2.8.3. Забезпечення доступності психологічної допомоги та підтримки ментального здоров’я | Надання психологічної допомоги представникам вразливих категорій населення | 36 | Частка громад, в яких проводяться заходи соціальної підтримки для вразливих верств населення | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 65% | 0 | 0 | 0
2.8.4. Створення інклюзивного та безбар’єрного середовища в територіальних громадах | Створення інклюзивної інфраструктури | 36 | Кількість соціальних закладів, в яких здійснено реконструкцію або капітальний ремонт | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | Розпочато здійснення | 3 од. | 0 | 4429.2 | 0
2.8.5. Забезпечення навчання для можливості інтеграції людей з інвалідністю до робочої сили області, а також заохочення роботодавців для організації робочих місць | Упровадження програм зайнятості населення для можливості інтеграції людей з інвалідністю | 36 | Кількість територіальних громад, в яких упроваджуються заходи з забезпечення зайнятості людей з інвалідністю | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Дніпропетровський обласний центр зайнятості (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 14 од. | _ | _ | _
2.8.6. Підвищення обізнаності та формування толерантності у мешканців щодо людей з інвалідністю | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо соціальної залученості та поваги до людей з інвалідністю | 36 | Кількість громад, в яких проведено інформаційно-просвітницькі заходи | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 86 од. | _ | _ | _
2.8.8. Розвиток підприємництва серед внутрішньо переміщених осіб та ветеранів | Проведення навчальних заходів із започаткування та розвитку власної справи серед ветеранів (-ок) та ВПО | 36 | Кількість осіб, що взяли участь у навчальних заходів | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Дніпропетровський обласний центр зайнятості (за згодою) | Здійснюється постійно | 25 осіб | _ | _ | _
|  |  | Кількість проведених навчальних заходів | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 184 од. | _ | _ | _
2.8.9. Забезпечення умов для інтеграції внутрішньо переміщених осіб в громади | Надання соціальної підтримки ВПО відповідно до визначених потреб у соціальних послугах | 36 | Кількість громад, в яких здійснюються заходи із соціальної підтримки ВПО | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 86 | 5372354.43 | 146931.76 | 22117.76
2.8.10. Проведення регулярного моніторингу потреб внутрішньо переміщених осіб для оперативного реагування на зміни | Визначення потреб у соціальних послугах внутрішньо переміщених осіб | 36 | Кількість громад, в яких проводиться моніторинг потреб внутрішньо переміщених осіб | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 73 | _ | _ | _ | Громади, в яких ведуться бойові дії, або прифронтові громади моніторинг не проводять
2.8.11. Реалізація одного із пунктів Плану внутрішньої стабільності України, представленого Президентом України В.О. Зеленським - “Політика Героїв”, та меморіалізація війни | Облаштування меморіальних пам’яток Героїв війни | 36 | Кількість громад, в яких облаштовані меморіальні пам’ятки | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації | Розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпочато здійснення | 29 од. | 0 | 762.687 | 100
Оперативна ціль 2.9. Забезпечення розвитку інфраструктури та благоустрою територій
2.9.1. Відновлення та розбудова якісних автомобільних доріг загального користування місцевого значення, оновлення мостів, інженерної інфраструктури | Відновлення та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 36 | Кількість об’єктів дорожнього господарства, на яких проведено капітальний ремонт | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  | Протяжність відремонтованих автомобільних доріг місцевого значення | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 142,396 км | 390684.7507 | 242382.9504 | 0
2.9.3. Сприяння розвитку логістики оптової та роздрібної торгівлі для якісного постачання населення густозаселених урбанізованих територій | Створення логістичних хабів | 36 | Кількість створених логістичних хабів | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
2.9.4. Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро | Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську | 36 | Довжина пройдених підземних гірничих виробок (тунелів) | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, Дніпровська міська рада (за згодою), Комунальне підприемство “Дніпровський метрополітен” Дніпровської міської ради” (за згодою) | Розпочато здійснення | 3,6 км | 0 | 0 | 0 | Довжина пройдених підземних гірничих виробок (тунелів) 3,6 км за 2025-2027 роки. Розпочато тендерну процедуру з відбору підрядника з виконання робіт з підтримки техногенної безпеки будівельних майданчиків Дніпровського метрополітену
2.9.9. Модернізація та розвиток вуличної інфраструктури (освітлення, пішохідних зон) | Встановлення та модернізація вуличного освітлення | 36 | Кількість територіальних громад, де здійснено заходи з відновлення, модернізації чи розвитку систем зовнішнього освітлення | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 29 од. | 0 | 6568.2595 | 0
2.9.10. Покращення житлових умов жителів області | Будівництво житлових будинків | 36 | Кількість територіальних громад, де здійснено будівництво житлових будинків | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, департамент капітального будівництва облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не розпочато | 0 од. | 0 | 0 | 0
2.9.11. Будівництво та поширення соціального житла, зокрема вирішення проблем з житлом для ВПО | Будівництво та реконструкція будівель соціального житла | 36 | Кількість реконструйованих і відремонтованих приміщень для соціального житла і розміщення ВПО | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, | Не розпочато | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 3 од. |  | 4148.0509 | 1869.534
2.9.13. Розроблення містобудівної документації та впровадження сучасних практик містопланування з урахуванням принципів інклюзивності та безбар’єрності | Розроблення містобудівної документації | 36 | Частка громад, які мають затверджену містобудівну документацію на всю територію громади | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не розпочато здійснення | 0% | 0 | 0 | 0 | На розробку та оновлення містобудівної документації негативно впливають такі фактори: запровадження воєнного стану, що накладає обмеження на польоти повітряних суден, задіяних у проведенні топографо-геодезичних вишукувань, необхіних для виготовлення актуальної топографо-геодезичної підоснови, передбаченої для розробки містобудівної документації; обмежена кількість проєктних організації та фізично наявних сертифікованих виконавців, що мають досвід та моживості у сфері розробки містобудівної документації; нестабільна безпекова ситуація, пов'язана з прифронтовим статусом регіонів, що у свою чергу змінює пріоритети громад щодо черговості бюджетних видатків
2.9.14. Створення зон відпочинку, реконструкція парків, скверів, зелених зон | Створення, реконструкція та модернізація парків, скверів і зелених зон | 36 | Кількість реконструйова-них/капітально відремонтованих об’єктів та елементів благоустрою | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпочато здійснення | 9 од. | 0 | 11136.548 | 0
2.9.15. Будівництво, реконструкція та ремонт об’єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція/відновлення об’єктів житлово-комунального господарства | 36 | Кількість реконструйова-них/відновлених житлових будинків | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації | Розпочато здійснення | 1 од. | 0 | 12500 | 0
|  |  | Кількість реконструйова-них/відновлених житлових будинків | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпочато здійснення | 4 од. | 0 | 11157.02 | 0
2.9.16. Будівництво, модернізація та реконструкція мереж водопостачання та водовідведення | Будівництво та реконструкція мереж водопостачання | 36 | Кількість територіальних громад-ініціаторів проєктів, яким забезпечено співфінансування | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації | Не розпочато | 0 од. | 0 | 0 | 0 | У 2025 році не здійснювалось співфінасування будівництва та реконструкції мереж водопостачання
|  |  | Кількість громад, в яких проведені заходи | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпочато здійснення | 7 од. | 0 | 15177.723 | 11940.204
Оперативна ціль 2.10. Забезпечення згуртованості населення з урахуванням викликів від наслідків війни
2.10.1. Реалізація проєктів та здійснення заходів щодо зміцнення соціальної згуртованості населення на регіональному і місцевому рівнях | Створення середовища для спільних процесів та підтримки спільних цінностей | 36 | Кількість громад, в яких проведені заходи | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 14 од. | 0 | 0 | 0
2.10.4. Відбудова руйнувань війни за принципом “Build Back Better” (“Відбудувати краще, ніж було”) | Реконструкція будівель, пошкоджених унаслідок руйнувань війни | 36 | Частка відновленої інфраструктури, що була зруйнована внаслідок агресії російської федерації, за принципом “Build Back Better” | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 42.6% | 0 | 0 | 0
2.10.6. Розвиток національно-патріотичного виховання, посилення декомунізації та формування національної ідентичності | Проведення заходів національно-патріотичного виховання в закладах освіти | 36 | Кількість дітей, охоплених заходами з національно-патріотичного виховання | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснено | 230 000 осіб | 0 | 0 | 0
Стратегічна ціль 3. Розбудова ефективного регіонального та місцевого врядування
Оперативна ціль 3.1. Розвиток інституційної спроможності органів публічної влади з урахуванням кращих практик ЄС
3.1.1. Сприяння запровадженню місцевої статистики, створення інструментів для збору, зберігання та обробки даних місцевої статистики, зокрема гендерно дезагрегованих | Сприяння створенню автоматизованих систем муніципальної статистики в територіальних громадах | 36 | Кількість територіальних громад, в яких запроваджено автоматизовані системи муніципальної статистики | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпочато здійснення | 3 од. | _ | _ | _
3.1.4. Сприяння вдосконаленню професійних знань, умінь, навичок державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема у сфері стратегічного планування, надання публічних послуг, бюджетування, в тому числі гендерно орієнтованого, та залучення інвестицій | Удосконалення професійних знань державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері стратегічного планування та публічних інвестицій | 36 | Кількість територіальних громад, в яких відповідні фахівці пройшли навчання у сфері стратегічного планування та публічних інвестицій | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 86 од. | _ | _ | _
Оперативна ціль 3.2. Розвиток співробітництва та ефективне управління публічними інвестиціями
3.2.2. Сприяння розбудові партнерства та обміну досвідом між органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами регіональної політики щодо ефективності управління та впровадження інноваційних методів роботи | Укладання договорів про співробітництво територіальних громад відповідно до Закону України “Про співробітництво територіальних громад” | 36 | Кількість укладених договорів про співробітництво | Управління консультативної допомоги та забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 50 од. | _ | _ | _
3.2.4. Запровадження нових підходів до управління публічними інвестиціями у документах стратегічного планування | Забезпечення подання публічних інвестиційних проєктів через Єдину цифрову інтегровану інформаційно-аналітичну систему управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM) | 36 | Кількість територіальних громад, в яких затверджений середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснено | 65 од. | _ | _ | _
3.2.5. Сприяння залученню коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій для реалізації публічних інвестиційних проєктів для відновлення й розвитку територіальних громад | Укладання партнерських угод, меморандумів на рівні регіону | 36 | Кількість укладених угод | Управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації | Здійснюється постійно | 4 од. | _ | _ | _
Стратегічна ціль 4. Енергетична, цивільна та екологічна безпека як основа розвитку регіону
Оперативна ціль 4.1. Забезпечення стійкості регіону
4.1.2. Створення механізму інституційного забезпечення національної системи стійкості, зокрема регіональної мережі аналітично-експертних, наукових та навчально-методичних центрів розвитку стійкості | Сприяння утворенню в територіальних громадах центрів безпеки | 36 | Частка територіальних громад, в яких створено центри безпеки | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 5% | _ | _ | _
4.1.4. Поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері забезпечення стійкості з урахуванням регіональних безпекових процесів | Розвиток міжнародного співробітництва у сфері забезпечення стійкості | 36 | Кількість укладених угод щодо міжнародного співробітництва | Управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 5 од. | _ | _ | _
Оперативна ціль 4.2. Покращення екологічної ситуації в регіоні
4.2.1. Відновлення та розвиток територій, які постраждали внаслідок руйнування греблі Каховської гідроелектростанції | Будівництво, реконструкція мереж водопостачання та водовідведення внаслідок руйнування Каховського водосховища | 36 | Кількість реалізованих проєктів з будівництва мереж водопостачання та водовідведення | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпочато здійснення | 1 од. | 0 | 3662.3131 | 0
4.2.2. Запровадження комплексного екологічного моніторингу області | Розбудова регіональної автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного повітря | 36 | Кількість обладнаних постів спостереження за станом атмосферного повітря | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпочато здійснення | 1 од. | 0 | 320 | 0
4.2.3. Поліпшення екологічного та водогосподарського стану малих та середніх річок області | Відновлення гідрологічного режиму та покращення екологічно-санітарного стану водних ресурсів | 36 | Протяжність розчищених та врегульованих русел річок | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпочато здійснення | 0,482 км | 0 | 7715.2 | 0
| Забезпечення захисту від шкідливої дії вод населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподарських угідь, створення безпечних умов життєдіяльності населення | 36 | Кількість захищених від шкідливої дії вод населених пунктів | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0 | Реалізація проєкту “Влаштування гідротехнічної споруди для акумуляції поверхневого стоку в Олексіївській затоці в межах Покровської СТГ Нікопольського району Дніпропетровської області – будівництво” - не розпочато, небезпечна територія
4.2.4. Організація ремонту та реконструкції очисних споруд для населення та контроль за промисловими підприємствами | Будівництво, ремонт та реконструкція очисних споруд | 36 | Кількість реалізованих проєктів з будівництва, ремонту та реконструкції очисних споруд | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпочато здійснення | 2 од. | 0 | 6252.954 | 0
4.2.5. Збереження та розширення природних територій та об’єктів природно-заповідного фонду | Збереження та охорона природних територій і об’єктів природно-заповідного фонду | 36 | Виготовлено проєкти на встановлення меж територій природно-заповідного фонду | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0 | Розробка проєктів створення об'єктів і територій природно-заповідного фонду та проєктів землеустрою щодо організації і встановлення їх меж здійснюється за погодженням з власниками та первинними користувачами природних ресурсів у межах територій/земельних ділянок для заповідання. Зазвичай це землі комунальної власності територіальних громад або лісогосподарського призначення, що спричиняє відтермінування реалізації заходів з охорони, збереження та розвитку природно-заповідного фонду
4.2.6. Упровадження комплексної та ефективної системи управління відходами на території області | Розробка місцевих планів управління відходами | 36 | Кількість територіальних громад, в яких розроблено місцевий план управління відходами | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпочато здійснення | 22 од. | _ | _ | _ | Відповідно до статті 26 Закону України “Про управління відходами” належить до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері управління відходами. Згідно зі ст. 52 Закону України "Про управління відходами" місцеві плани управління відходами (плани управління відходами територіальної громади) розробляються протягом одного року з дня набрання чинності регіональним планом управління відходами у відповідній області. У 2025 році розроблено та погоджено профільними міністерствами проєкт Регіонального плану управління відходами для Дніпропетровської області до 2034 року та проведено процедуру його стратегічної екологічної оцінки.
| Придбання спецтехніки для управління відходами | 36 | Кількість одиниць придбаної спецтехніки | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпочато здійснення | 25 од. | 0 | 147960 | 0
4.2.7. Будівництво сміттєпереробних заводів, полігонів ТПВ з сортувальними лініями | Будівництво та переоснащення об’єктів для побутових відходів | 36 | Кількість реалізованих проєктів будівництва та переоснащення об’єктів для побутових відходів | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпочато здійснення | 1 од. | 0 | 14 993,18 | 0
4.2.9. Ревіталізація індустріальних територій (у т.ч. місць видобутку корисних копалин) | Дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастрофи техногенного та природного характеру | 36 | Затверджена цільова програма | Криворізька міська рада (за згодою) | Ініційовано виконання заходу | 0 од. | 0 | 0 | 0
| Реструктуризація та ліквідація об’єктів підприємств підземного видобутку залізної руди, у тому числі відселення мешканців селища Карнаватка із зони зсуву земної поверхні від підземних розробок | 36 | Кількість відселених домоволодінь | Криворізька міська рада (за згодою) | Ініційовано виконання заходу | 0 од. | 0 | 0 | 0
Оперативна ціль 4.3. Забезпечення енергетичної безпеки та самодостатності регіону
4.3.1. Розвиток генерації електричної енергії з відновлюваних джерел та застосування установок зберігання енергії | Будівництво сонячних електростанцій | 36 | Кількість територіальних громад, в яких реалізовано проєкти з упровадження сонячної енергії | Управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 14 од. | 0 | 0 | 17030.1306
4.3.2. Розвиток розподіленої генерації електричної енергії в територіальних громадах | Сприяння встановленню когенераційних установок | 36 | Кількість реалізованих проєктів | Управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0
4.3.3. Розвиток енергетичних кластерів та виробництва біогазу | Будівництво біогазової установки як інноваційне альтернативне рішення | 36 | Реалізовано проєкт з будівництва біогазової установки | Управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації, Криворізька міська рада (за згодою) | Не розпочато здійснення | 0 од. | 0 | 0 | 0 | Відсутні кошти на реалізацію. Пошук інвесторів Криворізькою міською радою, проєкт розміщено на платформі DREAM: DREAM-UA-140524-7CF05052.
4.3.5. Модернізація, адаптивність та декарбонізація систем централізованого теплопостачання | Модернізації систем теплопостачання | 36 | Кількість об’єктів теплопостачання, на яких проведено заходи з відновлення та модернізації | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не розпочато | 0 од. | 0 | 0 | 0
Оперативна ціль 4.4. Створення безпечного середовища
4.4.1. Сприяння збільшенню фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням принципів інклюзивності та безбар’єрності | Будівництво та капітальний ремонт захисних споруд | 36 | Кількість побудованих/ відремонтованих захисних споруд | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюється постійно | 6 од. | 0 | 0 | 0
4.4.2. Сприяння розвитку систем оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій | Модернізація територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (далі -ТАСЦО) | 36 | Модернізовано ТАСЦО | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснено | 1 од. | 0 | 3382.177 | 0
| Створення новітніх місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення (далі - МАСЦО) | 36 | Кількість територіальних громад, в яких створено новітні МАСЦО | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпочато здійснення | 28 од. | 0 | 25393.4 | 0
4.4.3. Сприяння утворенню в територіальних громадах центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією | Створення центрів безпеки для забезпечення цивільного захисту населення | 36 | Кількість територіальних громад, в яких створено Центри безпеки | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпочато здійснення | 4 од. | 0 | 0 | 0
4.4.4. Сприяння створенню (відновленню) безпекових умов в територіальних громадах шляхом упровадження та реалізації проєкту “Поліцейський офіцер громади” | Реалізація проєкту “Поліцейський офіцер громади” шляхом створення мережі поліцейських станцій на територіях територіальних громад і призначення поліцейських офіцерів територіальних громад | 36 | Частка територіальних громад, в яких забезпечено призначення поліцейських офіцерів | Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області (за згодою) | Здійснюється постійно | 86% | 0 | 26 158, 00 (бюджети територіаль-них громад) | 0
4.4.5. Сприяння утворенню органами місцевого самоврядування та забезпечення функціонування у територіальних громадах пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони (зокрема у складі центрів безпеки) | Створення пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони | 36 | Кількість створених підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (за згодою) | Здійснюється постійно | 10 од. | 0 | 0 | 0 | Дефіцит фінансування та матеріально-технічної бази (обмежені можливості місцевих бюджетів, особливо в невеликих територіальних громадах, та висока вартість сучасного пожежного обладнання). Механізм вирішення: залучення міжнародної технічної допомоги, використання механізмів міжмуніципального співробітництва та отримання вживаної техніки від ДСНС або закордонних партнерів
Заступник голови обласної ради | [9 empty] | Ігор КАШИРІН