ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про хід виконання регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей

Дніпропетровської області у 2014 – 2025 роках 
(назва регіональної цільової програми)
Департамент соціального захисту населення  облдержадміністрації
(замовник регіональної програми)

1. Перелік завдань і заходів Програми:

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Ззамовник/ Відповідальні за виконання/ Виконавець | Строки виконан-ня заходу | Джерела фінансування | Обсяг фінансування заходів Програми, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Заплановано Програмою (згідно з рішенням про затвердження Програми) | Затвер-джено відповід-ними бюджетами | Відсоток всього фактично освоєного до затвер-дженого | Фактично освоєно (касові видатки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього, у т.ч. | І етап 2014-2017 | ІІ етап 2018-2021 | у 2022 році | у 2023 році | у 2024 році | у 2025 році | ІІІ етап 2022-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Організаційні заходи щодо збереження та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | 1.1. Проведення паспортизації та інвентаризації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Оновлення бази даних про загальну мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) | Щорічно | Загальний обсяг, у т.ч. | 406,00 | 166,00 | 100,00 | 166,00 |  | 166,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 83,00 | 83,00 | 100,00 | 83,00 |  | 83,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 83,00 | 83,00 | 100,00 | 83,00 |  | 83,00 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку всіх форм власності та присвоєння їм відповідних категорій у порядку, встановленому чинним законодавством України | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) | Щорічно, червень – вересень | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 1.3. Проведення роботи спільно з власниками позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку щодо включення цих установ до Державного реєстру | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) | Щорічно | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів оздоровлення та відпочинку, у першу чергу позаміських, санаторіїв-профілакторіїв, санаторіїв та пансіонатів з лікуванням, баз та пансіонатів відпочинку, дитячих закладів санаторного типу, дитячих закладів праці та відпочинку, дитячих закладів з денним перебуванням | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) | Щорічно | Загальний обсяг, у т. ч. | 215513,80 | 132726,60 | 100,00 | 132725,10 | 20750,20 | 96461,80 | 5192,80 | 6121,70 | 1983,00 | 2215,60 | 15513,10 |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 52015,30 | 42289,50 | 100,00 | 42288,00 | 18124,10 | 8650,80 | 5192,80 | 6121,70 | 1983,00 | 2215,60 | 15513,10 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 163498,50 | 90437,10 | 100,00 | 90437,10 | 2626,10 | 87811,00 |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Відведення території для наметових містечок, їх створення, облаштування та забезпечення функціонування | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок (за згодою) | Щорічно | Загальний обсяг, у т. ч. | 4322,70 | 4322,70 | 100,00 | 4322,70 |  | 4322,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1320,00 | 1320,00 | 100,00 | 1320,00 |  | 1320,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 3002,70 | 3002,70 | 100,00 | 3002,70 |  | 3002,70 |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Організація відпочинку на базі закладів оздоровлення та відпочинку, позаміських та санаторного типу для сімей з дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), | Щорічно | Загальний обсяг, у т. ч. | 16844,10 | 16844,10 | 100,00 | 16844,10 | 3214,10 | 13630,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 6815,00 | 6815,00 | 100,00 | 6815,00 |  | 6815,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 10029,10 | 10029,10 | 100,00 | 10029,10 | 3214,10 | 6815,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Створення належних умов для отримання послуг з оздоровлення та відпочинку дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Підвищення якості оздоровчих послуг | 2.1. Удосконалення практики здійснення тендерних процедур, за результатами яких відбираються оздоровчі заклади для оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за бюджетні кошти | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою) | Щорічно | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Збільшення кількості таборів з денним перебуванням, дитячих закладів праці та відпочинку на базі дошкільних, позашкільних закладів, загально-освітніх шкіл, шкіл-інтернатів, професійно-технічних навчальних закладів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою) | Щорічно | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Проведення обов’язкової сертифікації послуг з оздоровлення та відпочинку дітей усіх дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форм власності | Райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) | Щорічно | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Створення умов для забезпечення повної безпеки дітей і учнівської молоді під час перевезень до місць відпочинку та перебування в оздоровчих закладах, трудових загонах молоді. Забезпечення супроводу медичними працівниками організованих груп | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), Головне | Щорічно, червень  вересень | Загальний обсяг, у т. ч. | 8,80 | 8,80 | 100,00 | 8,80 | 0,80 | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 4,80 | 4,80 | 100,00 | 4,80 | 0,80 | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 4,00 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | дітей до місць відпочинку та оздоровлення і у зворотному напрямку. Здійснення контролю за технічним станом транспортних засобів і автомобільних доріг | управління Національної поліції у Дніпропетровській області (за згодою), підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою), Служба автомобільних доріг України у Дніпропетровській області (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Проведення аналізу стану травматизму в дитячих оздоровчих закладах. Внесення пропозицій щодо усунення причин, що їх породжують | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент молоді і спорту облдержадміністрації, Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок (за згодою), підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) | Щорічно, червень  вересень | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6. Організація на базі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку роботи виїзних консультативних пунктів з метою надання консультацій, психолого-педагогічної, інформаційної, соціально-медичної допомоги дітям | Райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад (за згодою) Дніпропетровський обласний центр соціальних служб (за згодою), підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) | Щорічно, червень  серпень | Загальний обсяг, у т. ч. | 220,40 | 220,40 | 100,00 | 220,40 | 57,40 | 163,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 118,60 | 118,60 | 100,00 | 118,60 | 37,10 | 81,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 101,80 | 101,80 | 100,00 | 101,80 | 20,30 | 81,50 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 2.7. Забезпечення безперебійного електро-, водо-, газо-, теплопостачання, телефонного зв’язку в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Вжиття відповідних заходів щодо недопущення позапланових та інших відключень, визначення відповідальних працівників для виконання цих заходів | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок (за згодою), ОКП “Дніпротеплоенерго” (за згодою), ПАТ “ДТЕК “Дніпрообленерго” (за згодою), ПАТ “Дніпропетровськгаз” (за згодою), Дніпропетровська філія ПАТ “Укртелеком” (за згодою) | Щорічно, червень  серпень | Загальний обсяг, у т. ч. | 168640,00 | 128846,60 | 99,89 | 128701,50 | 40984,40 | 84246,00 |  | 1464,20 | 1105,70 | 901,20 | 3471,10 |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 16948,90 | 14558,80 | 99,00 | 14413,70 | 5406,60 | 5536,00 |  | 1464,20 | 1105,70 | 901,20 | 3471,10 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 151691,10 | 114287,80 | 100,00 | 114287,80 | 35577,80 | 78710,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2.8. Забезпечення встановлення для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку пільг на землекористування, оплати комунально-побутових послуг, придбання продуктів харчування, сплати місцевих податків і зборів | Райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою) | Щорічно, червень  серпень | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9. Забезпечення виплати компенсації за проїзд дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до місць відпочинку та оздоровлення й у зворотному напрямку | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації райдержадміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (за згодою) | Щорічно | Загальний обсяг, у т. ч. | 3683,00 | 3678,90 | 37,72 | 1387,87 |  |  |  | 39,80 | 405,06 | 943,01 | 1387,87 |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 3179,60 | 3179,60 | 31,49 | 1001,27 |  |  |  |  | 405,06 | 596,21 | 1001,27 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 503,40 | 499,30 | 77,43 | 386,60 |  |  |  | 39,80 |  | 346,80 | 386,60 |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.10. Організація медичного обслуговування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Закріплення за всіма оздоровчими | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад | Щорічно, травень - серпень | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | закладами необхідної кількості медичних працівників на умовах угод між лікувально-профілактичними закладами та підприємствами, організаціями, установами, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | (за згодою), підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11 . Організація в закладах оздоровлення та відпочинку належної охорони громадського порядку. Розробка плану цілодобової охорони позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, організації громадського порядку в літній період у місцях оздоровлення дітей | Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, управління цивільного захисту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області (за згодою), Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (за згодою), Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок (за згодою), підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) | Щорічно, червень  серпень | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.12. Забезпечення безоплатного проведення медичного огляду працівників дитячих закладів оздоровлення та | Райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою) | Щорічно, червень  серпень | Загальний обсяг, у т. ч. | 3252,00 | 3167,80 | 100,00 | 3167,70 | 940,00 | 2200,00 |  |  | 9,40 | 18,30 | 27,70 |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | відпочинку державної та комунальної форм власності |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 3252,00 | 3167,80 | 100,00 | 3167,70 | 940,00 | 2200,00 |  |  | 9,40 | 18,30 | 27,70 |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.13. Забезпечення дотримання вимог протипожежної безпеки, правил безпеки під час купання, туристичних походів, інших масових заходів. Попереднє обстеження території дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, пляжних місць, перевірка забезпечення протипожежними засобами, готовності водних джерел. Обстеження маршрутів руху, установлення на під’їзних шляхах дорожніх та інших попереджувальних знаків | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, управління цивільного захисту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), Головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (за згодою), Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області (за згодою), Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок (за згодою), підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) | Щорічно, червень - серпень | Загальний обсяг, у т. ч. | 2537,30 | 1157,70 | 98,52 | 1140,60 | 147,40 | 356,70 |  |  | 230,50 | 406,00 | 636,50 |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 423,10 | 95,96 | 406,00 |  |  |  |  |  | 406,00 | 406,00 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2537,30 | 734,60 | 100,00 | 734,60 | 147,40 | 356,70 |  |  | 230,50 |  | 230,50 |
|  | 2.14. Переведення в літній період дитячих дошкільних та інтернатних закладів на режим роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), Дніпропетровське обласне | Щорічно, червень  серпень | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | об’єднання профспілок (за згодою), підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.15. Забезпечення тривалості оздоровчих змін у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку не менше 21 доби | Райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок (за згодою), підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) | Щорічно, червень  серпень | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.16. Організація в літній період контролю за дотриманням санітарних норм та якістю харчування дітей в оздоровчих закладах усіх типів та інформування про результати облдержадміністрацію щомісяця, а в екстрених випадках – невідкладно | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою), Дніпро-петровське обласне об’єднання профспілок (за згодою) | Щорічно, травень  серпень | Загальний обсяг, у т. ч. | 1217,20 | 1217,20 | 100,00 | 1217,20 | 392,20 | 825,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1217,20 | 1217,20 | 100,00 | 1217,20 | 392,20 | 825,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2.17. Проведення заходів щодо здійснення контролю за підготовкою та санітарно-гігієнічним станом дитячих закладів оздоровлення | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, | Щорічно, квітень – серпень | Загальний обсяг, у т. ч. | 3577,30 | 3577,30 | 100,00 | 3577,30 | 1286,30 | 2291,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | та відпочинку. Здійснення державного санітарно- епідеміологічного нагляду за станом дитячих оздоровчих закладів та місць масового відпочинку. Недопущення відкриття та експлуатації закладів оздоровлення та відпочинку без актів прийому | райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), Головне управління Держпродспожив-служби у Дніпропетровській області (за згодою), Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок (за згодою), підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) |  | Місцевий бюджет | 1616,50 | 1616,50 | 100,00 | 1616,50 | 471,00 | 1145,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1960,80 | 1960,80 | 100,00 | 1960,80 | 815,30 | 1145,50 |  |  |  |  |  |
|  | 2.18. Забезпечення своєчасного постачання якісних продуктів харчування дитячим закладам оздоровлення та відпочинку. Закріплення спеціалізованих господарств з вирощування ранніх овочів, картоплі, фруктів та ягід за дитячими закладами в установленому порядку | Райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) | Щорічно | Загальний обсяг, у т. ч. | 85,00 | 85,00 | 100,00 | 85,00 | 85,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 85,00 | 85,00 | 100,00 | 85,00 | 85,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.19. Проведення огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) | Щорічно, травень – вересень | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3. Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, і дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення | 3.1. Організація за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент молоді і спорту облдержадміністрації, служба у справах дітей облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), Дніпро-петровське обласне об’єднання профспілок (за згодою) | Щороку | Загальний обсяг, у т. ч. | 722540,38 | 596402,41 | 90,54 | 539998,19 | 237506,90 | 118993,80 | 2941,28 | 20008,74 | 35339,06 | 125208,41 | 183497,49 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 1202,20 | 1202,20 | 100,00 | 1202,20 | 102,20 | 1100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 38583,08 | 38583,08 | 99,83 | 38519,36 | 10438,90 | 10348,40 | 2941,28 | 3297,84 | 5627,16 | 5865,78 | 17732,06 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 589768,90 | 468832,43 | 88,35 | 414198,93 | 141167,60 | 107265,90 |  | 16710,90 | 29711,90 | 119342,63 | 165765,43 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 92986,20 | 87784,70 | 98,06 | 86077,70 | 85798,20 | 279,50 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Оздоровлення дітей шкільного віку за рахунок коштів (повністю або частково) бюджету Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності | Райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області (за згодою), Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок (за згодою) підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) | Щороку | Загальний обсяг, у т. ч. | 22517,60 | 22517,60 | 100,00 | 22517,60 | 22517,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 22517,60 | 22517,60 | 100,00 | 22517,60 | 22517,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Укладення договорів на оздоровлення дітей на Державному підприємстві України “Міжнародний дитячий центр “Артек”, Державному підприємстві “Український дитячий центр “Молода гвардія” | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою) | Щорічно | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 3.4. Проведення регіонального туру Національного дитячого фестивалю-конкурсу “Артек – моя мрія” | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад (за згодою) | Щорічно | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Робота щодо сприяння розвитку різних форм відпочинку дітей | 4.1. Забезпечення контролю щодо організації оздоровлення та відпочинку груп дітей за кордоном | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдерж-адміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою) | Щорічно | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Організація роботи ігрових майданчиків, гуртків та спортивних секцій, проведення екскурсій, походів під час літніх канікул на території парків, скверів, у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент молоді і спорту облдержадміністрації, управління культури, туризму, національностей і релігій облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою) | Щорічно | Загальний обсяг, у т. ч. | 3275,80 | 2970,70 | 86,86 | 2580,30 | 707,00 | 1810,00 |  |  | 63,30 |  | 63,30 |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 2230,80 | 1925,70 | 79,73 | 1535,30 | 567,00 | 905,00 |  |  | 63,30 |  | 63,30 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1045,00 | 1045,00 | 100,00 | 1045,00 | 140,00 | 905,00 |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Забезпечення проведення спортивних змагань, спартакіад у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), підприємства, організації, установи, які є власниками | Щорічно | Загальний обсяг, у т. ч. | 343,00 | 331,00 | 100,00 | 331,00 | 91,00 | 240,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 194,00 | 194,00 | 100,00 | 194,00 | 74,00 | 120,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 149,00 | 137,00 | 100,00 | 137,00 | 17,00 | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. Надання допомоги в комплектуванні педагогічними та медичними кадрами дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторно-курортних закладів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок (за згодою), підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) | Щорічно | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5. Організація роботи щодо висвітлення в засобах масової інформації питань про мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, послуги, які надають ці заклади, а також про оздоровлення та відпочинок дітей у літній період | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок (за згодою), підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) | Щорічно, травень  вересень | Загальний обсяг, у т. ч. | 4,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 4,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 4.6. Забезпечення виготовлення інформаційно-методичних матеріалів з питань оздоровлення та відпочинку дітей (довідників, брошур, плакатів, буклетів) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, департамент молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок (за згодою), підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) | Щорічно, травень  вересень | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7. Проведення навчання лікарів і медичних сестер для роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), Головне управління Держпродспожив-служби у Дніпропетровській області (за згодою), Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок (за згодою), підприємства, організації, установи, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за згодою) | Щорічно | Загальний обсяг, у т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 4.8. Забезпечення підготовки педагогічних працівників та працівників харчоблоків для роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, у тому числі шляхом проведення нарад, семінарів, тренінгів тощо | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (за згодою), Головне управління Держпродспожив-служби у Дніпропетровській області (за згодою), Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок (за згодою) | Щорічно | Загальний обсяг, у т. ч. | 98,80 | 98,80 | 100,00 | 98,80 | 10,80 | 88,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 98,80 | 98,80 | 100,00 | 98,80 | 10,80 | 88,00 |  |  |  |  |  |
| 5. Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які прибули із зони проведення антитерористич-ної операції, у комунальному закладі “Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу “Перлина Придніпров’я” ДОР” | 5.1. Організація за рахунок коштів обласного бюджету оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які прибули із зони проведення антитерористичної операції, у комунальному закладі “Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу “Перлина Придніпров’я” ДОР”- | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Щорічно | Загальний обсяг, у т. ч. | 108502,70 | 108502,70 | 100,00 | 108502,70 | 52242,30 | 56260,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 108502,70 | 108502,70 | 100,00 | 108502,70 | 52242,30 | 56260,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за Програмою |  |  |  | Загальний обсяг, у т. ч. | 1277590,08 | 1026842,31 | 94,23 | 967592,86 | 380933,40 | 382062,40 | 8134,08 | 27634,44 | 39136,02 | 129692,52 | 204597,06 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 1202,20 | 1202,20 | 100,00 | 1202,20 | 102,20 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 150505,38 | 150265,38 | 98,51 | 148023,33 | 62681,20 | 66608,80 | 2941,28 | 3297,84 | 6032,22 | 6461,99 | 18733,33 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 674871,20 | 541848,53 | 89,79 | 486548,13 | 166788,20 | 134126,70 | 5192,80 | 24336,60 | 32873,30 | 123230,53 | 185633,23 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 451011,30 | 333526,20 | 99,49 | 331819,20 | 151361,80 | 180226,90 | 0,00 | 0,00 | 230,50 | 0,00 | 230,50 |

- Оцінка ефективності виконання Програми

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Результативні показники виконання заходу (кількісні та якісні) | Одиниця виміру | Значення показника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | затверджено Програмою | фактично виконано |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Організаційні заходи щодо збереження та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | 1.1. Проведення паспортизації та інвентаризації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Оновлення бази даних про загальну мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | 1.1.1. Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | заклади | 0 | 0 |
|  | 1.2. Проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку всіх форм власності та присвоєння їм відповідних категорій у порядку, встановленому чинним законодавством України | 1.2.1. Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | заклади | 39 | 27 |
|  | 1.3. Проведення роботи спільно з власниками позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку щодо включення цих установ до Державного реєстру | 1.3.1. Кількість позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | заклади | 0 | 0 |
|  | 1.4. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів оздоровлення та відпочинку, у першу чергу позаміських, санаторіїв-профілакторіїв, санаторіїв та пансіонатів з лікуванням, баз та пансіонатів відпочинку, дитячих закладів санаторного типу, дитячих закладів праці та відпочинку, дитячих закладів з денним перебуванням | 1.4.1. Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | заклади | 0 | 0 |
|  | 1.5. Відведення території для наметових містечок, їх створення, облаштування та забезпечення функціонування | 1.5.1. Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | заклади | 0 | 0 |
|  | 1.6. Організація відпочинку на базі закладів оздоровлення та відпочинку, позаміських та санаторного типу для сімей з дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 1.6.1. Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | заклади | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Створення належних умов для отримання послуг з оздоровлення та відпочинку дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Підвищення якості оздоровчих послуг | 2.1. Удосконалення практики здійснення тендерних процедур, за результатами яких відбираються оздоровчі заклади для оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за бюджетні кошти | 2.1.1. Кількість проведених організаційних заходів | заходи | 0 | 0 |
|  | 2.2. Збільшення кількості таборів з денним перебуванням, дитячих закладів праці та відпочинку на базі дошкільних, позашкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, професійно-технічних навчальних закладів | 2.2.1. Кількість дитячих таборів з денним перебуванням | заклади | 5980 | 2981 |
|  | 2.3. Проведення обов’язкової сертифікації послуг з оздоровлення та відпочинку дітей усіх дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форм власності | 2.3.1. Кількість проведених організаційних заходів | заходи | 0 | 0 |
|  | 2.4. Створення умов для забезпечення повної безпеки дітей і учнівської молоді під час перевезень до місць відпочинку та перебування в оздоровчих закладах, трудових загонах молоді. Забезпечення супроводу медичними працівниками організованих груп дітей до місць відпочинку та оздоровлення і у зворотному напрямку. Здійснення контролю за технічним станом транспортних засобів і автомобільних доріг | 2.4.1. Кількість проведених організаційних заходів | заходи | 0 | 0 |
|  | 2.5. Проведення аналізу стану травматизму в дитячих оздоровчих закладах. Внесення пропозицій щодо усунення причин, що їх породжують | 2.5.1. Кількість проведених організаційних заходів | заходи | 0 | 0 |
|  | 2.6. Організація на базі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку роботи виїзних консультативних пунктів з метою надання консультацій, психолого-педагогічної, інформаційної, соціально-медичної допомоги дітям | 2.6.1. Кількість проведених організаційних заходів | заходи | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2.7. Забезпечення безперебійного електро-, водо-, газо-, теплопостачання, телефонного зв’язку в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Вжиття відповідних заходів щодо недопущення позапланових та інших відключень, визначення відповідальних працівників для виконання цих заходів | 2.7.1. Кількість проведених організаційних заходів | заходи | 0 | 0 |
|  | 2.8. Забезпечення встановлення для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку пільг на землекористування, оплати комунально-побутових послуг, придбання продуктів харчування, сплати місцевих податків і зборів | 2.8.1. Кількість проведених організаційних заходів | заходи | 0 | 0 |
|  | 2.9. Забезпечення виплати компенсації за проїзд дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до місць відпочинку та оздоровлення й у зворотному напрямку | 2.9.1. Чисельність дітей, яких забезпечено виплатою компенсації за проїзд до місць оздоровлення та відпочинку й у зворотному напрямку | осіб | 6270 | 1214 |
|  | 2.10. Організація медичного обслуговування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Закріплення за всіма оздоровчими закладами необхідної кількості медичних працівників на умовах угод між лікувально-профілактичними закладами та підприємствами, організаціями, установами, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | 2.10.1. Кількість проведених організаційних заходів | заходи | 0 | 0 |
|  | 2.11. Організація в закладах оздоровлення та відпочинку належної охорони громадського порядку. Розробка плану цілодобової охорони позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, організації громадського порядку в літній період у місцях оздоровлення дітей | 2.11.1. Кількість проведених організаційних заходів | заходи | 0 | 0 |
|  | 2.12 .Забезпечення безоплатного проведення медичного огляду працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної та комунальної форм власності | 2.12.1. Кількість проведених організаційних заходів | заходи |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2.13. Забезпечення дотримання вимог протипожежної безпеки, правил безпеки під час купання, туристичних походів, інших масових заходів. Попереднє обстеження території дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, пляжних місць, перевірка забезпечення протипожежними засобами, готовності водних джерел. Обстеження маршрутів руху, установлення на під’їзних шляхах дорожніх та інших попереджувальних знаків | 2.13.1. Кількість проведених організаційних заходів | заходи | 0 | 0 |
|  | 2.14. Переведення в літній період дитячих дошкільних та інтернатних закладів на режим роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | 2.14.1. Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | заклади | 0 | 0 |
|  | 2.15. Забезпечення тривалості оздоровчих змін у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку не менше 21 доби | 2.15.1. Кількість проведених організаційних заходів | заходи | 0 | 0 |
|  | 2.16. Організація в літній період контролю за дотриманням санітарних норм та якістю харчування дітей в оздоровчих закладах усіх типів та інформування про результати облдержадміністрацію щомісяця, а в екстрених випадках – невідкладно | 2.16.1. Кількість проведених організаційних заходів | заходи | 0 | 0 |
|  | 2.17. Проведення заходів щодо здійснення контролю за підготовкою та санітарно-гігієнічним станом дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Здійснення державного санітарно- епідеміологічного нагляду за станом дитячих оздоровчих закладів та місць масового відпочинку. Недопущення відкриття та експлуатації закладів оздоровлення та відпочинку без актів прийому | 2.17.1. Кількість проведених організаційних заходів | заходи | 0 | 0 |
|  | 2.18. Забезпечення своєчасного постачання якісних продуктів харчування дитячим закладам оздоровлення та відпочинку. | 2.18.1. Кількість проведених організаційних заходів | заходи | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Закріплення спеціалізованих господарств з вирощування ранніх овочів, картоплі, фруктів та ягід за дитячими закладами в установленому порядку |  |  |  |  |
|  | 2.19. Проведення огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | 2.19.1. Кількість проведених організаційних заходів | заходи | 0 | 0 |
| 3. Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, і дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення | 3.1. Організація за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 3.1.1. Чисельність охоплених дітей | особи | 865868 | 569894 |
|  | 3.2. Оздоровлення дітей шкільного віку за рахунок коштів (повністю або частково) бюджету Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності | 3.2.1. Чисельність оздоровлених дітей | особи | 0 | 0 |
|  | 3.3. Укладення договорів на оздоровлення дітей на Державному підприємстві України “Міжнародний дитячий центр “Артек”, Державному підприємстві “Український дитячий центр “Молода гвардія” | 3.3.1. Кількість оздоровлених дітей | особи | 0 |  |
|  | 3.4. Проведення регіонального туру Національного дитячого фестивалю-конкурсу “Артек – моя мрія” | 3.4.1. Кількість проведених заходів | заходи | 0 | 0 |
| 4. Робота щодо сприяння розвитку різних форм відпочинку дітей | 4.1. Забезпечення контролю щодо організації оздоровлення та відпочинку груп дітей за кордоном | 4.1.1. Кількість наданих погоджень на виїзд дітей за кордон | особи | 307 | 307 |
|  | 4.2. Організація роботи ігрових майданчиків, гуртків та спортивних секцій, проведення екскурсій, походів під час літніх канікул на території парків, скверів, у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку | 4.2.1. Кількість проведених заходів | заходи | 3363 | 1963 |
|  | 4.3. Забезпечення проведення спортивних змагань, спартакіад у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку | 4.3.1. Кількість проведених заходів | заходи | 0 | 0 |
|  | 4.4. Надання допомоги в комплектуванні педагогічними та медичними кадрами | 4.4.1. Кількість проведених організаційних заходів | заходи | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторно-курортних закладів |  |  |  |  |
|  | 4.5. Організація роботи щодо висвітлення в засобах масової інформації питань про мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, послуги, які надають ці заклади, а також про оздоровлення та відпочинок дітей у літній період | 4.5.1. Кількість проведених організаційних заходів | заходи | 0 | 0 |
|  | 4.6. Забезпечення виготовлення інформаційно-методичних матеріалів з питань оздоровлення та відпочинку дітей (довідників, брошур, плакатів, буклетів) | 4.2.1. Кількість виготовлених інформаційно-методичних матеріалів | примірники | 12600 | 8600 |
|  | 4.7. Проведення навчання лікарів і медичних сестер для роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку | 4.7.1. Кількість проведених організаційних заходів | заходи | 0 | 0 |
|  | 4.8. Забезпечення підготовки педагогічних працівників та працівників харчоблоків для роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, у тому числі шляхом проведення нарад, семінарів, тренінгів тощо | 4.8.1. Кількість проведених організаційних заходів | заходи | 3363 | 1963 |
| 5. Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які прибули із зони проведення антитерористичної операції, у комунальному закладі “Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу “Перлина Придніпров’я” ДОР” | 5.1. Організація за рахунок коштів обласного бюджету оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які прибули із зони проведення антитерористичної операції, у комунальному закладі “Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу “Перлина Придніпров’я” ДОР” | 5.1.1. Чисельність оздоровлених дітей | особи | 20786 | 20786 |

Заступник голови обласної ради 													Ігор КАШИРІН