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Продовження додатка до додатка
Додаток до додатка
до рішення обласної ради

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про виконання Програми розвитку Українського козацтва в Дніпропетровській області на 2008 – 2025 роки 

Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації 
(замовник регіональної програми)

1.  Виконання завдань і заходів Програми:
	Назва завдання Програми
	Зміст заходів Програми з виконання завдання
	Замовник/відповідальні за виконання/виконавець
	Строк виконання заходу
	Джерела фінансування
	Обсяг фінансування заходів Програми, тис. грн

	
	
	
	
	
	Заплановано Програмою (згідно з рішенням про затвердження Програми)
	Затверджено відповідними  бюджетами
	Відсоток всього фактично освоєного до затвердженого
	Фактично освоєно (касові видатки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всього, у т. ч.
	 І – ІІІ етапи 2008 – 2020
	ІV етап

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1. Створення сприятливих умов для розвитку козацтва
	1.1. Створення, підтримка та інформаційне наповнення електронного ресурсу “Козацтво Дніпропетровщини”
	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації
	2013 – 2017 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	5,000
	5,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Державний бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	5,000
	5,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Інші джерела
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2. Випуск друкованої продукції на козацьку тематику
	2.1. Видання книги про розвиток сучасного козацтва 
	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
	2008 рік
	Загальний обсяг, у т.ч.
	4,000
	4,000
	100,0
	4,000
	4,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Державний бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	4,000
	4,000
	100,00
	4,000
	4,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Інші джерела
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	2.2. Виготовлення та придбання поліграфічної продукції (плакати, брошури, буклети, листівки, книги, довідники, інформаційна та інша друкована продукція) з історії Українського козацтва
	Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадмі-ністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації,        КП “Центр народної творчості “Дивокрай” ДОР” (за згодою), КП “Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти “Освіторіум” ДОР”  (за згодою), КЗПО “Центр позашкільної освіти” ДОР” (за згодою)
	2008, 2013 – 2025 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	3 875,200
	372,300
	47,02
	175,060
	163,600
	11,460
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Державний бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	3 875,200
	372,300
	47,02
	175,060
	163,600
	11,460
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Інші джерела
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3. Збереження та пропагування історико-культурної спадщини Українського козацтва
	3.1. Проведення фестивалів та козацьких змагань
	Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (за згодою), райдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністра-ції, КП “Центр народної творчості “Дивокрай” ДОР” (за згодою),                     КП “Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти “Освіторіум” ДОР” (за згодою), КЗПО “Центр позашкільної освіти” ДОР” (за згодою)
	2008 – 2025 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	6 839,844
	1670,020
	71,64
	1 196,320
	897,820
	298,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Державний бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	6 839,844
	1670,020
	71,64
	1 196,320
	897,820
	298,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Інші джерела
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	3.2. Організація наукових конференцій і круглих столів з питань історії та розвитку Українського козацтва
	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
	2013 – 2020 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	10,000
	10,000
	79,30
	7,930
	7,930
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Державний бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	10,000
	10,000
	79,30
	7,930
	7,930
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Інші джерела
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	3.3. Створення документальних фільмів та відеороликів, присвячених історії, культурі, традиціям Українського козацтва та подіям козацької доби
	[bookmark: _GoBack]Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадмі-ністрації, КЗК “Дніпро-петровський національ-ний історичний музей імені Д.І.Яворницького” ДОР” (за згодою), Дніпровський національ-ний університет імені Олеся Гончара (за згодою), департамент освіти і науки облдерж-адміністрації, КП “Центр народної творчості “Дивокрай” ДОР” (за згодою), КП “Молодіж-ний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти “Освіторіум” ДОР” (за згодою), КЗПО “Центр позашкільної освіти” ДОР” (за згодою)
	2013 – 2025 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	10 357,000
	1380,000
	25,87
	356,990
	57,000
	299,990
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Державний бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	10 357,000
	1380,000
	25,87
	356,990
	57,000
	299,990
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Інші джерела
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4. Збереження пам’яток історії, пов’язаних з Українським козацтвом
	4.1. Установлення охоронних дошок, спорудження пам’ятників та пам’ятних знаків на честь Українського козацтва, гетьманів і полководців Українського війська, кошових отаманів Запорозь-ких Січей, козиць-ких битв та інших подій, пов’язаних з історією та культу-рою Українського козацтва
	Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадм-іністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад Нікополь-ського району (за згодою), Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей  (за згодою),
 КЗК “Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Явор-ницького” ДОР” (за згодою)

	2008 – 2017, 2021-2025 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	1 500,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Державний бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	840,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Інші джерела
	660,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5. Вшанування традицій та історії Українського козацтва
	5.1. Проведення заходів до дня пам’яті кошового отамана Запорізької Січі Сірка І.Д. у  селі Капулівці Нікопольського району Дніпро-петровської області
	Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадмі-ністрації, Нікопольська райдержадміністрація, виконавчий комітет Нікопольської міської ради (за згодою)
	2008 – 2025 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	892,450
	145,350
	76,44
	111,110
	111,110
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Державний бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	862,250
	145,350
	76,44
	111,110
	111,110
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	(у межах показників, затверджених місцевими радами)
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Інші джерела
	30,200
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	5.2. Проведення заходів до Дня Незалежності України
	Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації
	2008 – 2025 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	687,500
	146,500
	79,09
	115,870
	115,870
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Державний бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	687,500
	146,500
	79,09
	115,870
	115,870
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Інші джерела
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	5.3. Проведення заходів з нагоди святкування Покрови Пресвятої Богородиці та Дня Українського козацтва
	Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації
	2008 – 2025 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	2 252,440
	355,800
	56,89
	202,410
	202,410
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Державний бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	2 252,440
	355,800
	56,89
	202,410
	202,410
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Інші джерела
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	5.4. Проведення заходів до дня трагедії у м. Батурині (з виїздом)
	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
	2009 рік
	Загальний обсяг, у т.ч.
	10,000
	10,000
	100,00
	10,000
	10,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Державний бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	10,000
	10,000
	100,00
	10,000
	10,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Інші джерела
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	5.5. Організація виїзду на острів Хортиця для проведення тризни із вшанування козаків, загиблих під час зруйнування Січі (у першу суботу червня)
	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
	2009 рік
	Загальний обсяг, у т.ч.
	4,400
	4,400
	100,00
	4,400
	4,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Державний бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	4,400
	4,400
	100,00
	4,400
	4,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Інші джерела
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6. Інформу-вання населен-ня  щодо істо-рії та традицій Українського козацтва та розвитку сучасного козацтва
	6.1. Виготовлення та розміщення на радіо, телебаченні, онлайн-медіа та в інших засобах масової інформації аудіо-, відеороликів, фільмів, передач, інформаційних сюжетів тощо
	Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації
	2022 -2025 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	4 000,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Державний бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	4 000,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Інші джерела
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	6.2. Виготовлення та розміщення об’єктів зовнішньої реклами (постерів, банерів, стендів, вивісок, відеопанелей тощо)
	Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації
	2022 -2025 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	2 000,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Державний бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	2 000,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Інші джерела
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Усього за Програмою:
	Загальний обсяг, у т.ч.
	32 437,834
	4103,370
	53,23
	2 184,090
	1 574,140
	609,950
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Державний бюджет
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Обласний бюджет
	30 907,634
	4103,370
	53,23
	2 184,090
	1 574,140
	609,950
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Місцевий бюджет
	840,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Інші джерела
	690,200
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000



2. Оцінка ефективності виконання Програми

	Назва завдання Програми
	Зміст заходів Програми з виконання завдання
	Результативні показники виконання заходів (кількісні та якісні)
	Одиниця виміру
	Значення показника

	
	
	
	
	Затверджено Програмою
	Фактично виконано

	1. Створення сприятливих умов для розвитку козацтва
	1.1. Створення, підтримка та інформаційне наповнення електронного ресурсу “Козацтво Дніпропетровщини”
	Електронний ресурс
	одиниць
	1
	0

	2. Випуск друкованої продукції на козацьку тематику
	2.1. Видання книги про розвиток сучасного козацтва
	 Книги
	тис. примірників
	1
	1

	
	2.2. Виготовлення та придбання поліграфічної продукції (плакати, брошури, буклети, листівки, книги, довідники, інформаційна та інша друкована продукція) з історії Українського козацтва
	Буклети, запрошення, афіші, календарі, грамоти, програми
	тис. примірників
	43,77
	17,17

	3. Збереження та пропагування історико-культурної спадщини Українського козацтва
	3.1. Проведення фестивалів та козацьких змагань
	Заходи
	одиниць
	29
	20

	
	3.2. Організація наукових конференцій та круглих столів з питань історії і розвитку Українського козацтва
	Заходи
	одиниць
	4
	3

	
	3.3. Створення документальних фільмів та відеороликів, присвячених історії, культурі, традиціям Українського козацтва та подіям козацької доби
	Документальний фільм, відеоролик
	одиниць
	8
	8

	4. Збереження пам’яток історії, пов’язаних з Українським козацтвом
	4.1. Установлення охоронних дошок, спорудження пам’ятників та пам’ятних знаків на честь Українського козацтва, гетьманів і полководців Українського війська, кошових отаманів Запорізьких Січей, козацьких битв та інших подій, пов’язаних з історією та культурою Українського козацтва
	Охоронні дошки, спорудження пам’ятників та пам’ятних знаків
	одиниць
	1
	0

	5. Вшанування традицій та історії Українського козацтва
	5.1. Проведення заходів до дня пам’яті кошового отамана Запорізької Січі Сірка І.Д. у селі Капулівці Нікопольського району Дніпропетровської області
	Заходи
	одиниць
	13
	10

	
	5.2. Проведення заходів до Дня Незалежності України
	Заходи
	одиниць
	9
	4

	
	5.3. Проведення заходів з нагоди святкування Покрови Пресвятої Богородиці та Дня Українського козацтва
	Заходи
	одиниць
	13
	8

	
	5.4. Проведення заходів до дня трагедії у м. Батурині (з виїздом)
	Заходи
	найменування
	1
	1

	
	5.5. Організація виїзду на острів Хортиця для проведення тризни із вшанування козаків, загиблих під час зруйнування Січі (у першу суботу червня)
	 Заходи
	одиниць
	1
	1

	6. Інформування населення  щодо історії та традицій Українського козацтва, розвитку сучасного козацтва
	6.1. Виготовлення та розміщення на радіо, телебаченні, онлайн-медіа та в інших засобах масової інформації аудіо-, відеороликів, фільмів, передач, інформаційних сюжетів тощо
	Аудіо-, відеоролики, документальні, навчальні, науково-популярні фільми, інформаційні сюжети
	осіб
	60
	0

	
	6.2. Виготовлення та розміщення об’єктів зовнішньої реклами (постерів, банерів, стендів, вивісок, відеопанелей тощо)
	Постери, банери, стенди, вивіски, відеопанелі
	одиниць
	20000
	0





Заступник голови обласної ради                                                                                                                                   Ігор  КАШИРІН	



