Додаток до додатка

до рішення обласної ради

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання Програми розвитку Українського козацтва в Дніпропетровській області на 2008 – 2025 роки

Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації

(замовник регіональної програми)

1.  Виконання завдань і заходів Програми:

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Замовник/відповідальні за виконання/виконавець | Строк виконання заходу | Джерела фінансування | Обсяг фінансування заходів Програми, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Заплановано Програмою (згідно з рішенням про затвердження Програми) | Затверджено відповідними бюджетами | Відсоток всього фактично освоєного до затвердженого | Фактично освоєно (касові видатки) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього, у т. ч. | І – ІІІ етапи 2008 – 2020 | ІV етап |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Створення сприятливих умов для розвитку козацтва | 1.1. Створення, підтримка та інформаційне наповнення електронного ресурсу “Козацтво Дніпропетровщини” | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації | 2013 – 2017 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 5,000 | 5,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 5,000 | 5,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. Випуск друкованої продукції на козацьку тематику | 2.1. Видання книги про розвиток сучасного козацтва | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | 2008 рік | Загальний обсяг, у т.ч. | 4,000 | 4,000 | 100,0 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 4,000 | 4,000 | 100,00 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 2.2. Виготовлення та придбання поліграфічної продукції (плакати, брошури, буклети, листівки, книги, довідники, інформаційна та інша друкована продукція) з історії Українського козацтва | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадмі-ністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, КП “Центр народної творчості “Дивокрай” ДОР” (за згодою), КП “Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти “Освіторіум” ДОР” (за згодою), КЗПО “Центр позашкільної освіти” ДОР” (за згодою) | 2008, 2013 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 3 875,200 | 372,300 | 47,02 | 175,060 | 163,600 | 11,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 3 875,200 | 372,300 | 47,02 | 175,060 | 163,600 | 11,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. Збереження та пропагування історико-культурної спадщини Українського козацтва | 3.1. Проведення фестивалів та козацьких змагань | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадмі-ністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (за згодою), райдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністра-ції, КП “Центр народної творчості “Дивокрай” ДОР” (за згодою), КП “Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти “Освіторіум” ДОР” (за згодою), КЗПО “Центр позашкільної освіти” ДОР” (за згодою) | 2008 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 6 839,844 | 1670,020 | 71,64 | 1 196,320 | 897,820 | 298,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 6 839,844 | 1670,020 | 71,64 | 1 196,320 | 897,820 | 298,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 3.2. Організація наукових конференцій і круглих столів з питань історії та розвитку Українського козацтва | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | 2013 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 10,000 | 10,000 | 79,30 | 7,930 | 7,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 10,000 | 10,000 | 79,30 | 7,930 | 7,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 3.3. Створення документальних фільмів та відеороликів, присвячених історії, культурі, традиціям Українського козацтва та подіям козацької доби | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадмі-ністрації, КЗК “Дніпро-петровський національ-ний історичний музей імені Д.І.Яворницького” ДОР” (за згодою), Дніпровський національ-ний університет імені Олеся Гончара (за згодою), департамент освіти і науки облдерж-адміністрації, КП “Центр народної творчості “Дивокрай” ДОР” (за згодою), КП “Молодіж-ний центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти “Освіторіум” ДОР” (за згодою), КЗПО “Центр позашкільної освіти” ДОР” (за згодою) | 2013 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 10 357,000 | 1380,000 | 25,87 | 356,990 | 57,000 | 299,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 10 357,000 | 1380,000 | 25,87 | 356,990 | 57,000 | 299,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Збереження пам’яток історії, пов’язаних з Українським козацтвом | 4.1. Установлення охоронних дошок, спорудження пам’ятників та пам’ятних знаків на честь Українського козацтва, гетьманів і полководців Українського війська, кошових отаманів Запорозь-ких Січей, козиць-ких битв та інших подій, пов’язаних з історією та культу-рою Українського козацтва | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадм-іністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад Нікополь-ського району (за згодою), Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей (за згодою), КЗК “Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Явор-ницького” ДОР” (за згодою) | 2008 – 2017, 2021-2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1 500,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 840,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 660,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. Вшанування традицій та історії Українського козацтва | 5.1. Проведення заходів до дня пам’яті кошового отамана Запорізької Січі Сірка І.Д. у селі Капулівці Нікопольського району Дніпро-петровської області | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадмі-ністрації, Нікопольська райдержадміністрація, виконавчий комітет Нікопольської міської ради (за згодою) | 2008 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 892,450 | 145,350 | 76,44 | 111,110 | 111,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 862,250 | 145,350 | 76,44 | 111,110 | 111,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | (у межах показників, затверджених місцевими радами) | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 30,200 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 5.2. Проведення заходів до Дня Незалежності України | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації | 2008 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 687,500 | 146,500 | 79,09 | 115,870 | 115,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 687,500 | 146,500 | 79,09 | 115,870 | 115,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 5.3. Проведення заходів з нагоди святкування Покрови Пресвятої Богородиці та Дня Українського козацтва | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації | 2008 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 2 252,440 | 355,800 | 56,89 | 202,410 | 202,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 2 252,440 | 355,800 | 56,89 | 202,410 | 202,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 5.4. Проведення заходів до дня трагедії у м. Батурині (з виїздом) | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | 2009 рік | Загальний обсяг, у т.ч. | 10,000 | 10,000 | 100,00 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 10,000 | 10,000 | 100,00 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 5.5. Організація виїзду на острів Хортиця для проведення тризни із вшанування козаків, загиблих під час зруйнування Січі (у першу суботу червня) | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | 2009 рік | Загальний обсяг, у т.ч. | 4,400 | 4,400 | 100,00 | 4,400 | 4,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 4,400 | 4,400 | 100,00 | 4,400 | 4,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. Інформу-вання населен-ня щодо істо-рії та традицій Українського козацтва та розвитку сучасного козацтва | 6.1. Виготовлення та розміщення на радіо, телебаченні, онлайн-медіа та в інших засобах масової інформації аудіо-, відеороликів, фільмів, передач, інформаційних сюжетів тощо | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації | 2022 -2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 4 000,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 4 000,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 6.2. Виготовлення та розміщення об’єктів зовнішньої реклами (постерів, банерів, стендів, вивісок, відеопанелей тощо) | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації | 2022 -2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 2 000,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 2 000,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Усього за Програмою: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 32 437,834 | 4103,370 | 53,23 | 2 184,090 | 1 574,140 | 609,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 30 907,634 | 4103,370 | 53,23 | 2 184,090 | 1 574,140 | 609,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 840,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 690,200 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. Оцінка ефективності виконання Програми

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Результативні показники виконання заходів (кількісні та якісні) | Одиниця виміру | Значення показника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Затверджено Програмою | Фактично виконано |
| 1. Створення сприятливих умов для розвитку козацтва | 1.1. Створення, підтримка та інформаційне наповнення електронного ресурсу “Козацтво Дніпропетровщини” | Електронний ресурс | одиниць | 1 | 0 |
| 2. Випуск друкованої продукції на козацьку тематику | 2.1. Видання книги про розвиток сучасного козацтва | Книги | тис. примірників | 1 | 1 |
|  | 2.2. Виготовлення та придбання поліграфічної продукції (плакати, брошури, буклети, листівки, книги, довідники, інформаційна та інша друкована продукція) з історії Українського козацтва | Буклети, запрошення, афіші, календарі, грамоти, програми | тис. примірників | 43,77 | 17,17 |
| 3. Збереження та пропагування історико-культурної спадщини Українського козацтва | 3.1. Проведення фестивалів та козацьких змагань | Заходи | одиниць | 29 | 20 |
|  | 3.2. Організація наукових конференцій та круглих столів з питань історії і розвитку Українського козацтва | Заходи | одиниць | 4 | 3 |
|  | 3.3. Створення документальних фільмів та відеороликів, присвячених історії, культурі, традиціям Українського козацтва та подіям козацької доби | Документальний фільм, відеоролик | одиниць | 8 | 8 |
| 4. Збереження пам’яток історії, пов’язаних з Українським козацтвом | 4.1. Установлення охоронних дошок, спорудження пам’ятників та пам’ятних знаків на честь Українського козацтва, гетьманів і полководців Українського війська, кошових отаманів Запорізьких Січей, козацьких битв та інших подій, пов’язаних з історією та культурою Українського козацтва | Охоронні дошки, спорудження пам’ятників та пам’ятних знаків | одиниць | 1 | 0 |
| 5. Вшанування традицій та історії Українського козацтва | 5.1. Проведення заходів до дня пам’яті кошового отамана Запорізької Січі Сірка І.Д. у селі Капулівці Нікопольського району Дніпропетровської області | Заходи | одиниць | 13 | 10 |
|  | 5.2. Проведення заходів до Дня Незалежності України | Заходи | одиниць | 9 | 4 |
|  | 5.3. Проведення заходів з нагоди святкування Покрови Пресвятої Богородиці та Дня Українського козацтва | Заходи | одиниць | 13 | 8 |
|  | 5.4. Проведення заходів до дня трагедії у м. Батурині (з виїздом) | Заходи | найменування | 1 | 1 |
|  | 5.5. Організація виїзду на острів Хортиця для проведення тризни із вшанування козаків, загиблих під час зруйнування Січі (у першу суботу червня) | Заходи | одиниць | 1 | 1 |
| 6. Інформування населення щодо історії та традицій Українського козацтва, розвитку сучасного козацтва | 6.1. Виготовлення та розміщення на радіо, телебаченні, онлайн-медіа та в інших засобах масової інформації аудіо-, відеороликів, фільмів, передач, інформаційних сюжетів тощо | Аудіо-, відеоролики, документальні, навчальні, науково-популярні фільми, інформаційні сюжети | осіб | 60 | 0 |
|  | 6.2. Виготовлення та розміщення об’єктів зовнішньої реклами (постерів, банерів, стендів, вивісок, відеопанелей тощо) | Постери, банери, стенди, вивіски, відеопанелі | одиниць | 20000 | 0 |

Заступник голови обласної ради                                                                                                                                   Ігор  КАШИРІН