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Додаток до додатка 
до рішення обласної ради

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ 

про виконання Регіональної програми створення страхового фонду документації 
Дніпропетровської області на 2021 –2025 роки 
(назва регіональної цільової програми)

Департамент цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

 (замовник регіональної програми) 

1. Виконання завдань і заходів Програми:

	Назва завдання Програми
	Зміст заходів Програми з виконання завдання
	Замовник/відповідальні за виконання/виконавець
	Строк 
виконання заходу
	Джерела фінансування
	Обсяг фінансування заходів Програми, тис. грн.  

	
	
	
	
	
	Заплановано Програмою (згідно з рішенням про затвердження Програми)
	Затверджено відповідними бюджетами
	Відсоток усього фактично освоєного до затвердженого
	Фактично освоєно (касові видатки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Усього, у т.ч
	у 2021 році
	у 2022 році
	у 2023 році
	у 2024 році
	у 2025 році

	Реалізація державної політики у сфері страхового фонду документації Дніпропетров-ської області


	Розробка щорічних планів постачання документації та виготовлення документів страхового фонду документації
	Департамент цивільного захисту облдержадміністрації/департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, департамент капітального будівництва облдержадміністрації, управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації, райдержадміністрації, керівники підприємств, установ та організацій, Центральний  регіональний центр страхового фонду документації, органи місцевого самоврядування
	2021 – 2025 роки
	Загальний обсяг, у т.ч.
	5411,9
	5411,9
	  62,5 %

	3382,75
	1066,40
	136,20
	220,58
	1092,299
	867,267

	
	
	
	
	Державний бюджет 
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	
	
	
	
	Місцевий бюджет 
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	
	
	
	
	Інші

джерела
	5 411,9
	5411,9
	62,5 %


	3382,75
	1066,40
	136,20
	220,58
	1092,299
	867, 267

	Усього за 

Програмою:
	Загальний обсяг, у т.ч.
	5 411,9
	5411,9
	62,5 %


	3382,75
	1066,40
	136,20
	220,58
	1092,299
	867, 267

	
	Державний 

бюджет 
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	
	Обласний бюджет
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	
	Місцевий бюджет 
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	
	Інші

джерела
	5 411,9
	5411,9
	  62,5 %


	3382,75
	1066,40
	136,20
	220,58
	1092,299
	867, 267


2. Оцінка ефективності виконання Програми:

	Назва завдання

 Програми 
	Зміст заходів  

Програми з виконання завдання
	Результативні  показники 

 виконання заходу 

(кількісні та якісні)  
	Одиниця 

виміру 
	Значення  показника 

	
	
	
	
	Затверджено Програмою
	Фактично виконано

	Реалізація державної політики у сфері страхового фонду документації Дніпропетровської області

	Розробка щорічних планів постачання документації та виготовлення документів страхового фонду документації

	Виготовлені документи страхового фонду: на продукцію та об’єкти 
4 підприємств промисловості із 
8 запланованих
	Аркушів

формату А4
	86 701
	26 715

	
	
	Виготовлені документи страхового фонду на об’єкти системи водопостачання та каналізації –  
1 підприємства із 7 запланованих
	Аркушів

формату А4
	6 942
	210

	
	
	Виготовлені документи страхового фонду на об’єкти системи теплопостачання – 0 підприємств із 
3 запланованих
	Аркушів

формату А4
	1 923
	_

	
	
	Виготовлені документи страхового фонду на об’єкти системи електропостачання – 0 підприємств із 1 запланованого
	Аркушів

формату А4
	Визначається за фактом
	_

	
	
	Виготовлені документи страхового фонду на об’єкти транспортних зв’язків – 0 підприємств із 
2 запланованих
	Аркушів

формату А4
	6590
	_

	
	
	Виготовлені документи страхового фонду на об’єкти соціальної сфери – 9 підприємств (закладів) із 
100 запланованих
	Аркушів

формату А4
	26841
	2 291

	
	
	Виготовлені документи страхового фонду на 72 закінчених будівництвом об’єкти
	Аркушів

формату А4
	Визначається за фактом
	80 268

	
	
	Підприємствами не надано документацію для виготовлення документів страхового фонду  на потенційно - небезпечні об’єкти 
	Аркушів

формату А4
	Визначається за фактом
	_


Заступник голови обласної ради                                                                                                                   Ігор КАШИРІН
