Додаток до додатка

до рішення обласної ради

від 31 липня 2026 року

№ 644-30/VIII

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання Програми розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017 – 2025 роки

Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації

(замовник регіональної програми)

1.  Виконання завдань і заходів Програми:

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Замовник/ відповідальні за виконання/ виконавець | Строк виконання заходу | Джерела фінансування | Обсяг фінансування заходів Програми, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Заплановано Програмою (згідно з рішенням про затвердження Програми) | Затверджено відповідними бюджетами | Відсоток всього фактично освоєного до затвердженого | Фактично освоєно (касові видатки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього, у т. ч. | у 2017 -2020 роках | у 2021 році | у 2022 році | у 2023 році | у 2024 році |  | у 2025 році |
| 1. Збереження культурної спадщини | 1.1. Виготовлення пам’яткоохоронної документації на об’єкти культурної спадщини, визначення меж територій пам’яток, підготовка матеріалів тому “Звід пам’яток історії та культури України. Дніпропетровська область”, здійснення функцій у сфері охорони культурної спадщини | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації, Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 19 833,450 | 17 249,635 | 98,84 | 17 049,656 | 1 916,650 | 2 793,819 | 2 486,339 | 2 965,831 | 3 243,645 |  | 3 643,372 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 19 833,450 | 17 249,635 | 98,84 | 17 049,656 | 1 916,650 | 2 793,819 | 2 486,339 | 2 965,831 | 3 243,645 |  | 3 643,372 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | 1.2. Фінансова підтримка комунального підприємства “Науково-редакцій-ний центр обласної редколегії по підготовці й виданню тому серії книг “Реабілітовані історією”, пошук, систематизація та узагальнення нових масивів документ-тальних джерел, що зберігаються у відповідних фондах архівосховищ регіону, опрацю-вання в архівах області матеріалів щодо депортованих, публікація профіль-них статей у науковій періодиці, участь у конферен-ціях та наукових читаннях з питань поглибленого вивчення й оприлюднення маловідомих сторінок історії масових політичних репресій, примусо-вої колективізації, голодоморів та інших злочинів радянського тоталітарного режиму на Дніпропетровщині | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 7 679,000 | 6 762,670 | 98,47 | 6 658,990 | 2 374,400 | 874,900 | 897,793 | 979,538 | 762,306 |  | 770,053 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 7 679,000 | 6 762,670 | 98,47 | 6 658,990 | 2 374,400 | 874,900 | 897,793 | 979,538 | 762,306 |  | 770,053 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | 1.3. Забезпечення функціонування комунального закладу “Дніпропет-ровський обласний методичний центр клубної роботи та народної творчості” | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації, комунальний заклад “Дніпропетровський обласний методичний центр клубної роботи та народної творчос-ті” (за згодою) | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 15 740,000 | 12 226,006 | 99,21 | 12 129,333 | 0,000 | 2 247,700 | 2 440,978 | 2 359,885 | 2 539,794 |  | 2 540,976 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 15 740,000 | 12 226,006 | 99,21 | 12 129,333 | 0,000 | 2 247,700 | 2 440,978 | 2 359,885 | 2 539,794 |  | 2 540,976 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | 1.4. Інформаційна підтримка сучасно-го культурного життя шляхом створення та оприлюднення документальних фільмів, відеороли-ків та іншого відеоконтенту з популяризації культурної спадщини | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації, заклади культури, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області (за згодою) | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 4 750,000 | 1 000,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 4 750,000 | 1 000,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 2. Розвиток та підтримка музейної діяльності | 2.1. Організація сучасних виставок музейних експонатів, театралізованих та музичних інтерактивних музейних виставок для цільових аудиторій | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації, музейні заклади, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетров-ської області (за згодою) | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 3 880,100 | 1 719,800 | 63,94 | 1 099,581 | 560,000 | 160,000 | 64,361 | 0,000 | 145,900 |  | 169,320 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 2 980,100 | 1 319,800 | 53,01 | 699,581 | 160,000 | 160,000 | 64,361 | 0,000 | 145,900 |  | 169,320 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 900,000 | 400,000 | 100,00 | 400,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 3. Популяризація та доступність театральної діяльності | 3.1. Фінансове забезпечення заходів державно-приватного партнерства | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації, театрально-концертні заклади, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетров-ської області (за згодою) | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 7 454,600 | 6 954,600 | 100,00 | 6 954,600 | 486,800 | 5 663,200 | 0,000 | 0,000 | 804,600 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 500,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 6 954,600 | 6 954,600 | 100,00 | 6 954,600 | 486,800 | 5 663,200 | 0,000 | 0,000 | 804,600 |  | 0,000 |
|  | 3.2. Виїзні творчі виступи мистецьких колективів теат-рально-концертних закладів, що нале-жать до спільної власності терито-ріальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, в сільських районах та малих містах | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації, театрально-концертні заклади, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетров-ської області (за згодою) | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 7 539,070 | 2 737,520 | 97,81 | 2 677,520 | 1 971,070 | 89,000 | 60,500 | 122,200 | 268,000 |  | 166,750 |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 568,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 6 971,070 | 2 737,520 | 97,81 | 2 677,520 | 1 971,070 | 89,000 | 60,500 | 122,200 | 268,000 |  | 166,750 |
|  | 3.3. Удосконалення та розширення фінансово-економічної самостійності театрів | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації, театрально-концертні заклади, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетров-ської області (за згодою) | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг у т.ч. | 17 363,936 | 17 363,936 | 100,00 | 17 363,936 | 5 713,230 | 1 378,700 | 468,464 | 1 900,950 | 3 487,600 |  | 4 414,992 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 17 363,936 | 17 363,936 | 100,00 | 17 363,936 | 5 713,230 | 1 378,700 | 468,464 | 1 900,950 | 3 487,600 |  | 4 414,992 |
|  | 3.4. Проведення фестивалів-конкурсів на вищу театральну нагороду Придніпров’я “Січеславна” та “Надія Січеславни” | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації, театральні заклади, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетров-ської області (за згодою), Дніпропет-ровське міжобласне відділення Національної спілки театральних діячів України (за згодою) | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1 920,480 | 1 236,880 | 99,98 | 1 236,658 | 799,380 | 187,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 249,978 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 920,480 | 1 236,880 | 99,98 | 1 236,658 | 799,380 | 187,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 249,978 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 4. Удосконалення бібліотечної справи та розвиток читання | 4.1. Формування електронних каталогів. Створен-ня каналів обміну з бібліотеками області, національ-ною й зарубіжними бібліотеками-партнерами. Організація та участь у міжнарод-них, всеукраїнських та регіональних круглих столах, фестивалях, конкур-сах, інших заходах з підтримки й популяризації літературного мистецтва | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації, бібліотечні заклади, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетров-ської області (за згодою), райдержадміністрації, міські, районні, сільські, селищні ради (за згодою) | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 6 141,840 | 2 408,010 | 85,91 | 2 068,740 | 1 708,740 | 360,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 2 182,100 | 400,000 | 90,00 | 360,000 | 0,000 | 360,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 2 454,340 | 502,610 | 40,66 | 204,340 | 204,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1 505,400 | 1 505,400 | 99,93 | 1 504,400 | 1 504,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | 4.2. Придбання новітніх видань художньої літератури українською мовою, літератури для слабозорих та книг, надрукованих шрифтом Брайля | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації, бібліотечні заклади, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетров-ської області (за згодою), райдержадміністрації, міські, районні, сільські, селищні ради (за згодою) | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 5 000,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 5 000,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 5.Підтримка та розвиток мистецької освіти | 5.1. Капітальні видатки місцевих бюджетів для мистецьких шкіл | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські, районні, сільські, селищні ради (за згодою) | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 99 945,927 | 99 945,927 | 86,88 | 86 835,191 | 38 142,690 | 8 438,174 | 32,950 | 20 971,093 | 4 708,200 |  | 14 542,084 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 664,200 | 664,200 | 100,00 | 664,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 664,200 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 97 608,041 | 97 608,041 | 86,77 | 84 691,312 | 37 552,790 | 8 114,219 | 32,950 | 19 982,304 | 4 708,200 |  | 14 300,849 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 1 673,686 | 1 673,686 | 88,41 | 1 479,679 | 589,900 | 323,955 | 0,000 | 324,589 | 0,000 |  | 241,235 |
|  | 5.2. Упровадження ефективної роботи з підвищення кваліфікації працівників культури | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації, заклади вищої та фахової передвищої мистецької освіти, що належать до спільної власності терито-ріальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області (за згодою) | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 3 505,000 | 2 827,230 | 99,98 | 2 826,692 | 670,000 | 300,000 | 300,000 | 565,000 | 564,692 |  | 427,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 3 355,000 | 2 677,230 | 99,98 | 2 676,692 | 520,000 | 300,000 | 300,000 | 565,000 | 564,692 |  | 427,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 150,000 | 150,000 | 100,00 | 150,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | 5.3. Запровадження інноваційних форм роботи, майстер-класів, видання методичної літератури | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації, заклади вищої та фахової передвищої мистецької освіти, що належать до спільної власності терито-ріальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області (за згодою) | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг у т.ч. | 1 908,740 | 258,740 | 100,00 | 258,740 | 219,570 | 39,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 750,000 | 100,000 | 100,00 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 158,740 | 158,740 | 100,00 | 158,740 | 119,570 | 39,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 6. Підтримка та розвиток кіномистецтва | 6.1. Надання фінансової підтримки громадській організації “Дніпровська кінокомісія” для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 14 000,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 14 000,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | 6.2. Реалізація творчих проєктів щодо створення та демонстрації художніх, документальних та мультиплікаційних фільмів | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 210 000,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 210 000,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 7. Модернізація мережі культури | 7.1. Призначення й виплата регіональних премій у галузі культури і мистецтва | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації, обласні творчі спілки (за згодою) | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1 600,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 600,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | 7.2. Призначення й виплата стипендій у галузі культури і мистецтва | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації, заклади вищої та фахової передвищої мистецької освіти, що належать до спільної власності терито-ріальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області (за згодою), обласні творчі спілки (за згодою) | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг у т.ч. | 1 920,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1 920,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | 7.3. Призначення регіональних грантів для створення мистецьких проєктів у рамках державно-приватного партнерства | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації, заклади вищої та фахової передвищої мистецької освіти, що належать до спільної власності терито-ріальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області (за згодою), обласні творчі спілки та громадські організації (за згодою) | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг у т.ч. | 25 750,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 25 500,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 250,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | 7.4. Основні культурно-мистецькі заходи: конкурси, фестивалі, конференції, державні та регіональні свята, семінари, інші культурні заходи | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації, заклади культури, що належать до спільної власності терито-ріальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області (за згодою) | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 120 926,990 | 62 656,320 | 69,08 | 43 282,419 | 21 985,448 | 16 163,782 | 532,831 | 487,800 | 988,872 |  | 3 123,686 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 120 926,990 | 62 656,320 | 69,08 | 43 282,419 | 21 985,448 | 16 163,782 | 532,831 | 487,800 | 988,872 |  | 3 123,686 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | 7.5. Проведення щорічних масових, концертних заходів за участю керівництва області, що мають представницький характер або присвячені знаменним датам, річницям | Управління протокольних та масових заходів облдержадміністрації | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 16 914,100 | 3 500,000 | 83,26 | 2 914,100 | 2 914,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 16 914,100 | 3 500,000 | 83,26 | 2 914,100 | 2 914,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | 7.6. Організація в області між народ-них, національних, обласних фестива-лів та конкурсів. Забезпечення участі мистецьких колек-тивів та митців області у міжнарод-них, національних, обласних заходах. Технічне оснащення заходів, придбання костюмів, музичних інструментів тощо | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації, заклади культури, що належать до спільної власності терито-ріальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області (за згодою), райдержадміністрації, міські, районні, сільські, селищні ради (за згодою) | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 42 456,800 | 5 266,720 | 88,06 | 4 637,914 | 2 368,800 | 597,300 | 1 493,225 | 0,000 | 45,889 |  | 132,700 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 12 975,900 | 3 732,120 | 84,59 | 3 157,014 | 887,900 | 597,300 | 1 493,225 | 0,000 | 45,889 |  | 132,700 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 2 152,900 | 206,600 | 74,01 | 152,900 | 152,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 27 328,000 | 1 328,000 | 100,00 | 1 328,000 | 1 328,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | 7.7. Розроблення стратегії розвитку культури у Дніпропетровській області, запровадження відповідних тренінгових заходів, семінарів, круглих столів, форумів тощо | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації, заклади культури, що належать до спільної власності терито-ріальних громад сіл, селищ, міст Дніпро-петровської області (за згодою), райдержадміністрації, міські, районні, сільські, селищні ради (за згодою) | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 2 908,200 | 46,500 | 100,00 | 46,500 | 0,000 | 46,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 2 908,200 | 46,500 | 100,00 | 46,500 | 0,000 | 46,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | 7.8. Оновлення технологічного та технічного стану міських, сільських та селищних закладів культури | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські, районні, сільські, селищні ради (за згодою) | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг у т.ч. | 420 983,640 | 420 983,640 | 85,62 | 360 445,423 | 114 583,430 | 39 198,757 | 12 760,655 | 86 253,473 | 37 035,727 |  | 70 613,381 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 5 675,610 | 5 675,610 | 100,00 | 5 675,610 | 5 675,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 397 341,958 | 397 341,958 | 84,88 | 337 265,898 | 106 138,270 | 38 586,728 | 12 569,699 | 81 457,059 | 31 393,703 |  | 67 120,439 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 17 966,072 | 17 966,072 | 97,43 | 17 503,915 | 2 769,550 | 612,029 | 190,956 | 4 796,414 | 5 642,024 |  | 3 492,942 |
|  | 7.9. Соціологічний моніторинг стану культурних послуг, дослідження щодо якості, доступності та переліку культурних послуг, дослідження культурно-дозвіллєвої активності | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації, Комунальний заклад “Дніпропетровський обласний методичний центр клубної роботи та народної творчості” (за згодою) | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг у т.ч. | 220,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 220,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 8. Інформуван-ня населення щодо культурного розвитку області та подій культурного життя Дніпропетров-щини | 8.1. Виготовлення та розміщення на радіо, телебаченні, онлайн-медіа та в інших засобах масової інформації соціальних аудіо-, відеороликів, фільмів, передач, інформаційних сюжетів тощо | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг у т.ч. | 5 250,000 | 1 000,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 5 250,000 | 1 000,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | 8.2. Виготовлення та розміщення об’єктів зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами (постерів, банерів, стендів, вивісок, відеопанелей тощо), проведення інших рекламних активностей | Управління культури, туризму, національ-ностей і релігій облдержадміністрації | 2017 – 2025 роки | Загальний обсяг у т.ч. | 5 250,000 | 1 000,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 5 250,000 | 1 000,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Усього за Програмою |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 1 070 841,873 | 667 144,134 | 85,21 | 568 485,993 | 196 414,308 | 78 538,302 | 21 538,096 | 116 605,770 |  | 54 595,225 | 100 794,292 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 6 839,810 | 6 339,810 | 100,00 | 6 339,810 | 5 675,610 | 0,000 | 0,000 | 664,200 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 483 223,320 | 114 907,161 | 78,59 | 90 310,943 | 31 657,878 | 23 731,301 | 8 215,527 | 7 358,054 |  | 8 291,098 | 11 057,085 |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 499 557,239 | 495 659,209 | 85,20 | 422 314,450 | 144 048,300 | 46 700,947 | 12 602,649 | 101 439,363 |  | 36 101,903 | 81 421,288 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 81 221,504 | 50 237,954 | 98,57 | 49 520,790 | 15 032,520 | 8 106,054 | 719,920 | 7 144,153 |  | 10 202,224 | 8 315,919 |

2. Оцінка ефективності виконання Програми

| Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Результативні показники виконання заходів (кількісні та якісні) | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Затверджено Програмою | Фактично виконано |
| 1. Збереження культурної спадщини | 1.1. Виготовлення пам’яткоохоронної документації на об’єкти культурної спадщини, визначення меж територій пам’яток, підготовка матеріалів тому “Звід пам’яток історії та культури України. Дніпропетровська область”, здійснення функцій у сфері охорони культурної спадщини | Кількість виготовлених документів на об’єкти культурної спадщини | одиниць | 4497 | 5082 |
|  | 1.2. Фінансова підтримка комунального підприємства “Науково-редакційний центр обласної редколегії по підготовці й виданню тому серії книг “Реабілітовані історією”, пошук, систематизація та узагальнення нових масивів документальних джерел, що зберігаються у відповідних фондах архівосховищ регіону, опрацювання в архівах області матеріалів щодо депортованих, публікація профільних статей у науковій періодиці, участь у конференціях та наукових читаннях з питань поглибленого вивчення й оприлюднення маловідомих сторінок історії масових політичних репресій, примусової колективізації, голодоморів та інших злочинів радянського тоталітарного режиму на Дніпропетровщині | Підготовка до видання та видання томів серії книг “Реабілітовані історією” | одиниць | 18 | 15 |
|  | 1.3. Забезпечення функціонування комунального закладу “Дніпропетровський обласний методичний центр клубної роботи та народної творчості” | Кількість заходів щодо методичної підтримки та актуалізації клубної діяльності | одиниць | 92 | 131 |
|  | 1.4. Інформаційна підтримка сучасного культурного життя шляхом створення та оприлюднення документальних фільмів, відеороликів та іншого відеоконтенту з популяризації культурної спадщини | Кількість створених документальних фільмів, відео-роликів та іншого відеоконтенту | одиниць | 20 | 118 |
| 2. Розвиток та підтримка музейної діяльності | 2.1. Організація сучасних виставок музейних експонатів, театралізованих та музичних інтерактивних музейних виставок для цільових аудиторій | Кількість інтерактивних виставок | одиниць | 325 | 469 |
| 3. Популяризація та доступність театральної діяльності | 3.1. Фінансове забезпечення заходів державно-приватного партнерства | Кількість проведених заходів державно-приватного партнерства | одиниць | 32 | 22 |
|  | 3.2. Виїзні творчі виступи мистецьких колективів театрально-концертних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, в сільських районах та малих містах | Кількість виїзних творчих виступів мистецьких колективів театрально-концертних закладів області в сільських районах та малих містах | одиниць | 623 | 399 |
|  | 3.3. Удосконалення та розширення фінансово-економічної самостійності театрів | Кількість прем’єрних вистав (концертних програм) | одиниць | 771 | 1217 |
|  | 3.4. Проведення фестивалів-конкурсів на вищу театральну нагороду Придніпров’я “Січеславна” та “Надія Січеславни” | Кількість конкурсів на вищу театральну нагороду Придніпров’я “Січеславна” та “Надія Січеславни” | одиниць | 9 | 6 |
| 4. Удосконалення бібліотечної справи та розвиток читання | 4.1. Формування електронних каталогів. Створення каналів обміну з бібліотеками області, національними й зарубіжними бібліотеками-партнерами. Організація та участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних круглих столах, фестивалях, конкурсах, інших заходах з підтримки й популяризації літературного мистецтва | Кількість бібліотек області, що підключені до електронного каталогу | одиниць | 66 | 83 |
|  | 4.2. Придбання новітніх видань художньої літератури українською мовою, літератури для слабозорих та книг, надрукованих шрифтом Брайля | Кількість придбаних новітніх видань | найменування | 100 | 7360 |
| 5. Підтримка та розвиток мистецької освіти | 5.1. Капітальні видатки місцевих бюджетів для мистецьких шкіл | Кількість мистецьких шкіл, які мають капітальні видатки | одиниць | 97 | 133 |
|  | 5.2. Упровадження ефективної роботи з підвищення кваліфікації працівників культури | Кількість працівників галузі, які пройшли підвищення кваліфікації | осіб | 2537 | 2587 |
|  | 5.3. Запровадження інноваційних форм роботи, майстер-класів, видання методичної літератури | Кількість майстер-класів та видань методичної літератури | одиниць | 927 | 757 |
| 6. Підтримка та розвиток кіномистецтва | 6.1. Надання фінансової підтримки Громадській організації “Дніпровська кінокомісія” для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) | Кількість програм (проєктів, заходів) з надання фінансової підтримки громадській організації “Дніпровська кінокомісія” | одиниць | 15 | 0 |
|  | 6.2. Реалізація творчих проєктів щодо створення та демонстрації художніх, документальних та мультиплікаційних фільмів | Кількість художніх, документальних та мультиплікаційних фільмів | одиниць | 20 | 1 |
| 7. Модернізація мережі культури | 7.1. Призначення й виплата регіональних премій у галузі культури і мистецтва | Кількість регіональних премій у галузі культури і мистецтва | одиниць | 50 | 0 |
|  | 7.2. Призначення й виплата стипендій у галузі культури і мистецтва | Кількість стипендій у галузі культури і мистецтва | одиниць | 50 | 0 |
|  | 7.3. Призначення регіональних грантів для створення мистецьких проєктів у рамках державно-приватного партнерства | Кількість регіональних грантів для створення мистецьких проєктів | одиниць | 50 | 0 |
|  | 7.4. Основні культурно-мистецькі заходи: конкурси, фестивалі, конференції, державні та регіональні свята, семінари, інші культурні заходи | Кількість проведених культурно-мистецьких заходів | одиниць | 323 | 763 |
|  | 7.5. Проведення щорічних масових, концертних заходів за участю керівництва області, що мають представницький характер або присвячені знаменним датам, річницям | Кількість проведених культурно-масових заходів | одиниць | 32 | 11 |
|  | 7.6. Організація в області міжнародних, національних, обласних фестивалів та конкурсів. Забезпечення участі мистецьких колективів та митців області у міжнародних, національних, обласних заходах. Технічне оснащення заходів, придбання костюмів, музичних інструментів тощо | Кількість мистецьких колективів, що брали участь у фестивалях та конкурсах | колективів | 93 | 297 |
|  | 7.7. Розробка стратегії розвитку культури у Дніпропетровській області, запровадження відповідних тренінгових заходів, семінарів, круглих столів, форумів тощо | Кількість заходів у сфері культури | одиниць | – | 1 |
|  | 7.8. Оновлення технологічного та технічного стану міських, сільських та селищних закладів культури | Кількість закладів культури, в яких проведено оновлення технологічного та технічного стану | одиниць | 478 | 921 |
|  | 7.9. Соціологічний моніторинг стану культурних послуг, дослідження щодо якості, доступності та переліку культурних послуг, дослідження культурно-дозвіллєвої активності | Соціологічний моніторинг, дослідження | одиниць | 11 | 0 |
| 8. Інформування населення щодо культурного розвитку області та подій культурного життя Дніпропетровщини | 8.1. Виготовлення та розміщення на радіо, телебаченні, онлайн-медіа та в інших засобах масової інформації соціальних аудіо-, відеороликів, фільмів, передач, інформаційних сюжетів тощо | Кількість соціальних аудіо-, відеороликів, документальних, навчальних, науково-популярних фільмів, інформаційних сюжетів | одиниць | 75 | 0 |
|  | 8.2. Виготовлення та розміщення об’єктів зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами (постерів, банерів, стендів, вивісок, відеопанелей тощо), проведення інших рекламних активностей | Кількість постерів, банерів, стендів, вивісок, відеопанелей тощо із наружної, внутрішньої та інтернет-реклами | одиниць | 25000 | 0 |

Заступник голови обласної ради                               										Ігор  КАШИРІН