Додаток

до рішення обласної ради

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання Регіональної цільової соціальної програми

протидії торгівлі людьми на період до 2025 року

в Дніпропетровській області

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 28 серпня 2023 року 
№ 309-17/VIII затверджено Регіональну цільову соціальну програму протидії торгівлі людьми на період до 2025 року в Дніпропетровській області 
(далі ‒ Програма).

Програма була розроблена з урахуванням основних положень законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про протидію торгівлі людьми”, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 02 червня 2023 року № 496-р “Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року”.

Мета Програми – удосконалення механізму запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з торгівлею людьми, а також захисту прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги.

Фінансування заходів Програми не здійснювалось.

Функції регіонального замовника та координатора стосовно виконання Програми здійснював департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (далі – Департамент).

Реалізація заходів Програми дозволила вдосконалити процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, забезпечила надійний і швидкий обмін інформацією з метою своєчасного виявлення злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, або запобігання їм, знизила рівень вразливості мешканців області до потрапляння у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, та забезпечила доступність до всіх видів безоплатної допомоги і спеціалізованих послуг.

Протягом 2023 ‒ 2025 років здійснювалась реалізація заходів Програми за такими основними напрямами:

проведення спеціалізованих навчань суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, зокрема державних службовців місцевих державних адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування;

проведення інформаційно-просвітницької роботи (інформаційних кампаній, опитувань) із залученням громадських об’єднань, медіа, а також суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, з використанням сучасних каналів комунікації для підвищення рівня усвідомлення проблеми торгівлі людьми, рівня поінформованості населення, сприяння самоідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми;

проведення освітніх заходів із запобігання випадкам торгівлі людьми, включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників спецкурсів із питань запобігання та профілактики торгівлі людьми;

надання дієвої допомоги та послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, з урахуванням їх потреб, у тому числі надання безоплатної допомоги, передбаченої законами України “Про протидію торгівлі людьми”, “Про безоплатну правничу допомогу”, та спеціалізованих послуг.

- Посилення інституційної спроможності, координація політики та зміцнення співпраці суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.

  - Актуалізація (у разі потреби) наявних та розроблення і затвердження нових програм підвищення кваліфікації для державних службовців місцевих держадміністрацій та посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за питання протидії торгівлі людьми.

Важливою складовою протидії торгівлі людьми є підвищення професійного рівня фахівців, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Забезпечення такого навчання призвело до посилення інституційної спроможності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.

Протягом 2023 – 2024 років Департаментом розроблено та проведено актуалізацію 1 програми підвищення кваліфікації на тему: “Координація суб’єктів взаємодії при здійсненні заходів протидії торгівлі людьми” (участь у семінарі взяли 318 осіб).

У 2025 році комунальним закладом вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради” розроблено
3 тематичні програми підвищення кваліфікації для представників суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми:

“Резильєнтність як властивість психологічної стійкості працівників закладів освіти” (участь взяли 30 осіб);

“Кроки до порозуміння, в рамках Всеукраїнського проєкту “Долаємо прірву: інструменти для об’єднання розділених громад” (участь взяли 
30 осіб);

“Соціально-емоційна підтримка підлітків в умовах сучасної кризи” (участь взяли 30 осіб).

  - Проведення навчання для представників суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, щодо виявлення, ідентифікації та надання допомоги постраждалим особам, зокрема тим, які належать до вразливих груп населення.

Протягом звітного періоду представники територіальних громад області, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми, пройшли навчання та підвищили кваліфікації за короткостроковими програмами щодо реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми.

Також у 2024 році громадською організацією “Промінь Дніпро” проведені:

35 інфосесій “Запобігання торгівлі людьми, правила безпечної міграції, допомога постраждалим особам”, участь взяли 902 учасники (центр зайнятості, навчальні заклади);

4 тренінги “Посилення спроможності місцевих механізмів взаємодії в галузі протидії та попередження торгівлі людьми” для осіб, відповідальних за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми” (участь взяли 82 учасники);

5 семінарів “Посилення спроможності місцевих механізмів взаємодії в галузі протидії та попередження торгівлі людьми” для представників суб’єктів, які працюють у напрямі протидії торгівлі людьми (участь взяли 76 учасників).

Комунальним закладом вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної радиˮ протягом 2024 року було              проведено 12 тематичних курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, усього було залучено 602 особи.

Крім того, з метою зміцнення системи захисту прав людини державні службовці місцевих державних адміністрацій та посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за питання протидії торгівлі людьми, проходять курси самоосвіти “Протидія торгівлі людьми в Україні. Вплив війниˮ.

1.3. Проведення навчань для працівників авіаційного, залізничного, морського, річкового та автомобільного транспорту міжміського та міжнародного сполучення з метою виявлення осіб, які можуть бути залучені до процесу торгівлі людьми, та запобігання таким випадкам.

Протягом 2023 – 2025 років у Дніпропетровській області проводилася комплексна робота з навчання працівників транспортної галузі щодо протидії торгівлі людьми. Оскільки область є ключовим логістичним хабом (особливо в умовах війни), основна увага приділялася виявленню постраждалих серед пасажирів та запобіганню вербуванню.

Для водіїв і перевізників міжнародного та міжміського сполучення проводились спеціалізовані тренінги щодо розпізнавання “індикаторів небезпеки”. Водіїв вчили звертати увагу на пасажирів, які не мають власних документів, виглядають дезорієнтованими або перебувають під повним контролем супроводжуючих осіб (участь взяли 130 осіб).

Також проходили робочі зустрічі з представниками автотранспортних підприємств, де розповсюджувалися інструкції про те, як діяти, якщо виникла підозра щодо торгівлі людьми.

Протягом 2023 – 2025 років працівники залізничного транспорту проходили регулярні інструктажі щодо виявлення потенційних жертв, особливо серед внутрішньо переміщених осіб (участь взяли 40 осіб).

Проводились інформаційні кампанії на вокзалах області, розміщувалися матеріали з контактами гарячих ліній 1547 та 527.

З метою посилення взаємодії між правоохоронними органами та працівниками критичної інфраструктури (включаючи транспорт) проводились семінари та круглі столи, де фахівці транспортної сфери вчили алгоритми “м’якого” втручання та швидкого сповіщення поліції без створення ризику для постраждалих.

1.4. Забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи з питань протидії торгівлі людьми та відповідних координаційних рад.

З метою створення в області системи заходів, спрямованих на запобігання та протидію торгівлі людьми, діє координаційна рада з питань сімейної, гендерної політики, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та соціального захисту осіб, постраждалих від сексуального насильства, якою було проведено:

у 2023 році – 3 засідання;

у 2024 році – 4 засідання;

у 2025 році – 3 засідання.

1.5. Організація діяльності місцевих координаційних рад з питань протидії торгівлі людьми, а також проведення міжвідомчих нарад щодо запобігання торгівлі людьми та організації надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, налагодження дієвого механізму перенаправлення таких осіб до спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від торгівлі людьми, з урахуванням викликів та загроз у зв’язку з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України.

У територіальних громадах області створено 93 координаційні ради у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі: 7 при районних державних адміністраціях та 86 при сільських, селищних, міських радах.

Сільськими, селищними, міськими радами області за 2023 – 2025 роки проведено 649 засідань координаційних рад з питань сімейної та гендерної політики, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, на яких розглянуті питання щодо активізації профілактичної роботи з питань протидії торгівлі людьми, заходів щодо виявлення фактів торгівлі людьми, взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері профілактичної роботи з питань протидії торгівлі людьми, заходів щодо своєчасного встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми:

у 2023 році – 270 засідань;

у 2024 році – 220 засідань;

у 2025 році – 159 засідань.

1.6. Проведення щоквартальних звірок та обміну статистичними даними щодо кількості осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та інформування про можливість отримання статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

З метою посилення взаємодії між органами та установами, на які покладено функції з виконання заходів щодо протидії торгівлі людьми, та на виконання Інструкції зі збору та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України 
від 11 січня 2016 року № 4/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
02 лютого 2026 року за № 169/28299, у Дніпропетровській області 
протягом 2023 – 2025 років щоквартально між суб’єктами взаємодії проводились звірки та обмін статистичними даними щодо кількості осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

2. Посилення міжнародного співробітництва.

2.1. Здійснення контролю за евакуйованими дітьми, які переміщені за кордон у складі інституційних закладів, з метою їх консульського обліку та моніторингу дотримання і захисту їх прав.

Службою у справах дітей обласної державної адміністрації здійснюється контроль за евакуйованими дітьми, яких переміщено за кордон у складі інституційних закладів. Усі діти поставлені на консульський облік з метою дотримання і захисту їх прав.

У 2023 році  в Дніпропетровській області евакуйовано за кордон у складі інституційних закладів 530 дітей.

У 2024 році в Дніпропетровській області евакуйовано за кордон у складі інституційних закладів 357 дітей.

У 2025 році в Дніпропетровській області евакуйовано за кордон у складі інституційних закладів 116 дітей.

- Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика.

3.1. Проведення інформаційних кампаній, зокрема з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми – 30 липня, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми – 18 жовтня та Міжнародного дня боротьби за скасування рабства – 02 грудня.

Протягом звітного періоду здійснювалася потужна інформаційно-просвітницька діяльність у різноманітних форматах та для різних цільових аудиторій, у тому числі і для тих, хто вже постраждав від торгівлі людьми.

Протягом 2023 – 2025 років відбулися інформаційно-просвітницькі кампанії, приурочені до визначних дат у сфері протидії торгівлі людьми –   Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми (30 липня), Європейського дня боротьби з торгівлею людьми (18 жовтня) та Міжнародного дня боротьби за скасування рабства (02 грудня). Крім того, інформаційні заходи, спрямовані на запобігання торгівлі людьми, проводилися під час всеукраїнської акції “16 днів проти насильства”.

Усі інформаційні кампанії та акції пройшли в тісному партнерстві неурядових організацій з обласною та районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та їх структурними підрозділами, центрами зайнятості, центрами соціальних служб, службами у справах дітей, управліннями Національної поліції тощо.

З метою охоплення якомога більшої кількості місцевого населення застосовувалися різні методи інформаційно-просвітницької роботи:

протягом 2023 – 2025 років розповсюджено 8 135 друкованих інформаційних матеріалів з питань протидії торгівлі людьми (буклети, пам’ятки, листівки, постери);

у бібліотечних закладах області пройшла інформаційна кампанія до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, Міжнародного дня боротьби з торгівлею людьми, “16 днів проти насильства”, заходами охоплено 4 500 осіб.

У 2023 році особливу увагу громадськості привернула нова експозиція “ПРИДИВИСЬ”, яку було розроблено Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні спільно з Міністерством соціальної політики України до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми.

Крім того, з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми Департаментом спільно з Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області та Громадською організацією “Промінь Дніпро” проведено онлайн-наради за участю суб’єктів взаємодії, що здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.

Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування проведені тематичні інформаційно-просвітницькі заходи, а саме: круглі столи “Причини існування торгівлі жінками та дівчатами в сучасному світі”, “Торгівля жінками та дівчатами, або проблема “білого рабства”; тренінги, майстер-класи “Торгівля людьми, як уберегтися від сучасного рабства”; інформаційні години “Торгівля людьми – НІ”, “Як не стати жертвою торгівлі людьми”, “Торгівля людьми – це сучасна форма рабства”; перегляд відеоролику “Торгівля людьми: пильнуй, помічай, реагуй”.

У 2024 році з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми 
(30 липня) Департаментом проведено акцію “Людина – не товар” у приміщенні ТЦ “Дафі”. Проведено челендж у соціальних мережах “Дніпропетровщина               без торгів людьми”.

З нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми Департаментом спільно з комунальним закладом “Центр соціальної допомоги та підтримки” Дніпропетровської обласної радиˮ проведено інформаційно-інтерактивний захід у ТЦ “Дафі” та сквері “Прибережний”, під час заходу були розповсюджені інформаційні матеріали щодо протидії торгівлі людьми із зазначенням гарячих ліній, активних посилань на офіційні сторінки в соціальних мережах та хештегами.

До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми підготовлено та опубліковано статті у медіа, розроблено та направлено комунікаційну рамку, інформаційні матеріали, тематичний кі-віжуал (ілюстрацію) та макет флаєрів для інформування населення, для розміщення на вебсайтах і в соціальних мережах районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування області. У кожній територіальній громаді області проведені інформаційно-роз’яснювальні акції щодо інформування населення про заходи протидії торгівлі людьми.

У 2025 році до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми проведено інформаційні кампанії під гаслом “Звернення по допомогу – перший крок 
до безпеки та відновлення справедливості” на Привокзальній площі та в парку ім. Л. Глоби у м. Дніпрі.

До Європейського дня боротьби з торгівлею людьми проведено інформаційну кампанію, а саме: у соціальній мережі “Facebookˮ на сторінці Департаменту оприлюднено 5 публікацій з хештегом “Людина не товар”, які переглянули 1 469 людей.

На офіційних сайтах райдержадміністрацій були розміщені статті до Європейського дня протидії торгівлі людьми та Міжнародного дня боротьби за скасування рабства.

Також у 2025 році, напередодні Всесвітнього дня боротьби з рабством, 
Громадська організація “Промінь Дніпро” передала для 80 шкіл ігри “Ліза та її друзі подорожують світом” та “Рожеві окуляри”, розроблені Міжнародною організацією з міграції в Україні, вчителі та офіцери освітньої безпеки провели інтерактивні заходи у школах для учнів із використанням цих ігр, підвищили обізнаність учасників щодо ризиків торгівлі людьми та правил безпечної міграції.

3.2. Розміщення на офіційних вебсайтах інформації з питань протидії торгівлі людьми.

На сайті обласної державної адміністрації у розділі “Громадськості/Соціальна підтримка громадян/Соціальний захист” створено рубрику “Важливе у сфері протидії торгівлі людьми”, де розміщено матеріали:

інформацію щодо координат посадових осіб місцевих державних адміністрацій, відповідальних за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

пам’ятку “Торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації”, розроблену Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Також на сайті є розділ “Гарячі лінії” Уряду”, в переліку яких, у тому числі, вказані контактні дані урядової гарячої лінії з питань протидії торгівлі людьми, протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей (1547) та Національної соціальної сервісної служби України.

Також інформацію про протидію торгівлі людьми розміщено на офіційних вебсайтах районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування області.

3.3. Виконання програм виховної роботи з підлітками щодо питань протидії торгівлі людьми “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція” та “Живи Вільно” у межах освітніх програм закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.

Протягом 2023 – 2025 років активно впроваджувались програми “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція” (7 – 8 кл.) та “Живи Вільно” 
(9 – 11 кл. / ПТНЗ) для протидії торгівлі людьми. Заходи включають інтеграцію в навчальні предмети, тренінги, виховні години, спрямовані на формування безпечної поведінки, критичного мислення та обізнаності щодо ризиків сучасного рабства, охоплюючи здобувачів освіти загальної середньої та професійної освіти.

Також у 2025 році комунальним закладом вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпровської обласної ради” проведено 
2 тематичних курси за темою “Впровадження програми виховної роботи з питань протидії торгівлі людьми “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція”. Навчання пройшли 150 осіб.

3.4. Проведення освітніх заходів у закладах освіти щодо запобігання випадкам торгівлі людьми, а також щодо важливості формування культури нульової толерантності до всіх форм насильства, зокрема сексуальної експлуатації.

Протягом звітного періоду в закладах загальної, середньої та позашкільної освіти проведено майже 25,6 тис. інформаційно-просвітницьких та виховних заходів щодо запобігання випадкам торгівлі людьми, а саме: круглі столи та дискусії, виховні, класні години, тренінги, охоплено понад 850 тис. осіб.

3.5. Проведення заходів у закладах освіти щодо запобігання потраплянню в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, для підлітків у закладах освіти/дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

У навчальних закладах області створені та регулярно оновлювались інформаційні куточки, організовувались виставки та огляди матеріалів з питань протидії торгівлі людьми. Заходами охоплено 5 148 підлітків.

На вебсторінках закладів освіти розміщені матеріали з питань протидії торгівлі людьми, контакти телефонів довіри та гарячих ліній, пам’ятки, соціальні ролики тощо.

Для батьків здобувачів освіти проводилися лекторії за темами: “Специфічні ознаки, які допоможуть розпізнати, що дитина є постраждалою від торгівлі людьми”, “Торгівля людьми в умовах війни: 5 маркерів безпеки”, лекторій “Як обговорити небезпеку продажу в неволю зі своєю дитиною” тощо.

Забезпечується підвищення кваліфікації практичних психологів, викладачів та соціальних педагогів у рамках курсової підготовки за темою: “Протидія торгівлі людьми”.

До проведення заходів у навчальних закладах долучались також працівники служб у справах дітей, ювенальні поліцейські.

3.6. Проведення заходів щодо запобігання потраплянню осіб у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми.

З метою всебічного інформування осіб, які перебувають на обліку в службі зайнятості, спеціалістами Дніпропетровського обласного центру зайнятості за звітний період проведено 603 профорієнтаційні семінари з питання проблеми нелегальної трудової міграції та торгівлі людьми за темою: “Ризики нелегальної трудової міграції”. Участь взяли 4 552 особи.

У 2024 році проведено 17 інформаційних сесій для підвищення інформаційної обізнаності громадян щодо ризиків нелегальної трудової міграції за кордон, питання впливу війни на вразливість населення, зокрема громадян, які втратили роботу, сучасні тенденції міграції, ознаки експлуатації, методи вербування, наслідки торгівлі людьми, участь взяли 563 особи.

Також задля розширення інформування клієнтів служби зайнятості стосовно проблеми нелегальної трудової міграції у 2025 році до участі у заходах щодо запобігання торгівлі людьми були запрошені соціальні партнери.  Протягом року у співпраці з Міжнародним комітетом порятунку (IRC) організовано та проведено 12 інформаційно-просвітницьких заходів на тему: “Протидія торгівлі людьми та експлуатації. Маркери безпеки” для жінок, які перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні. У заходах взяли участь 129 осіб.

3.7. Включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників спецкурсів з питань запобігання та профілактики торгівлі людьми.

До програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників включено спецкурс з питань запобігання та профілактики торгівлі людьми. Він спрямований на формування у викладачів навичок виявлення ризиків, інформування дітей та профілактики цього явища в освітньому середовищі.

3.8. Проведення роз’яснювальної роботи з інформування про установи та організації, що надають послуги особам, які постраждали від торгівлі людьми, надання необхідної допомоги особам/сім’ям, що опинилися у складних життєвих обставинах.

В області постійно проводиться роз’яснювальна робота з інформування про установи та організації, що надають послуги особам, які постраждали від торгівлі людьми, надання необхідної допомоги сім’ям/особам, що опинилися у складних життєвих обставинах.

У 2023 році Дніпропетровським обласним центром соціальних служб організовано та проведено 17 навчальних заходів з питань здійснення соціальної роботи, надання соціальних послуг вразливим групам населення, в яких взяли участь 1 399 працівників соціальної сфери.

У 2024 році Дніпропетровським обласним центром соціальних служб організовано та проведено 17 навчальних заходів з питань здійснення соціальної роботи, надання соціальних послуг вразливим групам населення, в яких взяли участь 600 працівників соціальної сфери.

У 2025 році Дніпропетровським обласним центром соціальних служб організовано та проведено 5 навчальних заходів з питань проведення соціальної роботи, надання соціальних послуг вразливим категоріям населення: 
сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, сім’ям/особам з груп ризику, в яких взяло участь 112 фахівців.

Також у 2025 році проведено два заходи з елементами тренінгу щодо запобігання торгівлі людьми з підлітками та учнівською молоддю 
комунального закладу “Дніпровський професійний залізничний ліцей” Дніпропетровської міської ради, в яких взяли участь 72 особи. Проведено 3 заходи для учнів шкіл, в яких взяли участь 130 дітей;

для батьків педагогічними працівниками закладів освіти проведено заходи та поширено корисну інформацію за темами: “Роль батьків в запобіганні торгівлі людьми”, “Торгівля людьми під час війни”, заходами охоплено понад 200 тис. осіб.

  - Популяризація гарячої телефонної лінії 1547 з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей.

В області постійно проводилась роз’яснювальна робота з інформування про установи та організації, що надають послуги особам, які постраждали 
від торгівлі людьми, надання необхідної допомоги особам/сім’ям, 
що опинились у складних життєвих обставинах. Популяризується 
гаряча телефонна лінія 1547 з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, інформація про яку розміщена на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та територіальних громад.

Також на інформаційних стендах закладів загальної середньої освіти області розміщено інформацію про діяльність національних ліній та центрів надання безоплатної правової допомоги, у соціальних мережах закладів постійно оновлюється інформація щодо проведення заходів, спрямованих на протидію насильству та насильству за ознакою статті.

  - Проведення інформаційних заходів, спрямованих на підвищення поінформованості роботодавців щодо неприпустимості експлуатації та інших порушень прав людини.

Фахівцями Дніпропетровського обласного центру зайнятості постійно проводилось інформування роботодавців щодо неприпустимості експлуатації та інших порушень прав людини.

У 2023 році з метою розширення інформування клієнтів Державної служби зайнятості стосовно проблеми нелегальної трудової міграції подекуди до участі у заходах щодо запобігання торгівлі людьми запрошувались соціальні партнери. У рамкам договору про співпрацю Дніпропетровського обласного центру зайнятості з Громадською організацією “Промінь Дніпро” було організовано та проведено 40 інформаційних сесій із підвищення інформаційної обізнаності громадян України щодо ризиків нелегальної трудової міграції за кордоном, питань впливу війни на уразливість населення, зокрема громадян, які втратили роботу, сучасних тенденцій міграції, ознак експлуатації, методів вербування, наслідків торгівлі людьми.

У 2024 році проведено 534 заходи (семінари, круглі столи, конференції, тощо) роз’яснювального характеру щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин суб’єктами господарювання, в яких брали участь понад 3,3 тис. роботодавців.

У 2025 році проведено 417 заходів (семінари, круглі столи, конференції, тощо) роз’яснювального характеру щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин суб’єктами господарювання, в яких брали участь 2,4 тис. роботодавців.

Окрім того, в центрах зайнятості громад області проводились робочі зустрічі з роботодавцями з надання індивідуальних консультацій з питань зайнятості, у тому числі неприпустимості експлуатації та інших порушень прав людини, та інформаційні заходи з питань додержання законодавства про працю, зокрема про переваги легальної зайнятості та неприпустимість порушення прав найманих працівників.

4. Захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги.

4.1. Забезпечення реалізації механізму відшкодування надавачу соціальних послуг вартості наданих ним соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, шляхом соціального замовлення.

Потреби в наданні соціальних послуг шляхом соціального замовлення впродовж звітного періоду не було.

4.2. Проведення моніторингу стану виконання планів реабілітації осіб, яким встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Протягом 2023 – 2024 років надавачі соціальних послуг територіальних громад області не мали випадків щодо надання соціальних послуг 
особам/дітям, постраждалим від торгівлі людьми.

У грудні 2025 року одній особі, постраждалій від торгівлі людьми, надавачами соціальних послуг надавалась послуга соціального супроводу. Відповідно до потреби особи складено план реабілітації на 6 місяців.

4.3. Проведення моніторингу стану виконання індивідуальних планів соціального захисту дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (якщо постраждалою від торгівлі людьми особою є дитина).

Надавачі соціальних послуг територіальних громад області за звітний період не мали випадків щодо проведення роботи, надання соціальних послуг особам/дітям, постраждалим від торгівлі людьми, оскільки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що постраждали від торгівлі людьми, на обліку служб у справах дітей міських, районних у містах рад, сільських та селищних рад, районних державних адміністрацій не було.

4.4. Надання допомоги та послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми в Україні та за її межами, з урахуванням їх потреб, зокрема надання безоплатної правової допомоги, спеціалізованих послуг, у тому числі тимчасового притулку, гуманітарної допомоги тощо.

Особі, яка постраждала від торгівлі людьми, надавалась всебічна допомога, проводилась роз’яснювальна та інформаційна робота щодо можливості отримання психологічної, медичної та правової допомоги.

5. Упровадження системи збору даних, обміну інформацією та проведення моніторингу діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.

5.1. Здійснення обліку осіб, які постраждали від торгівлі людьми в Україні та за її межами.

Щоквартально управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, структурні підрозділи районних державних адміністрацій здійснюють облік осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

5.2. Підготовка та оприлюднення щорічної доповіді про стан  здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми.

Щороку протягом дії Програми Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини обласною державною адміністрацією надавалась інформація про стан реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми з аналізом ситуації в області.

5.3. Проведення аналізу стану реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми на регіональному та місцевому рівнях для з’ясування проблемних питань, надання методичної допомоги та вжиття вичерпних заходів для їх вирішення.

Аналіз стану реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми для з’ясування проблемних питань проводився на засіданнях Координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та соціального захисту осіб, постраждалих від сексуального насильства.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що Програма мала позитивні результати: підвищила рівень обізнаності населення щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми, забезпечила надійний і швидкий обмін інформацією між суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, з метою своєчасного виявлення злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

Заступник голови обласної ради 					Ігор КАШИРІН